## MASTER (hidden)
SONUMB | Site ID | Site Name | Site ID Operator | Site Name Operator | B2S/COLO/MCP | OPR | AREA | REGIONAL | Project Stage | Tahapan | Status | RFI Date System | STIP Date | Aging | Status Aging | TBG/PKP | ROLLOUT | RFI Target [HQ] | RFI Target [BOD]
30759340031 | 1721181003 | PENARUNGAN BADUNG RELOCATION | BAL-BA-MGW-1572 | PENARUNGAN BADUNG RELOCATION | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | RFI | CME | RFI | 2022-08-21 | 2022-06-06 | 76 | ONTIME | TBG | RO 2022
30747860031 | 1806951003 | BUWUN_MAS_SEKOTONG | NUS-NB-GRG-5398 | BUWUN_MAS_SEKOTONG | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | RFI | CME | RFI | 2022-08-19 | 2022-04-20 | 121 | LATE | TBG | RO 2022
30742390031 | 1721141003 | RAYA NUSA DUA RELOCATION | BAL-BA-MGW-1570 | RAYA NUSA DUA RELOCATION | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | RFI | CME | RFI | 2022-09-26 | 2022-03-31 | 179 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-09-20 | 2022-09-22
30740160031 | 1721111003 | SAMPALAN_TENGAH_DAWAN | BAL-BA-SRP-1482 | SAMPALAN_TENGAH_DAWAN | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | RFI | CME | RFI | 2022-08-27 | 2022-03-09 | 171 | LATE | TBG | RO 2022
30739110031 | 1806911003 | REPEATER SEKOTONG | NUS-NB-GRG-5399 | REPEATER SEKOTONG | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | RFI | CME | RFI | 2022-08-30 | 2022-03-06 | 177 | LATE | TBG | RO 2022
30775230031 | 1721281003 | JEMBRANA_PENDEM | BAL-BA-NGA-1492 | JEMBRANA_PENDEM | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | RFI | CME | RFI | 2022-09-26 | 2022-07-01 | 87 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-10 | 2022-09-22
10774460011 | 1910761001 | BANDARA ENDE SPLIT | END063 | BANDARA ENDE SPLIT | B2S | TSEL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | RFI | CME | RFI | 2022-09-06 | 2022-06-20 | 78 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-06 | 2022-09-08
30740860031 | 1910741003 | REPEATER PARABUBU | NUS-NT-MME-0344 | REPEATER PARABUBU | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | CIP | SITAC | BAK |  | 2022-03-17 | 200 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-10-27 | 2022-11-28
30769910031 | 1806981003 | TANAK BEAQ LOMBOK BARAT RELOCATION | NUS-NB-GRG-5402 | TANAK BEAQ LOMBOK BARAT RELOCATION | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-06-14 | 108 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-22 | 2022-09-23
30759330031 | 1806971003 | AMPENAN NEW RELOCATION | NUS-NB-MTR-5403 | AMPENAN NEW RELOCATION | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-06-06 | 119 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-24 | 2022-11-15
30735730031 | 1806901003 | MATARAM RELOCATION | NUS-NB-MTR-5406 | MATARAM RELOCATION | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-02-16 | 229 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-09-25 | 2022-11-28
30778010031 | 1721331003 | BVLGARI ULUWATU RELOC | BAL-BA-DPR-1513 | BVLGARI ULUWATU RELOC | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-27 | 2022-11-28
30778280031 | 1806991003 | KUTA_PUJUT | NUS-NB-PYA-5426 | KUTA_PUJUT | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-27 | 2022-11-28
30778290031 | 1807001003 | SUNGGUNG_PARK_MANDALIKA | NUS-NB-PYA-5425 | SUNGGUNG_PARK_MANDALIKA | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | CIP | SITAC | BAK |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-27 | 2022-11-15
30778300031 | 1721341003 | TANAH_LOT_TEMPLE | BAL-BA-TAB-1963 | TANAH_LOT_TEMPLE | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-27 | 2022-11-28
30778310031 | 1807011003 | MANDALIKA_BYPASS_1 | NUS-NB-PYA-5427 | MANDALIKA_BYPASS_1 | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-27 | 2022-11-28
30778320031 | 1807021003 | MANDALIKA_BYPASS_2 | NUS-NB-PYA-5428 | MANDALIKA_BYPASS_2 | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-27 | 2022-11-15
230777490231 | 1324191023 | PKP LEBAK WARUNGGUNG | IN20_JB_0287 | PKP LEBAK WARUNGGUNG | B2S | SMART8 | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | RFI | CME | RFI | 2022-09-12 | 2022-07-27 | 47 | ONTIME | PKP | RO 2022 | 2022-09-25 | 2022-09-14
30777280031 | 1139261003 | GUNAWARMAN_KEB_BARU | JAW-JK-KYB-0307 | GUNAWARMAN_KEB_BARU | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-07-19 | 72 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-17 | 2022-09-25
30760980031 | 1279141003 | BOJONGLONGOK_PARAKAN_SALAK | JAW-JB-SBM-2463 | BOJONGLONGOK_PARAKAN_SALAK | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | RFI | CME | RFI | 2022-08-07 | 2022-06-07 | 61 | ONTIME | TBG | RO 2022
10754460011 | 1138401001 | RELOCPLTONGKENG | PPR010 | RELOCPLTONGKENG | B2S | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-05-18 | 134 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-09-25 | 2022-09-25
10754570011 | 1278961001 | RELOCPANGKALANRAYA3PTEL | BOX050 | RELOCPANGKALANRAYA3PTEL | B2S | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-05-20 | 136 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-09-16 | 2022-10-20
30729500031 | 1136841003 | SETIA_KAWAN_KALI_ANYAR | JAW-JK-GGP-0456 | SETIA_KAWAN_KALI_ANYAR | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | RFI | CME | RFI | 2022-08-25 | 2022-01-31 | 206 | LATE | TBG | RO 2022
30729220031 | 1136821003 | RAWASARI_BARAT | JAW-JK-KYB-0468 | RAWASARI_BARAT | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | RFI | CME | RFI | 2022-08-14 | 2022-01-31 | 195 | LATE | TBG | RO 2022
10736650011 | 1276481001 | PROFM | BOO843 | PROFM | B2S | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | RFI | CME | RFI | 2022-08-12 | 2022-02-18 | 175 | LATE | TBG | RO 2022
10736680011 | 1276491001 | PONDOKMELATI BEKASI | BKX896 | PONDOKMELATI BEKASI | B2S | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | RFI | CME | RFI | 2022-08-25 | 2022-02-18 | 188 | LATE | TBG | RO 2022
10741890011 | 1323421001 | BMTOPPO | TNX333 | BMTOPPO | B2S | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | CIP | SITAC | IW |  | 2022-03-24 | 193 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-09-20 | 2022-11-28
30741690031 | 1137891003 | JAW-JK-GGP-0435 | JAW-JK-GGP-0435 | PETERNAKAN KAPUK RAYA RELOCATION | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-03-23 | 194 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-09-25 | 2022-10-20
10754600011 | 1138421001 | RELOCBALAIKARTINI | JSX712 | RELOCBALAIKARTINI | MCP | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | CIP | SITAC | BAK |  | 2022-05-20 | 136 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-10-25 | 2022-11-28
30749810031 | 1138361003 | LEMBANG MENTENG RELOCATION BARU | JAW-JK-TNA-0441 | LEMBANG MENTENG RELOCATION BARU | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | RFI | CME | RFI | 2022-08-28 | 2022-04-26 | 124 | LATE | TBG | RO 2022
30742660031 | 1138131003 | TEBET TIMUR IV RELOCATION | JAW-JK-KYB-0301 | TEBET TIMUR IV RELOCATION | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-04-06 | 180 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-09-25 | 2022-11-15
30705690031 | 1274061003 | PONDOK UNGU PERMAI RELOCATION | JAW-JB-CKR-0068 | Pondok Ungu Permai Relocation | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2021-09-08 | 390 | LATE | TBG | CO 2022 | 2022-09-28 | 2022-10-20
10722500011 | 1322641001 | PERMANENCOMBATLIVINGWORLD | CPT250 | PERMANENCOMBATLIVINGWORLD | B2S | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | CIP | SITAC | BAK |  | 2021-12-23 | 284 | LATE | TBG | CO 2022 | 2022-09-28 | 2022-11-28
30729430031 | 1136831003 | TANAH_SEREAL_TAMBORA | JAW-JK-GGP-0463 | TANAH_SEREAL_TAMBORA | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-01-31 | 245 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-09-20 | 2022-11-15
30729520031 | 1136851003 | ANGKE_JAYA_TAMBORA | JAW-JK-GGP-0458 | ANGKE_JAYA_TAMBORA | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | CIP | SITAC | BAK |  | 2022-01-31 | 245 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-09-20 | 2022-11-15
30733540031 | 1276281003 | BANTARJATI RELOCATION | JAW-JB-BGR-0234 | BANTARJATI RELOCATION | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-02-07 | 238 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-09-28 | 2022-11-28
30739570031 | 1137641003 | TAMAN__PALEM_TEGALALUR | JAW-JK-GGP-0441 | TAMAN__PALEM_TEGALALUR | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | RFI | CME | RFI | 2022-09-26 | 2022-03-09 | 201 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-09-20 | 2022-10-20
30739550031 | 1137621003 | JELAMBAR_BARAT_GROGOL | JAW-JK-GGP-0442 | JELAMBAR_BARAT_GROGOL | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | CIP | SITAC | BAK |  | 2022-03-09 | 208 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-09-20 | 2022-11-15
30739510031 | 1137591003 | UTAMA_CENGKARENG_BARAT | JAW-JK-GGP-0444 | UTAMA_CENGKARENG_BARAT | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-03-09 | 208 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-09-20 | 2022-11-15
30778030031 | 1324201003 | CIPUTAT TIMUR RENGAS | JAW-BT-CPT-0513 | CIPUTAT TIMUR RENGAS | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-25 | 2022-11-06
30778040031 | 1139461003 | KERANJI CIGANJUR | JAW-JK-KYB-0276 | KERANJI CIGANJUR | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-20 | 2022-11-15
30778050031 | 1324211003 | SASMITA PABUARAN | JAW-BT-TNG-1513 | SASMITA PABUARAN | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-20 | 2022-11-15
30778060031 | 1139471003 | JAGAKARSA LENTENG AGUNG | JAW-JK-KYB-0273 | JAGAKARSA LENTENG AGUNG | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-20 | 2022-11-15
30777290031 | 1139271003 | CINIRU_KEB_BARU | JAW-JK-KYB-0308 | CINIRU_KEB_BARU | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-07-19 | 73 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-25 | 2022-11-15
30777160031 | 1279631003 | CIKEAS SUKARAJA PANARAGAN | JAW-JB-CBI-0177 | CIKEAS SUKARAJA PANARAGAN | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-18 | 77 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-25 | 2022-11-15
30776660031 | 1139161003 | MANGARAI SELATAN RELOCATION | JAW-JK-KYB-0309 | MANGARAI SELATAN RELOCATION | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-12 | 83 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-11-20 | 2022-11-15
30739640031 | 1276841003 | LANGENSARI_SUKARAJA | JAW-JB-SBM-2468 | LANGENSARI_SUKARAJA | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | CIP | SITAC | BAK |  | 2022-03-09 | 208 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-11-20 | 2022-11-15
30729600031 | 1136871003 | PULAU_HARAPAN | JAW-JK-KSU-1133 | PULAU_HARAPAN | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-01-31 | 245 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-10-28 | 2022-11-28
230736130231 | 1276451023 | CIOMAS BOGOR 2 | ZBGR_4657 | CIOMAS BOGOR 2 | B2S | SMART8 | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-02-17 | 228 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-11-20 | 2022-11-15
30774270031 | 1279401003 | CYPRESS_BOULEVARD_PASIRKALIKI | JAW-JB-CMH-4319 | CYPRESS_BOULEVARD_PASIRKALIKI | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABAR | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-06-16 | 105 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-20 | 2022-09-28
30743310031 | 1277221003 | SUMBER_BABAKAN | JAW-JB-SBR-4123 | SUMBER_BABAKAN | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABAR | RFI | CME | RFI | 2022-08-12 | 2022-04-13 | 121 | LATE | TBG | RO 2022
30739810031 | 1276911003 | PADAASIH | JAW-JB-NPH-3751 | PADAASIH | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABAR | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-03-09 | 208 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-09-26 | 2022-10-15
30739840031 | 1276921003 | TAMANSAKURA_SUKAHAJI | JAW-JB-BDG-4317 | TAMANSAKURA_SUKAHAJI | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABAR | CIP | CME | PREPARE & ERECTION |  | 2022-03-09 | 208 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-09-20 | 2022-09-24
230777500231 | 1279731023 | PKP GARUT SAMARANG | INWJ21_0540 | PKP GARUT SAMARANG | B2S | SMART8 | 02. AREA 02 | JABAR | RFI | CME | RFI | 2022-09-22 | 2022-07-27 | 57 | ONTIME | PKP | RO 2022 | 2022-09-20 | 2022-09-25
30777150031 | 1279621003 | PARAKAN_GAROKGEK | JAW-JB-PWK-4153 | PARAKAN_GAROKGEK | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABAR | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-18 | 77 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-20 | 2022-11-15
30742630031 | 1277181003 | PURBARATU_SUKANAGARA | JAW-JB-TSM-4152 | PURBARATU_SUKANAGARA | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABAR | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-04-06 | 180 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-10-10 | 2022-11-28
30739880031 | 1276931003 | CILILIN_PASAR_CILILIN | JAW-JB-NPH-4384 | CILILIN_PASAR_CILILIN | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABAR | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-03-09 | 208 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-09-26 | 2022-11-28
230721130231 | 1275531023 | BANDUNG BARAT BATUJAJAR | ZBDG_5740 | BANDUNG BARAT BATUJAJAR | B2S | SMART8 | 02. AREA 02 | JABAR | PRECANCEL | PRECANCEL |  |  | 2021-12-16 | 291 | LATE | TBG | CO 2022
30775120031 | 1455181003 | PINGIT_TEMANGGUNG | JAW-JT-TMG-2671 | PINGIT_TEMANGGUNG | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-08-07 | 2022-06-30 | 38 | ONTIME | TBG | RO 2022
10768640011 | 1510251001 | KETINGAN | SMN895 | KETINGAN | B2S | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-08-05 | 2022-06-14 | 52 | ONTIME | TBG | RO 2022
10768610011 | 1454711001 | POLTEKKES MAGELANG | MGL668 | POLTEKKES MAGELANG | B2S | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-08-18 | 2022-06-14 | 65 | ONTIME | TBG | RO 2022
30767830031 | 1454661003 | JALAN_PAPAGAN_PEKALONGAN | JAW-JT-KJN-1003 | JALAN_PAPAGAN_PEKALONGAN | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-08-08 | 2022-06-13 | 56 | ONTIME | TBG | RO 2022
30767820031 | 1454651003 | CANDI_KRAJAN_WONOKERTO | JAW-JT-BTG-0232 | CANDI_KRAJAN_WONOKERTO | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-09-19 | 2022-06-13 | 98 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-15 | 2022-09-22
30767810031 | 1454641003 | KENDAL_KALIWUNGU | JAW-JT-KDL-0713 | KENDAL_KALIWUNGU | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-08-22 | 2022-06-13 | 70 | ONTIME | TBG | RO 2022
30767760031 | 1454591003 | KLUMPIT_KUDUS_GEBOG | JAW-JT-KDS-0848 | KLUMPIT_KUDUS_GEBOG | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-08-22 | 2022-06-13 | 70 | ONTIME | TBG | RO 2022
30767690031 | 1454531003 | COKRO_MAGELANG | JAW-JT-MKD-1137 | COKRO_MAGELANG | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-08-07 | 2022-06-13 | 55 | ONTIME | TBG | RO 2022
30767680031 | 1454521003 | GHANESA_SEMARANG | JAW-JT-UNR-2556 | GHANESA_SEMARANG | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-08-15 | 2022-06-13 | 63 | ONTIME | TBG | RO 2022
30767670031 | 1454511003 | KENER_BOYOLALI | JAW-JT-UNR-2558 | KENER_BOYOLALI | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-08-07 | 2022-06-13 | 55 | ONTIME | TBG | RO 2022
30767640031 | 1454491003 | PLTU_BATANG | JAW-JT-BTG-0231 | PLTU_BATANG | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-08-18 | 2022-06-13 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022
30767630031 | 1454481003 | KROGOWANAN_MAGELANG | JAW-JT-MKD-1135 | KROGOWANAN_MAGELANG | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-09-20 | 2022-06-13 | 99 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-06 | 2022-09-06
30767720031 | 1510241003 | TAWANGSARI_PROGO | JAW-YO-WAT-0325 | TAWANGSARI_PROGO | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-08-11 | 2022-06-13 | 59 | ONTIME | TBG | RO 2022
30742740031 | 1451161003 | KLATEN_KEBONARUM | JAW-JT-KLN-0935 | KLATEN_KEBONARUM | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-08-08 | 2022-04-06 | 124 | LATE | TBG | RO 2022
30742560031 | 1451061003 | TERKESI KLAMBU | JAW-JT-PWD-0022 | TERKESI KLAMBU | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-08-07 | 2022-04-06 | 123 | LATE | TBG | RO 2022
30742690031 | 1451111003 | TEMANGGUNG_KEDU | JAW-JT-TMG-2676 | TEMANGGUNG_KEDU | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-08-08 | 2022-04-06 | 124 | LATE | TBG | RO 2022
30739630031 | 1450901003 | TEGAL_TALANG | JAW-JT-TGL-2624 | TEGAL_TALANG | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | CIP | SITAC | BAK |  | 2022-03-09 | 208 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-10-20 | 2022-11-15
30739710031 | 1450941003 | TEGAL_KRAMAT | JAW-JT-TGL-2622 | TEGAL_KRAMAT | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-08-22 | 2022-03-09 | 166 | LATE | TBG | RO 2022
30774960031 | 1510261003 | PARANGTRITIS_BANTUL | JAW-YO-BTL-0147 | PARANGTRITIS_BANTUL | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-06-28 | 97 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-28 | 2022-10-15
30767860031 | 1454691003 | JALAN_RAYA_GUNTUR | JAW-JT-DMK-0623 | JALAN_RAYA_GUNTUR | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-06-13 | 112 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-25 | 2022-10-28
30767850031 | 1454681003 | UDINUS_KOTA_SEMARANG | JAW-JT-SMG-0633 | UDINUS_KOTA_SEMARANG | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-09-28 | 2022-06-13 | 107 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-28 | 2022-09-29
30767790031 | 1454621003 | GIRIPURWO_WONOGIRI | JAW-JT-WNG-2760 | GIRIPURWO_WONOGIRI | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-09-28 | 2022-06-13 | 107 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-28 | 2022-09-29
30767750031 | 1454581003 | CONGKRANG_MAGELANG | JAW-JT-MKD-1136 | CONGKRANG_MAGELANG | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-09-06 | 2022-06-13 | 85 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-12 | 2022-09-08
30767730031 | 1454561003 | PLUMUTAN_DEMAK | JAW-JT-DMK-0627 | PLUMUTAN_DEMAK | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-09-28 | 2022-06-13 | 107 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-29 | 2022-09-29
30767710031 | 1454551003 | BARENGLOR_KLATEN | JAW-JT-KLN-0924 | BARENGLOR_KLATEN | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-08-16 | 2022-06-13 | 64 | ONTIME | TBG | RO 2022
30767650031 | 1454501003 | KLATEN_WEDI | JAW-JT-KLN-0933 | KLATEN_WEDI | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-09-19 | 2022-06-13 | 98 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-27 | 2022-09-29
30767660031 | 1510231003 | JL WONGSO DIRYO BERBAH | JAW-YO-SMN-0079 | JL WONGSO DIRYO BERBAH | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-06-13 | 109 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-28 | 2022-10-15
40749440041 | 1452321004 | TJANOM_SKH | 14SKH214 | TJANOM_SKH | B2S | ISAT | 03. AREA 03 | JATENG | PRECANCEL | PRECANCEL |  |  | 2022-04-22 | 164 | LATE | PKP | RO 2022 | 2022-11-15 | 2022-11-15
30742760031 | 1451181003 | BOYOLALI_SAWIT | JAW-JT-BYL-0264 | BOYOLALI_SAWIT | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-09-28 | 2022-04-06 | 175 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-09-28 | 2022-09-29
30725610031 | 1449631003 | HONGGO YUDHO MEJOBO | JAW-JT-KDS-0862 | HONGGO YUDHO MEJOBO | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | CIP | CME | TOWER FOUNDATION |  | 2022-01-25 | 251 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-09-29 | 2022-09-29
230777900231 | 1455881023 | TAMBAK_BANYUMAS 2 | ZYKT_1832 | Tambak_Banyumas 2 | B2S | SMART8 | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-09-26 | 2022-07-29 | 59 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-23 | 2022-09-24
230777930231 | 1455911023 | BOJONG_TEGAL | HUNew_SMG2155-2 | Bojong_Tegal | B2S | SMART8 | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-07-29 | 63 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-10 | 2022-10-20
230777910231 | 1455891023 | PURWANTORO_WONOGIRI | ZSLO_0904 | Purwantoro_Wonogiri | B2S | SMART8 | 03. AREA 03 | JATENG | CIP | CME | PREPARE & ERECTION |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-30 | 2022-09-30
230777920231 | 1455901023 | KARANGMONCOL_PURBALINGGA | HUNew_YKT1344-3 | Karangmoncol_Purbalingga | B2S | SMART8 | 03. AREA 03 | JATENG | CIP | SITAC | BAK |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-30 | 2022-11-15
230777730231 | 1455821023 | PKP CILACAP KEDUNGREJA | INYKT0722-3 | PKP CILACAP KEDUNGREJA | B2S | SMART8 | 03. AREA 03 | JATENG | CIP | CME | PREPARE & ERECTION |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | PKP | RO 2022 | 2022-09-30 | 2022-09-30
230777750231 | 1455831023 | PKP BREBES BANTARKAWUNG | IN20_CJ_0681 | PKP BREBES BANTARKAWUNG | B2S | SMART8 | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-07-29 | 63 | ONTIME | PKP | RO 2022 | 2022-09-30 | 2022-09-30
30777170031 | 1455741003 | MAKAMHAJI KARTASURA | JAW-JT-SKH-1899 | MAKAMHAJI KARTASURA | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-18 | 77 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-11-05 | 2022-11-15
30777190031 | 1510301003 | ROTOWIJAYAN KADIPATEN | JAW-YO-YYK-0075 | ROTOWIJAYAN KADIPATEN | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-18 | 77 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-30 | 2022-10-20
30777180031 | 1510291003 | SARDONOHARJO BLEKIK | JAW-YO-SMN-0061 | SARDONOHARJO BLEKIK | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | CIP | SITAC | IW |  | 2022-07-18 | 77 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-12 | 2022-10-20
30777200031 | 1455751003 | REJOSARI KRIDONGGO | JAW-JT-SMG-0592 | REJOSARI KRIDONGGO | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | CIP | CME | SHELTER INSTALLATION |  | 2022-07-18 | 77 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-15 | 2022-10-20
10773820011 | 1656731001 | KAUMANBOLOREJO | TAG278 | KAUMANBOLOREJO | B2S | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | RFI | CME | RFI | 2022-08-15 | 2022-06-16 | 60 | ONTIME | TBG | RO 2022
10777000011 | 1656981001 | NGOROSIDOWAREK 2 | JMB262 | NGOROSIDOWAREK 2 | B2S | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | RFI | CME | RFI | 2022-08-02 | 2022-07-15 | 18 | ONTIME | TBG | RO 2022
10776980011 | 1656961001 | KEPUNGDAMARWULAN2 | PAE011 | KEPUNGDAMARWULAN2 | B2S | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | RFI | CME | RFI | 2022-08-11 | 2022-07-15 | 27 | ONTIME | TBG | RO 2022
30775510031 | 1656791003 | GARUM_SIDODADI | JAW-JI-KNR-4288 | GARUM_SIDODADI | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATIM | RFI | CME | RFI | 2022-09-05 | 2022-07-06 | 61 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-04 | 2022-09-06
10768600011 | 1656511001 | MOJOWARNOGROBOGAN2 | JMB261 | MOJOWARNOGROBOGAN2 | B2S | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | RFI | CME | RFI | 2022-09-02 | 2022-06-14 | 80 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-01 | 2022-09-08
10768580011 | 1656491001 | NGOROSUKOANYAR1 | MJO316 | NGOROSUKOANYAR1 | B2S | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | RFI | CME | RFI | 2022-08-24 | 2022-06-14 | 71 | ONTIME | TBG | RO 2022
30768050031 | 1656411003 | NGORO_KUNJOROWESI | JAW-JI-MJK-4170 | NGORO_KUNJOROWESI | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATIM | RFI | CME | RFI | 2022-08-18 | 2022-06-13 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022
30768020031 | 1656391003 | ANJASMORO_WONOSALAM | JAW-JI-JBG-5134 | ANJASMORO_WONOSALAM | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATIM | RFI | CME | RFI | 2022-09-08 | 2022-06-13 | 87 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-04 | 2022-09-02
30777130031 | 1657011003 | TEGAL BESAR DARUS SHOLAH | JAW-JI-JMR-5126 | TEGAL BESAR DARUS SHOLAH | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATIM | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-18 | 77 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-21 | 2022-11-15
30776930031 | 1656931003 | STASIUN BANGIL PASURUAN RELOCATION | JAW-JI-PSR-4273 | STASIUN BANGIL PASURUAN RELOCATION | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATIM | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-14 | 81 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-15 | 2022-11-15
30776920031 | 1656921003 | SIDOARJO RELOCATION | JAW-JI-SDA-4322 | SIDOARJO RELOCATION | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATIM | CIP | CME | PREPARE & ERECTION |  | 2022-07-14 | 81 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-29 | 2022-10-20
30775210031 | 1656781003 | DUNGUS_WUNGU | JAW-JI-MJY-4145 | DUNGUS_WUNGU | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATIM | RFI | CME | RFI | 2022-09-28 | 2022-07-01 | 89 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-17 | 2022-09-22
10768510011 | 1656431001 | KEMLAGIMOJOPILANG1 | MJO314 | KEMLAGIMOJOPILANG1 | B2S | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | RFI | CME | RFI | 2022-08-17 | 2022-06-14 | 64 | ONTIME | TBG | RO 2022
10768550011 | 1656461001 | PACETWARUGUNUNG1 | MJO311 | PACETWARUGUNUNG1 | B2S | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | RFI | CME | RFI | 2022-08-16 | 2022-06-14 | 63 | ONTIME | TBG | RO 2022
30774510031 | 1656751003 | RAYA DARMO SURABAYA RELOCATION | JAW-JI-SBY-4444 | RAYA DARMO SURABAYA RELOCATION | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATIM | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-06-22 | 103 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-29 | 2022-11-28
230777970231 | 1657041023 | KENJERAN_SURABAYA 2 | IN20_EJB_0506 | Kenjeran_Surabaya 2 | B2S | SMART8 | 03. AREA 03 | JATIM | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-25 | 2022-10-20
30777120031 | 1657001003 | KANIGARAN_KEBONSARIWETAN | JAW-JI-PBL-3614 | KANIGARAN_KEBONSARIWETAN | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATIM | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-07-18 | 77 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-15 | 2022-11-15
30777110031 | 1656991003 | GRAND_PALAIS_LAKARSANTRI | JAW-JI-SBY-4417 | GRAND_PALAIS_LAKARSANTRI | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATIM | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-18 | 77 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-15 | 2022-11-15
30777140031 | 1657021003 | DUKUH PAKIS PRADAHKALIKENDAL | JAW-JI-SBY-4432 | DUKUH PAKIS PRADAHKALIKENDAL | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATIM | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-18 | 77 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-29 | 2022-11-15
30742650031 | 1655241003 | LUMAJANG TOMPOKERSAN | JAW-JI-LMJ-4242 | LUMAJANG TOMPOKERSAN | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATIM | PRECANCEL | PRECANCEL |  |  | 2022-04-06 | 180 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-10-20 | 2022-11-15
30743020031 | 1655251003 | MOJOROTO_DERMO | JAW-JI-KDR-4311 | MOJOROTO_DERMO | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATIM | PRECANCEL | PRECANCEL |  |  | 2022-04-08 | 178 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-10-20 | 2022-11-15
30740050031 | 1655141003 | KALITIDU_WOTANNGARE | JAW-JI-BJN-4293 | KALITIDU_WOTANNGARE | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATIM | PRECANCEL | PRECANCEL |  |  | 2022-03-09 | 208 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-10-20 | 2022-11-15
30767920031 | 2009481003 | SUNGAI_BUNDUNG_LAUT_SUNGAI_KUNYIT | KAL-KB-MPW-0710 | SUNGAI_BUNDUNG_LAUT_SUNGAI_KUNYIT | B2S | XL | 04. AREA 04 | KALIMANTAN | RFI | CME | RFI | 2022-08-29 | 2022-06-13 | 77 | ONTIME | TBG | RO 2022
70719460071 | 2107171007 | DESA TANJUNG JORONG 2 | 154584 | Desa Tanjung Jorong 2 | B2S | HCPT | 04. AREA 04 | KALIMANTAN | RFI | CME | RFI | 2022-08-30 | 2021-11-22 | 281 | LATE | PKP | CO 2022
30778070031 | 2210231003 | AMUNTAI_TENGAH | KAL-KS-AMT-0951 | AMUNTAI_TENGAH | B2S | XL | 04. AREA 04 | KALIMANTAN | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-30 | 2022-10-20
30778080031 | 2210241003 | BANJARBARU_SELATAN_LOKTABAT | KAL-KS-BJB-0172 | BANJARBARU_SELATAN_LOKTABAT | B2S | XL | 04. AREA 04 | KALIMANTAN | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-30 | 2022-11-28
30778130031 | 2009601003 | MEMPAWAH_HILIR_PASIR | KAL-KB-MPW-0733 | MEMPAWAH_HILIR_PASIR | B2S | XL | 04. AREA 04 | KALIMANTAN | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-30 | 2022-11-15
30778160031 | 2210251003 | BANJARBARU_UTARA | KAL-KS-BJB-0977 | BANJARBARU_UTARA | B2S | XL | 04. AREA 04 | KALIMANTAN | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-30 | 2022-11-28
30778190031 | 2210261003 | AMUNTAISELATAN_PULAU_TAMBAK | KAL-KS-AMT-0969 | AMUNTAISELATAN_PULAU_TAMBAK | B2S | XL | 04. AREA 04 | KALIMANTAN | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-30 | 2022-10-20
230778000231 | 2210221023 | TAMBAN_BARITO KUALA | ZBJM_0409 | Tamban_Barito Kuala | B2S | SMART8 | 04. AREA 04 | KALIMANTAN | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-30 | 2022-11-15
30778090031 | 2009591003 | PONTIANAK_UTARA_BATULAYANG | KAL-KB-PTK-0739 | PONTIANAK_UTARA_BATULAYANG | B2S | XL | 04. AREA 04 | KALIMANTAN | CIP | CME | PREPARE & ERECTION |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-10 | 2022-10-15
30778150031 | 2316841003 | SAMARINDA_UTARA | KAL-KI-SMR-0855 | SAMARINDA_UTARA | B2S | XL | 04. AREA 04 | KALIMANTAN | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-30 | 2022-10-20
30778330031 | 2316851003 | BALIKPAPAN_UTARA | KAL-KI-BPP-0854 | BALIKPAPAN_UTARA | B2S | XL | 04. AREA 04 | KALIMANTAN | CIP | SITAC | REKOM |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-30 | 2022-11-15
30767950031 | 2901341003 | KELURAHAN_PANGALI_ALI_BANGGAE | SUL-SR-MJN-0201 | KELURAHAN_PANGALI_ALI_BANGGAE | B2S | XL | 04. AREA 04 | SULAWESI | RFI | CME | RFI | 2022-08-20 | 2022-06-13 | 68 | ONTIME | TBG | RO 2022
30767940031 | 2818341003 | MALIWOWO_ANGKONA | SUL-SN-MLL-1569 | MALIWOWO_ANGKONA | B2S | XL | 04. AREA 04 | SULAWESI | RFI | CME | RFI | 2022-08-31 | 2022-06-13 | 79 | ONTIME | TBG | RO 2022
30730520031 | 2405951003 | WANGURER_UTARA_MADIDIR | SUL-SA-BIT-0396 | WANGURER_UTARA_MADIDIR | B2S | XL | 04. AREA 04 | SULAWESI | RFI | CME | RFI | 2022-08-20 | 2022-01-31 | 201 | LATE | TBG | RO 2022
30767900031 | 2818331003 | MATOMPI_TOWUTI | SUL-SN-MLL-1570 | MATOMPI_TOWUTI | B2S | XL | 04. AREA 04 | SULAWESI | CIP | CME | PREPARE & ERECTION |  | 2022-06-13 | 112 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-11 | 2022-10-10
230777960231 | 2818561023 | MAKALE UTARA_TANA TORAJA | INSK21_0132 | Makale Utara_Tana Toraja | B2S | SMART8 | 04. AREA 04 | SULAWESI | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-07-29 | 63 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-30 | 2022-09-30
230777940231 | 2818551023 | BUNGORO_PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | INS14_MKS_1006-2 | Bungoro_Pangkajene Dan Kepulauan | B2S | SMART8 | 04. AREA 04 | SULAWESI | RFI | CME | RFI | 2022-09-19 | 2022-07-29 | 52 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-30 | 2022-09-30
30778020031 | 2818571003 | BONTO KAMASE RELOCATION | SUL-SN-SGM-1272 | BONTO KAMASE RELOCATION | B2S | XL | 04. AREA 04 | SULAWESI | PRECANCEL | PRECANCEL |  |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022
10714170011 | 3308391001 | TBG KM 6 DESAI | SMH058 | TBG KM 6 DESAI | B2S | TSEL | 04. AREA 04 | MALUKU - PAPUA | RFI | CME | RFI | 2022-09-12 | 2021-10-21 | 326 | LATE | TBG | CO 2022 | 2022-09-20 | 2022-09-16
10714190011 | 3308411001 | TBG KURIMA 1 | SMH056 | TBG KURIMA 1 | B2S | TSEL | 04. AREA 04 | MALUKU - PAPUA | RFI | CME | RFI | 2022-09-13 | 2021-10-21 | 327 | LATE | TBG | CO 2022 | 2022-09-20 | 2022-09-14
10720200011 | 3308501001 | TBG SEKLA | SMH057 | TBG SEKLA | B2S | TSEL | 04. AREA 04 | MALUKU - PAPUA | RFI | CME | RFI | 2022-09-13 | 2021-12-07 | 280 | LATE | TBG | CO 2022 | 2022-09-20 | 2022-09-16
30768010031 | 232711003 | KELURAHAN_SIUMBUT_UMBUT | SUM-SU-KIS-2229 | KELURAHAN_SIUMBUT_UMBUT | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | RFI | CME | RFI | 2022-09-14 | 2022-06-13 | 93 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-04 | 2022-09-06
10754440011 | 230261001 | SITI HAJAR RELOK | MDN231 | SITI HAJAR RELOK | B2S | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | RFI | CME | RFI | 2022-09-28 | 2022-05-18 | 133 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-09-07 | 2022-09-20
30729810031 | 229001003 | TANAH_BESIH | SUM-SU-SRH-2250 | TANAH_BESIH | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | RFI | CME | RFI | 2022-08-24 | 2022-01-31 | 205 | LATE | TBG | RO 2022
30729720031 | 228941003 | MEDAN_DELI_MABAR | SUM-SU-MDN-2244 | MEDAN_DELI_MABAR | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | RFI | CME | RFI | 2022-09-28 | 2022-01-31 | 240 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-09-25 | 2022-09-28
30776910031 | 0234211003 | SINAMBELA | SUM-SU-DLS-2323 | SINAMBELA | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | CIP | CME | PREPARE & ERECTION |  | 2022-07-14 | 81 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-26 | 2022-10-20
30776900031 | 0234201003 | RONGGUR NIHUTA | SUM-SU-PRR-2339 | RONGGUR NIHUTA | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | RFI | CME | RFI | 2022-09-28 | 2022-07-14 | 76 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-26 | 2022-09-28
30776550031 | 0234121003 | PANTAI_BATU_HODA | SUM-SU-PMS-2317 | PANTAI_BATU_HODA | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | RFI | CME | RFI | 2022-09-28 | 2022-07-08 | 82 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-21 | 2022-09-28
30776480031 | 0234051003 | ONAN_RUNGGU | SUM-SU-PRR-2327 | ONAN_RUNGGU | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | CIP | CME | PREPARE & ERECTION |  | 2022-07-08 | 87 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-27 | 2022-10-15
30776560031 | 0234131003 | PATANE_IV | SUM-SU-BLG-2320 | PATANE_IV | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-07-08 | 83 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-21 | 2022-09-28
30776510031 | 0234081003 | PARSAORAN_SIBISA | SUM-SU-BLG-2321 | PARSAORAN_SIBISA | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-08 | 87 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-26 | 2022-11-15
30776500031 | 0234071003 | LUMBAN_BINANGA | SUM-SU-BLG-2319 | LUMBAN_BINANGA | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-08 | 87 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-26 | 2022-10-15
30776520031 | 0234091003 | PAROPO | SUM-SU-SDK-2318 | PAROPO | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-08 | 87 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-28 | 2022-11-15
30776530031 | 0234101003 | SIGAPITON | SUM-SU-BLG-2334 | SIGAPITON | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-08 | 87 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-24 | 2022-11-15
30776490031 | 0234061003 | TARABUNGA | SUM-SU-BLG-2338 | TARABUNGA | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-07-08 | 84 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-21 | 2022-09-25
30776540031 | 0234111003 | XL PEARUNG | SUM-SU-DLS-2324 | XL PEARUNG | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | RFI | CME | RFI | 2022-09-28 | 2022-07-08 | 82 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-21 | 2022-09-25
10775030011 | 0234021001 | NEW SARIBU KESAWAN | END063 | NEW SARIBU KESAWAN | B2S | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-06-29 | 96 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-20 | 2022-11-28
30767910031 | 232701003 | KELURAHAN_PASAR_SIBUHUAN | SUM-SU-SBH-1541 | KELURAHAN_PASAR_SIBUHUAN | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-06-13 | 109 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-18 | 2022-09-26
10754430011 | 230251001 | NEW KANTOR GUBSU | MDN074 | NEW KANTOR GUBSU | B2S | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-05-18 | 138 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-10-25 | 2022-11-15
30729740031 | 228951003 | MEDAN_AMPLAS_TIMBANG_DELI | SUM-SU-MDN-2242 | MEDAN_AMPLAS_TIMBANG_DELI | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-01-31 | 245 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-10-20 | 2022-11-15
30729710031 | 228931003 | MEDAN_DELI_TITIPAPAN | SUM-SU-MDN-2245 | MEDAN_DELI_TITIPAPAN | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | RFI | CME | RFI | 2022-09-28 | 2022-01-31 | 240 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-10-20 | 2022-10-25
30729920031 | 229041003 | KELURAHAN_PERKEBUNAN_SIPARE_PARE | SUM-SU-LMP-2234 | KELURAHAN_PERKEBUNAN_SIPARE_PARE | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-01-31 | 245 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-10-24 | 2022-11-28
30778140031 | 0234231003 | SIANTAR_SILAU_MALAHA | SUM-SU-PMS-2230 | SIANTAR_SILAU_MALAHA | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-26 | 2022-11-15
30778250031 | 0234241003 | MEKAR_SENTOSA | SUM-SU-TBT-2215 | MEKAR_SENTOSA | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-26 | 2022-11-15
30729910031 | 229031003 | MEDAN_JOHOR_GEDUNG_JOHOR | SUM-SU-MDN-2236 | MEDAN_JOHOR_GEDUNG_JOHOR | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-01-31 | 245 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-10-10 | 2022-11-28
10741920011 | 311231001 | PADANG PANJANG 3 | PAP304 | PADANG PANJANG 3 | B2S | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | RFI | CME | RFI | 2022-08-15 | 2022-03-24 | 144 | LATE | TBG | RO 2022
10741930011 | 311241001 | LADANG CAKIAH 2 | BKT276 | LADANG CAKIAH 2 | B2S | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | RFI | CME | RFI | 2022-09-14 | 2022-03-24 | 174 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-09-09 | 2022-09-08
30768090031 | 418391003 | TELUK_AUR | SUM-RI-PRP-1108 | TELUK_AUR | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | RFI | CME | RFI | 2022-08-18 | 2022-06-13 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022
30768000031 | 418381003 | KELURAHAN_KEMPAS_JAYA | SUM-RI-TBH-1086 | KELURAHAN_KEMPAS_JAYA | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | RFI | CME | RFI | 2022-08-30 | 2022-06-13 | 78 | ONTIME | TBG | RO 2022
30767990031 | 418371003 | PULAUPALAS | SUM-RI-TBH-1087 | PULAUPALAS | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | RFI | CME | RFI | 2022-08-25 | 2022-06-13 | 73 | ONTIME | TBG | RO 2022
30774230031 | 418921003 | KEMPAS_SUNGAIGANTANG | SUM-RI-TBH-1096 | KEMPAS_SUNGAIGANTANG | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | RFI | CME | RFI | 2022-08-30 | 2022-06-16 | 75 | ONTIME | TBG | RO 2022
30774250031 | 313181003 | PAINAN_TIMUR_PAINAN | SUM-SB-PNN-0806 | PAINAN_TIMUR_PAINAN | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | RFI | CME | RFI | 2022-08-25 | 2022-06-16 | 70 | ONTIME | TBG | RO 2022
30742250031 | 507601003 | ANGGREK MAS RELOCATION | SUM-KR-BTM-0591 | ANGGREK MAS RELOCATION | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | RFI | CME | RFI | 2022-08-09 | 2022-03-30 | 132 | LATE | TBG | RO 2022
30725600031 | 416301003 | SRI_MERANTI | SUM-RI-PBR-1186 | SRI_MERANTI | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | RFI | CME | RFI | 2022-09-08 | 2022-01-25 | 226 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-09-09 | 2022-09-08
10741950011 | 311261001 | AMPANG PADANG | PAD699 | AMPANG PADANG | B2S | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | RFI | CME | RFI | 2022-09-08 | 2022-03-24 | 168 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-09-07 | 2022-09-25
10773830011 | 313171001 | JL RASUNA SAID | PAP751 | JL RASUNA SAID | B2S | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-06-16 | 109 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-20 | 2022-10-20
10773790011 | 313151001 | PERUMNAS BELIMBING | PAD734 | PERUMNAS BELIMBING | B2S | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-06-16 | 109 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-25 | 2022-11-15
30768030031 | 507881003 | JL_SEITEMIANG_TANJUNGRIAU | SUM-KR-BTM-0621 | JL_SEITEMIANG_TANJUNGRIAU | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | RFI | CME | RFI | 2022-08-31 | 2022-06-13 | 79 | ONTIME | TBG | RO 2022
10773810011 | 418901001 | SWAKARYA | PRX018 | SWAKARYA | B2S | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-06-16 | 109 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-17 | 2022-11-28
10773770011 | 418891001 | RSUP PULAU BURUNG | TBH754 | RSUP PULAU BURUNG | B2S | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-06-16 | 109 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-26 | 2022-11-28
10773800011 | 313161001 | JALAN RAYA ULU GADUT | PAD707 | JALAN RAYA ULU GADUT | B2S | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-06-16 | 109 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-22 | 2022-11-28
10754420011 | 507871001 | NEW TIBAN KOMET | BTX051 | NEW TIBAN KOMET | B2S | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | CIP | CME | PREPARE & ERECTION |  | 2022-05-18 | 138 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-09-25 | 2022-09-28
10754410011 | 507861001 | NEW PERUMAHAN KDA 1 | BTX018 | NEW PERUMAHAN KDA 1 | B2S | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-05-18 | 135 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-09-25 | 2022-09-25
30749850031 | 507621003 | SUNGAI_BEDUK_MUKA_KUNING | SUM-KR-BTM-0613 | SUNGAI_BEDUK_MUKA_KUNING | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-04-27 | 159 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-10-30 | 2022-11-15
30730140031 | 507561003 | PARIT_BENUT | SUM-KR-TBK-0588 | PARIT_BENUT | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-01-31 | 245 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-10-25 | 2022-11-28
230777890231 | 0313231023 | GN. TALANG SOLOK | NPDG_0273 | Gn. Talang Solok | B2S | SMART8 | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | CIP | CME | TOWER FOUNDATION |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-29 | 2022-09-30
230777980231 | 0418971023 | TAPUNG_KAMPAR | INPKU0490-3 | Tapung_Kampar | B2S | SMART8 | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | RFI | CME | RFI | 2022-09-28 | 2022-07-29 | 61 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-29 | 2022-09-29
30778100031 | 0418981003 | TENAYAN_RAYA_REJOSARI | SUM-RI-PBR-1161 | TENAYAN_RAYA_REJOSARI | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-26 | 2022-11-28
30778120031 | 0508081003 | AIR_RAJA | SUM-KR-TPG-0591 | AIR_RAJA | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | CIP | SITAC | REKOM |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-26 | 2022-11-15
30778170031 | 0313241003 | KUBU_GULAI_BANCAH | SUM-SB-BKT-0850 | KUBU_GULAI_BANCAH | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-25 | 2022-11-15
30778180031 | 0313251003 | KUBU_TANJUNG | SUM-SB-BKT-0853 | KUBU_TANJUNG | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-21 | 2022-11-15
30778200031 | 0418991003 | TAMPAN_SIMPANG_BARU | SUM-RI-PBR-1160 | TAMPAN_SIMPANG_BARU | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-19 | 2022-11-15
30778210031 | 0508091003 | BUKIT_BESTARI_DOMPAK | SUM-KR-TPG-0590 | BUKIT_BESTARI_DOMPAK | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-26 | 2022-11-15
30778220031 | 0313261003 | BUNGO_PASANG | SUM-SB-PAD-0884 | BUNGO_PASANG | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-15 | 2022-10-20
30778230031 | 0313271003 | TANAH_GARAM | SUM-SB-SLK-0701 | TANAH_GARAM | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-07-29 | 62 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-29 | 2022-10-20
30778240031 | 0313281003 | LUBUK_BUAYA_PINANGBUNGKUK | SUM-SB-PAD-0878 | LUBUK_BUAYA_PINANGBUNGKUK | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-25 | 2022-11-15
10776590011 | 0313221001 | DESA PUHUN PINTU | BKT290 | DESA PUHUN PINTU | B2S | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | CIP | CME | PREPARE & ERECTION |  | 2022-07-11 | 84 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-26 | 2022-09-29
10773780011 | 722521001 | PTPN7 BETUNG | PBI337 | PTPN7 BETUNG | B2S | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGSEL | RFI | CME | RFI | 2022-08-08 | 2022-06-16 | 53 | ONTIME | TBG | RO 2022
30768060031 | 722121003 | BELITANG_II_KELI_REJO | SUM-SS-MPR-1275 | BELITANG_II_KELI_REJO | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGSEL | RFI | CME | RFI | 2022-08-26 | 2022-06-13 | 74 | ONTIME | TBG | RO 2022
30747880031 | 720011003 | TANJUNG_KARI XL | SUM-SS-MRD-1002 | TANJUNG_KARI XL | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGSEL | RFI | CME | RFI | 2022-08-21 | 2022-04-20 | 123 | LATE | TBG | RO 2022
30730510031 | 804381003 | MANGGAR_MEKAR_JAYA | SUM-BB-MGR-0526 | MANGGAR_MEKAR_JAYA | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGSEL | RFI | CME | RFI | 2022-08-21 | 2022-01-31 | 202 | LATE | TBG | RO 2022
30775240031 | 0722581003 | MARGA_BAKTI | SUM-SS-BTA-1091 | MARGA_BAKTI | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGSEL | RFI | CME | RFI | 2022-09-02 | 2022-07-01 | 63 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-02 | 2022-09-06
30768080031 | 903591003 | LAWANG_AGUNG | SUM-BE-TAS-0211 | LAWANG_AGUNG | B2S | XL | 01. AREA 01 | LAMPUNG | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-06-13 | 109 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-19 | 2022-09-20
30768070031 | 903581003 | SUMBER_BENING | SUM-BE-CRP-0186 | SUMBER_BENING | B2S | XL | 01. AREA 01 | LAMPUNG | RFI | CME | RFI | 2022-09-02 | 2022-06-13 | 81 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-02 | 2022-09-06
30774240031 | 1017591003 | METRO_TIMUR_TEJO_SARI | SUM-LA-MET-1130 | METRO_TIMUR_TEJO_SARI | B2S | XL | 01. AREA 01 | LAMPUNG | CIP | CME | PREPARE & ERECTION |  | 2022-06-16 | 109 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-30 | 2022-10-20
30774260031 | 722531003 | BUAY_MADANG_TIMUR_REJO_DADI | SUM-SS-MPR-1263 | BUAY_MADANG_TIMUR_REJO_DADI | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGSEL | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-06-16 | 109 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-14 | 2022-09-29
30749870031 | 1015281003 | KOTABUMI_REJOSARI | SUM-LA-KTB-1136 | KOTABUMI_REJOSARI | B2S | XL | 01. AREA 01 | LAMPUNG | RFI | CME | RFI | 2022-09-28 | 2022-04-27 | 154 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-10-14 | 2022-09-29
30730060031 | 1014581003 | WAY_PISANG | SUM-LA-BBU-0868 | WAY_PISANG | B2S | XL | 01. AREA 01 | LAMPUNG | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-01-31 | 245 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-10-30 | 2022-10-28
230777950231 | 0722731023 | SUKARAMI_PALEMBANG 2 | NPLB_1040 | Sukarami_Palembang 2 | B2S | SMART8 | 01. AREA 01 | SUMBAGSEL | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-30 | 2022-10-20
230777880231 | 1017741023 | PKP PRINGSEWU SUKOHARJO | HUNew_LMP0245-2 | PKP PRINGSEWU SUKOHARJO | B2S | SMART8 | 01. AREA 01 | LAMPUNG | CIP | CME | PREPARE & ERECTION |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | PKP | RO 2022 | 2022-10-30 | 2022-10-15
230777990231 | 0722741023 | KERTAPATI_PALEMBANG | NPLB_0867 | Kertapati_Palembang | B2S | SMART8 | 01. AREA 01 | SUMBAGSEL | PRECANCEL | PRECANCEL |  |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022
230777740231 | 0608481023 | PKP MUARO JAMBI GELAM | INPLB1151-1 | PKP MUARO JAMBI GELAM | B2S | SMART8 | 01. AREA 01 | SUMBAGSEL | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | PKP | RO 2022 | 2022-10-30 | 2022-10-15
30778110031 | 1017751003 | PURWOTANI | SUM-LA-KLA-1116 | PURWOTANI | B2S | XL | 01. AREA 01 | LAMPUNG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-30 | 2022-11-15
30778260031 | 0608491003 | TELANAIPURA_PENYENGAT_RENDAH | SUM-JA-JMB-0488 | TELANAIPURA_PENYENGAT_RENDAH | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGSEL | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-30 | 2022-11-15
30778270031 | 0722751003 | BURUNG_DINANG | SUM-SS-PGA-1085 | BURUNG_DINANG | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGSEL | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-30 | 2022-10-20
30777010031 | 0722701003 | LUMPATAN II RELOCATION | SUM-SS-SKY-1221 | LUMPATAN II RELOCATION | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGSEL | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-15 | 80 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-30 | 2022-10-20
30775220031 | 1017671003 | MENANGA_SIAMANG | SUM-LA-BBU-0880 | MENANGA_SIAMANG | B2S | XL | 01. AREA 01 | LAMPUNG | CIP | CME | PREPARE & ERECTION |  | 2022-07-01 | 94 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-19 | 2022-10-15
30696660031 | 606921003 | PEMATANG_SULUR_TELANAIPURA | SUM-JA-JMB-0515 | PEMATANG_SULUR_TELANAIPURA | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGSEL | PRECANCEL | PRECANCEL |  |  | 2021-08-19 | 410 | LATE | PKP | CO 2022
30700080031 | 607061003 | JAMBI_SELATAN_THEHOK | SUM-JA-JMB-0486 | JAMBI_SELATAN_THEHOK | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGSEL | PRECANCEL | PRECANCEL |  |  | 2021-08-25 | 404 | LATE | PKP | CO 2022
10780210011 | 1317232007 | PARIGI | CPT409 | RELOCPERIGI | COLO | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | RFI | CME | RFI | 2022-08-18 | 2022-08-03 | 15 | ONTIME | PKP | RO 2022
30727670031 | 110436104 | PERTANIAN LBK BULUS | JAW-JK-KYB-0279 | PERTANIAN LEBAK BULUS | COLO | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | RFI | CME | RFI | 2022-09-01 | 2022-01-28 | 216 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-09-03
30777350031 | 1271112010 | IBS IBS_BAN0066_WEST JAVA | JAW-JB-SOR-4421 | MEKARLAKSANA_JAYADIKARTA | COLO | XL | 02. AREA 02 | JABAR | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-07-22 | 69 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-09-20
10777360011 | 150621110 | PURWOBINANGUN PAKEM | SMN879 | JAMBALANGAN PAKEM | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-08-08 | 2022-07-22 | 17 | ONTIME | TBG | RO 2022
30777520031 | 140209104 | PESANGRAHAN | JAW-JT-CLP-0558 | PESANGRAHAN_CILACAP | COLO | XL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-08-18 | 2022-07-28 | 21 | ONTIME | TBG | RO 2022
230776640231 | 143057103 | SOKAWERA KIDUL | ZYKT_1539 | ZYKT_1539 | COLO | SMART8 | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-08-28 | 2022-07-12 | 47 | LATE | TBG | RO 2022
40777020041 | 1436631023 | DORO PEKALONGAN | 14KAJ213 | KUTOSARI_KAJ | COLO | ISAT | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-08-15 | 2022-07-15 | 31 | LATE | TBG | RO 2022
230777510231 | T001607 | SEMAMPIR INDAH SBY INFIL | ZSBY_0999 | SEMAMPIR INDAH SBY INFIL | COLO | SMART8 | 03. AREA 03 | JATIM | RFI | CME | RFI | 2022-08-11 | 2022-07-28 | 14 | ONTIME | TBG | RO 2022
230777530231 | 163700126 | TUNJUNGAN PLAZA 6 SURABAYA | ZISBY_0131 | TUNJUNGAN PLAZA 6 SURABAYA | COLO | SMART8 | 03. AREA 03 | JATIM | RFI | CME | RFI | 2022-08-23 | 2022-07-28 | 26 | LATE | TBG | RO 2022
230777540231 | 163699126 | SUPERMALL PAKUWON (EXTENSION) SURABAYA | ZISBY_0130 | SUPERMALL PAKUWON (EXTENSION) SURABAYA | COLO | SMART8 | 03. AREA 03 | JATIM | RFI | CME | RFI | 2022-08-23 | 2022-07-28 | 26 | LATE | TBG | RO 2022
230777340231 | 0224631001 | PEARUNG | ZMDN_5380 | PEARUNG | COLO | SMART8 | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | RFI | CME | RFI | 2022-08-10 | 2022-07-22 | 19 | ONTIME | TBG | RO 2022
10777420011 | 0507601003 | ANGGREK MAS RELOCATION | BTX005 | NEW ANGGREK MAS 3 | COLO | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | RFI | CME | RFI | 2022-08-10 | 2022-07-25 | 16 | ONTIME | TBG | RO 2022
30785380031 | 1658461003 | SRONO_SUMBERSARI | JAW-JI-BYW-4138 | SRONO_SUMBERSARI | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATIM | CIP | CME | PREPARE & ERECTION |  | 2022-08-05 | 59 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-28 | 2022-10-20
30785390031 | 2009941003 | PONTIANAK_TENGGARA | KAL-KB-PTK-0742 | PONTIANAK_TENGGARA | B2S | XL | 04. AREA 04 | KALIMANTAN | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-05 | 59 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-25 | 2022-11-28
30785430031 | 1658481003 | CAMPURDARAT_GAMPING | JAW-JI-TLG-4231 | CAMPURDARAT_GAMPING | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATIM | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-08-05 | 59 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-12 | 2022-10-20
30785460031 | 1017761003 | PESAWAHAN | SUM-LA-BDL-1140 | PESAWAHAN | B2S | XL | 01. AREA 01 | LAMPUNG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-05 | 59 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-30 | 2022-11-28
30785480031 | 1279791003 | SARIMANIS | JAW-JB-BDG-4084 | SARIMANIS | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABAR | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-05 | 59 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-11-15 | 2022-11-13
30785370031 | 2211391003 | KELUMPANG_HILIR | KAL-KS-KBR-0993 | KELUMPANG_HILIR | B2S | XL | 04. AREA 04 | KALIMANTAN | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-08-05 | 59 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-30 | 2022-10-20
30785440031 | 0313291003 | LIMAU_MANIS_SELATAN | SUM-SB-PAD-0887 | LIMAU_MANIS_SELATAN | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-05 | 59 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-30 | 2022-11-13
30785490031 | 1658501003 | SUMBERGEMPOL_TAMBAKREJO | JAW-JI-TLG-4252 | SUMBERGEMPOL_TAMBAKREJO | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATIM | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-05 | 59 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-15 | 2022-10-20
30785400031 | 1658471003 | KESAMBEN_POJOKKULON | JAW-JI-JBG-4153 | KESAMBEN_POJOKKULON | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATIM | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-08-05 | 55 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-28 | 2022-10-15
30785410031 | 0419001003 | KEMUNING_KERITANG | SUM-RI-TBH-1095 | KEMUNING_KERITANG | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-08-05 | 55 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-29 | 2022-09-29
30785420031 | 0508101003 | TANJUNG_UNGGAT | SUM-KR-TPG-0595 | TANJUNG_UNGGAT | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | CIP | SITAC | REKOM |  | 2022-08-05 | 59 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-21 | 2022-10-20
30785450031 | 1721351003 | KEDIRI_BUWIT | BAL-BA-TAB-1493 | KEDIRI_BUWIT | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-05 | 59 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-27 | 2022-11-28
30785470031 | 1658491003 | PULUNG_SINGGAHAN | JAW-JI-PNG-4306 | PULUNG_SINGGAHAN | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATIM | RFI | CME | RFI | 2022-09-28 | 2022-08-05 | 54 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-28 | 2022-10-20
10789190011 | 1280021001 | GREENPERMATA2 | CKR376 | GREENPERMATA2 | B2S | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | RFI | CME | RFI | 2022-09-12 | 2022-08-29 | 14 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-02 | 2022-09-06
30789180031 | 123256109 | SUMURBATUSENTULMW | JAW-JB-CBI-0180 | SUMURBATU SENTUL | COLO | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | RFI | CME | RFI | 2022-09-15 | 2022-08-29 | 17 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-16
30788960031 | 234331003 | SAMOSIRHARIAN | SUM-SU-PRR-2331 | SAMOSIRHARIAN | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-24 | 40 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-24 | 2022-12-02
30789060031 | 50041109 | SIMP SENGGARANG | SUM-KR-TPG-0596 | TANJUNGPINANG_KOTA_KAMPUNGBUGIS | COLO | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | RFI | CME | RFI | 2022-09-16 | 2022-08-24 | 23 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-09-13
230789150231 | 1721431023 | BUSUNG BIU BULELENG | BAL_M_00102 | BUSUNG BIU BULELENG | B2S | SMART8 | 05. AREA 05 | BALINUSRA | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-27 | 37 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-01 | 2022-12-02
30787730031 | 1139651003 | PULAU REMPANG RELOCATION | JAW-JK-TJP-0701 | PULAU REMPANG RELOCATION | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-15 | 49 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-11-15 | 2022-12-02
30787740031 | 1139661003 | PLUIT MUTIARA RELOCATION | JAW-JK-TJP-0684 | PLUIT MUTIARA RELOCATION | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-15 | 49 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-11-15 | 2022-12-02
30786910031 | 1139631003 | KUNINGAN BARAT RELOCATION | JAW-JK-KYB-0293 | KUNINGAN BARAT RELOCATION | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-12 | 52 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-25 | 2022-11-28
30787650031 | 1279841003 | KEMANG PRATAMA 2 RELOCATION | JAW-JB-BKS-0687 | KEMANG PRATAMA 2 RELOCATION | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-12 | 52 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-11-25 | 2022-12-02
30786870031 | T000463 | CAMPUHAN | BAL-BA-GIN-1494 | SINGAKERTA_UBUD | COLO | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | RFI | CME | RFI | 2022-09-02 | 2022-08-12 | 21 | ONTIME | TBG | RO 2022
30786900031 | 1139621003 | SEKOLAH KENCANA RELOCATION | JAW-JK-KYB-0238 | SEKOLAH KENCANA RELOCATION | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-12 | 52 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-11-15 | 2022-12-02
40787700041 | 260081109 | TBG BAHOMAKMUR | 27BKU0090 | BAHO_MAKMUR_DADI_TB | COLO | ISAT | 04. AREA 04 | SULAWESI | RFI | CME | RFI | 2022-09-02 | 2022-08-12 | 21 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-02
40786890041 | 260421109 | TBG BUNGKU TIMUR | 27BKU0083 | KOLONO_BABUSSALAM_TB | COLO | ISAT | 04. AREA 04 | SULAWESI | RFI | CME | RFI | 2022-09-19 | 2022-08-12 | 38 | LATE | TBG | RO 2022 | 2022-09-20
40786920041 | 260428126 | LAHUAFU | 27BKU0084 | UNSONGI_TB | COLO | ISAT | 04. AREA 04 | SULAWESI | RFI | CME | RFI | 2022-09-02 | 2022-08-12 | 21 | ONTIME | TBG | RO 2022
40786940041 | 260060109 | TBG TINOMPO EX ANTARA BETELEME SECTOR 1 DAN KOROWOU SECTOR 3 | 27KLD0005 | TINOMPO_MANDALA_TB | COLO | ISAT | 04. AREA 04 | SULAWESI | RFI | CME | RFI | 2022-09-08 | 2022-08-12 | 27 | LATE | TBG | RO 2022
40787710041 | 260252109 | PUUNGKEU | 27KLD0009 | BETELEME_PUUNGKEU_TB | COLO | ISAT | 04. AREA 04 | SULAWESI | RFI | CME | RFI | 2022-09-06 | 2022-08-12 | 25 | LATE | TBG | RO 2022
40786880041 | 260420109 | TBG FATUFIA | 27BKU0058 | FATUFIA_ALIFANAFA_TB | COLO | ISAT | 04. AREA 04 | SULAWESI | RFI | CME | RFI | 2022-09-02 | 2022-08-12 | 21 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-02
40786950041 | 260079109 | TBG LEULEA | 27BKU0056 | BAHODOPI_LEULEA_TB | COLO | ISAT | 04. AREA 04 | SULAWESI | RFI | CME | RFI | 2022-09-02 | 2022-08-12 | 21 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-02
40786930041 | 2604821001 | TBG CAFEMANIA | 27BKU0034 | FATUFIA_CAFEMANIA_TB | COLO | ISAT | 04. AREA 04 | SULAWESI | RFI | CME | RFI | 2022-09-02 | 2022-08-12 | 21 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-02
40787690041 | 2604811001 | TBG SIUMBATU | 27BKU0088 | SIUMBATU_TB | COLO | ISAT | 04. AREA 04 | SULAWESI | RFI | CME | RFI | 2022-09-06 | 2022-08-12 | 25 | LATE | TBG | RO 2022
10786690011 | 3308661001 | SABRON SENTANI | JAP822 | SABRON SENTANI | B2S | TSEL | 04. AREA 04 | MALUKU - PAPUA | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-08-10 | 51 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-09-30 | 2022-09-30
30786780031 | 1456851003 | DUSUN II WERU | JAW-JT-SKH-1890 | DUSUN II WERU | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-08-10 | 54 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-30 | 2022-10-20
30786790031 | 2317701003 | TEMINDUNG_PERMAI_LOKASI_A | KAL-KI-SMR-0969 | TEMINDUNG_PERMAI_LOKASI_A | B2S | XL | 04. AREA 04 | KALIMANTAN | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-10 | 54 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-10-30 | 2022-11-28
10788940011 | 1510331001 | MANGKUYUDAN RELOK |  |  | B2S | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-09-27 | 2022-08-23 | 35 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-11-20 | 2022-12-05
10788950011 | 1510341001 | GRAPHARI YOGYA RELOK |  |  | B2S | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-24 | 40 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-11-20 | 2022-12-05
230789250231 | 1324251023 | NEGLASARI BANTEN |  |  | B2S | SMART8 | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-29 | 35 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-11-20 | 2022-12-05
230789310231 | 1457291023 | CILONGOK BANYUMAS_2 |  |  | B2S | SMART8 | 03. AREA 03 | JATENG | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-08-29 | 35 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-11-20 | 2022-12-05
230789430231 | 1014671001 | SUNGKI 2 |  |  | COLO | SMART8 | 01. AREA 01 | SUMBAGSEL | RFI | CME | RFI | 2022-09-06 | 2022-08-31 | 6 | ONTIME | TBG | RO 2022
230789240231 | 1139791023 | CENGKARENG JAKBAR |  |  | B2S | SMART8 | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-29 | 35 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-11-20 | 2022-12-05
230789280231 | 805071023 | TOBOALI BANGSEL |  |  | B2S | SMART8 | 01. AREA 01 | SUMBAGSEL | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-29 | 35 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-11-20 | 2022-12-05
230789290231 | 1510361023 | PRAMBANAN SLEMAN_2 |  |  | B2S | SMART8 | 03. AREA 03 | JATENG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-29 | 35 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-11-20 | 2022-12-05
230789300231 | 1280041023 | CIAMPEL KARAWANG |  |  | B2S | SMART8 | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | CIP | SITAC | REKOM |  | 2022-08-29 | 35 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-11-20 | 2022-12-05
230789350231 | 1457311023 | CILACAP TENGAH_3 |  |  | B2S | SMART8 | 03. AREA 03 | JATENG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-29 | 35 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-11-20 | 2022-12-05
230789210231 | 1457261023 | SIDAREJA CILACAP |  |  | B2S | SMART8 | 03. AREA 03 | JATENG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-29 | 35 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-11-20 | 2022-12-05
230789220231 | 1457271023 | KEPIL WONOSOBO |  |  | B2S | SMART8 | 03. AREA 03 | JATENG | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-08-29 | 35 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-11-20 | 2022-12-05
230789230231 | 1280031023 | CIMAUNG BANDUNG |  |  | B2S | SMART8 | 02. AREA 02 | JABAR | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-08-29 | 35 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-11-20 | 2022-12-05
230789260231 | 1457281023 | SEDAN REMBANG_2 |  |  | B2S | SMART8 | 03. AREA 03 | JATENG | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-08-29 | 35 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-11-20 | 2022-12-05
230789270231 | 608581023 | TANJUNG JABUNG BARAT |  |  | B2S | SMART8 | 01. AREA 01 | SUMBAGSEL | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-29 | 35 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-11-20 | 2022-12-05
230789320231 | 1457301023 | GANDRUNGMANGU CILACAP_2 |  |  | B2S | SMART8 | 03. AREA 03 | JATENG | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-08-29 | 35 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-11-20 | 2022-12-05
230789330231 | 1659611023 | SEMBORO JEMBER |  |  | B2S | SMART8 | 03. AREA 03 | JATIM | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-08-29 | 35 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-11-20 | 2022-12-05
30786860031 | 227231026 | AREA RESORT SIHIONG |  |  | COLO | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | RFI | CME | RFI | 2022-09-02 | 2022-08-12 | 21 | ONTIME | TBG | RO 2022
30786850031 | 229141001 | NEW PEKAN TERMINAL |  |  | COLO | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | RFI | CME | RFI | 2022-09-02 | 2022-08-12 | 21 | ONTIME | TBG | RO 2022
10789400011 | 313301001 | JORONG MUSUS NAGARI GANGGO HILIA | LSK394 | JORONG MUSUS NAGARI GANGGO HILIA | B2S | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | CIP | CME | TOWER FOUNDATION |  | 2022-08-31 | 33 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-11-20 | 2022-12-05
10789580011 | 1139871001 | RELOCBANDENGANSLT | JBX450 | RELOCBANDENGANSLT | B2S | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-05 | 28 | ONTIME | PKP | RO 2022
230793270231 | 280889126 | MATTIRO TASI | ZMKS_1636 | MATTIRO TASI | COLO | SMART8 | 04. AREA 04 | SULAWESI | RFI | CME | RFI | 2022-09-26 | 2022-09-08 | 18 | ONTIME | TBG | RO 2022
230793280231 | 1455121026 | BREBES 1 | ZSMG2_0234 | BREBES 1 | COLO | SMART8 | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-09-26 | 2022-09-08 | 18 | ONTIME | TBG | RO 2022
230789340231 | 2820551023 | TALLO MAKASSAR |  |  | B2S | SMART8 | 04. AREA 04 | SULAWESI | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-08-29 | 35 | ONTIME | TBG | RO 2022 | 2022-11-20 | 2022-12-05
30789500031 | 1721451003 | JALAN_SRIWEDARI_UBUD | BAL-BA-GIN-1491 | JALAN_SRIWEDARI_UBUD | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-02 | 31 | ONTIME | TBG | RO 2022
30794450031 | 1324391003 | EXIT_TOL_JULANG_CIKANDE | JAW-BT-SRG-0055 | EXIT_TOL_JULANG_CIKANDE | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | TBG | RO 2022
30794460031 | 1280551003 | CIKEMBANG_CARINGIN | JAW-JB-SBM-2457 | CIKEMBANG_CARINGIN | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | TBG | RO 2022
30794480031 | 1324411003 | GIRIHARJA_CIPANAS | JAW-BT-RKB-0756 | GIRIHARJA_CIPANAS | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | TBG | RO 2022
30794610031 | 1280621003 | CITANDUY_CIKARANG | JAW-JB-CKR-0113 | CITANDUY_CIKARANG | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | TBG | RO 2022
30794470031 | 1324401003 | LEBAKSANGKA_LEBAKGEDONG | JAW-BT-RKB-0759 | LEBAKSANGKA_LEBAKGEDONG | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | TBG | RO 2022
30794520031 | 1280571003 | CIJAMBE_BEKASI | JAW-JB-CKR-0106 | CIJAMBE_BEKASI | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | TBG | RO 2022
30794560031 | 1280601003 | MUTIARAGADING_BEKASI | JAW-JB-CKR-0129 | MUTIARAGADING_BEKASI | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | TBG | RO 2022
30794590031 | 1139931003 | PETUKANGAN_SELATAN_PESANGGRAHAN | JAW-JK-KYB-0295 | PETUKANGAN_SELATAN_PESANGGRAHAN | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | TBG | RO 2022
30794440031 | 1324381003 | TEGAL_LUMBU | JAW-BT-RKB-0755 | TEGAL_LUMBU | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | TBG | RO 2022
30794490031 | 1280561003 | PRIMA_HARAPAN_REGENSI | JAW-JB-BKS-0643 | PRIMA_HARAPAN_REGENSI | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | TBG | RO 2022
30794510031 | 1324431003 | MEKARSARI_LEBAK | JAW-BT-RKB-0592 | MEKARSARI_LEBAK | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | CIP | SITAC | BAK |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | TBG | RO 2022
30794530031 | 1280581003 | CIBOGO_KARAWANG | JAW-JB-KWG-1094 | CIBOGO_KARAWANG | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | TBG | RO 2022
30794570031 | 1324451003 | SONDOL_TANGERANG | JAW-BT-TGR-0102 | SONDOL_TANGERANG | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | TBG | RO 2022
30794600031 | 1280611003 | JABABEKA_RAWA_SUREN | JAW-JB-CKR-0114 | JABABEKA_RAWA_SUREN | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | TBG | RO 2022
30794630031 | 1324481003 | CIRUMPAK_KRONJO | JAW-BT-TGR-0103 | CIRUMPAK_KRONJO | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | TBG | RO 2022
30794500031 | 1324421003 | PADAHERANG_PANDEGLANG | JAW-BT-PDG-0613 | PADAHERANG_PANDEGLANG | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | CIP | SITAC | IW |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | TBG | RO 2022
30794540031 | 1324441003 | DESA_CITUIS | JAW-BT-TGR-0100 | DESA_CITUIS | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | TBG | RO 2022
30794550031 | 1280591003 | CIJERUK_TAJUR_HALANG | JAW-JB-CBI-0150 | CIJERUK_TAJUR_HALANG | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | TBG | RO 2022
30794580031 | 1324461003 | SURAKARTA_PAGELARAN | JAW-BT-PDG-0616 | SURAKARTA_PAGELARAN | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | TBG | RO 2022
30794620031 | 1324471003 | JANTUNGGEUN_TANGERANG | JAW-BT-TGR-0098 | JANTUNGGEUN_TANGERANG | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | TBG | RO 2022
230794680231 | 1457641023 | JATISARI KEDUNGREJA | INYKT1032-2 | JATISARI KEDUNGREJA | B2S | SMART8 | 03. AREA 03 | JATENG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | TBG | RO 2022
230794690231 | 1457651023 | KUNCI SIDAREJA | INYKT0665-2 | KUNCI SIDAREJA | B2S | SMART8 | 03. AREA 03 | JATENG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | TBG | RO 2022
30796760031 | 1510481003 | JALAN_GLONDONG_BANTUL | JAW-YO-BTL-0141 | JALAN_GLONDONG_BANTUL | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | TBG | RO 2022
30795770031 | 1139991003 | SUMUR BATU KEMAYORAN | JA54 | SUMUR BATU KEMAYORAN | MCP | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | PKP | RO 2022
30796710031 | 1457761003 | SUKOHARJO_MOJOLABAN | JAW-JT-SKH-1879 | SUKOHARJO_MOJOLABAN | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | TBG | RO 2022
30796790031 | 2010241003 | PENITI_LUAR_SIANTAN | KAL-KB-MPW-0712 | PENITI_LUAR_SIANTAN | B2S | XL | 04. AREA 04 | KALIMANTAN | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | TBG | RO 2022
30795570031 | 1139981003 | PALEM_SISIR | JAW-JK-GGP-0439 | PALEM_SISIR | MCP | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-15 | 18 | ONTIME | TBG | RO 2022
30796750031 | 1457791003 | GEDAWANG_BANYUMANIK | JAW-JT-SMG-0631 | GEDAWANG_BANYUMANIK | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | TBG | RO 2022
30796770031 | 2108201003 | PALANGKA_JEKAN_RAYA | KAL-KT-PLK-0704 | PALANGKA_JEKAN_RAYA | B2S | XL | 04. AREA 04 | KALIMANTAN | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | TBG | RO 2022
30796840031 | 903671003 | SAWAH_LEBAR | SUM-BE-BGL-0217 | SAWAH_LEBAR | B2S | XL | 01. AREA 01 | LAMPUNG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | TBG | RO 2022
30796690031 | 1457741003 | DUKUH_BUNDERAN | JAW-JT-KLN-0934 | DUKUH_BUNDERAN | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | TBG | RO 2022
30796700031 | 1457751003 | KALISARI_BARU | JAW-JT-SMG-0632 | KALISARI_BARU | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | TBG | RO 2022
30795560031 | 1139971003 | HARAPAN_KITA | JAW-JK-GGP-0462 | HARAPAN_KITA | MCP | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-15 | 18 | ONTIME | TBG | RO 2022
30796680031 | 1457731003 | TIBAYAN_KLATEN | JAW-JT-KLN-0931 | TIBAYAN_KLATEN | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | TBG | RO 2022
30796720031 | 1510471003 | PLAKARAN_LOR_BATURETNO | JAW-YO-BTL-0148 | PLAKARAN_LOR_BATURETNO | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | TBG | RO 2022
30796730031 | 1457771003 | DELANGGU_KLATEN | JAW-JT-KLN-0923 | DELANGGU_KLATEN | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | TBG | RO 2022
30796740031 | 1457781003 | SEMARANG_NGALIYAN | JAW-JT-SMG-0627 | SEMARANG_NGALIYAN | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | TBG | RO 2022
30796810031 | 2211421003 | LANDASAN_ULIN_TIMUR_BANJARBARU | KAL-KS-BJB-1104 | LANDASAN_ULIN_TIMUR_BANJARBARU | B2S | XL | 04. AREA 04 | KALIMANTAN | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | TBG | RO 2022
30796820031 | 2901351003 | KELURAHAN_LEMBANG_BANGGAE_TIMUR | SUL-SR-MJN-0202 | KELURAHAN_LEMBANG_BANGGAE_TIMUR | B2S | XL | 04. AREA 04 | SULAWESI | CIP | SITAC | BAK |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | TBG | RO 2022
30796640031 | 1457701003 | PULUHAN_KLATEN | JAW-JT-KLN-0922 | PULUHAN_KLATEN | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | TBG | RO 2022
30796660031 | 1510461003 | SOROGEDUG_SLEMAN | JAW-YO-SMN-0072 | SOROGEDUG_SLEMAN | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | TBG | RO 2022
30796780031 | 234411003 | PONDOK_BATU | SUM-SU-AKK-2240 | PONDOK_BATU | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | TBG | RO 2022
30796850031 | 903681003 | KANDANG_LIMUN | SUM-BE-BGL-0216 | KANDANG_LIMUN | B2S | XL | 01. AREA 01 | LAMPUNG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | TBG | RO 2022
30796650031 | 1457711003 | JALAN_MADUKORO_SEMARANG | JAW-JT-SMG-0629 | JALAN_MADUKORO_SEMARANG | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | TBG | RO 2022
30796670031 | 1457721003 | DERESAN_SUKOHARJO | JAW-JT-SKH-1875 | DERESAN_SUKOHARJO | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | TBG | RO 2022
30796800031 | 1721741003 | PUPUAN_PADANGAN | BAL-BA-TAB-1962 | PUPUAN_PADANGAN | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | TBG | RO 2022
30796830031 | 2820621003 | BORISALLO_PARANGLOE | SUL-SN-SGM-1606 | BORISALLO_PARANGLOE | B2S | XL | 04. AREA 04 | SULAWESI | PRECANCEL | PRECANCEL |  |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | TBG | RO 2022
10797090011 | 1276251003 | SUKABAKTI | CJR749 | SUKABAKTI-NARINGGUL3 | Colo | TSEL | 02. AREA 02 | JABAR | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-09-19 | 10 | ONTIME | TBG | RO 2022
10797160011 | 120927104 | TANGGEUNG_KOTA | CJR756 | TANGGEUNG-TANGGEUNG | Colo | TSEL | 02. AREA 02 | JABAR | RFI | CME | RFI | 2022-09-26 | 2022-09-19 | 7 | ONTIME | TBG | RO 2022
10798600011 | 1272131023 | SUKABUMI CIKIDANG | PLR030 | CIKIDANGPANGKALAN | Colo | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | RFI | CME | RFI | 2022-09-28 | 2022-09-19 | 9 | ONTIME | TBG | RO 2022
10799520011 | 10202104 | ROAD_TO_TAKENGON/PEGASING | TKN757 | GELE LAH | Colo | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-09-20 | 10 | ONTIME | TBG | RO 2022
10798520011 | 125798103 | KOLEANG | CBN642 | KOLEANGJASINGA | Colo | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-09-19 | 11 | ONTIME | TBG | RO 2022
10798560011 | 120929104 | TAMAN_RAHAYU | CKR386 | CIKARAGEMAN | Colo | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | RFI | CME | RFI | 2022-09-24 | 2022-09-19 | 5 | ONTIME | TBG | RO 2022
10798610011 | 121388104 | CIBITUNG | PLR032 | CIBITUNGCIBITUNG | Colo | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | RFI | CME | RFI | 2022-09-26 | 2022-09-19 | 7 | ONTIME | TBG | RO 2022
10798620011 | 122520110 | CARINGIN CIBARENO | PLR037 | CARINGINCISOLOK | Colo | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | RFI | CME | RFI | 2022-09-26 | 2022-09-19 | 7 | ONTIME | TBG | RO 2022
10798630011 | 1322951003 | CITRA_MAJA_RAYA | RKB076 | CITRAMAJARAYA | Colo | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-09-19 | 11 | ONTIME | TBG | RO 2022
10799500011 | 415351004 | MUKTI JAYA_RIMBA MELINTANG | UJT870 | MUKTIJAYA TN MERAH | Colo | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | RFI | CME | RFI | 2022-09-28 | 2022-09-19 | 9 | ONTIME | TBG | RO 2022
10799510011 | 20223104 | PAYUNG_KARO | KBJ975 | KUTASUAH | Colo | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-09-20 | 9 | ONTIME | TBG | RO 2022
10798530011 | 1264091023 | LEUWILIANG BOGOR | CBN648 | LEUWIMEKARLEUWILIANG | Colo | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | CIP | CME | ME FENCE & YARD |  | 2022-09-19 | 14 | ONTIME | TBG | RO 2022
10798540011 | 120873104 | SUKADAMAI | CBN654 | SUKADAMAISKMAKMUR-->SUKADAMAIKPWARU | Colo | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-09-19 | 11 | ONTIME | TBG | RO 2022
10798550011 | 120952104 | PENOMBO | CKR381 | PENOMBOPANTAIHARAPANJAYA | Colo | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | RFI | CME | RFI | 2022-09-28 | 2022-09-19 | 9 | ONTIME | TBG | RO 2022
10798570011 | 1266142004 | IBS PEDES | KRW272 | KERTARAHARJA | Colo | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | RFI | CME | RFI | 2022-09-26 | 2022-09-19 | 7 | ONTIME | TBG | RO 2022
10798580011 | 121187104 | TALUN_JAYA | KRW273 | BANYUSARITANJUNG | Colo | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-09-19 | 11 | ONTIME | TBG | RO 2022
10798590011 | 1264111023 | WARUNG KIARA SUKABUMI | PLR027 | SIRNAJAYAWARUNGKIARA | Colo | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | CIP | CME | SHELTER INSTALLATION |  | 2022-09-19 | 14 | ONTIME | TBG | RO 2022
10798640011 | 1317971023 | SUMUR BANDUNG JAYANTI | TGR575 | SUMURBANDUNGJAYANTI | Colo | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-09-19 | 10 | ONTIME | TBG | RO 2022
10799530011 | 80144104 | RD TO ALUE BILLIE / KUALA_TRIP | MAK774 | KUALA TRANG | Colo | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-09-20 | 10 | ONTIME | TBG | RO 2022
10793440011 | 1910791001 | PASARSOE | SOE139 | PASARSOE | STIP 8 | TSEL | 05. AREA 05 | Bali - Nusa Tenggara |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 15:18 | -44815.6378 | ONTIME | TBG | RO 2022
10793430011 | 1910781001 | PASARBUSALANGGA | BAA094 | PASARBUSALANGGA | STIP 8 | TSEL | 05. AREA 05 | Bali - Nusa Tenggara |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 15:18 | -44815.6378 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790660011 | 1324261001 | CIAKARGUNUNGKENCANA | RKB092 | CIAKARGUNUNGKENCANA | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:16 | -44809.3861 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790610011 | 1280331001 | JALANRAYAJONGGOLCARIU | CBN656 | JALANRAYAJONGGOLCARIU | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:16 | -44809.3861 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790550011 | 1280271001 | SMAN1LENGKONGSUKABUMI | PLR028 | SMAN1LENGKONGSUKABUMI | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:16 | -44809.3861 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790700011 | 1280391001 | PERMANENBUKITALGORITMA | PLR047 | PERMANENBUKITALGORITMA | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:16 | -44809.3861 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790620011 | 1280341001 | CILAMEPABAMBONG | CBN647 | CILAMEPABAMBONG | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:16 | -44809.3861 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790590011 | 1280311001 | VILLA SETU WANGI | CKR388 | VILLA SETU WANGI | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:16 | -44809.3861 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790760011 | 1324291001 | RANCAKALAPAPANONGAN | TGR571 | RANCAKALAPAPANONGAN | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:16 | -44809.3861 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790780011 | 1324311001 | SINDANGSONO | TGR574 | SINDANGSONO | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:16 | -44809.3861 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790670011 | 1324271001 | SUKAMANAHRANGKASBITUNG | RKB084 | SUKAMANAHRANGKASBITUNG | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:16 | -44809.3861 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790560011 | 1280281001 | PARUNGCIAMBAR | PLR049 | PARUNGCIAMBAR | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:16 | -44809.3861 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790750011 | 1280441001 | GIRIJAYA | PLR025 | GIRIJAYA | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:16 | -44809.3861 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790720011 | 1280411001 | BUNIWANGIGEGERBITUNG | PLR015 | BUNIWANGIGEGERBITUNG | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:16 | -44809.3861 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790710011 | 1280401001 | CIRACAPUJUNGGENTENG | PLR036 | CIRACAPUJUNGGENTENG | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:16 | -44809.3861 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790680011 | 1324281001 | JATIMULYARANGKASBITUNG | RKB086 | JATIMULYARANGKASBITUNG | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:16 | -44809.3861 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790600011 | 1280321001 | PERMANENCIARUTENILIRCIBUNGBULANG | CBN658 | PERMANENCIARUTENILIRCIBUNGBULANG | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:16 | -44809.3861 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790580011 | 1280301001 | HARVESTCITYCLUSTERBARAT | CKR383 | HARVESTCITYCLUSTERBARAT | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:16 | -44809.3861 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790690011 | 1280381001 | GUNUNGWALATHEGARMANAH | PLR023 | GUNUNGWALATHEGARMANAH | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:16 | -44809.3861 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790640011 | 1280361001 | JMBATANMERAHSKB | SKB914 | JMBATANMERAHSKB | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:16 | -44809.3861 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790630011 | 1280351001 | SMAN1TENJOBOGOR | CBN646 | SMAN1TENJOBOGOR | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:16 | -44809.3861 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790570011 | 1280291001 | GIRIJAYADAMARRAJA | PLR026 | GIRIJAYADAMARRAJA | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:16 | -44809.3861 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790530011 | 1280251001 | TANGKOLOCIRACAP | PLR035 | TANGKOLOCIRACAP | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:16 | -44809.386 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790540011 | 1280261001 | TBG TANJUNGSARI | PLR016 | TBG TANJUNGSARI | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:16 | -44809.3861 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790770011 | 1324301001 | TANAHMERAHSEPATANTIMUR | TGR579 | TANAHMERAHSEPATANTIMUR | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:16 | -44809.3861 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790740011 | 1280431001 | TBG LENGKONG | PLR029 | TBG LENGKONG | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:16 | -44809.3861 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790730011 | 1280421001 | PUNCAKBULUH | PLR038 | PUNCAKBULUH | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:16 | -44809.3861 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790650011 | 1280371001 | PERMANENSINDANGSARILEMBURSITU | SKB913 | PERMANENSINDANGSARILEMBURSITU | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:16 | -44809.3861 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790510011 | 1280231001 | PASIRBARU-PAGELARAN | CJR751 | PASIRBARU-PAGELARAN | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jawa Barat |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 08:51 | -44809.3687 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790400011 | 1280121001 | PERMANENISASIMARGALUYUCIKONDANG | MJL005 | PERMANENISASIMARGALUYUCIKONDANG | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jawa Barat |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 08:51 | -44809.3685 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790520011 | 1280241001 | SINDANGKERTA-PAGELARAN | CJR753 | SINDANGKERTA-PAGELARAN | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jawa Barat |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 08:51 | -44809.3687 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790460011 | 1280181001 | PADASUKA-CIBINONG | CJR742 | PADASUKA-CIBINONG | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jawa Barat |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 08:51 | -44809.3687 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790440011 | 1280161001 | PERMANENISASINEGLASARIBENDASARI | CMS016 | PERMANENISASINEGLASARIBENDASARI | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jawa Barat |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 08:51 | -44809.3687 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790410011 | 1280131001 | CIPAKEM-MALEBER2 | KNG021 | CIPAKEM-MALEBER2 | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jawa Barat |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 08:51 | -44809.3686 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790500011 | 1280221001 | WANGUNSARI-NARINGGUL | CJR752 | WANGUNSARI-NARINGGUL | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jawa Barat |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 08:51 | -44809.3687 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790450011 | 1280171001 | TANJUNG SARI-AGRABINTA | CJR754 | TANJUNG SARI-AGRABINTA | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jawa Barat |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 08:51 | -44809.3687 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790420011 | 1280141001 | CITANGTU-KUNINGAN | KNG024 | CITANGTU-KUNINGAN | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jawa Barat |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 08:51 | -44809.3686 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790490011 | 1280211001 | SUKASIRNA-LELES2 | CJR760 | SUKASIRNA-LELES2 | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jawa Barat |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 08:51 | -44809.3687 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790480011 | 1280201001 | GELARWANGI-CIDAUN | CJR746 | GELARWANGI-CIDAUN | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jawa Barat |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 08:51 | -44809.3687 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790470011 | 1280191001 | PUNCAKBARU-CIDAUN | CJR740 | PUNCAKBARU-CIDAUN | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jawa Barat |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 08:51 | -44809.3687 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790430011 | 1280151001 | PERMANENISASIADIMULYOSUKANAGARA | CMS015 | PERMANENISASIADIMULYOSUKANAGARA | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jawa Barat |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 08:51 | -44809.3686 | ONTIME | TBG | RO 2022
10793620011 | 1457501001 | CENANGSONGGOM | BRS778 | CENANGSONGGOM | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 16:24 | -44815.6831 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790920011 | 1457441001 | KARANGANYARGANDRUNGMANGU | CLP911 | KARANGANYARGANDRUNGMANGU | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:18 | -44809.3875 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790900011 | 1457421001 | GENTANGANTIWARNO | KLT046 | GENTANGANTIWARNO | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:18 | -44809.3875 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790800011 | 1457331001 | KEBONDALEMJAMBU | UNR845 | KEBONDALEMJAMBU | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:18 | -44809.3874 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790890011 | 1457411001 | GLAGAHWANGIPOLANHARJO | KLT049 | GLAGAHWANGIPOLANHARJO | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:18 | -44809.3875 | ONTIME | TBG | RO 2022
10793670011 | 1457551001 | GONDANGCANDIMULYO | WNO002 | GONDANGCANDIMULYO | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 16:24 | -44815.6832 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790940011 | 1457461001 | KEMBANGSARIMUSUK | BYL057 | KEMBANGSARIMUSUK | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:18 | -44809.3875 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790910011 | 1457431001 | GRUGUKAWUNGANTEN | CLP912 | GRUGUKAWUNGANTEN | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:18 | -44809.3875 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790850011 | 1457371001 | ROWOSARITEMBALANG | SMG018 | ROWOSARITEMBALANG | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:18 | -44809.3875 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790830011 | 1457361001 | NGUWETKRANGGAN | TMG703 | NGUWETKRANGGAN | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:18 | -44809.3875 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790810011 | 1457341001 | BRINGINBRINGIN | UNR847 | BRINGINBRINGIN | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:18 | -44809.3874 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790790011 | 1457321001 | SUMBEREJOPABELAN | UNR844 | SUMBEREJOPABELAN | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:18 | -44809.3874 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790930011 | 1457451001 | CIKLAPAKEDUNGREJA | CLP910 | CIKLAPAKEDUNGREJA | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:18 | -44809.3875 | ONTIME | TBG | RO 2022
10793650011 | 1457531001 | KALISALAK | PWT898 | KALISALAK | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 16:24 | -44815.6832 | ONTIME | TBG | RO 2022
10793630011 | 1457511001 | CIHONJEGUMELAR | PWT899 | CIHONJEGUMELAR | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 16:24 | -44815.6832 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790860011 | 1457381001 | GEDAWANGBANYUMANIK | SMG012 | GEDAWANGBANYUMANIK | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:18 | -44809.3875 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790840011 | 1510371001 | BALECATURGAMPING | SMN976 | BALECATURGAMPING | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:18 | -44809.3875 | ONTIME | TBG | RO 2022
10793660011 | 1457541001 | GUYANGANBANSRI | JPA760 | GUYANGANBANSRI | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 16:24 | -44815.6832 | ONTIME | TBG | RO 2022
10793640011 | 1457521001 | JEPARAJATIPURNO | WNG770 | JEPARAJATIPURNO | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 16:24 | -44815.6832 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790880011 | 1457401001 | TASKOMBANGMANISRENGGO | KLT051 | TASKOMBANGMANISRENGGO | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:18 | -44809.3875 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790870011 | 1457391001 | KARANGPAKELTRUCUK | KLT044 | KARANGPAKELTRUCUK | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:18 | -44809.3875 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790820011 | 1457351001 | SOROPADANPRINGSURAT | TMG707 | SOROPADANPRINGSURAT | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:18 | -44809.3875 | ONTIME | TBG | RO 2022
10791070011 | 1660291001 | TAMBAKTELUK JATIDAWANG1 | GSK427 | TAMBAKTELUK JATIDAWANG1 | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:19 | -44809.3884 | ONTIME | TBG | RO 2022
10791040011 | 1660261001 | KARANGJATIREJOMULYO1 | NWI242 | KARANGJATIREJOMULYO1 | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:19 | -44809.3884 | ONTIME | TBG | RO 2022
10791010011 | 1660231001 | KEDUNGGALARPELANG KIDUL1 | NWI250 | KEDUNGGALARPELANG KIDUL1 | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:19 | -44809.3884 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790990011 | 1660211001 | SUGIHWARASALASGUNG1 | BJO318 | SUGIHWARASALASGUNG1 | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:19 | -44809.3884 | ONTIME | TBG | RO 2022
10791020011 | 1660241001 | KARANGJATIJATIPURO1 | NWI246 | KARANGJATIJATIPURO1 | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:19 | -44809.3884 | ONTIME | TBG | RO 2022
10791000011 | 1660221001 | GONDANGMACANBANG1 | TAG282 | GONDANGMACANBANG1 | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:19 | -44809.3884 | ONTIME | TBG | RO 2022
10791150011 | 1660371001 | NGASEMKOLONG1 | BJO309 | NGASEMKOLONG1 | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:19 | -44809.3884 | ONTIME | TBG | RO 2022
10791130011 | 1660351001 | PURWOSARINGREJENG1 | BJO308 | PURWOSARINGREJENG1 | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:19 | -44809.3884 | ONTIME | TBG | RO 2022
10791090011 | 1660311001 | BENJENGKALIPADANG1 | GSK423 | BENJENGKALIPADANG1 | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:19 | -44809.3884 | ONTIME | TBG | RO 2022
10791080011 | 1660301001 | BENJENGBALONGTUNJUNG1 | GSK430 | BENJENGBALONGTUNJUNG1 | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:19 | -44809.3884 | ONTIME | TBG | RO 2022
10791050011 | 1660271001 | GENENGKLAMPISAN2 | NWI239 | GENENGKLAMPISAN2 | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:19 | -44809.3884 | ONTIME | TBG | RO 2022
10791060011 | 1660281001 | APACHE | PAE010 | APACHE | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:19 | -44809.3884 | ONTIME | TBG | RO 2022
10791030011 | 1660251001 | KARANGJATIRINGIN ANOM1 | NWI243 | KARANGJATIRINGIN ANOM1 | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:19 | -44809.3884 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790970011 | 1660191001 | DAUNSANGKAPURA | GSK435 | DAUNSANGKAPURA | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:19 | -44809.3884 | ONTIME | TBG | RO 2022
10791160011 | 1660381001 | DANDERNGUNUT1 | BJO326 | DANDERNGUNUT1 | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:19 | -44809.3884 | ONTIME | TBG | RO 2022
10791110011 | 1660331001 | TEMAYANGBELUN1 | BJO306 | TEMAYANGBELUN1 | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:19 | -44809.3884 | ONTIME | TBG | RO 2022
10791120011 | 1660341001 | PURWOSARIPUNGGUR1 | BJO313 | PURWOSARIPUNGGUR1 | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:19 | -44809.3884 | ONTIME | TBG | RO 2022
10791100011 | 1660321001 | TEMAYANGKEDUNGSARI1 | BJO307 | TEMAYANGKEDUNGSARI1 | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:19 | -44809.3884 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790980011 | 1660201001 | SUKOSEWUSEMAWOT1 | BJO323 | SUKOSEWUSEMAWOT1 | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:19 | -44809.3884 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790950011 | 1660171001 | BRINGINKENONGOREJO2 | NWI249 | BRINGINKENONGOREJO2 | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:19 | -44809.3884 | ONTIME | TBG | RO 2022
10791140011 | 1660361001 | NGASEMWADANG1 | BJO320 | NGASEMWADANG1 | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:19 | -44809.3884 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790960011 | 1660181001 | BRINGINDERO1 | NWI238 | BRINGINDERO1 | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:19 | -44809.3884 | ONTIME | TBG | RO 2022
10791320011 | 2108181001 | TBG ISLAMIC CENTER | PRC225 | TBG ISLAMIC CENTER | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Kalimantan |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:24 | -44809.3913 | ONTIME | TBG | RO 2022
10794400011 | 2211411001 | MANGKALAPI | BLC323 | MANGKALAPI | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Kalimantan |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 10:53 | -44816.4536 | ONTIME | TBG | RO 2022
10791310011 | 2317711001 | TBG GUNUNG MAKMUR | PNJ442 | TBG GUNUNG MAKMUR | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Kalimantan |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:23 | -44809.3913 | ONTIME | TBG | RO 2022
10791330011 | 2108191001 | DESA LENGGAN | TML237 | DESA LENGGAN | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Kalimantan |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:24 | -44809.3913 | ONTIME | TBG | RO 2022
10794410011 | 2010231001 | COH064_COMBATSHOWADENKO_15 | SAG029 | COH064_COMBATSHOWADENKO_15 | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Kalimantan |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 10:53 | -44816.4536 | ONTIME | TBG | RO 2022
10794380011 | 2010211001 | SATAI LESTARI | KTP515 | SATAI LESTARI | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Kalimantan |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 10:53 | -44816.4536 | ONTIME | TBG | RO 2022
10794390011 | 2010221001 | LINTAS SP4-SP5, DESA TEMAWANG MUNTAI | STA397 | LINTAS SP4-SP5, DESA TEMAWANG MUNTAI | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Kalimantan |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 10:53 | -44816.4536 | ONTIME | TBG | RO 2022
10794060011 | 1017991001 | SIDOHARJO PALAS | KLA354 | SIDOHARJO PALAS | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Lampung |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 08:58 | -44816.3735 | ONTIME | TBG | RO 2022
10793990011 | 903651001 | SEKUNYIT 2 | BIN039 | SEKUNYIT 2 | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Lampung |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 08:58 | -44816.3735 | ONTIME | TBG | RO 2022
10793970011 | 903641001 | TBG DESA SUKARAJA | TIS062 | TBG DESA SUKARAJA | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Lampung |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 08:58 | -44816.3735 | ONTIME | TBG | RO 2022
10793960011 | 1017971001 | RAWAJITU | MGA258 | RAWAJITU | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Lampung |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 08:58 | -44816.3735 | ONTIME | TBG | RO 2022
10794030011 | 903661001 | PONDOK BARU | MKO073 | PONDOK BARU | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Lampung |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 08:58 | -44816.3735 | ONTIME | TBG | RO 2022
10793940011 | 1017961001 | RAFI KALIREJO | KLA356 | RAFI KALIREJO | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Lampung |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 08:58 | -44816.3735 | ONTIME | TBG | RO 2022
10794050011 | 1017981001 | SINDANG MARGA KBI | KBI151 | SINDANG MARGA KBI | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Lampung |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 08:58 | -44816.3735 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790240011 | 1017851001 | TRI JAYA | MGA256 | TRI JAYA | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Lampung |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 17:13 | -44808.7173 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790210011 | 903631001 | ULU DANAU | MRD080 | ULU DANAU | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Lampung |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 17:13 | -44808.7173 | ONTIME | TBG | RO 2022
10793840011 | 3004281001 | TEHORU_TEHORU | MSH630 | TEHORU_TEHORU | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Maluku Papua |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 16:52 | -44815.703 | ONTIME | TBG | RO 2022
10793830011 | 3308711001 | NAWARIPI_MIMIKA BARU | TIM427 | NAWARIPI_MIMIKA BARU | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Maluku Papua |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 16:52 | -44815.703 | ONTIME | TBG | RO 2022
10793820011 | 3308701001 | BUMI RAYA_NABIRE BARAT | NAB205 | BUMI RAYA_NABIRE BARAT | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Maluku Papua |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 16:52 | -44815.703 | ONTIME | TBG | RO 2022
10793790011 | 3004261001 | WAAI_SALAHUTU | AMB025 | WAAI_SALAHUTU | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Maluku Papua |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 16:52 | -44815.7029 | ONTIME | TBG | RO 2022
10793800011 | 3004271001 | AMPERA_KOTA MASOHI | MSH629 | AMPERA_KOTA MASOHI | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Maluku Papua |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 16:52 | -44815.7029 | ONTIME | TBG | RO 2022
10793710011 | 3101591001 | COMBAT MOTO TOBELO | TOB120 | COMBAT MOTO TOBELO | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Maluku Papua |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 16:52 | -44815.7028 | ONTIME | TBG | RO 2022
10791300011 | 3203021001 | UDAPI HILIR_PRAFI | MWR367 | UDAPI HILIR_PRAFI | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Maluku Papua |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:21 | -44809.3894 | ONTIME | TBG | RO 2022
10791290011 | 3203011001 | WASEKI INDAH_PRAFI | MWR370 | WASEKI INDAH_PRAFI | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Maluku Papua |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:21 | -44809.3894 | ONTIME | TBG | RO 2022
10791280011 | 3308681001 | UREI FAISEI TIGA_UREI FAISEI | BTW034 | UREI FAISEI TIGA_UREI FAISEI | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Maluku Papua |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:21 | -44809.3893 | ONTIME | TBG | RO 2022
10793850011 | 3203031001 | TBG BINTUNI TIMUR_BINTUNI | BTI905 | TBG BINTUNI TIMUR_BINTUNI | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Maluku Papua |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 16:52 | -44815.703 | ONTIME | TBG | RO 2022
10793730011 | 3101601001 | COMBAT KANTOR BUPATI HALTENG | SSU083 | COMBAT KANTOR BUPATI HALTENG | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Maluku Papua |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 16:52 | -44815.7029 | ONTIME | TBG | RO 2022
10791270011 | 3203001001 | SINDANG JAYA_ORANSBARI | MWR369 | SINDANG JAYA_ORANSBARI | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Maluku Papua |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:21 | -44809.3893 | ONTIME | TBG | RO 2022
10793810011 | 3308691001 | NABARUAIVAN_NABIRE | NAB204 | NABARUAIVAN_NABIRE | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Maluku Papua |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 16:52 | -44815.7029 | ONTIME | TBG | RO 2022
10793760011 | 2605341001 | COMBAT CRU BAHOMOAHI | MRW922 | COMBAT CRU BAHOMOAHI | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Sulawesi |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 16:52 | -44815.7029 | ONTIME | TBG | RO 2022
10791230011 | 2703991001 | KAMPUNG JAWA MOROSI | UNH101 | KAMPUNG JAWA MOROSI | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Sulawesi |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:21 | -44809.3893 | ONTIME | TBG | RO 2022
10793720011 | 2820601001 | COMBAT ARR MASALLE | ENR089 | COMBAT ARR MASALLE | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Sulawesi |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 16:52 | -44815.7029 | ONTIME | TBG | RO 2022
10793740011 | 2605331001 | COMBAT KOROBONDE | MRW132 | COMBAT KOROBONDE | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Sulawesi |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 16:52 | -44815.7029 | ONTIME | TBG | RO 2022
10791260011 | 2704011001 | BAMBAEA | ADL129 | BAMBAEA | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Sulawesi |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:21 | -44809.3893 | ONTIME | TBG | RO 2022
10791210011 | 2820581001 | BUNTU TAGARI | RTP003 | BUNTU TAGARI | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Sulawesi |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:21 | -44809.3893 | ONTIME | TBG | RO 2022
10791200011 | 2820571001 | LEMBANG BATULIMBONG | RTP005 | LEMBANG BATULIMBONG | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Sulawesi |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:21 | -44809.3893 | ONTIME | TBG | RO 2022
10791190011 | 2820561001 | PANTAI TIMUR | SKG201 | PANTAI TIMUR | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Sulawesi |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:21 | -44809.3893 | ONTIME | TBG | RO 2022
10793770011 | 2820611001 | COMBAT CRU WELE | SKG202 | COMBAT CRU WELE | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Sulawesi |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 16:52 | -44815.7029 | ONTIME | TBG | RO 2022
10793780011 | 2704031001 | COMBAT CRU AFIKA RESIDENCE | KDI346 | COMBAT CRU AFIKA RESIDENCE | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Sulawesi |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 16:52 | -44815.7029 | ONTIME | TBG | RO 2022
10791250011 | 2503211001 | TOLINGULA PANTAI (UMU) | KWA006 | TOLINGULA PANTAI (UMU) | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Sulawesi |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:21 | -44809.3893 | ONTIME | TBG | RO 2022
10791240011 | 2704001001 | PASAR LAMBAI | KKA194 | PASAR LAMBAI | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Sulawesi |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:21 | -44809.3893 | ONTIME | TBG | RO 2022
10791220011 | 2503201001 | KAMPUNG BAJO TORISIAJE | MRA056 | KAMPUNG BAJO TORISIAJE | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Sulawesi |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:21 | -44809.3893 | ONTIME | TBG | RO 2022
10791180011 | 2703981001 | PASAR GUNUNG JAYA | TWA004 | PASAR GUNUNG JAYA | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Sulawesi |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:21 | -44809.3893 | ONTIME | TBG | RO 2022
10791170011 | 2703971001 | WELALA-LADONGI | TWA003 | WELALA-LADONGI | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Sulawesi |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 09:21 | -44809.3893 | ONTIME | TBG | RO 2022
10793750011 | 2704021001 | COMBAT TAMESANDI | UNH099 | COMBAT TAMESANDI | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Sulawesi |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 16:52 | -44815.7029 | ONTIME | TBG | RO 2022
10794020011 | 608651001 | TANJUNG | SGE179 | TANJUNG | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Selatan |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 08:58 | -44816.3735 | ONTIME | TBG | RO 2022
10793950011 | 608631001 | LP BANGKO | BKO128 | LP BANGKO | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Selatan |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 08:58 | -44816.3735 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790230011 | 608621001 | MERBAU 2 | MSK087 | MERBAU 2 | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Selatan |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 17:13 | -44808.7173 | ONTIME | TBG | RO 2022
10794010011 | 722941001 | AGUNG JATI | MPR166 | AGUNG JATI | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Selatan |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 08:58 | -44816.3735 | ONTIME | TBG | RO 2022
10794040011 | 722951001 | SIDOMULYO MUARA PADANG 2 | PBI339 | SIDOMULYO MUARA PADANG 2 | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Selatan |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 08:58 | -44816.3735 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790220011 | 608611001 | TANJUNG PAKU | KTL130 | TANJUNG PAKU | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Selatan |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 17:13 | -44808.7173 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790170011 | 608591001 | TELUK KAYU PUTIH | MTB100 | TELUK KAYU PUTIH | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Selatan |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 17:13 | -44808.7172 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790200011 | 608601001 | PASAR MINGGU KM 61 | SGE180 | PASAR MINGGU KM 61 | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Selatan |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 17:13 | -44808.7173 | ONTIME | TBG | RO 2022
10793980011 | 722931001 | KENTEN LAUT UJUNG | PBI340 | KENTEN LAUT UJUNG | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Selatan |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 08:58 | -44816.3735 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790190011 | 722911001 | PENDOPO BARAT | LHT209 | PENDOPO BARAT | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Selatan |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 17:13 | -44808.7173 | ONTIME | TBG | RO 2022
10794000011 | 608641001 | SUNGAI TERAP | SGE178 | SUNGAI TERAP | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Selatan |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 08:58 | -44816.3735 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790180011 | 722901001 | SIDOMULYO MUARA PADANG | PBI338 | SIDOMULYO MUARA PADANG | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Selatan |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 17:13 | -44808.7173 | ONTIME | TBG | RO 2022
10794130011 | 419141001 | POLSEK TANDUN | PPN814 | POLSEK TANDUN | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 08:59 | -44816.374 | ONTIME | TBG | RO 2022
10794090011 | 313361001 | BUNGO SALIDO | PNN001 | BUNGO SALIDO | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 08:59 | -44816.374 | ONTIME | TBG | RO 2022
10794070011 | 313351001 | UIN BUKITTINGGI | BKT002 | UIN BUKITTINGGI | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 08:59 | -44816.374 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790150011 | 419121001 | KEPAU JAYA | BKG868 | KEPAU JAYA | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 17:04 | -44808.711 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790130011 | 313341001 | TAPURAUKAT | TPJ255 | TAPURAUKAT | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 17:04 | -44808.711 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790120011 | 313331001 | MARA NEMNEM LELEU | TPJ251 | MARA NEMNEM LELEU | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 17:04 | -44808.7108 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790100011 | 313321001 | SDN4 BIRUGO | BKT004 | SDN4 BIRUGO | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 17:03 | -44808.7105 | ONTIME | TBG | RO 2022
10794140011 | 419151001 | BATANG KUMU TAMBUSAI | PPN813 | BATANG KUMU TAMBUSAI | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 08:59 | -44816.374 | ONTIME | TBG | RO 2022
10794190011 | 419201001 | SUMBER JAYA KUANSING | TAK658 | SUMBER JAYA KUANSING | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 08:59 | -44816.374 | ONTIME | TBG | RO 2022
10794160011 | 419171001 | TALIKUMAIN 2 | PPN811 | TALIKUMAIN 2 | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 08:59 | -44816.374 | ONTIME | TBG | RO 2022
10794110011 | 508161001 | GOLDEN CITY RESIDENCE | BTX021 | GOLDEN CITY RESIDENCE | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 08:59 | -44816.374 | ONTIME | TBG | RO 2022
10794080011 | 508151001 | KOLONG 6 KIJANG | BSB008 | KOLONG 6 KIJANG | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 08:59 | -44816.374 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790060011 | 419091001 | TAMBUSAI TIMUR | PPN809 | TAMBUSAI TIMUR | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 17:03 | -44808.7101 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790050011 | 419081001 | MAHATO NORTH TAMBUSAI | PPN810 | MAHATO NORTH TAMBUSAI | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 17:01 | -44808.7092 | ONTIME | TBG | RO 2022
10794150011 | 419161001 | TELUK SONO BONAI | PPN812 | TELUK SONO BONAI | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 08:59 | -44816.374 | ONTIME | TBG | RO 2022
10794120011 | 508171001 | TBG PECONG | BTX024 | TBG PECONG | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 08:59 | -44816.374 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790140011 | 419111001 | PERUM GREEN STABITHA | BKG033 | PERUM GREEN STABITHA | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 17:04 | -44808.711 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790090011 | 313311001 | LEMBAH MALINTANG | SME024 | LEMBAH MALINTANG | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 17:03 | -44808.7104 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790110011 | 419101001 | SIMPANG RAYA KUANSING | TAK660 | SIMPANG RAYA KUANSING | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 17:03 | -44808.7107 | ONTIME | TBG | RO 2022
10794180011 | 419191001 | SUKAMAJU KUANSING | TAK659 | SUKAMAJU KUANSING | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 08:59 | -44816.374 | ONTIME | TBG | RO 2022
10794170011 | 419181001 | PETAPAHAN GUNUNG TOAR | TAK663 | PETAPAHAN GUNUNG TOAR | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 08:59 | -44816.374 | ONTIME | TBG | RO 2022
10794100011 | 419131001 | PEDAMARAN PEKAITAN | UJT006 | PEDAMARAN PEKAITAN | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 08:59 | -44816.374 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790310011 | 234351001 | NAMO PINANG | LBP031 | NAMO PINANG | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Utara |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 17:14 | -44808.7182 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790250011 | 112951001 | LHUNG GEULUMPANG | BPD903 | LHUNG GEULUMPANG | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Utara |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 17:14 | -44808.7182 | ONTIME | TBG | RO 2022
10793880011 | 113021001 | PELITA SAGUP JAYA | IRY006 | PELITA SAGUP JAYA | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Utara |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 08:56 | -44816.3725 | ONTIME | TBG | RO 2022
10793900011 | 234381001 | TBG TRAJU | SAL714 | TBG TRAJU | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Utara |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 08:56 | -44816.3726 | ONTIME | TBG | RO 2022
10793870011 | 113011001 | SEUNEUBOK SABOH | LKN007 | SEUNEUBOK SABOH | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Utara |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 08:56 | -44816.3725 | ONTIME | TBG | RO 2022
10793930011 | 234391001 | PISANG MASAK | KPD980 | PISANG MASAK | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Utara |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 08:56 | -44816.3726 | ONTIME | TBG | RO 2022
10793890011 | 234371001 | LAE LEAM | SAL715 | LAE LEAM | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Utara |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 08:56 | -44816.3726 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790320011 | 113001001 | PADANG TIJI 3 | SGI610 | PADANG TIJI 3 | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Utara |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 17:14 | -44808.7182 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790290011 | 234341001 | SEI LENDIR | KIS002 | SEI LENDIR | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Utara |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 17:14 | -44808.7182 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790280011 | 112981001 | PULO RAYEUK | LKN004 | PULO RAYEUK | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Utara |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 17:14 | -44808.7182 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790300011 | 112991001 | SIMPANG BALEK 2 | STR002 | SIMPANG BALEK 2 | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Utara |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 17:14 | -44808.7182 | ONTIME | TBG | RO 2022
10793920011 | 113041001 | PULO IE | MBO918 | PULO IE | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Utara |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 08:56 | -44816.3726 | ONTIME | TBG | RO 2022
10793910011 | 113031001 | TBG COT GIREK | LKN006 | TBG COT GIREK | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Utara |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 08:56 | -44816.3726 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790260011 | 112961001 | LABUHAN TAROK | TTN581 | LABUHAN TAROK | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Utara |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 17:14 | -44808.7182 | ONTIME | TBG | RO 2022
10790270011 | 112971001 | MEUNASAH KEUTAPANG | IRY007 | MEUNASAH KEUTAPANG | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Utara |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 17:14 | -44808.7182 | ONTIME | TBG | RO 2022
10800250011 | 1646031023 | GRATI PASURUAN 2 | BGL003 | GRATIRANU KLINDUNGAN1 | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-09-21 | 8 | ONTIME | TBG | RO 2022
10800280011 | 164110107 | WINONG GEMPOL | BGL011 | WINONGGEMPOL | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-09-21 | 8 | ONTIME | TBG | RO 2022
10800290011 | 1651012007 | IBS SUMBER GEDANG | BGL014 | SUMBER GEDANGPANDAAN2 | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | RFI | CME | RFI |  | 2022-09-21 | 12 | ONTIME | TBG | RO 2022
10800310011 | 1654491004 | PEJOK KEPOH BARU | BJO317 | KEPOH BARUPEJOK1 | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | RFI | CME | RFI |  | 2022-09-21 | 12 | ONTIME | TBG | RO 2022
10800320011 | 1644971004 | KEDUNGBONDO_BJO | BJO321 | BALENPRAMBATAN2 | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | RFI | CME | RFI |  | 2022-09-21 | 12 | ONTIME | TBG | RO 2022
10800370011 | 1643631023 | KANDANGSEMANGKON PACIRAN | LMG266 | PACIRANKANDANGSEMANGKON1 | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | RFI | CME | RFI |  | 2022-09-21 | 12 | ONTIME | TBG | RO 2022
10800390011 | 1654401004 | SEKAR PUTIH_NGAWI | NWI241 | KARANGANYARSEKARJATI1 | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-09-21 | 8 | ONTIME | TBG | RO 2022
10800440011 | 1654411004 | PUCUNGLOR | TAG279 | NGANTRUPUCUNG LOR1 | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-09-21 | 8 | ONTIME | TBG | RO 2022
10800450011 | 164123107 | BUNTARAN REJOTANGAN | TAG281 | REJOTANGANTEGALREJO1 | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-09-21 | 8 | ONTIME | TBG | RO 2022
10800270011 | 164102107 | CANGKRING MALANG BEJI | BGL010 | BEJIBEJI | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-09-21 | 8 | ONTIME | TBG | RO 2022
10800360011 | 164106107 | SIRAMAN KESAMBEN | KGR006 | KESAMBENSIRAMAN1 | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-09-21 | 8 | ONTIME | TBG | RO 2022
10800380011 | 1652101006 | LEBAKSONO (MOJOSARI KOTA(ATR MULTIBINTANG-KUTOGIRANG)) - RELOC - 2 | MJO327 | MOJOSARI | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | RFI | CME | RFI |  | 2022-09-21 | 12 | ONTIME | TBG | RO 2022
10800420011 | 1650392001 | IBS SBY_TDDINFILL_197 | SDA671 | TAMBAK REJOWARU | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | RFI | CME | RFI |  | 2022-09-21 | 12 | ONTIME | TBG | RO 2022
10800710011 | 280955110 | BONTO BUNGA MAROS | MRS190 | TBG DICCEKANG MONCONGLOE | COLO | TSEL | 04. AREA 04 | SULAWESI | CIP | CME | SHELTER INSTALLATION |  | 2022-09-22 | 11 | ONTIME | TBG | RO 2022
30800810031 | 1722001003 | SUDA_MALA_KELIKI | BAL-BA-GIN-1501 | SUDA_MALA_KELIKI | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-23 | 10 | ONTIME | TBG | RO 2022
10800300011 | 1654481004 | POH BOGO BALEN | BJO312 | BALENPOH BOGO1 | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | RFI | CME | RFI |  | 2022-09-21 | 12 | ONTIME | TBG | RO 2022
10800330011 | 1654091023 | BOJONEGORO SUMBEREJO | BJO333 | SUMBEREJOWOTAN2 | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | CIP | CME | ME FENCE & YARD |  | 2022-09-21 | 12 | ONTIME | TBG | RO 2022
10800340011 | 1647322003 | IBS RANDEGAN SARI | GSK431 | DRIYOREJOMULUNG1 | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-09-21 | 9 | ONTIME | TBG | RO 2022
10800350011 | 163911110 | SUTOJAYAN BLITAR | KGR002 | SUTOJAYANSUKOREJO1 | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-09-21 | 8 | ONTIME | TBG | RO 2022
10800400011 | 1650572001 | IBS PUTAT SELATAN TANGGULANGIN | SDA663 | TANGGULANGINPUTAT1 | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | RFI | CME | RFI |  | 2022-09-21 | 12 | ONTIME | TBG | RO 2022
10800410011 | 1651672004 | IBS GAMPING KRIAN | SDA664 | KRIANJERUK GAMPING1 | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-09-21 | 9 | ONTIME | TBG | RO 2022
10800430011 | 1648512004 | IBS SUMENEP KOTA | SMP267 | BANGSELOKSUMENEP | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | CIP | CME | SHELTER INSTALLATION |  | 2022-09-21 | 12 | ONTIME | TBG | RO 2022
10800700011 | 1450891026 | TBG MOJOREJO BENDOSARI | SKH832 | MOJOREJORELOC-TBG | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-09-28 | 2022-09-22 | 6 | ONTIME | TBG | RO 2022
30800470031 | 1260112007 | MUSTIKA BEKASI | JAW-JB-BKS-0645 | MUSTIKA_JAYA_B EKASI | COLO | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | CIP | CME | SHELTER INSTALLATION |  | 2022-09-21 | 12 | ONTIME | PKP | RO 2022
230799820231 |  | GEDUNG KNPI | ZJKT_4719 | GEDUNG KNPI | COLO | SMART8 | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | CIP | CME | SHELTER INSTALLATION |  | 2022-09-20 | 13 | ONTIME | TBG | RO 2022
10800840011 | 200178104 | SP 4 KPI LEBAK UBAH | STA398 | TBG_DESA LEBAK UBAH | COLO | TSEL | 04. AREA 04 | KALIMANTAN | CIP | CME | SHELTER INSTALLATION |  | 2022-09-26 | 7 | ONTIME | TBG | RO 2022
10800870011 | 804421003 | LUBUK_PABRIK | KOB081 | DESA LUBUK 2 | COLO | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGSEL | CIP | CME | SHELTER INSTALLATION |  | 2022-09-26 | 7 | ONTIME | TBG | RO 2022
10800940011 | 141357110 | BANJAR AGUNG PANTURA | SLW724 | KEDUNGKELORWARUREJA | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-09-26 | 3 | ONTIME | TBG | RO 2022
10800960011 | 1433261023 | CILACAP MAOS | CLP909 | KARANGRENAMAOS | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-09-26 | 4 | ONTIME | TBG | RO 2022
10800990011 | 1442742010 | IBS SEKARMAYANG BULUPAYUNG | CLP905 | BULUPAYUNGPATIMUAN | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-09-26 | 4 | ONTIME | TBG | RO 2022
10801050011 | 143122123 | KEMRANJEN BANYUMAS | PWT897 | PAGERALANGKEMRANJEN | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-09-26 | 3 | ONTIME | TBG | RO 2022
10801060011 | 1441932007 | IBS WATES GETASAN | UNR842 | TOLOKANGETASAN | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-09-26 | 4 | ONTIME | TBG | RO 2022
10800830011 | 220139104 | MEKAR JAYA | KBA362 | TBG_BANGKALAN MELAYU | COLO | TSEL | 04. AREA 04 | KALIMANTAN | CIP | CME | SHELTER INSTALLATION |  | 2022-09-26 | 7 | ONTIME | TBG | RO 2022
10800850011 | 60125104 | KARANG MENDAPO | SRJ113 | KARANG MENDAPO | COLO | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGSEL | CIP | CME | SHELTER INSTALLATION |  | 2022-09-26 | 7 | ONTIME | TBG | RO 2022
10800860011 | 1013152001 | IBS BRINTIS - LEUMPUYANG BANDAR | GNS232 | LEMPUYANG BANDAR 2 | COLO | TSEL | 01. AREA 01 | LAMPUNG | CIP | CME | SHELTER INSTALLATION |  | 2022-09-26 | 7 | ONTIME | TBG | RO 2022
10800910011 | 1436851023 | SRUMBUNG MAGELANG | MKD719 | SUDIMOROSRUMBUNG | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | CIP | CME | ME FENCE & YARD |  | 2022-09-26 | 7 | ONTIME | TBG | RO 2022
10800920011 |  | TUKANG PABELAN | UNR848 | TUKANGPABELAN | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-09-26 | 3 | ONTIME | TBG | RO 2022
10800950011 | 1436441023 | JATINOM KLATEN | KLT013 | GEDARENJATINOM | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-09-26 | 3 | ONTIME | TBG | RO 2022
10800980011 | 1448381023 | BOYOLALI SIMO 2 | BYL064 | WATESSIMO | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | CIP | CME | SHELTER INSTALLATION |  | 2022-09-26 | 7 | ONTIME | TBG | RO 2022
10801110011 | 80162104 | SINDANGJAYA | BRS779 | CIKEUSALLORKETANGGUNGAN | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | CIP | CME | SHELTER INSTALLATION |  | 2022-09-26 | 7 | ONTIME | TBG | RO 2022
30801170031 | 1018321003 | SUKAMERNAH | SUM-LA-KOT-1088 | SUKAMERNAH | B2S | XL | 01. AREA 01 | LAMPUNG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-27 | 6 | ONTIME | TBG | RO 2022
30801180031 | 1281961003 | CIMAHI_UTARA_CIBABAT | JAW-JB-CMH-4320 | CIMAHI_UTARA_CIBABAT | MCP | XL | 02. AREA 02 | JABAR | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-27 | 6 | ONTIME | TBG | RO 2022
10800930011 | 1436541023 | NOGOSARI JAWA TENGAH | BYL060 | REMBUNNOGOSARI | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-09-26 | 3 | ONTIME | TBG | RO 2022
10800970011 | 140223104 | TAWANG | UNR841 | GENTANSUSUKAN | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-09-26 | 3 | ONTIME | TBG | RO 2022
10801000011 | 140287104 | WONODADI_BTG | BAT023 | WONODADIBANDAR | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-09-26 | 3 | ONTIME | TBG | RO 2022
10801010011 | 141310110 | GAJAHMADA ADIWERNA/ 3G GAJAHMADA ADIWERNA | SLW725 | PESAREANADIWERNA | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | CIP | CME | ME FENCE & YARD |  | 2022-09-26 | 7 | ONTIME | TBG | RO 2022
10801020011 | 1445272007 | IBS BRATI | GRO782 | KARANGSARIBRATI | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-09-26 | 4 | ONTIME | TBG | RO 2022
10801030011 | 1444022004 | IBS SEM0546 | UNR839 | PATEMONTENGARAN | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-09-26 | 4 | ONTIME | TBG | RO 2022
10801040011 |  | CANDIREJO PRINGAPUS | UNR846 | CANDIREJOPRINGAPUS | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-09-26 | 4 | ONTIME | TBG | RO 2022
230792960231 | 1457471023 | TANJUNG MAS SEMARANG | INSMG_0076-1 | TANJUNG MAS SEMARANG | B2S | SMART8 | 03. AREA 03 | JATENG | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-06 | 27 | ONTIME | TBG | RO 2022
30801290031 | 1807111003 | KETARA PUJUT RELOCATION | NUS-NB-PYA-5429 | KETARA PUJUT RELOCATION | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-29 | 4 | ONTIME | TBG | RO 2022

## QUERY (hidden)
SONUMB | Last Update | Actual Status | Remark Progress | OG / PROBLEM | General Problem | Detail Problem | Action Plan | Target Solved | PIC (SS/RO) | Plan CME Start [RO] | Plan RFI [RO] | Plan RFI OPR [RO] | TYPE TOWER | Mitra Sitac | Mitra CME | Update Aging
30768010031 | 2022-09-27 18:17 | 5.2.3 RFI FULL |  | OG | [5 empty] | DONE | 2022-08-25 |  | SST 62 Meter | PT. WIRA INTER NUSA | PT. WIRA INTER NUSA | 5.2385
10754440011 | 2022-08-31 16:32 | 5.2.3 RFI FULL |  | OG |  |  |  |  | REG-FRANS | DONE | 2022-09-07 |  | POLE 16.5 Meter | PT. MATAWARI LINTAS NUSA | PT. MATAWARI LINTAS NUSA | 32.3109
30729810031 | 2022-08-24 18:28 | 5.2.3 RFI FULL |  | OG |  | 31/8 Sudah RFI 24/8/22 RFI 21/8 Erection TOP pengecatan OG 18/8 Erection OG |  |  |  | 01 Aug 2022 | 2022-08-31 |  | SST 52 Meter | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | 39.2302
30729720031 | 2022-08-25 09:49 | 4.3.3 ERECTION |  | OG | IMB GEDUNG | 31/8 CME STAR paralel pengurusan IMB 29/8 Lokasi berada di RT, dimana gedung eksisting belum ber-IMB (IMB akan dibantu oleh LL) ¦ Paralel CME dilakukan dengan Deviasi proses Start CME paralel pengurusan perijinan ¦ Setting BF OG 24/8/22 Bouwplank done dan saat ini lg mobilisasi material ke atas ruko 21/8 issue permit masih belum clear dan saat ini bouwplank OG dam material on deliveri 18/8 Isu permit terkait IMB bangunan eksisting ¦ Paralel CME Start, Delivery mat BF (ETA 25/8) ¦ Site RT MT 25m 15/8 lokasi berada dipemukiman dan hard kandidat.dimana beberapa kandidat gagal izin warga dan saat ini sdh kita dapatkan kandidat ruko tp belum ber IMB dimana daerah tersebut banyak ruko yang memang belum ada IMB nya dan lahan tidak ada lg yang bisa kita aquisisi,krn tidak disetujui warga,untuk Tower on going pengambilan danada kekurangan mounting yang belum jadi | 29/8 IMB gedung eksisting dilakukan oleh LL dengan koordinasi perijinan dibantu oleh mitra 15/8 kita sudah melakukan sosilaisasi dengan warga dibantu muspika stempat dalam proses izin warga dan kita juga sdh melakukan joint survey secara personal dengan pihak perijinan dimana hasilnya ruko tersebut terkena GSB ,akan tetapi tetap bisa dilanjutkan proses perijinannya,dan kita sudah melakukan proses rekom camat,saat ini on going pengurusan IMB Ruko baru setelah itu kita bisa proses IMB towernya,paralel kita akan melakukan star cme dilokasi tersebut.untuk material tower masih ada kekurangan material mounting dilpabrikan |  | REG-DANI | DONE | 2022-09-25 |  | MT 25 Meter | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK | 38.5911
30776910031 | 2022-08-31 12:20 | 4.2.1 BORPILE/CERUCUK |  | OG |  |  |  |  | REG-HENDRA | DONE | 2022-09-26 |  | SST 52 Meter | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | 32.4861
30776900031 | 2022-08-31 12:21 | 4.3.3 ERECTION |  | OG |  |  |  |  | REG-HENDRA | DONE | 2022-09-26 |  | SST 52 Meter | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK | 32.4852
30776550031 | 2022-08-31 12:24 | 4.2.4 REBARING |  | OG |  |  |  |  | REG-DANI | DONE | 2022-09-21 |  | SST 52 Meter | PT. WIRA INTER NUSA | PT. WIRA INTER NUSA | 32.4836
30776480031 | 2022-08-25 06:50 | 4.1.1 MOBILISASI TEAM |  | OG | LAHAN KEHUTANAN | 31/8 Lokasi sedangpengurusan surat tanah dikarnakan kepala desa sedang melakukan pengecekan ke kehutanan | 31/8 Email konfirmasi kepada XL untuk permintaan perpanjangan waktu ¦ Sudah diinformasikan ke Dirjen Kehutanan Pusat ¦ Saat ini Dirjen Kehutanan Pusat akan FU ke Kehutanan Provinsi untuk dilakukan proses Joint Survey ke lapangan (Schedule konfirmasi W2 Sept) ¦ Proses akuisisi estimasi 3 bulan | 2022-09-02 | SS-RIZA | 21 Sep 2022 | 2022-10-27 |  | SST 52 Meter | PT. CITRA PERDANA MUDA | PT. CITRA PERDANA MUDA | 38.7151
30776560031 | 2022-08-31 12:30 | 4.2.6 POURING |  | OG |  |  |  |  | REG-FRANS | DONE | 2022-09-21 |  | SST 52 Meter | PT. MATAWARI LINTAS NUSA | PT. MATAWARI LINTAS NUSA | 32.4789
30776510031 | 2022-08-24 18:31 | 1.1.3 RE - HUNTING OG |  | PROBLEM | LAHAN KEHUTANAN | 31/8lokasi masuk kawasan hutan lindung dan sedang kita cari diarea luar hutan paralel kita surati dinas kehutanan 29/8 Rehunting OG ¦ NOM masuk area Hutan Lindung 24/8masih rehunting dikarnakan lokasi berada dilahankehutanan dan susah hampir tidak ada lahan private 21 /8 Rehunting masih og krn lokasi nom baerada dikehutanan dan saat ini sesuai arahan xl kita melakukan rehunting kembali 18/8 Rehunting kand F ¦ Lokasi masuk area Kehutanan History kandidat diluar area Kehutanan A 98’59’54.9 2”35’58.90 Validasi NOK. B 98’59’55.6 2”35’56.60 Validasi NOK. C 98’59’53.2 2”35’40.10 Validasi NOK. D 98’59’54.2 2”35’31.10 Validasi NOK. E 98’59’53.2 2”35’30.70 Validasi NOK. 15/8 Nom masuk area Lahan Kehutanan (Kaldera Resort) | 31/8 Email konfirmasi kepada XL untuk permintaan perpanjangan waktu ¦ Sudah diinformasikan ke Dirjen Kehutanan Pusat ¦ Saat ini Dirjen Kehutanan Pusat akan FU ke Kehutanan Provinsi untuk dilakukan proses Joint Survey ke lapangan (Schedule konfirmasi W2 Sept) ¦ Proses akuisisi estimasi 3 bulan | 2022-09-09 | SS-RIZA | 01 Oct 2022 | 2022-10-26 |  | SST 52 Meter | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | 39.2282
30776500031 | 2022-08-31 12:32 | 4.2.4 REBARING |  | OG |  |  |  |  | REG-FRANS | DONE | 2022-09-26 |  | SST 52 Meter | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | 32.4774
30776520031 | 2022-08-24 18:31 | 1.1.3 RE - HUNTING OG |  | PROBLEM | LAHAN KEHUTANAN | 31/8 kandidat belum didapatkan dikarnakan 29/8 Rehunting OG ¦ NOM masuk area Hutan Lindung 24/8 masih rehunting karn sekitar area adalah lahan kehutanan dan lahan adat 21/8 Rehunting kandiadat sesuai arahan XL target 24 agustus 18/8 Rehunting kand E ¦ Lokasi masuk area Kehutanan 15/8 Nom masuk area Lahan Kehutanan | 31/8 Email konfirmasi kepada XL untuk permintaan perpanjangan waktu ¦ Sudah diinformasikan ke Dirjen Kehutanan Pusat ¦ Saat ini Dirjen Kehutanan Pusat akan FU ke Kehutanan Provinsi untuk dilakukan proses Joint Survey ke lapangan (Schedule konfirmasi W2 Sept) ¦ Proses akuisisi estimasi 3 bulan | 2022-09-09 | SS-RIZA | 03 Oct 2022 | 2022-10-28 |  | SST 52 Meter | PT. CITRA PERDANA MUDA | PT. CITRA PERDANA MUDA | 39.2282
30776530031 | 2022-08-24 18:31 | 1.1.3 RE - HUNTING OG |  | PROBLEM | LAHAN KEHUTANAN | 31 /8 Masih dilakukan rehunting dan cukup sulit karna lokasi masuk kawasan hutan yg tidak ada akses dan PLN 29/8 Rehunting OG ¦ NOM masuk area Hutan Lindung 24/8 masih rehunting sehubungan area berada dilahan kehutanan dan wisata bukit gedeon 21/8 Rehunting kembali sesuai arahan xl dimana pertanggal 20 kita diberi arahan kembali oleh xl 18/8 Rehunting kand F OG ¦ Lokasi masuk area kehutanan History kandidat diluar Kehutanan A 98’56’59.9 2”36’05.3 Validasi NOK. B 98’56’46.8 2”36’19.1 Validasi NOK. C 98’56’48.1 2”36’13.4 Validasi NOK. D 98’56’49.5 2”36’10.3 Validasi NOK. E 98’57’02.9 2”36’26.2 Validasi OG 15/8 Nom masuk area Lahan Kehutanan | 31/8 Email konfirmasi kepada XL untuk permintaan perpanjangan waktu ¦ Sudah diinformasikan ke Dirjen Kehutanan Pusat ¦ Saat ini Dirjen Kehutanan Pusat akan FU ke Kehutanan Provinsi untuk dilakukan proses Joint Survey ke lapangan (Schedule konfirmasi W2 Sept) ¦ Proses akuisisi estimasi 3 bulan | 2022-09-09 | SS-RIZA | 30 Sep 2022 | 2022-10-24 |  | SST 52 Meter | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | 39.2281
30776490031 | 2022-08-31 12:36 | 4.2.4 REBARING |  | OG |  |  |  |  | REG-FRANS | DONE | 2022-09-21 |  | SST 52 Meter | PT. MATAWARI LINTAS NUSA | PT. MATAWARI LINTAS NUSA | 32.475
30776540031 | 2022-08-31 12:36 | 4.5.1 ME OG |  | OG |  |  |  |  | REG-FRANS | DONE | 2022-09-21 |  | SST 52 Meter | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK | 32.4749
10775030011 | 2022-08-25 06:49 | 2.2.1 IW OG |  | PROBLEM | RELOKASI TSEL (KESAWAN) | 31/8 IW on going target tanggal 6 september 22 29/8 Rehunting kembali kandidat ke 5 ¦ Paralel IW OG 22 KK (sudah OK 6 KK), target IW Clear 6/9 24/8/22 Untuk kandidat lahan gereja gagal IW dimana pendeta merasa keberatan terhadap berdirinya tower diarea lahan nya karna punya anak usia 5 tahun 21/8 IW OG masih ada 13 KK lg yang belum cear 18/8 : IW OG kandidat ke 4, ¦ lokasi berada di tanah gereja ¦ Validasi NY kita sdh melakukan hunting diarea lokasi dan dapat 2 kandidat,dimana satu kandidat gagal izin warga,satu kandidat pemiliknya (orang Telkomsel) membatalkan lokasi dan saat ini dibantu kepling dan ketua gereja lagi menjalankan izin warga dikandidat ke 4 15/8 Titik lokasi pembangunan berada dipemukiman padat penduduk (tengah kota Medan) dan seblumnya sdh ada tower telkomsel dan didismantle,warga disekitar area trauma dengan adanya tower dilokasi dikarnakan beberpa kali kasus petir tidak diselesaikan dan sebelumnya tower lama ketika pembangunan didemo warga ,sementara area sar tidak boleh lewat dari 100 meter | 31/8 Informasi JR akan dishare kepada Pak Riza (31/8) untuk assessment kandidat termasuk dibantu dalam proses Re-Hunting (target W1 Sept) | 2022-09-06 | SS-RIZA | 23 Sep 2022 | 2022-10-20 |  | SST 42 Meter | PT. WIRA INTER NUSA | PT. WIRA INTER NUSA | 38.7159
30767910031 | 2022-08-31 12:39 | 4.5.1 ME OG |  | OG |  |  |  |  | REG-FRANS | DONE | 2022-09-18 |  | SST 52 Meter | PT. MEDCOMM SOLUTION | PT. MEDCOMM SOLUTION | 32.4732
10754430011 | 2022-08-31 12:40 | 1.1.3 RE - HUNTING OG |  | PROBLEM | CORPORATE (GED KEUANGAN) | 31/8 Proses surat jawaban dari gedung keuangan 29/8 Kandidat OG propose berada di Gedung Kementrian Keuangan ¦ Submit proposal done per 19/8, dibantu oleh SS 24/8 proses surat jawaban dari kementrian keuangan 21/8 Surat permohonan untuk pendirian tower sudah dikirimkan ke kantor kementrian keuangan dan on review pihak kementirian keuangan 18/8 Rehunting kand 8 ¦ Plan kand masuk ke Kantor Gubsu dibantu SS ¦ Mendapatkan 1 kandidat di Kantor Kementrian Keuangan kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak kantor gubernur dan berkoordinasi dengan telkomsel dimana diarahkan keluar dari kantor gubsu.dan kita sdh mengirimkan surat permohonan ke pihak masjid agung medan tp tidak disetujui.dan kita juga sdh mencari lahan disekitar lokasi dan didapatkan lahan milik universitas methodist dan ternyata sebelum kita ada IBS masuk dan melakukan kontrak tp gagal dikarnakan harga dan keputusan yayasan yang tidak jelas. dan pihak metodist meminta 250 juta untuk sewanya dan masuk dalam dua rekening..atas dasar hal itu dan ketidak jelasan mka perhari ini site tersebut kita lakukan lg rehunting 15/8 Titik lokasi berada digedung kantor gubernur sumatera utara,dimana tower telkomsel sudah berdiri dan comcase dilokasi,tower telkomsel bermasalah dengan pihak pemda. Ketika kita masuk mereka pihak telkomsel untuk menyelesaikan terlebih daahulu permasalahannya,dan sekitar area adalah lahan perkantoran dan tidak ada lahan private sehingga cukup kesulitan untuk mendapatkan kandidat | 31/8 Propose kandidat di Gedung Kementrian Keuangan Sumut dibantu oleh Pak Riza ¦ Sudah dilakukan pembahasan internal dari Kementrian Keuangan, saat ini menunggu konfirmasi resmi (est W1 Sept) | 2022-09-09 | REG-CAKRA | 30 Sep 2022 | 2022-10-25 |  | MT 25 Meter | PT. MITRA SETIA INDONESIA | PT. MITRA SETIA INDONESIA | 32.4719
30729740031 | 2022-08-25 06:45 | 2.2.1 IW OG |  | PROBLEM | KETINGGIAN | 31/8: belum ada keputusan go dari XL terkait ketinggian 22 meter 29/8 : Site berada di RT Hotel Cahaya (Eksisting 12 + MT 25m) ¦ LL tidak menyetujui ketinggian tsb dikarenakan khawatir terhadap kelanjutan operasional Hotel ¦ Hasil Negoisasi Awal LL hanya menyetujui MT 20 m (hasil validasi XL NOK) ¦ Saat ini negoisasi lanjutan sudah dilakukan kepada LL & setuju utk ketinggian 22m maksimal (negoisasi ke XL dibantu oleh Pak Hafidz) 21 Agustus 2022 eskalasi sitac OG | 31/8 Penurunan ketinggian dari 37m menjadi 34m ¦ Dibantu oleh Pak Hafidz & Dina | 2022-09-02 | REG-CAKRA | 25 Sep 2022 | 2022-10-20 |  | MT 22 Meter | PT. MEDCOMM SOLUTION | PT. MEDCOMM SOLUTION | 38.7187
30729710031 | 2022-08-25 09:54 | 5.1.1 SOFT RFI |  | PROBLEM | PERMIT KOTA MEDAN | 31/8;Proses Perijinan kota medan dan actual CME sdh OG 29/8 : Area site masuk ke dalam isu RTDR Kota Medan (pembatasan quota pembangunan site) ¦ Aktual site sudah paralel CME OG ¦ Verifikasi & negoisasi sudah dilakukan oleh DCS RO ¦ Opsi saat ini koordinasi dibantu oleh pihak mitra dengan paralel Start CME dilakukan, namun kondisi HOLD dikarenakan isu masuk ke media massa 21/8/2022 Terkait kuota perijinan masih belum clear dengan pihak perijinanya dan paralel izin untuk star CME 18/8 Issue Quota Tower (Permit Kota Medan) ¦ CME Wait Isu Permit 15/8 Titik lokasi berada dilahan pemukiman padat penduduk dan hard sitac,bebrapa kali gagal izin warga dan saat ini sudah iw clear dan sdh rekom camat.permasalaahan terjadi ketika kita mengajukan permohonan untuk siop.lokasi area kecamatan tersebut terkena pembatasan izin pembangunan tower (kuota IMB) sehingga dengan pembatasan tersebut menjadi kendala kita dalam pembangunan. dan lokasi belum bisa dibangun | 31/8 Cek kembali aturan terkait Quota, apakah masih possible ada celah terkait perijinan tsb ¦ Opsi lanjutan utk proses inisiasi Joint Survey kepada pihak Kominfo utk cek quota bersama ¦ Cek update perijinan status | 2022-09-02 | SS-JUMHUR | DONE | 2022-10-20 |  | SST 42 Meter | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK | 38.5876
30729920031 | 2022-08-25 06:46 | 2.1.1 BAN PROCESS |  | PROBLEM | CORPORATE PT. INALUM | 31/8 Belum ada feedbcak dari inalum terkait permintaan kita untuk sewa lahan minimal 5 tahun 29/8 Lokasi berada di area corporate PT. INALUM ¦ Joint survey kandidat sudah dilakukan ¦ Sewa lahan 20 jt/th & periode sewa per 1 th - Surat jawaban submmited (14/7) bahwa harga sewa confirm namun periode sewa dipropose menjadi per 5 th ¦ Belum ada feedback dari PT. INALUM ¦ Propose combat hasil validasi XL NOK 24/8/21 masih belum clear terhadap ban dan BAK PT INLUM 21/8 proses ban /bak masih belum clear dengan PT Inalum dimana inalum tetap meminta sewa pertatahun dan akan dibantu ss terkait hal ini 18/8 proposal combat utk percepatan RFI NOK dr planning XL 15/8 Titik lokasi pembangunan berada dilahan cooporate milik PT INALUM. Dimana radius 5 km dari NOM masih lahaan PT INALUM dan kita sdh melakukan permohonan sewa pinjam pakai lahan ke inalum dan sudah melakukan jointsurvey dengan pihak INALUM ,akan tetapi sampai saat ini masih terkendala .dimana pihak direksi sampai saat ini belum menyetujui dan melum ada tindak lanjutnya dari permohonan yang kita sampaikan | 31/8 Akan dibantu komunikasi koleh pak Riza epada pihak Dir Oprs Mind Id (Pak Dani) untuk tindak lanjut kepada PIC PT. INALUM (31/8) | 2022-09-05 | SS-RIZA | 28 Sep 2022 | 2022-10-24 |  | SST 52 Meter | PT. MULTI MITRA MANDIRI | PT. MULTI MITRA MANDIRI | 38.7178
30778140031 | 2022-08-24 18:32 | 1.1.3 RE - HUNTING OG |  | PROBLEM | CORPORATE (PTPN IV) | 31/8 on going proses hunting kandidat diarea PTPNIV 29/8 Lokasi masuk ke area PTPN IV ¦ Plan awal menghindari area PTPN dikarenakan proses birokrasi cukup lama khususnya di PTPN IV (ex site Sei Rakyat) ¦ Plan submit kandidat 2/9 | 31/8 Submit surat permohonan kepada PTPN IV (informasi site isecara umum) 31/8 via Pak Riza | 2022-09-05 | SS-RIZA | 03 Oct 2022 | 2022-10-26 |  | SST 52 Meter | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | 39.2281
30778250031 | 2022-08-24 18:32 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW |  | OG | REHUNTING OG |  |  |  | REG-HENDRA | 02 Oct 2022 | 2022-10-26 |  | SST 52 Meter | PT. WIRA INTER NUSA | PT. WIRA INTER NUSA | 39.2281
30729910031 | 2022-08-25 06:49 | 2.2.1 IW OG |  | PROBLEM | RUANG TERBUKA HIJAU | 31/8 IW OG dikandidat SS (kandidat Ke *) 29/8 Kandidat ke 8 dibantu oleh SS ¦ IW OG ¦ Lokasi masuk area RTH namun koordinasi dibantu oleh PIC special SS 21/8 Validasi approved .dan IW OG saat ini 18/8 Rehunting mencari kandidat diluar area RTH ¦ Support SS mendapatkan kandidat, validasi OG 15/8 Lokasi berada dipemukiman padat pendudak dan hardsitac dimana beberapa kandidat gagal dalam izin warga dan saaat ini kita mendapatkan kandidat didaerah tersebut dan proses izin warga tinggal satu warga lagi, akan tetapi ketika kita melakukan jointsurvey secara personal dengan pihak perijinan dan lokasi NOM maupun kandidat kita masuk dalam kawasan RTH (ruang terbuka hijau) dan saat ini kita lagi meminta BA bahwa lokasi masuk dalam zona RTH - Sudah masuk kandidat ke 7 | 31/8 IW OG kand 8 ¦ BAN 20jt/th, IW OG (target IW Clear W1 Sept) ¦ Dibantu oleh PIC dr SS |  | SS-RIZA | 25 Sep 2022 | 2022-10-10 |  | SST 42 Meter | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK | 38.7158
10741920011 | 2022-08-25 19:13 | 4.1.1 MOBILISASI TEAM |  | OG |  |  |  |  | REG |  | 2022-08-10 |  |  | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | 38.199
10741930011 | 2022-08-25 06:53 | 5.2.2 RFI MINIMUM |  | OG | [5 empty] | DONE | 2022-09-09 |  |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | 38.7133
30768090031 | 2022-08-25 06:54 | 5.2.3 RFI FULL |  | OG |  |  |  |  | REG |  | 2022-08-18 |  |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | 38.7126
30768000031 | 2022-08-25 06:53 | 5.2.2 RFI MINIMUM |  | OG | [6 empty] | 2022-08-23 |  |  | PT. NAYAKA PRATAMA | PT. NAYAKA PRATAMA | 38.7133
30767990031 | 2022-08-25 06:54 | 5.2.2 RFI MINIMUM |  | OG |  |  |  |  | REG |  | 2022-08-24 |  |  | PT. NAYAKA PRATAMA | PT. NAYAKA PRATAMA | 38.7128
30774230031 | 2022-08-25 06:53 | 5.2.2 RFI MINIMUM |  | OG | [6 empty] | 2022-08-23 |  |  | PT. NAYAKA PRATAMA | PT. NAYAKA PRATAMA | 38.7132
30774250031 | 2022-08-25 06:53 | 5.2.2 RFI MINIMUM |  | OG |  |  |  |  | REG |  | 2022-08-24 |  |  | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | 38.7131
30742250031 | 2022-08-25 06:55 | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | 2022-08-05 |  |  | PT. MITRA SETIA INDONESIA | PT. MITRA SETIA INDONESIA | 38.7121
30725600031 | 2022-08-25 06:53 | 5.2.2 RFI MINIMUM |  | OG | [5 empty] | DONE | 2022-09-09 |  |  | PT. PUTRA ADITIYA NUGRAHA | PT. PUTRA ADITIYA NUGRAHA | 38.7135
10741950011 | 2022-08-25 06:49 | 5.2.1 RFI RETO |  | OG | PLAN RFI COMBAT |  |  |  |  | DONE | 2022-09-07 |  |  | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | 38.7158
10773830011 | 2022-08-24 18:32 | 4.2.2 ESKAVASI |  | PROBLEM | SYstem TBGsys | Mitra baru listing di TBG | Invite mitra utk sahring knowledge dgn mitra | 2022-09-28 | REG-Ruli | 15 Sep 2022 | 2022-10-20 |  |  | PT. GLOBAL COMTECH | PT. GLOBAL COMTECH | 39.228
10773790011 | 2022-08-24 18:32 | 1.1.6 TSSR/ ESR SUBMIT |  | PROBLEM | Eskalasi Persetujuan Kanddidat | jarak dari NOM > dari 200m ( Urban ) Tsel need eskalasi renom, Lokasi site berada di pemukiman padat kota Padang, Take over DMT | Nego dan FU RTPE utk Approval dan Manager NSA | 2022-09-27 | REG-Daz | 25 Sep 2022 | 2022-10-25 |  |  | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | 39.228
30768030031 | 2022-08-25 06:51 | 5.2.2 RFI MINIMUM |  | OG | [6 empty] | 2022-08-30 |  |  | PT. MITRA SETIA INDONESIA | PT. MITRA SETIA INDONESIA | 38.7144
10773810011 | 2022-08-25 06:49 | 2.2.5 CAPEX APPROVAL |  | PROBLEM | SURAT PERNYATAAN (IW TDK DIKETAHUI) | Lokasi site berada di kota pekanbaru, alas hak wajib SHM untuk proses PBG, zona cell plan SUB URBAN, ketinggian tower max 32m (MP). | FU CAPEX Release, with Justifikasi | 2022-09-27 | REG-Daz | 15 Sep 2022 | 2022-10-17 |  |  | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | 38.7158
10773770011 | 2022-08-24 18:32 | 2.1.3 BAK |  | PROBLEM | LAHAN CORPORATE (PKS PT RSUP - SAMBU group) | Lahan Corporate PT. RSUP Sambu Group | Pengajuan surat kerjasama penawaran harga atas lokasi yg sdh disetujui telkomsel | 2022-09-27 | SS-Handiman | 15 Sep 2022 | 2022-10-26 |  |  | PT. NAYAKA PRATAMA | PT. NAYAKA PRATAMA | 39.228
10773800011 | 2022-08-25 06:45 | 2.1.3 BAK |  | PROBLEM | LEGALITAS LAHAN (ex. EIGENDOM VERPONDING) | Lokasi NOM berada area yg merupakan lahan ex verponding, seluruh masyarakat disana tidak ada yg memiliki legalita lahan. diaera tsb terdapat 2 bangunan milik pemerintah. 1. RSJ (Pemprov SUMBAR), 2. Kantor Kelurahan (Pemkot Padang) | Searching lahan Combat, Masih hig Price ( 7jt/bl), Utk lahan Permanent tower Proses approach ke SEKDA untuk pembentukan tim SKPD untuk Persetujuan Prinsip dan PKS | 2022-09-27 | REG-Dedy | 15 Sep 2022 | 2022-10-22 |  |  | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | 38.7186
10754420011 | 2022-08-25 06:50 | 4.2.5 BEKISTING |  | PROBLEM | akses material | Material tidak bisa dilansir ke posisi site karena kemiringan extreme | Join Visit dan Meeting dgn MSI dan Procurement dan PTS | 2022-09-28 |  | Done | 2022-09-25 |  |  | PT. MITRA SETIA INDONESIA | PT. MITRA SETIA INDONESIA | 38.7154
10754410011 | 2022-08-25 06:51 | 4.5.1 ME OG |  | OG | [5 empty] | Done | 2022-09-25 |  |  | PT. MITRA SETIA INDONESIA | PT. MITRA SETIA INDONESIA | 38.7147
30749850031 | 2022-08-24 18:32 | 1.1.3 RE - HUNTING OG |  | PROBLEM | LAHAN CORPORATE (BATAMINDO - GALANT VENTURE) | Lokasi titik nominal berada di Kawasan Industri PT Batamindo Cakrawala Investama | Prepare Draft WA dan Slide untuk diajukan ke BOD, plan today | 2022-09-12 | SS-Handiman | 20 Oct 2022 | 2022-10-30 |  |  | PT. MITRA SETIA INDONESIA | PT. MITRA SETIA INDONESIA | 39.2279
30730140031 | 2022-08-25 06:49 | 2.4.1 SOIL/HAMMER TEST PROCESS |  | OG | SEMPADAN TANAH MENOLAK | Lokasi titik Nominal berada di area yang mayoritas legalitas lahan tidak ada, beberapa kandidat juga mengalami penolakan warga. disamping itu juga ada issue KKOP sehingga ketinggian menara berkurang dari SPK. | New Kandidat submit ke XL, Process FU Kandidat XL, Pengawalan eskalasi dari Huawei ke XL | 2022-09-12 | SS-Handiman | 15 Oct 2022 | 2022-10-25 |  |  | PT. MITRA SETIA INDONESIA | PT. MITRA SETIA INDONESIA | 38.7157
230777890231 | 2022-08-24 18:29 | 4.2.2 ESKAVASI |  | PROBLEM | Legalitas lahan | LL menjaminkan sertifikat tanah yg disewa TBG ke Bank Nagari | Sudah melakukan Koordinasi ke Pihak Bank melalui PIC, Target doc surat resmi dari bank maksimal kamis minggu ini |  | REG-Ruli | Done | 2022-09-29 |  |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | 39.2297
230777980231 | 2022-08-24 18:29 | 4.5.1 ME OG |  | OG | [5 empty] | DONE | 2022-09-29 |  |  | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | 39.2296
30778100031 | 2022-08-24 18:29 | 1.1.3 RE - HUNTING OG |  | PROBLEM | LEGALITAS LAHAN | Kand. B NOK, diarahkan hunting, Need BA justified, Lokasi NOM berada di Zona Urban (MCP), arahan hunting di zona SUB Urban (MP 32) mayoraitas legalitas lahannya tidak clear. lokasi yg legalitas lahannya clear adalah cand B, | proses re-validasi OPR untuk kand B | 2022-09-27 | REG-Ruli | 17 Sep 2022 | 2022-10-26 |  |  | PT. NAYAKA PRATAMA | PT. NAYAKA PRATAMA | 39.2296
30778120031 | 2022-08-24 18:29 | 2.3.2 REKOM LURAH |  | OG | LAHAN MILITER (KOREM 033 WIRA PRATAMA) | Lokasi site berada lahan KOREM, kandidat yg diajukan ke XL diluar lahan koREm, bisa diakomodir oleh XL dengan ketinggian naik menjadi 62m | Prepare GDL, SOil Test dan APD | 2022-09-12 | REG-Eko | 25 Sep 2022 | 2022-10-26 |  |  | PT. NAYAKA PRATAMA | PT. NAYAKA PRATAMA | 39.2296
30778170031 | 2022-08-24 18:29 | 1.1.3 RE - HUNTING OG |  | PROBLEM | ZONASI RDTR (KOTA BUKITTINGGI) | Ketinggian sesuai Perwako max 20m | Rehunting di RSUD kota bukittinggi untuk propose RT (Pole) | 2022-09-20 | REG-Ruli | 25 Sep 2022 | 2022-10-25 |  |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | 39.2296
30778180031 | 2022-08-24 18:29 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW |  | PROBLEM | ZONASI RDTR (KOTA BUKITTINGGI) | Ketinggian sesuai Perwako max 20m | SUbmit Kandidat ke 4 ke XL, kampus UIN | 2022-09-27 | REG-Ruli | 20 Sep 2022 | 2022-10-21 |  |  | PT. ORLIE INDONESIA | PT. ORLIE INDONESIA | 39.2295
30778200031 | 2022-08-24 18:30 | 1.1.4 TSSR/ ESR PROCESS |  | PROBLEM | Kandidat ke 3, reject by XL | Area lahan kosong dengan kepemilikan lahan yang cukup luas, Kandidat A harga sewa yg diminta 20jt/bulan, sedangkan kand B harga sewa yg diminta 50jt/thn, Kandidat Ke 3 reject krn OUt SAR | prepare JR utk mensjustifikasi kelanjutan pengajuan kandidat 3 TBG ke XL dan BA dari Rt RW terkait kamplingan yg tidak diketahui pemiliknya | 2022-09-27 | REG-Ruli | 20 Sep 2022 | 2022-10-19 |  |  | PT. PUTRA ADITIYA NUGRAHA | PT. PUTRA ADITIYA NUGRAHA | 39.2295
30778210031 | 2022-08-24 18:30 | 1.1.2 HUNTING OG |  | PROBLEM | LAHAN PEMPROV KEPRI | Lokasi site dikawasan perkantoran Pemprov KEPRI | FU surat permohonan sebelumnya yg sdh disubmit ke DISPORA | 2022-10-04 | REG-DAZ | 25 Sep 2022 | 2022-10-26 |  |  | PT. NAYAKA PRATAMA | PT. NAYAKA PRATAMA | 39.2295
30778220031 | 2022-08-25 06:45 | 1.1.4 TSSR/ ESR PROCESS |  | PROBLEM | ISSUE KKOP (LANUD BANDARA TABING) | Lokasi site jarak 800m dari bandara TABING Kota padang | FU Rekomendasi dari Lanud terkait maksimal ketinggian 32 m utk re eskalasi ke XL, Need Support SS | 2022-09-30 | REG-Ruli | 07 Sep 2022 | 2022-10-15 |  |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | 38.7185
30778230031 | 2022-08-25 06:45 | 5.1.1 SOFT RFI |  | OG | [5 empty] | Done | 2022-09-29 |  |  | PT. ORLIE INDONESIA | PT. ORLIE INDONESIA | 38.7185
30778240031 | 2022-08-25 06:45 | 2.1.1 BAN PROCESS |  | PROBLEM | Comunity Issue | Pemukiman padat penduduk, warga menolak krn history tidak mau ada tower dilingkungan | Pergerseran 50 m, pararel proses IW | 2022-09-30 | REG-Dedy | 25 Sep 2022 | 2022-10-25 |  |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | 38.7185
10776590011 | 2022-08-25 06:50 | 4.3.2 BACKFILL |  | PROBLEM | Stop by PU | PU Meminta penyelesaiaan IMB | Percepatan Survey KRK dan APproach ke Bu Wirza utk konsolidasi bisa segera lanjut Erection | 2022-09-27 |  | DONE | 2022-09-26 |  |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | 38.7153
10773780011 | 2022-08-25 06:55 | 5.2.1 RFI RETO |  | OG | [5 empty] | DONE | 2022-08-19 |  |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | 38.7121
30768060031 | 2022-08-25 06:54 | 5.2.3 RFI FULL |  | OG | [5 empty] | DONE | 2022-08-26 |  |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | 38.7125
30747880031 | 2022-08-25 06:54 | 5.2.3 RFI FULL |  | OG | [5 empty] | DONE | 2022-08-19 |  |  | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | 38.7125
30730510031 | 2022-08-25 06:54 | 5.2.3 RFI FULL |  | OG | [5 empty] | DONE | 2022-08-19 |  |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | 38.7125
30775240031 | 2022-08-25 06:53 | 5.2.3 RFI FULL |  | OG | [5 empty] | DONE | 2022-09-02 |  |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | 38.7131
30768080031 | 2022-08-25 06:53 | 5.2.2 RFI MINIMUM |  | OG | [5 empty] | DONE | 2022-09-19 |  |  | PT. AULIA DANARDANA | PT. AULIA DANARDANA | 38.7131
30768070031 | 2022-08-25 06:53 | 5.2.3 RFI FULL |  | OG | [5 empty] | DONE | 2022-09-02 |  |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | 38.713
30774240031 | 2022-08-24 18:30 | 4.2.4 REBARING |  | OG | [5 empty] | DONE | 2022-09-29 |  |  | PT. ORLIE INDONESIA | PT. ORLIE INDONESIA | 39.2294
30774260031 | 2022-08-25 06:50 | 4.2.4 REBARING |  | PROBLEM | OPSIC Issue | CME Distop by Bupati & Dinas Perizinan |  |  |  | DONE | 2022-09-29 |  |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | 38.7149
30749870031 | 2022-08-25 06:51 | 5.2.3 RFI FULL |  | OG | [5 empty] | DONE | 2022-09-29 |  |  | PT. PRASETIA DWIDHARMA | PT. PRASETIA DWIDHARMA | 38.7147
30730060031 | 2022-08-25 06:51 | PRECANCEL/DROP |  | PROBLEM | KKOP/OTBAN | Rekomendari KKOP 36m, Validasi XL min 40m | 31/08 : Sedang kajian ulang Rekomendasi KKOP, next fup 02 Sep (renego ke 42m) | 2022-08-19 | SS-RIZA | 02 Sep 2022 | 2022-10-30 |  |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | 38.7149
230777950231 | 2022-08-25 06:45 | 4.3.2 BACKFILL |  | OG |  |  | 31/08 : Bantu dorong percepatan rekom kkop (tambahkan plot existing site di sekitar runaway), pic amirul/emil |  | SS | DONE | 2022-10-30 |  |  | PT. AULIA DANARDANA | PT. AULIA DANARDANA | 38.7184
230777880231 | 2022-08-25 06:45 | 4.3.3 ERECTION |  | OG | [5 empty] | DONE | 2022-09-30 |  |  | PT. PRASETIA DWIDHARMA | PT. PRASETIA DWIDHARMA | 38.7184
230777990231 | 2022-08-25 06:46 | 4.6.3 PLN CONNECTION |  | OG | [5 empty] | DROP | 2022-09-02 |  |  | PT. AULIA DANARDANA | PT. AULIA DANARDANA | 38.7184
230777740231 | 2022-08-25 06:49 | 4.3.3 ERECTION |  | OG |  |  | 31/08 : Bantu dorong percepatan rekom kkop (tambahkan plot existing site di sekitar runaway) |  | SS | DONE | 2022-10-30 |  |  | PT. NAYAKA PRATAMA | PT. NAYAKA PRATAMA | 38.7157
30778110031 | 2022-08-24 18:32 | 1.1.3 RE - HUNTING OG |  | PROBLEM | LAHAN KEHUTANAN | NOM berada di lahan hutan produksi radius 900m | 31/08 : Propose melalui link Pak RIza untuk lewat kementrian |  | SS-Riza | 30 Sep 2022 | 2022-10-30 |  |  | PT. PRASETIA DWIDHARMA | PT. PRASETIA DWIDHARMA | 39.2279
30778260031 | 2022-08-25 06:46 | PRECANCEL/DROP |  | PROBLEM | MORATORIUM | MORATORIUM KOTA JAMBI | PROPOSE RETURN TO MKT XL (AS EMAIL 2 AUG) | 2022-08-26 | MKT | 31 Oct 2022 | 2022-11-30 |  |  | NOT REQUIRED | NOT REQUIRED | 38.7184
30778270031 | 2022-08-24 18:32 | 4.2.4 REBARING |  | OG | [5 empty] | Done | 2022-09-30 |  |  | PT. AULIA DANARDANA | PT. AULIA DANARDANA | 39.2279
30777010031 | 2022-08-25 06:46 | 2.2.1 IW OG |  | OG | HUNTING OG |  |  |  | REG-Manto | 25 Sep 2022 | 2022-10-30 |  |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | 38.7183
30775220031 | 2022-08-25 06:50 | 4.2.4 REBARING |  | OG |  |  | 31/08 : Issue way kanan koordinasi dengan Pak Jumhur dan DCS untuk start cme |  | PGC | DONE | 2022-10-19 |  |  | PT. ORLIE INDONESIA | PT. ORLIE INDONESIA | 38.7153
30696660031 | 2022-08-25 06:46 | PRECANCEL/DROP |  | PROBLEM | MORATORIUM | MORATORIUM KOTA JAMBI | PROPOSE RETURN BY XL (AS EMAIL 9 AUG) | 2022-08-26 | MKT | DROP |  |  |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | 38.7183
30700080031 | 2022-08-24 18:32 | PRECANCEL/DROP |  | PROBLEM | MORATORIUM | MORATORIUM KOTA JAMBI | PROPOSE RETURN BY XL (AS EMAIL 9 AUG) | 2022-08-26 | MKT | DROP |  |  |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | 39.2278
230777340231 | 2022-08-25 06:55 | 5.2.3 RFI FULL |  | OG | [6 empty] | 2022-08-06 |  |  | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK | 38.7121
10777420011 | 2022-08-25 06:54 | 5.2.3 RFI FULL |  | OG |  |  |  |  | REG |  | 2022-08-05 |  |  | PT. MITRA SETIA INDONESIA | PT. MITRA SETIA INDONESIA | 38.7123
30785460031 | 2022-08-25 06:46 | 2.1.3 BAK |  | PROBLEM | LAHAN POLDA | Proses kerjasama pemanfaatan existing tower 52m di lahan ex polda lampung | 31/08 : Support kelanjutan proses kerjasama pemanfaatan existing tower ex Polda Lampung |  | SS-Handiman | 29 Sep 2022 | 2022-10-30 |  |  | PT. ORLIE INDONESIA | PT. ORLIE INDONESIA | 38.7183
30785440031 | 2022-08-24 18:30 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW |  | PROBLEM | LEGALITAS LAHAN (ex. EIGENDOM VERPONDING) | Lokasi NOM berada area yg merupakan lahan ex verponding, seluruh masyarakat disana tidak ada yg memiliki legalita lahan. diaera tsb terdapat 2 bangunan milik pemerintah. 1. RSJ (Pemprov SUMBAR), 2. Kantor Kelurahan (Pemkot Padang) | Plan Approach ke lahan Pemprov SUMBAR | 2022-09-30 | REG-Dedy | 10 Oct 2022 | 2022-10-30 |  |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | 39.2294
30785410031 | 2022-08-24 18:30 | 4.5.1 ME OG |  | OG | [5 empty] | DONE | 2022-09-29 |  |  | PT. PUTRA ADITIYA NUGRAHA | PT. PUTRA ADITIYA NUGRAHA | 39.2294
30785420031 | 2022-08-24 18:30 | 2.3.2 REKOM LURAH |  | OG |  |  | Need Submit CApex | 2022-09-27 | REG-Ruli | 17 Sep 2022 | 2022-10-21 |  |  | PT. NAYAKA PRATAMA | PT. NAYAKA PRATAMA | 39.2293
30788960031 | 2022-08-31 12:50 | 1.1.3 RE - HUNTING OG |  | OG | HUNTING OG |  |  |  | REG-HENDRA | 03 Oct 2022 | 2022-10-24 |  | SST 52 Meter | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK | 32.4651
30789060031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [7 empty] | DONE | 2022-09-13 |  |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
230789430231 |  | 5.2.3 RFI FULL |  | OG | [5 empty] | DONE | 2022-09-09
230789280231 |  | 2.2.1 IW OG |  | OG | IW OG |  |  |  | REG-Manto | 30 Oct 2022 | 2022-11-30
230789270231 |  | 2.2.1 IW OG |  | OG | IW OG |  |  |  | REG-Manto | 30 Oct 2022 | 2022-11-30
30786860031 |  | 5.2.3 RFI FULL |  | OG | [6 empty] | 2022-09-10 |  |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30786850031 |  | 5.2.3 RFI FULL |  | OG | [6 empty] | 2022-09-10 |  |  | PT. MULTI MITRA MANDIRI | PT. MULTI MITRA MANDIRI
10789400011 |  | 4.2.2 ESKAVASI |  | OG |  |  |  |  | REG-Ruli | 05 Oct 2022 | 2022-10-28 |  |  | PT. PUTRA ADITIYA NUGRAHA | PT. PUTRA ADITIYA NUGRAHA
30796840031 |  |  |  | OG | [6 empty] | 2022-11-30
30796780031
30796850031 |  |  |  | OG | [6 empty] | 2022-11-30
10799520011
10799500011 |  | 5.1.1 SOFT RFI
10799510011
10799530011
10794060011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10793990011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10793970011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10793960011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10794030011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10793940011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10794050011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10790240011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10790210011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10794020011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10793950011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10790230011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10794010011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10794040011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10790220011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10790170011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10790200011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10793980011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10790190011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10794000011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10790180011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10794130011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10794090011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10794070011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10790150011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10790130011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10790120011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10790100011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10794140011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10794190011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10794160011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10794110011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10794080011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10790060011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10790050011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10794150011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10794120011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10790140011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10790090011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10790110011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10794180011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10794170011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10794100011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10790310011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10790250011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10793880011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10793900011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10793870011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10793930011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10793890011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10790320011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10790290011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10790280011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10790300011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10793920011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10793910011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10790260011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10790270011 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A
10800870011 |  | 5.2.3 RFI FULL |  | OG | [6 empty] | 2022-09-30
10800850011 |  | 5.2.3 RFI FULL |  | OG | [6 empty] | 2022-09-30
10800860011 |  | 5.2.3 RFI FULL |  | OG | [6 empty] | 2022-09-30
30801170031 |  |  |  | OG | [6 empty] | 2022-11-30
230777490231 | 2022-09-16 15:23 | 5.2.3 RFI FULL | 16.09.2022 RFI Done, OG Update TBG Sys 13.09.2022 S RFI, PLN Proses 11.09.2022 ME OG 08.09.2022 Erection Tower Top Tower 06.09.2022 Erection tower 9 section 05.09.2022 Erection tower 4 section 04.09.2022 Re Start erection tower 03.09.2022 Plan Erection start 04/09, Issue perijinan already solved 02.09.2022 Erection stop by satpol karena issue perijinan 31.08.2022 Erection stop by satpol karena issue perijinan IW Clear, Approval Eskalasi IW | OG |  |  | OG Update TBG SYs | 2022-09-20 | ARIF HELMI | Done | 2022-09-25 |  | SST 72m - 3 Leg | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | 16.3588
30777280031 | 2022-09-25 21:20 | 4.3.1 CURING TIME | 25.09.2022 Curing TIme OG 19.09 Galian OG, Plan COR 22.09 14.09 Plan Start CME paling telat 15.09. Proses persiapan untuk koordinasi CME 12.09 Pembahasan nilai under table dengan PEMDA terkait penggunaan lahan FASUM. Plan Start CME 14.09. Paralel Validasi OG 09.09 Plan validasi titik ke Planning XL dari hasil survey dengan pihak PEMDA 05.09 Plan Sore ini meeting dengan KLS terkait penentuan titik untuk survey besok dengan PEMDA 04.09.2022 CME Stop oleh lingkungan, karena adanya penolakan warga 03.09.2022 CME Stop oleh lingkungan, karena adanya penolakan warga 02.09.2022 CME Stop oleh lingkungan, karena adanya penolakan warga Approval BAN, MCP 25m 31.08.2022 CME Stop oleh lingkungan, karena adanya penolakan warga Approval BAN, MCP 25m | OG |  |  | Plan Erection 29/09, Plan RFI 30/09 |  | M. TAUFIQ | Done | 2022-09-30 |  | MCP 20m | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | 7.1113
30760980031 | 2022-08-24 17:57 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | DONE | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | [8 empty] | 39.2523
10754460011 | 2022-09-25 21:21 | 4.3.3 ERECTION | 25.09.2022 Erection OG, Installed Tangga & Tray 19.09 Erection OG 16.09.2022 OG Backfill Pondasi Tower 13.09.2022 Pouring OG 11.09.2022 Rebaring OG 08.09.2022 Lantai Kerja done 06.09.2022 Perapihan galian pondasi tower 05.09.2022 Galian pondasi OG 04.09.2022 Galian pondasi OG 03.09.2022 Galian pondasi OG 02.09.2022 Galian pondasi OG 31.08.2022 Galian pondasi OG Dela price mover material langsir ke pulau seribu | OG |  |  | Plan erection finish 26/09, RFI 28/09 |  | ARIF HELMI | Done | 2022-09-28 |  | SST 72m - 4 Leg | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 7.1107
10754570011 | 2022-09-25 21:21 | 4.2.2 ESKAVASI | 25.09.2022 FInishing galian pondasi 19.09.2022 Galian pondasi OG 12.09 Proses Ijin Warga Clear, Proses negosiasi CAPEX (Sewa Lahan) plan resubmit mitra 13.09 09.09 Proses Ijin Warga OG. Minus 2 warga lagi dan negosiasi nilai sewa lahan 05.09 Titik sudah di approve oleh pihak RTPE dengan tinggi 28m. Proses Ijin Warga 3m. Plan Eskalasi naik 06.09 02.09 Waiting hasil covplot dari RTPE TSEL terkait issue penurunan ketinggian 31.08 IW Clear proses turun ketinggian dengan RANE IW OG | OG |  |  | Plan Galian finish 23/09, Plan Cor 25/09 | 2022-09-02 | FANDI | Done | 2022-09-28 |  | MCP 25m | PT TURANGGA EMPAT TIGA | PT TURANGGA EMPAT TIGA | 7.1103
30729500031 | 2022-09-13 08:41 | 5.1.1 SOFT RFI | 13.09.2022 S RFI | OG | LIMITED SPACE | Issue lahan sengketa antara KAI dan Lahan Warga |  |  |  | Done | 2022-08-14 |  |  |  |  | 19.638
30729220031 | 2022-09-13 08:41 | 5.2.3 RFI FULL | Galian commcase, Stop by Bina Marga | OG | COMMCASE | CME Stop by Binamarga |  |  |  | Done | 2022-08-23 |  |  |  |  | 19.6379
10736650011 | 2022-08-24 17:57 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | DONE | LAHAN CORPORATE/INSTANSI | SITAC Corporate Hotel Swissbell |  |  |  | Done | [5 empty] | 39.2523
10736680011 | 2022-09-13 08:42 | 5.2.3 RFI FULL | Rebarring, Plan cor 04/08, ITR Cancel SPK mitra Orlie to Rotua | OG | MULTIPLE KANDIDAT | Issue Penolakan Warga |  |  |  | Done | 2022-08-15 |  |  |  |  | 19.6378
10741890011 | 2022-09-25 21:23 | 4.2.2 ESKAVASI | 25.09.2022 Counter weight OG 19.09.2022 Design proses 13.0902.09 Waiting konfirmasi management OPPO terkait nilai sewa lahan yang diajukan ke management 31.08 Negosiasi sewa lahan Persetujuan lahan kawasan | OG |  |  | Plan Cor pondasi counter wieght 27/09 | 2022-10-05 | ARIF HELMI | Done | 2022-10-05 |  | Pole 9m | PT MAJAA GILI LUMINTU | PT MAJAA GILI LUMINTU | 7.1091
30741690031 | 2022-09-29 10:03 | 2.1.2 BAN NEGO | 28.09 Sudah dilaksanakan survey dengan perwakilan owner. keputusan final soal titik kandidat akan disampaikan kamis sore 23.09 Back to validation. Paralel OG IW Clear 19.09 Proses review PKS dengan pihak Owner terkait masa sewa lahan 12.09 Proses SOSWAR Done, masih ada issue antara RT dan Pemilik Lahan 09.09 On Going IW. Setelah survey dan peninjauan lokasi dengan RT rebahan warga terkena ada kurang lebih 15 warga. 02.09 Plan SOSWAR Minggu 04.09. Dari sisi LL menunggu keputusan harga dari sisi owner pabrik/gudang. 31.08 IW OG Door to door Rehunting | OG |  |  |  | 2022-09-23 | RAHADIAN | 26 Sep 2022 | 2022-09-26 |  | MCP 20m | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 3.5816
10754600011 | 2022-09-25 21:25 | 4.2.2 ESKAVASI | 25.09.2022 Start Galian pondasi OG 23.09 Plan Start CME 23.09 20.09 Hasil Koordinasi dengan pihak PEMDA ok untuk digunakan dan dimulai CME. Persiapan CME oleh tim 19.09 Masih Proses koordinasi dengan PEMDA terkait penggunaan FASUM 14.09 Plan Survey dengan PEMDA cancel hari ini. Reschedule 15.09. Plan BOWPLANK 19.09 12.09 Hasil survey dengan TSEL hari ini penggunaan lahan fasum pemda untuk propose MCP 20m. Dari sisi pemda akan diadakan pertemuan malam ini 09.09 Pertemuan dengan pihak SEKDIS Dinas Pendidikan (Pak Agus Ramdani) terkait keberlanjutan plan di dinas pendidikan. Dari sisi sekdis menyampaikan jika minggu depan agenda meeting antara BPAD dan Dinas Pendidikan dilaksanakan. namun dari pihak dinas menyampaikan terkait bantuan/kontribusi untuk dinas pendidikan 05.09 Info dari pihak Dinas Pendidikan, surat sudah release ke pihak BPAD untuk selanjutnya di follow up untuk meeting dan juga penunjukkan KJPP Lahan dinas pendidikan, Proses Disposisi KADIS | OG |  |  | Plan galian done 27/09, Plan cor pondasi 28/09 | 2022-09-28 | M. TAUFIQ | Done | 2022-10-05 |  | MCP 20m | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | 7.1075
30749810031 | 2022-09-02 13:40 | 5.1.1 SOFT RFI | Aktual Proses Done Erection, OG STO | OG | LIMITED SPACE | Kawasan Perumahan Elite, Issue comcase dengan pihak dinas pertamanan |  | 2022-08-27 |  | Done | 2022-09-20 |  |  |  |  | 30.4303
30742660031 | 2022-09-23 09:22 | 2.2.1 IW OG | 28.09 Hasil diskusi dengan PEMDA sudah ok, namun ada pergeseran titik sejauh 5m dari titik awal. 23.09 Kandidat Approve oleh Planning. Proses koordinasi dengan PEMDA terkait penggunaan lahan FASUM 21.09 Validasi kandidat ke Planning 14.09 Plan Survey dengan PEMDA untuk penggunaan lahan FASUM taman tebet eco park ditanggal 15.09. Propose MCP 02.09 Tim Proses rehunting hari ini terkait penolakan pada kandidat sebelumnya 31.08 IW Failed og Rehunting Validasi | PROBLEM | LIMITED SPACE | Lahan PEMDA | Follow up ke Mitra terkait koordinasi dengan PEMDA | 2022-09-19 | AJI | 22 Sep 2022 | 2022-09-27 |  | MCP 20m | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | 9.6095
30705690031 | 2022-09-19 14:32 | 2.4.2 DESIGN PROCESS | 23.09 APD design sudah dikirim ke SS untuk di sampaikan ke pemilik lahan. Confirm CME Start 19.09.2022 Proses penjelasan design ke pemilik lahan, terkait dengan penggunaan lantai 4 16.09.2022 Konfirmasi kelanjutan SITAC 12.09 Proses Hammer test done, waiting design APD 05.09 Saat pelaksanaan Hammer Test, LL berubah pikiran sehingga tidak mau di sewa. Sudah diarahkan oleh Pak RW untuk titik baru yang hari ini akan disubmit ke Planning Approval CAPEX | OG |  |  |  | 2022-09-03 | RIZA | 28 Sep 2022 | 2022-10-20 |  | MT20m + Stacking 4m | SSH | SSH | 13.3944
10722500011 | 2022-09-09 09:31 | 2.1.3 BAK | 19.09 Proses Perjanjian Sewa Menyewa dengan Estate Alam Sutera 09.09 Persetujuan nilai sewa lahan ke management Persetujuan sewa lahan | PROBLEM | LAHAN ALAM SUTERA | Lahan Milik Alam Sutera | Submit Eskalasi Sitac | 2022-09-20 | HAFIDZ | 22 Sep 2022 | 2022-09-28 |  | MCP 25m | PT TURANGGA EMPAT TIGA | PT TURANGGA EMPAT TIGA | 23.6031
30729430031 | 2022-09-05 12:32 | 1.1.3 RE - HUNTING OG | 28.09 Rehunting OG 23.09 Reject Kandidat oleh Planning, Rehunting OG 21.09 Pengajuan titik kandidat ke Planning 05.09 Rehunting OG by SS. Kandidat yang sudah approve mengalami penolakan dari sisi LL Approval Operator pararel IW | PROBLEM | LIMITED SPACE | SAR Terbatas, Kandidat berbatasan dengan eksisting tower operator | Rehuting kandidat baru | 2022-09-21 | JIMMY | 30 Sep 2022 | 2022-09-26 |  | MCP 20m | SS | SS | 27.4777
30729520031 | 2022-09-28 10:50 | 1.1.3 RE - HUNTING OG | 28.09 Kandidat C IW Failed, Proses rehunting by SS 19.09 OG Pendekatan 4 Orang yang masih menolak untuk tanda tangan dari hasil soswar. Pendekatan dilakukan oleh SS 09.09 Plan SOSWAR terlaksana kemarin. masih ada 4 warga yang belum bisa memberikan persetujuan 05.09 Proses Ijin Warga berjalan. Soswar di jadwalkan tanggal 08.09 oleh kepala lingkungan Rehunting, Penolakan warga | PROBLEM | LIMITED SPACE | SAR Terbatas, Kandidat berbatasan dengan eksisting tower operator | Pendekatan ke 4 orang warga yang menolak. Plan SS akan datang di hari rabu | 2022-09-22 | JIMMY | 30 Sep 2022 | 2022-09-26 |  | MCP 20m | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 4.5483
30733540031 | 2022-08-31 17:16 | 2.2.1 IW OG | 28.09 Titik geser sudah di approve oleh planning XL. IW OG dan negosiasi angka sewa 05.09 Proses IW by In House TBG 31.08 IW On Going Rehunting, | PROBLEM | LIMITED SPACE | Minim lahan yang di sewa. Wilayah perumahan | IW On Going | 2022-09-26 | JIMMY | 30 Sep 2022 | 2022-09-28 |  | SST 42m | PT TURANGGA EMPAT TIGA | PT TURANGGA EMPAT TIGA | 32.2808
30739570031 | 2022-09-25 21:28 | 4.5.1 ME OG | 25.09.2022 ME OG 19.09.2022 Curing Time 16.09.2022 Finishing galian OG, Paralel pembesian 14.09 Excavation OG, Plan Galian Finish 17.09. Plan 18.09 Pouring 13.09 Plan realisasi DAKOM hari ini. Plan Start CME 15.09 08.09 IW OG di RW 16 (kembali ke kandidat A) dikarenakan respon dari RW 16 lebih positif daripada RW 15 05.09 Plan pertemuan antara RT, RW, dan Warga yang bersuara 06.09 untuk membahas ijin lanjut kerja IW OG | OG |  |  | Plan S RFI 27/09 | 2022-09-27 | M. TAUFIQ | Done | 2022-09-28 |  | MCP 20m | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | 7.1058
30739550031 | 2022-09-23 09:20 | 1.1.3 RE - HUNTING OG | 28.09 Rehunting OG 23.09 Kandidat Reject. Rehunting OG by SS 19.09 Validasi OG 13.09 Rehunting by SS. Kandidat sebelumnya yang sudah di approve planning high price 05.09 Titik Approve RT, IW OG By SS. Hari ini coba bertemu dengan pihak RT 02.09 OG Validasi titik Kandidat Approval Opr | PROBLEM | LIMITED SPACE | SAR Terbatas, Kandidat berbatasan dengan eksisting tower operator | App Opr Paralel IW | 2022-09-20 | JIMMY | 25 Sep 2022 | 2022-09-28 |  | MCP 20m | SS | SS | 9.6114
30739510031 | 2022-09-29 10:10 | 4.2.2 ESKAVASI | 28.09 Start gali malam ini 25.09.2022 Waiting green light perijinan untuk start CME 23.09 Plan Star CME 20.09 Hasil Revalidasi OK, Plan Persiapan untuk CME dan proses koordinasi untuk CME Lahan FASUM 19.09 Back to Cand A, Revalidate OG 14.09 Revalidate kandidat sebelumnya. Dari sisi KLS akan koordinasi lingkungan dan pihak PEMDA terkait DAKOM besar 13.09 Hasil survey dengan PEMDA masih blm bisa menggunakan lahan FASUM. OG Rehunting lahan private 05.09 Kandidat H NOK Planning. Kembali ke kandidat D dengan plan besok akan di survey dengan PEMDA DKI (Propose FASUM) 02.09 OG Validasi titik Kandidat Approval Opr | OG | LIMITED SPACE | SAR Terbatas, Kandidat berbatasan dengan eksisting tower operator | App Opr Paralel IW | 2022-09-20 | DEVI | 28 Sep 2022 | 2022-10-10 |  | MCP 20m | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | 3.5761
30778030031 | 2022-09-19 14:30 | 1.1.3 RE - HUNTING OG | 23.09 Rehunting OG 19.09 Kandidat B Mitra BSU mengalami penolakan warga, Plan Submit New Kandidat 21.09 05.09 Mitra BSU submit TSSR hari ini. Hari plan submit ke Planning XL 02.09 Take Over ke mitra BSU (Mitra baru confirm hari ini) Plan jalan Hunting 02.09 31.08 take over ke Majaa Take Over ke Majaa Site Survey | PROBLEM | LIMITED SPACE | Minim Lahan dan Penolakan Warga Sekitar | Diskusi dengan Planning terkait arahan untuk wilayah coverage XL | 2022-09-20 | RINALDI | 25 Sep 2022 | 2022-10-28 |  | MCP 25m | PT. BANGKIT SELARAS UTAMA | PT. BANGKIT SELARAS UTAMA | 13.3958
30778040031 | 2022-09-29 10:11 | PRECANCEL/DROP | 29.09 Propose DROP, change plan by XL 28.09 Masih negosiasi nilai sewa lahan, BAN masih bertahan di 22jt. eskalasi up ke ARO 20.09 IW Clear, Eskalasi Nilai Sewa Lahan Done Submit. sedang negosiasi nilai 14.09 Plan rehunting dengan arahan hunting utara dan selatan 13.09 IW OG, masih ber issue 2 warga yang menjadi sepadan dengan kandidat 05.09 Kandidat I Approve Planning dengan tinggi 25m. Proses Tambahan 5m dari IW sebelumnya 02.09 OG Validasi titik Kandidat. Paralel SOSWAR OG 31.08 IW OG Site Survey | OG | LIMITED SPACE | Minim Lahan dan Penolakan Warga Sekitar | Mitra Rehunting kandidat dengan arahan hunting dari Planning | 2022-09-20 | FANDI | 25 Sep 2022 | 2022-10-28 |  | MCP 20m | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | 3.5757
30778050031 | 2022-09-29 10:11 | 1.1.6 TSSR/ ESR SUBMIT | 28.09 IW Failed kandidat B, Rehunting OG 19.09 IW OG kandidat B 13.09 Proses validasi kand B. Kandidat A sebelumnya Penolakan warga 05.09 Kandidat A Approve planning. Plan SOSWAR TBD 02.09 OG Validasi titik Kandidat Approval Opr | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  | FANDI | 25 Sep 2022 | 2022-10-28 |  | MCP 20m | PT. MAJAA GILI LUMINTU | PT. MAJAA GILI LUMINTU | 3.5756
30778060031 | 2022-09-20 18:34 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | 19.09 Pengajuan kembali kandidat E ke Planning untuk di review 14.09 Proses pembuatan Justifikasi Report dan diskusi dengan planning terkait issue di lapangan 09.09 Proses rehunting. 2 Plan sudah dijalankan terkait hunting di wilayah private dan propose lahan dinas LH yang mana ternyata pengelolaannya masuk ke dinas BPAD 05.09 Validasi Reject. Rehunting OG 02.09 OG Validasi titik Kandidat 31.08 Kandidat reeject XL Site Survey | PROBLEM | LIMITED SPACE | Minim Lahan dan Histori Penolakan Warga. | Revalidasi titik kandidat E ke Planning XL untuk di review | 2022-09-22 | FANDI | 25 Sep 2022 | 2022-10-28 |  | MCP 20m | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | 12.2267
30777290031 | 2022-09-25 21:29 | 4.3.1 CURING TIME | 25.09.2022 Curing TIme OG 19.09.2022 Galian pondasi OG 16.09.2022 Start Galian pondasi 14.09 Plan Start CME paling telat 15.09. Proses persiapan untuk koordinasi CME 12.09 Pembahasan nilai under table dengan PEMDA terkait penggunaan lahan FASUM. Plan Start CME 14.09 09.09 Hasil survey sudah disampaikan. Namun masih ada diskusi terkait sisa pondasi yang ada harus di ratakan dari sisi pemda 05.09 Back to titik existing dengan tukar pole 25m. Plan Survey dengan PEMDA di geser Besok 06.09 02.09 Plan survey dengan pihak PEMDA Jakarta pada hari Senin 05.09. Propose lahan fasum dengan tinggi MCP 25m 31.08 IW Failed Change pole to 25m | OG |  |  | Plan start erection 29/09, Finish 29/09, RFI 30/09 |  | FANDI | Done | 2022-09-30 |  | MCP 25m | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | 7.1048
30777160031 | 2022-09-29 10:13 | 2.2.2 IW CLEAR | 28.09 Plan IW Clear 29.09. sisa 5 KK lagi untuk di follow up tanda tangannya 23.09 IW OG, Plan IW Clear end of weekend 19.09 Validasi geser titik 20m untuk menghindari warga yang menolak 12.09 OG Review Kandidat by Planning XL 02.09 Rehunting OG. Plan Mitra Start Survey 03.09 31.08 IW OG Validasi OG | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  | FANDI | 18 Sep 2022 | 2022-10-28 |  | SST 52m | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 3.5746
30776660031 | 2022-08-31 17:33 | PRECANCEL/DROP | Propose Drop |  | Change Planning XL | Change Planning XL | [9 empty] | 32.2689
30739640031 | 2022-08-31 17:33 | PRECANCEL/DROP | Propose Drop |  | Change Planning XL | Change Planning XL | [9 empty] | 32.2685
30729600031 | 2022-08-24 17:53 | 2.1.3 BAK | 05.09 Submit surat ke pihak PEMDA untuk pemanfaatan lahan PEMDA, paralel untuk proses melalui pertamina, SKK Migas, dan DJKN tetap di follow up. Lahan corporate (Pertamina) | PROBLEM | LAHAN PERTAMINA HULU ENERGI | Lahan Milik Pertamina ONWJ. Proses SITAC Corporate | Follow up ke pihak pertamina dibantu oleh stafsus bupati Kep. Seribu | 2022-09-20 | RIZA | 03 Oct 2022 | 2022-10-27 |  | SST 42m | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 39.2547
230736130231 | 2022-08-31 17:35 | PRECANCEL/DROP | Proposed Drop |  | Drop By SF, Long Aging | Drop By SF, Long Aging | [9 empty] | 32.2677
30774270031 | 2022-09-27 18:24 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | OG | NO ISSUE | LL minta Jaminan DP dan Tanda tangan PKS | 27/9/22 Erection bisa dilanjutkan kembali 26/9/22 Jaminan Pembayaran dan PKS sdh clear 25/9/22 Tim Mitra dan TBIG akan FU kembali ke LL untuk diizinkan kerja paralel Senin 26/9/22 akan FU PKS ke Notaris 23/9/22 Surat Jaminan Done, PKS sedang di FU oleh Mitra |  | RO | Done | 2022-09-29 |  | MCP 20 m | PT. BANJARPASIR | PT. BANJARPASIR | 5.2333
30743310031 | 2022-08-24 17:57 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | berkoordinasi dengan Babinsa, dan perangkat desa untuk emediasi dengan warga |  | RO | Done | 2022-08-12 |  | SST 62 m | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | 39.2522
30739810031 | 2022-09-25 16:25 | 4.2.2 ESKAVASI | Galian OG | PROBLEM | 29/9/22 pertemuan dengan Ormas untuk penyelesaian isu di lapangan 26/9/22 Comcase Ormas stop pekerjaan HIGH CAPEX | Oknum Lurah Padaasih meminta biaya rekom sebesar 50 jt | 10/9/22 Tim kesulitan bertemu dengan Camat untuk tanda tangan Rekom (PIC Meeting dan Rapat dengan Bupati) 6/9/22 Plan Realisasi dan Tanda tangan Rekom Lurah 2/9/22 Pihak Lurah belum bisa ditemui karena opname di RS 1/9/22 Rekom Lurahdifasilitasi oleh pihak TNI, Lurah belum bisa dihubungi infonya sakit | 2022-09-30 | RO | Done | 2022-10-20 |  | SST 42 m | PT APROTECH | PT APROTECH | 7.3158
30739840031 | 2022-08-24 17:54 | 4.3.2 BACKFILL | Pondasi Done (comcase) | PROBLEM | PBG Issue | Segel by satpol PP akibat adanya laporan warga 2/9/22 Pihak Warga Radius mengizinkan pembangunan Tower dilanjutkan Jika PBG sudah terbit | 10/9/22 Tamansakura update sbb : 1. Jumat 9 Sept 2022 Sudah dicoba mengganti kode KBLI untuk upload OSS namun masih tidak bisa krn terbentur RDTR 2. Hari yang sama lgsg berkoordinasi dengan PUPR bagian tata ruang kota bandung 3. Oleh tata ruang kota bandung akan dikeluarkan surat mengenai Informasi Rencana Kota dan disarankan berkordinasi dengan kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional kota bandung terkait tidak terbit nya PKKPR melalui OSS 4. Surat dari PUPR tata ruang kemungkinan akan keluar dihari Rabu 14 Sept 2022 5. Berdasar surat tersebut akan dikoordinasikan ke kementerian agraria tata ruang terkait penerbitan PKKPR site tamansakura, kamis 15 Sept 2022 5/9/22 PIC DCS dan Mitra Sitac akan ke Distaru untuk menanyakan proses OSS yang direject di system 2/9/22 PIC DCS, SS dan Mitra SITAC bertemu dengan pengurus RT/ RW dan warga untuk menegosiasikan kelanjutan pembangunan tower. namun pihak warga tetap tidak mengizinkan pembangunan dilanjutkan sampai PBG terbit. mediasi dengan warga dan ditemukan bahwa warga tidak ada yang menolak, naumn ada warga luar radius (yang masih berkeluarga dengan warga dalam radius yang memprovokasi, dan sedang di klarifikasi ke warga agar bisa diajukan pencabutan laporan ke satpol PP | 2022-09-20 | RO | Done | 2022-09-28 |  | MCP 25m | PT. DATATEL | PT. DATATEL | 39.2543
230777500231 | 2022-09-25 16:26 | 5.2.3 RFI FULL | NO ISSUE | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  | RO | Done | 2022-09-21 |  | SST 52 m | PT AULIA Danardana | PT AULIA | 7.3153
30777150031 | 2022-09-12 16:59 | 2.2.2 IW CLEAR | IW Clear | OG | Penolakan Warga Submit kandidat sesuai dengan arahan dari XL | Penolakan 1 desa | Sitac by Danramil 6/9/22 Submit Kandidat ke XL | 2022-09-14 | SS | 05 Oct 2022 | 2022-10-30 |  | SST 52 m | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 20.2924
30742630031 | 2022-09-20 17:18 | 2.2.5 CAPEX APPROVAL | IW OG | OG | COMMCASE | 3 WARGA MENOLAK | Penanganan Ormas By SS | 2022-09-16 | SS | 04 Oct 2022 | 2022-10-27 |  | SST 42 m | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | 12.2791
30739880031 | 2022-09-27 17:43 | 2.2.5 CAPEX APPROVAL | 27/9/22 IW Clear, negosiasi BAN (permintaan LL 30 jt) dan harga IW yang tinggi 2 jt/ KK (15 KK) 20/9/22 Kandidat Approved Operator, IW OG Kandidat Reject Operator | PROBLEM | HISTORICAL COMMCASE | Penolakan warga | Penanganan Provokator di lokasi (SS TBiG) | 2022-09-29 | RO | 05 Oct 2022 | 2022-10-28 |  | SST 42 m | PT APROTECH | PT APROTECH | 5.262
230721130231 | 2022-08-31 17:52 | PRECANCEL/DROP | Proposed Drop |  | Drop By SF Long Aging | Drop By SF Long Aging |  |  | RO |  |  |  | SST 42 m |  |  | 32.2557
10780210011 | 2022-09-23 13:51 | 5.2.3 RFI FULL | BTS Foundation |  | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | [8 empty] | 9.4226
30727670031 | 2022-09-08 20:52 | 5.1.1 SOFT RFI | 13.09.2022 OG Inject TBG SYs 11.09.2022 OG Inject TBG SYs 08.09.2022 OG Inject TBG SYs 06.09.2022 OG Inject TBG SYs 05.09.2022 OG Inject TBG SYs 04.09.2022 OG Inject TBG SYs 03.09.2022 OG Inject TBG Sys 02.09.2022 OG Inject TBG Sys 31.08.2022 S RFI, PLN Proses BTS Foundation | PROBLEM | INJECT RFI | CME COLO BY OPERATOR | OG Inject RFI TBG SYs, Approval Div. Project Inplementation Support | 2022-09-13 | DESI A. | Done | 2022-09-12 |  | EXISTING | EXISTING | BY OPERATOR | 24.1303
30777350031 | 2022-09-27 08:19 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | OG | PERMANENSISI COMBAT | NO ISSUE | NO ISSUE |  | RO | Done | 2022-09-29 |  | SST 42 m | PT. STAR AMYRA SINERGI | PT. STAR AMYRA SINERGI | 5.6535
30785480031 | 2022-08-31 17:57 | 1.1.6 TSSR/ ESR SUBMIT | Approval Operator pararel IW | OG | Hard Candidat | OG Approval Kandidat | Follow up ke operator untuk approval kandidat | 2022-09-29 | RO | 15 Oct 2022 | 2022-11-15 |  | SST 42 m | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 32.2519
10789190011 | 2022-09-13 08:44 | 5.2.1 RFI RETO | 13.09.2022 RFI TBG Sys Done 12/09 11.09.2022 OG ITR untuk memindahkan alokasi combat dari site Waluya cikarang utara 08.09.2022 OG ITR untuk memindahkan alokasi combat dari site Waluya cikarang utara 06.09.2022 OG ITR untuk memindahkan alokasi combat dari site Waluya cikarang utara 05.09.2022 OG ITR untuk memindahkan alokasi combat dari site Waluya cikarang utara 04.09.2022 OG ITR untuk memindahkan alokasi combat dari site Waluya cikarang utara 03.09.2022 RFI Done, OG ITR untuk memindahkan alokasi combat dari site Waluya cikarang utara 02.09.2022 RFI Done, OG update sistem RETO 31.08.2022 S RFI, PLN Proses | OG | [5 empty] | Done | 2022-09-09 |  | MBTS 32m | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 19.6361
30789180031 | 2022-09-16 15:25 | 5.1.1 SOFT RFI | 16.09.2022 S RFI Done, PLN waiting kwh released 13.09.2022 S RFI, PLN Proses released PK 11.09.2022 S RFI 08.09.2022 Pondasi BTS Done, OG Tray installation & ME 06.09.2022 Pengecoran pondasi BTS 05.09.2022 OG Pondasi BTS 04.09.2022 OG Pondasi BTS 03.09.2022 Galian pondasi BTS 02.09.2022 OG Prepare material, Plan start pondasi 03/09 31.08.2022 Proses Assignment mitra | OG |  |  | Plan KWH released 18/09 | 2022-09-16 | M. TAUFIQ | Done | 2022-09-16 |  | EXISTING | EXISTING | PT. DAYA GUNA KARSA | 16.3574
30787730031 | 2022-08-31 17:35 | 1.1.6 TSSR/ ESR SUBMIT | 28.09 Hari ini schedule bertemu dengan KADIS FASLAN Lantamal III 19.09 Submit ijin proposal kerja sama sewa lahan lahan melalui Pak Kris dari Pihak Lantamal III Submit Proposal ke Lantamal | PROBLEM | LAHAN AL | Lahan milik Lantamal | Koordinasi dengan Pak Kris terkait tujuan surat untuk submit surat | 2022-09-20 | FANDI | 15 Oct 2022 | 2022-11-15 |  | MCP 25m | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | 32.2672
30787740031 | 2022-08-31 17:37 | 1.1.6 TSSR/ ESR SUBMIT | 19.09 Plan Survey dengan RW untuk penentuan Lokasi 19.09 Submit Surat ke Intiland | PROBLEM | Lahan INTILAND | Lahan Developer mewah | Validasi titik kandidat hasil survey dengan Ketua RW untuk di validasi | 2022-09-20 | FANDI | 15 Oct 2022 | 2022-11-15 |  | MCP 25m | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | 32.266
30786910031 | 2022-09-12 19:54 | 1.1.4 TSSR/ ESR PROCESS | 19.09 Masih Proses koordinasi dengan PEMDA terkait penggunaan FASUM 14.09 Plan Survey dengan PEMDA cancel hari ini. Reschedule 15.09. Plan BOWPLANK 19.09 12.09 Hasil survey dengan TSEL hari ini penggunaan lahan fasum pemda untuk propose MCP 20m. Dari sisi pemda akan diadakan pertemuan malam ini 09.09 Pertemuan dengan pihak SEKDIS Dinas Pendidikan (Pak Agus Ramdani) terkait keberlanjutan plan di dinas pendidikan. Dari sisi sekdis menyampaikan jika minggu depan agenda meeting antara BPAD dan Dinas Pendidikan dilaksanakan. namun dari pihak dinas menyampaikan terkait bantuan/kontribusi untuk dinas pendidikan 05.09 Info dari pihak Dinas Pendidikan, surat sudah release ke pihak BPAD untuk selanjutnya di follow up untuk meeting dan juga penunjukkan KJPP Lahan dinas pendidikan, Proses Disposisi KADIS | PROBLEM | LAHAN DINAS PENDIDIKAN PEMPROV DKI | Lahan PEMDA | Follow up ke Mitra terkait koordinasi dengan PEMDA | 2022-09-19 | FANDI | 04 Oct 2022 | 2022-10-27 |  | MCP 20m | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | 20.1711
30787650031 | 2022-09-29 10:00 | 1.1.6 TSSR/ ESR SUBMIT | 28.09 Plan Validasi OG 19.09 Proses rehunting kandidat, kandidat A dan C Reject.\ 05.09 Follow Up Tim Planning XL untuk review dan memberikan hasil validasi titik kandidat 04.09 waiting Hasil review kandidat by planning 02.09 Mitra submit 2 kandidat. Validasi OG secara email ke planning XL | OG |  |  |  |  | FANDI | 15 Oct 2022 | 2022-11-25 |  | SST 32m | PT ROTUA ABADI JAYA | PT ROTUA ABADI JAYA | 3.5836
30786900031 | 2022-09-23 09:23 | 1.1.3 RE - HUNTING OG | 28.09 Proses review proposal penggunaan lahan FASUM 23.09 Pengajuan surat ke lingkungan untuk penggunaan lahan FASUM Komplek 19.09 Belum ada respon dari pihak PT Pondok Indah Submit Surat ke PI Golf | PROBLEM | Lahan PONDOK INDAH GOLF | Lahan Developer mewah | Submit surat ke Pondok Indah |  | FANDI | 15 Oct 2022 | 2022-11-15 |  | MCP 25m | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | 9.609
230789250231 | 2022-09-28 10:57 | 1.1.3 RE - HUNTING OG | 28.09 Rehunting OG. Kand terakhir NOK Planning 26.09 Submit kandidat di siteforge done. Waiting Approval from Planning 20.09 Kandidat Reject. Tim Rehunting OG sesuai arahan planning 19.09 Proses Validasi dengan titik Center di 20m, Propose MCP 20m + Pedestal 1m 13.09 Proses Pengambilan Drone. Siteforge reject. hasil diskusi dengan planning masih minus panoramic drone. sedang disolusikan menggunakan tongkat atau pengambilan panoramic dari gedung tertinggi dikarenakan lahan tersebut dekat dengan bandara 05.09 Plan submit ke Planning/Siteforge 05.09, OG buat justifikasi untuk approval titik kandidat Mitra done submit. OG Review by PM. Plan 05.09 submit TSSR | OG |  |  |  |  | FANDI |  | 2022-11-28 |  |  | PT. MAJAA GILI LUMINTU | PT. MAJAA GILI LUMINTU | 4.5438
230789240231 | 2022-09-22 09:13 | 2.2.1 IW OG | 28.09 On Proces nego nilai sewa dan dakom 22.09 Kandidat done Approve Siteforge. IW OG 19.09 Info Planning, masih menunggu jadwal dari Planning untuk ketinggian 13.09 Justifikasi report sudah di submit ulang ke siteforge. masih menunggu hasil review planning 08.09 OG Validasi Siteforge On Going Survey | OG |  |  |  |  | FANDI |  | 2022-11-28 |  | MCP 20m | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | 10.6156
230789300231 | 2022-09-29 10:15 | 4.2.2 ESKAVASI | 28.09 Bowplank Done, preparation CME 21.09 CAPEX Approve ARO, OG Rekom Lurah Camat. Req SOIL TEST Done 21.09 20.09 Eskalasi done submit ke ARO. Waiting Approval 13.09 Eskalasi Done submit, tapi masih terlalu tinggi. Kandidat masih OG Review di siteforge, by email planning sudah OK 08.09 IW Clear, waiting eskalasi submit by mitra Proses BAK Done. OG Process IW OG Start | OG |  |  |  |  | FANDI | 26 Sep 2022 | 2022-11-28 |  | SST 52m | PT. ORLIE INDONESIA | PT. ORLIE INDONESIA | 3.5727
230789230231 | 2022-09-25 16:27 | 4.2.2 ESKAVASI | NO ISSUE | OG | HIGH CAPEX | 11/9/22 Permintaan sewa lahan yang mahal. Negosiasi kembali dengan LL paralel mencari new Kandidat | Negosiasi BAN dengan LL , paralel hunting kandidat baru |  | RO | done | 2022-10-15 |  | SST 62 m | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | 7.3143
10789580011 | 2022-09-09 09:48 | 1.1.3 RE - HUNTING OG | Rehunting OG, kandidat alfamart ternyata legalitas dan IMB gedungnya tidak ada | PROBLEM | Limited Space |  |  |  | FANDI |  |  |  |  | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | 23.5918
30794450031 | 2022-09-23 09:17 | 2.2.1 IW OG | 28.09 Kandidat approve, Plan Soswar 29.09 malam 20.09 Pengajuan kandidat ke planning by email 19.09 Validasi OG by email ke Planning | OG |  |  |  |  | RINALDI/FANDI |  |  |  |  | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | 9.6135
30794460031 | 2022-09-28 10:58 | 3.1.4 RFC ACTUAL | 28.09 Preparation CME 22.09 Eskalasi Done Approve, OG Realisasi 21.09 IW Clear, eskalasi done submit by mitra. OG Negosiasi harga CAPEX 19.09 Validasi OG by email ke Planning. | OG |  |  |  |  | RINALDI/FANDI |  |  |  |  | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 4.5429
30794480031 | 2022-09-29 10:17 | 2.2.1 IW OG | 29.09 IW OG. Kandidat done approve 23.09 Validasi ke Planning XL by email 21.09 OG Hunting by tim mitra 20.09 Assignment to Mitra TCMW, Plan Hunting Start 21.09 Assignment Mitra | OG |  |  |  |  | RINALDI/FANDI |  |  |  |  | PT. TCMW | PT. TCMW | 3.5716
30794610031 | 2022-09-19 15:38 | 1.1.2 HUNTING OG | 19.09 Sudah survey dan koordinasi dengan pihak Lippo Karawaci | PROBLEM | Lahan Corporate | Lahan Milik Lippo Karawaci |  |  | HAFIDZ |  |  |  |  | IN HOUSE | IN HOUSE | 13.3489
30794470031 | 2022-09-29 10:18 | 2.2.1 IW OG | 29.09 IW OG, Kandidat done Approve 28.09 Waiting Validasi Planning 23.09 Validasi ke Planning XL by email 21.09 OG Hunting by tim mitra 20.09 Assignment to Mitra TCMW, Plan Hunting Start 21.09 Assignment Mitra | OG |  |  |  |  | RINALDI/FANDI |  |  |  |  | PT. TCMW | PT. TCMW | 3.5712
30794520031 | 2022-09-29 10:18 | 2.2.1 IW OG | 29.09 IW OG, kandidat OK 28.09 Waiting Validasi Planning 21.09 OG Validasi By Planning XL 9.09 OG Survey kandidat. Plan Submit 22.09 | OG |  |  |  |  | RINALDI/FANDI |  |  |  |  | PT. AULIA DANARDANA | PT. AULIA DANARDANA | 3.5711
30794560031 | 2022-09-19 15:46 | 1.1.2 HUNTING OG | 19.09 OG Survey kandidat. Plan Submit 22.09 | OG |  |  |  |  | RINALDI/FANDI |  |  |  |  | PT. AULIA DANARDANA | PT. AULIA DANARDANA | 13.3432
30794590031 | 2022-09-29 10:18 | 4.2.2 ESKAVASI | 29.09 Eskavasi OG 28.08 IW Clear, penggunaan lahan fasum DKI 20.09 Pengajuan kandidat ke planning 19.09 OG Survey kandidat. Plan Submit 22.09 | OG |  |  |  |  | AJI |  |  |  |  | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | 3.5706
30794440031 | 2022-09-29 10:20 | 2.2.1 IW OG | 29.09 IW OG, Kandidat done approve planning 28.09 Waiting Validasi Planning 23.09 Validasi ke Planning XL by email 21.09 OG Hunting by tim mitra 20.09 Assignment to Mitra TCMW, Plan Hunting Start 21.09 Assignment Mitra | OG |  |  |  |  | RINALDI/FANDI |  |  |  |  | PT. TCMW | PT. TCMW | 3.5697
30794490031 | 2022-09-21 12:05 | 1.1.2 HUNTING OG | 20.09 Assignment to SS Assignment Mitra | OG |  |  |  |  | FADHIL |  |  |  |  | IN HOUSE (SS) | IN HOUSE (SS) | 11.4962
30794510031 | 2022-09-28 11:00 | 2.3.1 REALISASI IW | 28.09 Eskalasi Done, OG Rekom. 21.09 IW OG, Plan IW Clear 24.09 20.09 Pengajuan kandidat ke planning by email 19.09 Validasi OG by email ke Planning | OG |  |  |  |  | RINALDI/FANDI |  |  |  |  | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | 4.5419
30794530031 | 2022-09-29 10:20 | 2.2.1 IW OG | 29.09 IW OG, kandidat done approve 28.09 Waiting Validasi Planning 23.09 Validasi OG by email ke Planning XL 21.09 OG Validasi By Planning XL 20.09 Assignment to SS Assignment Mitra | OG |  |  |  |  | FADHIL |  |  |  |  | IN HOUSE (SS) | IN HOUSE (SS) | 3.5694
30794570031 | 2022-09-19 14:15 | 1.1.1 PREPARE TIM | Assignment Mitra | OG |  |  |  |  | RINALDI/FANDI | [6 empty] | 13.4061
30794600031 | 2022-09-19 15:38 | 1.1.2 HUNTING OG | 27.09 Pihak jababeka sudah ada kontrak ekslusif dengan PT BBSC TELECODE 19.09 Sudah survey dan koordinasi dengan pihak Management Office Estate Jababeka | PROBLEM | Lahan Corporate | Lahan Milik Jababeka | Follow Up ke PIC ICTel terkait rencana Planning pembangunan tower |  | FANDI |  |  |  |  | IN HOUSE | IN HOUSE | 13.3489
30794630031 | 2022-09-19 15:37 | 1.1.1 PREPARE TIM | Assignment Mitra | OG |  |  |  |  | RINALDI/FANDI | [6 empty] | 13.3492
30794500031 | 2022-09-28 11:00 | 2.3.1 REALISASI IW | 28.09 Waiting Validasi Planning 21.09 IW OG, Validasi RNP Done. Validasi TNP OG 20.09 Pengajuan kandidat ke planning by email 19.09 Validasi OG by email ke Planning | OG |  |  |  |  | RINALDI/FANDI |  |  |  |  | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | 4.5414
30794540031 | 2022-09-21 12:07 | 2.2.1 IW OG | 28.09 IW OG sisa 15 KK dari 45 KK 21.09 IW OG, Validasi RNP Done. Validasi TNP OG 20.09 Pengajuan kandidat ke planning by email 19.09 Validasi OG by email ke Planning | OG |  |  |  |  | RINALDI/FANDI |  |  |  |  | PT. MAJAA GILI LUMINTU | PT. MAJAA GILI LUMINTU | 11.4954
30794550031 | 2022-09-28 11:01 | 1.1.3 RE - HUNTING OG | 28.09 IW Failed. Proses rehunting kandidat C 21.09 IW OG, Validasi RNP Done. Validasi TNP OG. Extend ketinggian 42m 20.09 Pengajuan kandidat ke planning by email 19.09 Validasi OG by email ke Planning | OG |  |  |  |  | RINALDI/FANDI |  |  |  |  | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 4.5411
30794580031 | 2022-09-21 12:07 | 2.2.1 IW OG | 28.09 IW Minus 4 KK. Plan pengajuan eskalasi SITAC 29.09 21.09 IW OG, Validasi RNP Done. Validasi TNP OG kand A 20.09 Pengajuan kandidat ke planning by email 19.09 Validasi OG by email ke Planning | OG |  |  |  |  | RINALDI/FANDI |  |  |  |  | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | 11.495
30794620031 | 2022-09-19 15:37 | 1.1.1 PREPARE TIM | Assignment Mitra | OG |  |  |  |  | RINALDI/FANDI | [6 empty] | 13.3492
30795770031 | 2022-09-19 15:13 | 1.1.2 HUNTING OG | 22.09 Submit Justifikasi Report untuk diskusi ke PIC Planning 19.09 OG Survey kandidat. Plan Submit 22.09 | OG |  |  |  |  | AJI |  |  |  |  | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | 13.3657
30795570031 | 2022-09-23 09:17 | 1.1.4 TSSR/ ESR PROCESS | 22.09 Submit Justifikasi Report untuk diskusi ke PIC Planning. Titik FASUM sudah diajukan ke pihak lingkungan 19.09 OG Survey kandidat. Plan Submit 22.09 | OG |  |  |  |  | AJI |  |  |  |  | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | 9.613
30795560031 | 2022-09-19 15:13 | 1.1.2 HUNTING OG | 19.09 OG Survey kandidat. Plan Submit 22.09 | OG |  |  |  |  | AJI |  |  |  |  | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | 13.3658
10797090011 | 2022-09-25 16:10 | 5.1.1 SOFT RFI | 23.09.2022 Pondasi BTS Done, Tray Done, PLN Connect, OG Installed Mounting, Plan RFI 23-Sep-22 | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | SRFI |  | RO | Done | 2022-09-30 |  | SST 52 m | PT. DWIPARI ABADI | PT. DWIPARI ABADI | 7.3266
10797160011 | 2022-09-25 16:08 | 5.2.3 RFI FULL | 24.9.2022 | OG | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | RO | Done | 2022-09-24 |  | SST 42 m | PT. DWIPARI ABADI | PT. DWIPARI ABADI | 7.328
10798600011 | 2022-09-29 10:26 | 5.2.3 RFI FULL | 25.09.2022 S RFI, Mounting OG 23.09.2022 Pondasi BTS Done, Tray Done, PLN Connect, OG Installed Mounting, Plan RFI 23-Sep-22 | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | OG Installed Mounting, Plan RFI 26-Sep-22 | 2022-09-26 | M. TAUFIQ | Done | 2022-09-26 |  |  |  |  | 3.5656
10798520011 | 2022-09-25 21:13 | 5.2.3 RFI FULL | 25.09.2022 RFI Done 23.09.2022 Pondasi BTS Done, Installation Tray, Mounting OG, Plan RFI 27-Sep-22 | OG | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  |  | Done | [5 empty] | 7.1158
10798560011 | 2022-09-25 21:13 | 5.2.3 RFI FULL | 25.09.2022 RFI Done 23.09.2022 S RFI, Plan PLN connect 26/09, Plan RFI 27-Sep-22 | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | S RFI, Plan PLN connect 26/09, Plan RFI 27-Sep-22 | 2022-09-27 |  | Done | [5 empty] | 7.1158
10798610011 | 2022-09-25 21:14 | 5.2.3 RFI FULL | 25.09.2022 RFI Done | OG | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  |  | Done | [5 empty] | 7.1154
10798620011 | 2022-09-25 21:14 | 5.2.3 RFI FULL | 25.09.2022 RFI Done | OG | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  |  | Done | [5 empty] | 7.1155
10798630011 | 2022-09-23 10:56 | 5.1.1 SOFT RFI | 29.09.2022 Plan PLN connect today 25.09.2022 S RFI, PLN Proses | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | Overload Trafo, Plan PLN multiguna connect 28/09 |  |  | Done | 2022-09-28 |  |  |  |  | 9.5444
10798530011 | 2022-09-25 21:14 | 5.1.1 SOFT RFI | 29.09.2022 S RFI, PLN proses pemerataan beban 25.09.2022 S RFI, PLN Proses | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | Overload Trafo, Plan PLN multiguna connect 28/09 |  |  | Done | 2022-09-28 |  |  |  |  | 7.1156
10798540011 | 2022-09-29 10:26 | 5.2.3 RFI FULL | 25.09.2022 S RFI, PLN Proses | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | Plan Mounting done 26/09 |  |  | Done | 2022-09-26 |  |  |  |  | 3.5655
10798550011 | 2022-09-29 10:26 | 5.2.3 RFI FULL | 25.09.2022 S RFI, PLN Proses | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | Plan PLN multiguna connect 27/09 |  |  | Done | 2022-09-27 |  |  |  |  | 3.5655
10798570011 | 2022-09-25 21:13 | 5.2.3 RFI FULL | 25.09.2022 RFI Done | OG | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  |  | Done | [5 empty] | 7.1158
10798580011 | 2022-09-29 10:26 | 5.2.3 RFI FULL | 25.09.2022 S RFI, PLN Proses | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | Plan PLN multiguna connect 27/09 |  |  | Done | 2022-09-27 |  |  |  |  | 3.5655
10798590011 | 2022-09-25 21:14 | 5.1.1 SOFT RFI | 29.09.2022 S RFI, Waiting perkuatan tower 25.09.2022 S RFI, PLN Proses | PROBLEM | STERNGTEHING TOWER | Strengthening tower, installed perangkat tidak bisa paralel dengan perkuatan | Plan perkuatan done 15/10 | 2022-10-15 |  | Done | 2022-10-15 |  |  |  |  | 7.1155
10798640011 | 2022-09-29 10:26 | 5.2.3 RFI FULL | 25.09.2022 S RFI, PLN Proses | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | Plan PLN multiguna connect 27/09 |  |  | Done | 2022-09-27 |  |  |  |  | 3.5654
10790660011
10790610011
10790550011
10790700011
10790620011
10790590011
10790760011
10790780011
10790670011
10790560011
10790750011
10790720011
10790710011
10790680011
10790600011
10790580011
10790690011
10790640011
10790630011
10790570011
10790530011
10790540011
10790770011
10790740011
10790730011
10790650011
10790510011
10790400011
10790520011
10790460011
10790440011
10790410011
10790500011
10790450011
10790420011
10790490011
10790480011
10790470011
10790430011
30800470031
230799820231
30801180031 | 2022-09-29 20:59 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | 29.9.2022 Kandidat submit ke Operator | OG | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | RO | 20 Oct 2022 | 2022-11-21 |  | MCP 25 | PT. BANGKIT SELARAS UTAMA | PT. BANGKIT SELARAS UTAMA | 3.1257
30775120031 | 2022-08-24 18:07 | 5.1.1 SOFT RFI | SRFI (PSB NY) | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE |  |  | SST | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | 39.245
10768640011 | 2022-08-24 18:07 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE |  |  | COMBAT 32M | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | 39.2454
10768610011 | 2022-08-24 18:07 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE |  |  | GM 42M | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | 39.2453
30767830031 | 2022-08-24 18:07 | 5.1.1 SOFT RFI | SRFI (PSB NY) | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE |  |  | SST | PT. SUMBERSOLUSINDO HITECH | PT. SUMBERSOLUSINDO HITECH | 39.2449
30767820031 | 2022-09-17 08:09 | 5.1.1 SOFT RFI | SRFI (PSB NY) | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  | RO | DONE | 2022-09-17 |  | SST 52 M | PT. BANGUN PERKASA INDAH | PT. BANGUN PERKASA INDAH | 15.6607
30767810031 | 2022-08-24 18:08 | 5.1.1 SOFT RFI | SRFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE |  |  | SST | PT. BANGUN PERKASA INDAH | PT. BANGUN PERKASA INDAH | 39.2448
30767760031 | 2022-08-24 18:05 | 4.2.4 REBARING | REBARRING | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE |  |  | SST | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | 39.2463
30767690031 | 2022-08-24 18:08 | 5.1.1 SOFT RFI | SRFI (PSB NY) | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE |  |  | SST | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | 39.2448
30767680031 | 2022-08-24 18:08 | 5.1.1 SOFT RFI | SRFI (PSB NY) | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE |  |  | SST | PT. SUMBERSOLUSINDO HITECH | PT. SUMBERSOLUSINDO HITECH | 39.2447
30767670031 | 2022-08-24 18:08 | 5.1.1 SOFT RFI | SRFI (PSB NY) | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE |  |  | SST | PT. SUMBERSOLUSINDO HITECH | PT. SUMBERSOLUSINDO HITECH | 39.2447
30767640031 | 2022-08-24 18:08 | 5.1.1 SOFT RFI | SRFI (PSB NY) | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE |  |  | SST | PT. BANGUN PERKASA INDAH | PT. BANGUN PERKASA INDAH | 39.2447
30767630031 | 2022-09-17 08:09 | 5.2.2 RFI MINIMUM | SRFI (PSB NY) | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  | RO | DONE | 2022-09-15 |  | SST 52 M | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | 15.6605
30767720031 | 2022-08-24 18:08 | 5.1.1 SOFT RFI | SRFI (PSB NY) | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE |  |  | SST | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | 39.2446
30742740031 | 2022-08-24 18:08 | 5.1.1 SOFT RFI | SRFI (PSB NY) | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE |  |  | SST | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | 39.2446
30742560031 | 2022-08-24 18:08 | 5.1.1 SOFT RFI | SRFI (PSB NY) | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE |  |  | SST | PT. SUMBERSOLUSINDO HITECH | PT. SUMBERSOLUSINDO HITECH | 39.2445
30742690031 | 2022-08-24 18:08 | 5.1.1 SOFT RFI | SRFI (PSB NY) | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE |  |  | SST | PT. SUMBERSOLUSINDO HITECH | PT. SUMBERSOLUSINDO HITECH | 39.2445
30739630031 | 2022-09-28 11:20 | 2.2.2 IW CLEAR | IW CLEAR | PROBLEM | Multiple Kandidat 11 Kandidat | Penolakan Warga Sudah 11 Kandidat, hari ini finalisasi nilai IW dalam radius dan luar radius, yang akan dibantu oleh kades dan SS. | Proses negoisasi nilai IW oleh SS | 2022-09-30 | SS (DEDY) | 10 Oct 22 | 2022-10-30 |  | SST 32 M | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 4.528
30739710031 | 2022-09-01 16:58 | 5.1.1 SOFT RFI | SOFT RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE |  |  | SST | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | 31.2928
30774960031 | 2022-09-28 11:24 | 2.2.2 IW CLEAR | IW CLEAR | PROBLEM | COMCASE PENOLAKAN WARGA LUAR RADIUS | Kand B validasi OK, status IW Clear | Plan submit eskalasi malam ini |  | RO | 10 Oct 22 | 2022-10-30 |  | SST 52 M | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | 4.525
30767860031 | 2022-09-28 11:27 | 3.1.3 IMB PROCESS | OPSIC ISSUE | PROBLEM | Proses JOint SUrvey Pemda Demak | plan jovis tgl 30 sept | FU Mitra dan Jovis dengan tim DCS untuk percepatan jovis dengan pemda | 2022-09-30 | RO | 03 Oct 2022 | 2022-10-30 |  | SST 42 M | PT. BANGUN PERKASA INDAH | PT. BANGUN PERKASA INDAH | 4.523
30767850031 | 2022-09-28 11:28 | 5.1.1 SOFT RFI | SOFT RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  | RO | DONE |  |  | POLE 6 M | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | 4.5221
30767790031 | 2022-09-28 11:30 | 5.1.1 SOFT RFI | SOFT RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  | RO | DONE |  |  | SST 52 M | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | 4.5208
30767750031 | 2022-09-01 16:30 | 4.5.1 ME OG | TOWER DONE, ME & GROUNDING OG | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE | 2022-09-12 |  | SST 52 M | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | 31.3126
30767730031 | 2022-09-28 11:31 | 5.1.1 SOFT RFI | SOFT RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  | RO | DONE |  |  | SST 42 M | PT. BANGUN PERKASA INDAH | PT. BANGUN PERKASA INDAH | 4.5204
30767710031 | 2022-08-24 18:08 | 5.1.1 SOFT RFI | SRFI (PSB NY) | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE |  |  | SST | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | 39.2445
30767650031 | 2022-09-17 08:12 | 5.1.1 SOFT RFI | SRFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  | RO | DONE | 2022-09-27 |  | SST 52 M | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | 15.6582
30767660031 | 2022-09-28 11:31 | 4.3.3 ERECTION | ERECTION | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  | SS (DEDY) | DONE |  |  | SST 62 M | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 4.5199
40749440041 | 2022-09-08 10:29 | 1.1.3 RE - HUNTING OG | REHUNTING | PROBLEM | Comcase Penolakan Warga | Penolakan Warga | Proses rehunting oleh tim SS (Dedy Iskandar) | 2022-10-30 |  | 30 Oct 2022 | 2022-11-15 |  | MCP 25M | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 24.5633
30742760031 | 2022-09-28 11:34 | 5.1.1 SOFT RFI | SOFT RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  | RO | DONE | 2022-09-28 |  | SST 52 M | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | 4.5183
30725610031 | 2022-09-28 12:29 | 4.2.4 REBARING | EXCAVATION | OG | PENOLAKAN WARGA LUAR RADIUS | kades meminta geser 2m dari galian awal | proses pergeseran 2 m dari galiannya |  | SS | DONE | 2022-10-15 |  | SST 52 M | PT. BACH MULTI GLOBAL | PT. BACH MULTI GLOBAL | 4.4798
230777900231 | 2022-09-28 11:38 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  | RO | DONE |  |  | SST 62 M | PT. MULTI TIGA CIPTA | PT. MULTI TIGA CIPTA | 4.5151
230777930231 | 2022-09-28 11:39 | 4.3.3 ERECTION | ERECTION | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  | RO | DONE |  | 2022-10-05 | SST 52 M | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | 4.5143
230777910231 | 2022-09-28 11:40 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | VALIDASI CAND PLAN RETO | PROBLEM | PENOLAKAN WARGA LUAR RADIUS | WARGA LUAR RADIUS MEMINTA KOMPENSASI 10jt/KK | JOINT SURVEY DENGAN SF Tangga; 21/9/22 |  | RO | 5 Oct 22 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | SST 62 M (RETO 42m) | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | 4.5138
230777920231 | 2022-09-28 11:41 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | VALIDASI CAND PLAN RETO | PROBLEM | PENOLAKAN WARGA LUAR RADIUS | Warga luar radius menolak | Pegeseran kand 45m dari kand sebelumnya |  | RO | 5 Oct 22 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | SST 62 M (RETO) | PT. BANGUN PERKASA INDAH | PT. BANGUN PERKASA INDAH | 4.5129
230777730231 | 2022-09-28 11:44 | 4.5.1 ME OG | ME DAN PAGAR OG | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  | RO | DONE |  | 2022-09-30 | SST 52 M | PT. BANGUN PERKASA INDAH | PT. BANGUN PERKASA INDAH | 4.5115
230777750231 | 2022-09-28 11:45 | 4.3.3 ERECTION | ERECTION | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  | RO | DONE |  | 2022-09-30 | SST 62 M | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 4.5106
30777170031 | 2022-09-28 11:50 | 2.2.1 IW OG | IW OG | PROBLEM | Multiple Candidate dan Hard SItac | Penolakan warga dalam radius | Plan sosialisasi hari rabu 28/9 | 2022-10-05 | SS (DEDY) | 15 Oct 22 | 2022-11-15 |  | MCP 25 M | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 4.5072
30777190031 | 2022-09-28 11:51 | 2.2.1 IW OG | IW OG | PROBLEM | HIGH CAPEX | Permintaan sewa lahan dan IW tinggi, permintaan sewa 80jt/tahun | Proses renego nilai sewa lahan dan IW oleh SS | 2022-10-05 | SS (DEDY) | 15 Oct 22 | 2022-11-15 |  | MCP 18 M | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | 4.5065
30777180031 | 2022-09-28 11:54 | 2.3.2 REKOM LURAH | REKOM OG | OG | Issue Rekom | Lurah belum mau tttd | Jovis sitac officer dengan PIC mitra |  | RO | 5 Oct 2022 | 2022-10-30 |  | SST 52 M | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | 4.5042
30777200031 | 2022-09-29 18:51 | 4.3.3 ERECTION | ERECTION | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  | SS (DEDY) | done |  |  | MCP 25 M | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | 3.2145
10773820011 | 2022-09-01 10:26 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE |  |  |  | MIT | MIT | 31.5653
10777000011 | 2022-09-01 10:26 | 5.2.1 RFI RETO | RFI RETO ( PONDASI BTS OG PERMANENT SITE ) | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE |  |  |  | MCS | MCS | 31.5652
10776980011 | 2022-09-01 10:26 | 5.2.1 RFI RETO | RFI RETO ( REBARRING PERMANENT SITE ) | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE |  |  |  | SSH | SSH | 31.5652
30775510031 | 2022-09-21 15:07 | 5.2.3 RFI FULL | RFI ( PLN MULTIGUNA ) | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE |  |  |  | BBT | BBT | 11.3703
10768600011 | 2022-09-21 15:03 | 5.2.1 RFI RETO | RFI RETO ( URUGAN PERMANENT SITE ) | OG | [5 empty] | DONE | 2022-09-01 |  | GM 42 | MCS | MCS | 11.3729
10768580011 | 2022-09-01 10:27 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE |  |  |  | BBT | BBT | 31.5648
30768050031 | 2022-09-21 15:12 | 5.2.3 RFI FULL | RFI ( PLN MULTIGUNA ) | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE |  |  |  | BBT | BBT | 11.3668
30768020031 | 2022-09-21 15:13 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE |  |  |  | MCS | MCS | 11.366
30777130031 | 2022-09-27 17:48 | 1.1.6 TSSR/ ESR SUBMIT | REHUNTING CAND ARAHAN DONE, REVIEW TSSR | PROBLEM | SPACE DAN COMCASE | LEGAL SPACE AREA SAR AREA COMCASE ARAHAN HUNTING FAIL LEGAL DAN IW | Rehunting cand arahan done Propose lahan POndokpesantren , type tower Minaret Review proposal Pondok Pesantren done Revalidasi 23.9.22 REHUNTING DONE , NEED APP CAND ( propose cand jarak 70m dari arahan ) REVALIDASI DONE 16.9.22 REHUNTING CAND OG , REVALIDASI 15.9.22 PLAN VALDIASI 13.9.22 -- CAND REJECT ARAHAN HUNTING CHANGE PIC SITE DONE PROPOSE LAHAN PONDOK PESANTREN FAIL IW PROPOSE NEW CAND DONE , OG REVIEW CAND | 2022-09-23 | RO | 26 Sep 2022 | 2022-10-21 |  | SST 32 | DPP | DPP | 5.2584
30776930031 | 2022-09-27 17:48 | 1.1.6 TSSR/ ESR SUBMIT | APP OPR (IW CLEAR) | PROBLEM | SPACE DAN REGULASI | NOM DAN SAR AREA PADAT PENDUDUK NEAR EXISTING < 100M EXS OTHER TP COMCASE REQUEST OPR 42M REGULASI BATASAN KETINGGIAN MAX 32 M / MIN EXISTING 2 TENANT NEED APP OPR | 22.9.22 PLAN PEMAPARAN KE DINAS TERKAIT UNTUK MENDA[PTKAN FEEDBACK JAWABAN OFFICIAL DARI DINAS JAWABAN DINAS UNTUK LAMPIRAN JR REDUCE KETINGGIAN PLANING XL OK , JIKA ADA JAWABAN OFFICIAL DARI DINAS IW CLEAR JR DONE SUBMIT REDUCE TO 32 ON REVIEW PLANING TECHPART XL DONE ON CIRCULAR PLANING XL -- NEED JR OFFICIAL PLAN RESUBMIT JR 14.9.22 JR OFFICAL ON CIRCULAR DINAS , PLAN RELEASED 22.9.22 | 2022-09-23 | RO | 23 Sep 2022 | 2022-10-15 |  | KAMUFLASE KAKI 3 32M | BBT | BBT | 5.2585
30776920031 | 2022-09-21 15:01 | 4.2.2 ESKAVASI | GALIAN OG | OG | REGULASI ZONASI | NOM NEAR EXISTING <400M REGULASI JARAK MENARA >400 PROPOSE KAMUFLASE KAKI 3 | IW CLEAR DONE KOORDINASI PUPR DONE , PROPOSE KAMUFLASE DONE CAPEX APPROVED SOILTEST DONE , REVISI DESIGN KAKI 3 KONFIRMASI FINAL DESIGN KAMUFLASE DARI PU DONE SIGN DOC CAMAT DAN RELEASE DESIGN Bowplank 13.9.22 Exavation 14.9.22 ( manual karena space lahan dan acses ) CME OG | 2022-09-14 |  | DONE | 2022-10-29 |  | SST 42 KAMUFLASE DAUN 5 LAYER | BBT | BBT | 11.3742
30775210031 | 2022-09-21 15:01 | 4.5.1 ME OG | ME DAN PAGAR OG | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE | 2022-09-17 |  | SST 52 | MIT | MIT | 11.3746
10768510011 | 2022-09-01 10:27 | 5.2.1 RFI RETO | RFI COMBAT | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE |  |  |  | MIT | MIT | 31.5644
10768550011 | 2022-09-01 10:27 | 5.2.1 RFI RETO | RFI RETO | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE |  |  |  | BBT | BBT | 31.5643
30774510031 | 2022-09-27 17:47 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | REVIEW TSSR | PROBLEM | SPACE DAN REGULASI | NOM DALAM KOTA SURABAYA BATASAN KETINGGIAN GF POLE 20 M RT POLE 6 NOM RELOC DARI EXISTING <200M COMCASE AREA SAR BANGUAN TINGGI / PERKANTORAN 2 CAND LL TIDAK BERKENAN UNTUK PENEMPATAN MENARA CAND A FAIL IW | MAKE SURE LEGAL DAN SPACE CAND B PARALEL PROPOSE CAND C PLAN RESUBMIT 22.9.22 REDUCE KETINGGIAN KE 21 M DONE PROPOSE RT POLE 6 MAKESURE ACSES KE SITE 24 JAM OG PARALEL REHUNTING CAND PENDAMPING ( ON REVIEW TSSR ) RESUBMIT CAND B 13.9.22 | 2022-09-22 | RO | 25 Sep 2022 | 2022-10-25 |  | RT POLE 6 M +Stacking 6m + existing 12m | MCS | MCS | 5.259
230777970231 | 2022-09-27 17:43 | 2.4.2 DESIGN PROCESS | REALISASI IW , DESIGN OG | OG | SURVEY PERIJINAN DAN COMUNITY | PROPOSE MCP PERKUATAN POTENSI COLO LEBIH DARI 3 PERTIMBANGAN PERUBAHAN IMB SAAT TERJADI PERKUATAN DENDA 100% RETRIBUSI CME START SBLM SURVEY DINAS 1 WARGA SEPADAN NEED MEDIASI DONE ISSUE KETUA RW , MISS KOMUNIUKASI DONE | MEDIASI 1 KK SEPADAN DONE SPEED UP COLLECT LEAGL MANDATORY PERMIT ( DOC SITAC , DESIGN ) MEDIASI DENGAN KETUA RW KRN KETERSINGGUNGAN TDK DILIBATKAN DALAM MEDIASI WARGA SEPADAN , PLAN MEDIASI DNG KETUA RW 12.9.22 GAGAL KARN ADA ACARA LINGKUNGAN RESCHEDULE 13.9.22 DONE NEED APP CAPEX , SOILTEST DONE PARALEL CHANGE SOW DI SYSTEM DARI B2S KE MCP | 2022-09-20 |  | 20 Sep 2022 | 2022-09-25 |  | MCP 20 + PEDS 1M | BBT | BBT | 5.2618
30777120031 | 2022-09-27 17:43 | 4.1.2 LAND CLEARING & BOWPLANK | REKOM DONE, DESIGN DONE , PREPARE CME | OG | PLANING DAN LEGAL LAHAN | IW CLEAR INSAR PLANING NOT OKE ARAHAN HUNTING LEGAL LAHAN , LAHAN SAWAH DILINDUNGI JR DONE SUBMIT , NEED APP OPR | REVALIDASI + JR AS REQ PLANING DONE CAND ON REVIEW PLANING CAPEX ON REVIEW NEED APP PLANING CAND IW CLEAR DONE 15.9.22 NEED APP CAPEX , DESIGN RELEASED 19.9.22 | 2022-09-20 | RO | 27 Sep 2022 | 2022-10-15 |  | SST 42 | DPP | DPP | 5.2616
30777110031 | 2022-09-27 17:45 | 1.1.3 RE - HUNTING OG | REHUNTING DONE, CAND PLANING NOT OK , REHUNTING OG , PARALEL KOORDINASI PRAMBANAN | PROBLEM | LAHAN DEVELOPER | NOM DAN SAR AREA LAHAN PRAMBANAN RESIDENCE PROSES PEMAPARAN DAN KERJASAMA SAR AREA 1 KM UTARA SELATAN AREA PRAMBANAN , 150 KE BARAT PERUM SAFIRA , TIMUR 50 M PERUM BUKIT MAS | REVIEW TSSR DONE , VALIDASI CAND PENDAMPING 21.9.22 PARALEL REHUNTING BACKUP CAND , PROPOSE YAYASAN BUDHA TZU CHI SURAT PERMOHONAN KERJAMA DONE (200M DARI NOM ) PEMAPARAN KE MANAGEMENT SURABAYA GRAMER SCHOOL 16.9.22 (300 M DR NOM ) PIC SS (MONANG) PROPOSAL KERJA SAMA DAN PENEMPATAN POLE DONE PROSES PEMAPARAN DESIGN 6.9.22 - RESCHEDULE 13.9.22 PEMAPARAN 13.9.22 DONE -- HASIL PEMAPARAN PROSES CIRCULAR GM PRAMBANAN KE JAJARN DIREKSI , FEEDBACK 20 SEP 2022 | 2022-09-22 | SS | 05 Oct 2022 | 2022-10-15 |  | POLE 20 M | MIT | MIT | 5.2601
30777140031 | 2022-09-27 17:46 | 1.1.2 HUNTING OG | HUNTING CAND , PARELEL KOORDINASI PIHAK EXTERNAL | PROBLEM | LAHAN DEVELOPER | NOM DAN SAR AREA LAHAN GRAHA FAMILI HOLDING INTILAND PIHAK INITLAND MENOLAK KERJASAMA KARENA EXISTING TP LAIN JUGA KAN DI HENTIKAN | KOORDINASI DENGAN PLANING XL DONE , ( Planing XL need return ) PROPOSE DENGAN LINK LAIN UNTUK FUP KE INTILAND PIC SS (MONANG) KOORDINASI DENGAN MARKETING CHANGE SITE KOORDINASI DNG PLANING XL UNTUK RELOC NOM DONE ON REVIEW PLANING XL UNTUK KELANJUTAN SITE PLAN SURVEY DENGAN SALES XL 7.9.22 - RESCHEDULE 14 .9.22 RESCHEDULE 22 .9.22 | 2022-09-28 | SS | 05 Oct 2022 | 2022-10-29 |  | SST 32 | MIT | MIT | 5.2594
30742650031 | 2022-09-22 11:01 | PRECANCEL/DROP | CHANGE SITE | PROBLEM | REGULASI | REGULASI ZONASI, REDESIGN PLANNING OPR | SPK di return XL di LMS Followup ke MKT untuk meminta penggantian site yang di return berdasarkan kesepakatan TBG dan XL Done On Proses Fup marketing ke OPpr XL penggantio site As info marketing site pengganti ada di area jabar ( new SPK release ) on review Marketing 14.9.22 Provide precancel di site | 2022-09-14 |  | TBD | 2022-10-20 |  |  | BBT | BBT | 10.5407
30743020031 | 2022-09-22 11:01 | PRECANCEL/DROP | CHANGE SITE | PROBLEM | REGULASI | REGULASI ZONASI, REDESIGN PLANNING OPR | SPK di return XL di LMS Followup ke MKT untuk meminta penggantian site yang di return berdasarkan kesepakatan TBG dan XL Done On Proses Fup marketing ke OPpr XL penggantio site As info marketing site pengganti ada di area jabar ( new SPK release ) on review Marketing 14.9.22 Provide precancel di site | 2022-09-14 |  | TBD | 2022-10-20 |  |  | SSH | SSH | 10.5406
30740050031 | 2022-09-22 11:02 | PRECANCEL/DROP | CHANGE SITE | PROBLEM | REGULASI | REGULASI | SPK di return XL di LMS Followup ke MKT untuk meminta penggantian site yang di return berdasarkan kesepakatan TBG dan XL Done On Proses Fup marketing ke OPpr XL penggantio site As info marketing site pengganti ada di area jabar ( new SPK release ) on review Marketing 14.9.22 Provide precancel di site | 2022-09-14 |  | TBD | 2022-10-20 |  |  | BBT | BBT | 10.5406
10777360011 | 2022-08-24 18:07 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE |  |  | SST | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | 39.2452
30777520031 | 2022-08-24 18:07 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE |  |  | SST | PT. NAYAKA PRATAMA | PT. NAYAKA PRATAMA | 39.2452
230776640231 | 2022-09-01 17:07 | 5.2.3 RFI FULL | BTS FOUNDATION | PROBLEM | ISSUE TYPE Tower GM | Colo Pada Guyedmast, Analisa Guyedmast memerlukan waktu lebih | Percepatan FU Konsultan untuk Analisa |  |  | DONE |  |  | GM | PT. NAYAKA PRATAMA | PT. NAYAKA PRATAMA | 31.287
40777020041 | 2022-08-24 18:07 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE |  |  | SST | PT. DWIPARI ABADI | PT. DWIPARI ABADI | 39.2452
230777510231 | 2022-08-24 18:07 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE |  |  |  | ATM | ATM | 39.2451
230777530231 | 2022-09-01 10:28 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE |  |  |  | TRIAKA | TRIAKA | 31.564
230777540231 | 2022-09-01 10:28 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE |  |  |  | TRIAKA | TRIAKA | 31.564
30785380031 | 2022-09-22 10:56 | 4.2.2 ESKAVASI | CME OG,PREPARE CME | OG | NO ISSUE |  | 13.9.22 Bowplank 14.9.22 Galian site ( propose exavator ) |  |  | 14 Sep 2022 | 2022-09-28 |  | SST 52 | BBT | BBT | 10.5445
30785430031 | 2022-09-21 15:21 | 4.2.3 LEAN CONCRETE | LANTAI KERJA OG | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE | 2022-10-12 |  | SST 72 | SSH | SSH | 11.3605
30785490031 | 2022-09-27 17:44 | 2.2.1 IW OG | CAND APPROVED IW OG | OG | REGULASI | REGULASI JARAK MENARA >400 m NOM = EXISTING OTHER TP PROPOSE CAND NEAR EXISTING , HIGH PRICE SEWA | REHUNTING CAND ARAHAN PLANING XL DONE ARAHAN HUNTING AREA LSD REVIEW TSSR + JR PROPOSE CAND D DAN E PLAN REVALIDASI 12.9.22 - CAND APP PLANING PLAN IW CLEAR 18.9.22 -- 19.9.22 LL TERPROVOKASI HARGA SEWA EXISTING 50JT / TH PARALEL REHUNTING CAND E CAND E ON REVIEW , PLAN REVALIDASI 20.9.22 | 2022-09-23 | RO | 29 Sep 2022 | 2022-10-15 |  | SST 52 | SSH | SSH | 5.261
30785400031 | 2022-09-21 15:20 | 4.2.4 REBARING | PENGECORAN BORPILE | OG | NO ISSUE |  | 14.9.22 Bowplang 15.9.22 Galian |  |  | 14 Sep 2022 | 2022-09-28 |  | SST 52 | BBT | BBT | 11.361
30785470031 | 2022-09-21 15:18 | 4.3.2 BACKFILL | URUGAN OG | OG | REGULASI | CAND NEAR EXISTING <1 KM, | REALISASI IW RELEASED DESIGN KAMUFLASE MANDATORY PERMIT | 2022-09-08 |  | 10 Sep 2022 | 2022-09-28 |  | SST 52 KAMUFLASE | MIT | MIT | 11.3622
30786780031 | 2022-09-28 11:59 | 4.2.4 REBARING | REBAIRING | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  | RO | Done | 2022-10-25 |  | SST 42 M | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 4.5005
10788940011 | 2022-09-28 12:00 | 5.2.1 RFI RETO | RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  | RO | Done |  |  | Stacking 11m + MT 25 M (COMBAT) | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | 4.4997
10788950011 | 2022-09-29 17:37 | 4.2.2 ESKAVASI | EXCAVATION | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | 2022-09-30 | RO | 30 Sep 22 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | STACKING 8m + MT 25 M (RETO) | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | 3.2658
230789310231 | 2022-09-28 12:03 | 4.2.4 REBARING | REBAIRING | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  | RO | Done | 2022-10-10 | 2022-10-10 | SST 62 M (RETO) | PT. BANGUN PERKASA INDAH | PT. BANGUN PERKASA INDAH | 4.4982
230789290231 | 2022-09-28 12:04 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | Validasi cand | PROBLEM | penolakan warga luar radius | kand A didemo warga luar radius | NO ISSUE |  | RO | 05 Oct 2022 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | SST 42 M (RETO 42) | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | 4.4973
230789350231 | 2022-09-28 12:07 | 1.1.2 HUNTING OG | REHUNTING | PROBLEM | SAR hanya 70m, dan SAR 70m penolakan warga | Penolakan warga dalam radius | FU rehunting kand ke mitra, pararel proposed collo | 2022-09-30 | RO | 30 Sep 2022 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | SST 42 M (PROPOSED COLLO) | PT. MULTI TIGA CIPTA | PT. MULTI TIGA CIPTA | 4.4954
230789210231 | 2022-09-28 12:07 | 2.2.3 CAPEX SUBMIT | SUBMIT ESKALASI | PROBLEM | Pengajuan Capex | Pengajuam Capex Sitac | FU Planning SF |  | RO | 29 sept 22 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | SST 52 M | PT. BANGUN PERKASA INDAH | PT. BANGUN PERKASA INDAH | 4.4951
230789220231 | 2022-09-28 12:09 | 4.2.4 REBARING | REBAIRING | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  | RO | DONE | 2022-10-10 | 2022-10-10 | SST 62 M (RETO) | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | 4.4936
230789260231 | 2022-09-28 12:10 | 4.2.2 ESKAVASI | Eskavasi | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  | RO | done | 2022-10-10 | 2022-10-10 | SST 52 M (RETO) | PT. BACH MULTI GLOBAL | PT. BACH MULTI GLOBAL | 4.4929
230789320231 | 2022-09-28 12:11 | 4.2.4 REBARING | Rebairing | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  | RO | done | 2022-10-09 | 2022-10-09 | SST 62 M (RETO) | PT. MULTI TIGA CIPTA | PT. MULTI TIGA CIPTA | 4.4923
230789330231 | 2022-09-27 17:45 | 4.1.2 LAND CLEARING & BOWPLANK | REKOM DONE, DESIGN DONE , PREPARE CME | OG | NO ISSUE | SITE TARGET SF START CME W 4 SEP | NEED APP CAPEX , SOILTEST DONE |  |  | 25 Sep 2022 | 2022-10-25 |  | SST 72 M | DPP | BBT | 5.2608
230793280231 | 2022-09-17 08:18 | 5.2.3 RFI FULL | SRFI Guyedmast | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE | 2022-09-15 | 2022-09-16 | RETO 42m | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | 15.6539
230794680231 | 2022-09-28 12:12 | 2.2.2 IW CLEAR | IW CLEAR | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | 2022-09-30 | RO | 05 Oct 2022 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | SST 72m (RETO) | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | 4.4915
230794690231 | 2022-09-28 14:46 | 2.2.1 IW OG | IW OG | PROBLEM | Proses Izin Warga | ada 48 KK dalam radius, 2 kk belum setuju | Proses pengkondisian 2 kk oleh tim mitra dan tokoh masyrakat | 2022-09-30 | RO | 10 Oct 2022 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | SST 62m (RETO) | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | 4.3844
30796760031 | 2022-09-28 12:17 | 1.1.2 HUNTING OG | HUNTING | PROBLEM | penolakan warga | area SAR penolakan warga | proses hunting kand in sar dan out sar dilengkapin JR |  | RO | 15 Oct 2022 | 2022-11-30 |  | SST 52m | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | 4.4885
30796710031 | 2022-09-28 12:17 | 2.2.1 IW OG | IW OG | PROBLEM | High Capex | Harga BAN 30jt/tahun | Proses negoisasi oleh tim mitra paraler rehunting kand baru |  | RO | 15 Oct 2022 | 2022-11-30 |  | SST 52m | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 4.4879
30796750031 | 2022-09-28 15:05 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | VALIDASI KAND | PROBLEM | penolakan warga dalam radius | kand A gagal IW, proses validasi kand B | Proses validasi kand B paraler IW |  | RO | 15 Oct 2022 | 2022-11-30 |  | SST 52m | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | 4.3718
30796690031 | 2022-09-28 12:20 | 2.2.1 IW OG | IW OG | PROBLEM | proses penjadwalan soswar | Proses penyusanan jadwal soswar kand B | Proses koordinasi dengan tokoh masyrakat setempat untuk soswar tgl 30 sept 22 |  | RO | 15 Oct 2022 | 2022-11-30 |  | SST 42m | PT. BANGUN PERKASA INDAH | PT. BANGUN PERKASA INDAH | 4.4862
30796700031 | 2022-09-28 12:20 | 2.2.1 IW OG | IW OG | PROBLEM | proses penjadwalan soswar | Plan soswar 30 Sept 22 | followup dengan panglima plan soswar |  | RO | 15 Oct 2022 | 2022-11-30 |  | SST 42m | PT. MULTI TIGA CIPTA | PT. MULTI TIGA CIPTA | 4.4858
30796680031 | 2022-09-28 12:21 | 1.1.3 RE - HUNTING OG | REHUNTING | PROBLEM | Tower exciting dekat kand A | validasi NOK, kand terlalu dekat tower exciting | plan submit kand 30 sept 22 |  | RO | 20 Oct 2022 | 2022-11-30 |  | SST 52m | PT. MULTI TIGA CIPTA | PT. MULTI TIGA CIPTA | 4.4852
30796720031 | 2022-09-28 12:23 | 2.2.1 IW OG | IW OG | PROBLEM | proses penjadwalan soswar | Proses penyusanan jadwal soswar kand A | plan soswar 30 sept | 2022-10-10 | RO | 15 Oct 2022 | 2022-11-30 |  | SST 52m | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | 4.4843
30796730031 | 2022-09-28 12:23 | 2.2.1 IW OG | IW OG | PROBLEM | proses penjadwalan soswar | proses penyusunan jadwal soswar | koordinasi dengan lurah untuk rekomendasi kand yang mau dijalankan soswar | 2022-10-10 | RO | 15 Oct 2022 | 2022-11-30 |  | SST 52m | PT. BANGUN PERKASA INDAH | PT. BANGUN PERKASA INDAH | 4.4839
30796740031 | 2022-09-28 12:24 | 1.1.2 HUNTING OG | HUNTING | PROBLEM | penolakan warga | area SAR penolakan warga | takeover dari mitra propose ke BPI | 2022-10-10 | RO | 15 Oct 2022 | 2022-11-30 |  | SST 52m | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | 4.4834
30796640031 | 2022-09-28 12:27 | 2.2.1 IW OG | IW OG | PROBLEM | proses penjadwalan soswar | proses penyusunan jadwal soswar | plan soswar 30 sept | 2022-10-10 | RO | 15 Oct 2022 | 2022-11-30 |  | SST 52m | PT. MULTI TIGA CIPTA | PT. MULTI TIGA CIPTA | 4.4816
30796660031 | 2022-09-28 12:27 | 2.2.1 IW OG | IW OG | PROBLEM | proses penjadwalan soswar | proses penyusunan jadwal soswar | plan soswar 30 sept | 2022-10-10 | RO | 15 Oct 2022 | 2022-11-30 |  | SST 52m | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | 4.4811
30796650031 | 2022-09-28 12:28 | 2.2.1 IW OG | IW OG | PROBLEM | High Capex | harga BAN 40 jt/tahun dekat bandara | Proses negoisasi oleh tim mitra paraler rehunting kand pembanding | 2022-10-10 | RO | 15 Oct 2022 | 2022-11-30 |  | SST 52m | PT. BANGUN PERKASA INDAH | PT. BANGUN PERKASA INDAH | 4.4808
30796670031 | 2022-09-28 12:28 | 2.2.1 IW OG | IW OG | PROBLEM | proses penjadwalan soswar | proses penyusunan jadwal soswar | plan soswar 30 sept | 2022-10-10 | RO | 15 Oct 2022 | 2022-11-30 |  | SST 52m | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 4.4804
10793620011
10790920011
10790900011
10790800011
10790890011
10793670011
10790940011
10790910011
10790850011
10790830011
10790810011
10790790011
10790930011
10793650011
10793630011
10790860011
10790840011
10793660011
10793640011
10790880011
10790870011
10790820011
10791070011 | 2022-09-27 18:04 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND INSAR | OG | [11 empty] | 5.2474
10791040011 | 2022-09-27 18:05 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND INSAR , IW CLEAR | OG | [11 empty] | 5.2468
10791010011 | 2022-09-27 18:05 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND OUTSAR , PARALEL REHUNTING CAND INSAR | OG | [11 empty] | 5.2467
10790990011 | 2022-09-27 18:05 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND INSAR | OG | [11 empty] | 5.2464
10791020011 | 2022-09-27 18:05 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND INSAR , IW CLEAR | OG | [11 empty] | 5.2464
10791000011 | 2022-09-27 18:05 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND INSAR | OG | [11 empty] | 5.2463
10791150011 | 2022-09-27 18:05 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND INSAR | OG | [11 empty] | 5.2463
10791130011 | 2022-09-27 18:05 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND INSAR | OG | [11 empty] | 5.2463
10791090011 | 2022-09-27 18:05 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND INSAR , IW CLEAR | OG | [11 empty] | 5.2462
10791080011 | 2022-09-27 18:05 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND INSAR , IW CLEAR | OG | [11 empty] | 5.2462
10791050011 | 2022-09-27 18:05 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND INSAR | OG | [11 empty] | 5.2462
10791060011 | 2022-09-27 18:05 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND INSAR | OG | [11 empty] | 5.2462
10791030011 | 2022-09-27 18:05 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND INSAR , IW CLEAR | OG | [11 empty] | 5.2462
10790970011 | 2022-09-27 18:05 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND INSAR | OG | [11 empty] | 5.2462
10791160011 | 2022-09-27 18:05 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND INSAR | OG | [11 empty] | 5.2462
10791110011 | 2022-09-27 18:05 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND INSAR | OG | [11 empty] | 5.2462
10791120011 | 2022-09-27 18:06 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND INSAR | OG | [11 empty] | 5.2462
10791100011 | 2022-09-27 18:06 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND INSAR | OG | [11 empty] | 5.2462
10790980011 | 2022-09-27 18:06 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND INSAR | OG | [11 empty] | 5.2462
10790950011 | 2022-09-27 18:06 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND INSAR , IW CLEAR | OG | [11 empty] | 5.2461
10791140011 | 2022-09-27 18:06 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND INSAR | OG | [11 empty] | 5.2461
10790960011 | 2022-09-27 18:06 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND OUTSAR , PARALEL REHUNTING CAND INSAR | OG | [11 empty] | 5.2461
10800250011
10800280011
10800290011
10800310011
10800320011
10800370011
10800390011
10800440011
10800450011
10800270011
10800360011
10800380011
10800420011
10800300011
10800330011
10800340011
10800350011
10800400011
10800410011
10800430011
10800700011 | 2022-09-28 15:49 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  | RO | DONE |  |  |  | PT. CATRA MEDIA | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 4.3412
10800940011 | 2022-09-29 17:10 | 5.1.1 SOFT RFI | SOFT RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | 2022-09-30 | RO | DONE | 2022-09-30 |  |  | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI | 3.2845
10800960011 | 2022-09-29 17:12 | 4.5.1 ME OG | ME OG | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | 2022-09-30 | RO | DONE | 2022-09-30 |  |  | PT. NAYAKA PRATAMA | PT. NAYAKA PRATAMA | 3.2836
10800990011 | 2022-09-29 17:19 | 5.1.1 SOFT RFI | SOFT RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | 2022-09-30 | RO | DONE | 2022-09-30 |  |  | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | 3.2787
10801050011 | 2022-09-29 17:19 | 5.1.1 SOFT RFI | SOFT RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | 2022-09-30 | RO | DONE | 2022-09-30 |  |  | PT. NAYAKA PRATAMA | PT. NAYAKA PRATAMA | 3.2787
10801060011 | 2022-09-29 17:19 | 5.1.1 SOFT RFI | SOFT RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | 2022-09-30 | RO | DONE | 2022-09-30 |  |  | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | 3.2787
10800910011 | 2022-09-29 17:19 | 5.1.1 SOFT RFI | SOFT RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | 2022-09-30 | RO | DONE | 2022-09-30 |  |  | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | 3.2787
10800920011 | 2022-09-29 17:19 | 5.1.1 SOFT RFI | SOFT RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | 2022-09-30 | RO | DONE | 2022-09-30 |  |  | PT. TARUNA BIMA ABADI | PT. TARUNA BIMA ABADI | 3.2787
10800950011 | 2022-09-29 17:19 | 5.1.1 SOFT RFI | SOFT RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | 2022-09-30 | RO | DONE | 2022-09-30 |  |  | PT. LIMA PERKASA TELEKOMUNIKASI | PT. LIMA PERKASA TELEKOMUNIKASI | 3.2787
10800980011 | 2022-09-29 17:19 | 5.1.1 SOFT RFI | SOFT RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | 2022-09-30 | RO | DONE | 2022-09-30 |  |  | PT. TARUNA BIMA ABADI | PT. TARUNA BIMA ABADI | 3.2787
10801110011 | 2022-09-29 17:19 | 4.5.1 ME OG | ME OG | PROBLEM | ISSUE MAULID NABI | Diwilayah setempat untuk pekerjaan harus menunggu acara amulid nabi clear | hasil negosiasi baru bisa dilakukan pekerjaan tanggal 8/10 | 2022-10-08 | RO | DONE | 2022-10-10 |  |  | PT. NAYAKA PRATAMA | PT. NAYAKA PRATAMA | 3.2786
10800930011 | 2022-09-29 17:19 | 4.6.2 RAB PLN PROCESS | OVERBLAST | PROBLEM | OVER BLAST | OVER BLAST | KOORDINASI dengan PLN | 2022-10-06 | RO | DONE | 2022-10-07 |  |  | PT. TARUNA BIMA ABADI | PT. TARUNA BIMA ABADI | 3.2783
10800970011 | 2022-09-29 17:20 | 5.1.1 SOFT RFI | SOFT RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | 2022-09-30 | RO | DONE | 2022-09-30 |  |  | PT. TARUNA BIMA ABADI | PT. TARUNA BIMA ABADI | 3.278
10801000011 | 2022-09-29 17:20 | 5.1.1 SOFT RFI | SOFT RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | 2022-09-30 | RO | DONE | 2022-09-30 |  |  | PT. DWIPARI ABADI | PT. DWIPARI ABADI | 3.2779
10801010011 | 2022-09-29 17:19 | 4.6.2 RAB PLN PROCESS | OVERBLAST | PROBLEM | OVER BLAST | OVER BLAST | KOORDINASI dengan PLN | 2022-10-15 | RO | DONE | 2022-10-15 |  |  | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI | 3.2782
10801020011 | 2022-09-29 17:20 | 5.1.1 SOFT RFI | SOFT RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | 2022-09-30 | RO | DONE | 2022-09-30 |  |  | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | 3.2779
10801030011 | 2022-09-29 17:20 | 5.1.1 SOFT RFI | SOFT RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | 2022-09-30 | RO | DONE | 2022-09-30 |  |  | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | 3.2779
10801040011 | 2022-09-29 17:20 | 5.1.1 SOFT RFI | SOFT RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | 2022-09-30 | RO | DONE | 2022-09-30 |  |  | PT. DWIPARI ABADI | PT. DWIPARI ABADI | 3.2779
230792960231 | 2022-09-29 17:02 | 2.2.5 CAPEX APPROVAL | Eskalasi Approved | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  | SS | 10 Oct 2022 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | SST 42 | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | 3.2901
30767920031 | 2022-09-01 22:24 | 5.2.3 RFI FULL | RFI Done | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE |  |  | SST | PT. LINTAS BANYU LESTARI | PT. LINTAS BANYU LESTARI | 31.0669
70719460071 | 2022-09-02 06:45 | 5.2.3 RFI FULL | RFI dengan pondasi Solar Panel | OG | Missing material | Missing bolts n Nuts pada sambungan leng | Pembelian material local | 2022-08-25 |  | DONE |  |  | SST | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | 30.7189
30778070031 | 2022-09-21 20:46 | 3.1.4 RFC ACTUAL | RFC, CME Wait Perijinan | PROBLEM | OPSIC | CME Start setelah surat rekomendasi | FU Perijinan | 2022-09-26 |  | 27 Sep 2022 | 2022-10-30 |  | SST | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | 11.1348
30778080031 | 2022-09-21 20:49 | 2.1.1 BAN PROCESS | Pengajuan Surat Kerja sama dengan Univ Lambung Mangkurat | PROBLEM | Hard Sitac | No Candidat disekitar area InCell | Proses surat permohonan kerja sama dengan kampus | 2022-09-28 |  | 15 Oct 2022 | 2022-10-30 |  | SST | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | 11.1324
30778130031 | 2022-09-21 20:49 | 1.1.6 TSSR/ ESR SUBMIT | Validasi proses approval change NOM to InCell | PROBLEM | CELLPLAN ISSUE | OUTCELL | JOIN SURVEY & SUBMIT JR | 2022-09-27 |  | 15 Oct 2022 | 2022-10-30 |  | SST | PT. lINTAS BANYU LESTARI | PT. LINTAS BANYU LESTARI | 11.1324
30778160031 | 2022-09-21 20:50 | 2.1.1 BAN PROCESS | Hunting OG | PROBLEM | LAHAN CORPORATE/INSTANSI | LAHAN MILITER | FU KE KODAM by SS | 2022-09-15 |  | 15 Oct 2022 | 2022-10-30 |  | SST | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | 11.1322
30778190031 | 2022-09-21 20:48 | 3.1.4 RFC ACTUAL | RFC, CME Wait Perijinan | PROBLEM | OPSIC | CME Start setelah surat rekomendasi | FU Perijinan | 2022-09-26 |  | 27 Sep 2022 | 2022-09-30 |  | SST | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | 11.133
230778000231 | 2022-09-21 20:50 | 2.1.1 BAN PROCESS | BAN paralel IW | PROBLEM | CELLPLAN ISSUE | Area lahan hijau & Zona Merah Cell plan Kominfo | Resubmit JR untuk Validasi | 2022-09-02 |  | 15 Oct 2022 | 2022-10-30 |  | SST | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | 11.1319
30778090031 | 2022-09-21 20:51 | 4.2.1 BORPILE/CERUCUK | Cerucuk Ongoing | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE | 2022-10-10 |  | SST | PT. lINTAS BANYU LESTARI | PT. lINTAS BANYU LESTARI | 11.1313
30778150031 | 2022-09-21 20:51 | 2.3.3 REKOM CAMAT | Proses Rekom Camat | OG | HIGH CAPEX | Harga Sewa Tinggi (50jt/th) | Negosiasi dengan LL, paralel hunting new kand |  |  | 24 Sep 2022 | 2022-10-30 |  | SST | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | 11.1311
30778330031 | 2022-09-21 20:52 | 2.3.1 REALISASI IW | Realisasi IW | OG | HIGH CAPEX | Harga Sewa Tinggi (50jt/th) | Negosiasi dengan LL, paralel hunting new kand |  |  | 26 Sep 2022 | 2022-10-30 |  | SST | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | 11.1305
30767950031 | 2022-09-08 10:19 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | Done |  |  | SST |  | TCMW | 24.5701
30767940031 | 2022-09-08 10:21 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | Done |  |  | SST |  | TCMW | 24.5689
30730520031 | 2022-09-08 10:22 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | Done |  |  | Done |  |  | SST |  | TCMW | 24.5681
30767900031 | 2022-08-24 18:12 | 4.3.2 BACKFILL | Cor Pondasi done, curing time | PROBLEM | PERMIT ISSUE |  |  |  |  | 11 Aug 2022 | 2022-10-11 |  | SST |  | TCMW | 39.2413
230777960231 | 2022-09-08 10:23 | 4.3.3 ERECTION | Erection OG, pondasi RBS done | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | Done | 2022-09-30 |  | SST |  | Dwipanca | 24.5673
230777940231 | 2022-09-08 15:04 | 4.3.3 ERECTION | Erection OG, PLN connected, pondasi RBS done | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | Done | 2022-09-30 |  | SST |  | Nayaka | 24.3721
30778020031 | 2022-08-24 18:13 | 1.1.2 HUNTING OG | Hunting OG | PROBLEM | REGULASI | REGULASI KAB GOWA | NO ISSUE |  |  | 20 Sep 2022 | 2022-10-30 |  | SST |  |  | 39.2411
10714170011 | 2022-08-24 18:13 | 4.3.2 BACKFILL | Prepare Start Erection, Isue Kriminalisasi Yahukimo | PROBLEM | RED AREA, YAHUKIMO | Stop Erection dengan adanya Kriminalisasi per 19 Jul 22 | memastikan keamanan untuk lanjut cme | 2022-08-20 |  | Done | 2022-09-20 |  |  |  |  | 39.241
10714190011 | 2022-09-08 15:05 | 4.5.1 ME OG | ME Installation | PROBLEM | RED AREA, YAHUKIMO | Stop pengecoran dengan adanya Kriminalisasi per 19 Jul 22 | memastikan keamanan untuk lanjut cme | 2022-08-20 |  | Done | 2022-09-20 |  |  |  |  | 24.3713
10720200011 | 2022-08-24 18:13 | 4.3.2 BACKFILL | Prepare Start Erection, Isue Kriminalisasi Yahukimo | PROBLEM | RED AREA, YAHUKIMO | Stop Erection dengan adanya Kriminalisasi per 19 Jul 22 | memastikan keamanan untuk lanjut cme | 2022-08-20 |  | Done | 2022-09-20 |  |  |  |  | 39.2409
30785390031 | 2022-09-21 20:53 | 2.1.1 BAN PROCESS | Kandidat Rooftop High price 70jt/thn | PROBLEM | HArd Sitac | Kandidat Rooftop High price 70jt/thn | Negosiasi dengan LL, paralel hunting new kand |  |  | 10 Oct 2022 | 2022-10-25 |  | RT POLE | PT. lINTAS BANYU LESTARI | PT. lINTAS BANYU LESTARI | 11.1301
30785370031 | 2022-09-21 20:53 | 4.1.2 LAND CLEARING & BOWPLANK | Bowplank | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | 22 Sep 2022 | 2022-10-30 |  | SST | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | 11.1296
40787700041 | 2022-09-02 06:23 | 5.2.3 RFI FULL | RFI by Genset | OG | [5 empty] | Done |  |  | SST |  | TCMW | 30.7338
40786890041 | 2022-09-02 06:19 | 4.3.3 ERECTION | Permanenisasi, Erection OG, PLN connected, pondasi RBS done | OG | Permanenisasi Site | Permanenisasi site | Percepatan pekerjaan permanenisasi |  |  | Done |  |  | SST |  | TURARO | 30.7371
40786920041 | 2022-09-08 10:25 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | [6 empty] | Done |  |  | SST |  | TCMW | 24.5661
40786940041 | 2022-09-08 10:26 | 5.2.3 RFI FULL | RFI by Multiguna | [6 empty] | Done |  |  | SST |  | TCMW | 24.565
40787710041 | 2022-09-08 10:49 | 5.2.3 RFI FULL | RFI by Multiguna | [6 empty] | Done |  |  | SST |  | TCMW | 24.5491
40786880041 | 2022-09-02 06:25 | 5.2.3 RFI FULL | RFI by Genset | OG | [5 empty] | Done |  |  | SST |  | TCMW | 30.733
40786950041 | 2022-09-02 06:25 | 5.2.3 RFI FULL | RFI by Genset | OG | [5 empty] | Done |  |  | SST |  | TCMW | 30.7327
40786930041 | 2022-09-02 06:55 | 5.2.3 RFI FULL | RFI by Genset | OG | [5 empty] | Done |  |  | SST |  | TCMW | 30.7115
40787690041 | 2022-09-08 10:50 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | [6 empty] | Done |  |  | SST |  | TCMW | 24.5484
10786690011 | 2022-09-02 06:20 | 4.3.2 BACKFILL | Sortir tower material, pondasi BTS OG | OG | [5 empty] | Done | 2022-09-30 |  |  |  |  | 30.7362
30786790031 | 2022-09-21 20:56 | 2.2.1 IW OG | BAN paralel IW | PROBLEM | HArd Sitac | Kandidat Rooftop High price 70jt/thn | Negosiasi dengan LL, paralel hunting new kand |  |  | 15 Oct 2022 | 2022-10-30 |  | SST | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | 11.1279
230793270231 | 2022-09-08 15:06 | 4.5.1 ME OG | RBS Foundation done, instalasi tray done, OG install mounting & panel | OG | [11 empty] | 24.3706
230789340231 | 2022-09-22 07:28 | 2.4.3 DESIGN REVIEW PTS | IW Clear, Rekom OG, need soil test, design review by PTS | OG | [5 empty] | Done | 2022-09-26 |  | SST |  | BMI | 10.689
30796790031 | 2022-09-21 20:57 | 1.1.2 HUNTING OG | Assignment Mitra | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | 30 Oct 2022 | 2022-11-30 |  |  |  |  | 11.1272
30796770031 | 2022-09-21 20:57 | 1.1.2 HUNTING OG | Assignment Mitra | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | 30 Oct 2022 | 2022-11-30 |  |  |  |  | 11.1272
30796810031 | 2022-09-21 20:57 | 1.1.2 HUNTING OG | Assignment Mitra | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | 30 Oct 2022 | 2022-11-30 |  |  |  |  | 11.1272
30796820031 |  | 1.1.2 HUNTING OG | Validasi rejected, rehunting
30796830031 |  | 1.1.2 HUNTING OG | Propose return SPK to XL | PROBLEM
10791320011
10794400011
10791310011
10791330011
10794410011
10794380011
10794390011
10793840011
10793830011
10793820011
10793790011
10793800011
10793710011
10791300011
10791290011
10791280011
10793850011
10793730011
10791270011
10793810011
10793760011
10791230011
10793720011
10793740011
10791260011
10791210011
10791200011
10791190011
10793770011
10793780011
10791250011
10791240011
10791220011
10791180011
10791170011
10793750011
10800710011
10800840011
10800830011
30759340031 | 2022-09-01 20:38 | 5.2.3 RFI FULL |  | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  |  | 2022-08-20 |  | POLE 20 | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | 31.1403
30747860031 | 2022-09-01 20:38 | 5.2.3 RFI FULL |  | OG | Hardsitac | Issue cellplan lombok barat |  |  |  |  | 2022-08-18 |  | SST | PT. ANUGERAH PUTRA SEMBILAN | PT. ANUGERAH PUTRA SEMBILAN | 31.14
30742390031 | 2022-09-20 17:37 | 4.6.3 PLN CONNECTION |  | OG | PERMIT ISSUE | Moratorium Kab Badung | Follow Up OSS, & Rekom | 2022-08-30 |  |  | 2022-09-20 | 2022-08-21 | POLE | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | 12.2656
30740160031 | 2022-09-01 20:40 | 5.2.3 RFI FULL |  | OG | Hardsitac | hard sitac, issue hari raya, permintaan LL pembayaran 100% didepan Validasi Kandidat beberapa kali, isue cellplan |  |  |  |  | 2022-08-24 |  | SST | PT. DATATEL INDONESIA | PT. DATATEL INDONESIA | 31.1389
30739110031 | 2022-09-01 20:40 | 5.2.2 RFI MINIMUM | OG Pagar | OG | Hardsitac | XL tidak loss, BAN/BAK lahan kehutanan belum dapat arahan XL, resiko PLN perluasan jaringan, |  |  |  |  | 2022-08-29 |  | SST | PT. AULIA DANARDANA | PT. AULIA DANARDANA | 31.1387
30775230031 | 2022-09-23 14:09 | 4.6.3 PLN CONNECTION |  | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  |  | 2022-09-10 | 2022-11-27 | SST | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | 9.4104
10774460011 | 2022-09-12 12:42 | 5.2.3 RFI FULL |  | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  |  | 2022-08-30 |  | POLE | PT. DATATEL INDONESIA | PT. DATATEL INDONESIA | 20.4709
30740860031 | 2022-09-05 15:53 | PRECANCEL/DROP |  | PROBLEM | XL Drop due PLN Coverage issue | [5 empty] | 2022-10-27 |  | SST |  |  | 27.3383
30769910031 | 2022-09-28 12:44 | 4.6.3 PLN CONNECTION |  | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  |  | 2022-09-22 | 2022-11-10 | SST | PT. ANUGERAH PUTRA SEMBILAN | PT. ANUGERAH PUTRA SEMBILAN | 4.4693
30759330031 | 2022-09-01 20:44 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW |  | PROBLEM | Hardsitac | Hardsitac | Need Support SS |  | SS | 11 Sep 2022 | 2022-09-24 | 2022-10-21 | POLE | PT. AULIA DANARDANA | PT. AULIA DANARDANA | 31.1362
30735730031 | 2022-09-26 14:38 | 4.1.2 LAND CLEARING & BOWPLANK |  | OG | Hardsitac | Penolakan Warga, Comcase, NOM sekitar site XL yang dismantle comcase | Rehunting & Assess huawei for propose collo ke Site Panca Usaha Reloc |  |  | 12 Sep 2022 | 2022-09-25 | 2022-07-15 | POLE | PT. ANUGERAH PUTRA SEMBILAN | PT. ANUGERAH PUTRA SEMBILAN | 6.3903
30778010031 | 2022-09-28 12:45 | 2.4.1 SOIL/HAMMER TEST PROCESS |  | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | 12 Sep 2022 | 2022-10-27 | 2022-12-23 | SST | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | 4.4689
30778280031 | 2022-09-26 14:39 | 2.2.1 IW OG | Candidate A & B Not OK | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | 22 Sep 2022 | 2022-10-27 | 2022-12-25 | SST | PT. DATATEL INDONESIA | PT. DATATEL INDONESIA | 6.3894
30778290031 | 2022-09-14 16:00 | 2.2.1 IW OG | 12.09 Candidate B Ok, 116.318599, -8.89447 Candidate A not ok, far from nom & antenna blocking, suggest rehunting 116.318215° -8.893326° | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | 02 Oct 2022 | 2022-10-27 | 2022-12-25 | SST | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | 18.3333
30778300031 | 2022-09-19 12:01 | 2.1.3 BAK | Proses PKS & Pararel RETO | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | 02 Oct 2022 | 2022-10-27 | 2022-12-25 | SST | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | 13.4995
30778310031 | 2022-09-14 16:00 | 1.1.6 TSSR/ ESR SUBMIT | 16.09 Kand B, C NOK 30.08 Kandidat A Ok - Fail IW | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | 20 Sep 2022 | 2022-10-27 | 2022-12-25 | SST | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | 18.3332
30778320031 | 2022-09-28 12:45 | 3.1.5 RFC SYSTEM | Approval capex | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | 02 Oct 2022 | 2022-10-27 | 2022-12-25 | SST | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | 4.4687
30785450031 | 2022-09-19 13:41 | 1.1.3 RE - HUNTING OG | Kandidat B terkena issue perda jarak < 1.2 Km | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | 22 Sep 2022 | 2022-10-27 | 2022-12-31 | SST | PT. MENARA CAHAYA SURYA | PT. MENARA CAHAYA SURYA | 13.4298
230789150231 | 2022-09-07 07:54 | 2.2.1 IW OG | Minus 2 Warga belum ikut Soswar | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | 12 Sep 2022 | 2022-10-01 | 2022-12-23 | SST | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | 25.6711
30786870031 | 2022-09-07 07:53 | 5.2.2 RFI MINIMUM | PSB XL belum rilis | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | [5 empty] | SST/ 52 | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | 25.6712
30789500031 | 2022-09-01 20:53 | 1.1.2 HUNTING OG | HUNTING | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | 12 Sep 2022 | 2022-10-01 | 2023-01-05 | SST | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | 31.13
30796800031 | 2022-09-28 12:44 | 2.2.1 IW OG | [10 empty] | SST | PT. BMI |  | 4.4697
10793440011 | 2022-09-28 12:44 | 1.1.2 HUNTING OG | [13 empty] | 4.4696
10793430011 | 2022-09-28 12:44 | 1.1.2 HUNTING OG | [13 empty] | 4.4696
30800810031 | 2022-09-28 12:44 | 1.1.1 PREPARE TIM | [10 empty] | SST |  |  | 4.4695
30801290031

## LEGEND (hidden)
SUB ACTIVITY
[8 empty] | Detail Muilestorn | GROUP PROGRESS | Operator Milestone | PROBLEM |  |  |  | Additional Core MMP
INISIASI | PRE-SALES |  | MILESTONE SACME ACT |  | Operator Milestone |  |  | 0.0 STIP | NEED UPDATE PROGRESS | 1. MATERIAL PREPARATION | Comcase |  |  |  | COLO
| SALES (WO/SPK/LOI) |  | PLAN CIP | PLAN CIP | Material Preparation |  |  |  | REPLANNING | REPLANNING | SIM Other TP or Operator |  |  |  | Colocation MMP (Fiberization)
PREPARATION | STIP |  | CHANGE TO COLO | CANCEL | Material Delivery |  |  | 0.1 SPK | PRE ORDER/KOM | 1. MATERIAL PREPARATION | KMZ |  |  |  | FTTX
|  |  | PRECANCEL/DROP | CANCEL | MOS |  |  | 0.2 KOM | Assign Mitra | 1. MATERIAL PREPARATION | Topology ( Main Core ) |  |  |  | INTERSITE FO
|  |  | CANCEL | CANCEL | Civil Work |  |  |  | SSR/TSSR/ESR | 1. MATERIAL PREPARATION | BOQ |  |  |  | MMP (Fiberization)
| PM ASSIGNMENT |  | HOLD | CANCEL | Cable Work |  |  | 1.1 Survey jalur Kepemilikan lahan | Site Survey | 1. MATERIAL PREPARATION | Permit Issue ( Perizinan ) |  |  |  | NEW BUILD
| SSR/TSSR/ESR | KICK OF MEETING; APD; SIM; TP; DRM | 1.1.1 PREPARE TIM | 1. PRESITAC | Termination Work |  |  | 1.2 Survey obstacle / Reroute/ Revisi BoQ | Site Survey | 1. MATERIAL PREPARATION | GDL | 0 | PRECANCEL |  | NEW MCP NON FO
| DELIVERY MATERIAL | MATERIAL SORTING; PICKUP; SHIPPING | 1.1.2 HUNTING OG | 1. PRESITAC | Passthrough |  |  |  | ISSUE SYSTEM | 1. MATERIAL PREPARATION | WO ISSUE | 1 | MATERIAL PREPARATION |  | IBS/DAS
| MATERIAL ON SITE |  | 1.1.3 RE - HUNTING OG | 1. PRESITAC | Passthrough-Drop |  |  |  | NEED CONFIRM MARKETING | 1. MATERIAL PREPARATION |  | 2 | MATERIAL DELIVERY |  | COLO IBS
CONSTRUCTION | FO & CIVIL WORKS | FO PULLING; POLE INSTALATION; ODP INSTALATION; OTB INSTALATION | 1.1.4 TSSR/ ESR PROCESS | 1. PRESITAC | Termination Done |  |  |  | Potensi double order dengan site LINGKAR TIMUR | 1. MATERIAL PREPARATION |  | 3 | MOS |  | NEW MCP FO
| OTDR & OPM | TERMINATION | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | 1. PRESITAC | RFS |  |  |  | PREPARATION | 1. MATERIAL PREPARATION |  | 4 | CIVIL WORK |  | COLO MCP NON FO
READY FOR SERVICE | RFS |  | 1.1.6 TSSR/ ESR SUBMIT | 1. PRESITAC | ATP |  |  |  | MATERIAL PREPARATION | 1. MATERIAL PREPARATION |  | 5 | CABLE WORK
|  |  | 2.1.1 BAN PROCESS | 2. SITAC |  |  |  |  | MOBILISASI TEAM | 1. MATERIAL PREPARATION |  | 6 | TERMINATION WORK
INTEGRATION | INTEGRATION |  | 2.1.2 BAN NEGO | 2. SITAC |  |  |  | 2.1 GDL Req | GDL | 1. MATERIAL PREPARATION |  | 7 | PASSTHROUGH
CLOSING | ATP CONTRACTOR |  | 2.1.3 BAK | 2. SITAC |  |  |  | 2.2 GDL Process | GDL | 1. MATERIAL PREPARATION |  | 8 | PASSTHROUGH-DROP
| ATP OPERATOR |  |  | 2. SITAC |  |  |  |  | Project Manager Assignment | 1. MATERIAL PREPARATION |  | 9 | RFS
| BAST CONTRACTOR |  | 2.2.1 IW OG | 2. SITAC |  |  |  | 2.3 Sortir Material | Packing Material | 1. MATERIAL PREPARATION
| BAUK OPERATOR |  | 2.2.2 IW CLEAR | 2. SITAC |  |  |  | 3.1 Packing Material | Packing Material | 1. MATERIAL PREPARATION
|  |  | 2.2.3 CAPEX SUBMIT | 2. SITAC |  |  |  | 3.2 Delivery | DELIVERY MATERIAL | 2. MATERIAL DELIVERY
ADDCORE BY ASSET | ADDCORE BY ASSET |  | 2.2.4 CAPEX VERIFY | 2. SITAC |  |  |  | 3.3 MOS | MOS | 3. MOS |  |  | Iman & Hori & Agus | CAF to OPR - SIM ke other TP
|  |  | 2.2.5 CAPEX APPROVAL | 2. SITAC |  |  |  |  | MOS; COMMCASE | 3. MOS |  |  | A1 dan 2 - Imam , Hori
|  |  |  | 2. SITAC |  |  |  | 3.4 Diging | CIVIL WORK | 4. CIVIL WORK |  |  | 345 - Agus
|  |  | 2.3.1 REALISASI IW | 2. SITAC |  |  |  |  | INSTALLATION POLE | 4. CIVIL WORK
|  |  | 2.3.2 REKOM LURAH | 2. SITAC |  |  |  | 3.5 Pole Instalation | Pole Installation | 4. CIVIL WORK
| UPDATE BY ASSET |  | 2.3.3 REKOM CAMAT | 2. SITAC |  |  |  |  | CME | 4. CIVIL WORK
DROP | PROPOSE DROP | NO WO; CANCEL OPERATOR; CHANGE ORDER; DROP PROJECT |  | 2. SITAC |  |  |  | 3.6 FO Instalation | PULLING CABLE | 5. CABLE WORK
| PRECANCEL | PRECANCEL TBGSYS; RETURN WO | 2.4.1 SOIL/HAMMER TEST PROCESS | 2. SITAC |  |  |  | 3.7 OTB Installation | OTB Installation | 5.b OTB INSTALLATION
NEED UPDATE PROGRESS | NEED UPDATE PROGRESS |  | 2.4.2 DESIGN PROCESS | 2. SITAC |  |  |  | 3.8 OTDR | TERMINATION WORK | 6. TERMINATION WORK
|  |  | 2.4.3 DESIGN REVIEW PTS | 2. SITAC |  |  |  |  | COLLECT DOC | 6. TERMINATION WORK
|  |  | 2.4.4 BOQ CME PROCESS | 2. SITAC |  |  |  | 3.9a Passtrough | PASSTHROUGH | 7. PASSTHROUGH
|  |  | 3.1.1 SUBMIT BERKAS PTSP | 3. RFC |  |  |  | 3.9b Passtrough Drop | PASSTHROUGH-DROP | 8. PASSTHROUGH-DROP
|  |  | 3.1.2 SURVEY SKPD/OPD | 3. RFC |  |  |  | 4.1 RFS | RFS | 9. RFS
|  |  | 3.1.3 IMB PROCESS | 3. RFC |  |  |  | 4.2 Integration | RFS | 9. RFS
|  |  | 3.1.4 RFC ACTUAL | 3. RFC |  |  |  | 5.1 Submit ATP | ATP | 10. ATP | OTB Installation
|  |  | 3.1.5 RFC SYSTEM | 3. RFC |  |  |  | 5.2 ATP Internal Process | ATP | 10. ATP
[8 empty] | 5.3 ATP Internal Done | ATP | 10. ATP
|  |  | 4.1.1 MOBILISASI TEAM | 4. CME |  |  |  | 5.4 ATP Operator | ATP | 10. ATP
|  |  | 4.1.2 LAND CLEARING & BOWPLANK | 4. CME |  |  |  | 6.1 BAST Contractor | COMMCASE | COMMCASE
[8 empty] | 6.2 BAUK Operator | HOLD | HOLD
|  |  | 4.2.1 BORPILE/CERUCUK | 4. CME |  |  |  | 7.1 Propose Cancel | PROPOSE DROP | 0. PRECANCEL
|  |  | 4.2.2 ESKAVASI | 4. CME |  |  |  |  | DROP | 0. PRECANCEL
|  |  | 4.2.3 LEAN CONCRETE | 4. CME |  |  |  | 7.2 Cancel | PRECANCEL | 0. PRECANCEL
|  |  | 4.2.4 REBARING | 4. CME
|  |  | 4.2.5 BEKISTING | 4. CME
|  |  | 4.2.6 POURING | 4. CME
|  |  | 4.3.1 CURING TIME | 4. CME | SITE TYPE | OPR | #Site | #KM
|  |  | 4.3.2 BACKFILL | 4. CME | 05. INTERSITE | XL | 13 | 56.1
|  |  | 4.3.3 ERECTION | 4. CME |  | SMART | 5 | 52.3 | SMART - 5 KM - 52.3 segment
[6 empty] | ISAT | 14 | 39.2362 | ISAT - 14 KM - 39.2362390635442 segment
|  |  | 4.4.1 PONDASI RBS OG | 4. CME |  | HCPT | 1 | 6 | HCPT - 1 KM - 6 segment
[5 empty] | 05. INTERSITE Total |  | 33 | 153.6362
|  |  | 4.5.1 ME OG | 4. CME | 06. MMP | SMART | 3 | 0.7 | SMART - 3 KM - 0.7 site
[6 empty] | ISAT | 39 | 2.969 | ISAT - 39 KM - 2.969 site
|  |  | 4.6.1 PLN SURVEY | 4. CME |  | HCPT | 58 | 5.362 | HCPT - 58 KM - 5.362 site
|  |  | 4.6.2 RAB PLN PROCESS | 4. CME | 06. MMP Total |  | 100 | 9.031
|  |  | 4.6.3 PLN CONNECTION | 4. CME | Grand Total |  | 133 | 162.6672
|  |  | 5.1.1 SOFT RFI | 5. RFI
|  |  | 5.2.1 RFI RETO | 5. RFI
|  |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | 5. RFI
|  |  | 5.2.3 RFI FULL | 5. RFI
|  |  | 5.2.4 ATP | 5. RFI
|  |  | 5.2.5 CLOSING PENDING | 5. RFI
|  |  | 5.2.6 ATP CLOSED | 5. RFI

## A1 (hidden)
PI - 03 OCT 22
SONUMB | Site ID | Site Name | Site ID Operator | Site Name Operator | B2S/COLO/MCP | OPR | AREA | REGIONAL | TBG/PKP | ROLLOUT | Project Stage | Tahapan | Status | RFI Date System | STIP Date | Aging | Status Aging | XO | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | Update Aging | Last Update | Actual Status | Remark Progress | OG / PROBLEM | General Problem | Detail Problem | Action Plan | Target Solved | PIC (SS/RO) | Plan CME Start [RO] | Plan RFI [RO] | Plan RFI OPR [RO] | TYPE TOWER | Mitra Sitac | Mitra CME
30768010031 | 232711003 | KELURAHAN_SIUMBUT_UMBUT | SUM-SU-KIS-2229 | KELURAHAN_SIUMBUT_UMBUT | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-14 | 2022-06-13 | 93 | ONTIME | [7 empty] | 5.2385 | 2022-09-27 18:17 | 5.2.3 RFI FULL |  | OG | [5 empty] | DONE | 2022-08-25 |  | SST 62 Meter | PT. WIRA INTER NUSA | PT. WIRA INTER NUSA
10754440011 | 230261001 | SITI HAJAR RELOK | MDN231 | SITI HAJAR RELOK | B2S | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-28 | 2022-05-18 | 133 | LATE | [7 empty] | 32.3109 | 2022-08-31 16:32 | 5.2.3 RFI FULL |  | OG |  |  |  |  | REG-FRANS | DONE | 2022-09-07 |  | POLE 16.5 Meter | PT. MATAWARI LINTAS NUSA | PT. MATAWARI LINTAS NUSA
30729810031 | 229001003 | TANAH_BESIH | SUM-SU-SRH-2250 | TANAH_BESIH | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-24 | 2022-01-31 | 205 | LATE | [7 empty] | 39.2302 | 2022-08-24 18:28 | 5.2.3 RFI FULL |  | OG |  | 31/8 Sudah RFI 24/8/22 RFI 21/8 Erection TOP pengecatan OG 18/8 Erection OG |  |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-31 |  | SST 52 Meter | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30729720031 | 228941003 | MEDAN_DELI_MABAR | SUM-SU-MDN-2244 | MEDAN_DELI_MABAR | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-28 | 2022-01-31 | 240 | LATE | [7 empty] | 38.5911 | 2022-08-25 09:49 | 4.3.3 ERECTION |  | OG | IMB GEDUNG | 31/8 CME STAR paralel pengurusan IMB 29/8 Lokasi berada di RT, dimana gedung eksisting belum ber-IMB (IMB akan dibantu oleh LL) ¦ Paralel CME dilakukan dengan Deviasi proses Start CME paralel pengurusan perijinan ¦ Setting BF OG 24/8/22 Bouwplank done dan saat ini lg mobilisasi material ke atas ruko 21/8 issue permit masih belum clear dan saat ini bouwplank OG dam material on deliveri 18/8 Isu permit terkait IMB bangunan eksisting ¦ Paralel CME Start, Delivery mat BF (ETA 25/8) ¦ Site RT MT 25m 15/8 lokasi berada dipemukiman dan hard kandidat.dimana beberapa kandidat gagal izin warga dan saat ini sdh kita dapatkan kandidat ruko tp belum ber IMB dimana daerah tersebut banyak ruko yang memang belum ada IMB nya dan lahan tidak ada lg yang bisa kita aquisisi,krn tidak disetujui warga,untuk Tower on going pengambilan danada kekurangan mounting yang belum jadi | 29/8 IMB gedung eksisting dilakukan oleh LL dengan koordinasi perijinan dibantu oleh mitra 15/8 kita sudah melakukan sosilaisasi dengan warga dibantu muspika stempat dalam proses izin warga dan kita juga sdh melakukan joint survey secara personal dengan pihak perijinan dimana hasilnya ruko tersebut terkena GSB ,akan tetapi tetap bisa dilanjutkan proses perijinannya,dan kita sudah melakukan proses rekom camat,saat ini on going pengurusan IMB Ruko baru setelah itu kita bisa proses IMB towernya,paralel kita akan melakukan star cme dilokasi tersebut.untuk material tower masih ada kekurangan material mounting dilpabrikan |  | REG-DANI | DONE | 2022-09-25 |  | MT 25 Meter | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
30776910031 |  | SINAMBELA | SUM-SU-DLS-2323 | SINAMBELA | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | TBG | RO 2022 | CIP | CME | PREPARE & ERECTION |  | 2022-07-14 | 81 | ONTIME | [7 empty] | 32.4861 | 2022-08-31 12:20 | 4.2.1 BORPILE/CERUCUK |  | OG |  |  |  |  | REG-HENDRA | DONE | 2022-09-26 |  | SST 52 Meter | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30776900031 |  | RONGGUR NIHUTA | SUM-SU-PRR-2339 | RONGGUR NIHUTA | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-28 | 2022-07-14 | 76 | ONTIME | [7 empty] | 32.4852 | 2022-08-31 12:21 | 4.3.3 ERECTION |  | OG |  |  |  |  | REG-HENDRA | DONE | 2022-09-26 |  | SST 52 Meter | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
30776550031 |  | PANTAI_BATU_HODA | SUM-SU-PMS-2317 | PANTAI_BATU_HODA | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-28 | 2022-07-08 | 82 | ONTIME | [7 empty] | 32.4836 | 2022-08-31 12:24 | 4.2.4 REBARING |  | OG |  |  |  |  | REG-DANI | DONE | 2022-09-21 |  | SST 52 Meter | PT. WIRA INTER NUSA | PT. WIRA INTER NUSA
30776480031 |  | ONAN_RUNGGU | SUM-SU-PRR-2327 | ONAN_RUNGGU | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | TBG | RO 2022 | CIP | CME | PREPARE & ERECTION |  | 2022-07-08 | 87 | ONTIME | [7 empty] | 38.7151 | 2022-08-25 06:50 | 4.1.1 MOBILISASI TEAM |  | OG | LAHAN KEHUTANAN | 31/8 Lokasi sedangpengurusan surat tanah dikarnakan kepala desa sedang melakukan pengecekan ke kehutanan | 31/8 Email konfirmasi kepada XL untuk permintaan perpanjangan waktu ¦ Sudah diinformasikan ke Dirjen Kehutanan Pusat ¦ Saat ini Dirjen Kehutanan Pusat akan FU ke Kehutanan Provinsi untuk dilakukan proses Joint Survey ke lapangan (Schedule konfirmasi W2 Sept) ¦ Proses akuisisi estimasi 3 bulan | 2022-09-02 | SS-RIZA | 2022-09-21 | 2022-10-27 |  | SST 52 Meter | PT. CITRA PERDANA MUDA | PT. CITRA PERDANA MUDA
30776560031 |  | PATANE_IV | SUM-SU-BLG-2320 | PATANE_IV | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-07-08 | 83 | ONTIME | [7 empty] | 32.4789 | 2022-08-31 12:30 | 4.2.6 POURING |  | OG |  |  |  |  | REG-FRANS | DONE | 2022-09-21 |  | SST 52 Meter | PT. MATAWARI LINTAS NUSA | PT. MATAWARI LINTAS NUSA
30776510031 |  | PARSAORAN_SIBISA | SUM-SU-BLG-2321 | PARSAORAN_SIBISA | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-08 | 87 | ONTIME | [7 empty] | 39.2282 | 2022-08-24 18:31 | 1.1.3 RE - HUNTING OG |  | PROBLEM | LAHAN KEHUTANAN | 31/8lokasi masuk kawasan hutan lindung dan sedang kita cari diarea luar hutan paralel kita surati dinas kehutanan 29/8 Rehunting OG ¦ NOM masuk area Hutan Lindung 24/8masih rehunting dikarnakan lokasi berada dilahankehutanan dan susah hampir tidak ada lahan private 21 /8 Rehunting masih og krn lokasi nom baerada dikehutanan dan saat ini sesuai arahan xl kita melakukan rehunting kembali 18/8 Rehunting kand F ¦ Lokasi masuk area Kehutanan History kandidat diluar area Kehutanan A 98’59’54.9 2”35’58.90 Validasi NOK. B 98’59’55.6 2”35’56.60 Validasi NOK. C 98’59’53.2 2”35’40.10 Validasi NOK. D 98’59’54.2 2”35’31.10 Validasi NOK. E 98’59’53.2 2”35’30.70 Validasi NOK. 15/8 Nom masuk area Lahan Kehutanan (Kaldera Resort) | 31/8 Email konfirmasi kepada XL untuk permintaan perpanjangan waktu ¦ Sudah diinformasikan ke Dirjen Kehutanan Pusat ¦ Saat ini Dirjen Kehutanan Pusat akan FU ke Kehutanan Provinsi untuk dilakukan proses Joint Survey ke lapangan (Schedule konfirmasi W2 Sept) ¦ Proses akuisisi estimasi 3 bulan | 2022-09-09 | SS-RIZA | 2022-10-01 | 2022-10-26 |  | SST 52 Meter | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30776500031 |  | LUMBAN_BINANGA | SUM-SU-BLG-2319 | LUMBAN_BINANGA | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-08 | 87 | ONTIME | [7 empty] | 32.4774 | 2022-08-31 12:32 | 4.2.4 REBARING |  | OG |  |  |  |  | REG-FRANS | DONE | 2022-09-26 |  | SST 52 Meter | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30776520031 |  | PAROPO | SUM-SU-SDK-2318 | PAROPO | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-08 | 87 | ONTIME | [7 empty] | 39.2282 | 2022-08-24 18:31 | 1.1.3 RE - HUNTING OG |  | PROBLEM | LAHAN KEHUTANAN | 31/8 kandidat belum didapatkan dikarnakan 29/8 Rehunting OG ¦ NOM masuk area Hutan Lindung 24/8 masih rehunting karn sekitar area adalah lahan kehutanan dan lahan adat 21/8 Rehunting kandiadat sesuai arahan XL target 24 agustus 18/8 Rehunting kand E ¦ Lokasi masuk area Kehutanan 15/8 Nom masuk area Lahan Kehutanan | 31/8 Email konfirmasi kepada XL untuk permintaan perpanjangan waktu ¦ Sudah diinformasikan ke Dirjen Kehutanan Pusat ¦ Saat ini Dirjen Kehutanan Pusat akan FU ke Kehutanan Provinsi untuk dilakukan proses Joint Survey ke lapangan (Schedule konfirmasi W2 Sept) ¦ Proses akuisisi estimasi 3 bulan | 2022-09-09 | SS-RIZA | 2022-10-03 | 2022-10-28 |  | SST 52 Meter | PT. CITRA PERDANA MUDA | PT. CITRA PERDANA MUDA
30776530031 |  | SIGAPITON | SUM-SU-BLG-2334 | SIGAPITON | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-08 | 87 | ONTIME | [7 empty] | 39.2281 | 2022-08-24 18:31 | 1.1.3 RE - HUNTING OG |  | PROBLEM | LAHAN KEHUTANAN | 31 /8 Masih dilakukan rehunting dan cukup sulit karna lokasi masuk kawasan hutan yg tidak ada akses dan PLN 29/8 Rehunting OG ¦ NOM masuk area Hutan Lindung 24/8 masih rehunting sehubungan area berada dilahan kehutanan dan wisata bukit gedeon 21/8 Rehunting kembali sesuai arahan xl dimana pertanggal 20 kita diberi arahan kembali oleh xl 18/8 Rehunting kand F OG ¦ Lokasi masuk area kehutanan History kandidat diluar Kehutanan A 98’56’59.9 2”36’05.3 Validasi NOK. B 98’56’46.8 2”36’19.1 Validasi NOK. C 98’56’48.1 2”36’13.4 Validasi NOK. D 98’56’49.5 2”36’10.3 Validasi NOK. E 98’57’02.9 2”36’26.2 Validasi OG 15/8 Nom masuk area Lahan Kehutanan | 31/8 Email konfirmasi kepada XL untuk permintaan perpanjangan waktu ¦ Sudah diinformasikan ke Dirjen Kehutanan Pusat ¦ Saat ini Dirjen Kehutanan Pusat akan FU ke Kehutanan Provinsi untuk dilakukan proses Joint Survey ke lapangan (Schedule konfirmasi W2 Sept) ¦ Proses akuisisi estimasi 3 bulan | 2022-09-09 | SS-RIZA | 2022-09-30 | 2022-10-24 |  | SST 52 Meter | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30776490031 |  | TARABUNGA | SUM-SU-BLG-2338 | TARABUNGA | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-07-08 | 84 | ONTIME | [7 empty] | 32.475 | 2022-08-31 12:36 | 4.2.4 REBARING |  | OG |  |  |  |  | REG-FRANS | DONE | 2022-09-21 |  | SST 52 Meter | PT. MATAWARI LINTAS NUSA | PT. MATAWARI LINTAS NUSA
30776540031 |  | XL PEARUNG | SUM-SU-DLS-2324 | XL PEARUNG | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-28 | 2022-07-08 | 82 | ONTIME | [7 empty] | 32.4749 | 2022-08-31 12:36 | 4.5.1 ME OG |  | OG |  |  |  |  | REG-FRANS | DONE | 2022-09-21 |  | SST 52 Meter | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
10775030011 |  | NEW SARIBU KESAWAN | END063 | NEW SARIBU KESAWAN | B2S | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-06-29 | 96 | ONTIME | [7 empty] | 38.7159 | 2022-08-25 06:49 | 2.2.1 IW OG |  | PROBLEM | RELOKASI TSEL (KESAWAN) | 31/8 IW on going target tanggal 6 september 22 29/8 Rehunting kembali kandidat ke 5 ¦ Paralel IW OG 22 KK (sudah OK 6 KK), target IW Clear 6/9 24/8/22 Untuk kandidat lahan gereja gagal IW dimana pendeta merasa keberatan terhadap berdirinya tower diarea lahan nya karna punya anak usia 5 tahun 21/8 IW OG masih ada 13 KK lg yang belum cear 18/8 : IW OG kandidat ke 4, ¦ lokasi berada di tanah gereja ¦ Validasi NY kita sdh melakukan hunting diarea lokasi dan dapat 2 kandidat,dimana satu kandidat gagal izin warga,satu kandidat pemiliknya (orang Telkomsel) membatalkan lokasi dan saat ini dibantu kepling dan ketua gereja lagi menjalankan izin warga dikandidat ke 4 15/8 Titik lokasi pembangunan berada dipemukiman padat penduduk (tengah kota Medan) dan seblumnya sdh ada tower telkomsel dan didismantle,warga disekitar area trauma dengan adanya tower dilokasi dikarnakan beberpa kali kasus petir tidak diselesaikan dan sebelumnya tower lama ketika pembangunan didemo warga ,sementara area sar tidak boleh lewat dari 100 meter | 31/8 Informasi JR akan dishare kepada Pak Riza (31/8) untuk assessment kandidat termasuk dibantu dalam proses Re-Hunting (target W1 Sept) | 2022-09-06 | SS-RIZA | 2022-09-23 | 2022-10-20 |  | SST 42 Meter | PT. WIRA INTER NUSA | PT. WIRA INTER NUSA
30767910031 | 232701003 | KELURAHAN_PASAR_SIBUHUAN | SUM-SU-SBH-1541 | KELURAHAN_PASAR_SIBUHUAN | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-06-13 | 109 | ONTIME | [7 empty] | 32.4732 | 2022-08-31 12:39 | 4.5.1 ME OG |  | OG |  |  |  |  | REG-FRANS | DONE | 2022-09-18 |  | SST 52 Meter | PT. MEDCOMM SOLUTION | PT. MEDCOMM SOLUTION
10754430011 | 230251001 | NEW KANTOR GUBSU | MDN074 | NEW KANTOR GUBSU | B2S | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-05-18 | 138 | LATE | [7 empty] | 32.4719 | 2022-08-31 12:40 | 1.1.3 RE - HUNTING OG |  | PROBLEM | CORPORATE (GED KEUANGAN) | 31/8 Proses surat jawaban dari gedung keuangan 29/8 Kandidat OG propose berada di Gedung Kementrian Keuangan ¦ Submit proposal done per 19/8, dibantu oleh SS 24/8 proses surat jawaban dari kementrian keuangan 21/8 Surat permohonan untuk pendirian tower sudah dikirimkan ke kantor kementrian keuangan dan on review pihak kementirian keuangan 18/8 Rehunting kand 8 ¦ Plan kand masuk ke Kantor Gubsu dibantu SS ¦ Mendapatkan 1 kandidat di Kantor Kementrian Keuangan kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak kantor gubernur dan berkoordinasi dengan telkomsel dimana diarahkan keluar dari kantor gubsu.dan kita sdh mengirimkan surat permohonan ke pihak masjid agung medan tp tidak disetujui.dan kita juga sdh mencari lahan disekitar lokasi dan didapatkan lahan milik universitas methodist dan ternyata sebelum kita ada IBS masuk dan melakukan kontrak tp gagal dikarnakan harga dan keputusan yayasan yang tidak jelas. dan pihak metodist meminta 250 juta untuk sewanya dan masuk dalam dua rekening..atas dasar hal itu dan ketidak jelasan mka perhari ini site tersebut kita lakukan lg rehunting 15/8 Titik lokasi berada digedung kantor gubernur sumatera utara,dimana tower telkomsel sudah berdiri dan comcase dilokasi,tower telkomsel bermasalah dengan pihak pemda. Ketika kita masuk mereka pihak telkomsel untuk menyelesaikan terlebih daahulu permasalahannya,dan sekitar area adalah lahan perkantoran dan tidak ada lahan private sehingga cukup kesulitan untuk mendapatkan kandidat | 31/8 Propose kandidat di Gedung Kementrian Keuangan Sumut dibantu oleh Pak Riza ¦ Sudah dilakukan pembahasan internal dari Kementrian Keuangan, saat ini menunggu konfirmasi resmi (est W1 Sept) | 2022-09-09 | REG-CAKRA | 2022-09-30 | 2022-10-25 |  | MT 25 Meter | PT. MITRA SETIA INDONESIA | PT. MITRA SETIA INDONESIA
30729740031 | 228951003 | MEDAN_AMPLAS_TIMBANG_DELI | SUM-SU-MDN-2242 | MEDAN_AMPLAS_TIMBANG_DELI | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-01-31 | 245 | LATE | [7 empty] | 38.7187 | 2022-08-25 06:45 | 2.2.1 IW OG |  | PROBLEM | KETINGGIAN | 31/8: belum ada keputusan go dari XL terkait ketinggian 22 meter 29/8 : Site berada di RT Hotel Cahaya (Eksisting 12 + MT 25m) ¦ LL tidak menyetujui ketinggian tsb dikarenakan khawatir terhadap kelanjutan operasional Hotel ¦ Hasil Negoisasi Awal LL hanya menyetujui MT 20 m (hasil validasi XL NOK) ¦ Saat ini negoisasi lanjutan sudah dilakukan kepada LL & setuju utk ketinggian 22m maksimal (negoisasi ke XL dibantu oleh Pak Hafidz) 21 Agustus 2022 eskalasi sitac OG | 31/8 Penurunan ketinggian dari 37m menjadi 34m ¦ Dibantu oleh Pak Hafidz & Dina | 2022-09-02 | REG-CAKRA | 2022-09-25 | 2022-10-20 |  | MT 22 Meter | PT. MEDCOMM SOLUTION | PT. MEDCOMM SOLUTION
30729710031 | 228931003 | MEDAN_DELI_TITIPAPAN | SUM-SU-MDN-2245 | MEDAN_DELI_TITIPAPAN | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-28 | 2022-01-31 | 240 | LATE | [7 empty] | 38.5876 | 2022-08-25 09:54 | 5.1.1 SOFT RFI |  | PROBLEM | PERMIT KOTA MEDAN | 31/8;Proses Perijinan kota medan dan actual CME sdh OG 29/8 : Area site masuk ke dalam isu RTDR Kota Medan (pembatasan quota pembangunan site) ¦ Aktual site sudah paralel CME OG ¦ Verifikasi & negoisasi sudah dilakukan oleh DCS RO ¦ Opsi saat ini koordinasi dibantu oleh pihak mitra dengan paralel Start CME dilakukan, namun kondisi HOLD dikarenakan isu masuk ke media massa 21/8/2022 Terkait kuota perijinan masih belum clear dengan pihak perijinanya dan paralel izin untuk star CME 18/8 Issue Quota Tower (Permit Kota Medan) ¦ CME Wait Isu Permit 15/8 Titik lokasi berada dilahan pemukiman padat penduduk dan hard sitac,bebrapa kali gagal izin warga dan saat ini sudah iw clear dan sdh rekom camat.permasalaahan terjadi ketika kita mengajukan permohonan untuk siop.lokasi area kecamatan tersebut terkena pembatasan izin pembangunan tower (kuota IMB) sehingga dengan pembatasan tersebut menjadi kendala kita dalam pembangunan. dan lokasi belum bisa dibangun | 31/8 Cek kembali aturan terkait Quota, apakah masih possible ada celah terkait perijinan tsb ¦ Opsi lanjutan utk proses inisiasi Joint Survey kepada pihak Kominfo utk cek quota bersama ¦ Cek update perijinan status | 2022-09-02 | SS-JUMHUR | DONE | 2022-10-20 |  | SST 42 Meter | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
30729920031 | 229041003 | KELURAHAN_PERKEBUNAN_SIPARE_PARE | SUM-SU-LMP-2234 | KELURAHAN_PERKEBUNAN_SIPARE_PARE | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-01-31 | 245 | LATE | [7 empty] | 38.7178 | 2022-08-25 06:46 | 2.1.1 BAN PROCESS |  | PROBLEM | CORPORATE PT. INALUM | 31/8 Belum ada feedbcak dari inalum terkait permintaan kita untuk sewa lahan minimal 5 tahun 29/8 Lokasi berada di area corporate PT. INALUM ¦ Joint survey kandidat sudah dilakukan ¦ Sewa lahan 20 jt/th & periode sewa per 1 th - Surat jawaban submmited (14/7) bahwa harga sewa confirm namun periode sewa dipropose menjadi per 5 th ¦ Belum ada feedback dari PT. INALUM ¦ Propose combat hasil validasi XL NOK 24/8/21 masih belum clear terhadap ban dan BAK PT INLUM 21/8 proses ban /bak masih belum clear dengan PT Inalum dimana inalum tetap meminta sewa pertatahun dan akan dibantu ss terkait hal ini 18/8 proposal combat utk percepatan RFI NOK dr planning XL 15/8 Titik lokasi pembangunan berada dilahan cooporate milik PT INALUM. Dimana radius 5 km dari NOM masih lahaan PT INALUM dan kita sdh melakukan permohonan sewa pinjam pakai lahan ke inalum dan sudah melakukan jointsurvey dengan pihak INALUM ,akan tetapi sampai saat ini masih terkendala .dimana pihak direksi sampai saat ini belum menyetujui dan melum ada tindak lanjutnya dari permohonan yang kita sampaikan | 31/8 Akan dibantu komunikasi koleh pak Riza epada pihak Dir Oprs Mind Id (Pak Dani) untuk tindak lanjut kepada PIC PT. INALUM (31/8) | 2022-09-05 | SS-RIZA | 2022-09-28 | 2022-10-24 |  | SST 52 Meter | PT. MULTI MITRA MANDIRI | PT. MULTI MITRA MANDIRI
30778140031 |  | SIANTAR_SILAU_MALAHA | SUM-SU-PMS-2230 | SIANTAR_SILAU_MALAHA | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | [7 empty] | 39.2281 | 2022-08-24 18:32 | 1.1.3 RE - HUNTING OG |  | PROBLEM | CORPORATE (PTPN IV) | 31/8 on going proses hunting kandidat diarea PTPNIV 29/8 Lokasi masuk ke area PTPN IV ¦ Plan awal menghindari area PTPN dikarenakan proses birokrasi cukup lama khususnya di PTPN IV (ex site Sei Rakyat) ¦ Plan submit kandidat 2/9 | 31/8 Submit surat permohonan kepada PTPN IV (informasi site isecara umum) 31/8 via Pak Riza | 2022-09-05 | SS-RIZA | 2022-10-03 | 2022-10-26 |  | SST 52 Meter | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30778250031 |  | MEKAR_SENTOSA | SUM-SU-TBT-2215 | MEKAR_SENTOSA | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | [7 empty] | 39.2281 | 2022-08-24 18:32 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW |  | OG | REHUNTING OG |  |  |  | REG-HENDRA | 2022-10-02 | 2022-10-26 |  | SST 52 Meter | PT. WIRA INTER NUSA | PT. WIRA INTER NUSA
30729910031 | 229031003 | MEDAN_JOHOR_GEDUNG_JOHOR | SUM-SU-MDN-2236 | MEDAN_JOHOR_GEDUNG_JOHOR | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-01-31 | 245 | LATE | [7 empty] | 38.7158 | 2022-08-25 06:49 | 2.2.1 IW OG |  | PROBLEM | RUANG TERBUKA HIJAU | 31/8 IW OG dikandidat SS (kandidat Ke *) 29/8 Kandidat ke 8 dibantu oleh SS ¦ IW OG ¦ Lokasi masuk area RTH namun koordinasi dibantu oleh PIC special SS 21/8 Validasi approved .dan IW OG saat ini 18/8 Rehunting mencari kandidat diluar area RTH ¦ Support SS mendapatkan kandidat, validasi OG 15/8 Lokasi berada dipemukiman padat pendudak dan hardsitac dimana beberapa kandidat gagal dalam izin warga dan saaat ini kita mendapatkan kandidat didaerah tersebut dan proses izin warga tinggal satu warga lagi, akan tetapi ketika kita melakukan jointsurvey secara personal dengan pihak perijinan dan lokasi NOM maupun kandidat kita masuk dalam kawasan RTH (ruang terbuka hijau) dan saat ini kita lagi meminta BA bahwa lokasi masuk dalam zona RTH - Sudah masuk kandidat ke 7 | 31/8 IW OG kand 8 ¦ BAN 20jt/th, IW OG (target IW Clear W1 Sept) ¦ Dibantu oleh PIC dr SS |  | SS-RIZA | 2022-09-25 | 2022-10-10 |  | SST 42 Meter | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
10741920011 | 311231001 | PADANG PANJANG 3 | PAP304 | PADANG PANJANG 3 | B2S | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-15 | 2022-03-24 | 144 | LATE | [7 empty] | 38.199 | 2022-08-25 19:13 | 4.1.1 MOBILISASI TEAM |  | OG |  |  |  |  | REG |  | 2022-08-10 |  |  | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR
10741930011 | 311241001 | LADANG CAKIAH 2 | BKT276 | LADANG CAKIAH 2 | B2S | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-14 | 2022-03-24 | 174 | LATE | [7 empty] | 38.7133 | 2022-08-25 06:53 | 5.2.2 RFI MINIMUM |  | OG | [5 empty] | DONE | 2022-09-09 |  |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30768090031 | 418391003 | TELUK_AUR | SUM-RI-PRP-1108 | TELUK_AUR | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-18 | 2022-06-13 | 66 | ONTIME | [7 empty] | 38.7126 | 2022-08-25 06:54 | 5.2.3 RFI FULL |  | OG |  |  |  |  | REG |  | 2022-08-18 |  |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30768000031 | 418381003 | KELURAHAN_KEMPAS_JAYA | SUM-RI-TBH-1086 | KELURAHAN_KEMPAS_JAYA | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-30 | 2022-06-13 | 78 | ONTIME | [7 empty] | 38.7133 | 2022-08-25 06:53 | 5.2.2 RFI MINIMUM |  | OG | [6 empty] | 2022-08-23 |  |  | PT. NAYAKA PRATAMA | PT. NAYAKA PRATAMA
30767990031 | 418371003 | PULAUPALAS | SUM-RI-TBH-1087 | PULAUPALAS | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-25 | 2022-06-13 | 73 | ONTIME | [7 empty] | 38.7128 | 2022-08-25 06:54 | 5.2.2 RFI MINIMUM |  | OG |  |  |  |  | REG |  | 2022-08-24 |  |  | PT. NAYAKA PRATAMA | PT. NAYAKA PRATAMA
30774230031 | 418921003 | KEMPAS_SUNGAIGANTANG | SUM-RI-TBH-1096 | KEMPAS_SUNGAIGANTANG | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-30 | 2022-06-16 | 75 | ONTIME | [7 empty] | 38.7132 | 2022-08-25 06:53 | 5.2.2 RFI MINIMUM |  | OG | [6 empty] | 2022-08-23 |  |  | PT. NAYAKA PRATAMA | PT. NAYAKA PRATAMA
30774250031 | 313181003 | PAINAN_TIMUR_PAINAN | SUM-SB-PNN-0806 | PAINAN_TIMUR_PAINAN | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-25 | 2022-06-16 | 70 | ONTIME | [7 empty] | 38.7131 | 2022-08-25 06:53 | 5.2.2 RFI MINIMUM |  | OG |  |  |  |  | REG |  | 2022-08-24 |  |  | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR
30742250031 | 507601003 | ANGGREK MAS RELOCATION | SUM-KR-BTM-0591 | ANGGREK MAS RELOCATION | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-09 | 2022-03-30 | 132 | LATE | [7 empty] | 38.7121 | 2022-08-25 06:55 | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | 2022-08-05 |  |  | PT. MITRA SETIA INDONESIA | PT. MITRA SETIA INDONESIA
30725600031 | 416301003 | SRI_MERANTI | SUM-RI-PBR-1186 | SRI_MERANTI | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-08 | 2022-01-25 | 226 | LATE | [7 empty] | 38.7135 | 2022-08-25 06:53 | 5.2.2 RFI MINIMUM |  | OG | [5 empty] | DONE | 2022-09-09 |  |  | PT. PUTRA ADITIYA NUGRAHA | PT. PUTRA ADITIYA NUGRAHA
10741950011 | 311261001 | AMPANG PADANG | PAD699 | AMPANG PADANG | B2S | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-08 | 2022-03-24 | 168 | LATE | [7 empty] | 38.7158 | 2022-08-25 06:49 | 5.2.1 RFI RETO |  | OG | PLAN RFI COMBAT |  |  |  |  | DONE | 2022-09-07 |  |  | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR
10773830011 | 313171001 | JL RASUNA SAID | PAP751 | JL RASUNA SAID | B2S | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | TBG | RO 2022 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-06-16 | 109 | ONTIME | [7 empty] | 39.228 | 2022-08-24 18:32 | 4.2.2 ESKAVASI |  | PROBLEM | SYstem TBGsys | Mitra baru listing di TBG | Invite mitra utk sahring knowledge dgn mitra | 2022-09-28 | REG-Ruli | 2022-09-15 | 2022-10-20 |  |  | PT. GLOBAL COMTECH | PT. GLOBAL COMTECH
10773790011 | 313151001 | PERUMNAS BELIMBING | PAD734 | PERUMNAS BELIMBING | B2S | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-06-16 | 109 | ONTIME | [7 empty] | 39.228 | 2022-08-24 18:32 | 1.1.6 TSSR/ ESR SUBMIT |  | PROBLEM | Eskalasi Persetujuan Kanddidat | jarak dari NOM > dari 200m ( Urban ) Tsel need eskalasi renom, Lokasi site berada di pemukiman padat kota Padang, Take over DMT | Nego dan FU RTPE utk Approval dan Manager NSA | 2022-09-27 | REG-Daz | 2022-09-25 | 2022-10-25 |  |  | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR
30768030031 | 507881003 | JL_SEITEMIANG_TANJUNGRIAU | SUM-KR-BTM-0621 | JL_SEITEMIANG_TANJUNGRIAU | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-31 | 2022-06-13 | 79 | ONTIME | [7 empty] | 38.7144 | 2022-08-25 06:51 | 5.2.2 RFI MINIMUM |  | OG | [6 empty] | 2022-08-30 |  |  | PT. MITRA SETIA INDONESIA | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10773810011 | 418901001 | SWAKARYA | PRX018 | SWAKARYA | B2S | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-06-16 | 109 | ONTIME | [7 empty] | 38.7158 | 2022-08-25 06:49 | 2.2.5 CAPEX APPROVAL |  | PROBLEM | SURAT PERNYATAAN (IW TDK DIKETAHUI) | Lokasi site berada di kota pekanbaru, alas hak wajib SHM untuk proses PBG, zona cell plan SUB URBAN, ketinggian tower max 32m (MP). | FU CAPEX Release, with Justifikasi | 2022-09-27 | REG-Daz | 2022-09-15 | 2022-10-17 |  |  | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
10773770011 | 418891001 | RSUP PULAU BURUNG | TBH754 | RSUP PULAU BURUNG | B2S | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-06-16 | 109 | ONTIME | [7 empty] | 39.228 | 2022-08-24 18:32 | 2.1.3 BAK |  | PROBLEM | LAHAN CORPORATE (PKS PT RSUP - SAMBU group) | Lahan Corporate PT. RSUP Sambu Group | Pengajuan surat kerjasama penawaran harga atas lokasi yg sdh disetujui telkomsel | 2022-09-27 | SS-Handiman | 2022-09-15 | 2022-10-26 |  |  | PT. NAYAKA PRATAMA | PT. NAYAKA PRATAMA
10773800011 | 313161001 | JALAN RAYA ULU GADUT | PAD707 | JALAN RAYA ULU GADUT | B2S | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-06-16 | 109 | ONTIME | [7 empty] | 38.7186 | 2022-08-25 06:45 | 2.1.3 BAK |  | PROBLEM | LEGALITAS LAHAN (ex. EIGENDOM VERPONDING) | Lokasi NOM berada area yg merupakan lahan ex verponding, seluruh masyarakat disana tidak ada yg memiliki legalita lahan. diaera tsb terdapat 2 bangunan milik pemerintah. 1. RSJ (Pemprov SUMBAR), 2. Kantor Kelurahan (Pemkot Padang) | Searching lahan Combat, Masih hig Price ( 7jt/bl), Utk lahan Permanent tower Proses approach ke SEKDA untuk pembentukan tim SKPD untuk Persetujuan Prinsip dan PKS | 2022-09-27 | REG-Dedy | 2022-09-15 | 2022-10-22 |  |  | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR
10754420011 | 507871001 | NEW TIBAN KOMET | BTX051 | NEW TIBAN KOMET | B2S | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | TBG | RO 2022 | CIP | CME | PREPARE & ERECTION |  | 2022-05-18 | 138 | LATE | [7 empty] | 38.7154 | 2022-08-25 06:50 | 4.2.5 BEKISTING |  | PROBLEM | akses material | Material tidak bisa dilansir ke posisi site karena kemiringan extreme | Join Visit dan Meeting dgn MSI dan Procurement dan PTS | 2022-09-28 |  | Done | 2022-09-25 |  |  | PT. MITRA SETIA INDONESIA | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10754410011 | 507861001 | NEW PERUMAHAN KDA 1 | BTX018 | NEW PERUMAHAN KDA 1 | B2S | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-05-18 | 135 | LATE | [7 empty] | 38.7147 | 2022-08-25 06:51 | 4.5.1 ME OG |  | OG | [5 empty] | Done | 2022-09-25 |  |  | PT. MITRA SETIA INDONESIA | PT. MITRA SETIA INDONESIA
30749850031 | 507621003 | SUNGAI_BEDUK_MUKA_KUNING | SUM-KR-BTM-0613 | SUNGAI_BEDUK_MUKA_KUNING | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-04-27 | 159 | LATE | [7 empty] | 39.2279 | 2022-08-24 18:32 | 1.1.3 RE - HUNTING OG |  | PROBLEM | LAHAN CORPORATE (BATAMINDO - GALANT VENTURE) | Lokasi titik nominal berada di Kawasan Industri PT Batamindo Cakrawala Investama | Prepare Draft WA dan Slide untuk diajukan ke BOD, plan today | 2022-09-12 | SS-Handiman | 2022-10-20 | 2022-10-30 |  |  | PT. MITRA SETIA INDONESIA | PT. MITRA SETIA INDONESIA
30730140031 | 507561003 | PARIT_BENUT | SUM-KR-TBK-0588 | PARIT_BENUT | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-01-31 | 245 | LATE | [7 empty] | 38.7157 | 2022-08-25 06:49 | 2.4.1 SOIL/HAMMER TEST PROCESS |  | OG | SEMPADAN TANAH MENOLAK | Lokasi titik Nominal berada di area yang mayoritas legalitas lahan tidak ada, beberapa kandidat juga mengalami penolakan warga. disamping itu juga ada issue KKOP sehingga ketinggian menara berkurang dari SPK. | New Kandidat submit ke XL, Process FU Kandidat XL, Pengawalan eskalasi dari Huawei ke XL | 2022-09-12 | SS-Handiman | 2022-10-15 | 2022-10-25 |  |  | PT. MITRA SETIA INDONESIA | PT. MITRA SETIA INDONESIA
230777890231 |  | GN. TALANG SOLOK | NPDG_0273 | Gn. Talang Solok | B2S | SMART8 | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | TBG | RO 2022 | CIP | CME | TOWER FOUNDATION |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | [7 empty] | 39.2297 | 2022-08-24 18:29 | 4.2.2 ESKAVASI |  | PROBLEM | Legalitas lahan | LL menjaminkan sertifikat tanah yg disewa TBG ke Bank Nagari | Sudah melakukan Koordinasi ke Pihak Bank melalui PIC, Target doc surat resmi dari bank maksimal kamis minggu ini |  | REG-Ruli | Done | 2022-09-29 |  |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
230777980231 |  | TAPUNG_KAMPAR | INPKU0490-3 | Tapung_Kampar | B2S | SMART8 | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-28 | 2022-07-29 | 61 | ONTIME | [7 empty] | 39.2296 | 2022-08-24 18:29 | 4.5.1 ME OG |  | OG | [5 empty] | DONE | 2022-09-29 |  |  | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
30778100031 |  | TENAYAN_RAYA_REJOSARI | SUM-RI-PBR-1161 | TENAYAN_RAYA_REJOSARI | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | [7 empty] | 39.2296 | 2022-08-24 18:29 | 1.1.3 RE - HUNTING OG |  | PROBLEM | LEGALITAS LAHAN | Kand. B NOK, diarahkan hunting, Need BA justified, Lokasi NOM berada di Zona Urban (MCP), arahan hunting di zona SUB Urban (MP 32) mayoraitas legalitas lahannya tidak clear. lokasi yg legalitas lahannya clear adalah cand B, | proses re-validasi OPR untuk kand B | 2022-09-27 | REG-Ruli | 2022-09-17 | 2022-10-26 |  |  | PT. NAYAKA PRATAMA | PT. NAYAKA PRATAMA
30778120031 |  | AIR_RAJA | SUM-KR-TPG-0591 | AIR_RAJA | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | TBG | RO 2022 | CIP | SITAC | REKOM |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | [7 empty] | 39.2296 | 2022-08-24 18:29 | 2.3.2 REKOM LURAH |  | OG | LAHAN MILITER (KOREM 033 WIRA PRATAMA) | Lokasi site berada lahan KOREM, kandidat yg diajukan ke XL diluar lahan koREm, bisa diakomodir oleh XL dengan ketinggian naik menjadi 62m | Prepare GDL, SOil Test dan APD | 2022-09-12 | REG-Eko | 2022-09-25 | 2022-10-26 |  |  | PT. NAYAKA PRATAMA | PT. NAYAKA PRATAMA
30778170031 |  | KUBU_GULAI_BANCAH | SUM-SB-BKT-0850 | KUBU_GULAI_BANCAH | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | [7 empty] | 39.2296 | 2022-08-24 18:29 | 1.1.3 RE - HUNTING OG |  | PROBLEM | ZONASI RDTR (KOTA BUKITTINGGI) | Ketinggian sesuai Perwako max 20m | Rehunting di RSUD kota bukittinggi untuk propose RT (Pole) | 2022-09-20 | REG-Ruli | 2022-09-25 | 2022-10-25 |  |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30778180031 |  | KUBU_TANJUNG | SUM-SB-BKT-0853 | KUBU_TANJUNG | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | [7 empty] | 39.2295 | 2022-08-24 18:29 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW |  | PROBLEM | ZONASI RDTR (KOTA BUKITTINGGI) | Ketinggian sesuai Perwako max 20m | SUbmit Kandidat ke 4 ke XL, kampus UIN | 2022-09-27 | REG-Ruli | 2022-09-20 | 2022-10-21 |  |  | PT. ORLIE INDONESIA | PT. ORLIE INDONESIA
30778200031 |  | TAMPAN_SIMPANG_BARU | SUM-RI-PBR-1160 | TAMPAN_SIMPANG_BARU | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | [7 empty] | 39.2295 | 2022-08-24 18:30 | 1.1.4 TSSR/ ESR PROCESS |  | PROBLEM | Kandidat ke 3, reject by XL | Area lahan kosong dengan kepemilikan lahan yang cukup luas, Kandidat A harga sewa yg diminta 20jt/bulan, sedangkan kand B harga sewa yg diminta 50jt/thn, Kandidat Ke 3 reject krn OUt SAR | prepare JR utk mensjustifikasi kelanjutan pengajuan kandidat 3 TBG ke XL dan BA dari Rt RW terkait kamplingan yg tidak diketahui pemiliknya | 2022-09-27 | REG-Ruli | 2022-09-20 | 2022-10-19 |  |  | PT. PUTRA ADITIYA NUGRAHA | PT. PUTRA ADITIYA NUGRAHA
30778210031 |  | BUKIT_BESTARI_DOMPAK | SUM-KR-TPG-0590 | BUKIT_BESTARI_DOMPAK | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | [7 empty] | 39.2295 | 2022-08-24 18:30 | 1.1.2 HUNTING OG |  | PROBLEM | LAHAN PEMPROV KEPRI | Lokasi site dikawasan perkantoran Pemprov KEPRI | FU surat permohonan sebelumnya yg sdh disubmit ke DISPORA | 2022-10-04 | REG-DAZ | 2022-09-25 | 2022-10-26 |  |  | PT. NAYAKA PRATAMA | PT. NAYAKA PRATAMA
30778220031 |  | BUNGO_PASANG | SUM-SB-PAD-0884 | BUNGO_PASANG | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | [7 empty] | 38.7185 | 2022-08-25 06:45 | 1.1.4 TSSR/ ESR PROCESS |  | PROBLEM | ISSUE KKOP (LANUD BANDARA TABING) | Lokasi site jarak 800m dari bandara TABING Kota padang | FU Rekomendasi dari Lanud terkait maksimal ketinggian 32 m utk re eskalasi ke XL, Need Support SS | 2022-09-30 | REG-Ruli | 2022-09-07 | 2022-10-15 |  |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30778230031 |  | TANAH_GARAM | SUM-SB-SLK-0701 | TANAH_GARAM | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-07-29 | 62 | ONTIME | [7 empty] | 38.7185 | 2022-08-25 06:45 | 5.1.1 SOFT RFI |  | OG | [5 empty] | Done | 2022-09-29 |  |  | PT. ORLIE INDONESIA | PT. ORLIE INDONESIA
30778240031 |  | LUBUK_BUAYA_PINANGBUNGKUK | SUM-SB-PAD-0878 | LUBUK_BUAYA_PINANGBUNGKUK | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | [7 empty] | 38.7185 | 2022-08-25 06:45 | 2.1.1 BAN PROCESS |  | PROBLEM | Comunity Issue | Pemukiman padat penduduk, warga menolak krn history tidak mau ada tower dilingkungan | Pergerseran 50 m, pararel proses IW | 2022-09-30 | REG-Dedy | 2022-09-25 | 2022-10-25 |  |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10776590011 |  | DESA PUHUN PINTU | BKT290 | DESA PUHUN PINTU | B2S | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | TBG | RO 2022 | CIP | CME | PREPARE & ERECTION |  | 2022-07-11 | 84 | ONTIME | [7 empty] | 38.7153 | 2022-08-25 06:50 | 4.3.2 BACKFILL |  | PROBLEM | Stop by PU | PU Meminta penyelesaiaan IMB | Percepatan Survey KRK dan APproach ke Bu Wirza utk konsolidasi bisa segera lanjut Erection | 2022-09-27 |  | DONE | 2022-09-26 |  |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10773780011 | 722521001 | PTPN7 BETUNG | PBI337 | PTPN7 BETUNG | B2S | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGSEL | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-08 | 2022-06-16 | 53 | ONTIME | [7 empty] | 38.7121 | 2022-08-25 06:55 | 5.2.1 RFI RETO |  | OG | [5 empty] | DONE | 2022-08-19 |  |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30768060031 | 722121003 | BELITANG_II_KELI_REJO | SUM-SS-MPR-1275 | BELITANG_II_KELI_REJO | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGSEL | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-26 | 2022-06-13 | 74 | ONTIME | [7 empty] | 38.7125 | 2022-08-25 06:54 | 5.2.3 RFI FULL |  | OG | [5 empty] | DONE | 2022-08-26 |  |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30747880031 | 720011003 | TANJUNG_KARI XL | SUM-SS-MRD-1002 | TANJUNG_KARI XL | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGSEL | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-21 | 2022-04-20 | 123 | LATE | [7 empty] | 38.7125 | 2022-08-25 06:54 | 5.2.3 RFI FULL |  | OG | [5 empty] | DONE | 2022-08-19 |  |  | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
30730510031 | 804381003 | MANGGAR_MEKAR_JAYA | SUM-BB-MGR-0526 | MANGGAR_MEKAR_JAYA | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGSEL | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-21 | 2022-01-31 | 202 | LATE | [7 empty] | 38.7125 | 2022-08-25 06:54 | 5.2.3 RFI FULL |  | OG | [5 empty] | DONE | 2022-08-19 |  |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30775240031 |  | MARGA_BAKTI | SUM-SS-BTA-1091 | MARGA_BAKTI | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGSEL | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-02 | 2022-07-01 | 63 | ONTIME | [7 empty] | 38.7131 | 2022-08-25 06:53 | 5.2.3 RFI FULL |  | OG | [5 empty] | DONE | 2022-09-02 |  |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30768080031 | 903591003 | LAWANG_AGUNG | SUM-BE-TAS-0211 | LAWANG_AGUNG | B2S | XL | 01. AREA 01 | LAMPUNG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-06-13 | 109 | ONTIME | [7 empty] | 38.7131 | 2022-08-25 06:53 | 5.2.2 RFI MINIMUM |  | OG | [5 empty] | DONE | 2022-09-19 |  |  | PT. AULIA DANARDANA | PT. AULIA DANARDANA
30768070031 | 903581003 | SUMBER_BENING | SUM-BE-CRP-0186 | SUMBER_BENING | B2S | XL | 01. AREA 01 | LAMPUNG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-02 | 2022-06-13 | 81 | ONTIME | [7 empty] | 38.713 | 2022-08-25 06:53 | 5.2.3 RFI FULL |  | OG | [5 empty] | DONE | 2022-09-02 |  |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30774240031 | 1017591003 | METRO_TIMUR_TEJO_SARI | SUM-LA-MET-1130 | METRO_TIMUR_TEJO_SARI | B2S | XL | 01. AREA 01 | LAMPUNG | TBG | RO 2022 | CIP | CME | PREPARE & ERECTION |  | 2022-06-16 | 109 | ONTIME | [7 empty] | 39.2294 | 2022-08-24 18:30 | 4.2.4 REBARING |  | OG | [5 empty] | DONE | 2022-09-29 |  |  | PT. ORLIE INDONESIA | PT. ORLIE INDONESIA
30774260031 | 722531003 | BUAY_MADANG_TIMUR_REJO_DADI | SUM-SS-MPR-1263 | BUAY_MADANG_TIMUR_REJO_DADI | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGSEL | TBG | RO 2022 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-06-16 | 109 | ONTIME | [7 empty] | 38.7149 | 2022-08-25 06:50 | 4.2.4 REBARING |  | PROBLEM | OPSIC Issue | CME Distop by Bupati & Dinas Perizinan |  |  |  | DONE | 2022-09-29 |  |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30749870031 | 1015281003 | KOTABUMI_REJOSARI | SUM-LA-KTB-1136 | KOTABUMI_REJOSARI | B2S | XL | 01. AREA 01 | LAMPUNG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-28 | 2022-04-27 | 154 | LATE | [7 empty] | 38.7147 | 2022-08-25 06:51 | 5.2.3 RFI FULL |  | OG | [5 empty] | DONE | 2022-09-29 |  |  | PT. PRASETIA DWIDHARMA | PT. PRASETIA DWIDHARMA
30730060031 | 1014581003 | WAY_PISANG | SUM-LA-BBU-0868 | WAY_PISANG | B2S | XL | 01. AREA 01 | LAMPUNG | TBG | RO 2022 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-01-31 | 245 | LATE | [7 empty] | 38.7149 | 2022-08-25 06:51 | PRECANCEL/DROP |  | PROBLEM | KKOP/OTBAN | Rekomendari KKOP 36m, Validasi XL min 40m | 31/08 : Sedang kajian ulang Rekomendasi KKOP, next fup 02 Sep (renego ke 42m) | 2022-08-19 | SS-RIZA | 2022-09-02 | 2022-10-30 |  |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
230777950231 |  | SUKARAMI_PALEMBANG 2 | NPLB_1040 | Sukarami_Palembang 2 | B2S | SMART8 | 01. AREA 01 | SUMBAGSEL | TBG | RO 2022 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | [7 empty] | 38.7184 | 2022-08-25 06:45 | 4.3.2 BACKFILL |  | OG |  |  | 31/08 : Bantu dorong percepatan rekom kkop (tambahkan plot existing site di sekitar runaway), pic amirul/emil |  | SS | DONE | 2022-10-30 |  |  | PT. AULIA DANARDANA | PT. AULIA DANARDANA
230777880231 |  | PKP PRINGSEWU SUKOHARJO | HUNew_LMP0245-2 | PKP PRINGSEWU SUKOHARJO | B2S | SMART8 | 01. AREA 01 | LAMPUNG | PKP | RO 2022 | CIP | CME | PREPARE & ERECTION |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | [7 empty] | 38.7184 | 2022-08-25 06:45 | 4.3.3 ERECTION |  | OG | [5 empty] | DONE | 2022-09-30 |  |  | PT. PRASETIA DWIDHARMA | PT. PRASETIA DWIDHARMA
230777990231 |  | KERTAPATI_PALEMBANG | NPLB_0867 | Kertapati_Palembang | B2S | SMART8 | 01. AREA 01 | SUMBAGSEL | TBG | RO 2022 | PRECANCEL | PRECANCEL |  |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | [7 empty] | 38.7184 | 2022-08-25 06:46 | 4.6.3 PLN CONNECTION |  | OG | [5 empty] | DROP | 2022-09-02 |  |  | PT. AULIA DANARDANA | PT. AULIA DANARDANA
230777740231 |  | PKP MUARO JAMBI GELAM | INPLB1151-1 | PKP MUARO JAMBI GELAM | B2S | SMART8 | 01. AREA 01 | SUMBAGSEL | PKP | RO 2022 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | [7 empty] | 38.7157 | 2022-08-25 06:49 | 4.3.3 ERECTION |  | OG |  |  | 31/08 : Bantu dorong percepatan rekom kkop (tambahkan plot existing site di sekitar runaway) |  | SS | DONE | 2022-10-30 |  |  | PT. NAYAKA PRATAMA | PT. NAYAKA PRATAMA
30778110031 |  | PURWOTANI | SUM-LA-KLA-1116 | PURWOTANI | B2S | XL | 01. AREA 01 | LAMPUNG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | [7 empty] | 39.2279 | 2022-08-24 18:32 | 1.1.3 RE - HUNTING OG |  | PROBLEM | LAHAN KEHUTANAN | NOM berada di lahan hutan produksi radius 900m | 31/08 : Propose melalui link Pak RIza untuk lewat kementrian |  | SS-Riza | 2022-09-30 | 2022-10-30 |  |  | PT. PRASETIA DWIDHARMA | PT. PRASETIA DWIDHARMA
30778260031 |  | TELANAIPURA_PENYENGAT_RENDAH | SUM-JA-JMB-0488 | TELANAIPURA_PENYENGAT_RENDAH | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGSEL | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | [7 empty] | 38.7184 | 2022-08-25 06:46 | PRECANCEL/DROP |  | PROBLEM | MORATORIUM | MORATORIUM KOTA JAMBI | PROPOSE RETURN TO MKT XL (AS EMAIL 2 AUG) | 2022-08-26 | MKT | 2022-10-31 | 2022-11-30 |  |  | NOT REQUIRED | NOT REQUIRED
30778270031 |  | BURUNG_DINANG | SUM-SS-PGA-1085 | BURUNG_DINANG | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGSEL | TBG | RO 2022 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | [7 empty] | 39.2279 | 2022-08-24 18:32 | 4.2.4 REBARING |  | OG | [5 empty] | Done | 2022-09-30 |  |  | PT. AULIA DANARDANA | PT. AULIA DANARDANA
30777010031 |  | LUMPATAN II RELOCATION | SUM-SS-SKY-1221 | LUMPATAN II RELOCATION | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGSEL | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-15 | 80 | ONTIME | [7 empty] | 38.7183 | 2022-08-25 06:46 | 2.2.1 IW OG |  | OG | HUNTING OG |  |  |  | REG-Manto | 2022-09-25 | 2022-10-30 |  |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30775220031 |  | MENANGA_SIAMANG | SUM-LA-BBU-0880 | MENANGA_SIAMANG | B2S | XL | 01. AREA 01 | LAMPUNG | TBG | RO 2022 | CIP | CME | PREPARE & ERECTION |  | 2022-07-01 | 94 | ONTIME | [7 empty] | 38.7153 | 2022-08-25 06:50 | 4.2.4 REBARING |  | OG |  |  | 31/08 : Issue way kanan koordinasi dengan Pak Jumhur dan DCS untuk start cme |  | PGC | DONE | 2022-10-19 |  |  | PT. ORLIE INDONESIA | PT. ORLIE INDONESIA
30696660031 | 606921003 | PEMATANG_SULUR_TELANAIPURA | SUM-JA-JMB-0515 | PEMATANG_SULUR_TELANAIPURA | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGSEL | PKP | CO 2022 | PRECANCEL | PRECANCEL |  |  | 2021-08-19 | 410 | LATE | [7 empty] | 38.7183 | 2022-08-25 06:46 | PRECANCEL/DROP |  | PROBLEM | MORATORIUM | MORATORIUM KOTA JAMBI | PROPOSE RETURN BY XL (AS EMAIL 9 AUG) | 2022-08-26 | MKT | DROP |  |  |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30700080031 | 607061003 | JAMBI_SELATAN_THEHOK | SUM-JA-JMB-0486 | JAMBI_SELATAN_THEHOK | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGSEL | PKP | CO 2022 | PRECANCEL | PRECANCEL |  |  | 2021-08-25 | 404 | LATE | [7 empty] | 39.2278 | 2022-08-24 18:32 | PRECANCEL/DROP |  | PROBLEM | MORATORIUM | MORATORIUM KOTA JAMBI | PROPOSE RETURN BY XL (AS EMAIL 9 AUG) | 2022-08-26 | MKT | DROP |  |  |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
230777340231 |  | PEARUNG | ZMDN_5380 | PEARUNG | COLO | SMART8 | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-10 | 2022-07-22 | 19 | ONTIME | [7 empty] | 38.7121 | 2022-08-25 06:55 | 5.2.3 RFI FULL |  | OG | [6 empty] | 2022-08-06 |  |  | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
10777420011 |  | ANGGREK MAS RELOCATION | BTX005 | NEW ANGGREK MAS 3 | COLO | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-10 | 2022-07-25 | 16 | ONTIME | [7 empty] | 38.7123 | 2022-08-25 06:54 | 5.2.3 RFI FULL |  | OG |  |  |  |  | REG |  | 2022-08-05 |  |  | PT. MITRA SETIA INDONESIA | PT. MITRA SETIA INDONESIA
30785460031 |  | PESAWAHAN | SUM-LA-BDL-1140 | PESAWAHAN | B2S | XL | 01. AREA 01 | LAMPUNG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-05 | 59 | ONTIME | [7 empty] | 38.7183 | 2022-08-25 06:46 | 2.1.3 BAK |  | PROBLEM | LAHAN POLDA | Proses kerjasama pemanfaatan existing tower 52m di lahan ex polda lampung | 31/08 : Support kelanjutan proses kerjasama pemanfaatan existing tower ex Polda Lampung |  | SS-Handiman | 2022-09-29 | 2022-10-30 |  |  | PT. ORLIE INDONESIA | PT. ORLIE INDONESIA
30785440031 |  | LIMAU_MANIS_SELATAN | SUM-SB-PAD-0887 | LIMAU_MANIS_SELATAN | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-05 | 59 | ONTIME | [7 empty] | 39.2294 | 2022-08-24 18:30 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW |  | PROBLEM | LEGALITAS LAHAN (ex. EIGENDOM VERPONDING) | Lokasi NOM berada area yg merupakan lahan ex verponding, seluruh masyarakat disana tidak ada yg memiliki legalita lahan. diaera tsb terdapat 2 bangunan milik pemerintah. 1. RSJ (Pemprov SUMBAR), 2. Kantor Kelurahan (Pemkot Padang) | Plan Approach ke lahan Pemprov SUMBAR | 2022-09-30 | REG-Dedy | 2022-10-10 | 2022-10-30 |  |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30785410031 |  | KEMUNING_KERITANG | SUM-RI-TBH-1095 | KEMUNING_KERITANG | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-08-05 | 55 | ONTIME | [7 empty] | 39.2294 | 2022-08-24 18:30 | 4.5.1 ME OG |  | OG | [5 empty] | DONE | 2022-09-29 |  |  | PT. PUTRA ADITIYA NUGRAHA | PT. PUTRA ADITIYA NUGRAHA
30785420031 |  | TANJUNG_UNGGAT | SUM-KR-TPG-0595 | TANJUNG_UNGGAT | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | TBG | RO 2022 | CIP | SITAC | REKOM |  | 2022-08-05 | 59 | ONTIME | [7 empty] | 39.2293 | 2022-08-24 18:30 | 2.3.2 REKOM LURAH |  | OG |  |  | Need Submit CApex | 2022-09-27 | REG-Ruli | 2022-09-17 | 2022-10-21 |  |  | PT. NAYAKA PRATAMA | PT. NAYAKA PRATAMA
30788960031 | 234331003 | SAMOSIRHARIAN | SUM-SU-PRR-2331 | SAMOSIRHARIAN | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-24 | 40 | ONTIME | [7 empty] | 32.4651 | 2022-08-31 12:50 | 1.1.3 RE - HUNTING OG |  | OG | HUNTING OG |  |  |  | REG-HENDRA | 2022-10-03 | 2022-10-24 |  | SST 52 Meter | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
30789060031 | 50041109 | SIMP SENGGARANG | SUM-KR-TPG-0596 | TANJUNGPINANG_KOTA_KAMPUNGBUGIS | COLO | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-16 | 2022-08-24 | 23 | LATE | [9 empty] | 5.2.3 RFI FULL | [7 empty] | DONE | 2022-09-13 |  |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
230789430231 | 1014671001 | SUNGKI 2 |  |  | COLO | SMART8 | 01. AREA 01 | SUMBAGSEL | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-06 | 2022-08-31 | 6 | ONTIME | [9 empty] | 5.2.3 RFI FULL |  | OG | [5 empty] | DONE | 2022-09-09
230789280231 | 805071023 | TOBOALI BANGSEL |  |  | B2S | SMART8 | 01. AREA 01 | SUMBAGSEL | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-29 | 35 | ONTIME | [9 empty] | 2.2.1 IW OG |  | OG | IW OG |  |  |  | REG-Manto | 2022-10-30 | 2022-11-30
230789270231 | 608581023 | TANJUNG JABUNG BARAT |  |  | B2S | SMART8 | 01. AREA 01 | SUMBAGSEL | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-29 | 35 | ONTIME | [9 empty] | 2.2.1 IW OG |  | OG | IW OG |  |  |  | REG-Manto | 2022-10-30 | 2022-11-30
30786860031 | 227231026 | AREA RESORT SIHIONG |  |  | COLO | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-02 | 2022-08-12 | 21 | ONTIME | [9 empty] | 5.2.3 RFI FULL |  | OG | [6 empty] | 2022-09-10 |  |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30786850031 | 229141001 | NEW PEKAN TERMINAL |  |  | COLO | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-02 | 2022-08-12 | 21 | ONTIME | [9 empty] | 5.2.3 RFI FULL |  | OG | [6 empty] | 2022-09-10 |  |  | PT. MULTI MITRA MANDIRI | PT. MULTI MITRA MANDIRI
10789400011 | 313301001 | JORONG MUSUS NAGARI GANGGO HILIA | LSK394 | JORONG MUSUS NAGARI GANGGO HILIA | B2S | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | TBG | RO 2022 | CIP | CME | TOWER FOUNDATION |  | 2022-08-31 | 33 | ONTIME | [9 empty] | 4.2.2 ESKAVASI |  | OG |  |  |  |  | REG-Ruli | 2022-10-05 | 2022-10-28 |  |  | PT. PUTRA ADITIYA NUGRAHA | PT. PUTRA ADITIYA NUGRAHA
30796840031 | 903671003 | SAWAH_LEBAR | SUM-BE-BGL-0217 | SAWAH_LEBAR | B2S | XL | 01. AREA 01 | LAMPUNG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | [11 empty] | OG | [6 empty] | 2022-11-30
30796780031 | 234411003 | PONDOK_BATU | SUM-SU-AKK-2240 | PONDOK_BATU | B2S | XL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME
30796850031 | 903681003 | KANDANG_LIMUN | SUM-BE-BGL-0216 | KANDANG_LIMUN | B2S | XL | 01. AREA 01 | LAMPUNG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | [11 empty] | OG | [6 empty] | 2022-11-30
10799520011 | 10202104 | ROAD_TO_TAKENGON/PEGASING | TKN757 | GELE LAH | Colo | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-09-20 | 10 | ONTIME
10799500011 | 415351004 | MUKTI JAYA_RIMBA MELINTANG | UJT870 | MUKTIJAYA TN MERAH | Colo | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGTENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-28 | 2022-09-19 | 9 | ONTIME | [9 empty] | 5.1.1 SOFT RFI
10799510011 | 20223104 | PAYUNG_KARO | KBJ975 | KUTASUAH | Colo | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-09-20 | 9 | ONTIME
10799530011 | 80144104 | RD TO ALUE BILLIE / KUALA_TRIP | MAK774 | KUALA TRANG | Colo | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGUT | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-09-20 | 10 | ONTIME
10794060011 | 1017991001 | SIDOHARJO PALAS | KLA354 | SIDOHARJO PALAS | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Lampung | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 | -44816.3735 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10793990011 | 903651001 | SEKUNYIT 2 | BIN039 | SEKUNYIT 2 | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Lampung | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 | -44816.3735 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10793970011 | 903641001 | TBG DESA SUKARAJA | TIS062 | TBG DESA SUKARAJA | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Lampung | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 | -44816.3735 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10793960011 | 1017971001 | RAWAJITU | MGA258 | RAWAJITU | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Lampung | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 | -44816.3735 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10794030011 | 903661001 | PONDOK BARU | MKO073 | PONDOK BARU | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Lampung | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 | -44816.3735 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10793940011 | 1017961001 | RAFI KALIREJO | KLA356 | RAFI KALIREJO | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Lampung | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 | -44816.3735 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10794050011 | 1017981001 | SINDANG MARGA KBI | KBI151 | SINDANG MARGA KBI | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Lampung | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 | -44816.3735 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10790240011 | 1017851001 | TRI JAYA | MGA256 | TRI JAYA | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Lampung | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 | -44808.7173 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10790210011 | 903631001 | ULU DANAU | MRD080 | ULU DANAU | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Lampung | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 | -44808.7173 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10794020011 | 608651001 | TANJUNG | SGE179 | TANJUNG | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Selatan | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 | -44816.3735 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10793950011 | 608631001 | LP BANGKO | BKO128 | LP BANGKO | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Selatan | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 | -44816.3735 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10790230011 | 608621001 | MERBAU 2 | MSK087 | MERBAU 2 | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Selatan | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 | -44808.7173 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10794010011 | 722941001 | AGUNG JATI | MPR166 | AGUNG JATI | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Selatan | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 | -44816.3735 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10794040011 | 722951001 | SIDOMULYO MUARA PADANG 2 | PBI339 | SIDOMULYO MUARA PADANG 2 | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Selatan | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 | -44816.3735 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10790220011 | 608611001 | TANJUNG PAKU | KTL130 | TANJUNG PAKU | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Selatan | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 | -44808.7173 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10790170011 | 608591001 | TELUK KAYU PUTIH | MTB100 | TELUK KAYU PUTIH | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Selatan | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 | -44808.7172 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10790200011 | 608601001 | PASAR MINGGU KM 61 | SGE180 | PASAR MINGGU KM 61 | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Selatan | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 | -44808.7173 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10793980011 | 722931001 | KENTEN LAUT UJUNG | PBI340 | KENTEN LAUT UJUNG | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Selatan | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 | -44816.3735 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10790190011 | 722911001 | PENDOPO BARAT | LHT209 | PENDOPO BARAT | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Selatan | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 | -44808.7173 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10794000011 | 608641001 | SUNGAI TERAP | SGE178 | SUNGAI TERAP | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Selatan | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 | -44816.3735 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10790180011 | 722901001 | SIDOMULYO MUARA PADANG | PBI338 | SIDOMULYO MUARA PADANG | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Selatan | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 | -44808.7173 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10794130011 | 419141001 | POLSEK TANDUN | PPN814 | POLSEK TANDUN | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 | -44816.374 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10794090011 | 313361001 | BUNGO SALIDO | PNN001 | BUNGO SALIDO | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 | -44816.374 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10794070011 | 313351001 | UIN BUKITTINGGI | BKT002 | UIN BUKITTINGGI | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 | -44816.374 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10790150011 | 419121001 | KEPAU JAYA | BKG868 | KEPAU JAYA | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 | -44808.711 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10790130011 | 313341001 | TAPURAUKAT | TPJ255 | TAPURAUKAT | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 | -44808.711 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10790120011 | 313331001 | MARA NEMNEM LELEU | TPJ251 | MARA NEMNEM LELEU | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 | -44808.7108 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10790100011 | 313321001 | SDN4 BIRUGO | BKT004 | SDN4 BIRUGO | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 | -44808.7105 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10794140011 | 419151001 | BATANG KUMU TAMBUSAI | PPN813 | BATANG KUMU TAMBUSAI | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 | -44816.374 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10794190011 | 419201001 | SUMBER JAYA KUANSING | TAK658 | SUMBER JAYA KUANSING | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 | -44816.374 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10794160011 | 419171001 | TALIKUMAIN 2 | PPN811 | TALIKUMAIN 2 | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 | -44816.374 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10794110011 | 508161001 | GOLDEN CITY RESIDENCE | BTX021 | GOLDEN CITY RESIDENCE | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 | -44816.374 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10794080011 | 508151001 | KOLONG 6 KIJANG | BSB008 | KOLONG 6 KIJANG | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 | -44816.374 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10790060011 | 419091001 | TAMBUSAI TIMUR | PPN809 | TAMBUSAI TIMUR | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 | -44808.7101 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10790050011 | 419081001 | MAHATO NORTH TAMBUSAI | PPN810 | MAHATO NORTH TAMBUSAI | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 | -44808.7092 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10794150011 | 419161001 | TELUK SONO BONAI | PPN812 | TELUK SONO BONAI | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 | -44816.374 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10794120011 | 508171001 | TBG PECONG | BTX024 | TBG PECONG | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 | -44816.374 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10790140011 | 419111001 | PERUM GREEN STABITHA | BKG033 | PERUM GREEN STABITHA | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 | -44808.711 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10790090011 | 313311001 | LEMBAH MALINTANG | SME024 | LEMBAH MALINTANG | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 | -44808.7104 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10790110011 | 419101001 | SIMPANG RAYA KUANSING | TAK660 | SIMPANG RAYA KUANSING | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 | -44808.7107 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10794180011 | 419191001 | SUKAMAJU KUANSING | TAK659 | SUKAMAJU KUANSING | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 | -44816.374 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10794170011 | 419181001 | PETAPAHAN GUNUNG TOAR | TAK663 | PETAPAHAN GUNUNG TOAR | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 | -44816.374 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10794100011 | 419131001 | PEDAMARAN PEKAITAN | UJT006 | PEDAMARAN PEKAITAN | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 | -44816.374 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10790310011 | 234351001 | NAMO PINANG | LBP031 | NAMO PINANG | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Utara | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 | -44808.7182 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10790250011 | 112951001 | LHUNG GEULUMPANG | BPD903 | LHUNG GEULUMPANG | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Utara | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 | -44808.7182 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10793880011 | 113021001 | PELITA SAGUP JAYA | IRY006 | PELITA SAGUP JAYA | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Utara | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 | -44816.3725 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10793900011 | 234381001 | TBG TRAJU | SAL714 | TBG TRAJU | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Utara | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 | -44816.3726 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10793870011 | 113011001 | SEUNEUBOK SABOH | LKN007 | SEUNEUBOK SABOH | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Utara | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 | -44816.3725 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10793930011 | 234391001 | PISANG MASAK | KPD980 | PISANG MASAK | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Utara | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 | -44816.3726 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10793890011 | 234371001 | LAE LEAM | SAL715 | LAE LEAM | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Utara | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 | -44816.3726 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10790320011 | 113001001 | PADANG TIJI 3 | SGI610 | PADANG TIJI 3 | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Utara | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 | -44808.7182 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10790290011 | 234341001 | SEI LENDIR | KIS002 | SEI LENDIR | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Utara | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 | -44808.7182 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10790280011 | 112981001 | PULO RAYEUK | LKN004 | PULO RAYEUK | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Utara | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 | -44808.7182 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10790300011 | 112991001 | SIMPANG BALEK 2 | STR002 | SIMPANG BALEK 2 | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Utara | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 | -44808.7182 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10793920011 | 113041001 | PULO IE | MBO918 | PULO IE | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Utara | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 | -44816.3726 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10793910011 | 113031001 | TBG COT GIREK | LKN006 | TBG COT GIREK | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Utara | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 | -44816.3726 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10790260011 | 112961001 | LABUHAN TAROK | TTN581 | LABUHAN TAROK | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Utara | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 | -44808.7182 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10790270011 | 112971001 | MEUNASAH KEUTAPANG | IRY007 | MEUNASAH KEUTAPANG | STIP 8 | TSEL | 01. AREA 01 | Sumatera Bagian Utara | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-05 | -44808.7182 | ONTIME | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
10800870011 | 804421003 | LUBUK_PABRIK | KOB081 | DESA LUBUK 2 | COLO | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGSEL | TBG | RO 2022 | CIP | CME | SHELTER INSTALLATION |  | 2022-09-26 | 7 | ONTIME | [9 empty] | 5.2.3 RFI FULL |  | OG | [6 empty] | 2022-09-30
10800850011 | 60125104 | KARANG MENDAPO | SRJ113 | KARANG MENDAPO | COLO | TSEL | 01. AREA 01 | SUMBAGSEL | TBG | RO 2022 | CIP | CME | SHELTER INSTALLATION |  | 2022-09-26 | 7 | ONTIME | [9 empty] | 5.2.3 RFI FULL |  | OG | [6 empty] | 2022-09-30
10800860011 | 1013152001 | IBS BRINTIS - LEUMPUYANG BANDAR | GNS232 | LEMPUYANG BANDAR 2 | COLO | TSEL | 01. AREA 01 | LAMPUNG | TBG | RO 2022 | CIP | CME | SHELTER INSTALLATION |  | 2022-09-26 | 7 | ONTIME | [9 empty] | 5.2.3 RFI FULL |  | OG | [6 empty] | 2022-09-30
30801170031 | 1018321003 | SUKAMERNAH | SUM-LA-KOT-1088 | SUKAMERNAH | B2S | XL | 01. AREA 01 | LAMPUNG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-27 | 6 | ONTIME | [11 empty] | OG | [6 empty] | 2022-11-30

## SINGGALANG (hidden)
SONUMB STIP 1 | SONUMB STIP 8 | RFI STATUS | PROBLEM/OG | GENERAL PROBLEM | DETAIL PROBLEM | ACTION PLAN | TARGET SOLVED | PIC | CME START [SINGGALANG] | RFI TARGET [SINGGALANG] | MITRA SACME
30747830031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. PRASETIA
30747840031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE | 2022-07-15 | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30747870031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE | 2022-07-15 | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30747880031 |  | 5.2.3 RFI FULL | OG | [5 empty] | DONE | 2022-08-19 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
30744830031 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [6 empty] | DONE |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30744850031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | NEED MITRA
30744080031 | [10 empty] | PT. MITRA SETIA INDONESIA
30743200031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. DWI PARI ABADI
30743230031
30742640031 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [6 empty] | DONE | 2022-06-20 | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30742620031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE | 2022-06-27 | PT. NAYAKA PRATAMA
10742190011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE | 2022-06-27 | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30742250031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [7 empty] | 2022-08-05 | PT. MITRA SETIA INDONESIA
| 10742160011 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW |  | PERIJINAN | 24 agustus 2022 eskalasi sitac OG paralel pengiriman material dan perubahan design dari baseframe h beam ke concrete |  |  | REG-FRANS | DONE | 2022-08-20 | PT. MATAWARI LINTAS NUSA
10742170011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE | 2022-06-27 | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10742180011 |  | 5.2.1 RFI RETO | [6 empty] | DONE | 2022-07-30 | PT. AULIA DANARDANA
30742080031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR
30742100031 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10742020011 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [8 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10741930011 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | OG | [5 empty] | DONE | 2022-09-09 | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10742010011 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [8 empty] | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10741850011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10741940011 |  | 3.1.3 IMB PROCESS | [8 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10741960011 |  | 4.2.5 BEKISTING | [7 empty] | 2022-07-10 | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR
10741990011 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [7 empty] | 2022-06-20 | PT. MATAWARI LINTAS NUSA
10741920011 |  | 4.1.1 MOBILISASI TEAM | OG |  |  |  |  | REG |  | 2022-08-10 | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR
10741950011 |  | 5.2.1 RFI RETO | OG | PLAN RFI COMBAT |  |  |  |  | DONE | 2022-09-07 | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR
10741970011 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [7 empty] | 2022-07-11 | PT. AULIA DANARDANA
30741770031
30741710031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE | 2022-06-30 | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30741730031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. DWI PARI ABADI
30741750031
30741760031 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30741790031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. DWI PARI ABADI
30741720031 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30741740031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. DWI PARI ABADI
30741780031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. DWI PARI ABADI
40741440041 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR
40739320041 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
40739330041 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
40739340041 |  | 5.1.1 SOFT RFI | [8 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30741390031
70741400071 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. MITRA SETIA INDONESIA
30741280031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR
30741290031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. DWI PARI ABADI
30741380031 | [10 empty] | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR
230740990231 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10741030011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
10740960011 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30740710031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TIPARTI
30740410031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. MITRA SETIA INDONESIA
30740100031 |  | 3.1.5 RFC SYSTEM | [7 empty] | 2022-08-20 | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30740240031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR
30740080031 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [8 empty] | PT. AULIA DANARDANA
30740250031 |  | 4.3.3 ERECTION | [8 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30739790031 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [6 empty] | DONE | 2022-06-27 | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30740260031 |  | 4.6.3 PLN CONNECTION | [8 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30740070031 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [8 empty] | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
30740230031 |  | 4.5.1 ME OG | [7 empty] | 2022-06-23 | PT. MITRA SETIA INDONESIA
30740090031 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [7 empty] | 2022-07-08 | PT. AULIA DANARDANA
30740210031
30740040031 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [7 empty] | 2022-07-28 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
30740220031 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [7 empty] | 2022-06-17 | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
30740110031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30739830031 |  | 4.3.3 ERECTION | [7 empty] | 2022-07-12 | PT. MULTI MITRA MANDIRI
30739820031 |  | 4.4.1 PONDASI RBS OG | [7 empty] | 2022-06-30 | PT. MULTI MITRA MANDIRI
30739970031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE | 2022-06-27 | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30740150031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30740200031 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [8 empty] | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10739010011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR
30738940031 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30738950031 | [10 empty] | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI
30738820031
30738830031
30738840031 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [7 empty] | 2022-06-28 | PT. AMANTARA KALYANA
10737170011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10737160011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10737090011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10736640011 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [7 empty] | 2022-07-15 | PT. PUTRA ADITIYA NUGRAHA
10736630011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR
10736620011 |  | 4.1.1 MOBILISASI TEAM | [8 empty] | PT. PUTRA ADITIYA NUGRAHA
10736610011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. NAYAKA PRATAMA
10736600011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. PUTRA ADITIYA NUGRAHA
10736590011 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [8 empty] | PT. NAYAKA PRATAMA
10736580011 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [8 empty] | PT. PUTRA ADITIYA NUGRAHA
10736570011 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [8 empty] | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
10736560011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
10736550011 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [7 empty] | 2022-07-07 | PT. PUTRA ADITIYA NUGRAHA
10736540011 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [8 empty] | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
10736530011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. NAYAKA PRATAMA
10736520011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [7 empty] | 2022-06-07 | PT. MULTI MITRA MANDIRI
10736510011 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10736500011 |  | 4.3.3 ERECTION | [7 empty] | 2022-07-17 | PT. MANDIRI KARYA UTAMA RIZKY
10736490011 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [8 empty] | PT. RAYATEH UTAMA TELADAN CANGGIH
10736480011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [7 empty] | 2022-06-06 | PT. MULTI MITRA MANDIRI
10736470011 |  | 4.4.1 PONDASI RBS OG | [7 empty] | 2022-06-13 | PT. MULTI MITRA MANDIRI
10736460011 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10736450011 | [10 empty] | PT. MULTI MITRA MANDIRI
10736440011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. MULTI MITRA MANDIRI
10736420011 |  | 5.2.1 RFI RETO
10736410011 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [6 empty] | DONE | 2022-07-30 | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10736400011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10736390011 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [6 empty] | DONE |  | PT. AULIA DANARDANA
10736380011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10736370011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE | 2022-07-15 | PT. ORLIE INDONESIA
10736360011 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [6 empty] | DONE |  | PT. AULIA DANARDANA
10736350011 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [6 empty] | DONE |  | PT. NAYAKA PRATAMA
10736340011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE | 2022-06-24 | PT. ORLIE INDONESIA
10736330011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE | 2022-06-24 | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10736320011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. ORLIE INDONESIA
10736310011 |  | 4.6.3 PLN CONNECTION | [6 empty] | DONE |  | PT. AULIA DANARDANA
30736170031 | [10 empty] | CV. DUTA HARAPAN SEJAHTERA
30736180031
30736210031 | [10 empty] | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI
30736300031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE
30736200031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30736190031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE
30736290031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE
260735700261 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. AULIA DANARDANA
30735420031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE
30735470031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30735520031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30735480031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE
30735460031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE | 2022-06-20 | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30735180031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30734720031
30734760031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30735160031 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30734660031 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30734670031 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30735130031 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30734770031
30734900031 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30735140031 | [10 empty] | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI
30734740031 | [10 empty] | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI
30734850031 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30734880031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30735040031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30734750031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30734870031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30735030031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30735070031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30734890031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30735000031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30735080031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30734820031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30734860031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. DWI PARI ABADI
30735120031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR
30734730031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10734630011 |  | 4.4.1 PONDASI RBS OG | [7 empty] | 2022-07-23 | PT. MULTI MITRA MANDIRI
30734530031 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30734580031 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30734510031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | CV. DUTA HARAPAN SEJAHTERA
30734550031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | CV. DUTA HARAPAN SEJAHTERA
30734560031 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30734570031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30734590031 |  | 4.3.3 ERECTION | [8 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30734600031 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30734520031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30734610031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR
30734540031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. DWI PARI ABADI
10733880011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10733910011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10733860011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. NAYAKA PRATAMA
10733870011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. NAYAKA PRATAMA
10733840011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. NAYAKA PRATAMA
10733850011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. NAYAKA PRATAMA
10733890011 |  | 4.2.4 REBARING | [8 empty] | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
30734300031 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10733900011 |  | 4.2.4 REBARING | [8 empty] | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
30734060031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30734110031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30734310031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30734080031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR
30734410031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. DWI PARI ABADI
30734450031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30734460031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30734070031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30734140031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. DWI PARI ABADI
30734170031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30734250031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30734280031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30734330031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. TEKNO INFRASTRUKTUR SUKSES
30734370031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. DWI PARI ABADI
30734430031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30734130031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. DWI PARI ABADI
30734220031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30734260031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30734190031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30734270031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30734290031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30734090031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR
30734040031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30734050031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30734150031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30734320031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. DWI PARI ABADI
30734440031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30734100031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30734360031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10733800011
10733770011 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10733760011 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10733780011
10733790011
10733730011
10733750011 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10733740011
10730830011 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30730860031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | CV. DUTA HARAPAN SEJAHTERA
30730660031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30730670031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30729730031 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [6 empty] | DONE | 2022-06-27 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
30729670031 |  | 3.1.5 RFC SYSTEM | [7 empty] | 2022-08-20 | PT. PUTRA ADITIYA NUGRAHA
30729770031 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [6 empty] | DONE |  | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
30729800031 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30729830031 |  | 4.5.1 ME OG | [7 empty] | 2022-06-29 | PT. MULTI MITRA MANDIRI
30729820031 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30729890031 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [8 empty] | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
30729970031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. NAYAKA PRATAMA
30730190031 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [6 empty] | DONE |  | PT. AULIA DANARDANA
30729940031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. ORLIE INDONESIA
30730050031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. NAYAKA PRATAMA
30730080031 |  | 4.4.1 PONDASI RBS OG | [7 empty] | 2022-07-13 | PT. MANDIRI KARYA UTAMA RIZKY
30730490031 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [6 empty] | DONE |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30729900031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
30729950031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
30729960031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. NAYAKA PRATAMA
30730120031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30730200031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30730290031 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [6 empty] | DONE |  | PT. AULIA DANARDANA
30729660031
30729850031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
30730000031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
30730060031 |  | PRECANCEL/DROP | PROBLEM | KKOP/OTBAN | Rekomendari KKOP 36m, Validasi XL min 40m | 31/08 : Sedang kajian ulang Rekomendasi KKOP, next fup 02 Sep (renego ke 42m) | 2022-08-19 | SS-RIZA | 2022-09-02 | 2022-10-30 | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30730180031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30729680031 | [10 empty] | PT. WIRA INTER NUSA
30729690031 | [10 empty] | PT. RAYATEH UTAMA TELADAN CANGGIH
30729740031 |  | 2.2.1 IW OG | PROBLEM | KETINGGIAN | 31/8: belum ada keputusan go dari XL terkait ketinggian 22 meter 29/8 : Site berada di RT Hotel Cahaya (Eksisting 12 + MT 25m) ¦ LL tidak menyetujui ketinggian tsb dikarenakan khawatir terhadap kelanjutan operasional Hotel ¦ Hasil Negoisasi Awal LL hanya menyetujui MT 20 m (hasil validasi XL NOK) ¦ Saat ini negoisasi lanjutan sudah dilakukan kepada LL & setuju utk ketinggian 22m maksimal (negoisasi ke XL dibantu oleh Pak Hafidz) 21 Agustus 2022 eskalasi sitac OG | 31/8 Penurunan ketinggian dari 37m menjadi 34m ¦ Dibantu oleh Pak Hafidz & Dina | 2022-09-02 | REG-CAKRA | 2022-09-25 | 2022-10-20 | PT. MEDCOMM SOLUTION
30729760031
30729870031 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [8 empty] | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
30729880031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
30729930031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. NAYAKA PRATAMA
30730070031 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [6 empty] | DONE |  | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
30730090031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. NAYAKA PRATAMA
30730110031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
30730140031 |  | 2.4.1 SOIL/HAMMER TEST PROCESS | OG | SEMPADAN TANAH MENOLAK | Lokasi titik Nominal berada di area yang mayoritas legalitas lahan tidak ada, beberapa kandidat juga mengalami penolakan warga. disamping itu juga ada issue KKOP sehingga ketinggian menara berkurang dari SPK. | New Kandidat submit ke XL, Process FU Kandidat XL, Pengawalan eskalasi dari Huawei ke XL | 2022-09-12 | SS-Handiman | 2022-10-15 | 2022-10-25 | PT. MITRA SETIA INDONESIA
30730330031 | [10 empty] | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
30730340031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
30730360031 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [6 empty] | DONE |  | PT. AULIA DANARDANA
30729700031 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [7 empty] | 2022-06-21 | PT. RAYATEH UTAMA TELADAN CANGGIH
30729710031 |  | 5.1.1 SOFT RFI | PROBLEM | PERMIT KOTA MEDAN | 31/8;Proses Perijinan kota medan dan actual CME sdh OG 29/8 : Area site masuk ke dalam isu RTDR Kota Medan (pembatasan quota pembangunan site) ¦ Aktual site sudah paralel CME OG ¦ Verifikasi & negoisasi sudah dilakukan oleh DCS RO ¦ Opsi saat ini koordinasi dibantu oleh pihak mitra dengan paralel Start CME dilakukan, namun kondisi HOLD dikarenakan isu masuk ke media massa 21/8/2022 Terkait kuota perijinan masih belum clear dengan pihak perijinanya dan paralel izin untuk star CME 18/8 Issue Quota Tower (Permit Kota Medan) ¦ CME Wait Isu Permit 15/8 Titik lokasi berada dilahan pemukiman padat penduduk dan hard sitac,bebrapa kali gagal izin warga dan saat ini sudah iw clear dan sdh rekom camat.permasalaahan terjadi ketika kita mengajukan permohonan untuk siop.lokasi area kecamatan tersebut terkena pembatasan izin pembangunan tower (kuota IMB) sehingga dengan pembatasan tersebut menjadi kendala kita dalam pembangunan. dan lokasi belum bisa dibangun | 31/8 Cek kembali aturan terkait Quota, apakah masih possible ada celah terkait perijinan tsb ¦ Opsi lanjutan utk proses inisiasi Joint Survey kepada pihak Kominfo utk cek quota bersama ¦ Cek update perijinan status | 2022-09-02 | SS-JUMHUR | DONE | 2022-10-20 | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
30729840031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. ORLIE INDONESIA
30729910031 |  | 2.2.1 IW OG | PROBLEM | RUANG TERBUKA HIJAU | 31/8 IW OG dikandidat SS (kandidat Ke *) 29/8 Kandidat ke 8 dibantu oleh SS ¦ IW OG ¦ Lokasi masuk area RTH namun koordinasi dibantu oleh PIC special SS 21/8 Validasi approved .dan IW OG saat ini 18/8 Rehunting mencari kandidat diluar area RTH ¦ Support SS mendapatkan kandidat, validasi OG 15/8 Lokasi berada dipemukiman padat pendudak dan hardsitac dimana beberapa kandidat gagal dalam izin warga dan saaat ini kita mendapatkan kandidat didaerah tersebut dan proses izin warga tinggal satu warga lagi, akan tetapi ketika kita melakukan jointsurvey secara personal dengan pihak perijinan dan lokasi NOM maupun kandidat kita masuk dalam kawasan RTH (ruang terbuka hijau) dan saat ini kita lagi meminta BA bahwa lokasi masuk dalam zona RTH - Sudah masuk kandidat ke 7 | 31/8 IW OG kand 8 ¦ BAN 20jt/th, IW OG (target IW Clear W1 Sept) ¦ Dibantu oleh PIC dr SS |  | SS-RIZA | 2022-09-25 | 2022-10-10 | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
30729980031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE | 2022-07-25 | PT. NAYAKA PRATAMA
30729990031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. NAYAKA PRATAMA
30730030031 |  | 4.3.3 ERECTION | [7 empty] | 2022-06-29 | PT. MULTI MITRA MANDIRI
30730040031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [7 empty] | 2022-08-12 | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
30730150031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
30730480031 |  | 5.2.1 RFI RETO | [8 empty] | PT. MITRA SETIA INDONESIA
30730570031 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [6 empty] | DONE | 2022-06-25 | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
70729100071 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
230727940231 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR
230728080231 | [10 empty] | PT. NAYAKA PRATAMA
30729650031
30729720031 |  | 4.3.3 ERECTION | OG | IMB GEDUNG | 31/8 CME STAR paralel pengurusan IMB 29/8 Lokasi berada di RT, dimana gedung eksisting belum ber-IMB (IMB akan dibantu oleh LL) ¦ Paralel CME dilakukan dengan Deviasi proses Start CME paralel pengurusan perijinan ¦ Setting BF OG 24/8/22 Bouwplank done dan saat ini lg mobilisasi material ke atas ruko 21/8 issue permit masih belum clear dan saat ini bouwplank OG dam material on deliveri 18/8 Isu permit terkait IMB bangunan eksisting ¦ Paralel CME Start, Delivery mat BF (ETA 25/8) ¦ Site RT MT 25m 15/8 lokasi berada dipemukiman dan hard kandidat.dimana beberapa kandidat gagal izin warga dan saat ini sdh kita dapatkan kandidat ruko tp belum ber IMB dimana daerah tersebut banyak ruko yang memang belum ada IMB nya dan lahan tidak ada lg yang bisa kita aquisisi,krn tidak disetujui warga,untuk Tower on going pengambilan danada kekurangan mounting yang belum jadi | 29/8 IMB gedung eksisting dilakukan oleh LL dengan koordinasi perijinan dibantu oleh mitra 15/8 kita sudah melakukan sosilaisasi dengan warga dibantu muspika stempat dalam proses izin warga dan kita juga sdh melakukan joint survey secara personal dengan pihak perijinan dimana hasilnya ruko tersebut terkena GSB ,akan tetapi tetap bisa dilanjutkan proses perijinannya,dan kita sudah melakukan proses rekom camat,saat ini on going pengurusan IMB Ruko baru setelah itu kita bisa proses IMB towernya,paralel kita akan melakukan star cme dilokasi tersebut.untuk material tower masih ada kekurangan material mounting dilpabrikan |  | REG-DANI | DONE | 2022-09-25 | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
30729780031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30729860031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
30729920031 |  | 2.1.1 BAN PROCESS | PROBLEM | CORPORATE PT. INALUM | 31/8 Belum ada feedbcak dari inalum terkait permintaan kita untuk sewa lahan minimal 5 tahun 29/8 Lokasi berada di area corporate PT. INALUM ¦ Joint survey kandidat sudah dilakukan ¦ Sewa lahan 20 jt/th & periode sewa per 1 th - Surat jawaban submmited (14/7) bahwa harga sewa confirm namun periode sewa dipropose menjadi per 5 th ¦ Belum ada feedback dari PT. INALUM ¦ Propose combat hasil validasi XL NOK 24/8/21 masih belum clear terhadap ban dan BAK PT INLUM 21/8 proses ban /bak masih belum clear dengan PT Inalum dimana inalum tetap meminta sewa pertatahun dan akan dibantu ss terkait hal ini 18/8 proposal combat utk percepatan RFI NOK dr planning XL 15/8 Titik lokasi pembangunan berada dilahan cooporate milik PT INALUM. Dimana radius 5 km dari NOM masih lahaan PT INALUM dan kita sdh melakukan permohonan sewa pinjam pakai lahan ke inalum dan sudah melakukan jointsurvey dengan pihak INALUM ,akan tetapi sampai saat ini masih terkendala .dimana pihak direksi sampai saat ini belum menyetujui dan melum ada tindak lanjutnya dari permohonan yang kita sampaikan | 31/8 Akan dibantu komunikasi koleh pak Riza epada pihak Dir Oprs Mind Id (Pak Dani) untuk tindak lanjut kepada PIC PT. INALUM (31/8) | 2022-09-05 | SS-RIZA | 2022-09-28 | 2022-10-24 | PT. MULTI MITRA MANDIRI
30730020031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. WIRA INTER NUSA
30730130031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE | 2022-06-27 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
30730380031 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [8 empty] | PT. MITRA SETIA INDONESIA
30730550031 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [6 empty] | DONE | 2022-06-27 | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30729750031 | [10 empty] | PT. WIRA INTER NUSA
30729790031 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30729810031 |  | 5.2.3 RFI FULL | OG |  | 31/8 Sudah RFI 24/8/22 RFI 21/8 Erection TOP pengecatan OG 18/8 Erection OG |  |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-31 | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30730010031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
30730100031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
30730510031 |  | 5.2.3 RFI FULL | OG | [5 empty] | DONE | 2022-08-19 | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
230727790231 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | CV. DUTA HARAPAN SEJAHTERA
10727570011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10725650011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10725570011
10725560011 | [9 empty] | 2022-06-10
30725580031
30725620031 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [8 empty] | PT. MITRA SETIA INDONESIA
30725600031 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | OG | [5 empty] | DONE | 2022-09-09 | PT. PUTRA ADITIYA NUGRAHA
10724870011 | [10 empty] | PT. RAYATEH UTAMA TELADAN CANGGIH
10724420011
40723570041 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
40723540041 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR
10723480011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10723470011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. AULIA DANARDANA
10723030011 | [10 empty] | PT. WIRA INTER NUSA
10722660011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10722680011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. NAYAKA PRATAMA
10722700011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
10722730011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10722710011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10722650011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [7 empty] | 2022-07-10 | PT. NAYAKA PRATAMA
10722480011 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [6 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10722690011 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [8 empty] | PT. NAYAKA PRATAMA
10722740011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
10722670011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. NAYAKA PRATAMA
10722640011 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [8 empty] | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
10722720011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. MITRA SETIA INDONESIA
230722430231 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | CV. DUTA HARAPAN SEJAHTERA
230722440231 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
230721340231 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
230721410231 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. WIRA INTER NUSA
230721450231 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
230721330231 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. WIRA INTER NUSA
230721110231 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. AULIA DANARDANA
230721260231 | [10 empty] | PT. PUTRA ADITYA NUGRAHA
230721560231 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. AULIA DANARDANA
230721380231 |  | 5.2.1 RFI RETO | [6 empty] | DONE |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
230721020231 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. NAYAKA PRATAMA
230721240231 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
230721370231 | [10 empty] | PT. PUTRA ADITYA NUGRAHA
230721430231 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
230721570231 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. AULIA DANARDANA
230721480231 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10720850011 | [10 empty] | PT. MANDIRI KARYA UTAMA RIZKY
10720340011 | [10 empty] | PT. MANDIRI KARYA UTAMA RIZKY
10720380011 | [10 empty] | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
10720300011 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10720310011 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10720320011 | [10 empty] | PT. MANDIRI KARYA UTAMA RIZKY
10720350011
10720360011
10720370011 |  | 5.2.1 RFI RETO | [6 empty] | 2022-08-16
10720280011
10720290011
10720240011 | [10 empty] | PT. MULTI MITRA MANDIRI
10720390011 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10720230011 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10720250011 | [10 empty] | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
10720260011 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10720270011 | [10 empty] | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
10720330011
260720130261 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR
70719380071 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
70719470071
70719580071 |  | 5.1.1 SOFT RFI | [7 empty] | 2022-07-08 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
70719440071 |  | 4.4.1 PONDASI RBS OG | [7 empty] | 2022-06-13 | PT. MULTI MITRA MANDIRI
70719450071 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
10715650011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. AULIA DANARDANA
260715540261 |  | 3.1.3 IMB PROCESS | [8 empty] | PT. MITRA SETIA INDONESIA
260715570261 | [10 empty] | PT. MITRA SETIA INDONESIA
260715590261 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. AULIA DANARDANA
40715060041 |  | 4.2.4 REBARING | [7 empty] | 2022-06-29 | PT. PUTRA ADITIYA NUGRAHA
30714550031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30714530031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10714430011 |  | CANCEL | [8 empty] | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
30714540031 |  | CANCEL | [8 empty] | PT. PUTRA ADITIYA NUGRAHA
10714330011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. ORLIE
30714110031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10711920011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10711930011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. NAYAKA PRATAMA
10711980011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. NAYAKA PRATAMA
10710470011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. NAYAKA PRATAMA
10710520011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10710490011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. NAYAKA PRATAMA
10710500011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10710530011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
10708980011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10708440011 | [10 empty] | PT. MATAWARI LINTAS NUSA
10708580011
10708640011
10708480011 | [10 empty] | PT. MULTI MITRA MANDIRI
10708600011 | [10 empty] | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
10708650011 | [10 empty] | PT. MATAWARI LINTAS NUSA
10708670011 | [10 empty] | PT. WIRA INTER NUSA
10708660011 | [10 empty] | PT. RAYATEH UTAMA TELADAN CANGGIH
230707950231 |  | 5.2.1 RFI RETO | PROBLEM | COMCASE KAUM | [6 empty] | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR
10707600011 | [10 empty] | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
10707580011 | [10 empty] | PT. MULTI MITRA MANDIRI
10707250011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [7 empty] | 2022-07-15 | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10707260011 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | [8 empty] | PT. MATAWARI LINTAS NUSA
10707430011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10707370011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. PRASETIA DWIDHARMA
10707380011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. NAYAKA PRATAMA
10706660011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. MATAWARI LINTAS NUSA
10705820011 | [8 empty] | DROP | 2022-07-30 | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10705840011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10705330011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. MATAWARI LINTAS NUSA
10705320011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10705340011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. ORLIE INDONESIA
10704740011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. ORLIE INDONESIA
230700780231 |  | 5.2.3 RFI FULL | OG | [5 empty] | 2022-09-20 |  | PT. PUTRA ADITIYA NUGRAHA
30700080031 |  | PRECANCEL/DROP | PROBLEM | MORATORIUM | MORATORIUM KOTA JAMBI | PROPOSE RETURN BY XL (AS EMAIL 9 AUG) | 2022-08-26 | MKT | DROP |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30696660031 |  | PRECANCEL/DROP | PROBLEM | MORATORIUM | MORATORIUM KOTA JAMBI | PROPOSE RETURN BY XL (AS EMAIL 9 AUG) | 2022-08-26 | MKT | DROP |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30695810031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. AULIA DANARDANA
30692120031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. NAYAKA PRATAMA
30734470031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE |  | PT. DWI PARI ABADI
230688580231 |  | #REF! | [6 empty] | DROP | 2022-09-30 | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
230686750231 |  | CANCEL | [8 empty] | PT. ORLIE INDONESIA
30749820031 |  | 4.2.1 BORPILE/CERUCUK | [7 empty] | 2022-07-30 | 0
30749850031 |  | 1.1.3 RE - HUNTING OG | PROBLEM | LAHAN CORPORATE (BATAMINDO - GALANT VENTURE) | Lokasi titik nominal berada di Kawasan Industri PT Batamindo Cakrawala Investama | Prepare Draft WA dan Slide untuk diajukan ke BOD, plan today | 2022-09-12 | SS-Handiman | 2022-10-20 | 2022-10-30 | PT. MITRA SETIA INDONESIA
30749860031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE | 2022-08-30 | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30749870031 |  | 5.2.3 RFI FULL | OG | [5 empty] | DONE | 2022-09-29 | PT. PRASETIA DWIDHARMA
7050867071 | [8 empty] | 2022-07-20
10708510011
10707290011 |  | 2.3.3 REKOM CAMAT | OG | [5 empty] | 2022-09-20 |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10704730011 |  | 4.4.1 PONDASI RBS OG | [8 empty] | PT. PUTRA ADITIYA NUGRAHA
10685280011 | [8 empty] | 2022-09-25
7050867071 | [8 empty] | 2022-06-20
26043560261 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. TRANS MITRA MANDIRI
1034146011 | [10 empty] | PT. TRANS MITRA MANDIRI
1031750011 |  | 5.2.3 RFI FULL | PROBLEM | [5 empty] | 2022-10-15 |  | PT. TIO MANDIRI JAYA
3025485031 | [10 empty] | PT. MATAWARI LINTAS NUSA
1025244011 | [8 empty] | DONE |  | PT. TIOMAN JAYA
4024879041 | [8 empty] | DONE |  | PT. DELVIN MITRA PERSADA
1024598011 | [10 empty] | PT. RAYATEH UTAMA TELADAN CANGGIH
4024477041 | [10 empty] | PT. KISON MINA BUANA
1017412011 | [10 empty] | PT. MATAWARI LINTAS NUSA
1017276011 | [8 empty] | DONE |  | PT. LOUISKA JAYA
1016892011 | [10 empty] | PT. MULTI MITRA MANDIRI
1016910011 | [10 empty] | PT. BACH MULTI GLOBAL
1016875011 | [10 empty] | PT. PRASETIA DWIDHARMA
3014191031 | [10 empty] | PT. PRASETIA DWIDHARMA
1013591011 | [10 empty] | PT. TRI BRATA ABADI
1013484011 | [8 empty] | DONE |  | PT. BACH MULTI GLOBAL
1013059011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. AGUNG PERKASA EKSPRESSINDO
308333031 | [10 empty] | PT. MULTI MITRA MANDIRI
404972041 | [10 empty] | PT. TRI BRATA ABADI
104699011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. TRANS MITRA MANDIRI
304358031 | [10 empty] | PT. TRI BRATA ABADI
304350031 | [10 empty] | PT. TRANS MITRA MANDIRI
103077011 | [8 empty] | DONE |  | PT. AMANTARA KALYANA
302952031 | [10 empty] | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI
101031011 | [10 empty] | PT. AGCIA PERTIWI
101025011 | [10 empty] | PT. INTI PINDAD MITRA SEJATI
100820011 | [10 empty] | PT. AULIA DANARDANA
100809011 | [10 empty] | PT. INTI PINDAD MITRA SEJATI
400349041 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. AULIA DANARDANA
400346041 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. AULIA DANARDANA
10723490011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10720000011 | [8 empty] | DONE |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
40718130041 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
40718140041 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
40718160041 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
40718170041 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
40718150041 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
40718230041 | [8 empty] | DONE |  | PT. DWI PARI ABADI
10715380011 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10715390011 | [10 empty] | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR
10715240011
10714270011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10714310011 | [8 empty] | DONE |  | PT. NAYAKA PRATAMA
10714300011 | [8 empty] | DONE |  | PT. ORLIE INDONESIA
10714320011 | [8 empty] | DONE |  | PT. NAYAKA PRATAMA
10714260011 | [8 empty] | DONE |  | PT. NAYAKA PRATAMA
10714280011 | [8 empty] | DONE |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10714290011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10714250011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10713410011 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10713420011 | [10 empty] | PT. NAYAKA PRATAMA
10711900011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10711890011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10711200011 | [8 empty] | DONE |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10711210011 | [8 empty] | DONE |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10710450011 | [10 empty] | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR
10710460011 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10710510011 | [10 empty] | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
10710550011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10710480011 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10710440011 | [8 empty] | DONE |  | PT. NAYAKA PRATAMA
10709940011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10709950011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10709930011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10709960011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10709920011 | [8 empty] | DONE |  | PT. ORLIE INDONESIA
10708910011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10708970011 | [10 empty] | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR
10708900011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10708960011 | [10 empty] | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10708950011 | [10 empty] | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10709040011 | [10 empty] | PT. NAYAKA PRATAMA
10708990011 | [10 empty] | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
10709030011 | [10 empty] | PT. NAYAKA PRATAMA
10709050011 | [10 empty] | PT. NAYAKA PRATAMA
10708520011 | [10 empty] | PT. WIRA INTER NUSA
10708760011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10708470011 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10708570011 | [10 empty] | PT. MULTI MITRA MANDIRI
10708610011 | [10 empty] | PT. MULTI MITRA MANDIRI
10708630011 | [10 empty] | PT. RAYATEH UTAMA TELADAN CANGGIH
10708780011 | [8 empty] | DONE |  | PT. PRASETIA DWIDHARMA
10708790011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10708800011 | [8 empty] | DONE |  | PT. ORLIE INDONESIA
10708490011 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10708530011 | [10 empty] | PT. MULTI MITRA MANDIRI
10708460011 | [10 empty] | PT. MULTI MITRA MANDIRI
10708620011 | [10 empty] | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
10708740011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10708830011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10708500011 | [10 empty] | PT. MULTI MITRA MANDIRI
10708540011 | [10 empty] | PT. WIRA INTER NUSA
10708560011 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10708590011 | [10 empty] | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
10708750011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10708770011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10708820011 | [8 empty] | DONE |  | PT. ORLIE INDONESIA
10708450011 | [10 empty] | PT. MULTI MITRA MANDIRI
10708550011 | [10 empty] | PT. MATAWARI LINTAS NUSA
10708810011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10708430011 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10707660011 | [10 empty] | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
10707670011 | [10 empty] | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
10707680011 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10707690011 | [10 empty] | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR
10707610011 | [10 empty] | PT. MULTI MITRA MANDIRI
10707230011 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10707440011 | [8 empty] | DONE |  | PT. AULIA DANARDANA
10707450011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10707460011 | [8 empty] | DONE |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10707490011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10707240011 | [10 empty] | PT. NAYAKA PRATAMA
10707390011 | [8 empty] | DONE |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10707420011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10707470011 | [8 empty] | DONE |  | PT. PRASETIA DWIDHARMA
10707480011 | [8 empty] | DONE |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10707310011 | [10 empty] | PT. ORLIE INDONESIA
10707410011 | [8 empty] | DONE |  | PT. NAYAKA PRATAMA
10707270011 | [10 empty] | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR
10707350011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10707400011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10707280011 | [10 empty] | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR
10707300011 | [10 empty] | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR
10707360011 | [8 empty] | DONE |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10706620011 | [10 empty] | PT. MATAWARI LINTAS NUSA
10706640011 | [10 empty] | PT. NAYAKA PRATAMA
10706650011 | [10 empty] | PT. MATAWARI LINTAS NUSA
10706680011 | [10 empty] | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10706610011 | [10 empty] | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR
10706670011 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10706700011 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10706630011 | [10 empty] | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
10706690011 | [10 empty] | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
10705780011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10705790011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10705830011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10705810011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10705770011 | [8 empty] | DONE |  | PT. AULIA DANARDANA
10705800011 | [8 empty] | DONE |  | PT. PRASETIA DWIDHARMA
10705180011 | [10 empty] | PT. NAYAKA PRATAMA
10705200011 | [10 empty] | PT. NAYAKA PRATAMA
10705250011 | [10 empty] | PT. NAYAKA PRATAMA
10705280011 | [10 empty] | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
10705300011 | [10 empty] | PT. ORLIE INDONESIA
10705550011 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10705220011 | [10 empty] | PT. MATAWARI LINTAS NUSA
10705290011 | [10 empty] | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
10705380011 | [10 empty] | PT. ORLIE INDONESIA
10705190011 | [10 empty] | PT. ORLIE INDONESIA
10705260011 | [10 empty] | PT. ORLIE INDONESIA
10705360011 | [10 empty] | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR
10705370011 | [10 empty] | PT. ORLIE INDONESIA
10705390011 | [10 empty] | PT. NAYAKA PRATAMA
10705270011 | [10 empty] | PT. ORLIE INDONESIA
10705350011 | [10 empty] | PT. ORLIE INDONESIA
10705210011 | [10 empty] | PT. WIRA INTER NUSA
10705230011 | [10 empty] | PT. ORLIE INDONESIA
10705310011 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10705560011 | [10 empty] | PT. MULTI MITRA MANDIRI
10705240011 | [10 empty] | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
10705570011 | [10 empty] | PT. MULTI MITRA MANDIRI
10704700011 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10704720011 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10704750011 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10704690011 | [10 empty] | PT. ORLIE INDONESIA
10704710011 | [10 empty] | PT. ORLIE INDONESIA
10704760011 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10691580011 | [10 empty] | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10690980011 | [8 empty] | DONE |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10690890011 | [10 empty] | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR
10690840011 | [8 empty] | DONE |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10690850011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10690870011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10690860011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10690680011 | [10 empty] | PT. SKYINDO GLOBAL UTAMA
10690710011 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10690690011 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10690720011 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10690570011 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10690670011 | [10 empty] | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
10690700011 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10690730011 | [10 empty] | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI
10690580011 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10690560011 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10685160011 | [10 empty] | PT. TEKNO INFRASTRUKTUR SUKSES
10680910011 | 10626200011 | 3.1.3 IMB PROCESS | PROBLEM | Pergeseran Lokasi Permanent as Request Developer | [6 empty] | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10680920011 | [10 empty] | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10690610011 | [10 empty] | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10623200011 | [10 empty] | PT. MATAWARI LINTAS NUSA
40617010041 | [8 empty] | DONE |  | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR
40600700041 | [8 empty] | DONE
70600790071
230590560231 | [10 empty] | PT. BACH MULTI GLOBAL
230590550231 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
230580400231 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
40576940041 | [8 empty] | DONE |  | PT. BACH MULTI GLOBAL
40577800041 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
40576290041 | [10 empty] | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI
40576340041 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. BACH MULTI GLOBAL
40576300041 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. BACH MULTI GLOBAL
40575790041 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
40576370041 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
40576980041 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
40575750041 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
230575520231 | [10 empty] | PT. MULTI MITRA MANDIRI
230575150231 | [10 empty] | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
230573150231 | [10 empty] | PT. BACH MULTI GLOBAL
70567180071 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
230560540231 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. REKAYASA TEKNIK PERDANA
23055082231 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
23055106231 | [10 empty] | PT. MULTI MITRA MANDIRI
23055055231 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
23055064231
23054903231 | [8 empty] | DONE |  | PT. NAYAKA PRATAMA
23054908231 | [8 empty] | DONE |  | PT. NAYAKA PRATAMA
7052285071 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
23049540231 | [8 empty] | DONE |  | PT. DWI PARI ABADI
3049256031 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
26048599261 | [8 empty] | DONE |  | PT. MITRA SETIA INDONESIA
4044667041 | [8 empty] | DONE |  | PT. DWI PARI ABADI
1043572011 | [10 empty] | PT. REGENT SEMESTA INDONESIA
1042242011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
1039581011 | [8 empty] | DONE |  | PT. DWI PARI ABADI
12037833121 |  | 5.2.3 RFI FULL
1037151011 | [10 empty] | PT. SKYINDO GLOBAL UTAMA
1037162011 | [10 empty] | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
1037154011 | [10 empty] | PT. SKYINDO GLOBAL UTAMA
1037118011 | [8 empty] | DONE |  | PT. PRASETIA DWIDHARMA
1037113011 | [8 empty] | DONE |  | PT. DWI PARI ABADI
1037115011 | [8 empty] | DONE |  | PT. BACH MULTI GLOBAL
1037120011 | [8 empty] | DONE |  | PT. DWI PARI ABADI
1037105011 | [10 empty] | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
1037102011 | [10 empty] | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
11033147111 | [10 empty] | PT. SKYINDO GLOBAL UTAMA
1031543011
11030323111 | [10 empty] | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
11030317111 | [10 empty] | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
11028954111 | [10 empty] | PT. SKYINDO GLOBAL UTAMA
11028959111 | [10 empty] | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
11028958111 | [10 empty] | PT. SKYINDO GLOBAL UTAMA
11028960111 | [10 empty] | PT. SKYINDO GLOBAL UTAMA
11028961111 | [10 empty] | PT. SKYINDO GLOBAL UTAMA
11028957111 | [10 empty] | PT. SKYINDO GLOBAL UTAMA
23028036231 | [8 empty] | DONE |  | PT. DWI PARI ABADI
3025473031 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANOLO PUTRA
1023803011 | [10 empty] | PT. MATAWARI LINTAS NUSA
1022938011 | [10 empty] | PT. GLOBAL COMTECH SEJAHTERA
1022518011 | [8 empty] | DONE |  | PT. DWI PARI ABADI
1022538011 | [8 empty] | DONE |  | PT. BACH MULTI GLOBAL
1022529011 | [8 empty] | DONE |  | PT. DWI PARI ABADI
7017963071 | [10 empty] | PT. BACH MULTI GLOBAL
170742460172 | [8 empty] | DONE
30742270032 | [8 empty] | DONE
30742280032 | [8 empty] | DONE
40724260042 | [8 empty] | DONE
40724270042 | [8 empty] | DONE
70723580072
30720400031 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
230719990231 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
230719180231 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
230719260231 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
40718180041 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
40718700041 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
40718810041 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
40718280041 | [10 empty] | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR
40718710041 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
40718900041 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
40718190041 | [8 empty] | DONE |  | PT. DWI PARI ABADI
40718290041 | [10 empty] | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR
40718880041 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
40718670041 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
40718690041 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
40718890041 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
230714030231 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30713160031 | [10 empty] | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR
30711390031 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10711270011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MITRA SETIA INDONESIA
40710330041 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10710370011 | [8 empty] | DONE
40709820041 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
40709800041 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
40709830041 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
40709760041 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
40709790041 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
40709840041 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
40709780041 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
40709810041 | [10 empty] | CV. DUTA HARAPAN SEJAHTERA
230707540231 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10707320011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10707340011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10707330011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10706090011 | [10 empty] | PT. NAYAKA PRATAMA
10706100011 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10706600011 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30703920031 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30701750031 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30701190031 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30701280031 |  | 5.2.1 RFI RETO | [8 empty] | CV. DUTA HARAPAN SEJAHTERA
30700310031 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
230700160231 | [8 empty] | DONE |  | PT. PRASETIA DWIDHARMA
30692070031 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30692080031 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30692090031 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30690540032 | [8 empty] | DONE
230691610231 | [10 empty] | PT. ORLIE INDONESIA
230691600231 | [10 empty] | PT. ORLIE INDONESIA
230687980231 | [10 empty] | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
10685320011 | [10 empty] | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
10685330011 | [10 empty] | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
10684550011 | [10 empty] | PT. NAYAKA PRATAMA
10684560011 | [10 empty] | PT. NAYAKA PRATAMA
10684610011 | [10 empty] | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
10684570011 | [10 empty] | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
10684600011 | [10 empty] | PT. NAYAKA PRATAMA
10684200011 | [8 empty] | DONE |  | PT. DELVIN MITRA PERSADA
230681950231 | [10 empty] | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10680950011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10680960011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10680990011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10680280011 | [10 empty] | PT. MATAWARI LINTAS NUSA
10680300011 | [10 empty] | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10680290011 | [10 empty] | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10680320011 | [10 empty] | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10680260011 | [10 empty] | PT. MATAWARI LINTAS NUSA
10680270011 | [10 empty] | PT. MATAWARI LINTAS NUSA
10680310011 | [10 empty] | PT. MITRA SETIA INDONESIA
40679800041 | [10 empty] | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
40679810041 | [10 empty] | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
10623120011 | [10 empty] | PT. MATAWARI LINTAS NUSA
10623160011 | [10 empty] | PT. MATAWARI LINTAS NUSA
10623140011 | [10 empty] | PT. REKAYASA TEKNIK PERDANA
10622280011 | [10 empty] | PT. WIRA INTER NUSA
10622270011 | [10 empty] | PT. REKAYASA TEKNIK PERDANA
10622320011 | [10 empty] | PT. WIRA INTER NUSA
10622460011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10622360011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10622290011 | [10 empty] | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10622470011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
40619670041 | [8 empty] | DONE |  | PT. DWI PARI ABADI
30619660031 | [8 empty] | DONE
40617080041 | [8 empty] | DONE |  | PT. PRASETIA DWIDHARMA
10602240011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10602030011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10602040011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10602020011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MITRA SETIA INDONESIA
30597790031 | [8 empty] | DONE |  | PT. MITRA SETIA INDONESIA
30597800031 | [8 empty] | DONE |  | PT. MITRA SETIA INDONESIA
30597780031 | [8 empty] | DONE |  | PT. MITRA SETIA INDONESIA
30597230031 | [10 empty] | PT. MITRA SETIA INDONESIA
230596290231 | [8 empty] | DONE |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
230596300231 | [8 empty] | DONE |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30595080031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. REKAYASA TEKNIK PERDANA
30595090031 | [10 empty] | PT. REKAYASA TEKNIK PERDANA
40594350041 | [8 empty] | DONE |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
40593710041 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10589970011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10589200011 | [10 empty] | PT. ORLIE INDONESIA
10587460011
30587320031 | [10 empty] | PT. MITRA SETIA INDONESIA
40578330041 | [8 empty] | DONE |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
40578350041 | [8 empty] | DONE |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
230575140231 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30574060031 | [8 empty] | DONE |  | PT. DWI PARI ABADI
23055056231 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. WIRA INTER NUSA
1054927011
3054913031 | [8 empty] | DONE |  | PT. PRASETIA DWIDHARMA
23054729231 | [8 empty] | DONE |  | PT. DELVIN MITRA PERSADA
23054803231 | [8 empty] | DONE |  | PT. DELVIN MITRA PERSADA
23054730231 | [8 empty] | DONE |  | PT. DELVIN MITRA PERSADA
23054739231 | [8 empty] | DONE |  | PT. DELVIN MITRA PERSADA
23054738231 | [8 empty] | DONE |  | PT. DELVIN MITRA PERSADA
7054288071 | [8 empty] | DONE |  | PT. DWI PARI ABADI
7054035071 | [8 empty] | DONE |  | PT. DWI PARI ABADI
3053282031 | [8 empty] | DONE |  | PT. NAYAKA PRATAMA
4053250041 | [8 empty] | DONE |  | PT. BACH MULTI GLOBAL
3051370031 | [8 empty] | DONE |  | PT. Dwi Putra Nugraha
3051371031 | [8 empty] | DONE |  | PT. Dwi Putra Nugraha
1047964011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MATAWARI LINTAS NUSA
1047971011 | [8 empty] | DONE |  | PT. AULIA DANARDANA
1047972011 | [8 empty] | DONE |  | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
1047582011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MATAWARI LINTAS NUSA
1047621011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MATAWARI LINTAS NUSA
26038438261 | [8 empty] | DONE |  | PT. PRASETIA DWIDHARMA
26037738261 | [8 empty] | DONE |  | PT. AULIA DANARDANA
26037726261 | [8 empty] | DONE |  | PT. AULIA DANARDANA
26037689261 | [8 empty] | DONE |  | PT. TRANS MITRA MANDIRI
40715070041 | [10 empty] | PT. WIRA INTER NUSA
10707590011 | [10 empty] | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
10705540011 | [10 empty] | PT. RAYATEH UTAMA TELADAN CANGGIH
230696740231 | [8 empty] | DONE |  | PT. ORLIE INDONESIA
30696430031 | [10 empty] | PT. MATAWARI LINTAS NUSA
30696030031
230687890231 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
230686820231 | [10 empty] | CV. DUTA HARAPAN SEJAHTERA
230686580231 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10680710011 | [10 empty] | PT. MATAWARI LINTAS NUSA
10680720011 | [10 empty] | PT. MATAWARI LINTAS NUSA
10589900011 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10589890011 | [8 empty] | DONE |  | PT. NAYAKA PRATAMA
10588540011 | [10 empty] | PT. MULTI MITRA MANDIRI
230560500231
23055091231 | [10 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
260688660261 | [10 empty] | PT. MITRA SETIA INDONESIA
3052473031 | [8 empty] | DONE |  | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
3052066031 | [10 empty] | PT. MULTI MITRA MANDIRI
3052067031 | [10 empty] | PT. MULTI MITRA MANDIRI
3052075031 | [10 empty] | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
1048116011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. MITRA SETIA INDONESIA
1047926011 |  | 5.2.3 RFI FULL | [8 empty] | PT. NAYAKA PRATAMA
26042871261 | [10 empty] | PT. MULTI MITRA MANDIRI
1040069011 | [10 empty] | PT. DWI PILAR PRATAMA
1034972011
1034963011 | [10 empty] | PT. HWL CONSTRUCTION
1031574011 | [10 empty] | PT. KARYA BAKTI METALASRI
1013643011 | [10 empty] | PT. MANDIRI KARYA UTAMA RIZKY
1013623011 | [10 empty] | PT. AKSARA INDAH
30720800031 |  | 5.1.1 SOFT RFI
10754420011 |  | 4.2.5 BEKISTING | PROBLEM | akses material | Material tidak bisa dilansir ke posisi site karena kemiringan extreme | Join Visit dan Meeting dgn MSI dan Procurement dan PTS | 2022-09-28 |  | Done | 2022-09-25 | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10754410011 |  | 4.5.1 ME OG | OG | [5 empty] | Done | 2022-09-25 | PT. MITRA SETIA INDONESIA
30754640031 |  | 4.5.1 ME OG | [8 empty] | PT. MITRA SETIA INDONESIA
30754200031 |  | 5.2.3 RFI FULL
230754480231 |  | 5.2.1 RFI RETO | [8 empty] | PT. NAYAKA PRATAMA
30767990031 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | OG |  |  |  |  | REG |  | 2022-08-24 | PT. NAYAKA PRATAMA
30768000031 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | OG | [6 empty] | 2022-08-23 | PT. NAYAKA PRATAMA
30768030031 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | OG | [6 empty] | 2022-08-30 | PT. MITRA SETIA INDONESIA
30768090031 |  | 5.2.3 RFI FULL | OG |  |  |  |  | REG |  | 2022-08-18 | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10773830011 |  | 4.2.2 ESKAVASI | PROBLEM | SYstem TBGsys | Mitra baru listing di TBG | Invite mitra utk sahring knowledge dgn mitra | 2022-09-28 | REG-Ruli | 2022-09-15 | 2022-10-20 | PT. GLOBAL COMTECH
10773790011 |  | 1.1.6 TSSR/ ESR SUBMIT | PROBLEM | Eskalasi Persetujuan Kanddidat | jarak dari NOM > dari 200m ( Urban ) Tsel need eskalasi renom, Lokasi site berada di pemukiman padat kota Padang, Take over DMT | Nego dan FU RTPE utk Approval dan Manager NSA | 2022-09-27 | REG-Daz | 2022-09-25 | 2022-10-25 | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR
30774230031 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | OG | [6 empty] | 2022-08-23 | PT. NAYAKA PRATAMA
30774250031 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | OG |  |  |  |  | REG |  | 2022-08-24 | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR
10773800011 |  | 2.1.3 BAK | PROBLEM | LEGALITAS LAHAN (ex. EIGENDOM VERPONDING) | Lokasi NOM berada area yg merupakan lahan ex verponding, seluruh masyarakat disana tidak ada yg memiliki legalita lahan. diaera tsb terdapat 2 bangunan milik pemerintah. 1. RSJ (Pemprov SUMBAR), 2. Kantor Kelurahan (Pemkot Padang) | Searching lahan Combat, Masih hig Price ( 7jt/bl), Utk lahan Permanent tower Proses approach ke SEKDA untuk pembentukan tim SKPD untuk Persetujuan Prinsip dan PKS | 2022-09-27 | REG-Dedy | 2022-09-15 | 2022-10-22 | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR
10773810011 |  | 2.2.5 CAPEX APPROVAL | PROBLEM | SURAT PERNYATAAN (IW TDK DIKETAHUI) | Lokasi site berada di kota pekanbaru, alas hak wajib SHM untuk proses PBG, zona cell plan SUB URBAN, ketinggian tower max 32m (MP). | FU CAPEX Release, with Justifikasi | 2022-09-27 | REG-Daz | 2022-09-15 | 2022-10-17 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
10773770011 |  | 2.1.3 BAK | PROBLEM | LAHAN CORPORATE (PKS PT RSUP - SAMBU group) | Lahan Corporate PT. RSUP Sambu Group | Pengajuan surat kerjasama penawaran harga atas lokasi yg sdh disetujui telkomsel | 2022-09-27 | SS-Handiman | 2022-09-15 | 2022-10-26 | PT. NAYAKA PRATAMA
10775030011 |  | 2.2.1 IW OG | PROBLEM | RELOKASI TSEL (KESAWAN) | 31/8 IW on going target tanggal 6 september 22 29/8 Rehunting kembali kandidat ke 5 ¦ Paralel IW OG 22 KK (sudah OK 6 KK), target IW Clear 6/9 24/8/22 Untuk kandidat lahan gereja gagal IW dimana pendeta merasa keberatan terhadap berdirinya tower diarea lahan nya karna punya anak usia 5 tahun 21/8 IW OG masih ada 13 KK lg yang belum cear 18/8 : IW OG kandidat ke 4, ¦ lokasi berada di tanah gereja ¦ Validasi NY kita sdh melakukan hunting diarea lokasi dan dapat 2 kandidat,dimana satu kandidat gagal izin warga,satu kandidat pemiliknya (orang Telkomsel) membatalkan lokasi dan saat ini dibantu kepling dan ketua gereja lagi menjalankan izin warga dikandidat ke 4 15/8 Titik lokasi pembangunan berada dipemukiman padat penduduk (tengah kota Medan) dan seblumnya sdh ada tower telkomsel dan didismantle,warga disekitar area trauma dengan adanya tower dilokasi dikarnakan beberpa kali kasus petir tidak diselesaikan dan sebelumnya tower lama ketika pembangunan didemo warga ,sementara area sar tidak boleh lewat dari 100 meter | 31/8 Informasi JR akan dishare kepada Pak Riza (31/8) untuk assessment kandidat termasuk dibantu dalam proses Re-Hunting (target W1 Sept) | 2022-09-06 | SS-RIZA | 2022-09-23 | 2022-10-20 | PT. WIRA INTER NUSA
30767910031 |  | 4.5.1 ME OG | OG |  |  |  |  | REG-FRANS | DONE | 2022-09-18 | PT. MEDCOMM SOLUTION
30768010031 |  | 5.2.3 RFI FULL | OG | [5 empty] | DONE | 2022-08-25 | PT. WIRA INTER NUSA
230700670232
30557230032
70558650072
30720770031
30720790031
30774500031 | [8 empty] | DROP | 2022-09-30 | NR
10773780011 |  | 5.2.1 RFI RETO | OG | [5 empty] | DONE | 2022-08-19 | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30774240031 |  | 4.2.4 REBARING | OG | [5 empty] | DONE | 2022-09-29 | PT. ORLIE INDONESIA
30774260031 |  | 4.2.4 REBARING | PROBLEM | OPSIC Issue | CME Distop by Bupati & Dinas Perizinan |  |  |  | DONE | 2022-09-29 | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30768060031 |  | 5.2.3 RFI FULL | OG | [5 empty] | DONE | 2022-08-26 | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30768070031 |  | 5.2.3 RFI FULL | OG | [5 empty] | DONE | 2022-09-02 | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30768080031 |  | 5.2.2 RFI MINIMUM | OG | [5 empty] | DONE | 2022-09-19 | PT. AULIA DANARDANA
30775220031 |  | 4.2.4 REBARING | OG |  |  | 31/08 : Issue way kanan koordinasi dengan Pak Jumhur dan DCS untuk start cme |  | PGC | DONE | 2022-10-19 | PT. ORLIE INDONESIA
30775240031 |  | 5.2.3 RFI FULL | OG | [5 empty] | DONE | 2022-09-02 | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30776480031 |  | 4.1.1 MOBILISASI TEAM | OG | LAHAN KEHUTANAN | 31/8 Lokasi sedangpengurusan surat tanah dikarnakan kepala desa sedang melakukan pengecekan ke kehutanan | 31/8 Email konfirmasi kepada XL untuk permintaan perpanjangan waktu ¦ Sudah diinformasikan ke Dirjen Kehutanan Pusat ¦ Saat ini Dirjen Kehutanan Pusat akan FU ke Kehutanan Provinsi untuk dilakukan proses Joint Survey ke lapangan (Schedule konfirmasi W2 Sept) ¦ Proses akuisisi estimasi 3 bulan | 2022-09-02 | SS-RIZA | 2022-09-21 | 2022-10-27 | PT. CITRA PERDANA MUDA
30776490031 |  | 4.2.4 REBARING | OG |  |  |  |  | REG-FRANS | DONE | 2022-09-21 | PT. MATAWARI LINTAS NUSA
30776500031 |  | 4.2.4 REBARING | OG |  |  |  |  | REG-FRANS | DONE | 2022-09-26 | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30776520031 |  | 1.1.3 RE - HUNTING OG | PROBLEM | LAHAN KEHUTANAN | 31/8 kandidat belum didapatkan dikarnakan 29/8 Rehunting OG ¦ NOM masuk area Hutan Lindung 24/8 masih rehunting karn sekitar area adalah lahan kehutanan dan lahan adat 21/8 Rehunting kandiadat sesuai arahan XL target 24 agustus 18/8 Rehunting kand E ¦ Lokasi masuk area Kehutanan 15/8 Nom masuk area Lahan Kehutanan | 31/8 Email konfirmasi kepada XL untuk permintaan perpanjangan waktu ¦ Sudah diinformasikan ke Dirjen Kehutanan Pusat ¦ Saat ini Dirjen Kehutanan Pusat akan FU ke Kehutanan Provinsi untuk dilakukan proses Joint Survey ke lapangan (Schedule konfirmasi W2 Sept) ¦ Proses akuisisi estimasi 3 bulan | 2022-09-09 | SS-RIZA | 2022-10-03 | 2022-10-28 | PT. CITRA PERDANA MUDA
30776550031 |  | 4.2.4 REBARING | OG |  |  |  |  | REG-DANI | DONE | 2022-09-21 | PT. WIRA INTER NUSA
30776510031 |  | 1.1.3 RE - HUNTING OG | PROBLEM | LAHAN KEHUTANAN | 31/8lokasi masuk kawasan hutan lindung dan sedang kita cari diarea luar hutan paralel kita surati dinas kehutanan 29/8 Rehunting OG ¦ NOM masuk area Hutan Lindung 24/8masih rehunting dikarnakan lokasi berada dilahankehutanan dan susah hampir tidak ada lahan private 21 /8 Rehunting masih og krn lokasi nom baerada dikehutanan dan saat ini sesuai arahan xl kita melakukan rehunting kembali 18/8 Rehunting kand F ¦ Lokasi masuk area Kehutanan History kandidat diluar area Kehutanan A 98’59’54.9 2”35’58.90 Validasi NOK. B 98’59’55.6 2”35’56.60 Validasi NOK. C 98’59’53.2 2”35’40.10 Validasi NOK. D 98’59’54.2 2”35’31.10 Validasi NOK. E 98’59’53.2 2”35’30.70 Validasi NOK. 15/8 Nom masuk area Lahan Kehutanan (Kaldera Resort) | 31/8 Email konfirmasi kepada XL untuk permintaan perpanjangan waktu ¦ Sudah diinformasikan ke Dirjen Kehutanan Pusat ¦ Saat ini Dirjen Kehutanan Pusat akan FU ke Kehutanan Provinsi untuk dilakukan proses Joint Survey ke lapangan (Schedule konfirmasi W2 Sept) ¦ Proses akuisisi estimasi 3 bulan | 2022-09-09 | SS-RIZA | 2022-10-01 | 2022-10-26 | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30776530031 |  | 1.1.3 RE - HUNTING OG | PROBLEM | LAHAN KEHUTANAN | 31 /8 Masih dilakukan rehunting dan cukup sulit karna lokasi masuk kawasan hutan yg tidak ada akses dan PLN 29/8 Rehunting OG ¦ NOM masuk area Hutan Lindung 24/8 masih rehunting sehubungan area berada dilahan kehutanan dan wisata bukit gedeon 21/8 Rehunting kembali sesuai arahan xl dimana pertanggal 20 kita diberi arahan kembali oleh xl 18/8 Rehunting kand F OG ¦ Lokasi masuk area kehutanan History kandidat diluar Kehutanan A 98’56’59.9 2”36’05.3 Validasi NOK. B 98’56’46.8 2”36’19.1 Validasi NOK. C 98’56’48.1 2”36’13.4 Validasi NOK. D 98’56’49.5 2”36’10.3 Validasi NOK. E 98’57’02.9 2”36’26.2 Validasi OG 15/8 Nom masuk area Lahan Kehutanan | 31/8 Email konfirmasi kepada XL untuk permintaan perpanjangan waktu ¦ Sudah diinformasikan ke Dirjen Kehutanan Pusat ¦ Saat ini Dirjen Kehutanan Pusat akan FU ke Kehutanan Provinsi untuk dilakukan proses Joint Survey ke lapangan (Schedule konfirmasi W2 Sept) ¦ Proses akuisisi estimasi 3 bulan | 2022-09-09 | SS-RIZA | 2022-09-30 | 2022-10-24 | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30776540031 |  | 4.5.1 ME OG | OG |  |  |  |  | REG-FRANS | DONE | 2022-09-21 | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
30776560031 |  | 4.2.6 POURING | OG |  |  |  |  | REG-FRANS | DONE | 2022-09-21 | PT. MATAWARI LINTAS NUSA
10754430011 |  | 1.1.3 RE - HUNTING OG | PROBLEM | CORPORATE (GED KEUANGAN) | 31/8 Proses surat jawaban dari gedung keuangan 29/8 Kandidat OG propose berada di Gedung Kementrian Keuangan ¦ Submit proposal done per 19/8, dibantu oleh SS 24/8 proses surat jawaban dari kementrian keuangan 21/8 Surat permohonan untuk pendirian tower sudah dikirimkan ke kantor kementrian keuangan dan on review pihak kementirian keuangan 18/8 Rehunting kand 8 ¦ Plan kand masuk ke Kantor Gubsu dibantu SS ¦ Mendapatkan 1 kandidat di Kantor Kementrian Keuangan kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak kantor gubernur dan berkoordinasi dengan telkomsel dimana diarahkan keluar dari kantor gubsu.dan kita sdh mengirimkan surat permohonan ke pihak masjid agung medan tp tidak disetujui.dan kita juga sdh mencari lahan disekitar lokasi dan didapatkan lahan milik universitas methodist dan ternyata sebelum kita ada IBS masuk dan melakukan kontrak tp gagal dikarnakan harga dan keputusan yayasan yang tidak jelas. dan pihak metodist meminta 250 juta untuk sewanya dan masuk dalam dua rekening..atas dasar hal itu dan ketidak jelasan mka perhari ini site tersebut kita lakukan lg rehunting 15/8 Titik lokasi berada digedung kantor gubernur sumatera utara,dimana tower telkomsel sudah berdiri dan comcase dilokasi,tower telkomsel bermasalah dengan pihak pemda. Ketika kita masuk mereka pihak telkomsel untuk menyelesaikan terlebih daahulu permasalahannya,dan sekitar area adalah lahan perkantoran dan tidak ada lahan private sehingga cukup kesulitan untuk mendapatkan kandidat | 31/8 Propose kandidat di Gedung Kementrian Keuangan Sumut dibantu oleh Pak Riza ¦ Sudah dilakukan pembahasan internal dari Kementrian Keuangan, saat ini menunggu konfirmasi resmi (est W1 Sept) | 2022-09-09 | REG-CAKRA | 2022-09-30 | 2022-10-25 | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10776590011 |  | 4.3.2 BACKFILL | PROBLEM | Stop by PU | PU Meminta penyelesaiaan IMB | Percepatan Survey KRK dan APproach ke Bu Wirza utk konsolidasi bisa segera lanjut Erection | 2022-09-27 |  | DONE | 2022-09-26 | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
| 230776250231 | [8 empty] | 2022-11-30
| 230776120231 | CHANGE TO COLO | [7 empty] | 2022-11-30
| 230776060231 | [8 empty] | 2022-11-30
| 230776020231 | [8 empty] | 2022-11-30
| 230775980231 | 3.1.5 RFC SYSTEM | [7 empty] | 2022-11-30
| 230775970231 | [8 empty] | 2022-11-30
| 230775490231 | [8 empty] | 2022-11-30
| 230775480231 | [8 empty] | 2022-11-30
| 230775440231 | [8 empty] | 2022-11-30
| 230775430231 | [8 empty] | 2022-11-30
| 230775390231 | [8 empty] | 2022-11-30
| 260774730261 | [8 empty] | 2022-11-30
| 30774670031 | [8 empty] | 2022-11-30
| 30774660031 | [8 empty] | 2022-11-30
| 30774650031 | [8 empty] | 2022-11-30
| 30774640031 | [8 empty] | 2022-11-30
| 30774630031 | [8 empty] | 2022-11-30
| 30774620031 | [8 empty] | 2022-11-30
| 30774610031 | [8 empty] | 2022-11-30
| 30774600031 | [8 empty] | 2022-11-30
| 30774590031 | [8 empty] | 2022-11-30
| 30774580031 | [8 empty] | 2022-11-30
| 30774570031 | [8 empty] | 2022-11-30
| 30774680031 | CANCEL | [8 empty] | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
230777890231 | 230776230231 | 4.2.2 ESKAVASI | PROBLEM | Legalitas lahan | LL menjaminkan sertifikat tanah yg disewa TBG ke Bank Nagari | Sudah melakukan Koordinasi ke Pihak Bank melalui PIC, Target doc surat resmi dari bank maksimal kamis minggu ini |  | REG-Ruli | Done | 2022-09-29 | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
230777980231 | 230776200231 | 4.5.1 ME OG | OG | [5 empty] | DONE | 2022-09-29 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
| 230776030231 | CANCEL | [7 empty] | 2022-10-25 | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR
30778120031 |  | 2.3.2 REKOM LURAH | OG | LAHAN MILITER (KOREM 033 WIRA PRATAMA) | Lokasi site berada lahan KOREM, kandidat yg diajukan ke XL diluar lahan koREm, bisa diakomodir oleh XL dengan ketinggian naik menjadi 62m | Prepare GDL, SOil Test dan APD | 2022-09-12 | REG-Eko | 2022-09-25 | 2022-10-26 | PT. NAYAKA PRATAMA
30778180031 |  | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | PROBLEM | ZONASI RDTR (KOTA BUKITTINGGI) | Ketinggian sesuai Perwako max 20m | SUbmit Kandidat ke 4 ke XL, kampus UIN | 2022-09-27 | REG-Ruli | 2022-09-20 | 2022-10-21 | PT. ORLIE INDONESIA
30778200031 |  | 1.1.4 TSSR/ ESR PROCESS | PROBLEM | Kandidat ke 3, reject by XL | Area lahan kosong dengan kepemilikan lahan yang cukup luas, Kandidat A harga sewa yg diminta 20jt/bulan, sedangkan kand B harga sewa yg diminta 50jt/thn, Kandidat Ke 3 reject krn OUt SAR | prepare JR utk mensjustifikasi kelanjutan pengajuan kandidat 3 TBG ke XL dan BA dari Rt RW terkait kamplingan yg tidak diketahui pemiliknya | 2022-09-27 | REG-Ruli | 2022-09-20 | 2022-10-19 | PT. PUTRA ADITIYA NUGRAHA
30778210031 |  | 1.1.2 HUNTING OG | PROBLEM | LAHAN PEMPROV KEPRI | Lokasi site dikawasan perkantoran Pemprov KEPRI | FU surat permohonan sebelumnya yg sdh disubmit ke DISPORA | 2022-10-04 | REG-DAZ | 2022-09-25 | 2022-10-26 | PT. NAYAKA PRATAMA
30778220031 |  | 1.1.4 TSSR/ ESR PROCESS | PROBLEM | ISSUE KKOP (LANUD BANDARA TABING) | Lokasi site jarak 800m dari bandara TABING Kota padang | FU Rekomendasi dari Lanud terkait maksimal ketinggian 32 m utk re eskalasi ke XL, Need Support SS | 2022-09-30 | REG-Ruli | 2022-09-07 | 2022-10-15 | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30778230031 |  | 5.1.1 SOFT RFI | OG | [5 empty] | Done | 2022-09-29 | PT. ORLIE INDONESIA
30778240031 |  | 2.1.1 BAN PROCESS | PROBLEM | Comunity Issue | Pemukiman padat penduduk, warga menolak krn history tidak mau ada tower dilingkungan | Pergerseran 50 m, pararel proses IW | 2022-09-30 | REG-Dedy | 2022-09-25 | 2022-10-25 | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30778100031 |  | 1.1.3 RE - HUNTING OG | PROBLEM | LEGALITAS LAHAN | Kand. B NOK, diarahkan hunting, Need BA justified, Lokasi NOM berada di Zona Urban (MCP), arahan hunting di zona SUB Urban (MP 32) mayoraitas legalitas lahannya tidak clear. lokasi yg legalitas lahannya clear adalah cand B, | proses re-validasi OPR untuk kand B | 2022-09-27 | REG-Ruli | 2022-09-17 | 2022-10-26 | PT. NAYAKA PRATAMA
30778170031 |  | 1.1.3 RE - HUNTING OG | PROBLEM | ZONASI RDTR (KOTA BUKITTINGGI) | Ketinggian sesuai Perwako max 20m | Rehunting di RSUD kota bukittinggi untuk propose RT (Pole) | 2022-09-20 | REG-Ruli | 2022-09-25 | 2022-10-25 | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30777010031 |  | 2.2.1 IW OG | OG | HUNTING OG |  |  |  | REG-Manto | 2022-09-25 | 2022-10-30 | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10777420011 |  | 5.2.3 RFI FULL | OG |  |  |  |  | REG |  | 2022-08-05 | PT. MITRA SETIA INDONESIA
10754440011 |  | 5.2.3 RFI FULL | OG |  |  |  |  | REG-FRANS | DONE | 2022-09-07 | PT. MATAWARI LINTAS NUSA
230777340231 |  | 5.2.3 RFI FULL | OG | [6 empty] | 2022-08-06 | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
230755100231
30785410031 |  | 4.5.1 ME OG | OG | [5 empty] | DONE | 2022-09-29 | PT. PUTRA ADITIYA NUGRAHA
30785420031 |  | 2.3.2 REKOM LURAH | OG |  |  | Need Submit CApex | 2022-09-27 | REG-Ruli | 2022-09-17 | 2022-10-21 | PT. NAYAKA PRATAMA
30785440031 |  | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | PROBLEM | LEGALITAS LAHAN (ex. EIGENDOM VERPONDING) | Lokasi NOM berada area yg merupakan lahan ex verponding, seluruh masyarakat disana tidak ada yg memiliki legalita lahan. diaera tsb terdapat 2 bangunan milik pemerintah. 1. RSJ (Pemprov SUMBAR), 2. Kantor Kelurahan (Pemkot Padang) | Plan Approach ke lahan Pemprov SUMBAR | 2022-09-30 | REG-Dedy | 2022-10-10 | 2022-10-30 | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30785460031 |  | 2.1.3 BAK | PROBLEM | LAHAN POLDA | Proses kerjasama pemanfaatan existing tower 52m di lahan ex polda lampung | 31/08 : Support kelanjutan proses kerjasama pemanfaatan existing tower ex Polda Lampung |  | SS-Handiman | 2022-09-29 | 2022-10-30 | PT. ORLIE INDONESIA
30778110031 |  | 1.1.3 RE - HUNTING OG | PROBLEM | LAHAN KEHUTANAN | NOM berada di lahan hutan produksi radius 900m | 31/08 : Propose melalui link Pak RIza untuk lewat kementrian |  | SS-Riza | 2022-09-30 | 2022-10-30 | PT. PRASETIA DWIDHARMA
30778140031 |  | 1.1.3 RE - HUNTING OG | PROBLEM | CORPORATE (PTPN IV) | 31/8 on going proses hunting kandidat diarea PTPNIV 29/8 Lokasi masuk ke area PTPN IV ¦ Plan awal menghindari area PTPN dikarenakan proses birokrasi cukup lama khususnya di PTPN IV (ex site Sei Rakyat) ¦ Plan submit kandidat 2/9 | 31/8 Submit surat permohonan kepada PTPN IV (informasi site isecara umum) 31/8 via Pak Riza | 2022-09-05 | SS-RIZA | 2022-10-03 | 2022-10-26 | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30778250031 |  | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | OG | REHUNTING OG |  |  |  | REG-HENDRA | 2022-10-02 | 2022-10-26 | PT. WIRA INTER NUSA
30778260031 |  | PRECANCEL/DROP | PROBLEM | MORATORIUM | MORATORIUM KOTA JAMBI | PROPOSE RETURN TO MKT XL (AS EMAIL 2 AUG) | 2022-08-26 | MKT | 2022-10-31 | 2022-11-30 | NOT REQUIRED
30778270031 |  | 4.2.4 REBARING | OG | [5 empty] | Done | 2022-09-30 | PT. AULIA DANARDANA
230777740231 |  | 4.3.3 ERECTION | OG |  |  | 31/08 : Bantu dorong percepatan rekom kkop (tambahkan plot existing site di sekitar runaway) |  | SS | DONE | 2022-10-30 | PT. NAYAKA PRATAMA
230777880231 |  | 4.3.3 ERECTION | OG | [5 empty] | DONE | 2022-09-30 | PT. PRASETIA DWIDHARMA
230777950231 |  | 4.3.2 BACKFILL | OG |  |  | 31/08 : Bantu dorong percepatan rekom kkop (tambahkan plot existing site di sekitar runaway), pic amirul/emil |  | SS | DONE | 2022-10-30 | PT. AULIA DANARDANA
230777990231 |  | 4.6.3 PLN CONNECTION | OG | [5 empty] | DROP | 2022-09-02 | PT. AULIA DANARDANA
30776900031 |  | 4.3.3 ERECTION | OG |  |  |  |  | REG-HENDRA | DONE | 2022-09-26 | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
30776910031 |  | 4.2.1 BORPILE/CERUCUK | OG |  |  |  |  | REG-HENDRA | DONE | 2022-09-26 | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10754470011 | [8 empty] | DONE
| 40788830041 | 1.1.2 HUNTING OG | OG |  |  |  |  | REG-HENDRA |  | 2022-11-25
| 40788750041 | 1.1.2 HUNTING OG | OG |  |  |  |  | REG-HENDRA |  | 2022-11-25
| 40788780041 | 1.1.2 HUNTING OG | OG |  |  |  |  | REG-HENDRA |  | 2022-11-25
30786860031 |  | 5.2.3 RFI FULL | OG | [6 empty] | 2022-09-10 | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30786850031 |  | 5.2.3 RFI FULL | OG | [6 empty] | 2022-09-10 | PT. MULTI MITRA MANDIRI
30788960031 |  | 1.1.3 RE - HUNTING OG | OG | HUNTING OG |  |  |  | REG-HENDRA | 2022-10-03 | 2022-10-24 | PT. BERKAT BERSAMA TEKNIK
30789060031 |  | 5.2.3 RFI FULL | [6 empty] | DONE | 2022-09-13 | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
230789280231 |  | 2.2.1 IW OG | OG | IW OG |  |  |  | REG-Manto | 2022-10-30 | 2022-11-30
230789270231 |  | 2.2.1 IW OG | OG | IW OG |  |  |  | REG-Manto | 2022-10-30 | 2022-11-30
10789400011 |  | 4.2.2 ESKAVASI | OG |  |  |  |  | REG-Ruli | 2022-10-05 | 2022-10-28 | PT. PUTRA ADITIYA NUGRAHA
230789430231 |  | 5.2.3 RFI FULL | OG | [5 empty] | DONE | 2022-09-09
10799500011 |  | 5.1.1 SOFT RFI
10799520011
10799510011
30796780031
30796840031 |  |  | OG | [6 empty] | 2022-11-30
10799530011
30796850031 |  |  | OG | [6 empty] | 2022-11-30
10794060011
10793990011
10793970011
10793960011
10794030011
10793940011
10794050011
10790240011
10790210011
10794020011
10793950011
10790230011
10794010011
10794040011
10790220011
10790170011
10790200011
10793980011
10790190011
10794000011
10790180011
10794130011
10794090011
10794070011
10790150011
10790130011
10790120011
10790100011
10794140011
10794190011
10794160011
10794110011
10794080011
10790060011
10790050011
10794150011
10794120011
10790140011
10790090011
10790110011
10794180011
10794170011
10794100011
10790310011
10790250011
10793880011
10793900011
10793870011
10793930011
10793890011
10790320011
10790290011
10790280011
10790300011
10793920011
10793910011
10790260011
10790270011
10800870011 |  | 5.2.3 RFI FULL | OG | [6 empty] | 2022-09-30
10800850011 |  | 5.2.3 RFI FULL | OG | [6 empty] | 2022-09-30
10800860011 |  | 5.2.3 RFI FULL | OG | [6 empty] | 2022-09-30
30801170031 |  |  | OG | [6 empty] | 2022-11-30

## A2
| 61 | PI - 03 OCT 22
SONUMB | Site ID | Site Name | Site ID Operator | Site Name Operator | B2S/COLO/MCP | OPR | AREA | REGIONAL | TBG/PKP | ROLLOUT | Project Stage | Tahapan | Status | RFI Date System | STIP Date | Aging | Status Aging | RFI Target [HQ] | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | Update Aging | Last Update | Actual Status | Remark Progress | OG / PROBLEM | General Problem | Detail Problem | Action Plan | Target Solved | PIC (SS/RO) | Plan CME Start [RO] | Plan RFI [RO] | Plan RFI OPR [RO] | TYPE TOWER | Mitra Sitac | Mitra CME
230777490231 |  | PKP LEBAK WARUNGGUNG | IN20_JB_0287 | PKP LEBAK WARUNGGUNG | B2S | SMART8 | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | PKP | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-12 | 2022-07-27 | 47 | ONTIME | 2022-09-25 | [6 empty] | 16.3588 | 2022-09-16 15:23 | 5.2.3 RFI FULL | 16.09.2022 RFI Done, OG Update TBG Sys 13.09.2022 S RFI, PLN Proses 11.09.2022 ME OG 08.09.2022 Erection Tower Top Tower 06.09.2022 Erection tower 9 section 05.09.2022 Erection tower 4 section 04.09.2022 Re Start erection tower 03.09.2022 Plan Erection start 04/09, Issue perijinan already solved 02.09.2022 Erection stop by satpol karena issue perijinan 31.08.2022 Erection stop by satpol karena issue perijinan IW Clear, Approval Eskalasi IW | OG |  |  | OG Update TBG SYs | 2022-09-20 | ARIF HELMI | Done | 2022-09-25 |  | SST 72m - 3 Leg | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
30777280031 |  | GUNAWARMAN_KEB_BARU | JAW-JK-KYB-0307 | GUNAWARMAN_KEB_BARU | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-07-19 | 72 | ONTIME | 2022-09-17 | [6 empty] | 7.1113 | 2022-09-25 21:20 | 4.3.1 CURING TIME | 25.09.2022 Curing TIme OG 19.09 Galian OG, Plan COR 22.09 14.09 Plan Start CME paling telat 15.09. Proses persiapan untuk koordinasi CME 12.09 Pembahasan nilai under table dengan PEMDA terkait penggunaan lahan FASUM. Plan Start CME 14.09. Paralel Validasi OG 09.09 Plan validasi titik ke Planning XL dari hasil survey dengan pihak PEMDA 05.09 Plan Sore ini meeting dengan KLS terkait penentuan titik untuk survey besok dengan PEMDA 04.09.2022 CME Stop oleh lingkungan, karena adanya penolakan warga 03.09.2022 CME Stop oleh lingkungan, karena adanya penolakan warga 02.09.2022 CME Stop oleh lingkungan, karena adanya penolakan warga Approval BAN, MCP 25m 31.08.2022 CME Stop oleh lingkungan, karena adanya penolakan warga Approval BAN, MCP 25m | OG |  |  | Plan Erection 29/09, Plan RFI 30/09 |  | M. TAUFIQ | Done | 2022-09-30 |  | MCP 20m | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA
30760980031 | 1279141003 | BOJONGLONGOK_PARAKAN_SALAK | JAW-JB-SBM-2463 | BOJONGLONGOK_PARAKAN_SALAK | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-07 | 2022-06-07 | 61 | ONTIME | [7 empty] | 39.2523 | 2022-08-24 17:57 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | DONE | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE
10754460011 | 1138401001 | RELOCPLTONGKENG | PPR010 | RELOCPLTONGKENG | B2S | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-05-18 | 134 | LATE | 2022-09-25 | [6 empty] | 7.1107 | 2022-09-25 21:21 | 4.3.3 ERECTION | 25.09.2022 Erection OG, Installed Tangga & Tray 19.09 Erection OG 16.09.2022 OG Backfill Pondasi Tower 13.09.2022 Pouring OG 11.09.2022 Rebaring OG 08.09.2022 Lantai Kerja done 06.09.2022 Perapihan galian pondasi tower 05.09.2022 Galian pondasi OG 04.09.2022 Galian pondasi OG 03.09.2022 Galian pondasi OG 02.09.2022 Galian pondasi OG 31.08.2022 Galian pondasi OG Dela price mover material langsir ke pulau seribu | OG |  |  | Plan erection finish 26/09, RFI 28/09 |  | ARIF HELMI | Done | 2022-09-28 |  | SST 72m - 4 Leg | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA
10754570011 | 1278961001 | RELOCPANGKALANRAYA3PTEL | BOX050 | RELOCPANGKALANRAYA3PTEL | B2S | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-05-20 | 136 | LATE | 2022-09-16 | [6 empty] | 7.1103 | 2022-09-25 21:21 | 4.2.2 ESKAVASI | 25.09.2022 FInishing galian pondasi 19.09.2022 Galian pondasi OG 12.09 Proses Ijin Warga Clear, Proses negosiasi CAPEX (Sewa Lahan) plan resubmit mitra 13.09 09.09 Proses Ijin Warga OG. Minus 2 warga lagi dan negosiasi nilai sewa lahan 05.09 Titik sudah di approve oleh pihak RTPE dengan tinggi 28m. Proses Ijin Warga 3m. Plan Eskalasi naik 06.09 02.09 Waiting hasil covplot dari RTPE TSEL terkait issue penurunan ketinggian 31.08 IW Clear proses turun ketinggian dengan RANE IW OG | OG |  |  | Plan Galian finish 23/09, Plan Cor 25/09 | 2022-09-02 | FANDI | Done | 2022-09-28 |  | MCP 25m | PT TURANGGA EMPAT TIGA | PT TURANGGA EMPAT TIGA
30729500031 | 1136841003 | SETIA_KAWAN_KALI_ANYAR | JAW-JK-GGP-0456 | SETIA_KAWAN_KALI_ANYAR | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-25 | 2022-01-31 | 206 | LATE | [7 empty] | 19.638 | 2022-09-13 08:41 | 5.1.1 SOFT RFI | 13.09.2022 S RFI | OG | LIMITED SPACE | Issue lahan sengketa antara KAI dan Lahan Warga |  | Solved |  | Done | 2022-08-14
30729220031 | 1136821003 | RAWASARI_BARAT | JAW-JK-KYB-0468 | RAWASARI_BARAT | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-14 | 2022-01-31 | 195 | LATE | [7 empty] | 19.6379 | 2022-09-13 08:41 | 5.2.3 RFI FULL | Galian commcase, Stop by Bina Marga | OG | COMMCASE | CME Stop by Binamarga |  | Solved |  | Done | 2022-08-23
10736650011 | 1276481001 | PROFM | BOO843 | PROFM | B2S | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-12 | 2022-02-18 | 175 | LATE | [7 empty] | 39.2523 | 2022-08-24 17:57 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | DONE | LAHAN CORPORATE/INSTANSI | SITAC Corporate Hotel Swissbell |  | Solved |  | Done | Done
10736680011 | 1276491001 | PONDOKMELATI BEKASI | BKX896 | PONDOKMELATI BEKASI | B2S | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-25 | 2022-02-18 | 188 | LATE | [7 empty] | 19.6378 | 2022-09-13 08:42 | 5.2.3 RFI FULL | Rebarring, Plan cor 04/08, ITR Cancel SPK mitra Orlie to Rotua | OG | MULTIPLE KANDIDAT | Issue Penolakan Warga |  | Solved |  | Done | 2022-08-15
10741890011 | 1323421001 | BMTOPPO | TNX333 | BMTOPPO | B2S | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | TBG | RO 2022 | CIP | SITAC | IW |  | 2022-03-24 | 193 | LATE | 2022-09-20 | [6 empty] | 7.1091 | 2022-09-25 21:23 | 4.2.2 ESKAVASI | 25.09.2022 Counter weight OG 19.09.2022 Design proses 13.0902.09 Waiting konfirmasi management OPPO terkait nilai sewa lahan yang diajukan ke management 31.08 Negosiasi sewa lahan Persetujuan lahan kawasan | OG |  |  | Plan Cor pondasi counter wieght 27/09 | 2022-10-05 | ARIF HELMI | Done | 2022-10-05 |  | Pole 9m | PT MAJAA GILI LUMINTU | PT MAJAA GILI LUMINTU
30741690031 | 1137891003 | JAW-JK-GGP-0435 | JAW-JK-GGP-0435 | PETERNAKAN KAPUK RAYA RELOCATION | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-03-23 | 194 | LATE | 2022-09-25 | [6 empty] | 3.5816 | 2022-09-29 10:03 | 2.1.2 BAN NEGO | 28.09 Sudah dilaksanakan survey dengan perwakilan owner. keputusan final soal titik kandidat akan disampaikan kamis sore 23.09 Back to validation. Paralel OG IW Clear 19.09 Proses review PKS dengan pihak Owner terkait masa sewa lahan 12.09 Proses SOSWAR Done, masih ada issue antara RT dan Pemilik Lahan 09.09 On Going IW. Setelah survey dan peninjauan lokasi dengan RT rebahan warga terkena ada kurang lebih 15 warga. 02.09 Plan SOSWAR Minggu 04.09. Dari sisi LL menunggu keputusan harga dari sisi owner pabrik/gudang. 31.08 IW OG Door to door Rehunting | OG |  |  |  | 2022-09-23 | RAHADIAN | 2022-09-26 | 2022-09-26 |  | MCP 20m | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA
10754600011 | 1138421001 | RELOCBALAIKARTINI | JSX712 | RELOCBALAIKARTINI | MCP | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | TBG | RO 2022 | CIP | SITAC | BAK |  | 2022-05-20 | 136 | LATE | 2022-10-25 | [6 empty] | 7.1075 | 2022-09-25 21:25 | 4.2.2 ESKAVASI | 25.09.2022 Start Galian pondasi OG 23.09 Plan Start CME 23.09 20.09 Hasil Koordinasi dengan pihak PEMDA ok untuk digunakan dan dimulai CME. Persiapan CME oleh tim 19.09 Masih Proses koordinasi dengan PEMDA terkait penggunaan FASUM 14.09 Plan Survey dengan PEMDA cancel hari ini. Reschedule 15.09. Plan BOWPLANK 19.09 12.09 Hasil survey dengan TSEL hari ini penggunaan lahan fasum pemda untuk propose MCP 20m. Dari sisi pemda akan diadakan pertemuan malam ini 09.09 Pertemuan dengan pihak SEKDIS Dinas Pendidikan (Pak Agus Ramdani) terkait keberlanjutan plan di dinas pendidikan. Dari sisi sekdis menyampaikan jika minggu depan agenda meeting antara BPAD dan Dinas Pendidikan dilaksanakan. namun dari pihak dinas menyampaikan terkait bantuan/kontribusi untuk dinas pendidikan 05.09 Info dari pihak Dinas Pendidikan, surat sudah release ke pihak BPAD untuk selanjutnya di follow up untuk meeting dan juga penunjukkan KJPP Lahan dinas pendidikan, Proses Disposisi KADIS | OG |  |  | Plan galian done 27/09, Plan cor pondasi 28/09 | 2022-09-28 | M. TAUFIQ | Done | 2022-10-05 |  | MCP 20m | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA
30749810031 | 1138361003 | LEMBANG MENTENG RELOCATION BARU | JAW-JK-TNA-0441 | LEMBANG MENTENG RELOCATION BARU | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-28 | 2022-04-26 | 124 | LATE | [7 empty] | 30.4303 | 2022-09-02 13:40 | 5.1.1 SOFT RFI | Aktual Proses Done Erection, OG STO | OG | LIMITED SPACE | Kawasan Perumahan Elite, Issue comcase dengan pihak dinas pertamanan |  | 2022-08-27 |  | Done | 2022-09-20
30742660031 | 1138131003 | TEBET TIMUR IV RELOCATION | JAW-JK-KYB-0301 | TEBET TIMUR IV RELOCATION | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-04-06 | 180 | LATE | 2022-09-25 | [6 empty] | 9.6095 | 2022-09-23 09:22 | 2.2.1 IW OG | 28.09 Hasil diskusi dengan PEMDA sudah ok, namun ada pergeseran titik sejauh 5m dari titik awal. 23.09 Kandidat Approve oleh Planning. Proses koordinasi dengan PEMDA terkait penggunaan lahan FASUM 21.09 Validasi kandidat ke Planning 14.09 Plan Survey dengan PEMDA untuk penggunaan lahan FASUM taman tebet eco park ditanggal 15.09. Propose MCP 02.09 Tim Proses rehunting hari ini terkait penolakan pada kandidat sebelumnya 31.08 IW Failed og Rehunting Validasi | PROBLEM | LIMITED SPACE | Lahan PEMDA | Follow up ke Mitra terkait koordinasi dengan PEMDA | 2022-09-19 | AJI | 2022-09-22 | 2022-09-27 |  | MCP 20m | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA
30705690031 | 1274061003 | PONDOK UNGU PERMAI RELOCATION | JAW-JB-CKR-0068 | Pondok Ungu Permai Relocation | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | CO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2021-09-08 | 390 | LATE | 2022-09-28 | [6 empty] | 13.3944 | 2022-09-19 14:32 | 2.4.2 DESIGN PROCESS | 23.09 APD design sudah dikirim ke SS untuk di sampaikan ke pemilik lahan. Confirm CME Start 19.09.2022 Proses penjelasan design ke pemilik lahan, terkait dengan penggunaan lantai 4 16.09.2022 Konfirmasi kelanjutan SITAC 12.09 Proses Hammer test done, waiting design APD 05.09 Saat pelaksanaan Hammer Test, LL berubah pikiran sehingga tidak mau di sewa. Sudah diarahkan oleh Pak RW untuk titik baru yang hari ini akan disubmit ke Planning Approval CAPEX | OG |  |  |  | 2022-09-03 | RIZA | 2022-09-28 | 2022-10-20 |  | MT20m + Stacking 4m | SSH | SSH
10722500011 | 1322641001 | PERMANENCOMBATLIVINGWORLD | CPT250 | PERMANENCOMBATLIVINGWORLD | B2S | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | CO 2022 | CIP | SITAC | BAK |  | 2021-12-23 | 284 | LATE | 2022-09-28 | [6 empty] | 23.6031 | 2022-09-09 09:31 | 2.1.3 BAK | 19.09 Proses Perjanjian Sewa Menyewa dengan Estate Alam Sutera 09.09 Persetujuan nilai sewa lahan ke management Persetujuan sewa lahan | PROBLEM | LAHAN ALAM SUTERA | Lahan Milik Alam Sutera | Submit Eskalasi Sitac | 2022-09-20 | HAFIDZ | 2022-09-22 | 2022-09-28 |  | MCP 25m | PT TURANGGA EMPAT TIGA | PT TURANGGA EMPAT TIGA
30729430031 | 1136831003 | TANAH_SEREAL_TAMBORA | JAW-JK-GGP-0463 | TANAH_SEREAL_TAMBORA | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-01-31 | 245 | LATE | 2022-09-20 | [6 empty] | 27.4777 | 2022-09-05 12:32 | 1.1.3 RE - HUNTING OG | 28.09 Rehunting OG 23.09 Reject Kandidat oleh Planning, Rehunting OG 21.09 Pengajuan titik kandidat ke Planning 05.09 Rehunting OG by SS. Kandidat yang sudah approve mengalami penolakan dari sisi LL Approval Operator pararel IW | PROBLEM | LIMITED SPACE | SAR Terbatas, Kandidat berbatasan dengan eksisting tower operator | Rehuting kandidat baru | 2022-09-21 | JIMMY | 2022-09-30 | 2022-09-26 |  | MCP 20m | SS | SS
30729520031 | 1136851003 | ANGKE_JAYA_TAMBORA | JAW-JK-GGP-0458 | ANGKE_JAYA_TAMBORA | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | TBG | RO 2022 | CIP | SITAC | BAK |  | 2022-01-31 | 245 | LATE | 2022-09-20 | [6 empty] | 4.5483 | 2022-09-28 10:50 | 1.1.3 RE - HUNTING OG | 28.09 Kandidat C IW Failed, Proses rehunting by SS 19.09 OG Pendekatan 4 Orang yang masih menolak untuk tanda tangan dari hasil soswar. Pendekatan dilakukan oleh SS 09.09 Plan SOSWAR terlaksana kemarin. masih ada 4 warga yang belum bisa memberikan persetujuan 05.09 Proses Ijin Warga berjalan. Soswar di jadwalkan tanggal 08.09 oleh kepala lingkungan Rehunting, Penolakan warga | PROBLEM | LIMITED SPACE | SAR Terbatas, Kandidat berbatasan dengan eksisting tower operator | Pendekatan ke 4 orang warga yang menolak. Plan SS akan datang di hari rabu | 2022-09-22 | JIMMY | 2022-09-30 | 2022-09-26 |  | MCP 20m | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA
30733540031 | 1276281003 | BANTARJATI RELOCATION | JAW-JB-BGR-0234 | BANTARJATI RELOCATION | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-02-07 | 238 | LATE | 2022-09-28 | [6 empty] | 32.2808 | 2022-08-31 17:16 | 2.2.1 IW OG | 28.09 Titik geser sudah di approve oleh planning XL. IW OG dan negosiasi angka sewa 05.09 Proses IW by In House TBG 31.08 IW On Going Rehunting, | PROBLEM | LIMITED SPACE | Minim lahan yang di sewa. Wilayah perumahan | IW On Going | 2022-09-26 | JIMMY | 2022-09-30 | 2022-09-28 |  | SST 42m | PT TURANGGA EMPAT TIGA | PT TURANGGA EMPAT TIGA
30739570031 | 1137641003 | TAMAN__PALEM_TEGALALUR | JAW-JK-GGP-0441 | TAMAN__PALEM_TEGALALUR | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-26 | 2022-03-09 | 201 | LATE | 2022-09-20 | [6 empty] | 7.1058 | 2022-09-25 21:28 | 4.5.1 ME OG | 25.09.2022 ME OG 19.09.2022 Curing Time 16.09.2022 Finishing galian OG, Paralel pembesian 14.09 Excavation OG, Plan Galian Finish 17.09. Plan 18.09 Pouring 13.09 Plan realisasi DAKOM hari ini. Plan Start CME 15.09 08.09 IW OG di RW 16 (kembali ke kandidat A) dikarenakan respon dari RW 16 lebih positif daripada RW 15 05.09 Plan pertemuan antara RT, RW, dan Warga yang bersuara 06.09 untuk membahas ijin lanjut kerja IW OG | OG |  |  | Plan S RFI 27/09 | 2022-09-27 | M. TAUFIQ | Done | 2022-09-28 |  | MCP 20m | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA
30739550031 | 1137621003 | JELAMBAR_BARAT_GROGOL | JAW-JK-GGP-0442 | JELAMBAR_BARAT_GROGOL | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | TBG | RO 2022 | CIP | SITAC | BAK |  | 2022-03-09 | 208 | LATE | 2022-09-20 | [6 empty] | 9.6114 | 2022-09-23 09:20 | 1.1.3 RE - HUNTING OG | 28.09 Rehunting OG 23.09 Kandidat Reject. Rehunting OG by SS 19.09 Validasi OG 13.09 Rehunting by SS. Kandidat sebelumnya yang sudah di approve planning high price 05.09 Titik Approve RT, IW OG By SS. Hari ini coba bertemu dengan pihak RT 02.09 OG Validasi titik Kandidat Approval Opr | PROBLEM | LIMITED SPACE | SAR Terbatas, Kandidat berbatasan dengan eksisting tower operator | App Opr Paralel IW | 2022-09-20 | JIMMY | 2022-09-25 | 2022-09-28 |  | MCP 20m | SS | SS
30739510031 | 1137591003 | UTAMA_CENGKARENG_BARAT | JAW-JK-GGP-0444 | UTAMA_CENGKARENG_BARAT | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | TBG | RO 2022 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-03-09 | 208 | LATE | 2022-09-20 | [6 empty] | 3.5761 | 2022-09-29 10:10 | 4.2.2 ESKAVASI | 28.09 Start gali malam ini 25.09.2022 Waiting green light perijinan untuk start CME 23.09 Plan Star CME 20.09 Hasil Revalidasi OK, Plan Persiapan untuk CME dan proses koordinasi untuk CME Lahan FASUM 19.09 Back to Cand A, Revalidate OG 14.09 Revalidate kandidat sebelumnya. Dari sisi KLS akan koordinasi lingkungan dan pihak PEMDA terkait DAKOM besar 13.09 Hasil survey dengan PEMDA masih blm bisa menggunakan lahan FASUM. OG Rehunting lahan private 05.09 Kandidat H NOK Planning. Kembali ke kandidat D dengan plan besok akan di survey dengan PEMDA DKI (Propose FASUM) 02.09 OG Validasi titik Kandidat Approval Opr | OG | LIMITED SPACE | SAR Terbatas, Kandidat berbatasan dengan eksisting tower operator | App Opr Paralel IW | 2022-09-20 | DEVI | 2022-09-28 | 2022-10-10 |  | MCP 20m | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA
30778030031 |  | CIPUTAT TIMUR RENGAS | JAW-BT-CPT-0513 | CIPUTAT TIMUR RENGAS | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | 2022-10-25 | [6 empty] | 13.3958 | 2022-09-19 14:30 | 1.1.3 RE - HUNTING OG | 23.09 Rehunting OG 19.09 Kandidat B Mitra BSU mengalami penolakan warga, Plan Submit New Kandidat 21.09 05.09 Mitra BSU submit TSSR hari ini. Hari plan submit ke Planning XL 02.09 Take Over ke mitra BSU (Mitra baru confirm hari ini) Plan jalan Hunting 02.09 31.08 take over ke Majaa Take Over ke Majaa Site Survey | PROBLEM | LIMITED SPACE | Minim Lahan dan Penolakan Warga Sekitar | Diskusi dengan Planning terkait arahan untuk wilayah coverage XL | 2022-09-20 | RINALDI | 2022-09-25 | 2022-10-28 |  | MCP 25m | PT. BANGKIT SELARAS UTAMA | PT. BANGKIT SELARAS UTAMA
30778040031 |  | KERANJI CIGANJUR | JAW-JK-KYB-0276 | KERANJI CIGANJUR | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | 2022-10-20 | [6 empty] | 3.5757 | 2022-09-29 10:11 | PRECANCEL/DROP | 29.09 Propose DROP, change plan by XL 28.09 Masih negosiasi nilai sewa lahan, BAN masih bertahan di 22jt. eskalasi up ke ARO 20.09 IW Clear, Eskalasi Nilai Sewa Lahan Done Submit. sedang negosiasi nilai 14.09 Plan rehunting dengan arahan hunting utara dan selatan 13.09 IW OG, masih ber issue 2 warga yang menjadi sepadan dengan kandidat 05.09 Kandidat I Approve Planning dengan tinggi 25m. Proses Tambahan 5m dari IW sebelumnya 02.09 OG Validasi titik Kandidat. Paralel SOSWAR OG 31.08 IW OG Site Survey | OG | LIMITED SPACE | Minim Lahan dan Penolakan Warga Sekitar | Mitra Rehunting kandidat dengan arahan hunting dari Planning | 2022-09-20 | FANDI | 2022-09-25 | 2022-10-28 |  | MCP 20m | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA
30778050031 |  | SASMITA PABUARAN | JAW-BT-TNG-1513 | SASMITA PABUARAN | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | 2022-10-20 | [6 empty] | 3.5756 | 2022-09-29 10:11 | 1.1.6 TSSR/ ESR SUBMIT | 28.09 IW Failed kandidat B, Rehunting OG 19.09 IW OG kandidat B 13.09 Proses validasi kand B. Kandidat A sebelumnya Penolakan warga 05.09 Kandidat A Approve planning. Plan SOSWAR TBD 02.09 OG Validasi titik Kandidat Approval Opr | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  | FANDI | 2022-09-25 | 2022-10-28 |  | MCP 20m | PT. MAJAA GILI LUMINTU | PT. MAJAA GILI LUMINTU
30778060031 |  | JAGAKARSA LENTENG AGUNG | JAW-JK-KYB-0273 | JAGAKARSA LENTENG AGUNG | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | 2022-10-20 | [6 empty] | 12.2267 | 2022-09-20 18:34 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | 19.09 Pengajuan kembali kandidat E ke Planning untuk di review 14.09 Proses pembuatan Justifikasi Report dan diskusi dengan planning terkait issue di lapangan 09.09 Proses rehunting. 2 Plan sudah dijalankan terkait hunting di wilayah private dan propose lahan dinas LH yang mana ternyata pengelolaannya masuk ke dinas BPAD 05.09 Validasi Reject. Rehunting OG 02.09 OG Validasi titik Kandidat 31.08 Kandidat reeject XL Site Survey | PROBLEM | LIMITED SPACE | Minim Lahan dan Histori Penolakan Warga. | Revalidasi titik kandidat E ke Planning XL untuk di review | 2022-09-22 | FANDI | 2022-09-25 | 2022-10-28 |  | MCP 20m | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA
30777290031 |  | CINIRU_KEB_BARU | JAW-JK-KYB-0308 | CINIRU_KEB_BARU | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-07-19 | 73 | ONTIME | 2022-10-25 | [6 empty] | 7.1048 | 2022-09-25 21:29 | 4.3.1 CURING TIME | 25.09.2022 Curing TIme OG 19.09.2022 Galian pondasi OG 16.09.2022 Start Galian pondasi 14.09 Plan Start CME paling telat 15.09. Proses persiapan untuk koordinasi CME 12.09 Pembahasan nilai under table dengan PEMDA terkait penggunaan lahan FASUM. Plan Start CME 14.09 09.09 Hasil survey sudah disampaikan. Namun masih ada diskusi terkait sisa pondasi yang ada harus di ratakan dari sisi pemda 05.09 Back to titik existing dengan tukar pole 25m. Plan Survey dengan PEMDA di geser Besok 06.09 02.09 Plan survey dengan pihak PEMDA Jakarta pada hari Senin 05.09. Propose lahan fasum dengan tinggi MCP 25m 31.08 IW Failed Change pole to 25m | OG |  |  | Plan start erection 29/09, Finish 29/09, RFI 30/09 |  | FANDI | Done | 2022-09-30 |  | MCP 25m | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA
30777160031 |  | CIKEAS SUKARAJA PANARAGAN | JAW-JB-CBI-0177 | CIKEAS SUKARAJA PANARAGAN | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-18 | 77 | ONTIME | 2022-10-25 | [6 empty] | 3.5746 | 2022-09-29 10:13 | 2.2.2 IW CLEAR | 28.09 Plan IW Clear 29.09. sisa 5 KK lagi untuk di follow up tanda tangannya 23.09 IW OG, Plan IW Clear end of weekend 19.09 Validasi geser titik 20m untuk menghindari warga yang menolak 12.09 OG Review Kandidat by Planning XL 02.09 Rehunting OG. Plan Mitra Start Survey 03.09 31.08 IW OG Validasi OG | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  | FANDI | 2022-09-18 | 2022-10-28 |  | SST 52m | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA
30776660031 |  | MANGARAI SELATAN RELOCATION | JAW-JK-KYB-0309 | MANGARAI SELATAN RELOCATION | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-12 | 83 | ONTIME | 2022-11-20 | [6 empty] | 32.2689 | 2022-08-31 17:33 | PRECANCEL/DROP | Propose Drop |  | Change Planning XL | Change Planning XL |  |  |  |  | 30 Des 2022
30739640031 | 1276841003 | LANGENSARI_SUKARAJA | JAW-JB-SBM-2468 | LANGENSARI_SUKARAJA | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | CIP | SITAC | BAK |  | 2022-03-09 | 208 | LATE | 2022-11-20 | [6 empty] | 32.2685 | 2022-08-31 17:33 | PRECANCEL/DROP | Propose Drop |  | Change Planning XL | Change Planning XL |  |  |  |  | 30 Des 2022
30729600031 | 1136871003 | PULAU_HARAPAN | JAW-JK-KSU-1133 | PULAU_HARAPAN | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-01-31 | 245 | LATE | 2022-10-28 | [6 empty] | 39.2547 | 2022-08-24 17:53 | 2.1.3 BAK | 05.09 Submit surat ke pihak PEMDA untuk pemanfaatan lahan PEMDA, paralel untuk proses melalui pertamina, SKK Migas, dan DJKN tetap di follow up. Lahan corporate (Pertamina) | PROBLEM | LAHAN PERTAMINA HULU ENERGI | Lahan Milik Pertamina ONWJ. Proses SITAC Corporate | Follow up ke pihak pertamina dibantu oleh stafsus bupati Kep. Seribu | 2022-09-20 | RIZA | 2022-10-03 | 2022-10-27 |  | SST 42m | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA
230736130231 | 1276451023 | CIOMAS BOGOR 2 | ZBGR_4657 | CIOMAS BOGOR 2 | B2S | SMART8 | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-02-17 | 228 | LATE | 2022-11-20 | [6 empty] | 32.2677 | 2022-08-31 17:35 | PRECANCEL/DROP | Proposed Drop |  | Drop By SF, Long Aging | Drop By SF, Long Aging |  |  |  |  | 30 Des 2022
30774270031 | 1279401003 | CYPRESS_BOULEVARD_PASIRKALIKI | JAW-JB-CMH-4319 | CYPRESS_BOULEVARD_PASIRKALIKI | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABAR | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-06-16 | 105 | ONTIME | 2022-09-20 | [6 empty] | 5.2333 | 2022-09-27 18:24 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | OG | NO ISSUE | LL minta Jaminan DP dan Tanda tangan PKS | 27/9/22 Erection bisa dilanjutkan kembali 26/9/22 Jaminan Pembayaran dan PKS sdh clear 25/9/22 Tim Mitra dan TBIG akan FU kembali ke LL untuk diizinkan kerja paralel Senin 26/9/22 akan FU PKS ke Notaris 23/9/22 Surat Jaminan Done, PKS sedang di FU oleh Mitra | Done | RO | Done | 2022-09-29 |  | MCP 20 m | PT. BANJARPASIR | PT. BANJARPASIR
30743310031 | 1277221003 | SUMBER_BABAKAN | JAW-JB-SBR-4123 | SUMBER_BABAKAN | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABAR | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-12 | 2022-04-13 | 121 | LATE | [7 empty] | 39.2522 | 2022-08-24 17:57 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | berkoordinasi dengan Babinsa, dan perangkat desa untuk emediasi dengan warga | Done | RO | Done | 2022-08-12 |  | SST 62 m | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30739810031 | 1276911003 | PADAASIH | JAW-JB-NPH-3751 | PADAASIH | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABAR | TBG | RO 2022 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-03-09 | 208 | LATE | 2022-09-26 | [6 empty] | 7.3158 | 2022-09-25 16:25 | 4.2.2 ESKAVASI | Galian OG | PROBLEM | 29/9/22 pertemuan dengan Ormas untuk penyelesaian isu di lapangan 26/9/22 Comcase Ormas stop pekerjaan HIGH CAPEX | Oknum Lurah Padaasih meminta biaya rekom sebesar 50 jt | 10/9/22 Tim kesulitan bertemu dengan Camat untuk tanda tangan Rekom (PIC Meeting dan Rapat dengan Bupati) 6/9/22 Plan Realisasi dan Tanda tangan Rekom Lurah 2/9/22 Pihak Lurah belum bisa ditemui karena opname di RS 1/9/22 Rekom Lurahdifasilitasi oleh pihak TNI, Lurah belum bisa dihubungi infonya sakit | 2022-09-30 | RO | Done | 2022-10-20 |  | SST 42 m | PT APROTECH | PT APROTECH
30739840031 | 1276921003 | TAMANSAKURA_SUKAHAJI | JAW-JB-BDG-4317 | TAMANSAKURA_SUKAHAJI | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABAR | TBG | RO 2022 | CIP | CME | PREPARE & ERECTION |  | 2022-03-09 | 208 | LATE | 2022-09-20 | [6 empty] | 39.2543 | 2022-08-24 17:54 | 4.3.2 BACKFILL | Pondasi Done (comcase) | PROBLEM | PBG Issue | Segel by satpol PP akibat adanya laporan warga 2/9/22 Pihak Warga Radius mengizinkan pembangunan Tower dilanjutkan Jika PBG sudah terbit | 10/9/22 Tamansakura update sbb : 1. Jumat 9 Sept 2022 Sudah dicoba mengganti kode KBLI untuk upload OSS namun masih tidak bisa krn terbentur RDTR 2. Hari yang sama lgsg berkoordinasi dengan PUPR bagian tata ruang kota bandung 3. Oleh tata ruang kota bandung akan dikeluarkan surat mengenai Informasi Rencana Kota dan disarankan berkordinasi dengan kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional kota bandung terkait tidak terbit nya PKKPR melalui OSS 4. Surat dari PUPR tata ruang kemungkinan akan keluar dihari Rabu 14 Sept 2022 5. Berdasar surat tersebut akan dikoordinasikan ke kementerian agraria tata ruang terkait penerbitan PKKPR site tamansakura, kamis 15 Sept 2022 5/9/22 PIC DCS dan Mitra Sitac akan ke Distaru untuk menanyakan proses OSS yang direject di system 2/9/22 PIC DCS, SS dan Mitra SITAC bertemu dengan pengurus RT/ RW dan warga untuk menegosiasikan kelanjutan pembangunan tower. namun pihak warga tetap tidak mengizinkan pembangunan dilanjutkan sampai PBG terbit. mediasi dengan warga dan ditemukan bahwa warga tidak ada yang menolak, naumn ada warga luar radius (yang masih berkeluarga dengan warga dalam radius yang memprovokasi, dan sedang di klarifikasi ke warga agar bisa diajukan pencabutan laporan ke satpol PP | 2022-09-20 | RO | Done | 2022-09-28 |  | MCP 25m | PT. DATATEL | PT. DATATEL
230777500231 |  | PKP GARUT SAMARANG | INWJ21_0540 | PKP GARUT SAMARANG | B2S | SMART8 | 02. AREA 02 | JABAR | PKP | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-22 | 2022-07-27 | 57 | ONTIME | 2022-09-20 | [6 empty] | 7.3153 | 2022-09-25 16:26 | 5.2.3 RFI FULL | NO ISSUE | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | RO | Done | 2022-09-21 |  | SST 52 m | PT AULIA Danardana | PT AULIA
30777150031 |  | PARAKAN_GAROKGEK | JAW-JB-PWK-4153 | PARAKAN_GAROKGEK | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABAR | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-18 | 77 | ONTIME | 2022-10-20 | [6 empty] | 20.2924 | 2022-09-12 16:59 | 2.2.2 IW CLEAR | IW Clear | OG | Penolakan Warga Submit kandidat sesuai dengan arahan dari XL | Penolakan 1 desa | Sitac by Danramil 6/9/22 Submit Kandidat ke XL | 2022-09-14 | SS | 2022-10-05 | 2022-10-30 |  | SST 52 m | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA
30742630031 | 1277181003 | PURBARATU_SUKANAGARA | JAW-JB-TSM-4152 | PURBARATU_SUKANAGARA | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABAR | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-04-06 | 180 | LATE | 2022-10-10 | [6 empty] | 12.2791 | 2022-09-20 17:18 | 2.2.5 CAPEX APPROVAL | IW OG | OG | COMMCASE | 3 WARGA MENOLAK | Penanganan Ormas By SS | 2022-09-16 | SS | 2022-10-04 | 2022-10-27 |  | SST 42 m | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
30739880031 | 1276931003 | CILILIN_PASAR_CILILIN | JAW-JB-NPH-4384 | CILILIN_PASAR_CILILIN | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABAR | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-03-09 | 208 | LATE | 2022-09-26 | [6 empty] | 5.262 | 2022-09-27 17:43 | 2.2.5 CAPEX APPROVAL | 27/9/22 IW Clear, negosiasi BAN (permintaan LL 30 jt) dan harga IW yang tinggi 2 jt/ KK (15 KK) 20/9/22 Kandidat Approved Operator, IW OG Kandidat Reject Operator | PROBLEM | HISTORICAL COMMCASE | Penolakan warga | Penanganan Provokator di lokasi (SS TBiG) | 2022-09-29 | RO | 2022-10-05 | 2022-10-28 |  | SST 42 m | PT APROTECH | PT APROTECH
230721130231 | 1275531023 | BANDUNG BARAT BATUJAJAR | ZBDG_5740 | BANDUNG BARAT BATUJAJAR | B2S | SMART8 | 02. AREA 02 | JABAR | TBG | CO 2022 | PRECANCEL | PRECANCEL |  |  | 2021-12-16 | 291 | LATE | [7 empty] | 32.2557 | 2022-08-31 17:52 | PRECANCEL/DROP | Proposed Drop |  | Drop By SF Long Aging | Drop By SF Long Aging |  |  | RO |  |  |  | SST 42 m
10780210011 |  | PARIGI | CPT409 | RELOCPERIGI | COLO | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | PKP | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-18 | 2022-08-03 | 15 | ONTIME | [7 empty] | 9.4226 | 2022-09-23 13:51 | 5.2.3 RFI FULL | BTS Foundation |  | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE
30727670031 | 110436104 | PERTANIAN LBK BULUS | JAW-JK-KYB-0279 | PERTANIAN LEBAK BULUS | COLO | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-01 | 2022-01-28 | 216 | LATE | 2022-09-03 | [6 empty] | 24.1303 | 2022-09-08 20:52 | 5.1.1 SOFT RFI | 13.09.2022 OG Inject TBG SYs 11.09.2022 OG Inject TBG SYs 08.09.2022 OG Inject TBG SYs 06.09.2022 OG Inject TBG SYs 05.09.2022 OG Inject TBG SYs 04.09.2022 OG Inject TBG SYs 03.09.2022 OG Inject TBG Sys 02.09.2022 OG Inject TBG Sys 31.08.2022 S RFI, PLN Proses BTS Foundation | PROBLEM | INJECT RFI | CME COLO BY OPERATOR | OG Inject RFI TBG SYs, Approval Div. Project Inplementation Support | 2022-09-13 | DESI A. | Done | 2022-09-12 |  | EXISTING | EXISTING | BY OPERATOR
30777350031 |  | IBS IBS_BAN0066_WEST JAVA | JAW-JB-SOR-4421 | MEKARLAKSANA_JAYADIKARTA | COLO | XL | 02. AREA 02 | JABAR | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-07-22 | 69 | LATE | 2022-09-20 | [6 empty] | 5.6535 | 2022-09-27 08:19 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | OG | PERMANENSISI COMBAT | NO ISSUE | NO ISSUE | done | RO | Done | 2022-09-29 |  | SST 42 m | PT. STAR AMYRA SINERGI | PT. STAR AMYRA SINERGI
30785480031 |  | SARIMANIS | JAW-JB-BDG-4084 | SARIMANIS | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABAR | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-05 | 59 | ONTIME | 2022-11-15 | [6 empty] | 32.2519 | 2022-08-31 17:57 | 1.1.6 TSSR/ ESR SUBMIT | Approval Operator pararel IW | OG | Hard Candidat | OG Approval Kandidat | Follow up ke operator untuk approval kandidat | 2022-09-29 | RO | 2022-10-15 | 2022-11-15 |  | SST 42 m | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA
10789190011 | 1280021001 | GREENPERMATA2 | CKR376 | GREENPERMATA2 | B2S | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-12 | 2022-08-29 | 14 | ONTIME | 2022-09-02 | [6 empty] | 19.6361 | 2022-09-13 08:44 | 5.2.1 RFI RETO | 13.09.2022 RFI TBG Sys Done 12/09 11.09.2022 OG ITR untuk memindahkan alokasi combat dari site Waluya cikarang utara 08.09.2022 OG ITR untuk memindahkan alokasi combat dari site Waluya cikarang utara 06.09.2022 OG ITR untuk memindahkan alokasi combat dari site Waluya cikarang utara 05.09.2022 OG ITR untuk memindahkan alokasi combat dari site Waluya cikarang utara 04.09.2022 OG ITR untuk memindahkan alokasi combat dari site Waluya cikarang utara 03.09.2022 RFI Done, OG ITR untuk memindahkan alokasi combat dari site Waluya cikarang utara 02.09.2022 RFI Done, OG update sistem RETO 31.08.2022 S RFI, PLN Proses | OG | [5 empty] | Done | 2022-09-09 |  | MBTS 32m | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | PT. CATRA MEDIA INDONESIA
30789180031 | 123256109 | SUMURBATUSENTULMW | JAW-JB-CBI-0180 | SUMURBATU SENTUL | COLO | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-15 | 2022-08-29 | 17 | ONTIME | 2022-09-16 | [6 empty] | 16.3574 | 2022-09-16 15:25 | 5.1.1 SOFT RFI | 16.09.2022 S RFI Done, PLN waiting kwh released 13.09.2022 S RFI, PLN Proses released PK 11.09.2022 S RFI 08.09.2022 Pondasi BTS Done, OG Tray installation & ME 06.09.2022 Pengecoran pondasi BTS 05.09.2022 OG Pondasi BTS 04.09.2022 OG Pondasi BTS 03.09.2022 Galian pondasi BTS 02.09.2022 OG Prepare material, Plan start pondasi 03/09 31.08.2022 Proses Assignment mitra | OG |  |  | Plan KWH released 18/09 | 2022-09-16 | M. TAUFIQ | Done | 2022-09-16 |  | EXISTING | EXISTING | PT. DAYA GUNA KARSA
30787730031 | 1139651003 | PULAU REMPANG RELOCATION | JAW-JK-TJP-0701 | PULAU REMPANG RELOCATION | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-15 | 49 | ONTIME | 2022-11-15 | [6 empty] | 32.2672 | 2022-08-31 17:35 | 1.1.6 TSSR/ ESR SUBMIT | 28.09 Hari ini schedule bertemu dengan KADIS FASLAN Lantamal III 19.09 Submit ijin proposal kerja sama sewa lahan lahan melalui Pak Kris dari Pihak Lantamal III Submit Proposal ke Lantamal | PROBLEM | LAHAN AL | Lahan milik Lantamal | Koordinasi dengan Pak Kris terkait tujuan surat untuk submit surat | 2022-09-20 | FANDI | 2022-10-15 | 2022-11-15 |  | MCP 25m | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA
30787740031 | 1139661003 | PLUIT MUTIARA RELOCATION | JAW-JK-TJP-0684 | PLUIT MUTIARA RELOCATION | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-15 | 49 | ONTIME | 2022-11-15 | [6 empty] | 32.266 | 2022-08-31 17:37 | 1.1.6 TSSR/ ESR SUBMIT | 19.09 Plan Survey dengan RW untuk penentuan Lokasi 19.09 Submit Surat ke Intiland | PROBLEM | Lahan INTILAND | Lahan Developer mewah | Validasi titik kandidat hasil survey dengan Ketua RW untuk di validasi | 2022-09-20 | FANDI | 2022-10-15 | 2022-11-15 |  | MCP 25m | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA
30786910031 | 1139631003 | KUNINGAN BARAT RELOCATION | JAW-JK-KYB-0293 | KUNINGAN BARAT RELOCATION | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-12 | 52 | ONTIME | 2022-10-25 | [6 empty] | 20.1711 | 2022-09-12 19:54 | 1.1.4 TSSR/ ESR PROCESS | 19.09 Masih Proses koordinasi dengan PEMDA terkait penggunaan FASUM 14.09 Plan Survey dengan PEMDA cancel hari ini. Reschedule 15.09. Plan BOWPLANK 19.09 12.09 Hasil survey dengan TSEL hari ini penggunaan lahan fasum pemda untuk propose MCP 20m. Dari sisi pemda akan diadakan pertemuan malam ini 09.09 Pertemuan dengan pihak SEKDIS Dinas Pendidikan (Pak Agus Ramdani) terkait keberlanjutan plan di dinas pendidikan. Dari sisi sekdis menyampaikan jika minggu depan agenda meeting antara BPAD dan Dinas Pendidikan dilaksanakan. namun dari pihak dinas menyampaikan terkait bantuan/kontribusi untuk dinas pendidikan 05.09 Info dari pihak Dinas Pendidikan, surat sudah release ke pihak BPAD untuk selanjutnya di follow up untuk meeting dan juga penunjukkan KJPP Lahan dinas pendidikan, Proses Disposisi KADIS | PROBLEM | LAHAN DINAS PENDIDIKAN PEMPROV DKI | Lahan PEMDA | Follow up ke Mitra terkait koordinasi dengan PEMDA | 2022-09-19 | FANDI | 2022-10-04 | 2022-10-27 |  | MCP 20m | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA
30787650031 | 1279841003 | KEMANG PRATAMA 2 RELOCATION | JAW-JB-BKS-0687 | KEMANG PRATAMA 2 RELOCATION | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-12 | 52 | ONTIME | 2022-11-25 | [6 empty] | 3.5836 | 2022-09-29 10:00 | 1.1.6 TSSR/ ESR SUBMIT | 28.09 Plan Validasi OG 19.09 Proses rehunting kandidat, kandidat A dan C Reject.\ 05.09 Follow Up Tim Planning XL untuk review dan memberikan hasil validasi titik kandidat 04.09 waiting Hasil review kandidat by planning 02.09 Mitra submit 2 kandidat. Validasi OG secara email ke planning XL | OG |  |  |  |  | FANDI | 2022-10-15 | 2022-11-25 |  | SST 32m | PT ROTUA ABADI JAYA | PT ROTUA ABADI JAYA
30786900031 | 1139621003 | SEKOLAH KENCANA RELOCATION | JAW-JK-KYB-0238 | SEKOLAH KENCANA RELOCATION | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-12 | 52 | ONTIME | 2022-11-15 | [6 empty] | 9.609 | 2022-09-23 09:23 | 1.1.3 RE - HUNTING OG | 28.09 Proses review proposal penggunaan lahan FASUM 23.09 Pengajuan surat ke lingkungan untuk penggunaan lahan FASUM Komplek 19.09 Belum ada respon dari pihak PT Pondok Indah Submit Surat ke PI Golf | PROBLEM | Lahan PONDOK INDAH GOLF | Lahan Developer mewah | Submit surat ke Pondok Indah |  | FANDI | 2022-10-15 | 2022-11-15 |  | MCP 25m | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA
230789250231 | 1324251023 | NEGLASARI BANTEN |  |  | B2S | SMART8 | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-29 | 35 | ONTIME | 2022-11-20 | [6 empty] | 4.5438 | 2022-09-28 10:57 | 1.1.3 RE - HUNTING OG | 28.09 Rehunting OG. Kand terakhir NOK Planning 26.09 Submit kandidat di siteforge done. Waiting Approval from Planning 20.09 Kandidat Reject. Tim Rehunting OG sesuai arahan planning 19.09 Proses Validasi dengan titik Center di 20m, Propose MCP 20m + Pedestal 1m 13.09 Proses Pengambilan Drone. Siteforge reject. hasil diskusi dengan planning masih minus panoramic drone. sedang disolusikan menggunakan tongkat atau pengambilan panoramic dari gedung tertinggi dikarenakan lahan tersebut dekat dengan bandara 05.09 Plan submit ke Planning/Siteforge 05.09, OG buat justifikasi untuk approval titik kandidat Mitra done submit. OG Review by PM. Plan 05.09 submit TSSR | OG |  |  |  |  | FANDI |  | 2022-11-28 |  |  | PT. MAJAA GILI LUMINTU | PT. MAJAA GILI LUMINTU
230789240231 | 1139791023 | CENGKARENG JAKBAR |  |  | B2S | SMART8 | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-29 | 35 | ONTIME | 2022-11-20 | [6 empty] | 10.6156 | 2022-09-22 09:13 | 2.2.1 IW OG | 28.09 On Proces nego nilai sewa dan dakom 22.09 Kandidat done Approve Siteforge. IW OG 19.09 Info Planning, masih menunggu jadwal dari Planning untuk ketinggian 13.09 Justifikasi report sudah di submit ulang ke siteforge. masih menunggu hasil review planning 08.09 OG Validasi Siteforge On Going Survey | OG |  |  |  |  | FANDI |  | 2022-11-28 |  | MCP 20m | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA
230789300231 | 1280041023 | CIAMPEL KARAWANG |  |  | B2S | SMART8 | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | CIP | SITAC | REKOM |  | 2022-08-29 | 35 | ONTIME | 2022-11-20 | [6 empty] | 3.5727 | 2022-09-29 10:15 | 4.2.2 ESKAVASI | 28.09 Bowplank Done, preparation CME 21.09 CAPEX Approve ARO, OG Rekom Lurah Camat. Req SOIL TEST Done 21.09 20.09 Eskalasi done submit ke ARO. Waiting Approval 13.09 Eskalasi Done submit, tapi masih terlalu tinggi. Kandidat masih OG Review di siteforge, by email planning sudah OK 08.09 IW Clear, waiting eskalasi submit by mitra Proses BAK Done. OG Process IW OG Start | OG |  |  |  |  | FANDI | 2022-09-26 | 2022-11-28 |  | SST 52m | PT. ORLIE INDONESIA | PT. ORLIE INDONESIA
230789230231 | 1280031023 | CIMAUNG BANDUNG |  |  | B2S | SMART8 | 02. AREA 02 | JABAR | TBG | RO 2022 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-08-29 | 35 | ONTIME | 2022-11-20 | [6 empty] | 7.3143 | 2022-09-25 16:27 | 4.2.2 ESKAVASI | NO ISSUE | OG | HIGH CAPEX | 11/9/22 Permintaan sewa lahan yang mahal. Negosiasi kembali dengan LL paralel mencari new Kandidat | Negosiasi BAN dengan LL , paralel hunting kandidat baru | done | RO | done | 2022-10-15 |  | SST 62 m | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA
10789580011 | 1139871001 | RELOCBANDENGANSLT | JBX450 | RELOCBANDENGANSLT | B2S | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | PKP | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-05 | 28 | ONTIME | [7 empty] | 23.5918 | 2022-09-09 09:48 | 1.1.3 RE - HUNTING OG | Rehunting OG, kandidat alfamart ternyata legalitas dan IMB gedungnya tidak ada | PROBLEM | Limited Space |  |  |  | FANDI |  |  |  |  | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA
30794450031 | 1324391003 | EXIT_TOL_JULANG_CIKANDE | JAW-BT-SRG-0055 | EXIT_TOL_JULANG_CIKANDE | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | [7 empty] | 9.6135 | 2022-09-23 09:17 | 2.2.1 IW OG | 28.09 Kandidat approve, Plan Soswar 29.09 malam 20.09 Pengajuan kandidat ke planning by email 19.09 Validasi OG by email ke Planning | OG |  |  |  |  | RINALDI/FANDI |  |  |  |  | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
30794460031 | 1280551003 | CIKEMBANG_CARINGIN | JAW-JB-SBM-2457 | CIKEMBANG_CARINGIN | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | [7 empty] | 4.5429 | 2022-09-28 10:58 | 3.1.4 RFC ACTUAL | 28.09 Preparation CME 22.09 Eskalasi Done Approve, OG Realisasi 21.09 IW Clear, eskalasi done submit by mitra. OG Negosiasi harga CAPEX 19.09 Validasi OG by email ke Planning. | OG |  |  |  |  | RINALDI/FANDI |  |  |  |  | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA
30794480031 | 1324411003 | GIRIHARJA_CIPANAS | JAW-BT-RKB-0756 | GIRIHARJA_CIPANAS | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | [7 empty] | 3.5716 | 2022-09-29 10:17 | 2.2.1 IW OG | 29.09 IW OG. Kandidat done approve 23.09 Validasi ke Planning XL by email 21.09 OG Hunting by tim mitra 20.09 Assignment to Mitra TCMW, Plan Hunting Start 21.09 Assignment Mitra | OG |  |  |  |  | RINALDI/FANDI |  |  |  |  | PT. TCMW | PT. TCMW
30794610031 | 1280621003 | CITANDUY_CIKARANG | JAW-JB-CKR-0113 | CITANDUY_CIKARANG | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | [7 empty] | 13.3489 | 2022-09-19 15:38 | 1.1.2 HUNTING OG | 19.09 Sudah survey dan koordinasi dengan pihak Lippo Karawaci | PROBLEM | Lahan Corporate | Lahan Milik Lippo Karawaci |  |  | HAFIDZ |  |  |  |  | IN HOUSE | IN HOUSE
30794470031 | 1324401003 | LEBAKSANGKA_LEBAKGEDONG | JAW-BT-RKB-0759 | LEBAKSANGKA_LEBAKGEDONG | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | [7 empty] | 3.5712 | 2022-09-29 10:18 | 2.2.1 IW OG | 29.09 IW OG, Kandidat done Approve 28.09 Waiting Validasi Planning 23.09 Validasi ke Planning XL by email 21.09 OG Hunting by tim mitra 20.09 Assignment to Mitra TCMW, Plan Hunting Start 21.09 Assignment Mitra | OG |  |  |  |  | RINALDI/FANDI |  |  |  |  | PT. TCMW | PT. TCMW
30794520031 | 1280571003 | CIJAMBE_BEKASI | JAW-JB-CKR-0106 | CIJAMBE_BEKASI | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | [7 empty] | 3.5711 | 2022-09-29 10:18 | 2.2.1 IW OG | 29.09 IW OG, kandidat OK 28.09 Waiting Validasi Planning 21.09 OG Validasi By Planning XL 9.09 OG Survey kandidat. Plan Submit 22.09 | OG |  |  |  |  | RINALDI/FANDI |  |  |  |  | PT. AULIA DANARDANA | PT. AULIA DANARDANA
30794560031 | 1280601003 | MUTIARAGADING_BEKASI | JAW-JB-CKR-0129 | MUTIARAGADING_BEKASI | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | [7 empty] | 13.3432 | 2022-09-19 15:46 | 1.1.2 HUNTING OG | 19.09 OG Survey kandidat. Plan Submit 22.09 | OG |  |  |  |  | RINALDI/FANDI |  |  |  |  | PT. AULIA DANARDANA | PT. AULIA DANARDANA
30794590031 | 1139931003 | PETUKANGAN_SELATAN_PESANGGRAHAN | JAW-JK-KYB-0295 | PETUKANGAN_SELATAN_PESANGGRAHAN | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | [7 empty] | 3.5706 | 2022-09-29 10:18 | 4.2.2 ESKAVASI | 29.09 Eskavasi OG 28.08 IW Clear, penggunaan lahan fasum DKI 20.09 Pengajuan kandidat ke planning 19.09 OG Survey kandidat. Plan Submit 22.09 | OG |  |  |  |  | AJI |  |  |  |  | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA
30794440031 | 1324381003 | TEGAL_LUMBU | JAW-BT-RKB-0755 | TEGAL_LUMBU | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | [7 empty] | 3.5697 | 2022-09-29 10:20 | 2.2.1 IW OG | 29.09 IW OG, Kandidat done approve planning 28.09 Waiting Validasi Planning 23.09 Validasi ke Planning XL by email 21.09 OG Hunting by tim mitra 20.09 Assignment to Mitra TCMW, Plan Hunting Start 21.09 Assignment Mitra | OG |  |  |  |  | RINALDI/FANDI |  |  |  |  | PT. TCMW | PT. TCMW
30794490031 | 1280561003 | PRIMA_HARAPAN_REGENSI | JAW-JB-BKS-0643 | PRIMA_HARAPAN_REGENSI | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | [7 empty] | 11.4962 | 2022-09-21 12:05 | 1.1.2 HUNTING OG | 20.09 Assignment to SS Assignment Mitra | OG |  |  |  |  | FADHIL |  |  |  |  | IN HOUSE (SS) | IN HOUSE (SS)
30794510031 | 1324431003 | MEKARSARI_LEBAK | JAW-BT-RKB-0592 | MEKARSARI_LEBAK | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | CIP | SITAC | BAK |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | [7 empty] | 4.5419 | 2022-09-28 11:00 | 2.3.1 REALISASI IW | 28.09 Eskalasi Done, OG Rekom. 21.09 IW OG, Plan IW Clear 24.09 20.09 Pengajuan kandidat ke planning by email 19.09 Validasi OG by email ke Planning | OG |  |  |  |  | RINALDI/FANDI |  |  |  |  | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA
30794530031 | 1280581003 | CIBOGO_KARAWANG | JAW-JB-KWG-1094 | CIBOGO_KARAWANG | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | [7 empty] | 3.5694 | 2022-09-29 10:20 | 2.2.1 IW OG | 29.09 IW OG, kandidat done approve 28.09 Waiting Validasi Planning 23.09 Validasi OG by email ke Planning XL 21.09 OG Validasi By Planning XL 20.09 Assignment to SS Assignment Mitra | OG |  |  |  |  | FADHIL |  |  |  |  | IN HOUSE (SS) | IN HOUSE (SS)
30794570031 | 1324451003 | SONDOL_TANGERANG | JAW-BT-TGR-0102 | SONDOL_TANGERANG | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | [7 empty] | 13.4061 | 2022-09-19 14:15 | 1.1.1 PREPARE TIM | Assignment Mitra | OG |  |  |  |  | RINALDI/FANDI
30794600031 | 1280611003 | JABABEKA_RAWA_SUREN | JAW-JB-CKR-0114 | JABABEKA_RAWA_SUREN | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | [7 empty] | 13.3489 | 2022-09-19 15:38 | 1.1.2 HUNTING OG | 27.09 Pihak jababeka sudah ada kontrak ekslusif dengan PT BBSC TELECODE 19.09 Sudah survey dan koordinasi dengan pihak Management Office Estate Jababeka | PROBLEM | Lahan Corporate | Lahan Milik Jababeka | Follow Up ke PIC ICTel terkait rencana Planning pembangunan tower |  | FANDI |  |  |  |  | IN HOUSE | IN HOUSE
30794630031 | 1324481003 | CIRUMPAK_KRONJO | JAW-BT-TGR-0103 | CIRUMPAK_KRONJO | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | [7 empty] | 13.3492 | 2022-09-19 15:37 | 1.1.1 PREPARE TIM | Assignment Mitra | OG |  |  |  |  | RINALDI/FANDI
30794500031 | 1324421003 | PADAHERANG_PANDEGLANG | JAW-BT-PDG-0613 | PADAHERANG_PANDEGLANG | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | CIP | SITAC | IW |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | [7 empty] | 4.5414 | 2022-09-28 11:00 | 2.3.1 REALISASI IW | 28.09 Waiting Validasi Planning 21.09 IW OG, Validasi RNP Done. Validasi TNP OG 20.09 Pengajuan kandidat ke planning by email 19.09 Validasi OG by email ke Planning | OG |  |  |  |  | RINALDI/FANDI |  |  |  |  | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
30794540031 | 1324441003 | DESA_CITUIS | JAW-BT-TGR-0100 | DESA_CITUIS | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | [7 empty] | 11.4954 | 2022-09-21 12:07 | 2.2.1 IW OG | 28.09 IW OG sisa 15 KK dari 45 KK 21.09 IW OG, Validasi RNP Done. Validasi TNP OG 20.09 Pengajuan kandidat ke planning by email 19.09 Validasi OG by email ke Planning | OG |  |  |  |  | RINALDI/FANDI |  |  |  |  | PT. MAJAA GILI LUMINTU | PT. MAJAA GILI LUMINTU
30794550031 | 1280591003 | CIJERUK_TAJUR_HALANG | JAW-JB-CBI-0150 | CIJERUK_TAJUR_HALANG | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | [7 empty] | 4.5411 | 2022-09-28 11:01 | 1.1.3 RE - HUNTING OG | 28.09 IW Failed. Proses rehunting kandidat C 21.09 IW OG, Validasi RNP Done. Validasi TNP OG. Extend ketinggian 42m 20.09 Pengajuan kandidat ke planning by email 19.09 Validasi OG by email ke Planning | OG |  |  |  |  | RINALDI/FANDI |  |  |  |  | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA
30794580031 | 1324461003 | SURAKARTA_PAGELARAN | JAW-BT-PDG-0616 | SURAKARTA_PAGELARAN | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | [7 empty] | 11.495 | 2022-09-21 12:07 | 2.2.1 IW OG | 28.09 IW Minus 4 KK. Plan pengajuan eskalasi SITAC 29.09 21.09 IW OG, Validasi RNP Done. Validasi TNP OG kand A 20.09 Pengajuan kandidat ke planning by email 19.09 Validasi OG by email ke Planning | OG |  |  |  |  | RINALDI/FANDI |  |  |  |  | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | PT. TRITAMA AJI LAKSANA
30794620031 | 1324471003 | JANTUNGGEUN_TANGERANG | JAW-BT-TGR-0098 | JANTUNGGEUN_TANGERANG | B2S | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | [7 empty] | 13.3492 | 2022-09-19 15:37 | 1.1.1 PREPARE TIM | Assignment Mitra | OG |  |  |  |  | RINALDI/FANDI
30795770031 | 1139991003 | SUMUR BATU KEMAYORAN | JA54 | SUMUR BATU KEMAYORAN | MCP | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | PKP | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | [7 empty] | 13.3657 | 2022-09-19 15:13 | 1.1.2 HUNTING OG | 22.09 Submit Justifikasi Report untuk diskusi ke PIC Planning 19.09 OG Survey kandidat. Plan Submit 22.09 | OG |  |  |  |  | AJI |  |  |  |  | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA
30795570031 | 1139981003 | PALEM_SISIR | JAW-JK-GGP-0439 | PALEM_SISIR | MCP | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-15 | 18 | ONTIME | [7 empty] | 9.613 | 2022-09-23 09:17 | 1.1.4 TSSR/ ESR PROCESS | 22.09 Submit Justifikasi Report untuk diskusi ke PIC Planning. Titik FASUM sudah diajukan ke pihak lingkungan 19.09 OG Survey kandidat. Plan Submit 22.09 | OG |  |  |  |  | AJI |  |  |  |  | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA
30795560031 | 1139971003 | HARAPAN_KITA | JAW-JK-GGP-0462 | HARAPAN_KITA | MCP | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-15 | 18 | ONTIME | [7 empty] | 13.3658 | 2022-09-19 15:13 | 1.1.2 HUNTING OG | 19.09 OG Survey kandidat. Plan Submit 22.09 | OG |  |  |  |  | AJI |  |  |  |  | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA
10797090011 | 1276251003 | SUKABAKTI | CJR749 | SUKABAKTI-NARINGGUL3 | Colo | TSEL | 02. AREA 02 | JABAR | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-09-19 | 10 | ONTIME | [7 empty] | 7.3266 | 2022-09-25 16:10 | 5.1.1 SOFT RFI | 23.09.2022 Pondasi BTS Done, Tray Done, PLN Connect, OG Installed Mounting, Plan RFI 23-Sep-22 | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | SRFI |  | RO | Done | 2022-09-30 |  | SST 52 m | PT. DWIPARI ABADI | PT. DWIPARI ABADI
10797160011 | 120927104 | TANGGEUNG_KOTA | CJR756 | TANGGEUNG-TANGGEUNG | Colo | TSEL | 02. AREA 02 | JABAR | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-26 | 2022-09-19 | 7 | ONTIME | [7 empty] | 7.328 | 2022-09-25 16:08 | 5.2.3 RFI FULL | 24.9.2022 | OG | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | RO | Done | 2022-09-24 |  | SST 42 m | PT. DWIPARI ABADI | PT. DWIPARI ABADI
10798600011 | 1272131023 | SUKABUMI CIKIDANG | PLR030 | CIKIDANGPANGKALAN | Colo | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-28 | 2022-09-19 | 9 | ONTIME | [7 empty] | 3.5656 | 2022-09-29 10:26 | 5.2.3 RFI FULL | 25.09.2022 S RFI, Mounting OG 23.09.2022 Pondasi BTS Done, Tray Done, PLN Connect, OG Installed Mounting, Plan RFI 23-Sep-22 | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | OG Installed Mounting, Plan RFI 26-Sep-22 | 2022-09-26 | M. TAUFIQ | Done | 2022-09-26
10798520011 | 125798103 | KOLEANG | CBN642 | KOLEANGJASINGA | Colo | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-09-19 | 11 | ONTIME | [7 empty] | 7.1158 | 2022-09-25 21:13 | 5.2.3 RFI FULL | 25.09.2022 RFI Done 23.09.2022 Pondasi BTS Done, Installation Tray, Mounting OG, Plan RFI 27-Sep-22 | OG | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  |  | Done | Done
10798560011 | 120929104 | TAMAN_RAHAYU | CKR386 | CIKARAGEMAN | Colo | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-24 | 2022-09-19 | 5 | ONTIME | [7 empty] | 7.1158 | 2022-09-25 21:13 | 5.2.3 RFI FULL | 25.09.2022 RFI Done 23.09.2022 S RFI, Plan PLN connect 26/09, Plan RFI 27-Sep-22 | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | S RFI, Plan PLN connect 26/09, Plan RFI 27-Sep-22 | 2022-09-27 |  | Done | Done
10798610011 | 121388104 | CIBITUNG | PLR032 | CIBITUNGCIBITUNG | Colo | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-26 | 2022-09-19 | 7 | ONTIME | [7 empty] | 7.1154 | 2022-09-25 21:14 | 5.2.3 RFI FULL | 25.09.2022 RFI Done | OG | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  |  | Done | Done
10798620011 | 122520110 | CARINGIN CIBARENO | PLR037 | CARINGINCISOLOK | Colo | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-26 | 2022-09-19 | 7 | ONTIME | [7 empty] | 7.1155 | 2022-09-25 21:14 | 5.2.3 RFI FULL | 25.09.2022 RFI Done | OG | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  |  | Done | Done
10798630011 | 1322951003 | CITRA_MAJA_RAYA | RKB076 | CITRAMAJARAYA | Colo | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-09-19 | 11 | ONTIME | [7 empty] | 9.5444 | 2022-09-23 10:56 | 5.1.1 SOFT RFI | 29.09.2022 Plan PLN connect today 25.09.2022 S RFI, PLN Proses | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | Overload Trafo, Plan PLN multiguna connect 28/09 | Plan PLN connect today, Plan RFI 30/09 |  | Done | 2022-09-28
10798530011 | 1264091023 | LEUWILIANG BOGOR | CBN648 | LEUWIMEKARLEUWILIANG | Colo | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | CIP | CME | ME FENCE & YARD |  | 2022-09-19 | 14 | ONTIME | [7 empty] | 7.1156 | 2022-09-25 21:14 | 5.1.1 SOFT RFI | 29.09.2022 S RFI, PLN proses pemerataan beban 25.09.2022 S RFI, PLN Proses | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | Overload Trafo, Plan PLN multiguna connect 28/09 |  |  | Done | 2022-09-28
10798540011 | 120873104 | SUKADAMAI | CBN654 | SUKADAMAISKMAKMUR-->SUKADAMAIKPWARU | Colo | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-09-19 | 11 | ONTIME | [7 empty] | 3.5655 | 2022-09-29 10:26 | 5.2.3 RFI FULL | 25.09.2022 S RFI, PLN Proses | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | Plan Mounting done 26/09 |  |  | Done | 2022-09-26
10798550011 | 120952104 | PENOMBO | CKR381 | PENOMBOPANTAIHARAPANJAYA | Colo | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-28 | 2022-09-19 | 9 | ONTIME | [7 empty] | 3.5655 | 2022-09-29 10:26 | 5.2.3 RFI FULL | 25.09.2022 S RFI, PLN Proses | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | Plan PLN multiguna connect 27/09 |  |  | Done | 2022-09-27
10798570011 | 1266142004 | IBS PEDES | KRW272 | KERTARAHARJA | Colo | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-26 | 2022-09-19 | 7 | ONTIME | [7 empty] | 7.1158 | 2022-09-25 21:13 | 5.2.3 RFI FULL | 25.09.2022 RFI Done | OG | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  |  | Done | Done
10798580011 | 121187104 | TALUN_JAYA | KRW273 | BANYUSARITANJUNG | Colo | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-09-19 | 11 | ONTIME | [7 empty] | 3.5655 | 2022-09-29 10:26 | 5.2.3 RFI FULL | 25.09.2022 S RFI, PLN Proses | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | Plan PLN multiguna connect 27/09 |  |  | Done | 2022-09-27
10798590011 | 1264111023 | WARUNG KIARA SUKABUMI | PLR027 | SIRNAJAYAWARUNGKIARA | Colo | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | CIP | CME | SHELTER INSTALLATION |  | 2022-09-19 | 14 | ONTIME | [7 empty] | 7.1155 | 2022-09-25 21:14 | 5.1.1 SOFT RFI | 29.09.2022 S RFI, Waiting perkuatan tower 25.09.2022 S RFI, PLN Proses | PROBLEM | STERNGTEHING TOWER | Strengthening tower, installed perangkat tidak bisa paralel dengan perkuatan | Plan perkuatan done 15/10 | 2022-10-15 |  | Done | 2022-10-15
10798640011 | 1317971023 | SUMUR BANDUNG JAYANTI | TGR575 | SUMURBANDUNGJAYANTI | Colo | TSEL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-09-19 | 10 | ONTIME | [7 empty] | 3.5654 | 2022-09-29 10:26 | 5.2.3 RFI FULL | 25.09.2022 S RFI, PLN Proses | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | Plan PLN multiguna connect 27/09 |  |  | Done | 2022-09-27
10790660011 | 1324261001 | CIAKARGUNUNGKENCANA | RKB092 | CIAKARGUNUNGKENCANA | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3861 | ONTIME
10790610011 | 1280331001 | JALANRAYAJONGGOLCARIU | CBN656 | JALANRAYAJONGGOLCARIU | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3861 | ONTIME
10790550011 | 1280271001 | SMAN1LENGKONGSUKABUMI | PLR028 | SMAN1LENGKONGSUKABUMI | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3861 | ONTIME
10790700011 | 1280391001 | PERMANENBUKITALGORITMA | PLR047 | PERMANENBUKITALGORITMA | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3861 | ONTIME
10790620011 | 1280341001 | CILAMEPABAMBONG | CBN647 | CILAMEPABAMBONG | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3861 | ONTIME
10790590011 | 1280311001 | VILLA SETU WANGI | CKR388 | VILLA SETU WANGI | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3861 | ONTIME
10790760011 | 1324291001 | RANCAKALAPAPANONGAN | TGR571 | RANCAKALAPAPANONGAN | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3861 | ONTIME
10790780011 | 1324311001 | SINDANGSONO | TGR574 | SINDANGSONO | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3861 | ONTIME
10790670011 | 1324271001 | SUKAMANAHRANGKASBITUNG | RKB084 | SUKAMANAHRANGKASBITUNG | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3861 | ONTIME
10790560011 | 1280281001 | PARUNGCIAMBAR | PLR049 | PARUNGCIAMBAR | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3861 | ONTIME
10790750011 | 1280441001 | GIRIJAYA | PLR025 | GIRIJAYA | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3861 | ONTIME
10790720011 | 1280411001 | BUNIWANGIGEGERBITUNG | PLR015 | BUNIWANGIGEGERBITUNG | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3861 | ONTIME
10790710011 | 1280401001 | CIRACAPUJUNGGENTENG | PLR036 | CIRACAPUJUNGGENTENG | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3861 | ONTIME
10790680011 | 1324281001 | JATIMULYARANGKASBITUNG | RKB086 | JATIMULYARANGKASBITUNG | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3861 | ONTIME
10790600011 | 1280321001 | PERMANENCIARUTENILIRCIBUNGBULANG | CBN658 | PERMANENCIARUTENILIRCIBUNGBULANG | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3861 | ONTIME
10790580011 | 1280301001 | HARVESTCITYCLUSTERBARAT | CKR383 | HARVESTCITYCLUSTERBARAT | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3861 | ONTIME
10790690011 | 1280381001 | GUNUNGWALATHEGARMANAH | PLR023 | GUNUNGWALATHEGARMANAH | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3861 | ONTIME
10790640011 | 1280361001 | JMBATANMERAHSKB | SKB914 | JMBATANMERAHSKB | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3861 | ONTIME
10790630011 | 1280351001 | SMAN1TENJOBOGOR | CBN646 | SMAN1TENJOBOGOR | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3861 | ONTIME
10790570011 | 1280291001 | GIRIJAYADAMARRAJA | PLR026 | GIRIJAYADAMARRAJA | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3861 | ONTIME
10790530011 | 1280251001 | TANGKOLOCIRACAP | PLR035 | TANGKOLOCIRACAP | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.386 | ONTIME
10790540011 | 1280261001 | TBG TANJUNGSARI | PLR016 | TBG TANJUNGSARI | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3861 | ONTIME
10790770011 | 1324301001 | TANAHMERAHSEPATANTIMUR | TGR579 | TANAHMERAHSEPATANTIMUR | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3861 | ONTIME
10790740011 | 1280431001 | TBG LENGKONG | PLR029 | TBG LENGKONG | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3861 | ONTIME
10790730011 | 1280421001 | PUNCAKBULUH | PLR038 | PUNCAKBULUH | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3861 | ONTIME
10790650011 | 1280371001 | PERMANENSINDANGSARILEMBURSITU | SKB913 | PERMANENSINDANGSARILEMBURSITU | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jabodetabek (Outer) | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3861 | ONTIME
10790510011 | 1280231001 | PASIRBARU-PAGELARAN | CJR751 | PASIRBARU-PAGELARAN | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jawa Barat | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3687 | ONTIME
10790400011 | 1280121001 | PERMANENISASIMARGALUYUCIKONDANG | MJL005 | PERMANENISASIMARGALUYUCIKONDANG | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jawa Barat | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3685 | ONTIME
10790520011 | 1280241001 | SINDANGKERTA-PAGELARAN | CJR753 | SINDANGKERTA-PAGELARAN | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jawa Barat | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3687 | ONTIME
10790460011 | 1280181001 | PADASUKA-CIBINONG | CJR742 | PADASUKA-CIBINONG | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jawa Barat | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3687 | ONTIME
10790440011 | 1280161001 | PERMANENISASINEGLASARIBENDASARI | CMS016 | PERMANENISASINEGLASARIBENDASARI | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jawa Barat | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3687 | ONTIME
10790410011 | 1280131001 | CIPAKEM-MALEBER2 | KNG021 | CIPAKEM-MALEBER2 | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jawa Barat | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3686 | ONTIME
10790500011 | 1280221001 | WANGUNSARI-NARINGGUL | CJR752 | WANGUNSARI-NARINGGUL | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jawa Barat | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3687 | ONTIME
10790450011 | 1280171001 | TANJUNG SARI-AGRABINTA | CJR754 | TANJUNG SARI-AGRABINTA | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jawa Barat | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3687 | ONTIME
10790420011 | 1280141001 | CITANGTU-KUNINGAN | KNG024 | CITANGTU-KUNINGAN | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jawa Barat | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3686 | ONTIME
10790490011 | 1280211001 | SUKASIRNA-LELES2 | CJR760 | SUKASIRNA-LELES2 | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jawa Barat | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3687 | ONTIME
10790480011 | 1280201001 | GELARWANGI-CIDAUN | CJR746 | GELARWANGI-CIDAUN | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jawa Barat | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3687 | ONTIME
10790470011 | 1280191001 | PUNCAKBARU-CIDAUN | CJR740 | PUNCAKBARU-CIDAUN | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jawa Barat | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3687 | ONTIME
10790430011 | 1280151001 | PERMANENISASIADIMULYOSUKANAGARA | CMS015 | PERMANENISASIADIMULYOSUKANAGARA | STIP 8 | TSEL | 02. AREA 02 | Jawa Barat | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3686 | ONTIME
30800470031 | 1260112007 | MUSTIKA BEKASI | JAW-JB-BKS-0645 | MUSTIKA_JAYA_B EKASI | COLO | XL | 02. AREA 02 | JABODETABEK (OUTER) | PKP | RO 2022 | CIP | CME | SHELTER INSTALLATION |  | 2022-09-21 | 12 | ONTIME
230799820231 |  | GEDUNG KNPI | ZJKT_4719 | GEDUNG KNPI | COLO | SMART8 | 02. AREA 02 | JABODETABEK (INNER) | TBG | RO 2022 | CIP | CME | SHELTER INSTALLATION |  | 2022-09-20 | 13 | ONTIME
30801180031 | 1281961003 | CIMAHI_UTARA_CIBABAT | JAW-JB-CMH-4320 | CIMAHI_UTARA_CIBABAT | MCP | XL | 02. AREA 02 | JABAR | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-27 | 6 | ONTIME | [7 empty] | 3.1257 | 2022-09-29 20:59 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | 29.9.2022 Kandidat submit ke Operator | OG | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | RO | 2022-10-20 | 2022-11-21 |  | MCP 25 | PT. BANGKIT SELARAS UTAMA | PT. BANGKIT SELARAS UTAMA

## A3
| 39 | PI - 03 OCT 22
SONUMB | Site ID | Site Name | Site ID Operator | Site Name Operator | B2S/COLO/MCP | OPR | AREA | REGIONAL | TBG/PKP | ROLLOUT | Project Stage | Tahapan | Status | RFI Date System | STIP Date | Aging | Status Aging | RFI Target [HQ] | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | Update Aging | LAST UPDATE | Actual Status | Remark Progress | OG / PROBLEM | General Problem | Detail Problem | Action Plan | Target Solved | PIC (SS/RO) | Plan CME Start [RO] | Plan RFI [RO] | Plan RFI OPR [RO] | TYPE TOWER | Mitra Sitac | Mitra CME | REMARKS
30775120031 |  | PINGIT_TEMANGGUNG | JAW-JT-TMG-2671 | PINGIT_TEMANGGUNG | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-07 | 2022-06-30 | 38 | ONTIME | [7 empty] | 39.245 | 2022-08-24 18:07 | 5.1.1 SOFT RFI | SRFI (PSB NY) | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | DONE |  | DONE | DONE |  | SST | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10768640011 | 1510251001 | KETINGAN | SMN895 | KETINGAN | B2S | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-05 | 2022-06-14 | 52 | ONTIME | [7 empty] | 39.2454 | 2022-08-24 18:07 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | - |  | DONE | DONE |  | COMBAT 32M | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10768610011 | 1454711001 | POLTEKKES MAGELANG | MGL668 | POLTEKKES MAGELANG | B2S | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-18 | 2022-06-14 | 65 | ONTIME | [7 empty] | 39.2453 | 2022-08-24 18:07 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | - |  | DONE | DONE |  | GM 42M | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30767830031 | 1454661003 | JALAN_PAPAGAN_PEKALONGAN | JAW-JT-KJN-1003 | JALAN_PAPAGAN_PEKALONGAN | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-08 | 2022-06-13 | 56 | ONTIME | [7 empty] | 39.2449 | 2022-08-24 18:07 | 5.1.1 SOFT RFI | SRFI (PSB NY) | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | DONE |  | DONE | DONE |  | SST | PT. SUMBERSOLUSINDO HITECH | PT. SUMBERSOLUSINDO HITECH
30767820031 | 1454651003 | CANDI_KRAJAN_WONOKERTO | JAW-JT-BTG-0232 | CANDI_KRAJAN_WONOKERTO | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-19 | 2022-06-13 | 98 | ONTIME | 2022-09-15 | [6 empty] | 15.6607 | 2022-09-17 08:09 | 5.1.1 SOFT RFI | SRFI (PSB NY) | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | DONE | RO | DONE | 2022-09-17 |  | SST 52 M | PT. BANGUN PERKASA INDAH | PT. BANGUN PERKASA INDAH
30767810031 | 1454641003 | KENDAL_KALIWUNGU | JAW-JT-KDL-0713 | KENDAL_KALIWUNGU | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-22 | 2022-06-13 | 70 | ONTIME | [7 empty] | 39.2448 | 2022-08-24 18:08 | 5.1.1 SOFT RFI | SRFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | DONE |  | DONE | DONE |  | SST | PT. BANGUN PERKASA INDAH | PT. BANGUN PERKASA INDAH
30767760031 | 1454591003 | KLUMPIT_KUDUS_GEBOG | JAW-JT-KDS-0848 | KLUMPIT_KUDUS_GEBOG | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-22 | 2022-06-13 | 70 | ONTIME | [7 empty] | 39.2463 | 2022-08-24 18:05 | 4.2.4 REBARING | REBARRING | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | DONE |  | DONE | DONE |  | SST | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH
30767690031 | 1454531003 | COKRO_MAGELANG | JAW-JT-MKD-1137 | COKRO_MAGELANG | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-07 | 2022-06-13 | 55 | ONTIME | [7 empty] | 39.2448 | 2022-08-24 18:08 | 5.1.1 SOFT RFI | SRFI (PSB NY) | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | DONE |  | DONE | DONE |  | SST | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30767680031 | 1454521003 | GHANESA_SEMARANG | JAW-JT-UNR-2556 | GHANESA_SEMARANG | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-15 | 2022-06-13 | 63 | ONTIME | [7 empty] | 39.2447 | 2022-08-24 18:08 | 5.1.1 SOFT RFI | SRFI (PSB NY) | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | DONE |  | DONE | DONE |  | SST | PT. SUMBERSOLUSINDO HITECH | PT. SUMBERSOLUSINDO HITECH
30767670031 | 1454511003 | KENER_BOYOLALI | JAW-JT-UNR-2558 | KENER_BOYOLALI | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-07 | 2022-06-13 | 55 | ONTIME | [7 empty] | 39.2447 | 2022-08-24 18:08 | 5.1.1 SOFT RFI | SRFI (PSB NY) | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | DONE |  | DONE | DONE |  | SST | PT. SUMBERSOLUSINDO HITECH | PT. SUMBERSOLUSINDO HITECH
30767640031 | 1454491003 | PLTU_BATANG | JAW-JT-BTG-0231 | PLTU_BATANG | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-18 | 2022-06-13 | 66 | ONTIME | [7 empty] | 39.2447 | 2022-08-24 18:08 | 5.1.1 SOFT RFI | SRFI (PSB NY) | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | DONE |  | DONE | DONE |  | SST | PT. BANGUN PERKASA INDAH | PT. BANGUN PERKASA INDAH
30767630031 | 1454481003 | KROGOWANAN_MAGELANG | JAW-JT-MKD-1135 | KROGOWANAN_MAGELANG | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-20 | 2022-06-13 | 99 | ONTIME | 2022-09-06 | [6 empty] | 15.6605 | 2022-09-17 08:09 | 5.2.2 RFI MINIMUM | SRFI (PSB NY) | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | DONE | RO | DONE | 2022-09-15 |  | SST 52 M | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30767720031 | 1510241003 | TAWANGSARI_PROGO | JAW-YO-WAT-0325 | TAWANGSARI_PROGO | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-11 | 2022-06-13 | 59 | ONTIME | [7 empty] | 39.2446 | 2022-08-24 18:08 | 5.1.1 SOFT RFI | SRFI (PSB NY) | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | DONE |  | DONE | DONE |  | SST | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30742740031 | 1451161003 | KLATEN_KEBONARUM | JAW-JT-KLN-0935 | KLATEN_KEBONARUM | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-08 | 2022-04-06 | 124 | LATE | [7 empty] | 39.2446 | 2022-08-24 18:08 | 5.1.1 SOFT RFI | SRFI (PSB NY) | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | DONE |  | DONE | DONE |  | SST | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30742560031 | 1451061003 | TERKESI KLAMBU | JAW-JT-PWD-0022 | TERKESI KLAMBU | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-07 | 2022-04-06 | 123 | LATE | [7 empty] | 39.2445 | 2022-08-24 18:08 | 5.1.1 SOFT RFI | SRFI (PSB NY) | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | DONE |  | DONE | DONE |  | SST | PT. SUMBERSOLUSINDO HITECH | PT. SUMBERSOLUSINDO HITECH
30742690031 | 1451111003 | TEMANGGUNG_KEDU | JAW-JT-TMG-2676 | TEMANGGUNG_KEDU | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-08 | 2022-04-06 | 124 | LATE | [7 empty] | 39.2445 | 2022-08-24 18:08 | 5.1.1 SOFT RFI | SRFI (PSB NY) | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | DONE |  | DONE | DONE |  | SST | PT. SUMBERSOLUSINDO HITECH | PT. SUMBERSOLUSINDO HITECH
30739630031 | 1450901003 | TEGAL_TALANG | JAW-JT-TGL-2624 | TEGAL_TALANG | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | CIP | SITAC | BAK |  | 2022-03-09 | 208 | LATE | 2022-10-20 | [6 empty] | 4.528 | 2022-09-28 11:20 | 2.2.2 IW CLEAR | IW CLEAR | PROBLEM | Multiple Kandidat 11 Kandidat | Penolakan Warga Sudah 11 Kandidat, hari ini finalisasi nilai IW dalam radius dan luar radius, yang akan dibantu oleh kades dan SS. | Proses negoisasi nilai IW oleh SS | 2022-09-30 | SS (DEDY) | 2022-10-10 | 2022-10-30 |  | SST 32 M | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | PT. CATRA MEDIA INDONESIA
30739710031 | 1450941003 | TEGAL_KRAMAT | JAW-JT-TGL-2622 | TEGAL_KRAMAT | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-22 | 2022-03-09 | 166 | LATE | [7 empty] | 31.2928 | 2022-09-01 16:58 | 5.1.1 SOFT RFI | SOFT RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | DONE |  | DONE | DONE |  | SST | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH
30774960031 | 1510261003 | PARANGTRITIS_BANTUL | JAW-YO-BTL-0147 | PARANGTRITIS_BANTUL | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-06-28 | 97 | ONTIME | 2022-09-28 | [6 empty] | 4.525 | 2022-09-28 11:24 | 2.2.2 IW CLEAR | IW CLEAR | PROBLEM | COMCASE PENOLAKAN WARGA LUAR RADIUS | Kand B validasi OK, status IW Clear | Plan submit eskalasi malam ini | 29 sept 22 | RO | 2022-10-10 | 2022-10-30 |  | SST 52 M | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30767860031 | 1454691003 | JALAN_RAYA_GUNTUR | JAW-JT-DMK-0623 | JALAN_RAYA_GUNTUR | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-06-13 | 112 | ONTIME | 2022-10-25 | [6 empty] | 4.523 | 2022-09-28 11:27 | 3.1.3 IMB PROCESS | OPSIC ISSUE | PROBLEM | Proses JOint SUrvey Pemda Demak | plan jovis tgl 30 sept | FU Mitra dan Jovis dengan tim DCS untuk percepatan jovis dengan pemda | 2022-09-30 | RO | 2022-10-03 | 2022-10-30 |  | SST 42 M | PT. BANGUN PERKASA INDAH | PT. BANGUN PERKASA INDAH
30767850031 | 1454681003 | UDINUS_KOTA_SEMARANG | JAW-JT-SMG-0633 | UDINUS_KOTA_SEMARANG | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-28 | 2022-06-13 | 107 | ONTIME | 2022-09-28 | [6 empty] | 4.5221 | 2022-09-28 11:28 | 5.1.1 SOFT RFI | SOFT RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | DONE | RO | DONE | 28 Sept 22 |  | POLE 6 M | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH
30767790031 | 1454621003 | GIRIPURWO_WONOGIRI | JAW-JT-WNG-2760 | GIRIPURWO_WONOGIRI | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-28 | 2022-06-13 | 107 | ONTIME | 2022-09-28 | [6 empty] | 4.5208 | 2022-09-28 11:30 | 5.1.1 SOFT RFI | SOFT RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | DONE | RO | DONE | 28 SEPT 22 |  | SST 52 M | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH
30767750031 | 1454581003 | CONGKRANG_MAGELANG | JAW-JT-MKD-1136 | CONGKRANG_MAGELANG | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-06 | 2022-06-13 | 85 | ONTIME | 2022-09-12 | [6 empty] | 31.3126 | 2022-09-01 16:30 | 4.5.1 ME OG | TOWER DONE, ME & GROUNDING OG | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | DONE |  | DONE | 2022-09-12 |  | SST 52 M | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30767730031 | 1454561003 | PLUMUTAN_DEMAK | JAW-JT-DMK-0627 | PLUMUTAN_DEMAK | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-28 | 2022-06-13 | 107 | ONTIME | 2022-09-29 | [6 empty] | 4.5204 | 2022-09-28 11:31 | 5.1.1 SOFT RFI | SOFT RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | DONE | RO | DONE | 28 SEPT 22 |  | SST 42 M | PT. BANGUN PERKASA INDAH | PT. BANGUN PERKASA INDAH
30767710031 | 1454551003 | BARENGLOR_KLATEN | JAW-JT-KLN-0924 | BARENGLOR_KLATEN | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-16 | 2022-06-13 | 64 | ONTIME | [7 empty] | 39.2445 | 2022-08-24 18:08 | 5.1.1 SOFT RFI | SRFI (PSB NY) | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | DONE |  | DONE | DONE |  | SST | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30767650031 | 1454501003 | KLATEN_WEDI | JAW-JT-KLN-0933 | KLATEN_WEDI | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-19 | 2022-06-13 | 98 | ONTIME | 2022-09-27 | [6 empty] | 15.6582 | 2022-09-17 08:12 | 5.1.1 SOFT RFI | SRFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | DONE | RO | DONE | 2022-09-27 |  | SST 52 M | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30767660031 | 1510231003 | JL WONGSO DIRYO BERBAH | JAW-YO-SMN-0079 | JL WONGSO DIRYO BERBAH | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-06-13 | 109 | ONTIME | 2022-09-28 | [6 empty] | 4.5199 | 2022-09-28 11:31 | 4.3.3 ERECTION | ERECTION | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | DONE | SS (DEDY) | DONE | 30 sept 22 |  | SST 62 M | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | PT. CATRA MEDIA INDONESIA
40749440041 | 1452321004 | TJANOM_SKH | 14SKH214 | TJANOM_SKH | B2S | ISAT | 03. AREA 03 | JATENG | PKP | RO 2022 | PRECANCEL | PRECANCEL |  |  | 2022-04-22 | 164 | LATE | 2022-11-15 | [6 empty] | 24.5633 | 2022-09-08 10:29 | 1.1.3 RE - HUNTING OG | REHUNTING | PROBLEM | Comcase Penolakan Warga | Penolakan Warga | Proses rehunting oleh tim SS (Dedy Iskandar) | 2022-10-30 |  | 2022-10-30 | 2022-11-15 |  | MCP 25M | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | PT. CATRA MEDIA INDONESIA
30742760031 | 1451181003 | BOYOLALI_SAWIT | JAW-JT-BYL-0264 | BOYOLALI_SAWIT | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-28 | 2022-04-06 | 175 | LATE | 2022-09-28 | [6 empty] | 4.5183 | 2022-09-28 11:34 | 5.1.1 SOFT RFI | SOFT RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | DONE | RO | DONE | 2022-09-28 |  | SST 52 M | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30725610031 | 1449631003 | HONGGO YUDHO MEJOBO | JAW-JT-KDS-0862 | HONGGO YUDHO MEJOBO | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | CIP | CME | TOWER FOUNDATION |  | 2022-01-25 | 251 | LATE | 2022-09-29 | [6 empty] | 4.4798 | 2022-09-28 12:29 | 4.2.4 REBARING | EXCAVATION | OG | PENOLAKAN WARGA LUAR RADIUS | kades meminta geser 2m dari galian awal | proses pergeseran 2 m dari galiannya | DONE | SS | DONE | 2022-10-15 |  | SST 52 M | PT. BACH MULTI GLOBAL | PT. BACH MULTI GLOBAL
230777900231 |  | TAMBAK_BANYUMAS 2 | ZYKT_1832 | Tambak_Banyumas 2 | B2S | SMART8 | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-26 | 2022-07-29 | 59 | ONTIME | 2022-09-23 | [6 empty] | 4.5151 | 2022-09-28 11:38 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | DONE | RO | DONE | Done | Done | SST 62 M | PT. MULTI TIGA CIPTA | PT. MULTI TIGA CIPTA
230777930231 |  | BOJONG_TEGAL | HUNew_SMG2155-2 | Bojong_Tegal | B2S | SMART8 | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-07-29 | 63 | ONTIME | 2022-10-10 | [6 empty] | 4.5143 | 2022-09-28 11:39 | 4.3.3 ERECTION | ERECTION | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | DONE | RO | DONE | 30 Sept 22 | 2022-10-05 | SST 52 M | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH
230777910231 |  | PURWANTORO_WONOGIRI | ZSLO_0904 | Purwantoro_Wonogiri | B2S | SMART8 | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | CIP | CME | PREPARE & ERECTION |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | 2022-09-30 | [6 empty] | 4.5138 | 2022-09-28 11:40 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | VALIDASI CAND PLAN RETO | PROBLEM | PENOLAKAN WARGA LUAR RADIUS | WARGA LUAR RADIUS MEMINTA KOMPENSASI 10jt/KK | JOINT SURVEY DENGAN SF Tangga; 21/9/22 | 30 sept 22 | RO | 2022-10-05 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | SST 62 M (RETO 42m) | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
230777920231 |  | KARANGMONCOL_PURBALINGGA | HUNew_YKT1344-3 | Karangmoncol_Purbalingga | B2S | SMART8 | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | CIP | SITAC | BAK |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | 2022-10-30 | [6 empty] | 4.5129 | 2022-09-28 11:41 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | VALIDASI CAND PLAN RETO | PROBLEM | PENOLAKAN WARGA LUAR RADIUS | Warga luar radius menolak | Pegeseran kand 45m dari kand sebelumnya | 30 sept 22 | RO | 2022-10-05 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | SST 62 M (RETO) | PT. BANGUN PERKASA INDAH | PT. BANGUN PERKASA INDAH
230777730231 |  | PKP CILACAP KEDUNGREJA | INYKT0722-3 | PKP CILACAP KEDUNGREJA | B2S | SMART8 | 03. AREA 03 | JATENG | PKP | RO 2022 | CIP | CME | PREPARE & ERECTION |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | 2022-09-30 | [6 empty] | 4.5115 | 2022-09-28 11:44 | 4.5.1 ME OG | ME DAN PAGAR OG | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | DONE | RO | DONE | 30 sept 22 | 2022-09-30 | SST 52 M | PT. BANGUN PERKASA INDAH | PT. BANGUN PERKASA INDAH
230777750231 |  | PKP BREBES BANTARKAWUNG | IN20_CJ_0681 | PKP BREBES BANTARKAWUNG | B2S | SMART8 | 03. AREA 03 | JATENG | PKP | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-07-29 | 63 | ONTIME | 2022-09-30 | [6 empty] | 4.5106 | 2022-09-28 11:45 | 4.3.3 ERECTION | ERECTION | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | DONE | RO | DONE | 30 SEPT 22 | 2022-09-30 | SST 62 M | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | PT. CATRA MEDIA INDONESIA
30777170031 |  | MAKAMHAJI KARTASURA | JAW-JT-SKH-1899 | MAKAMHAJI KARTASURA | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-18 | 77 | ONTIME | 2022-11-05 | [6 empty] | 4.5072 | 2022-09-28 11:50 | 2.2.1 IW OG | IW OG | PROBLEM | Multiple Candidate dan Hard SItac | Penolakan warga dalam radius | Plan sosialisasi hari rabu 28/9 | 2022-10-05 | SS (DEDY) | 2022-10-15 | 2022-11-15 |  | MCP 25 M | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | PT. CATRA MEDIA INDONESIA
30777190031 |  | ROTOWIJAYAN KADIPATEN | JAW-YO-YYK-0075 | ROTOWIJAYAN KADIPATEN | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-18 | 77 | ONTIME | 2022-10-30 | [6 empty] | 4.5065 | 2022-09-28 11:51 | 2.2.1 IW OG | IW OG | PROBLEM | HIGH CAPEX | Permintaan sewa lahan dan IW tinggi, permintaan sewa 80jt/tahun | Proses renego nilai sewa lahan dan IW oleh SS | 2022-10-05 | SS (DEDY) | 2022-10-15 | 2022-11-15 |  | MCP 18 M | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30777180031 |  | SARDONOHARJO BLEKIK | JAW-YO-SMN-0061 | SARDONOHARJO BLEKIK | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | CIP | SITAC | IW |  | 2022-07-18 | 77 | ONTIME | 2022-10-12 | [6 empty] | 4.5042 | 2022-09-28 11:54 | 2.3.2 REKOM LURAH | REKOM OG | OG | Issue Rekom | Lurah belum mau tttd | Jovis sitac officer dengan PIC mitra | 30 sept 22 | RO | 2022-10-05 | 2022-10-30 |  | SST 52 M | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30777200031 |  | REJOSARI KRIDONGGO | JAW-JT-SMG-0592 | REJOSARI KRIDONGGO | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | CIP | CME | SHELTER INSTALLATION |  | 2022-07-18 | 77 | ONTIME | 2022-10-15 | [6 empty] | 3.2145 | 2022-09-29 18:51 | 4.3.3 ERECTION | ERECTION | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | DONE | SS (DEDY) | done | 30 Sept 22 |  | MCP 25 M | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH
10773820011 |  | KAUMANBOLOREJO | TAG278 | KAUMANBOLOREJO | B2S | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-15 | 2022-06-16 | 60 | ONTIME | [7 empty] | 31.5653 | 2022-09-01 10:26 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE | DONE |  |  | MIT | MIT
10777000011 |  | NGOROSIDOWAREK 2 | JMB262 | NGOROSIDOWAREK 2 | B2S | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-02 | 2022-07-15 | 18 | ONTIME | [7 empty] | 31.5652 | 2022-09-01 10:26 | 5.2.1 RFI RETO | RFI RETO ( PONDASI BTS OG PERMANENT SITE ) | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE | DONE |  |  | MCS | MCS
10776980011 |  | KEPUNGDAMARWULAN2 | PAE011 | KEPUNGDAMARWULAN2 | B2S | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-11 | 2022-07-15 | 27 | ONTIME | [7 empty] | 31.5652 | 2022-09-01 10:26 | 5.2.1 RFI RETO | RFI RETO ( REBARRING PERMANENT SITE ) | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE | DONE |  |  | SSH | SSH
30775510031 |  | GARUM_SIDODADI | JAW-JI-KNR-4288 | GARUM_SIDODADI | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-05 | 2022-07-06 | 61 | ONTIME | 2022-09-04 | [6 empty] | 11.3703 | 2022-09-21 15:07 | 5.2.3 RFI FULL | RFI ( PLN MULTIGUNA ) | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE | DONE |  |  | BBT | BBT
10768600011 | 1656511001 | MOJOWARNOGROBOGAN2 | JMB261 | MOJOWARNOGROBOGAN2 | B2S | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-02 | 2022-06-14 | 80 | ONTIME | 2022-09-01 | [6 empty] | 11.3729 | 2022-09-21 15:03 | 5.2.1 RFI RETO | RFI RETO ( URUGAN PERMANENT SITE ) | OG | [5 empty] | DONE | 2022-09-01 |  | GM 42 | MCS | MCS
10768580011 | 1656491001 | NGOROSUKOANYAR1 | MJO316 | NGOROSUKOANYAR1 | B2S | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-24 | 2022-06-14 | 71 | ONTIME | [7 empty] | 31.5648 | 2022-09-01 10:27 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE | DONE |  |  | BBT | BBT
30768050031 | 1656411003 | NGORO_KUNJOROWESI | JAW-JI-MJK-4170 | NGORO_KUNJOROWESI | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-18 | 2022-06-13 | 66 | ONTIME | [7 empty] | 11.3668 | 2022-09-21 15:12 | 5.2.3 RFI FULL | RFI ( PLN MULTIGUNA ) | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE | DONE |  |  | BBT | BBT
30768020031 | 1656391003 | ANJASMORO_WONOSALAM | JAW-JI-JBG-5134 | ANJASMORO_WONOSALAM | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-08 | 2022-06-13 | 87 | ONTIME | 2022-09-04 | [6 empty] | 11.366 | 2022-09-21 15:13 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE | DONE |  |  | MCS | MCS
30777130031 |  | TEGAL BESAR DARUS SHOLAH | JAW-JI-JMR-5126 | TEGAL BESAR DARUS SHOLAH | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-18 | 77 | ONTIME | 2022-10-21 | [6 empty] | 5.2584 | 2022-09-27 17:48 | 1.1.6 TSSR/ ESR SUBMIT | REHUNTING CAND ARAHAN DONE, REVIEW TSSR | PROBLEM | SPACE DAN COMCASE | LEGAL SPACE AREA SAR AREA COMCASE ARAHAN HUNTING FAIL LEGAL DAN IW | Rehunting cand arahan done Propose lahan POndokpesantren , type tower Minaret Review proposal Pondok Pesantren done Revalidasi 23.9.22 REHUNTING DONE , NEED APP CAND ( propose cand jarak 70m dari arahan ) REVALIDASI DONE 16.9.22 REHUNTING CAND OG , REVALIDASI 15.9.22 PLAN VALDIASI 13.9.22 -- CAND REJECT ARAHAN HUNTING CHANGE PIC SITE DONE PROPOSE LAHAN PONDOK PESANTREN FAIL IW PROPOSE NEW CAND DONE , OG REVIEW CAND | 2022-09-23 | RO | 2022-09-26 | 2022-10-21 |  | SST 32 | DPP | DPP
30776930031 |  | STASIUN BANGIL PASURUAN RELOCATION | JAW-JI-PSR-4273 | STASIUN BANGIL PASURUAN RELOCATION | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-14 | 81 | ONTIME | 2022-10-15 | [6 empty] | 5.2585 | 2022-09-27 17:48 | 1.1.6 TSSR/ ESR SUBMIT | APP OPR (IW CLEAR) | PROBLEM | SPACE DAN REGULASI | NOM DAN SAR AREA PADAT PENDUDUK NEAR EXISTING < 100M EXS OTHER TP COMCASE REQUEST OPR 42M REGULASI BATASAN KETINGGIAN MAX 32 M / MIN EXISTING 2 TENANT NEED APP OPR | 22.9.22 PLAN PEMAPARAN KE DINAS TERKAIT UNTUK MENDA[PTKAN FEEDBACK JAWABAN OFFICIAL DARI DINAS JAWABAN DINAS UNTUK LAMPIRAN JR REDUCE KETINGGIAN PLANING XL OK , JIKA ADA JAWABAN OFFICIAL DARI DINAS IW CLEAR JR DONE SUBMIT REDUCE TO 32 ON REVIEW PLANING TECHPART XL DONE ON CIRCULAR PLANING XL -- NEED JR OFFICIAL PLAN RESUBMIT JR 14.9.22 JR OFFICAL ON CIRCULAR DINAS , PLAN RELEASED 22.9.22 | 2022-09-23 | RO | 2022-09-23 | 2022-10-15 |  | KAMUFLASE KAKI 3 32M | BBT | BBT
30776920031 |  | SIDOARJO RELOCATION | JAW-JI-SDA-4322 | SIDOARJO RELOCATION | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | CIP | CME | PREPARE & ERECTION |  | 2022-07-14 | 81 | ONTIME | 2022-09-29 | [6 empty] | 11.3742 | 2022-09-21 15:01 | 4.2.2 ESKAVASI | GALIAN OG | OG | REGULASI ZONASI | NOM NEAR EXISTING <400M REGULASI JARAK MENARA >400 PROPOSE KAMUFLASE KAKI 3 | IW CLEAR DONE KOORDINASI PUPR DONE , PROPOSE KAMUFLASE DONE CAPEX APPROVED SOILTEST DONE , REVISI DESIGN KAKI 3 KONFIRMASI FINAL DESIGN KAMUFLASE DARI PU DONE SIGN DOC CAMAT DAN RELEASE DESIGN Bowplank 13.9.22 Exavation 14.9.22 ( manual karena space lahan dan acses ) CME OG | 2022-09-14 |  | DONE | 2022-10-29 |  | SST 42 KAMUFLASE DAUN 5 LAYER | BBT | BBT
30775210031 |  | DUNGUS_WUNGU | JAW-JI-MJY-4145 | DUNGUS_WUNGU | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-28 | 2022-07-01 | 89 | ONTIME | 2022-09-17 | [6 empty] | 11.3746 | 2022-09-21 15:01 | 4.5.1 ME OG | ME DAN PAGAR OG | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE | 2022-09-17 |  | SST 52 | MIT | MIT
10768510011 | 1656431001 | KEMLAGIMOJOPILANG1 | MJO314 | KEMLAGIMOJOPILANG1 | B2S | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-17 | 2022-06-14 | 64 | ONTIME | [7 empty] | 31.5644 | 2022-09-01 10:27 | 5.2.1 RFI RETO | RFI COMBAT | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE | DONE |  |  | MIT | MIT
10768550011 | 1656461001 | PACETWARUGUNUNG1 | MJO311 | PACETWARUGUNUNG1 | B2S | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-16 | 2022-06-14 | 63 | ONTIME | [7 empty] | 31.5643 | 2022-09-01 10:27 | 5.2.1 RFI RETO | RFI RETO | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE | DONE |  |  | BBT | BBT
30774510031 | 1656751003 | RAYA DARMO SURABAYA RELOCATION | JAW-JI-SBY-4444 | RAYA DARMO SURABAYA RELOCATION | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-06-22 | 103 | ONTIME | 2022-09-29 | [6 empty] | 5.259 | 2022-09-27 17:47 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | REVIEW TSSR | PROBLEM | SPACE DAN REGULASI | NOM DALAM KOTA SURABAYA BATASAN KETINGGIAN GF POLE 20 M RT POLE 6 NOM RELOC DARI EXISTING <200M COMCASE AREA SAR BANGUAN TINGGI / PERKANTORAN 2 CAND LL TIDAK BERKENAN UNTUK PENEMPATAN MENARA CAND A FAIL IW | MAKE SURE LEGAL DAN SPACE CAND B PARALEL PROPOSE CAND C PLAN RESUBMIT 22.9.22 REDUCE KETINGGIAN KE 21 M DONE PROPOSE RT POLE 6 MAKESURE ACSES KE SITE 24 JAM OG PARALEL REHUNTING CAND PENDAMPING ( ON REVIEW TSSR ) RESUBMIT CAND B 13.9.22 | 2022-09-22 | RO | 2022-09-25 | 2022-10-25 |  | RT POLE 6 M +Stacking 6m + existing 12m | MCS | MCS
230777970231 |  | KENJERAN_SURABAYA 2 | IN20_EJB_0506 | Kenjeran_Surabaya 2 | B2S | SMART8 | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | 2022-09-25 | [6 empty] | 5.2618 | 2022-09-27 17:43 | 2.4.2 DESIGN PROCESS | REALISASI IW , DESIGN OG | OG | SURVEY PERIJINAN DAN COMUNITY | PROPOSE MCP PERKUATAN POTENSI COLO LEBIH DARI 3 PERTIMBANGAN PERUBAHAN IMB SAAT TERJADI PERKUATAN DENDA 100% RETRIBUSI CME START SBLM SURVEY DINAS 1 WARGA SEPADAN NEED MEDIASI DONE ISSUE KETUA RW , MISS KOMUNIUKASI DONE | MEDIASI 1 KK SEPADAN DONE SPEED UP COLLECT LEAGL MANDATORY PERMIT ( DOC SITAC , DESIGN ) MEDIASI DENGAN KETUA RW KRN KETERSINGGUNGAN TDK DILIBATKAN DALAM MEDIASI WARGA SEPADAN , PLAN MEDIASI DNG KETUA RW 12.9.22 GAGAL KARN ADA ACARA LINGKUNGAN RESCHEDULE 13.9.22 DONE NEED APP CAPEX , SOILTEST DONE PARALEL CHANGE SOW DI SYSTEM DARI B2S KE MCP | 2022-09-20 |  | 2022-09-20 | 2022-09-25 |  | MCP 20 + PEDS 1M | BBT | BBT
30777120031 |  | KANIGARAN_KEBONSARIWETAN | JAW-JI-PBL-3614 | KANIGARAN_KEBONSARIWETAN | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-07-18 | 77 | ONTIME | 2022-10-15 | [6 empty] | 5.2616 | 2022-09-27 17:43 | 4.1.2 LAND CLEARING & BOWPLANK | REKOM DONE, DESIGN DONE , PREPARE CME | OG | PLANING DAN LEGAL LAHAN | IW CLEAR INSAR PLANING NOT OKE ARAHAN HUNTING LEGAL LAHAN , LAHAN SAWAH DILINDUNGI JR DONE SUBMIT , NEED APP OPR | REVALIDASI + JR AS REQ PLANING DONE CAND ON REVIEW PLANING CAPEX ON REVIEW NEED APP PLANING CAND IW CLEAR DONE 15.9.22 NEED APP CAPEX , DESIGN RELEASED 19.9.22 | 2022-09-20 | RO | 2022-09-27 | 2022-10-15 |  | SST 42 | DPP | DPP
30777110031 |  | GRAND_PALAIS_LAKARSANTRI | JAW-JI-SBY-4417 | GRAND_PALAIS_LAKARSANTRI | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-18 | 77 | ONTIME | 2022-10-15 | [6 empty] | 5.2601 | 2022-09-27 17:45 | 1.1.3 RE - HUNTING OG | REHUNTING DONE, CAND PLANING NOT OK , REHUNTING OG , PARALEL KOORDINASI PRAMBANAN | PROBLEM | LAHAN DEVELOPER | NOM DAN SAR AREA LAHAN PRAMBANAN RESIDENCE PROSES PEMAPARAN DAN KERJASAMA SAR AREA 1 KM UTARA SELATAN AREA PRAMBANAN , 150 KE BARAT PERUM SAFIRA , TIMUR 50 M PERUM BUKIT MAS | REVIEW TSSR DONE , VALIDASI CAND PENDAMPING 21.9.22 PARALEL REHUNTING BACKUP CAND , PROPOSE YAYASAN BUDHA TZU CHI SURAT PERMOHONAN KERJAMA DONE (200M DARI NOM ) PEMAPARAN KE MANAGEMENT SURABAYA GRAMER SCHOOL 16.9.22 (300 M DR NOM ) PIC SS (MONANG) PROPOSAL KERJA SAMA DAN PENEMPATAN POLE DONE PROSES PEMAPARAN DESIGN 6.9.22 - RESCHEDULE 13.9.22 PEMAPARAN 13.9.22 DONE -- HASIL PEMAPARAN PROSES CIRCULAR GM PRAMBANAN KE JAJARN DIREKSI , FEEDBACK 20 SEP 2022 | 2022-09-22 | SS | 2022-10-05 | 2022-10-15 |  | POLE 20 M | MIT | MIT
30777140031 |  | DUKUH PAKIS PRADAHKALIKENDAL | JAW-JI-SBY-4432 | DUKUH PAKIS PRADAHKALIKENDAL | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-18 | 77 | ONTIME | 2022-10-29 | [6 empty] | 5.2594 | 2022-09-27 17:46 | 1.1.2 HUNTING OG | HUNTING CAND , PARELEL KOORDINASI PIHAK EXTERNAL | PROBLEM | LAHAN DEVELOPER | NOM DAN SAR AREA LAHAN GRAHA FAMILI HOLDING INTILAND PIHAK INITLAND MENOLAK KERJASAMA KARENA EXISTING TP LAIN JUGA KAN DI HENTIKAN | KOORDINASI DENGAN PLANING XL DONE , ( Planing XL need return ) PROPOSE DENGAN LINK LAIN UNTUK FUP KE INTILAND PIC SS (MONANG) KOORDINASI DENGAN MARKETING CHANGE SITE KOORDINASI DNG PLANING XL UNTUK RELOC NOM DONE ON REVIEW PLANING XL UNTUK KELANJUTAN SITE PLAN SURVEY DENGAN SALES XL 7.9.22 - RESCHEDULE 14 .9.22 RESCHEDULE 22 .9.22 | 2022-09-28 | SS | 2022-10-05 | 2022-10-29 |  | SST 32 | MIT | MIT
30742650031 | 1655241003 | LUMAJANG TOMPOKERSAN | JAW-JI-LMJ-4242 | LUMAJANG TOMPOKERSAN | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | PRECANCEL | PRECANCEL |  |  | 2022-04-06 | 180 | LATE | 2022-10-20 | [6 empty] | 10.5407 | 2022-09-22 11:01 | PRECANCEL/DROP | CHANGE SITE | PROBLEM | REGULASI | REGULASI ZONASI, REDESIGN PLANNING OPR | SPK di return XL di LMS Followup ke MKT untuk meminta penggantian site yang di return berdasarkan kesepakatan TBG dan XL Done On Proses Fup marketing ke OPpr XL penggantio site As info marketing site pengganti ada di area jabar ( new SPK release ) on review Marketing 14.9.22 Provide precancel di site | 2022-09-14 |  | TBD | 2022-10-20 |  |  | BBT | BBT
30743020031 | 1655251003 | MOJOROTO_DERMO | JAW-JI-KDR-4311 | MOJOROTO_DERMO | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | PRECANCEL | PRECANCEL |  |  | 2022-04-08 | 178 | LATE | 2022-10-20 | [6 empty] | 10.5406 | 2022-09-22 11:01 | PRECANCEL/DROP | CHANGE SITE | PROBLEM | REGULASI | REGULASI ZONASI, REDESIGN PLANNING OPR | SPK di return XL di LMS Followup ke MKT untuk meminta penggantian site yang di return berdasarkan kesepakatan TBG dan XL Done On Proses Fup marketing ke OPpr XL penggantio site As info marketing site pengganti ada di area jabar ( new SPK release ) on review Marketing 14.9.22 Provide precancel di site | 2022-09-14 |  | TBD | 2022-10-20 |  |  | SSH | SSH
30740050031 | 1655141003 | KALITIDU_WOTANNGARE | JAW-JI-BJN-4293 | KALITIDU_WOTANNGARE | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | PRECANCEL | PRECANCEL |  |  | 2022-03-09 | 208 | LATE | 2022-10-20 | [6 empty] | 10.5406 | 2022-09-22 11:02 | PRECANCEL/DROP | CHANGE SITE | PROBLEM | REGULASI | REGULASI | SPK di return XL di LMS Followup ke MKT untuk meminta penggantian site yang di return berdasarkan kesepakatan TBG dan XL Done On Proses Fup marketing ke OPpr XL penggantio site As info marketing site pengganti ada di area jabar ( new SPK release ) on review Marketing 14.9.22 Provide precancel di site | 2022-09-14 |  | TBD | 2022-10-20 |  |  | BBT | BBT
10777360011 |  | PURWOBINANGUN PAKEM | SMN879 | JAMBALANGAN PAKEM | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-08 | 2022-07-22 | 17 | ONTIME | [7 empty] | 39.2452 | 2022-08-24 18:07 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | - |  | DONE | DONE |  | SST | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30777520031 |  | PESANGRAHAN | JAW-JT-CLP-0558 | PESANGRAHAN_CILACAP | COLO | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-18 | 2022-07-28 | 21 | ONTIME | [7 empty] | 39.2452 | 2022-08-24 18:07 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | DONE |  | DONE | DONE |  | SST | PT. NAYAKA PRATAMA | PT. NAYAKA PRATAMA
230776640231 |  | SOKAWERA KIDUL | ZYKT_1539 | ZYKT_1539 | COLO | SMART8 | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-28 | 2022-07-12 | 47 | LATE | [7 empty] | 31.287 | 2022-09-01 17:07 | 5.2.3 RFI FULL | BTS FOUNDATION | PROBLEM | ISSUE TYPE Tower GM | Colo Pada Guyedmast, Analisa Guyedmast memerlukan waktu lebih | Percepatan FU Konsultan untuk Analisa | DONE |  | DONE | DONE |  | GM | PT. NAYAKA PRATAMA | PT. NAYAKA PRATAMA
40777020041 |  | DORO PEKALONGAN | 14KAJ213 | KUTOSARI_KAJ | COLO | ISAT | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-15 | 2022-07-15 | 31 | LATE | [7 empty] | 39.2452 | 2022-08-24 18:07 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | DONE |  | DONE | DONE |  | SST | PT. DWIPARI ABADI | PT. DWIPARI ABADI
230777510231 |  | SEMAMPIR INDAH SBY INFIL | ZSBY_0999 | SEMAMPIR INDAH SBY INFIL | COLO | SMART8 | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-11 | 2022-07-28 | 14 | ONTIME | [7 empty] | 39.2451 | 2022-08-24 18:07 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE | DONE |  |  | ATM | ATM
230777530231 |  | TUNJUNGAN PLAZA 6 SURABAYA | ZISBY_0131 | TUNJUNGAN PLAZA 6 SURABAYA | COLO | SMART8 | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-23 | 2022-07-28 | 26 | LATE | [7 empty] | 31.564 | 2022-09-01 10:28 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE | DONE |  |  | TRIAKA | TRIAKA
230777540231 |  | SUPERMALL PAKUWON (EXTENSION) SURABAYA | ZISBY_0130 | SUPERMALL PAKUWON (EXTENSION) SURABAYA | COLO | SMART8 | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-23 | 2022-07-28 | 26 | LATE | [7 empty] | 31.564 | 2022-09-01 10:28 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE | DONE |  |  | TRIAKA | TRIAKA
30785380031 |  | SRONO_SUMBERSARI | JAW-JI-BYW-4138 | SRONO_SUMBERSARI | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | CIP | CME | PREPARE & ERECTION |  | 2022-08-05 | 59 | ONTIME | 2022-09-28 | [6 empty] | 10.5445 | 2022-09-22 10:56 | 4.2.2 ESKAVASI | CME OG,PREPARE CME | OG | NO ISSUE |  | 13.9.22 Bowplank 14.9.22 Galian site ( propose exavator ) |  |  | 2022-09-14 | 2022-09-28 |  | SST 52 | BBT | BBT
30785430031 |  | CAMPURDARAT_GAMPING | JAW-JI-TLG-4231 | CAMPURDARAT_GAMPING | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-08-05 | 59 | ONTIME | 2022-10-12 | [6 empty] | 11.3605 | 2022-09-21 15:21 | 4.2.3 LEAN CONCRETE | LANTAI KERJA OG | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE | 2022-10-12 |  | SST 72 | SSH | SSH
30785490031 |  | SUMBERGEMPOL_TAMBAKREJO | JAW-JI-TLG-4252 | SUMBERGEMPOL_TAMBAKREJO | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-05 | 59 | ONTIME | 2022-10-15 | [6 empty] | 5.261 | 2022-09-27 17:44 | 2.2.1 IW OG | CAND APPROVED IW OG | OG | REGULASI | REGULASI JARAK MENARA >400 m NOM = EXISTING OTHER TP PROPOSE CAND NEAR EXISTING , HIGH PRICE SEWA | REHUNTING CAND ARAHAN PLANING XL DONE ARAHAN HUNTING AREA LSD REVIEW TSSR + JR PROPOSE CAND D DAN E PLAN REVALIDASI 12.9.22 - CAND APP PLANING PLAN IW CLEAR 18.9.22 -- 19.9.22 LL TERPROVOKASI HARGA SEWA EXISTING 50JT / TH PARALEL REHUNTING CAND E CAND E ON REVIEW , PLAN REVALIDASI 20.9.22 | 2022-09-23 | RO | 2022-09-29 | 2022-10-15 |  | SST 52 | SSH | SSH
30785400031 |  | KESAMBEN_POJOKKULON | JAW-JI-JBG-4153 | KESAMBEN_POJOKKULON | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-08-05 | 55 | ONTIME | 2022-09-28 | [6 empty] | 11.361 | 2022-09-21 15:20 | 4.2.4 REBARING | PENGECORAN BORPILE | OG | NO ISSUE |  | 14.9.22 Bowplang 15.9.22 Galian |  |  | 2022-09-14 | 2022-09-28 |  | SST 52 | BBT | BBT
30785470031 |  | PULUNG_SINGGAHAN | JAW-JI-PNG-4306 | PULUNG_SINGGAHAN | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-28 | 2022-08-05 | 54 | ONTIME | 2022-09-28 | [6 empty] | 11.3622 | 2022-09-21 15:18 | 4.3.2 BACKFILL | URUGAN OG | OG | REGULASI | CAND NEAR EXISTING <1 KM, | REALISASI IW RELEASED DESIGN KAMUFLASE MANDATORY PERMIT | 2022-09-08 |  | 2022-09-10 | 2022-09-28 |  | SST 52 KAMUFLASE | MIT | MIT
30786780031 | 1456851003 | DUSUN II WERU | JAW-JT-SKH-1890 | DUSUN II WERU | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-08-10 | 54 | ONTIME | 2022-10-30 | [6 empty] | 4.5005 | 2022-09-28 11:59 | 4.2.4 REBARING | REBAIRING | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | DONE | RO | Done | 2022-10-25 |  | SST 42 M | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | PT. CATRA MEDIA INDONESIA
10788940011 | 1510331001 | MANGKUYUDAN RELOK |  |  | B2S | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-27 | 2022-08-23 | 35 | ONTIME | 2022-11-20 | [6 empty] | 4.4997 | 2022-09-28 12:00 | 5.2.1 RFI RETO | RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | DONE | RO | Done | done |  | Stacking 11m + MT 25 M (COMBAT) | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10788950011 | 1510341001 | GRAPHARI YOGYA RELOK |  |  | B2S | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-24 | 40 | ONTIME | 2022-11-20 | [6 empty] | 3.2658 | 2022-09-29 17:37 | 4.2.2 ESKAVASI | EXCAVATION | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | 2022-09-30 | RO | 2022-09-30 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | STACKING 8m + MT 25 M (RETO) | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | 29.09.22 : plan malam ini akan ada pertemuan dengan warga untuk membahas reto, plan start guyedmast 30/9
230789310231 | 1457291023 | CILONGOK BANYUMAS_2 |  |  | B2S | SMART8 | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-08-29 | 35 | ONTIME | 2022-11-20 | [6 empty] | 4.4982 | 2022-09-28 12:03 | 4.2.4 REBARING | REBAIRING | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | DONE | RO | Done | 2022-10-10 | 2022-10-10 | SST 62 M (RETO) | PT. BANGUN PERKASA INDAH | PT. BANGUN PERKASA INDAH
230789290231 | 1510361023 | PRAMBANAN SLEMAN_2 |  |  | B2S | SMART8 | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-29 | 35 | ONTIME | 2022-11-20 | [6 empty] | 4.4973 | 2022-09-28 12:04 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | Validasi cand | PROBLEM | penolakan warga luar radius | kand A didemo warga luar radius | NO ISSUE | 30 Sept 22 | RO | 2022-10-05 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | SST 42 M (RETO 42) | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
230789350231 | 1457311023 | CILACAP TENGAH_3 |  |  | B2S | SMART8 | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-29 | 35 | ONTIME | 2022-11-20 | [6 empty] | 4.4954 | 2022-09-28 12:07 | 1.1.2 HUNTING OG | REHUNTING | PROBLEM | SAR hanya 70m, dan SAR 70m penolakan warga | Penolakan warga dalam radius | FU rehunting kand ke mitra, pararel proposed collo | 2022-09-30 | RO | 2022-09-30 | 2022-10-30 | 2022-10-30 | SST 42 M (PROPOSED COLLO) | PT. MULTI TIGA CIPTA | PT. MULTI TIGA CIPTA
230789210231 | 1457261023 | SIDAREJA CILACAP |  |  | B2S | SMART8 | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-29 | 35 | ONTIME | 2022-11-20 | [6 empty] | 4.4951 | 2022-09-28 12:07 | 2.2.3 CAPEX SUBMIT | SUBMIT ESKALASI | PROBLEM | Pengajuan Capex | Pengajuam Capex Sitac | FU Planning SF | 29 sept 22 | RO | 29 sept 22 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | SST 52 M | PT. BANGUN PERKASA INDAH | PT. BANGUN PERKASA INDAH
230789220231 | 1457271023 | KEPIL WONOSOBO |  |  | B2S | SMART8 | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-08-29 | 35 | ONTIME | 2022-11-20 | [6 empty] | 4.4936 | 2022-09-28 12:09 | 4.2.4 REBARING | REBAIRING | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | DONE | RO | DONE | 2022-10-10 | 2022-10-10 | SST 62 M (RETO) | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH
230789260231 | 1457281023 | SEDAN REMBANG_2 |  |  | B2S | SMART8 | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-08-29 | 35 | ONTIME | 2022-11-20 | [6 empty] | 4.4929 | 2022-09-28 12:10 | 4.2.2 ESKAVASI | Eskavasi | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | done | RO | done | 2022-10-10 | 2022-10-10 | SST 52 M (RETO) | PT. BACH MULTI GLOBAL | PT. BACH MULTI GLOBAL
230789320231 | 1457301023 | GANDRUNGMANGU CILACAP_2 |  |  | B2S | SMART8 | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-08-29 | 35 | ONTIME | 2022-11-20 | [6 empty] | 4.4923 | 2022-09-28 12:11 | 4.2.4 REBARING | Rebairing | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | done | RO | done | 2022-10-09 | 2022-10-09 | SST 62 M (RETO) | PT. MULTI TIGA CIPTA | PT. MULTI TIGA CIPTA
230789330231 | 1659611023 | SEMBORO JEMBER |  |  | B2S | SMART8 | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-08-29 | 35 | ONTIME | 2022-11-20 | [6 empty] | 5.2608 | 2022-09-27 17:45 | 4.1.2 LAND CLEARING & BOWPLANK | REKOM DONE, DESIGN DONE , PREPARE CME | OG | NO ISSUE | SITE TARGET SF START CME W 4 SEP | NEED APP CAPEX , SOILTEST DONE |  |  | 2022-09-25 | 2022-10-25 |  | SST 72 M | DPP | BBT
230793280231 | 1455121026 | BREBES 1 | ZSMG2_0234 | BREBES 1 | COLO | SMART8 | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-26 | 2022-09-08 | 18 | ONTIME | [7 empty] | 15.6539 | 2022-09-17 08:18 | 5.2.3 RFI FULL | SRFI Guyedmast | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | DONE |  | DONE | 2022-09-15 | 2022-09-16 | RETO 42m | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH
230794680231 | 1457641023 | JATISARI KEDUNGREJA | INYKT1032-2 | JATISARI KEDUNGREJA | B2S | SMART8 | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | [7 empty] | 4.4915 | 2022-09-28 12:12 | 2.2.2 IW CLEAR | IW CLEAR | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | 2022-09-30 | RO | 2022-10-05 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | SST 72m (RETO) | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH
230794690231 | 1457651023 | KUNCI SIDAREJA | INYKT0665-2 | KUNCI SIDAREJA | B2S | SMART8 | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-13 | 20 | ONTIME | [7 empty] | 4.3844 | 2022-09-28 14:46 | 2.2.1 IW OG | IW OG | PROBLEM | Proses Izin Warga | ada 48 KK dalam radius, 2 kk belum setuju | Proses pengkondisian 2 kk oleh tim mitra dan tokoh masyrakat | 2022-09-30 | RO | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | SST 62m (RETO) | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH
30796760031 | 1510481003 | JALAN_GLONDONG_BANTUL | JAW-YO-BTL-0141 | JALAN_GLONDONG_BANTUL | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | [7 empty] | 4.4885 | 2022-09-28 12:17 | 1.1.2 HUNTING OG | HUNTING | PROBLEM | penolakan warga | area SAR penolakan warga | proses hunting kand in sar dan out sar dilengkapin JR | 10 Okt 22 | RO | 2022-10-15 | 2022-11-30 |  | SST 52m | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30796710031 | 1457761003 | SUKOHARJO_MOJOLABAN | JAW-JT-SKH-1879 | SUKOHARJO_MOJOLABAN | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | [7 empty] | 4.4879 | 2022-09-28 12:17 | 2.2.1 IW OG | IW OG | PROBLEM | High Capex | Harga BAN 30jt/tahun | Proses negoisasi oleh tim mitra paraler rehunting kand baru | 10 Okt 22 | RO | 2022-10-15 | 2022-11-30 |  | SST 52m | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | PT. CATRA MEDIA INDONESIA
30796750031 | 1457791003 | GEDAWANG_BANYUMANIK | JAW-JT-SMG-0631 | GEDAWANG_BANYUMANIK | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | [7 empty] | 4.3718 | 2022-09-28 15:05 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | VALIDASI KAND | PROBLEM | penolakan warga dalam radius | kand A gagal IW, proses validasi kand B | Proses validasi kand B paraler IW | 10 Okt 22 | RO | 2022-10-15 | 2022-11-30 |  | SST 52m | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH
30796690031 | 1457741003 | DUKUH_BUNDERAN | JAW-JT-KLN-0934 | DUKUH_BUNDERAN | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | [7 empty] | 4.4862 | 2022-09-28 12:20 | 2.2.1 IW OG | IW OG | PROBLEM | proses penjadwalan soswar | Proses penyusanan jadwal soswar kand B | Proses koordinasi dengan tokoh masyrakat setempat untuk soswar tgl 30 sept 22 | 10 Okt 22 | RO | 2022-10-15 | 2022-11-30 |  | SST 42m | PT. BANGUN PERKASA INDAH | PT. BANGUN PERKASA INDAH
30796700031 | 1457751003 | KALISARI_BARU | JAW-JT-SMG-0632 | KALISARI_BARU | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | [7 empty] | 4.4858 | 2022-09-28 12:20 | 2.2.1 IW OG | IW OG | PROBLEM | proses penjadwalan soswar | Plan soswar 30 Sept 22 | followup dengan panglima plan soswar | 10 okt 22 | RO | 2022-10-15 | 2022-11-30 |  | SST 42m | PT. MULTI TIGA CIPTA | PT. MULTI TIGA CIPTA
30796680031 | 1457731003 | TIBAYAN_KLATEN | JAW-JT-KLN-0931 | TIBAYAN_KLATEN | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | [7 empty] | 4.4852 | 2022-09-28 12:21 | 1.1.3 RE - HUNTING OG | REHUNTING | PROBLEM | Tower exciting dekat kand A | validasi NOK, kand terlalu dekat tower exciting | plan submit kand 30 sept 22 | 30 sept 22 | RO | 2022-10-20 | 2022-11-30 |  | SST 52m | PT. MULTI TIGA CIPTA | PT. MULTI TIGA CIPTA
30796720031 | 1510471003 | PLAKARAN_LOR_BATURETNO | JAW-YO-BTL-0148 | PLAKARAN_LOR_BATURETNO | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | [7 empty] | 4.4843 | 2022-09-28 12:23 | 2.2.1 IW OG | IW OG | PROBLEM | proses penjadwalan soswar | Proses penyusanan jadwal soswar kand A | plan soswar 30 sept | 2022-10-10 | RO | 2022-10-15 | 2022-11-30 |  | SST 52m | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30796730031 | 1457771003 | DELANGGU_KLATEN | JAW-JT-KLN-0923 | DELANGGU_KLATEN | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | [7 empty] | 4.4839 | 2022-09-28 12:23 | 2.2.1 IW OG | IW OG | PROBLEM | proses penjadwalan soswar | proses penyusunan jadwal soswar | koordinasi dengan lurah untuk rekomendasi kand yang mau dijalankan soswar | 2022-10-10 | RO | 2022-10-15 | 2022-11-30 |  | SST 52m | PT. BANGUN PERKASA INDAH | PT. BANGUN PERKASA INDAH
30796740031 | 1457781003 | SEMARANG_NGALIYAN | JAW-JT-SMG-0627 | SEMARANG_NGALIYAN | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | [7 empty] | 4.4834 | 2022-09-28 12:24 | 1.1.2 HUNTING OG | HUNTING | PROBLEM | penolakan warga | area SAR penolakan warga | takeover dari mitra propose ke BPI | 2022-10-10 | RO | 2022-10-15 | 2022-11-30 |  | SST 52m | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30796640031 | 1457701003 | PULUHAN_KLATEN | JAW-JT-KLN-0922 | PULUHAN_KLATEN | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | [7 empty] | 4.4816 | 2022-09-28 12:27 | 2.2.1 IW OG | IW OG | PROBLEM | proses penjadwalan soswar | proses penyusunan jadwal soswar | plan soswar 30 sept | 2022-10-10 | RO | 2022-10-15 | 2022-11-30 |  | SST 52m | PT. MULTI TIGA CIPTA | PT. MULTI TIGA CIPTA
30796660031 | 1510461003 | SOROGEDUG_SLEMAN | JAW-YO-SMN-0072 | SOROGEDUG_SLEMAN | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | [7 empty] | 4.4811 | 2022-09-28 12:27 | 2.2.1 IW OG | IW OG | PROBLEM | proses penjadwalan soswar | proses penyusunan jadwal soswar | plan soswar 30 sept | 2022-10-10 | RO | 2022-10-15 | 2022-11-30 |  | SST 52m | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30796650031 | 1457711003 | JALAN_MADUKORO_SEMARANG | JAW-JT-SMG-0629 | JALAN_MADUKORO_SEMARANG | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | [7 empty] | 4.4808 | 2022-09-28 12:28 | 2.2.1 IW OG | IW OG | PROBLEM | High Capex | harga BAN 40 jt/tahun dekat bandara | Proses negoisasi oleh tim mitra paraler rehunting kand pembanding | 2022-10-10 | RO | 2022-10-15 | 2022-11-30 |  | SST 52m | PT. BANGUN PERKASA INDAH | PT. BANGUN PERKASA INDAH
30796670031 | 1457721003 | DERESAN_SUKOHARJO | JAW-JT-SKH-1875 | DERESAN_SUKOHARJO | B2S | XL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | [7 empty] | 4.4804 | 2022-09-28 12:28 | 2.2.1 IW OG | IW OG | PROBLEM | proses penjadwalan soswar | proses penyusunan jadwal soswar | plan soswar 30 sept | 2022-10-10 | RO | 2022-10-15 | 2022-11-30 |  | SST 52m | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | PT. CATRA MEDIA INDONESIA
10793620011 | 1457501001 | CENANGSONGGOM | BRS778 | CENANGSONGGOM | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 | -44815.6831 | ONTIME
10790920011 | 1457441001 | KARANGANYARGANDRUNGMANGU | CLP911 | KARANGANYARGANDRUNGMANGU | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3875 | ONTIME
10790900011 | 1457421001 | GENTANGANTIWARNO | KLT046 | GENTANGANTIWARNO | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3875 | ONTIME
10790800011 | 1457331001 | KEBONDALEMJAMBU | UNR845 | KEBONDALEMJAMBU | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3874 | ONTIME
10790890011 | 1457411001 | GLAGAHWANGIPOLANHARJO | KLT049 | GLAGAHWANGIPOLANHARJO | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3875 | ONTIME
10793670011 | 1457551001 | GONDANGCANDIMULYO | WNO002 | GONDANGCANDIMULYO | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 | -44815.6832 | ONTIME
10790940011 | 1457461001 | KEMBANGSARIMUSUK | BYL057 | KEMBANGSARIMUSUK | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3875 | ONTIME
10790910011 | 1457431001 | GRUGUKAWUNGANTEN | CLP912 | GRUGUKAWUNGANTEN | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3875 | ONTIME
10790850011 | 1457371001 | ROWOSARITEMBALANG | SMG018 | ROWOSARITEMBALANG | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3875 | ONTIME
10790830011 | 1457361001 | NGUWETKRANGGAN | TMG703 | NGUWETKRANGGAN | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3875 | ONTIME
10790810011 | 1457341001 | BRINGINBRINGIN | UNR847 | BRINGINBRINGIN | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3874 | ONTIME
10790790011 | 1457321001 | SUMBEREJOPABELAN | UNR844 | SUMBEREJOPABELAN | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3874 | ONTIME
10790930011 | 1457451001 | CIKLAPAKEDUNGREJA | CLP910 | CIKLAPAKEDUNGREJA | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3875 | ONTIME
10793650011 | 1457531001 | KALISALAK | PWT898 | KALISALAK | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 | -44815.6832 | ONTIME
10793630011 | 1457511001 | CIHONJEGUMELAR | PWT899 | CIHONJEGUMELAR | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 | -44815.6832 | ONTIME
10790860011 | 1457381001 | GEDAWANGBANYUMANIK | SMG012 | GEDAWANGBANYUMANIK | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3875 | ONTIME
10790840011 | 1510371001 | BALECATURGAMPING | SMN976 | BALECATURGAMPING | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3875 | ONTIME
10793660011 | 1457541001 | GUYANGANBANSRI | JPA760 | GUYANGANBANSRI | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 | -44815.6832 | ONTIME
10793640011 | 1457521001 | JEPARAJATIPURNO | WNG770 | JEPARAJATIPURNO | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 | -44815.6832 | ONTIME
10790880011 | 1457401001 | TASKOMBANGMANISRENGGO | KLT051 | TASKOMBANGMANISRENGGO | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3875 | ONTIME
10790870011 | 1457391001 | KARANGPAKELTRUCUK | KLT044 | KARANGPAKELTRUCUK | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3875 | ONTIME
10790820011 | 1457351001 | SOROPADANPRINGSURAT | TMG707 | SOROPADANPRINGSURAT | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Tengah | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3875 | ONTIME
10791070011 | 1660291001 | TAMBAKTELUK JATIDAWANG1 | GSK427 | TAMBAKTELUK JATIDAWANG1 | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3884 | ONTIME | [7 empty] | 5.2474 | 2022-09-27 18:04 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND INSAR | OG
10791040011 | 1660261001 | KARANGJATIREJOMULYO1 | NWI242 | KARANGJATIREJOMULYO1 | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3884 | ONTIME | [7 empty] | 5.2468 | 2022-09-27 18:05 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND INSAR , IW CLEAR | OG
10791010011 | 1660231001 | KEDUNGGALARPELANG KIDUL1 | NWI250 | KEDUNGGALARPELANG KIDUL1 | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3884 | ONTIME | [7 empty] | 5.2467 | 2022-09-27 18:05 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND OUTSAR , PARALEL REHUNTING CAND INSAR | OG
10790990011 | 1660211001 | SUGIHWARASALASGUNG1 | BJO318 | SUGIHWARASALASGUNG1 | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3884 | ONTIME | [7 empty] | 5.2464 | 2022-09-27 18:05 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND INSAR | OG
10791020011 | 1660241001 | KARANGJATIJATIPURO1 | NWI246 | KARANGJATIJATIPURO1 | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3884 | ONTIME | [7 empty] | 5.2464 | 2022-09-27 18:05 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND INSAR , IW CLEAR | OG
10791000011 | 1660221001 | GONDANGMACANBANG1 | TAG282 | GONDANGMACANBANG1 | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3884 | ONTIME | [7 empty] | 5.2463 | 2022-09-27 18:05 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND INSAR | OG
10791150011 | 1660371001 | NGASEMKOLONG1 | BJO309 | NGASEMKOLONG1 | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3884 | ONTIME | [7 empty] | 5.2463 | 2022-09-27 18:05 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND INSAR | OG
10791130011 | 1660351001 | PURWOSARINGREJENG1 | BJO308 | PURWOSARINGREJENG1 | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3884 | ONTIME | [7 empty] | 5.2463 | 2022-09-27 18:05 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND INSAR | OG
10791090011 | 1660311001 | BENJENGKALIPADANG1 | GSK423 | BENJENGKALIPADANG1 | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3884 | ONTIME | [7 empty] | 5.2462 | 2022-09-27 18:05 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND INSAR , IW CLEAR | OG
10791080011 | 1660301001 | BENJENGBALONGTUNJUNG1 | GSK430 | BENJENGBALONGTUNJUNG1 | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3884 | ONTIME | [7 empty] | 5.2462 | 2022-09-27 18:05 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND INSAR , IW CLEAR | OG
10791050011 | 1660271001 | GENENGKLAMPISAN2 | NWI239 | GENENGKLAMPISAN2 | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3884 | ONTIME | [7 empty] | 5.2462 | 2022-09-27 18:05 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND INSAR | OG
10791060011 | 1660281001 | APACHE | PAE010 | APACHE | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3884 | ONTIME | [7 empty] | 5.2462 | 2022-09-27 18:05 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND INSAR | OG
10791030011 | 1660251001 | KARANGJATIRINGIN ANOM1 | NWI243 | KARANGJATIRINGIN ANOM1 | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3884 | ONTIME | [7 empty] | 5.2462 | 2022-09-27 18:05 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND INSAR , IW CLEAR | OG
10790970011 | 1660191001 | DAUNSANGKAPURA | GSK435 | DAUNSANGKAPURA | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3884 | ONTIME | [7 empty] | 5.2462 | 2022-09-27 18:05 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND INSAR | OG
10791160011 | 1660381001 | DANDERNGUNUT1 | BJO326 | DANDERNGUNUT1 | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3884 | ONTIME | [7 empty] | 5.2462 | 2022-09-27 18:05 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND INSAR | OG
10791110011 | 1660331001 | TEMAYANGBELUN1 | BJO306 | TEMAYANGBELUN1 | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3884 | ONTIME | [7 empty] | 5.2462 | 2022-09-27 18:05 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND INSAR | OG
10791120011 | 1660341001 | PURWOSARIPUNGGUR1 | BJO313 | PURWOSARIPUNGGUR1 | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3884 | ONTIME | [7 empty] | 5.2462 | 2022-09-27 18:06 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND INSAR | OG
10791100011 | 1660321001 | TEMAYANGKEDUNGSARI1 | BJO307 | TEMAYANGKEDUNGSARI1 | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3884 | ONTIME | [7 empty] | 5.2462 | 2022-09-27 18:06 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND INSAR | OG
10790980011 | 1660201001 | SUKOSEWUSEMAWOT1 | BJO323 | SUKOSEWUSEMAWOT1 | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3884 | ONTIME | [7 empty] | 5.2462 | 2022-09-27 18:06 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND INSAR | OG
10790950011 | 1660171001 | BRINGINKENONGOREJO2 | NWI249 | BRINGINKENONGOREJO2 | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3884 | ONTIME | [7 empty] | 5.2461 | 2022-09-27 18:06 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND INSAR , IW CLEAR | OG
10791140011 | 1660361001 | NGASEMWADANG1 | BJO320 | NGASEMWADANG1 | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3884 | ONTIME | [7 empty] | 5.2461 | 2022-09-27 18:06 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND INSAR | OG
10790960011 | 1660181001 | BRINGINDERO1 | NWI238 | BRINGINDERO1 | STIP 8 | TSEL | 03. AREA 03 | Jawa Timur | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3884 | ONTIME | [7 empty] | 5.2461 | 2022-09-27 18:06 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW | TSSR DONE , CAND OUTSAR , PARALEL REHUNTING CAND INSAR | OG
10800250011 | 1646031023 | GRATI PASURUAN 2 | BGL003 | GRATIRANU KLINDUNGAN1 | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-09-21 | 8 | ONTIME
10800280011 | 164110107 | WINONG GEMPOL | BGL011 | WINONGGEMPOL | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-09-21 | 8 | ONTIME
10800290011 | 1651012007 | IBS SUMBER GEDANG | BGL014 | SUMBER GEDANGPANDAAN2 | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI |  | 2022-09-21 | 12 | ONTIME
10800310011 | 1654491004 | PEJOK KEPOH BARU | BJO317 | KEPOH BARUPEJOK1 | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI |  | 2022-09-21 | 12 | ONTIME
10800320011 | 1644971004 | KEDUNGBONDO_BJO | BJO321 | BALENPRAMBATAN2 | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI |  | 2022-09-21 | 12 | ONTIME
10800370011 | 1643631023 | KANDANGSEMANGKON PACIRAN | LMG266 | PACIRANKANDANGSEMANGKON1 | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI |  | 2022-09-21 | 12 | ONTIME
10800390011 | 1654401004 | SEKAR PUTIH_NGAWI | NWI241 | KARANGANYARSEKARJATI1 | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-09-21 | 8 | ONTIME
10800440011 | 1654411004 | PUCUNGLOR | TAG279 | NGANTRUPUCUNG LOR1 | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-09-21 | 8 | ONTIME
10800450011 | 164123107 | BUNTARAN REJOTANGAN | TAG281 | REJOTANGANTEGALREJO1 | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-09-21 | 8 | ONTIME
10800270011 | 164102107 | CANGKRING MALANG BEJI | BGL010 | BEJIBEJI | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-09-21 | 8 | ONTIME
10800360011 | 164106107 | SIRAMAN KESAMBEN | KGR006 | KESAMBENSIRAMAN1 | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-09-21 | 8 | ONTIME
10800380011 | 1652101006 | LEBAKSONO (MOJOSARI KOTA(ATR MULTIBINTANG-KUTOGIRANG)) - RELOC - 2 | MJO327 | MOJOSARI | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI |  | 2022-09-21 | 12 | ONTIME
10800420011 | 1650392001 | IBS SBY_TDDINFILL_197 | SDA671 | TAMBAK REJOWARU | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI |  | 2022-09-21 | 12 | ONTIME
10800300011 | 1654481004 | POH BOGO BALEN | BJO312 | BALENPOH BOGO1 | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI |  | 2022-09-21 | 12 | ONTIME
10800330011 | 1654091023 | BOJONEGORO SUMBEREJO | BJO333 | SUMBEREJOWOTAN2 | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | CIP | CME | ME FENCE & YARD |  | 2022-09-21 | 12 | ONTIME
10800340011 | 1647322003 | IBS RANDEGAN SARI | GSK431 | DRIYOREJOMULUNG1 | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-09-21 | 9 | ONTIME
10800350011 | 163911110 | SUTOJAYAN BLITAR | KGR002 | SUTOJAYANSUKOREJO1 | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-09-21 | 8 | ONTIME
10800400011 | 1650572001 | IBS PUTAT SELATAN TANGGULANGIN | SDA663 | TANGGULANGINPUTAT1 | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI |  | 2022-09-21 | 12 | ONTIME
10800410011 | 1651672004 | IBS GAMPING KRIAN | SDA664 | KRIANJERUK GAMPING1 | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-09-21 | 9 | ONTIME
10800430011 | 1648512004 | IBS SUMENEP KOTA | SMP267 | BANGSELOKSUMENEP | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATIM | TBG | RO 2022 | CIP | CME | SHELTER INSTALLATION |  | 2022-09-21 | 12 | ONTIME
10800700011 | 1450891026 | TBG MOJOREJO BENDOSARI | SKH832 | MOJOREJORELOC-TBG | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-28 | 2022-09-22 | 6 | ONTIME | [7 empty] | 4.3412 | 2022-09-28 15:49 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | DONE | RO | DONE | DONE |  |  | PT. CATRA MEDIA | PT. CATRA MEDIA INDONESIA
10800940011 | 141357110 | BANJAR AGUNG PANTURA | SLW724 | KEDUNGKELORWARUREJA | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-09-26 | 3 | ONTIME | [7 empty] | 3.2845 | 2022-09-29 17:10 | 5.1.1 SOFT RFI | SOFT RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | 2022-09-30 | RO | DONE | 2022-09-30 |  |  | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI | SRFI, BPUJL Paid, PLN 29 Sep 22
10800960011 | 1433261023 | CILACAP MAOS | CLP909 | KARANGRENAMAOS | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-09-26 | 4 | ONTIME | [7 empty] | 3.2836 | 2022-09-29 17:12 | 4.5.1 ME OG | ME OG | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | 2022-09-30 | RO | DONE | 2022-09-30 |  |  | PT. NAYAKA PRATAMA | PT. NAYAKA PRATAMA | Pond Finishing, ME dan Mounting OG, RFI 28 Sep, connect PLN
10800990011 | 1442742010 | IBS SEKARMAYANG BULUPAYUNG | CLP905 | BULUPAYUNGPATIMUAN | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-09-26 | 4 | ONTIME | [7 empty] | 3.2787 | 2022-09-29 17:19 | 5.1.1 SOFT RFI | SOFT RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | 2022-09-30 | RO | DONE | 2022-09-30 |  |  | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH
10801050011 | 143122123 | KEMRANJEN BANYUMAS | PWT897 | PAGERALANGKEMRANJEN | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-09-26 | 3 | ONTIME | [7 empty] | 3.2787 | 2022-09-29 17:19 | 5.1.1 SOFT RFI | SOFT RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | 2022-09-30 | RO | DONE | 2022-09-30 |  |  | PT. NAYAKA PRATAMA | PT. NAYAKA PRATAMA
10801060011 | 1441932007 | IBS WATES GETASAN | UNR842 | TOLOKANGETASAN | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-09-26 | 4 | ONTIME | [7 empty] | 3.2787 | 2022-09-29 17:19 | 5.1.1 SOFT RFI | SOFT RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | 2022-09-30 | RO | DONE | 2022-09-30 |  |  | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH
10800910011 | 1436851023 | SRUMBUNG MAGELANG | MKD719 | SUDIMOROSRUMBUNG | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | CIP | CME | ME FENCE & YARD |  | 2022-09-26 | 7 | ONTIME | [7 empty] | 3.2787 | 2022-09-29 17:19 | 5.1.1 SOFT RFI | SOFT RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | 2022-09-30 | RO | DONE | 2022-09-30 |  |  | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH
10800920011 |  | TUKANG PABELAN | UNR848 | TUKANGPABELAN | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-09-26 | 3 | ONTIME | [7 empty] | 3.2787 | 2022-09-29 17:19 | 5.1.1 SOFT RFI | SOFT RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | 2022-09-30 | RO | DONE | 2022-09-30 |  |  | PT. TARUNA BIMA ABADI | PT. TARUNA BIMA ABADI
10800950011 | 1436441023 | JATINOM KLATEN | KLT013 | GEDARENJATINOM | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-09-26 | 3 | ONTIME | [7 empty] | 3.2787 | 2022-09-29 17:19 | 5.1.1 SOFT RFI | SOFT RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | 2022-09-30 | RO | DONE | 2022-09-30 |  |  | PT. LIMA PERKASA TELEKOMUNIKASI | PT. LIMA PERKASA TELEKOMUNIKASI
10800980011 | 1448381023 | BOYOLALI SIMO 2 | BYL064 | WATESSIMO | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | CIP | CME | SHELTER INSTALLATION |  | 2022-09-26 | 7 | ONTIME | [7 empty] | 3.2787 | 2022-09-29 17:19 | 5.1.1 SOFT RFI | SOFT RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | 2022-09-30 | RO | DONE | 2022-09-30 |  |  | PT. TARUNA BIMA ABADI | PT. TARUNA BIMA ABADI
10801110011 | 80162104 | SINDANGJAYA | BRS779 | CIKEUSALLORKETANGGUNGAN | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | CIP | CME | SHELTER INSTALLATION |  | 2022-09-26 | 7 | ONTIME | [7 empty] | 3.2786 | 2022-09-29 17:19 | 4.5.1 ME OG | ME OG | PROBLEM | ISSUE MAULID NABI | Diwilayah setempat untuk pekerjaan harus menunggu acara amulid nabi clear | hasil negosiasi baru bisa dilakukan pekerjaan tanggal 8/10 | 2022-10-08 | RO | DONE | 2022-10-10 |  |  | PT. NAYAKA PRATAMA | PT. NAYAKA PRATAMA
10800930011 | 1436541023 | NOGOSARI JAWA TENGAH | BYL060 | REMBUNNOGOSARI | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-09-26 | 3 | ONTIME | [7 empty] | 3.2783 | 2022-09-29 17:19 | 4.6.2 RAB PLN PROCESS | OVERBLAST | PROBLEM | OVER BLAST | OVER BLAST | KOORDINASI dengan PLN | 2022-10-06 | RO | DONE | 2022-10-07 |  |  | PT. TARUNA BIMA ABADI | PT. TARUNA BIMA ABADI
10800970011 | 140223104 | TAWANG | UNR841 | GENTANSUSUKAN | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-09-26 | 3 | ONTIME | [7 empty] | 3.278 | 2022-09-29 17:20 | 5.1.1 SOFT RFI | SOFT RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | 2022-09-30 | RO | DONE | 2022-09-30 |  |  | PT. TARUNA BIMA ABADI | PT. TARUNA BIMA ABADI
10801000011 | 140287104 | WONODADI_BTG | BAT023 | WONODADIBANDAR | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-29 | 2022-09-26 | 3 | ONTIME | [7 empty] | 3.2779 | 2022-09-29 17:20 | 5.1.1 SOFT RFI | SOFT RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | 2022-09-30 | RO | DONE | 2022-09-30 |  |  | PT. DWIPARI ABADI | PT. DWIPARI ABADI
10801010011 | 141310110 | GAJAHMADA ADIWERNA/ 3G GAJAHMADA ADIWERNA | SLW725 | PESAREANADIWERNA | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | CIP | CME | ME FENCE & YARD |  | 2022-09-26 | 7 | ONTIME | [7 empty] | 3.2782 | 2022-09-29 17:19 | 4.6.2 RAB PLN PROCESS | OVERBLAST | PROBLEM | OVER BLAST | OVER BLAST | KOORDINASI dengan PLN | 2022-10-15 | RO | DONE | 2022-10-15 |  |  | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI
10801020011 | 1445272007 | IBS BRATI | GRO782 | KARANGSARIBRATI | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-09-26 | 4 | ONTIME | [7 empty] | 3.2779 | 2022-09-29 17:20 | 5.1.1 SOFT RFI | SOFT RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | 2022-09-30 | RO | DONE | 2022-09-30 |  |  | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH
10801030011 | 1444022004 | IBS SEM0546 | UNR839 | PATEMONTENGARAN | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-09-26 | 4 | ONTIME | [7 empty] | 3.2779 | 2022-09-29 17:20 | 5.1.1 SOFT RFI | SOFT RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | 2022-09-30 | RO | DONE | 2022-09-30 |  |  | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH
10801040011 |  | CANDIREJO PRINGAPUS | UNR846 | CANDIREJOPRINGAPUS | COLO | TSEL | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-09-26 | 4 | ONTIME | [7 empty] | 3.2779 | 2022-09-29 17:20 | 5.1.1 SOFT RFI | SOFT RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | 2022-09-30 | RO | DONE | 2022-09-30 |  |  | PT. DWIPARI ABADI | PT. DWIPARI ABADI
230792960231 | 1457471023 | TANJUNG MAS SEMARANG | INSMG_0076-1 | TANJUNG MAS SEMARANG | B2S | SMART8 | 03. AREA 03 | JATENG | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-06 | 27 | ONTIME | [7 empty] | 3.2901 | 2022-09-29 17:02 | 2.2.5 CAPEX APPROVAL | Eskalasi Approved | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | DONE | SS | 2022-10-10 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | SST 42 | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | PT. SUMBER SOLUSINDO HITECH | 29.09.22 : Kand A eskalasi approved, plan start cme 10 oct 22

## A4
| 59 | PI - 03 OCT 22
SONUMB | Site ID | Site Name | Site ID Operator | Site Name Operator | B2S/COLO/MCP | OPR | AREA | REGIONAL | TBG/PKP | ROLLOUT | Project Stage | Tahapan | Status | RFI Date System | STIP Date | Aging | Status Aging | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | Update Aging | LAST UPDATE | Actual Status | Remark Progress | OG / PROBLEM | General Problem | Detail Problem | Action Plan | Target Solved | PIC (SS/RO) | Plan CME Start [RO] | Plan RFI [RO] | Plan RFI OPR [RO] | TYPE TOWER | Mitra Sitac | Mitra CME | History
30767920031 | 2009481003 | SUNGAI_BUNDUNG_LAUT_SUNGAI_KUNYIT | KAL-KB-MPW-0710 | SUNGAI_BUNDUNG_LAUT_SUNGAI_KUNYIT | B2S | XL | 04. AREA 04 | KALIMANTAN | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-29 | 2022-06-13 | 77 | ONTIME | [7 empty] | 31.0669 | 2022-09-01 22:24 | 5.2.3 RFI FULL | RFI Done | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE | RFI |  | SST | PT. LINTAS BANYU LESTARI | PT. LINTAS BANYU LESTARI | 28-08-22: RFI DOne 24-08/22: Erection top section, proses painting
70719460071 | 2107171007 | DESA TANJUNG JORONG 2 | 154584 | Desa Tanjung Jorong 2 | B2S | HCPT | 04. AREA 04 | KALIMANTAN | PKP | CO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-30 | 2021-11-22 | 281 | LATE | [7 empty] | 30.7189 | 2022-09-02 06:45 | 5.2.3 RFI FULL | RFI dengan pondasi Solar Panel | OG | Missing material | Missing bolts n Nuts pada sambungan leng | Pembelian material local | 2022-08-25 |  | DONE | RFI |  | SST | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | 31-08-22: RFI paralel F&Y 24-08-22: Delivery kekurangan baut leg menuju site 15-08-22: Pergantian tim erector
30778070031 |  | AMUNTAI_TENGAH | KAL-KS-AMT-0951 | AMUNTAI_TENGAH | B2S | XL | 04. AREA 04 | KALIMANTAN | TBG | RO 2022 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | [7 empty] | 11.1348 | 2022-09-21 20:46 | 3.1.4 RFC ACTUAL | RFC, CME Wait Perijinan | PROBLEM | OPSIC | CME Start setelah surat rekomendasi | FU Perijinan | 2022-09-26 |  | 2022-09-27 | 2022-10-30 |  | SST | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | 06-09-22 : Capex approved 01-09-22: IW Clear, Mitra Submit Eskalasi SITAC 23-08-22: IW 13 of 14, Schedule pertemuan 27 Aug 19-08-22: Validasi RNP OK paralel IW 18-08-22: Kand D LL Membatalkan sewa, Validasi kand E (geser 30m) 10/08/2022 : Validasi Kandidat B 9/08/2022 : BAN BAK IW OG 3/08/2022 : Survey On Going
30778080031 |  | BANJARBARU_SELATAN_LOKTABAT | KAL-KS-BJB-0172 | BANJARBARU_SELATAN_LOKTABAT | B2S | XL | 04. AREA 04 | KALIMANTAN | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | [7 empty] | 11.1324 | 2022-09-21 20:49 | 2.1.1 BAN PROCESS | Pengajuan Surat Kerja sama dengan Univ Lambung Mangkurat | PROBLEM | Hard Sitac | No Candidat disekitar area InCell | Proses surat permohonan kerja sama dengan kampus | 2022-09-28 |  | 2022-10-15 | 2022-10-30 |  | SST | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | 09-09-22 : Follow up BAK to lambung Mangkurat 01-09-22: FU Surat Jawaban Unif Lambung Mangkurat 01-09-22 : Validasi Uni. Lambung Mangkurat ok by XL 18-08-22: Validasi kand Univ Lambung Mangkurat by SS 15-08-22: Kand Gereja Failed 10-08-22 : Validasi Kand. A, karena NOM berada di luar cell plan 03-08-22 : KOM done
30778130031 |  | MEMPAWAH_HILIR_PASIR | KAL-KB-MPW-0733 | MEMPAWAH_HILIR_PASIR | B2S | XL | 04. AREA 04 | KALIMANTAN | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | [7 empty] | 11.1324 | 2022-09-21 20:49 | 1.1.6 TSSR/ ESR SUBMIT | Validasi proses approval change NOM to InCell | PROBLEM | CELLPLAN ISSUE | OUTCELL | JOIN SURVEY & SUBMIT JR | 2022-09-27 |  | 2022-10-15 | 2022-10-30 |  | SST | PT. lINTAS BANYU LESTARI | PT. LINTAS BANYU LESTARI | 01-09-22: Proses Review Planning XL kondisi Cell Plan 11-08-22 : XL still Review mengenai Cell plan di sekitar NOM 9/08/2022 : Validasi ke XL 3/08/2022 : Survey On Going
30778160031 |  | BANJARBARU_UTARA | KAL-KS-BJB-0977 | BANJARBARU_UTARA | B2S | XL | 04. AREA 04 | KALIMANTAN | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | [7 empty] | 11.1322 | 2022-09-21 20:50 | 2.1.1 BAN PROCESS | Hunting OG | PROBLEM | LAHAN CORPORATE/INSTANSI | LAHAN MILITER | FU KE KODAM by SS | 2022-09-15 |  | 2022-10-15 | 2022-10-30 |  | SST | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | 06-09-22 : Validasi ke XL done, Nego BAK wit Kasilog DAM 01-09-22: SS FU ke Kasilog DAM 22-08-22 : SS follow up K Kodam 15-08-22 : bertemu Kasilog Batalyon diarahkan ke Korem 09-08-22 : Assign SS untuk survey kelahan batalyon 06-09-22 : Info Tim, NOM berada di luar Cell Plan serta berada di lahan milik batalyon 3/08/2022 : Survey On Going
30778190031 |  | AMUNTAISELATAN_PULAU_TAMBAK | KAL-KS-AMT-0969 | AMUNTAISELATAN_PULAU_TAMBAK | B2S | XL | 04. AREA 04 | KALIMANTAN | TBG | RO 2022 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | [7 empty] | 11.133 | 2022-09-21 20:49 | 3.1.4 RFC ACTUAL | RFC, CME Wait Perijinan | PROBLEM | OPSIC | CME Start setelah surat rekomendasi | FU Perijinan | 2022-09-26 |  | 2022-09-27 | 2022-09-30 |  | SST | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | 07-09-22 : Capex Approved 02-09-22 : soiltest done, APD done 01-09-22: IW Clear, Mitra Submit Eskalasi Capex Sitac 24-08-22: IW 7 of 9, Schedule pertemuan 27 Aug 23-08-22: Validasi kand D RF Done 20-08-22 : IW failed kand. C 17-08-22 : Validasi kand C 16-08-22 : IW failed kand B 08-08-22 : validasi kand B 03-08-22 : KOM done
230778000231 |  | TAMBAN_BARITO KUALA | ZBJM_0409 | Tamban_Barito Kuala | B2S | SMART8 | 04. AREA 04 | KALIMANTAN | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | [7 empty] | 11.1319 | 2022-09-21 20:50 | 2.1.1 BAN PROCESS | BAN paralel IW | PROBLEM | CELLPLAN ISSUE | Area lahan hijau & Zona Merah Cell plan Kominfo | Resubmit JR untuk Validasi | 2022-09-02 |  | 2022-10-15 | 2022-10-30 |  | SST | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | 08-08-22 : Draft surat permohonan ke kominfo submit ke SF 24-08-22: Konfirmasi Kominfo Zona Merah di kand D&D, Rekomendasi kand A, Need resubmit JR 19/08/2022 : ZOOm dengan SF, minta kandidat di pulau tengan sungai barito 15/8/2022 : Survey dengan SF 9/08/2022 : Validasi ke SF 3/08/2022 : Survey On Going
30778090031 |  | PONTIANAK_UTARA_BATULAYANG | KAL-KB-PTK-0739 | PONTIANAK_UTARA_BATULAYANG | B2S | XL | 04. AREA 04 | KALIMANTAN | TBG | RO 2022 | CIP | CME | PREPARE & ERECTION |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | [7 empty] | 11.1313 | 2022-09-21 20:51 | 4.2.1 BORPILE/CERUCUK | Cerucuk Ongoing | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | DONE | 2022-10-10 |  | SST | PT. lINTAS BANYU LESTARI | PT. lINTAS BANYU LESTARI | 10-09-22: Bowplank & Start Excavation 08-09-22: Rekom Lurah DOne, Plan Rekom Camat 12 Sep 01-09-22: Realisasi IW - Rekom proses 31-08-22 : Soiltest done, APD done 29-08-22 : Capex Approved 26-08-22 : IW done 24-08-22: IW Clear, Paralel SUbmit Capex, Soil test og 11-08-22 : Validasi XL done 03-08-22 : KOM sitac done
30778150031 |  | SAMARINDA_UTARA | KAL-KI-SMR-0855 | SAMARINDA_UTARA | B2S | XL | 04. AREA 04 | KALIMANTAN | TBG | RO 2022 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | [7 empty] | 11.1311 | 2022-09-21 20:51 | 2.3.3 REKOM CAMAT | Proses Rekom Camat | OG | HIGH CAPEX | Harga Sewa Tinggi (50jt/th) | Negosiasi dengan LL, paralel hunting new kand | DONE |  | 2022-09-24 | 2022-10-30 |  | SST | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | 06-09-22 : Capex approved 05-09-22 : soiltest done, capex done 01-09-22: Renego BAN, IW Clear, Mitra SUbmit CApex Sitac 24-08-22: Proses negosiasi harga sewa paralel rehunting new candidate 22-08-22: BAN tinggi LL minta 18jt/th 19-08-22 : Validasi Kandidat oleh XL done 03-08-22 : KOM sitac done
30778330031 |  | BALIKPAPAN_UTARA | KAL-KI-BPP-0854 | BALIKPAPAN_UTARA | B2S | XL | 04. AREA 04 | KALIMANTAN | TBG | RO 2022 | CIP | SITAC | REKOM |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | [7 empty] | 11.1305 | 2022-09-21 20:52 | 2.3.1 REALISASI IW | Realisasi IW | OG | HIGH CAPEX | Harga Sewa Tinggi (50jt/th) | Negosiasi dengan LL, paralel hunting new kand | DONE |  | 2022-09-26 | 2022-10-30 |  | SST | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | 08-09022 : Eskalasi Capex 07-09-22 : Validasi Kandidat C done 01-09-22: Rehunting kand C 28-08-22: Kand B BAN 25 juta/thn 26-08-22 : Kand B Validasi by XL 24-08-22: Proses negosiasi harga sewa paralel rehunting new candidate 22-08-22: BAN tinggi LL minta 50jt/th 18-08-22 : Validasi kandidat A done 03-08-22 : KOM sitac done
30767950031 | 2901341003 | KELURAHAN_PANGALI_ALI_BANGGAE | SUL-SR-MJN-0201 | KELURAHAN_PANGALI_ALI_BANGGAE | B2S | XL | 04. AREA 04 | SULAWESI | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-20 | 2022-06-13 | 68 | ONTIME | [7 empty] | 24.5701 | 2022-09-08 10:19 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | Done | Done | Done | SST |  | TCMW
30767940031 | 2818341003 | MALIWOWO_ANGKONA | SUL-SN-MLL-1569 | MALIWOWO_ANGKONA | B2S | XL | 04. AREA 04 | SULAWESI | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-31 | 2022-06-13 | 79 | ONTIME | [7 empty] | 24.5689 | 2022-09-08 10:21 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | Done | Done | Done | SST |  | TCMW
30730520031 | 2405951003 | WANGURER_UTARA_MADIDIR | SUL-SA-BIT-0396 | WANGURER_UTARA_MADIDIR | B2S | XL | 04. AREA 04 | SULAWESI | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-20 | 2022-01-31 | 201 | LATE | [7 empty] | 24.5681 | 2022-09-08 10:22 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | Done | DONE |  | Done | Done | Done | SST |  | TCMW
30767900031 | 2818331003 | MATOMPI_TOWUTI | SUL-SN-MLL-1570 | MATOMPI_TOWUTI | B2S | XL | 04. AREA 04 | SULAWESI | TBG | RO 2022 | CIP | CME | PREPARE & ERECTION |  | 2022-06-13 | 112 | ONTIME | [7 empty] | 39.2413 | 2022-08-24 18:12 | 4.3.2 BACKFILL | Cor Pondasi done, curing time | PROBLEM | PERMIT ISSUE |  |  |  |  | 2022-08-11 | 2022-10-11 |  | SST |  | TCMW
230777960231 |  | MAKALE UTARA_TANA TORAJA | INSK21_0132 | Makale Utara_Tana Toraja | B2S | SMART8 | 04. AREA 04 | SULAWESI | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-07-29 | 63 | ONTIME | [7 empty] | 24.5673 | 2022-09-08 10:23 | 4.3.3 ERECTION | Erection OG, pondasi RBS done | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | Done | 2022-09-30 |  | SST |  | Dwipanca
230777940231 |  | BUNGORO_PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | INS14_MKS_1006-2 | Bungoro_Pangkajene Dan Kepulauan | B2S | SMART8 | 04. AREA 04 | SULAWESI | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-19 | 2022-07-29 | 52 | ONTIME | [7 empty] | 24.3721 | 2022-09-08 15:04 | 4.3.3 ERECTION | Erection OG, PLN connected, pondasi RBS done | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | Done | 2022-09-30 |  | SST |  | Nayaka
30778020031 |  | BONTO KAMASE RELOCATION | SUL-SN-SGM-1272 | BONTO KAMASE RELOCATION | B2S | XL | 04. AREA 04 | SULAWESI | TBG | RO 2022 | PRECANCEL | PRECANCEL |  |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | [7 empty] | 39.2411 | 2022-08-24 18:13 | 1.1.2 HUNTING OG | Hunting OG | PROBLEM | REGULASI | REGULASI KAB GOWA | NO ISSUE |  |  | 2022-09-20 | 2022-10-30 |  | SST
10714170011 | 3308391001 | TBG KM 6 DESAI | SMH058 | TBG KM 6 DESAI | B2S | TSEL | 04. AREA 04 | MALUKU - PAPUA | TBG | CO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-12 | 2021-10-21 | 326 | LATE | [7 empty] | 39.241 | 2022-08-24 18:13 | 4.3.2 BACKFILL | Prepare Start Erection, Isue Kriminalisasi Yahukimo | PROBLEM | RED AREA, YAHUKIMO | Stop Erection dengan adanya Kriminalisasi per 19 Jul 22 | memastikan keamanan untuk lanjut cme | 2022-08-20 |  | Done | 2022-09-20
10714190011 | 3308411001 | TBG KURIMA 1 | SMH056 | TBG KURIMA 1 | B2S | TSEL | 04. AREA 04 | MALUKU - PAPUA | TBG | CO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-13 | 2021-10-21 | 327 | LATE | [7 empty] | 24.3713 | 2022-09-08 15:05 | 4.5.1 ME OG | ME Installation | PROBLEM | RED AREA, YAHUKIMO | Stop pengecoran dengan adanya Kriminalisasi per 19 Jul 22 | memastikan keamanan untuk lanjut cme | 2022-08-20 |  | Done | 2022-09-20
10720200011 | 3308501001 | TBG SEKLA | SMH057 | TBG SEKLA | B2S | TSEL | 04. AREA 04 | MALUKU - PAPUA | TBG | CO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-13 | 2021-12-07 | 280 | LATE | [7 empty] | 39.2409 | 2022-08-24 18:13 | 4.3.2 BACKFILL | Prepare Start Erection, Isue Kriminalisasi Yahukimo | PROBLEM | RED AREA, YAHUKIMO | Stop Erection dengan adanya Kriminalisasi per 19 Jul 22 | memastikan keamanan untuk lanjut cme | 2022-08-20 |  | Done | 2022-09-20
30785390031 |  | PONTIANAK_TENGGARA | KAL-KB-PTK-0742 | PONTIANAK_TENGGARA | B2S | XL | 04. AREA 04 | KALIMANTAN | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-05 | 59 | ONTIME | [7 empty] | 11.1301 | 2022-09-21 20:53 | 2.1.1 BAN PROCESS | Kandidat Rooftop High price 70jt/thn | PROBLEM | HArd Sitac | Kandidat Rooftop High price 70jt/thn | Negosiasi dengan LL, paralel hunting new kand |  |  | 2022-10-10 | 2022-10-25 |  | RT POLE | PT. lINTAS BANYU LESTARI | PT. lINTAS BANYU LESTARI | 01-09-22: Validasi Kandidat RS (Pole 9) - 300m dr NOM, Plan Sewa 25jt, Plan IW Clear 7/9
30785370031 |  | KELUMPANG_HILIR | KAL-KS-KBR-0993 | KELUMPANG_HILIR | B2S | XL | 04. AREA 04 | KALIMANTAN | TBG | RO 2022 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-08-05 | 59 | ONTIME | [7 empty] | 11.1296 | 2022-09-21 20:53 | 4.1.2 LAND CLEARING & BOWPLANK | Bowplank | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | 2022-09-22 | 2022-10-30 |  | SST | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | 08-09-22 : Capex approved 01-09-22: BAN 15jt/thn (renego), IW Clear Done, Plan Submit Eskalasi 1/9, Soil Done, APD 2/9 31-08-22 : APD done, soil test done 24-08-22: IW 5 of 11 KK 23-08-22: Cand D Approved RF 22-08-22: kand ABC IW Failed validasi kand D 16-08-22 : Validasi Kandidat Done 07-08-22 : KOM SITAC done
40787700041 | 260081109 | TBG BAHOMAKMUR | 27BKU0090 | BAHO_MAKMUR_DADI_TB | COLO | ISAT | 04. AREA 04 | SULAWESI | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-02 | 2022-08-12 | 21 | ONTIME | [7 empty] | 30.7338 | 2022-09-02 06:23 | 5.2.3 RFI FULL | RFI by Genset | OG | [5 empty] | Done | Done | Done | SST |  | TCMW
40786890041 | 260421109 | TBG BUNGKU TIMUR | 27BKU0083 | KOLONO_BABUSSALAM_TB | COLO | ISAT | 04. AREA 04 | SULAWESI | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-19 | 2022-08-12 | 38 | LATE | [7 empty] | 30.7371 | 2022-09-02 06:19 | 4.3.3 ERECTION | Permanenisasi, Erection OG, PLN connected, pondasi RBS done | OG | Permanenisasi Site | Permanenisasi site | Percepatan pekerjaan permanenisasi |  |  | Done | Done | Done | SST |  | TURARO
40786920041 | 260428126 | LAHUAFU | 27BKU0084 | UNSONGI_TB | COLO | ISAT | 04. AREA 04 | SULAWESI | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-02 | 2022-08-12 | 21 | ONTIME | [7 empty] | 24.5661 | 2022-09-08 10:25 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | [6 empty] | Done | Done | Done | SST |  | TCMW
40786940041 | 260060109 | TBG TINOMPO EX ANTARA BETELEME SECTOR 1 DAN KOROWOU SECTOR 3 | 27KLD0005 | TINOMPO_MANDALA_TB | COLO | ISAT | 04. AREA 04 | SULAWESI | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-08 | 2022-08-12 | 27 | LATE | [7 empty] | 24.565 | 2022-09-08 10:26 | 5.2.3 RFI FULL | RFI by Multiguna | [6 empty] | Done | Done | Done | SST |  | TCMW
40787710041 | 260252109 | PUUNGKEU | 27KLD0009 | BETELEME_PUUNGKEU_TB | COLO | ISAT | 04. AREA 04 | SULAWESI | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-06 | 2022-08-12 | 25 | LATE | [7 empty] | 24.5491 | 2022-09-08 10:49 | 5.2.3 RFI FULL | RFI by Multiguna | [6 empty] | Done | Done | Done | SST |  | TCMW
40786880041 | 260420109 | TBG FATUFIA | 27BKU0058 | FATUFIA_ALIFANAFA_TB | COLO | ISAT | 04. AREA 04 | SULAWESI | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-02 | 2022-08-12 | 21 | ONTIME | [7 empty] | 30.733 | 2022-09-02 06:25 | 5.2.3 RFI FULL | RFI by Genset | OG | [5 empty] | Done | Done | Done | SST |  | TCMW
40786950041 | 260079109 | TBG LEULEA | 27BKU0056 | BAHODOPI_LEULEA_TB | COLO | ISAT | 04. AREA 04 | SULAWESI | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-02 | 2022-08-12 | 21 | ONTIME | [7 empty] | 30.7327 | 2022-09-02 06:25 | 5.2.3 RFI FULL | RFI by Genset | OG | [5 empty] | Done | Done | Done | SST |  | TCMW
40786930041 | 2604821001 | TBG CAFEMANIA | 27BKU0034 | FATUFIA_CAFEMANIA_TB | COLO | ISAT | 04. AREA 04 | SULAWESI | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-02 | 2022-08-12 | 21 | ONTIME | [7 empty] | 30.7115 | 2022-09-02 06:55 | 5.2.3 RFI FULL | RFI by Genset | OG | [5 empty] | Done | Done | Done | SST |  | TCMW
40787690041 | 2604811001 | TBG SIUMBATU | 27BKU0088 | SIUMBATU_TB | COLO | ISAT | 04. AREA 04 | SULAWESI | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-06 | 2022-08-12 | 25 | LATE | [7 empty] | 24.5484 | 2022-09-08 10:50 | 5.2.3 RFI FULL | RFI | [6 empty] | Done | Done | Done | SST |  | TCMW
10786690011 | 3308661001 | SABRON SENTANI | JAP822 | SABRON SENTANI | B2S | TSEL | 04. AREA 04 | MALUKU - PAPUA | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-08-10 | 51 | ONTIME | [7 empty] | 30.7362 | 2022-09-02 06:20 | 4.3.2 BACKFILL | Sortir tower material, pondasi BTS OG | OG | [5 empty] | Done | 2022-09-30
30786790031 | 2317701003 | TEMINDUNG_PERMAI_LOKASI_A | KAL-KI-SMR-0969 | TEMINDUNG_PERMAI_LOKASI_A | B2S | XL | 04. AREA 04 | KALIMANTAN | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-10 | 54 | ONTIME | [7 empty] | 11.1279 | 2022-09-21 20:56 | 2.2.1 IW OG | BAN paralel IW | PROBLEM | HArd Sitac | Kandidat Rooftop High price 70jt/thn | Negosiasi dengan LL, paralel hunting new kand |  |  | 2022-10-15 | 2022-10-30 |  | SST | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | PT. BACH MULTI INFRASTRUKTUR | 01-09-22: BAN BAK dan IW OG (40KK), plan IW Clear 3/9, Plan Start CME 25/9 26-08-22 : Validasi Done 10-08-22 : KOM sitac done
230793270231 | 280889126 | MATTIRO TASI | ZMKS_1636 | MATTIRO TASI | COLO | SMART8 | 04. AREA 04 | SULAWESI | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-26 | 2022-09-08 | 18 | ONTIME | [7 empty] | 24.3706 | 2022-09-08 15:06 | 4.5.1 ME OG | RBS Foundation done, instalasi tray done, OG install mounting & panel | OG
230789340231 | 2820551023 | TALLO MAKASSAR |  |  | B2S | SMART8 | 04. AREA 04 | SULAWESI | TBG | RO 2022 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-08-29 | 35 | ONTIME | [7 empty] | 10.689 | 2022-09-22 07:28 | 2.4.3 DESIGN REVIEW PTS | IW Clear, Rekom OG, need soil test, design review by PTS | OG | [5 empty] | Done | 2022-09-26 |  | SST |  | BMI
30796790031 | 2010241003 | PENITI_LUAR_SIANTAN | KAL-KB-MPW-0712 | PENITI_LUAR_SIANTAN | B2S | XL | 04. AREA 04 | KALIMANTAN | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | [7 empty] | 11.1272 | 2022-09-21 20:57 | 1.1.2 HUNTING OG | Assignment Mitra | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | 2022-10-30 | 2022-11-30
30796770031 | 2108201003 | PALANGKA_JEKAN_RAYA | KAL-KT-PLK-0704 | PALANGKA_JEKAN_RAYA | B2S | XL | 04. AREA 04 | KALIMANTAN | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | [7 empty] | 11.1272 | 2022-09-21 20:57 | 1.1.2 HUNTING OG | Assignment Mitra | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | 2022-10-30 | 2022-11-30
30796810031 | 2211421003 | LANDASAN_ULIN_TIMUR_BANJARBARU | KAL-KS-BJB-1104 | LANDASAN_ULIN_TIMUR_BANJARBARU | B2S | XL | 04. AREA 04 | KALIMANTAN | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | [7 empty] | 11.1272 | 2022-09-21 20:57 | 1.1.2 HUNTING OG | Assignment Mitra | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | 2022-10-30 | 2022-11-30
30796820031 | 2901351003 | KELURAHAN_LEMBANG_BANGGAE_TIMUR | SUL-SR-MJN-0202 | KELURAHAN_LEMBANG_BANGGAE_TIMUR | B2S | XL | 04. AREA 04 | SULAWESI | TBG | RO 2022 | CIP | SITAC | BAK |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | [9 empty] | 1.1.2 HUNTING OG | Validasi rejected, rehunting
30796830031 | 2820621003 | BORISALLO_PARANGLOE | SUL-SN-SGM-1606 | BORISALLO_PARANGLOE | B2S | XL | 04. AREA 04 | SULAWESI | TBG | RO 2022 | PRECANCEL | PRECANCEL |  |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | [9 empty] | 1.1.2 HUNTING OG | Propose return SPK to XL | PROBLEM
10791320011 | 2108181001 | TBG ISLAMIC CENTER | PRC225 | TBG ISLAMIC CENTER | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Kalimantan | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3913 | ONTIME
10794400011 | 2211411001 | MANGKALAPI | BLC323 | MANGKALAPI | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Kalimantan | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 | -44816.4536 | ONTIME
10791310011 | 2317711001 | TBG GUNUNG MAKMUR | PNJ442 | TBG GUNUNG MAKMUR | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Kalimantan | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3913 | ONTIME
10791330011 | 2108191001 | DESA LENGGAN | TML237 | DESA LENGGAN | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Kalimantan | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3913 | ONTIME
10794410011 | 2010231001 | COH064_COMBATSHOWADENKO_15 | SAG029 | COH064_COMBATSHOWADENKO_15 | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Kalimantan | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 | -44816.4536 | ONTIME
10794380011 | 2010211001 | SATAI LESTARI | KTP515 | SATAI LESTARI | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Kalimantan | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 | -44816.4536 | ONTIME
10794390011 | 2010221001 | LINTAS SP4-SP5, DESA TEMAWANG MUNTAI | STA397 | LINTAS SP4-SP5, DESA TEMAWANG MUNTAI | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Kalimantan | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-13 | -44816.4536 | ONTIME
10793840011 | 3004281001 | TEHORU_TEHORU | MSH630 | TEHORU_TEHORU | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Maluku Papua | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 | -44815.703 | ONTIME
10793830011 | 3308711001 | NAWARIPI_MIMIKA BARU | TIM427 | NAWARIPI_MIMIKA BARU | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Maluku Papua | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 | -44815.703 | ONTIME
10793820011 | 3308701001 | BUMI RAYA_NABIRE BARAT | NAB205 | BUMI RAYA_NABIRE BARAT | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Maluku Papua | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 | -44815.703 | ONTIME
10793790011 | 3004261001 | WAAI_SALAHUTU | AMB025 | WAAI_SALAHUTU | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Maluku Papua | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 | -44815.7029 | ONTIME
10793800011 | 3004271001 | AMPERA_KOTA MASOHI | MSH629 | AMPERA_KOTA MASOHI | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Maluku Papua | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 | -44815.7029 | ONTIME
10793710011 | 3101591001 | COMBAT MOTO TOBELO | TOB120 | COMBAT MOTO TOBELO | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Maluku Papua | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 | -44815.7028 | ONTIME
10791300011 | 3203021001 | UDAPI HILIR_PRAFI | MWR367 | UDAPI HILIR_PRAFI | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Maluku Papua | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3894 | ONTIME
10791290011 | 3203011001 | WASEKI INDAH_PRAFI | MWR370 | WASEKI INDAH_PRAFI | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Maluku Papua | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3894 | ONTIME
10791280011 | 3308681001 | UREI FAISEI TIGA_UREI FAISEI | BTW034 | UREI FAISEI TIGA_UREI FAISEI | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Maluku Papua | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3893 | ONTIME
10793850011 | 3203031001 | TBG BINTUNI TIMUR_BINTUNI | BTI905 | TBG BINTUNI TIMUR_BINTUNI | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Maluku Papua | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 | -44815.703 | ONTIME
10793730011 | 3101601001 | COMBAT KANTOR BUPATI HALTENG | SSU083 | COMBAT KANTOR BUPATI HALTENG | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Maluku Papua | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 | -44815.7029 | ONTIME
10791270011 | 3203001001 | SINDANG JAYA_ORANSBARI | MWR369 | SINDANG JAYA_ORANSBARI | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Maluku Papua | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3893 | ONTIME
10793810011 | 3308691001 | NABARUAIVAN_NABIRE | NAB204 | NABARUAIVAN_NABIRE | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Maluku Papua | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 | -44815.7029 | ONTIME
10793760011 | 2605341001 | COMBAT CRU BAHOMOAHI | MRW922 | COMBAT CRU BAHOMOAHI | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Sulawesi | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 | -44815.7029 | ONTIME
10791230011 | 2703991001 | KAMPUNG JAWA MOROSI | UNH101 | KAMPUNG JAWA MOROSI | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Sulawesi | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3893 | ONTIME
10793720011 | 2820601001 | COMBAT ARR MASALLE | ENR089 | COMBAT ARR MASALLE | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Sulawesi | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 | -44815.7029 | ONTIME
10793740011 | 2605331001 | COMBAT KOROBONDE | MRW132 | COMBAT KOROBONDE | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Sulawesi | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 | -44815.7029 | ONTIME
10791260011 | 2704011001 | BAMBAEA | ADL129 | BAMBAEA | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Sulawesi | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3893 | ONTIME
10791210011 | 2820581001 | BUNTU TAGARI | RTP003 | BUNTU TAGARI | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Sulawesi | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3893 | ONTIME
10791200011 | 2820571001 | LEMBANG BATULIMBONG | RTP005 | LEMBANG BATULIMBONG | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Sulawesi | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3893 | ONTIME
10791190011 | 2820561001 | PANTAI TIMUR | SKG201 | PANTAI TIMUR | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Sulawesi | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3893 | ONTIME
10793770011 | 2820611001 | COMBAT CRU WELE | SKG202 | COMBAT CRU WELE | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Sulawesi | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 | -44815.7029 | ONTIME
10793780011 | 2704031001 | COMBAT CRU AFIKA RESIDENCE | KDI346 | COMBAT CRU AFIKA RESIDENCE | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Sulawesi | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 | -44815.7029 | ONTIME
10791250011 | 2503211001 | TOLINGULA PANTAI (UMU) | KWA006 | TOLINGULA PANTAI (UMU) | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Sulawesi | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3893 | ONTIME
10791240011 | 2704001001 | PASAR LAMBAI | KKA194 | PASAR LAMBAI | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Sulawesi | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3893 | ONTIME
10791220011 | 2503201001 | KAMPUNG BAJO TORISIAJE | MRA056 | KAMPUNG BAJO TORISIAJE | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Sulawesi | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3893 | ONTIME
10791180011 | 2703981001 | PASAR GUNUNG JAYA | TWA004 | PASAR GUNUNG JAYA | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Sulawesi | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3893 | ONTIME
10791170011 | 2703971001 | WELALA-LADONGI | TWA003 | WELALA-LADONGI | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Sulawesi | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-06 | -44809.3893 | ONTIME
10793750011 | 2704021001 | COMBAT TAMESANDI | UNH099 | COMBAT TAMESANDI | STIP 8 | TSEL | 04. AREA 04 | Sulawesi | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 | -44815.7029 | ONTIME
10800710011 | 280955110 | BONTO BUNGA MAROS | MRS190 | TBG DICCEKANG MONCONGLOE | COLO | TSEL | 04. AREA 04 | SULAWESI | TBG | RO 2022 | CIP | CME | SHELTER INSTALLATION |  | 2022-09-22 | 11 | ONTIME
10800840011 | 200178104 | SP 4 KPI LEBAK UBAH | STA398 | TBG_DESA LEBAK UBAH | COLO | TSEL | 04. AREA 04 | KALIMANTAN | TBG | RO 2022 | CIP | CME | SHELTER INSTALLATION |  | 2022-09-26 | 7 | ONTIME
10800830011 | 220139104 | MEKAR JAYA | KBA362 | TBG_BANGKALAN MELAYU | COLO | TSEL | 04. AREA 04 | KALIMANTAN | TBG | RO 2022 | CIP | CME | SHELTER INSTALLATION |  | 2022-09-26 | 7 | ONTIME

## A5
| 19 | PI - 03 OCT 22
SONUMB | Site ID | Site Name | Site ID Operator | Site Name Operator | B2S/COLO/MCP | OPR | AREA | REGIONAL | TBG/PKP | ROLLOUT | Project Stage | Tahapan | Status | RFI Date System | STIP Date | Aging | Status Aging | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | Update Aging | LAST UPDATE | Actual Status | Remark Progress | OG / PROBLEM | General Problem | Detail Problem | Action Plan | Target Solved | PIC (SS/RO) | Plan CME Start [RO] | Plan RFI [RO] | Plan RFI OPR [RO] | TYPE TOWER | Mitra Sitac | Mitra CME
30759340031 | 1721181003 | PENARUNGAN BADUNG RELOCATION | BAL-BA-MGW-1572 | PENARUNGAN BADUNG RELOCATION | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-21 | 2022-06-06 | 76 | ONTIME | [7 empty] | 31.1403 | 2022-09-01 20:38 | 5.2.3 RFI FULL |  | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  |  | 2022-08-20 |  | POLE 20 | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30747860031 | 1806951003 | BUWUN_MAS_SEKOTONG | NUS-NB-GRG-5398 | BUWUN_MAS_SEKOTONG | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-19 | 2022-04-20 | 121 | LATE | [7 empty] | 31.14 | 2022-09-01 20:38 | 5.2.3 RFI FULL |  | OG | Hardsitac | Issue cellplan lombok barat |  | TBD |  |  | 2022-08-18 |  | SST | PT. ANUGERAH PUTRA SEMBILAN | PT. ANUGERAH PUTRA SEMBILAN
30742390031 | 1721141003 | RAYA NUSA DUA RELOCATION | BAL-BA-MGW-1570 | RAYA NUSA DUA RELOCATION | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-26 | 2022-03-31 | 179 | LATE | [7 empty] | 12.2656 | 2022-09-20 17:37 | 4.6.3 PLN CONNECTION |  | OG | PERMIT ISSUE | Moratorium Kab Badung | Follow Up OSS, & Rekom | 2022-08-30 |  |  | 2022-09-20 | 2022-08-21 | POLE | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30740160031 | 1721111003 | SAMPALAN_TENGAH_DAWAN | BAL-BA-SRP-1482 | SAMPALAN_TENGAH_DAWAN | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-27 | 2022-03-09 | 171 | LATE | [7 empty] | 31.1389 | 2022-09-01 20:40 | 5.2.3 RFI FULL |  | OG | Hardsitac | hard sitac, issue hari raya, permintaan LL pembayaran 100% didepan Validasi Kandidat beberapa kali, isue cellplan |  | Solved |  |  | 2022-08-24 |  | SST | PT. DATATEL INDONESIA | PT. DATATEL INDONESIA
30739110031 | 1806911003 | REPEATER SEKOTONG | NUS-NB-GRG-5399 | REPEATER SEKOTONG | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-08-30 | 2022-03-06 | 177 | LATE | [7 empty] | 31.1387 | 2022-09-01 20:40 | 5.2.2 RFI MINIMUM | OG Pagar | OG | Hardsitac | XL tidak loss, BAN/BAK lahan kehutanan belum dapat arahan XL, resiko PLN perluasan jaringan, |  | Solved |  |  | 2022-08-29 |  | SST | PT. AULIA DANARDANA | PT. AULIA DANARDANA
30775230031 |  | JEMBRANA_PENDEM | BAL-BA-NGA-1492 | JEMBRANA_PENDEM | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-26 | 2022-07-01 | 87 | ONTIME | [7 empty] | 9.4104 | 2022-09-23 14:09 | 4.6.3 PLN CONNECTION |  | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  |  | 2022-09-10 | 2022-11-27 | SST | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
10774460011 | 1910761001 | BANDARA ENDE SPLIT | END063 | BANDARA ENDE SPLIT | B2S | TSEL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-06 | 2022-06-20 | 78 | ONTIME | [7 empty] | 20.4709 | 2022-09-12 12:42 | 5.2.3 RFI FULL |  | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  |  | 2022-08-30 |  | POLE | PT. DATATEL INDONESIA | PT. DATATEL INDONESIA
30740860031 | 1910741003 | REPEATER PARABUBU | NUS-NT-MME-0344 | REPEATER PARABUBU | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | TBG | RO 2022 | CIP | SITAC | BAK |  | 2022-03-17 | 200 | LATE | [7 empty] | 27.3383 | 2022-09-05 15:53 | PRECANCEL/DROP |  | PROBLEM | XL Drop due PLN Coverage issue | [5 empty] | 2022-10-27 |  | SST
30769910031 | 1806981003 | TANAK BEAQ LOMBOK BARAT RELOCATION | NUS-NB-GRG-5402 | TANAK BEAQ LOMBOK BARAT RELOCATION | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-30 | 2022-06-14 | 108 | ONTIME | [7 empty] | 4.4693 | 2022-09-28 12:44 | 4.6.3 PLN CONNECTION |  | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  |  | 2022-09-22 | 2022-11-10 | SST | PT. ANUGERAH PUTRA SEMBILAN | PT. ANUGERAH PUTRA SEMBILAN
30759330031 | 1806971003 | AMPENAN NEW RELOCATION | NUS-NB-MTR-5403 | AMPENAN NEW RELOCATION | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-06-06 | 119 | ONTIME | [7 empty] | 31.1362 | 2022-09-01 20:44 | 1.1.5 TSSR/ ESR REVIEW |  | PROBLEM | Hardsitac | Hardsitac | Need Support SS |  | SS | 2022-09-11 | 2022-09-24 | 2022-10-21 | POLE | PT. AULIA DANARDANA | PT. AULIA DANARDANA
30735730031 | 1806901003 | MATARAM RELOCATION | NUS-NB-MTR-5406 | MATARAM RELOCATION | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | TBG | RO 2022 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-02-16 | 229 | LATE | [7 empty] | 6.3903 | 2022-09-26 14:38 | 4.1.2 LAND CLEARING & BOWPLANK |  | OG | Hardsitac | Penolakan Warga, Comcase, NOM sekitar site XL yang dismantle comcase | Rehunting & Assess huawei for propose collo ke Site Panca Usaha Reloc |  |  | 2022-09-12 | 2022-09-25 | 2022-07-15 | POLE | PT. ANUGERAH PUTRA SEMBILAN | PT. ANUGERAH PUTRA SEMBILAN
30778010031 |  | BVLGARI ULUWATU RELOC | BAL-BA-DPR-1513 | BVLGARI ULUWATU RELOC | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | TBG | RO 2022 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | [7 empty] | 4.4689 | 2022-09-28 12:45 | 2.4.1 SOIL/HAMMER TEST PROCESS |  | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | 2022-09-12 | 2022-10-27 | 2022-12-23 | SST | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30778280031 |  | KUTA_PUJUT | NUS-NB-PYA-5426 | KUTA_PUJUT | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | [7 empty] | 6.3894 | 2022-09-26 14:39 | 2.2.1 IW OG | Candidate A & B Not OK | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | 2022-09-22 | 2022-10-27 | 2022-12-25 | SST | PT. DATATEL INDONESIA | PT. DATATEL INDONESIA
30778290031 |  | SUNGGUNG_PARK_MANDALIKA | NUS-NB-PYA-5425 | SUNGGUNG_PARK_MANDALIKA | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | TBG | RO 2022 | CIP | SITAC | BAK |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | [7 empty] | 18.3333 | 2022-09-14 16:00 | 2.2.1 IW OG | 12.09 Candidate B Ok, 116.318599, -8.89447 Candidate A not ok, far from nom & antenna blocking, suggest rehunting 116.318215° -8.893326° | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | 2022-10-02 | 2022-10-27 | 2022-12-25 | SST | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30778300031 |  | TANAH_LOT_TEMPLE | BAL-BA-TAB-1963 | TANAH_LOT_TEMPLE | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | [7 empty] | 13.4995 | 2022-09-19 12:01 | 2.1.3 BAK | Proses PKS & Pararel RETO | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | 2022-10-02 | 2022-10-27 | 2022-12-25 | SST | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30778310031 |  | MANDALIKA_BYPASS_1 | NUS-NB-PYA-5427 | MANDALIKA_BYPASS_1 | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | [7 empty] | 18.3332 | 2022-09-14 16:00 | 1.1.6 TSSR/ ESR SUBMIT | 16.09 Kand B, C NOK 30.08 Kandidat A Ok - Fail IW | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | 2022-09-20 | 2022-10-27 | 2022-12-25 | SST | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30778320031 |  | MANDALIKA_BYPASS_2 | NUS-NB-PYA-5428 | MANDALIKA_BYPASS_2 | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | TBG | RO 2022 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  | 2022-07-29 | 66 | ONTIME | [7 empty] | 4.4687 | 2022-09-28 12:45 | 3.1.5 RFC SYSTEM | Approval capex | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | 2022-10-02 | 2022-10-27 | 2022-12-25 | SST | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30785450031 |  | KEDIRI_BUWIT | BAL-BA-TAB-1493 | KEDIRI_BUWIT | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-05 | 59 | ONTIME | [7 empty] | 13.4298 | 2022-09-19 13:41 | 1.1.3 RE - HUNTING OG | Kandidat B terkena issue perda jarak < 1.2 Km | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | 2022-09-22 | 2022-10-27 | 2022-12-31 | SST | PT. MENARA CAHAYA SURYA | PT. MENARA CAHAYA SURYA
230789150231 | 1721431023 | BUSUNG BIU BULELENG | BAL_M_00102 | BUSUNG BIU BULELENG | B2S | SMART8 | 05. AREA 05 | BALINUSRA | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-08-27 | 37 | ONTIME | [7 empty] | 25.6711 | 2022-09-07 07:54 | 2.2.1 IW OG | Minus 2 Warga belum ikut Soswar | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | 2022-09-12 | 2022-10-01 | 2022-12-23 | SST | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30786870031 |  | CAMPUHAN | BAL-BA-GIN-1494 | SINGAKERTA_UBUD | COLO | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | TBG | RO 2022 | RFI | CME | RFI | 2022-09-02 | 2022-08-12 | 21 | ONTIME | [7 empty] | 25.6712 | 2022-09-07 07:53 | 5.2.2 RFI MINIMUM | PSB XL belum rilis | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE | [5 empty] | SST/ 52 | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30789500031 | 1721451003 | JALAN_SRIWEDARI_UBUD | BAL-BA-GIN-1491 | JALAN_SRIWEDARI_UBUD | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-02 | 31 | ONTIME | [7 empty] | 31.13 | 2022-09-01 20:53 | 1.1.2 HUNTING OG | HUNTING | OG | NO ISSUE | NO ISSUE | NO ISSUE |  |  | 2022-09-12 | 2022-10-01 | 2023-01-05 | SST | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI
30796800031 | 1721741003 | PUPUAN_PADANGAN | BAL-BA-TAB-1962 | PUPUAN_PADANGAN | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-16 | 17 | ONTIME | [7 empty] | 4.4697 | 2022-09-28 12:44 | 2.2.1 IW OG | [10 empty] | SST | PT. BMI
10793440011 | 1910791001 | PASARSOE | SOE139 | PASARSOE | STIP 8 | TSEL | 05. AREA 05 | Bali - Nusa Tenggara | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 | -44815.6378 | ONTIME | [7 empty] | 4.4696 | 2022-09-28 12:44 | 1.1.2 HUNTING OG
10793430011 | 1910781001 | PASARBUSALANGGA | BAA094 | PASARBUSALANGGA | STIP 8 | TSEL | 05. AREA 05 | Bali - Nusa Tenggara | TBG | RO 2022 |  |  |  | 1899-12-31 | 2022-09-12 | -44815.6378 | ONTIME | [7 empty] | 4.4696 | 2022-09-28 12:44 | 1.1.2 HUNTING OG
30800810031 | 1722001003 | SUDA_MALA_KELIKI | BAL-BA-GIN-1501 | SUDA_MALA_KELIKI | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-23 | 10 | ONTIME | [7 empty] | 4.4695 | 2022-09-28 12:44 | 1.1.1 PREPARE TIM | [10 empty] | SST
30801290031 | 1807111003 | KETARA PUJUT RELOCATION | NUS-NB-PYA-5429 | KETARA PUJUT RELOCATION | B2S | XL | 05. AREA 05 | BALINUSRA | TBG | RO 2022 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 2022-09-29 | 4 | ONTIME