## SOW 2022 (hidden)
Scope of Work | AREA OPERATION |  |  | PMO | [7 empty] | PNI
| Marketing Activities | Operation Activities | Project Activities | PROJECT CLOSING & DOCUMENT MANAGEMENT |  | PROJECT ADMINISTRATION & PERFORMANCE MANAGEMENT | [5 empty] | PROJECT TECHNICAL SUPPORT | PROJECT TECHNICAL ME DAN MATERIAL | PROJECT DELIVERY MANAGEMENT | SITAC | ICT NETWORK IMPLEMENTATION&Quality
|  |  |  | Customer Closing | Mitra Closing | VENDOR ADMINISTRATION SUPPORT | OPERATIONAL ADMINISTRATION SUPPORT | SITE ADMINISTRATION SUPPORT | PROJECT COST CONTROL & SYSTEM | PROJECT GOVERNANCE & COMPLIANCE | PROJECT MITIGATION GOVERNANCE & COMPLIANCE
| Memastikan TA Regional untuk melakukan : | Memastikan Regional Operation untuk melakukan : | Memastikan Project Management Regional untuk melakukan : | 1. Memastikan penyelesaian Dokumen BAUF / K sesuai LT yang ditetapkan | 1. Memastikan terpenuhinya BAST untuk seluruh site RFI dan RFC | 1. Penyelesaian Dokumen Project Hold, Pre Cancel, Cancel | 1. Reduce outstanding advance SIOP | 1. Veifikasi BAK System dan dokumen kelengkapannya untuk proses pebayaran lahan | Review performance project melalui dashboard monitoring dan project scoring | 1. Melakukan verifikasi proses yang dilakukan oleh subcont yang sudah terdaftar list vendor TBG dalam pengurusan SIOP B2S (tower dan MCP) |  | 1. memastikan closing dokumen konsultan sesuai dengan Leadtime | 1. mebuat forecast kebutuhan material sesuai dengan kebutuhan RFI | 1. membuat implementasi Project Implmentation Plan Colo (Leadtime, cost, quality sesuai dengan kontrak operator) | 1. membuat implementasi Project Implmentation Plan untuk B2S (Leadtime, cost, quality sesuai dengan kontrak operator) | 1. membuat Project Implmentation Plan
| 1. Memastikan order colo mencapai target : | 1. Memastikan asset dapat beroperasi | 1. Pre Site Acquisition | a. Membuat Reponsibility Matrix dan menetapkan SLA yang disepakati bersama stakeholder internal | a. Memonitoring site yang sudah RFC dan RFI | a. Melakukan koordinasi dengan PC regional, PM atas status Site Hold | 2. Verifikasi dokumen SIOP sebagai syarat status RFL | 2. forecasting biaya sewa lahan | 1. Melakukan performance evaluation Tim Project secara berkala | 2. Melakukan kajian terkait dengan regulasi dan kebijakan yang berakibat pada perubahan proses pembangunan menara |  | 2. Memastikan Ketersedian As plan project, Plan BoQ dan Final BoQ dan APD Project sesuai dengan Leadtime - memastikan penggunaan APD dan plan BoQ by system 100% | 2. Control terhadap cost / budgetsesuai dengan SLA operator : a. Power b. Material | 2. Monitoring dan controling implementasi project sesuai target operator (PO/WO/LOI), jika terdapat perubahan (change request) dengan implementasi maka melakukan proper administrasi dengan operator bersangkutan | 2. Monitoring dan controling implementasi SITAC sesuai dengan leadtime operator | 2. Membuat dan mengembangkan SOP implementasi seluruh produk ICT
| a. Site B2S yang bisa di-colo | 2. Identifikasi aset yang bisa di-colo (potensial bisnis). | a. Receive STIP 8 / STIP 1 | b. Monitoring Lead Time RFI - BAUK | b. Memfollow up mitra untuk menyerahkan dokumen Sitac dan CME sesuai waktu yang ditetapkan | b. Verifikasi & validasi dokumen proses Pre Cancel, include BA Stock Opname ke Mitra | 3. Memastikan ketersediaan SK mitra (penugasan) SIOP dan masa berlaku SK tersebut | 3. Reduce oustanding advance non SIOP | a. Melakukan fungsi analisa biaya pembangunan Site / IRR | 3. Memastikan pembangunan B2S sesuai dengan ketentuan GCG |  | 3. Control terhadap cost / budgetsesuai dengan SLA operator : a. CME | 3. memastikan dokumen dan dokumen pendukung (kwitansi multiguna) persetujuan PLN overblast dan multiguna sesuai dengan kebutuhan operator | 3. memastikan kelengkapan dokumen pada TBGSys sesuai dengan persyaratan dokumen operator | 3. Memastikan implementasi SITAC sesuai dengan peraturan yang berlaku | 3. Memastikan seluruh material ICT tersedia sebelum implementasi
| b. Assessment customer need | 3. Meminimalkan Relokasi | b. KOM SIS | c. Konsolidasi dengan RPS untuk proses BAUK di Sistem Operator (dan Tech Part) | c. Melakukan tahapan yang diperlukan untuk mendapatkan dokumen Sitac dan CME (co : pemanggilan mitra, negosiasi, konsultasi dengan Vendor Management dan Legal) | c. Finalisasi cancel PO mitra | 4. Memastikan setiap SIOP yang telah terbit memiliki PR yang sudah rilis | 4. Meakukan proses pembayaran lahan sesuai dengan milestone project progress (RFC = DP // RFI = FP) | b. Melakukan fungsi pengelolaan & pengawasan atas budget dan realisasi biaya project | Pak Jumhur : operational pembuatan IMB | Pak Riza : penyelesaian case | 4. memastikan guidance implementasi CME dan dokumentasi yang diproduksi sesuai dengan spesifikasi teknikal dan project | 4. Audit pemanfaatan material tower secara efektif dan efisien. (makro) --> dari barang diterima hingga material terutilisasi. (material management) | 4. Memastikan tim implementasi memahami SLA/MLA operator sehingga implementasi project berjalan sesuai dengan SLA/MLA yang disepakati dan kebijakan perusahaan | 4. melakukan site acquisition dan melakukan site recovery sesuai dengan site order yang diterbitkan | 4. mengimplementasi seluruh produk ICT sesuai dengan guidance dan memenuhi SLA operator
| c. Memastikan plan assessment operator dalam database system (DAPP) | 4. Memastikan Tower ada pada RTC 1 dan 2 | c. Pengawasan Survey (SIS/SSR/ESR) | d. Memastian RPS menyerahkan dokumen BAUK sesuai dengan kualitasdan waktu yang ditetapkan | 2. Memastikan Lead Time serah terima dokumen dari mulai dokumen binder diberikan oleh mitra sampai diserahkan ke Asset Custodian | 2. Memastikan setiap tahapan project memiliki PR yang sudah rilis | 5. Verifikasi dokumen SIOP termasuk keabsahannya (SKRD) |  | 2. Memastikan tersedianya tools monitoring implementasi project | - review regulasi pemda | - penyelesaian commcase eksternal - memitigasi masalah yg ada agar tidak masuk kategori RED (delik hukum, pengadilan) - | 5. memastikan seluruh tim project implementasi memiliki pemahaman yang sama terkait spesifikasi project | 5. memonitoring project penggantian tower SST untuk memastikan stock RETO dan tersedia kebutuhan project selanjutnya | 5. Menganalisa dan mengidentifikasi adanya perubahan order ataupun isu cancel | 5. mendokumentasikan history (keberhasilan dan kegagalan) SITAC untuk merumuskan guidance best practice site acquisition | 5. Memastikan seluruh proses implementasi produk ICT terupdate dan termonitoring pada TBGSys
| 2. Memastikan order B2S mencapai target : | 5. Collecting Big Data (data intellegence) | d. Validasi atas hasil survey Mitra (permitabel, SITAC able, shareable, construcable) | e. Konsolidasi dengan Project - Head Office untuk kelengkapan dokumen dan akurasi sistem (co : dokumen RFC untuk penerbitan PR di operator Tsel, dok RFA terupdate di XL, pengakuan RFI operator dengan list yang ditandatangani oleh tech part dan operator, dll) | 1. Memastikan mitra melakukan penyerahan dokumen dengan lengkap dan benar (Sitac, CME dan BAST) | a. reconcile data tahapan progess project dengan status PR rilis | 6. memastikan surat dari pihak eksternal (pemda) dtindaklanjuti oleh PIC |  | a. analisa effectiveness sistem yang sudah ada |  |  | 6. Melakukan initiatif inovasi design yang berkualitas dan effesien dengan benchmarking dari industri | 6. Memastikan seluruh design baik Macro dan Micro yang akan di gunakan pada project2 yang berjalan mendapatkan approval operator dan juga persetujuan internal TBG yang di tunjuk ( PDI , Asset ) | 6. memastikan report yang akan disajikan sudah dilakukan analisa, review dan validasi | 6. Fokus melakukan pengembangan kompetensi karyawan dan mitra TBG baik terhadap pengethaun proses, legal requiremen untuk menunjang keberhasilan SITAC | 6. Memastikan dokumen implementasi produk ICT terkumpul untuk keperluan BAUK
| a. Assessment customer need dan pain point | 6. Kelengkapan dokumen RTI Project closing & recurring sewa tower | e. Mendapatkan approval kandidat ke operator | 2. Memastikan BAUK selesai sesuai dengan SLD TBG | 2. Memastikan waktu verifikasi dokumen mitra sesuai dengan waktu yang telah ditentukan | b. reconcile PR rilis dengan PO rilis | 7. Memastikan handover dokumen SIOP ke asset dan terupdate dalam sistem |  | b. mengukur utilisasi dari sistem yang digunakan user |  |  | 7. Memastikan proses Mock up Fabrication sesuai spec design. | 7. memastikan dokumen dan dokumen pendukung teknis Civil, ME dan Power sesuai dengan kebutuhan operator dan mendapatkan persetujuan dari operator ( RFA, CAF new Build ) dll | 7. Memastikan project terhindar dari penalty operator dengan memastikan seluruh evidence dan dokumen pendukung project tersedia | 7. memastikan guidance implementasi SITAC dan dokumentasi yang diproduksi sesuai dengan spesifikasiLegal dan memenuhi unsur peraturan yang berlaku | 7. Melaksanakan audit site ICT untuk memastikan implementasi sesuai guidance agar minim biaya tambahan dan proses handover ke Assest Assessment lancar
| b. Memastikan administrasi tercatat dan terupdate di database customer system | 7. Pemantauan pengurusan renewal IMB melalui subcont yang terdaftar dalam list vendor TBG | 2. Mendapatkan Approval candidat oleh operator secepatnya | a. Memastikan BAUK selesai < SLD TBG per operator dan per tipe produk | 3.Memastikan Tim Verifikasi melakukan penyerahan dokumen dengan lengkap dan benar (Sitac dan CME) ke tim care handling | c. recconcile PO rilis dengan BAST mitra |  |  | c. memonitoring progress pengajuan BRD sampai sistem go live |  |  | 8. Memastikan cost pembangunan CME yang efektif |  | 9. Memastikan seluruh keperluandan kepentingan operator terhadap report dan requirement SLA delivery project terpenuhi | 8. Memberikam approval biaya sitac, opsic, dan sewa lahan dengan mempertimbangkan total CAPEX yang dikeluarkan untuk site yang sudah di assign ke SS | 8. Memastikan seluruh aktifitas pendukung untuk keberhasilan ICT project terlaksana dan sesuai dengan peraturan yang berlaku ( Ijin warga, Permit dll )
| c. Mendefinisikan FORTUNA PROJECT 2020 | 8. Seluruh aktifitas project diatas wajib mengikuti ketentuan QHSE yang berlaku. | 3. Pemantauan Akuisisi Lahan | b. Memastikan accrue BAUK adalah part dari Project | 4. Memastikan waktu penerbitan BAST sesuai dengan aturan. | 3. melakukan forecasting invoice PO mitra | [5 empty] | 9. memastikan pencatatan administasi PO - BOQ dan COR sesuai dan data tersedia di TBG sampai controlship |  | 9. Control terhadap cost / budgetsesuai dengan |  | 9. Control terhadap cost / budgetsesuai dengan rencana
| 3. Memastikan dokumen closing atas order operator |  | a. BAN & BAK | c. Menyelesaikan problem BAUK > SLD TBG (yang sudah di accrue) | 5. Memastikan hand over dokumen ke Asset Cutsodian sesuai standar Asset Custodian (SOP)
| 3. New business opportunity (kesepakatan smartcity/cluster) |  | b. Sosialisasi & Pembayaran Ijin Warga dan TTD IW | 3. Sinkronisasi kebijakan terkait dokumen persyaratan penagihan sesuai dengan kontrak operator | 6. Memfollow up Jampel dari mitra
|  |  | c. RFC | a. Mensinkronkan kontrak dengan SOP | 7. membuat juknis verifikasi dokumen mitra agar standar
|  |  | 4. Payment & Certification Process | b. Membuat juknis closing dokumen (co. form closing, penandatangan form, list dokumen, dll)
|  |  | a. TTD PKS/ AJB yang dikuasakan ke LPM dan Sitac Executive | c. Melakukan evaluasi compliance
|  |  | b. Akte Notaris | 4. Memastikan statement RFI TBG tidak ada potensi menjadi adjustment negative dan pinalti operator
|  |  | c. Pembayaran DP dan FP | a. Berperan serta dalam inisiasi project dengan pihak terkait untuk mengetahui SLA yang diharapkan
|  |  | 5. Pelaksanaan Clean up site Pre cancel - cancel | b. Membuat summary SLA Operator per project dan mensosialisasikannya kepada seluruh Regional
|  |  | 6.1. Pengawasan Pembangunan Tower dan MCP | 5. closing dokumen FO
a. KOM Pelaksanaan Pekerjaan CME
b. Mengawasi pelaksanaan site opening
c. Melakukan pengawasan persiapan dan pelaksanaan Cor dan pengeringan Pondasi tower
d. Memastikan terjadinya proses serah terima material dari Pabrikator sampai site dalam keadaan lengkap
e. Memastikan pelaksanaan Ereksi & Pengecatan Tower
f. Memastikan pelaksanaan BTS Pondasi/Shelter dan ME
g. Memastikan pelaksanaan Penyambungan Daya PLN
h. Memastikan pelaksanaan Pagar dan Jalan Akses
i. memastikan setiap tahapan CME sesuai standar Quality & OHSAS TBG
j. Memastikan RFI sesuai dengan standar operator
6.2. Pengawasan Pembangunan ICT Project
a. SITAC
b. Mengawasi penarikan kabel
c. Melakukan pengawasan instalasi di site dan tiang MMP
d. Pengawasan Ontime RFI
e. Melakukan monitoring ATP mitra, operator, dan SSTA
7. Colocation Deployment
a. Join Planning
b. Implementasi Colo
c. Memastikan pelaksanaan Penyambungan Daya PLN.
8. Pelaksanaan Serah Terima (ATP)
a. Pelaksanaan Uji fungsi & Pengawasan Perbaikan Pending Item
b. Penyelesaian Dok. BAUF / K
c. Uji terima dan SSTA
9. Pemantauan pengurusan IMB melalui subcont yang terdaftar dalam list vendor TBG
10. Seluruh aktifitas project diatas wajib mengikuti ketentuan QHSE yang berlaku.

## Strategy Map (hidden)
F2.1 Revenue
F2.2 # Tenant
F2.3 Revenue from New Business (new & recurring)
F2.4 Revenue Growth
FINANCE
CUSTOMER
INTERNAL PROCESS
LEARN & GROWTH
F2. Revenue Growth
F.1 Optimize Company Value
F3. Cost Effectiveness
F1.1 % EBITDA Margin
F3.1 % Budget Effectiveness
F3.2 Turn Over AR Ratio
F3.3. Cost of Fund
C1. Market Leader
C2. Customer Top of Mind
C2.1 Customer Satisfaction Index
L1.1 % Key Position Fill Rate
L1.2 % Competency Readiness
L2. Implement Management System
L3. Strengthen Information Capital
L2.1. # QCP/QIC Implemented
L2.2 % QHSE Performance
L3.1 % Data Intelligence Completeness
L3.2 % Data Quality Fulfillment
L1. Develop Competent People
I1. Asset Productivity
I2. New Business Implementation
I3. Business Process Excellence
I4. Increase Order
I5. Operational Excellence
I1.1 Colo Ratio
I1.2 % Success Rate Renewal Land lease
I1.3 % Reduces Non Productive Asset
I1.4 Utilization Ratio FO
I5.1 % On time Product Delivery (All Product)
I5.2 % Cancelation Rate (All Product)
I5.3 Best performance delivery project all operator
I5.4 Best Performance Operational Maintenance
I5.5 % Ontime Material On Site
I3.1 Lead Time RFI to 1st Invoice I3.2 % Reduce Accrue (cut off 31 December 2021)
I4.1 % STIP Achievement (B2S, Colo)
I4.2 % STIP SIRO Achievement
I2.1 # PKS/PO product wholesale
I2.2 Km Order FiOS
I2.3 # Strategic Development Smart City/Cluster
C1.1 Top Market Leader
C1.2 % Market Share FO Operator Non TSEL

## Map PRJ 2022 (hidden)
LT
B2S | 120
Colo | 30
IBS | 90
MMP | 45
Intersite | 90
LEARN & GROWTH
INTERNAL PROCESS
CUSTOMER
FINANCE
F.1 Cost Competitiveness
C1. Customer Top of Mind
L1. Develop Competent People
L2. Implement Management System
L3. . Strengthen Information Capital
I1. Project Excellence Delivery
I3. Business Process Excellence
C1.1 CSI (85)
F1.1 % CAPEX Savings (5%)
I3.1 Lead Time PO - BAUF/K (25d)
I3.2 % BAUK Achievement (from RFI) (100% cutoff end of Oct 2022)
I3.3 Reduce Accrue Cutoff Des 2021 (100% on Juni 2022)
L1.1 % Competency Readiness (100%) /
implemented learning plan 100%
L2.1. QCC score (Gold 79)
L2.3 % HSE Performance (100%)
L3.1 % Data Intelligence Quality : 100%
L3.2 % Data Quality Fullfilment : 100%
I2.1 Colo Ratio
I2. Asset Productivity
I1.1 % Product Ontime Delivery (80%)
I1.2 Success Rate STIP (95%)
I1.3 IMB Ready (100%) (cut off RFI agustus 2021)
I1.4 Best performance delivery project all operator
(#1)
Note on O4: Rizky Gemiralta: 1. sitac 2. sewa lahan 3. perizinan B2S 4. perizinan FO
Note on N11: Rizky Gemiralta: item project : 1. product delivery 2. BAUK
Note on R23: Rizky Gemiralta: breakdown detail activity dari masing2 milestone, agar lebih fair
Note on G24: Rizky Gemiralta: 1. LT masing2 SOW? Butuh diskusi terkait kesesuain dengan kontrak dengan operator suggest fokus LT b2s 2. tambahan ontime product FO? Ekspektasi untuk produk FO apa
Note on L32: Rizky Gemiralta:
Note on R33: Rizky Gemiralta: terkait penilaian operator thd TP progress pembanguan kompetitor dr mitra

## CASCADING (hidden)
[15 empty] | OK | NOK | N/A | TOTAL IP (Excl. N/A ) | Total IP
l | ¡ | ê | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Fully Cascade | Partial Cascade | Contribute Cascade
PERSPECTIVE | STRATEGIC OBJECTIVE | CODE | KPI | Target- 2021 | Unit | Polarization | WEIGHT | DEFINITION | FORMULA PERHITUNGAN KPI | PIC | ARO | PMO | PNI
FINANCIAL | F1. HC Cost Effectiveness | F1.1. | F1.1. Budget Variance | 4 | % | 0 | 5% | Variance OPEX antara actual vs budget tidak lebih besar dari 4% pada akhir tahun | (Actual-Budget)/Budget | HCM | l | ¡ | ¡
| F2. HC Effectiveness | F2.1. | F2.1. Productivity Index (Revenue/FTE) | 6451.6129 | Million | 100 | 5% | Produktivitas karyawan TBIG berdasarkan revenue yang dimilki perusahaan | Total Revenue / total jumlah karyawan TBIG ( Incl. Outsourch ) | HCM | l | ê
|  | F2.2. | F2.2. Productivity Index (Tenant/FTE) | 41.2291 | Tenant | 100 | 5% | Produktivitas karyawan TBIG berdasarkan jumlah tenant yang dimiliki perusahaan | Total Tenant/Total Karyawan TBG (Incl. Outsourch) | HCM | l | ê
CUSTOMER | C1. Conducive Working Environment | C1.1. | C1.1. Employee Engagement Survey Index | 75 | % | 100 | 5% | Hasil survey terhadap pengukuran Enablement | Survey kategori enablement | HCS
| F.1 Cost Competitiveness | F1.1 | % CAPEX Savings | 5 | % |  |  |  |  | ARO | l
| C1. Customer Top of Mind | C1.1 | CSI (85) | 85 | SCORE | [5 empty] | l | l | l
| I1. Project Excellence Delivery | I1.1 | % Product Ontime Delivery | 80 | % | [5 empty] | ¡ |  | l
|  | I1.2 | Success Rate STIP | 95 | % | [5 empty] | ¡ |  | l
|  | I1.3 | IMB Ready (100%) | 100 | % | [6 empty] | l
|  | I1.4 | Best performance delivery project all operator (#1) | 1 | [6 empty] | ¡ |  | l
| I2. Asset Productivity | I2.1 | Colo Ratio | [7 empty] | ¡
| I3. Business Process Excellence | I3.1 | Lead Time PO - BAUF/K (25d) | 25 | d | [6 empty] | l
|  | I3.2 | % BAUK Achievement (from RFI) (100% cutoff end of Oct 2022) | 100 | % | [6 empty] | l
|  | I3.3 | Reduce Accrue Cutoff Des 2021 (100% on Juni 2022) | 100 | % | [6 empty] | l
| L1. Develop Competent People | L1.1 | % Competency Readiness (100%) | 100 | %
| L2. Implement Management System | L2.1. | QCC score (Gold 79) | 79 | SCORE
|  | L2.3 | % HSE Performance (100%) | 100 | %
| L3. . Strengthen Information Capital | L3.1 | % Data Intelligence Quality : 100% | 100 | %
|  | L3.2 | % Data Quality Fullfilment : 100% | 100 | %
[7 empty] | 20% | [6 empty] | 3
3
[8 empty] | Keikutsertaan company utk salary survey MERCER dan hasil survey | Analisa dari hasil survey mercer dgn TBiG Compben condition 2021
Note on D8: Hotlas Riana Manik.: 2021 : Tetap menggunakan survey - Untuk Pertanyaan Menyesuaiakan situasi saat ini
Note on AC9: Hotlas Riana Manik.: akan diupdate dengan Pelaksanaan Analisa Survey FWP

## SI 2022 (hidden)
| OBJECTIVE | KPI | TARGET | STRATEGIC INITIATIVE | DUE DATE
F1 | COST COMPETITIVENESS | % CAPEX SAVING (SITAC, SEWA LAHAN, IMB) | 5% | TOWER : SYSTEM : Enhance Dashboard Project Cost (estimasi approval cost untuk menjaga saving 5%) | Go Live Q2 2022 | mbak ade bantu membuat slide
NON TOWER : Penunjukan mitra end-to-end dan harga Lumpsum perhitungan All CAPEX (perizinan+services)
C1 | CUSTOMER TOP OF MIND | CSI | SCORE : 85
I1 | PROJECT EXELENCE DELIVERY | % PRODUCT ONTIME DELIVERY | 80% | 1. speed on pre implementation (enhancement tools tbigmobile, AR-GIS, Odelia) 2. remapping mitra's strength & special competence partner to the need of project 3. maintain relation with key person implementation stakeholder (perizinan, PLN, planning operator) | review per quartal based on project requirement | key success B2S & Collo : 1. speed on sitac 2. speed on permit 3. speed on PLN
|  | % SUCCESS RATE STIP | 95%
|  | % IMB READY | 100%
|  | Best performance delivery project all operator (#1) |  | SYSTEM : enhance integrasi informasi roll out order, mulai dr SPK-STIP-RFI-On Air back up : monitoring manual | Go Live Q2 2022
I2 | ASSET PRODUCTIVITY | COLO RATIO |  | inisiasi proses komparasi antara Plan Operator dengan ketersediaan site TBG sampai dengan terjadinya order. Proposed : all stakeholder…….
I3 | BUSINESS PROCESS EXCELLENCE | LT RFI - BAUK/F | 25 d | SYSTEM : enhance kelengkapan dokumen Ready for BAUK | Go Live Q2 2022
|  | % BAUK ACHIEVEMENT | 100%
|  | % REDUCE ACCRUE | 100%
L1 | DEVELOP COMPETENT PEOPLE | Sucessor Readiness
L2 | IMPLEMENT MANAGEMENT SYSTEM | QCC SCORE | 79 (GOLD)
|  | QHSE OBJECTIVE | SCORE : 100
L3 | STRENGTHEN INFORMATION CAPIAL | % TBGSYS DASHBOARD & TOOLS USAGE | 100%
|  | % DATA INTELLIGENCE QUALITY | 100%
|  | % DATA QUALITY FULFILLMENT | 100%

## KPI TREE 2022 (hidden)
KPI PNI
DIRECTORATE LEVEL | CASCADE TO DIV | DIVISION LEVEL |  |  | DEPARTMENT LEVEL |  |  | SECTION LEVEL
|  | AREA OPERATION | bobot | target | PROJECT MANAGEMENT SACME DEPARTMENT | bobot | target | PROJECT MANAGEMENT SITAC SECTION | bobot | target | SITAC OFFICER | bobot | target | [5 empty] | BOBOT | #1 | #2 | #3 | #>4
% CAPEX Saving | ê | Best performance delivery project all operator #1 | 20% | #1 | Best performance delivery project all operator #1 | 20% | #1 | % cancel rate B2S | 20% | 5% | % cancel rate B2S | 20% | 5% |  | Best performance delivery project all operator #1 | 20% | #1 | TSEL | 25% | 100% | 75% | 50% | 25%
CSI | ¡ | % cancel rate B2S | 10% | 5% | % cancel rate B2S | 10% | 5% | % Ontime RFC Product Delivery (60 d) | 25% | 80% | LT Pre SITAC B2S | 30% | 14 d |  |  |  |  | SF | 25% | 100% | 75% | 50% | 25%
Colo Ratio | l | Colo Ratio (per Area) | 10% |  | % Project Delivery Ontime (NB 120; colo 21; IBS 90; MMP 45; Ints 90) | 20% | 80% | % penurunan biaya IW dan landlease dari cost plan | 20% | 5% | LT SITAC B2S | 25% | 46 d |  |  |  |  | IOH | 25% | 100% | 75% | 50% | 25%
% Product Ontime Delivery | l | % Budget CAPEX effectiveness | 10% | 5% | % success rate RFI (CIP CO + STIP Jan 2020 - Agustus 2020) | 20% | 95% | % Sunk Cost Site Pre Cancel / Cancel | 20% | 0% | % RTC-1 Site Permanent | 15% | 100% |  |  |  |  | XL | 25% | 100% | 75% | 50% | 25%
% Success Rate STIP | l | % Fulfillment BAUK Done dari target tenancy (per area) | 20% | 95% | % BAUK Achievement (RFI + PO release)(cut off RFI/PO Okt) | 10% | 100% | % IMB ready 100% vs RFI completeness | 15% | 100% | No Fraud Audit Finding SITAC Process | 10% | 0
% IMB Ready |  | # Number Agreement from New Business | 20% | #2 | % penurunan biaya IW dan landlease dari cost plan | 10% | 5% |  | 100% | 5 |  | 100% | 4
% Reduce Accrue |  | completion data intelligence | 10% | 100% | QCC Score | 10% | 79 | [11 empty] | tsel | SF | IOH | XL
LT PO - BAUK/F |  |  | 100% | 6 |  | 100% | 5 | PROJECT MANAGEMENT CME SECTION | bobot | target | CME INSPECTOR | bobot | target |  |  |  |  | A3 | 100 | 75 | 100 | 100
% BAUK Achievement (from PO rilis) | [7 empty] | % Ontime RFI Product Delivery (B2S 60. colo 21, MMP 45, Ints 90) | 30% | 100% | % Ontime RFI Product Delivery (B2S 60. colo 21, MMP 45, Ints 90) | 30% | 100% | [5 empty] | 25 | 18.75 | 25 | 25 | 93.75
GAP Competence |  | (#1) |  |  |  | 10% | 100% | % Ontime fulfillment Document BAUK (base on RFI)(14d dari RFI) | 20% | 100% | LT ATP from RFI | 25% | 14 d
QCC Score | ¡ | % success rate RFI (CIP CO + STIP 2020) | [5 empty] | % Project Quality dari Asset | 20% | 100% | % fullfillment As Plan Drawing VS As Build Drawing dan COR | 15% | 100%
QHSE Objective | l | [6 empty] | % BA site On Service vs RFI | 10% | 100% | % Project Quality dari Asset | 20% | 100% | perlu ada penilaian/feedback dari asset dan audit; sesuai dengan checklist yang sudah disepakati. Maks 2 bulan dari notif/dokumen ATP done
% Data Intelligence Completeness | [7 empty] | % permanenisasi tower temporary (RFI >1thn dan IMB Ready) | 10% | 100% | QHSE Objective | 10% | 100%
% Data Quality Fulfillment | [7 empty] | QHSE Objective | 10% | 100% |  | 100% | 5
% TBGSys Dashboard and Fulfillness |  |  |  | % RTC-1 Site Permanent | 15% | 100% |  |  | 100% | 6
| l | [6 empty] | REGIONAL PROJECT SUPPORT | bobot | target | SITAC ADMINISTRATION | bobot | target
| l | [6 empty] | % Fulfillment BAST approved ARO VS SOW Mitra | 25% | 100% | LT Submitted Doc. RFL from SITAC Done | 25% | 3 d
| ê | [6 empty] | % fulfillment BA Stock opname dari Pre cancel | 10% | 100% | % Ontime doc.submission pembayaran lahan | 25% | 100%
| ¡ | [6 empty] | % BAUK Achievement (RFI + PO release) (cut off RFI/PO Okt) | 25% | 100% | % Fulfillment BAST approved ARO VS SOW SITAC Mitra | 15% | 100% | bukan sampe PO, tapi sampe BAST
| ¡ | [6 empty] | %Reduce penalty by operator (part project) | 20% | 100% | % rejection Pembayaran lahan dari PMO | 15% | 0% | LT SOW Done - BAST Approved ARO
[8 empty] | data analysist & suggestion | 20% | 100% | % Verifikasi payment landlease | 20% | 100%
[9 empty] | 100% | 5 |  | 100% | 5
[11 empty] | CME ADMINISTRATION | bobot | target
[11 empty] | % Fullfillment doc BAUK (E-BAST/Xlsys/All Operator) | 25% | 100%
[11 empty] | LT Submit BAUK to approval PMO (dari RFI) | 25% | 14 d
[11 empty] | % Fulfillment BAST approved ARO VS SOW CME Mitra | 15% | 100% | bukan sampe PO, tapi sampe BAST
[11 empty] | % rejection BAUK dari PMO | 15% | 0%
[11 empty] | % Ontime Handover site & Document to Operator (Power PLN Permanent, Multiguna, Overblast) (14 d from RFI) RFI PLN Permanent | 20% | 100%
[12 empty] | 100% | 5
[11 empty] | DATA COMPLIENCE SUPPORT | bobot | target
[11 empty] | LT RFL certificate approve dari Doc RFL accepted | 20% | 2 d
[11 empty] | LT Resi Perizinan dari RFL certificate Release | 15% | 7 d
[11 empty] | LT IMB Release dari RFL | 25% | 120 d
[11 empty] | % Permit ready 100% vs RFI completeness (CO 2021 + cut off end september 2022) | 20% | 100%
[11 empty] | % Fullfillment Data Regulation per Residence (per semester) | 20% | 100%
[12 empty] | 100% | 5
% IMB Release vs RFL (CO 2021 + cut off end september 2022)
[12 empty] | 10% | 100%
[11 empty] | % closing handling trouble ticket | 15% | 100%
Note on E11: Rizky Gemiralta: - sampai dengen MOU
Note on E12: Rizky Gemiralta: - kebutuhan data inputnya
Note on K16: Rizky Gemiralta: jml temuan / total site ATP Complete
Note on K18: Rizky Gemiralta: site percepatan dan BO1
Note on N24: Rizky Gemiralta: sesuai LT di SOP
Note on K27: Rizky Gemiralta: - data completion TBGSys - data intelligence - reporting ARO
Note on N27: Rizky Gemiralta: admin -- before payment PMO -- after payment atau PMO -- DP admin -- FP - koordinasi dengan audit untuk list pertanyaan
Note on N30: Rizky Gemiralta: include no rejection

## Perf & KPI (hidden)
LIST KPI & PERFORMANCE RANGE 2022
DIRECTORATE: PROJECT AND IMPLEMENTATION DIRECTORATE | [21 empty] | Unsatisfactory | Below Expectation |  | Need Improvement |  | Meet Expectation |  | Above Expectation
AREA OPERATION | [19 empty] | 100 | 0% | 30% | 30.01% | 70% | 70.01% | 99.99% | 100% | 105% | 105% | Q1 | [5 empty] | Q2 | [5 empty] | Q3 | [5 empty] | Q4 | [5 empty] | YTD
[5 empty] | 1000% | [14 empty] | 0 | ~ | 170% | 170% | 130% | 130% | 100% | 100% | 95% | 95.01% | 2021-01-01 |  | 2021-02-01 |  | 2021-03-01 |  | 2021-04-01 |  | 2021-05-01 |  | 2021-06-01 |  | 2021-07-01 |  | 2021-08-01 |  | 2021-09-01 |  | 2021-10-01 |  | 2021-11-01 |  | 2021-12-01
No | FUNGSI | KPI | DESCRIPTION | FORMULATION | BOBOT | Target | Unit | Polarisasi | Unsatisfactory |  | Below Expectation |  | Need Improvement |  | Meet Expectation |  | Above Expectation |  | KETERANGAN | [10 empty] | 4 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 4
1 | AREA OPERATION DIVISION | Best performance delivery project all operator #1 | Menjadi nomer satu dari setiap racing yang diselenggarakan oleh operator | Bobot masing2 operator 25%. - #1 = 100 - #2 = 75 - #3 = 50 - #4 = 25 - >#5 = 0% | 20% | 100 | % | 100 | 0-24.99 | % | 25-49.99 | % | 50-74.99 | % | 75-99 | % | >99.09 | % | [11 empty] | N/A | % | 80 | % | 80 | % | 80 | % | 80 | % | 80 | % | 80 | % | 80 | % | 80 | % | 80 | % | 80 | % | 80 | % | N/A | %
2 |  | % Cancel rate B2S | Persentase STIP B2S yang ter-cancel maksimal sebesar 5% | Jumlah site cancel / Jumlah STIP | 10% | 5 | % | 0 | >9 | % | 8.5 - 6.5 | % | 6.5 - 5.01 | % | 5 - 4.75 | % | <=4.7505 | % | [12 empty] | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % |  | %
3 |  | Colo Ratio (per Area) | Perbandingan jumlah tenant dibandingkan jumlah B2S & MCP di masing-masing area. | Jumlah tenant / Jumlah tower | 10% |  | Ratio | 100 | 0 - 0 | Ratio | 0 - 0 | Ratio | 0 - 0 | Ratio | 0 - 0 | Ratio | >=0 | Ratio | [11 empty] | 0.4 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 0.4 | Hour
4 |  | % Budget CAPEX effectiveness | Persentase penurunan aktual all item CAPEX dengan budget CAPEX yang telah ditentukan sebesar 5% | Persentase penurunan aktual CAPEX dengan budget CAPEX yang telah ditentukan sebesar 5% | 10% | -5 | % | 100 | 0 - -1.99 | % | -2 - -2.99 | % | -3 - -3.99 | % | -4 - -4.99 | % | >=-5 | % | [11 empty] | 0 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 0 | Hour
5 |  | % Fulfillment BAUK Done VS target tenancy (per area) | Persentase jumlah BAUK done dibandingkan dengan terget tenancy setiap bulan di masing-masing area sebesar 95% | Jumlah penurunan CAPEX aktual/ Budget CAPEX | 20% | 100 | % | 100 | 0 - 30 | % | 30.01 - 70 | % | 70.01 - 99.99 | % | 100 - 104.99 | % | >=105 | % | [12 empty] | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % |  | %
6 |  | # Number Agreement from New Business | Jumlah kota yang melakukan kerja sama untuk mengembangkan Smart City sebanyak 2 kota/kabupaten (SPK Commercial rilis) | Jumlah SPK commercial tiap area | 20% | 2 | # | 100 | 0 - 0.6 | # | 0.61 - 1.4 | # | 1.41 - 1.99 | # | 2 - 2.09 | # | >=2.1 | # | [11 empty] | N/A | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | N/A | %
7 |  | % Completion data intelligence | Persentase kelengkapan submit 3 data intelligence (high potential area / location, Vendor/Supplier Competitive Comparison in Area) | Jumlah data intelligence dikumpulkan / Jumlah target data intelligence | 10% | 100 | % | 100 | 0 - 30 | % | 30.01 - 70 | % | 70.01 - 99.99 | % | 100 - 104.99 | % | >=105 | % | [12 empty] | % | 1 | % | 1 | % | 1 | % | 1 | % | 1 | % | 1 | % | 1 | % | 1 | % | 1 | % | 1 | % | 1 | % |  | %
8 | PROJECT MANAGEMENT SACME DEPARTMENT | Best performance delivery project all operator #1 | Menjadi nomer satu dari setiap racing yang diselenggarakan oleh operator dengan memastikan ontime SLA operator, success rate operator, akurasi RFI target VS actual operator, tidak ada revoke | Bobot masing2 operator 25%. - #1 = 100 - #2 = 75 - #3 = 50 - #4 = 25 - >#5 = 0% | 20% | 100 | % | 100 | 0 - 30 | % | 30.01 - 70 | % | 70.01 - 99.99 | % | 100 - 104.99 | % | >=105 | % | [12 empty] | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % |  | %
9 |  | % cancel rate B2S | Persentase STIP B2S yang ter-cancel maksimal sebesar 5% | Jumlah site cancel / Jumlah STIP | 10% | 5 | % | 0 | >9 | % | 8.5 - 6.5 | % | 6.5 - 5.01 | % | 5 - 4.75 | % | <=4.7505 | % | [12 empty] | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % |  | %
10 |  | % Project Delivery Ontime (NB 120; colo 21; IBS 90; MMP 45; Ints 60) | Persentase pembangunan di tahun 2021 secara tepat waktu berdasarkan target masing-masing SoW di masing-masing area sebesar 80% | Jumlah site RFI ontime sesuai SOW / Jumlah STIP | 20% | 80 | % | 100 | 40-50 | % | 50-60 | % | 60-70 | % | 70-79.99 | % | >=80 | % | [12 empty] | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % |  | %
11 |  | % success rate RFI (CIP CO + STIP Jan 2020 - Agustus 2020) | Persentase Total RFI dibandingkan total CIP carry over 2020 + New STIP 2021 s/d cut off masing-masing SOW (baik RFI, Cancel maupun CIP) di masing-masing area sebesar 100% | Jumlah site RFI / Jumlah STIP 2021 dan CO 2020 | 20% | 95 | % | 100 | 0-40 | % | 40-75 | % | 75-85 | % | 85-95 | % | >=95 | % | [12 empty] | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % |  | %
12 |  | % BAUK Achievement (RFI + PO release)(cut off RFI/PO Okt) | Persentase jumlah BAUK done dibandingkan dengan jumlah site PO yang sudah rilis dari operator atau site sudah RFI sebesar 100% | Jumlah BAUK done / Jumlah site RFI 2021 | 10% | 100 | % | 100 | 0 - 30 | % | 30.01 - 70 | % | 70.01 - 99.99 | % | 100 - 104.99 | % | >=105 | % | [12 empty] | score | 80 | score | 80 | score | 80 | score | 80 | score | 80 | score | 80 | score | 80 | score | 80 | score | 80 | score | 80 | score | 80 | score |  | score
13 |  | % Budget CAPEX effectiveness | Persentase penurunan aktual all item CAPEX dengan budget CAPEX yang telah ditentukan sebesar 5% | Jumlah penuruan biaya IW&Landlease / Rencana biaya IW&Landlase | 10% | -5 | % | 100 | 0 - -1.99 | % | -2 - -2.99 | % | -3 - -3.99 | % | -4 - -4.99 | % | >=-5 | % | [12 empty] | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % |  | %
14 |  | QCC Score | Pencapaian nilai QCC sebesar 79 (gold) | Refer to tim Conim | 10% | 79 | score | 0 | >135 | score | 134.3 - 102.7 | score | 102.7 - 79.01 | score | 79 - 75.05 | score | <=75.0579 | score | [12 empty] | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % |  | %
15 | PROJECT MANAGEMENT SITAC SECTION | % cancel rate B2S | Persentase STIP B2S yang ter-cancel maksimal sebesar 5% | Jumlah site cancel / Jumlah STIP | 20% | 5 | % | 0 | >9 | % | 8.5 - 6.5 | % | 6.5 - 5.01 | % | 5 - 4.75 | % | <=4.7505 | % | [12 empty] | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % |  | %
16 |  | % Ontime RFC Product Delivery (60 d) | Persentase delivery RFC di tahun 2021 secara tepat waktu berdasarkan target masing-masing SoW di masing-masing area dari total STIP sebesar 80% | Jumlah site RFC ontime sesuai SOW / Jumlah STIP | 25% | 80 | % | 100 | 0 - 24 | % | 24.01 - 56 | % | 56.01 - 79.99 | % | 80 - 83.99 | % | >=84 | % | [12 empty] | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % |  | %
|  | % Budget CAPEX effectiveness | Persentase penurunan aktual all item CAPEX dengan budget CAPEX yang telah ditentukan sebesar 5% | Jumlah penuruan biaya IW&Landlease / Rencana biaya IW&Landlase | 20% | -5 | % | 100 | 0 - -1.99 | % | -2 - -2.99 | % | -3 - -3.99 | % | -4 - -4.99 | % | >=-5 | % | [12 empty] | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % |  | %
|  | % Recovery Sunk Cost Site Pre Cancel / Cancel | Persentase recovery Sunk Cost pembayaran lahan site yang precancel/cancel sebesar 80% | Jumlah sunkcost berhasil direcover / Jumlah sunkcost precancel-cancel | 20% | 80 | % | 100 | 0 - 24 | % | 24.01 - 56 | % | 56.01 - 79.99 | % | 80 - 83.99 | % | >=84 | % | [12 empty] | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % |  | %
17 |  | % IMB ready 100% vs RFI completeness | Persentase ketersediaan IMB site status RFI cut off per Agustus 2022 sebesar 100% | Jumlah IMB ready / Jumlah site RFI cutoff Agustus 2022 | 15% | 100 | % | 100 | 0 - 30 | % | 30.01 - 70 | % | 70.01 - 99.99 | % | 100 - 104.99 | % | >=105 | % | [12 empty] | % | 95 | % | 95 | % | 95 | % | 95 | % | 95 | % | 95 | % | 95 | % | 95 | % | 95 | % | 95 | % | 95 | % |  | %
18 | SITAC OFFICER | % cancel rate B2S | Persentase STIP B2S yang ter-cancel maksimal sebesar 5% | Jumlah site cancel / Jumlah STIP | 20% | 5 | % | 0 | >9 | % | 8.5 - 6.5 | % | 6.5 - 5.01 | % | 5 - 4.75 | % | <=4.7505 | % | [12 empty] | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % |  | %
|  | LT Pre SITAC B2S | Lama penyelesaian Pre SITAC B2S 14 hari tanggal STIP. | Tanggal presitac - Tanggal STIP | 30% | 14 | d | 0 | >24 | d | 23.8 - 18.2 | d | 18.2 - 14.01 | d | 14 - 13.3 | d | <=13.3014 | d | [12 empty] | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % |  | %
19 |  | LT SITAC B2S | Lama penyelesaian Pre SITAC B2S 46 hari tanggal STIP. | Tanggal presitac - Tanggal STIP | 25% | 46 | d | 0 | >79 | d | 78.2 - 59.8 | d | 59.8 - 46.01 | d | 46 - 43.7 | d | <=43.7046 | d | [12 empty] | score | 75 | score | 75 | score | 75 | score | 75 | score | 75 | score | 75 | score | 75 | score | 75 | score | 75 | score | 75 | score | 75 | score |  | score
20 |  | % RTC-1 Site Permanent | Persentase RFI Site berstatus RTC 1 (Hasil assessment AOP) dibandingkan dengan Total Site yang RFI di tahun 2022 | Jumlah site RTC-1 / Jumlah site RFI | 15% | 100 | % | 100 | 0 - 30 | % | 30.01 - 70 | % | 70.01 - 99.99 | % | 100 - 104.99 | % | >=105 | % | [12 empty] | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % |  | %
21 |  | No Fraud Audit Finding SITAC Process | Tidak ditemukan kecurangan pada proses SITAC berdasarkan hasil Audit team Corporate Audit. | Jumlah temuan hasil audit | 10% | 0 | % | 0 | >0 | % | 0 - 0 | % | 0 - 0 | % | 0 - 0 | % | <=0 | % | [12 empty] | score | 3.5 | score | 3.5 | score | 3.5 | score | 3.5 | score | 3.5 | score | 3.5 | score | 3.5 | score | 3.5 | score | 3.5 | score | 3.5 | score | 3.5 | score |  | score
22 | PROJECT MANAGEMENT CME SECTION | % Ontime RFI Product Delivery (B2S 60. colo 21, MMP 45, Ints 60) | Persentase delivery RFI 2021 STIP 1 dan 6 secara tepat waktu berdasarkan target masing-masing SoW di masing-masing area dari total site RFC (B2S 60, colo 21, MMP 45, Ints 60) | Jumlah site RFI ontime sesuai SOW / Jumlah site RFC | 30% | 80 | % | 100 | 40-50 | % | 50-60 | % | 60-70 | % | 70-80 | % | >=80 | % | [12 empty] | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % |  | %
23 |  | % Ontime fulfillment Document BAUK (base on RFI) | Persentase kelengkapan dokumen BAUK secara tepat waktu 14 hari dari RFI | Jumlah BAUK done <14 hari / Jumlah site RFI | 20% | 100 | % | 100 | 0 - 30 | % | 30.01 - 70 | % | 70.01 - 99.99 | % | 100 - 104.99 | % | >=105 | % | [12 empty] | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % |  | %
24 |  | % Project Quality dari Asset | Persentase temuan dari audit asset dan audit corporate terhadap site RFI 2022 | jml temuan / total site ATP Complete | 20% | 0 | % | 0 | >0 | % | 0 - 0 | % | 0 - 0 | % | 0 - 0 | % | <=0 | % | [12 empty] | kali | 5 | kali | 5 | kali | 5 | kali | 5 | kali | 5 | kali | 5 | kali | 5 | kali | 5 | kali | 5 | kali | 5 | kali | 5 | kali |  | kali
20 |  | % BA site On Service vs RFI | Persentase kelengkapan BA site on service terhadap total RFI di tahun 2021 | Jumlah kelengkapan BA site on service / Jumlah site RFI | 10% | 100 | % | 100 | 0 - 30 | % | 30.01 - 70 | % | 70.01 - 99.99 | % | 100 - 104.99 | % | >=105 | % | [12 empty] | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % |  | %
21 |  | % permanenisasi tower temporary (RFI >1thn dan IMB Ready) | Persentase penyelesaian pembangunan site permanen untuk tower temporary yang sudah RFI >1 tahun dan IMB sudah ready sebanyak 80% | Jumlah site tower permanen / Jumlah site temporarty | 10% | 100 | % | 100 | 0 - 30 | % | 30.01 - 70 | % | 70.01 - 99.99 | % | 100 - 104.99 | % | >=105 | % | [12 empty] | score | 3.5 | score | 3.5 | score | 3.5 | score | 3.5 | score | 3.5 | score | 3.5 | score | 3.5 | score | 3.5 | score | 3.5 | score | 3.5 | score | 3.5 | score |  | score
22 |  | QHSE Objective | Persentase kelengkapan item laporan monitoring QHSE setiap tanggal 3; laporan QHSE internal, Laporan QHSE internal, Laporan fatality. | Refer to tim QHSE | 10% | 100 | % | 100 | 0 - 30 | % | 30.01 - 70 | % | 70.01 - 99.99 | % | 100 - 104.99 | % | >=105 | % | [12 empty] | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % |  | %
23 | CME INSPECTOR | % Ontime RFI Product Delivery (B2S 60. colo 21, MMP 45, Ints 60) | Persentase delivery RFI 2021 STIP 1 dan 6 secara tepat waktu berdasarkan target masing-masing SoW di masing-masing area dari total site RFC (B2S 60, colo 21, MMP 45, Ints 60) | Jumlah site RFI ontime sesuai SOW / Jumlah site RFC | 30% | 80 | % | 100 | 40-50 | % | 50-60 | % | 60-70 | % | 70-80 | % | >=80 | % | [12 empty] | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % |  | %
24 |  | LT ATP from RFI | Lama waktu penyelesaian untuk proses ATP ke mitra dan operator maksimal 14 hari dari RFI | Tanggal ATP - Tanggal RFI | 25% | 14 | d | 0 | >24 | d | 23.8 - 18.2 | d | 18.2 - 14.01 | d | 14 - 13.3 | d | <=13.3014 | d | [12 empty] | kali | 5 | kali | 5 | kali | 5 | kali | 5 | kali | 5 | kali | 5 | kali | 5 | kali | 5 | kali | 5 | kali | 5 | kali | 5 | kali |  | kali
25 |  | % fullfillment As Plan Drawing VS As Build Drawing dan COR | Persentase kesesuaian antara As Build Drawing dengan implementasi lapangan | Jumlah kesesuaian antara As Build Drawing dengan implementasi / Jumlah site terimplementasi | 15% | 100 | % | 100 | 0 - 30 | % | 30.01 - 70 | % | 70.01 - 99.99 | % | 100 - 104.99 | % | >=105 | % | [12 empty] | kali | 5 | kali | 5 | kali | 5 | kali | 5 | kali | 5 | kali | 5 | kali | 5 | kali | 5 | kali | 5 | kali | 5 | kali | 5 | kali |  | kali
26 |  | % Project Quality dari Asset | Persentase temuan dari audit asset dan audit corporate terhadap site RFI 2022 | jml temuan / total site ATP Complete | 20% | 0 | % | 0 | >0 | % | 0 - 0 | % | 0 - 0 | % | 0 - 0 | % | <=0 | % | [12 empty] | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % |  | %
27 |  | QHSE Objective | Persentase kelengkapan item laporan monitoring QHSE setiap tanggal 3; laporan QHSE internal, Laporan QHSE internal, Laporan fatality. | Refer to tim QHSE | 10% | 100 | % | 100 | 0 - 30 | % | 30.01 - 70 | % | 70.01 - 99.99 | % | 100 - 104.99 | % | >=105 | % | [12 empty] | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % | 90 | % |  | %
28 | REGIONAL PROJECT SUPPORT | % Fulfillment BAST approved ARO VS SOW Mitra | Persentase kesesuaian jumah PR/PO SITAC dan CME dengan jumlah SOW mitra yang ditugaskan sebesar 100% | Jumlah PR/PO SITAC dan CME / Jumlah site terimplementasi | 25% | 100 | % | 100 | 0 - 30 | % | 30.01 - 70 | % | 70.01 - 99.99 | % | 100 - 104.99 | % | >=105 | % | [12 empty] | score | 75 | score | 75 | score | 75 | score | 75 | score | 75 | score | 75 | score | 75 | score | 75 | score | 75 | score | 75 | score | 75 | score |  | score
29 |  | % fulfillment BA Stock opname dari Pre cancel | Persentase kelengkapan BA stock opname dari site pre cancel sebesar 100% | Jumlah kelengkapan BA stock opname / Jumlah site precancel | 10% | 100 | % | 100 | 0 - 30 | % | 30.01 - 70 | % | 70.01 - 99.99 | % | 100 - 104.99 | % | >=105 | % | [11 empty] | 0.4 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 0.4 | Hour
30 |  | % BAUK Achievement (RFI + PO release) (cut off RFI/PO Okt) | Persentase BAUK done terhadap site PO yang sudah rilis dari operator atau RFI | Jumlah BAUK done / Jumlah site RFI 2021 | 25% | 100 | % | 100 | 0 - 30 | % | 30.01 - 70 | % | 70.01 - 99.99 | % | 100 - 104.99 | % | >=105 | % | [11 empty] | 0 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 0 | Hour
31 |  | %Reduce penalty by operator (part project) | Persentase pengurangan pinalti oleh operator karena project untuk site RFI 2020 | Jumlah pinalti yg berkurang / Jumlah pinalti operator | 20% | 100 | % | 100 | 0 - 30 | % | 30.01 - 70 | % | 70.01 - 99.99 | % | 100 - 104.99 | % | >=105 | % | [11 empty] | 0 | Hour | 2.5 | Hour | 2.5 | Hour | 2.5 | Hour | 2.5 | Hour | 2.5 | Hour | 2.5 | Hour | 2.5 | Hour | 2.5 | Hour | 2.5 | Hour | 2.5 | Hour | 2.5 | Hour | 0 | Hour
32 |  | % Completion data analysist & suggestion | Persentase kelengkapan submit data analisa dan saran perbaikan setiap bulan kepada PM SACME dan ARO sebesar 100% | Jumlah analisa data dan suggestion / Jumlah target data dan suggestion | 20% | 100 | % | 100 | 0 - 30 | % | 30.01 - 70 | % | 70.01 - 99.99 | % | 100 - 104.99 | % | >=105 | % | [11 empty] | 10 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 10 | %
33 | SITAC ADMINISTRATION | LT Submitted Doc. RFL from SITAC Done | Lama waktu submit dokumen RFL 3 hari sejak SITAC selesai | Tanggal dokumen RFL submit - Tanggal SITAC selesai | 25% | 3 | d | 0 | >6 | d | 5.1 - 3.9 | d | 3.9 - 3.01 | d | 3 - 2.85 | d | <=2.8503 | d | [11 empty] | N/A | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | N/A | %
|  | % Ontime doc.submission pembayaran lahan | Persentase dokumen pembayaran submit ke finance secara tepat waktu sesuai masing-masing target pembayaran (DP = 7 hari dari RFC , FP = 21 hari dari RFI) | Jumlah dokumen pembayaran submit ke finance secara tepat waktu / Jumlah dokumen pembayaran lahan | 25% | 100 | % | 100 | 0 - 30 | % | 30.01 - 70 | % | 70.01 - 99.99 | % | 100 - 104.99 | % | >=105 | % | [11 empty] | N/A | score | 80 | score | 80 | score | 80 | score | 80 | score | 80 | score | 80 | score | 80 | score | 80 | score | 80 | score | 80 | score | 80 | score | N/A | score
34 |  | % Fulfillment BAST approved ARO VS SOW SITAC Mitra | Persentase kesesuaian jumah PR/PO SITAC dengan jumlah SOW mitra yang ditugaskan sebesar 100% | Jumlah PR/PO rilis / Jumlah SOW mitra | 15% | 100 | % | 100 | 0 - 30 | % | 30.01 - 70 | % | 70.01 - 99.99 | % | 100 - 104.99 | % | >=105 | % | [11 empty] | N/A | score | 80 | score | 80 | score | 80 | score | 80 | score | 80 | score | 80 | score | 80 | score | 80 | score | 80 | score | 80 | score | 80 | score | N/A | score
35 |  | % rejection Pembayaran lahan dari PMO | Persentase jumlah penolakan dokumen pembayaran lahan dari tim PMO sebesar 0% | Jumlah penolakan dokumen pembayaran lahan / Jumlah dokumen pembayaran lahan | 15% | 0 | % | 0 | >0 | % | 0 - 0 | % | 0 - 0 | % | 0 - 0 | % | <=0 | % | [12 empty] | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % |  | %
36 |  | % Verifikasi payment landlease | Persentase verifikasi pembayaran sewa lahan saat FP sebesar 100% | Jumlah verifikasi pembayaran FP / Jumlah lahan tersewa | 20% | 100 | % | 100 | 0 - 30 | % | 30.01 - 70 | % | 70.01 - 99.99 | % | 100 - 104.99 | % | >=105 | % | [12 empty] | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour |  | Hour
37 | CME ADMINISTRATION | % Fullfillment doc BAUK (E-BAST/Xlsys/All Operator) | Persentase kesesuaian jumlah ketersediaan dokumen BAUK terhadap jumlah site RFI pada sistem operator | Jumlah ketersediaan dokumen BAUK / Jumlah site RFI pada sistem operator | 25% | 100 | % | 100 | 0 - 30 | % | 30.01 - 70 | % | 70.01 - 99.99 | % | 100 - 104.99 | % | >=105 | % | [12 empty] | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour | 20 | Hour |  | Hour
38 |  | LT Submit BAUK to approval PMO (dari RFI) | Lama waktu untuk dokumen BAUK diapprove PMO 21 hari sejak site RFI | Tanggal approval PMO - Tanggal submit BAUK | 25% | 14 | d | 0 | >24 | d | 23.8 - 18.2 | d | 18.2 - 14.01 | d | 14 - 13.3 | d | <=13.3014 | d | [12 empty] | Unit | 1 | Unit | 1 | Unit | 1 | Unit | 1 | Unit | 1 | Unit | 1 | Unit | 1 | Unit | 1 | Unit | 1 | Unit | 1 | Unit | 1 | Unit |  | Unit
39 |  | % Fulfillment BAST approved ARO VS SOW CME Mitra | Persentase kesesuaian jumah PR/PO CME dengan jumlah SOW mitra yang ditugaskan sebesar 100% | Jumlah PR/PO rilis / Jumlah SOW mitra | 15% | 100 | % | 100 | 0 - 30 | % | 30.01 - 70 | % | 70.01 - 99.99 | % | 100 - 104.99 | % | >=105 | % | [12 empty] | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % |  | %
40 |  | % rejection BAUK dari PMO | Persentase jumlah penolakan dokumen BAUK dari tim PMO sebesar 0% | Jumlah BAUK reject dari PMO / Jumlah site RFI | 15% | 0 | % | 0 | >0 | % | 0 - 0 | % | 0 - 0 | % | 0 - 0 | % | <=0 | % | [12 empty] | score | 75 | score | 75 | score | 75 | score | 75 | score | 75 | score | 75 | score | 75 | score | 75 | score | 75 | score | 75 | score | 75 | score |  | score
41 |  | % Ontime Handover site & Document to Operator (Power PLN Permanent, Multiguna, Overblast) (14 d from RFI) RFI PLN Permanent | Persentase Handover site & Document to Operator (Kunci, Power PLN Permanent, Multiguna, Overblast) secara tepat waktu 14 hari dari RFI | Jumlah Handover site & Document to Operator tepat waktu / Jumlah site RFI | 20% | 100 | % | 100 | 0 - 30 | % | 30.01 - 70 | % | 70.01 - 99.99 | % | 100 - 104.99 | % | >=105 | % | [12 empty] | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % |  | %
42 | DATA COMPLIENCE SUPPORT | LT RFL certificate approve dari Doc RFL accepted | Lama waktu untuk RFL certificate dapprove 2 hari sejak dokumen RFL diterima | Tanggal RFL certificate approve - Tanggal RFL diterima | 20% | 2 | d | 0 | >4 | d | 3.4 - 2.6 | d | 2.6 - 2.01 | d | 2 - 1.9 | d | <=1.9002 | d | [12 empty] | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % |  | %
43 |  | LT Resi Perizinan dari RFL certificate Release | Lama waktu untuk mendapatkan resi perizinan 7 hari sejak RFL certificate rilis | Tanggal resi perizinan - Tanggal RFL certificate | 15% | 7 | d | 0 | >12 | d | 11.9 - 9.1 | d | 9.1 - 7.01 | d | 7 - 6.65 | d | <=6.6507 | d | [12 empty] | % | 10 | % | 10 | % | 10 | % | 10 | % | 10 | % | 10 | % | 10 | % | 10 | % | 10 | % | 10 | % | 10 | % |  | %
44 |  | LT IMB Release dari RFL | Lama waktu untuk IMB rilis 120 hari sejak RFL | Tanggal IMB rilis - Tanggal RFL | 25% | 120 | d | 0 | >204 | d | 203.99 - 156 | d | 155.99 - 120.02 | d | 120 - 114 | d | <=114.012 | d | [12 empty] | % | 98 | % | 98 | % | 98 | % | 98 | % | 98 | % | 98 | % | 98 | % | 98 | % | 98 | % | 98 | % | 98 | % |  | %
45 |  | % IMB ready 100% vs RFI completeness | Persentase ketersediaan IMB site status RFI cut off per Agustus 2022 sebesar 100% | Jumlah IMB ready / Jumlah site RFI cutoff Agustus 2022 | 20% | 100 | % | 100 | 0 - 30 | % | 30.01 - 70 | % | 70.01 - 99.99 | % | 100 - 104.99 | % | >=105 | % | [12 empty] | score | 75 | score | 75 | score | 75 | score | 75 | score | 75 | score | 75 | score | 75 | score | 75 | score | 75 | score | 75 | score | 75 | score |  | score
46 |  | % Fullfillment Data Regulation per Residence (per semester) | Persentase pemenuhan data regulasi tiap kabupaten sesuai list awal tahun sebesar 100% | Jumlah data kabupaten terisi / Jumlah kabupaten pada list awal tahun | 20% | 100 | % | 100 | 0 - 30 | % | 30.01 - 70 | % | 70.01 - 99.99 | % | 100 - 104.99 | % | >=105 | % | [12 empty] | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % | 100 | % |  | %

## SIGN OFF (hidden)
MANAGEMENT SYSTEM
FORM PENANDATANGANAN KEY PERFORMANCE INDICATORS
AREA OPERATION - 2022 | [6 empty] | Disetujui | Diketahui
[7 empty] | Nama : | Nama : Yogi Pamungkas
[7 empty] | Tanggal : | Tanggal :
NO | LEVEL | KPI |  | Bobot | Target | Unit | DESCRIPTION
1 | AREA OPERATION DIVISION | Best performance delivery project all operator #1 |  | 20% | 100 | % | Menjadi nomer satu dari setiap racing yang diselenggarakan oleh operator
2 |  | % Cancel rate B2S |  | 10% | 5 | % | Persentase STIP B2S yang ter-cancel maksimal sebesar 5%
3 |  | Colo Ratio (per Area) |  | 10% | 0 | Ratio | Perbandingan jumlah tenant dibandingkan jumlah B2S & MCP di masing-masing area.
4 |  | % Budget CAPEX effectiveness |  | 10% | -5 | % | Persentase penurunan aktual all item CAPEX dengan budget CAPEX yang telah ditentukan sebesar 5%
5 |  | % Fulfillment BAUK Done VS target tenancy (per area) |  | 20% | 100 | % | Persentase jumlah BAUK done dibandingkan dengan terget tenancy setiap bulan di masing-masing area sebesar 95%
6 |  | # Number Agreement from New Business |  | 20% | 2 | # | Jumlah kota yang melakukan kerja sama untuk mengembangkan Smart City sebanyak 2 kota/kabupaten (SPK Commercial rilis)
7 |  | % Completion data intelligence |  | 10% | 100 | % | Persentase kelengkapan submit 3 data intelligence (high potential area / location, Vendor/Supplier Competitive Comparison in Area)
8 | PROJECT MANAGEMENT SACME DEPARTMENT | Best performance delivery project all operator #1 |  | 20% | 100 | % | Menjadi nomer satu dari setiap racing yang diselenggarakan oleh operator dengan memastikan ontime SLA operator, success rate operator, akurasi RFI target VS actual operator, tidak ada revoke
9 |  | % cancel rate B2S |  | 10% | 5 | % | Persentase STIP B2S yang ter-cancel maksimal sebesar 5%
10 |  | % Project Delivery Ontime (NB 120; colo 21; IBS 90; MMP 45; Ints 60) |  | 20% | 80 | % | Persentase pembangunan di tahun 2021 secara tepat waktu berdasarkan target masing-masing SoW di masing-masing area sebesar 80%
11 |  | % success rate RFI (CIP CO + STIP Jan 2020 - Agustus 2020) |  | 20% | 95 | % | Persentase Total RFI dibandingkan total CIP carry over 2020 + New STIP 2021 s/d cut off masing-masing SOW (baik RFI, Cancel maupun CIP) di masing-masing area sebesar 100%
12 |  | % BAUK Achievement (RFI + PO release)(cut off RFI/PO Okt) |  | 10% | 100 | % | Persentase jumlah BAUK done dibandingkan dengan jumlah site PO yang sudah rilis dari operator atau site sudah RFI sebesar 100%
13 |  | % Budget CAPEX effectiveness |  | 10% | -5 | % | Persentase penurunan aktual all item CAPEX dengan budget CAPEX yang telah ditentukan sebesar 5%
14 |  | QCC Score |  | 10% | 79 | score | Pencapaian nilai QCC sebesar 79 (gold)
15 | PROJECT MANAGEMENT SITAC SECTION | % cancel rate B2S |  | 20% | 5 | % | Persentase STIP B2S yang ter-cancel maksimal sebesar 5%
16 |  | % Ontime RFC Product Delivery (60 d) |  | 25% | 80 | % | Persentase delivery RFC di tahun 2021 secara tepat waktu berdasarkan target masing-masing SoW di masing-masing area dari total STIP sebesar 80%
17 |  | % Budget CAPEX effectiveness |  | 20% | -5 | % | Persentase penurunan aktual all item CAPEX dengan budget CAPEX yang telah ditentukan sebesar 5%
18 |  | % Recovery Sunk Cost Site Pre Cancel / Cancel |  | 20% | 80 | % | Persentase recovery Sunk Cost pembayaran lahan site yang precancel/cancel sebesar 80%
19 |  | % IMB ready 100% vs RFI completeness |  | 15% | 100 | % | Persentase ketersediaan IMB site status RFI cut off per Agustus 2022 sebesar 100%
20 | SITAC OFFICER | % cancel rate B2S |  | 20% | 5 | % | Persentase STIP B2S yang ter-cancel maksimal sebesar 5%
21 |  | LT Pre SITAC B2S |  | 30% | 14 | d | Lama penyelesaian Pre SITAC B2S 14 hari tanggal STIP.
22 |  | LT SITAC B2S |  | 25% | 46 | d | Lama penyelesaian Pre SITAC B2S 46 hari tanggal STIP.
23 |  | % RTC-1 Site Permanent |  | 15% | 100 | % | Persentase RFI Site berstatus RTC 1 (Hasil assessment AOP) dibandingkan dengan Total Site yang RFI di tahun 2022
24 |  | No Fraud Audit Finding SITAC Process |  | 10% | 0 | % | Tidak ditemukan kecurangan pada proses SITAC berdasarkan hasil Audit team Corporate Audit.
25 | PROJECT MANAGEMENT CME SECTION | % Ontime RFI Product Delivery (B2S 60. colo 21, MMP 45, Ints 60) |  | 30% | 80 | % | Persentase delivery RFI 2021 STIP 1 dan 6 secara tepat waktu berdasarkan target masing-masing SoW di masing-masing area dari total site RFC (B2S 60, colo 21, MMP 45, Ints 60)
26 |  | % Ontime fulfillment Document BAUK (base on RFI) |  | 20% | 100 | % | Persentase kelengkapan dokumen BAUK secara tepat waktu 14 hari dari RFI
27 |  | % Project Quality dari Asset |  | 20% | 0 | % | Persentase temuan dari audit asset dan audit corporate terhadap site RFI 2022
28 |  | % BA site On Service vs RFI |  | 10% | 100 | % | Persentase kelengkapan BA site on service terhadap total RFI di tahun 2021
29 |  | % permanenisasi tower temporary (RFI >1thn dan IMB Ready) |  | 10% | 100 | % | Persentase penyelesaian pembangunan site permanen untuk tower temporary yang sudah RFI >1 tahun dan IMB sudah ready sebanyak 80%
30 |  | QHSE Objective |  | 10% | 100 | % | Persentase kelengkapan item laporan monitoring QHSE setiap tanggal 3; laporan QHSE internal, Laporan QHSE internal, Laporan fatality.
31 | CME INSPECTOR | % Ontime RFI Product Delivery (B2S 60. colo 21, MMP 45, Ints 60) |  | 30% | 80 | % | Persentase delivery RFI 2021 STIP 1 dan 6 secara tepat waktu berdasarkan target masing-masing SoW di masing-masing area dari total site RFC (B2S 60, colo 21, MMP 45, Ints 60)
32 |  | LT ATP from RFI |  | 25% | 14 | d | Lama waktu penyelesaian untuk proses ATP ke mitra dan operator maksimal 14 hari dari RFI
33 |  | % fullfillment As Plan Drawing VS As Build Drawing dan COR |  | 15% | 100 | % | Persentase kesesuaian antara As Build Drawing dengan implementasi lapangan
34 |  | % Project Quality dari Asset |  | 20% | 0 | % | Persentase temuan dari audit asset dan audit corporate terhadap site RFI 2022
35 |  | QHSE Objective |  | 10% | 100 | % | Persentase kelengkapan item laporan monitoring QHSE setiap tanggal 3; laporan QHSE internal, Laporan QHSE internal, Laporan fatality.
36 | REGIONAL PROJECT SUPPORT | % Fulfillment BAST approved ARO VS SOW Mitra |  | 25% | 100 | % | Persentase kesesuaian jumah PR/PO SITAC dan CME dengan jumlah SOW mitra yang ditugaskan sebesar 100%
37 |  | % fulfillment BA Stock opname dari Pre cancel |  | 10% | 100 | % | Persentase kelengkapan BA stock opname dari site pre cancel sebesar 100%
38 |  | % BAUK Achievement (RFI + PO release) (cut off RFI/PO Okt) |  | 25% | 100 | % | Persentase BAUK done terhadap site PO yang sudah rilis dari operator atau RFI
39 |  | %Reduce penalty by operator (part project) |  | 20% | 100 | % | Persentase pengurangan pinalti oleh operator karena project untuk site RFI 2020
40 |  | % Completion data analysist & suggestion |  | 20% | 100 | % | Persentase kelengkapan submit data analisa dan saran perbaikan setiap bulan kepada PM SACME dan ARO sebesar 100%
41 | SITAC ADMINISTRATION | LT Submitted Doc. RFL from SITAC Done |  | 25% | 3 | d | Lama waktu submit dokumen RFL 3 hari sejak SITAC selesai
42 |  | % Ontime doc.submission pembayaran lahan |  | 25% | 100 | % | Persentase dokumen pembayaran submit ke finance secara tepat waktu sesuai masing-masing target pembayaran (DP = 7 hari dari RFC , FP = 21 hari dari RFI)
43 |  | % Fulfillment BAST approved ARO VS SOW SITAC Mitra |  | 15% | 100 | % | Persentase kesesuaian jumah PR/PO SITAC dengan jumlah SOW mitra yang ditugaskan sebesar 100%
44 |  | % rejection Pembayaran lahan dari PMO |  | 15% | 0 | % | Persentase jumlah penolakan dokumen pembayaran lahan dari tim PMO sebesar 0%
45 |  | % Verifikasi payment landlease |  | 20% | 100 | % | Persentase verifikasi pembayaran sewa lahan saat FP sebesar 100%
46 | CME ADMINISTRATION | % Fullfillment doc BAUK (E-BAST/Xlsys/All Operator) |  | 25% | 100 | % | Persentase kesesuaian jumlah ketersediaan dokumen BAUK terhadap jumlah site RFI pada sistem operator
47 |  | LT Submit BAUK to approval PMO (dari RFI) |  | 25% | 14 | d | Lama waktu untuk dokumen BAUK diapprove PMO 21 hari sejak site RFI
48 |  | % Fulfillment BAST approved ARO VS SOW CME Mitra |  | 15% | 100 | % | Persentase kesesuaian jumah PR/PO CME dengan jumlah SOW mitra yang ditugaskan sebesar 100%
49 |  | % rejection BAUK dari PMO |  | 15% | 0 | % | Persentase jumlah penolakan dokumen BAUK dari tim PMO sebesar 0%
50 |  | % Ontime Handover site & Document to Operator (Power PLN Permanent, Multiguna, Overblast) (14 d from RFI) RFI PLN Permanent |  | 20% | 100 | % | Persentase Handover site & Document to Operator (Kunci, Power PLN Permanent, Multiguna, Overblast) secara tepat waktu 14 hari dari RFI
51 | DATA COMPLIENCE SUPPORT | LT RFL certificate approve dari Doc RFL accepted |  | 20% | 2 | d | Lama waktu untuk RFL certificate dapprove 2 hari sejak dokumen RFL diterima
52 |  | LT Resi Perizinan dari RFL certificate Release |  | 15% | 7 | d | Lama waktu untuk mendapatkan resi perizinan 7 hari sejak RFL certificate rilis
53 |  | LT IMB Release dari RFL |  | 25% | 120 | d | Lama waktu untuk IMB rilis 120 hari sejak RFL
54 |  | % IMB ready 100% vs RFI completeness |  | 20% | 100 | % | Persentase ketersediaan IMB site status RFI cut off per Agustus 2022 sebesar 100%
55 |  | % Fullfillment Data Regulation per Residence (per semester) |  | 20% | 100 | % | Persentase pemenuhan data regulasi tiap kabupaten sesuai list awal tahun sebesar 100%

## KPI A2 2022
2022
Skor, 1, 2, 3, 4, 5
[10 empty] | Konversi vs Target |  |  |  |  | Competency by 1st layer
NO | LEVEL | Nama | KPI | Bobot | Target | Unit | DESCRIPTION | Ach | Unit | % | Ach x Bobot | Sum Ach | IDP | Achievement IDP | Ach Orientation | Business Acumen | Change Ability | Creative Problem Solving | Customer Service Orientation | Interpersonal Understanding | Organization Awareness | Initiative | Developing Others | Team Leadership
1 | AREA OPERATION DIVISION | Dwi Puja Sastra | Best performance delivery project all operator #1 | 20% | 100 | % | Menjadi nomer satu dari setiap racing yang diselenggarakan oleh operator | 75 | % | 75% | 15% | 73.59%
2 |  |  | % Cancel rate B2S | 10% | 5 | % | Persentase STIP B2S yang ter-cancel maksimal sebesar 5% | 10 | % | 50% | 5%
3 |  |  | Colo Ratio (per Area) | 10% | 1.66 | Ratio | Perbandingan jumlah tenant dibandingkan jumlah B2S & MCP di masing-masing area. | 1.63 | Ratio | 98.19% | 9.819%
4 |  |  | % Budget CAPEX effectiveness | 10% | -5 | % | Persentase penurunan aktual all item CAPEX dengan budget CAPEX yang telah ditentukan sebesar 5% | 3.98 | % | 63% | 6.3%
5 |  |  | % Fulfillment BAUK Done VS target tenancy (per area) | 20% | 95 | % | Persentase jumlah BAUK done dibandingkan dengan terget tenancy setiap bulan di masing-masing area sebesar 95% | 83 | % | 87.37% | 17.47%
6 |  |  | # Number Agreement from New Business | 20% | 2 | # | Jumlah kota yang melakukan kerja sama untuk mengembangkan Smart City sebanyak 2 kota/kabupaten (SPK Commercial rilis) | 1 | # | 50% | 10%
7 |  |  | % Completion data intelligence | 10% | 100 | % | Persentase kelengkapan submit 3 data intelligence (high potential area / location, Vendor/Supplier Competitive Comparison in Area) | 100 | % | 100% | 10%
8 | PROJECT MANAGEMENT SACME DEPARTMENT | Wisnu Eko Prasetyo | Best performance delivery project all operator #1 | 20% | 100 | % | Menjadi nomer satu dari setiap racing yang diselenggarakan oleh operator dengan memastikan ontime SLA operator, success rate operator, akurasi RFI target VS actual operator, tidak ada revoke | 75 | % | 75% | 15% | 71.08%
9 |  |  | % cancel rate B2S | 10% | 5 | % | Persentase STIP B2S yang ter-cancel maksimal sebesar 5% | 10 | % | 50% | 5%
10 |  |  | % Project Delivery Ontime (NB 120; colo 21; IBS 90; MMP 45; Ints 60) | 20% | 80 | % | Persentase pembangunan di tahun 2021 secara tepat waktu berdasarkan target masing-masing SoW di masing-masing area sebesar 80% | 59.7 | % | 74.63% | 14.93%
11 |  |  | % success rate RFI (CIP CO + STIP Jan 2020 - Agustus 2020) | 20% | 95 | % | Persentase Total RFI dibandingkan total CIP carry over 2020 + New STIP 2021 s/d cut off masing-masing SOW (baik RFI, Cancel maupun CIP) di masing-masing area sebesar 100% | 100 | % | 105.3% | 21.05%
12 |  |  | % BAUK Achievement (RFI + PO release)(cut off RFI/PO Okt) | 10% | 100 | % | Persentase jumlah BAUK done dibandingkan dengan jumlah site PO yang sudah rilis dari operator atau site sudah RFI sebesar 100% | 88 | % | 88% | 8.8%
13 |  |  | % Budget CAPEX effectiveness | 10% | -5 | % | Persentase penurunan aktual all item CAPEX dengan budget CAPEX yang telah ditentukan sebesar 5% | 3.98 | % | 63% | 6.3%
14 |  |  | QCC Score | 10% | 79 | score | Pencapaian nilai QCC sebesar 79 (gold) | 71 | score | 89.87% | 8.987%
15 | PROJECT MANAGEMENT SITAC SECTION | Fandi Kurniawan Saputra | % cancel rate B2S | 20% | 5 | % | Persentase STIP B2S yang ter-cancel maksimal sebesar 5% | 23.58 | % | 21.2% | 4.241% | 86.24% | security data
16 |  |  | % Ontime RFC Product Delivery (60 d) | 25% | 80 | % | Persentase delivery RFC di tahun 2021 secara tepat waktu berdasarkan target masing-masing SoW di masing-masing area dari total STIP sebesar 80% | 56.21 | % | 70.26% | 17.57%
17 |  |  | % Budget CAPEX effectiveness | 20% | -5 | % | Persentase penurunan aktual all item CAPEX dengan budget CAPEX yang telah ditentukan sebesar 5% | -6.85 | % | 137% | 27.4%
18 |  |  | % Recovery Sunk Cost Site Pre Cancel / Cancel | 20% | 80 | % | Persentase recovery Sunk Cost pembayaran lahan site yang precancel/cancel sebesar 80% | 100 | % | 125% | 25%
19 |  |  | % IMB ready 100% vs RFI completeness | 15% | 100 | % | Persentase ketersediaan IMB site status RFI cut off per Agustus 2022 sebesar 100% | 80.2 | % | 80.2% | 12.03%
20 | SITAC OFFICER | Anugerah Permana Prasetyo Aji | % cancel rate B2S | 20% | 5 | % | Persentase STIP B2S yang ter-cancel maksimal sebesar 5% | 23.6 | % | 21.19% | 4.237% | 79.75% | Site Acquistion
21 |  |  | LT Pre SITAC B2S | 30% | 14 | d | Lama penyelesaian Pre SITAC B2S 14 hari tanggal STIP. | 53 | d | 26.42% | 7.925% |  | Negotiation Skill
22 |  |  | LT SITAC B2S | 25% | 46 | d | Lama penyelesaian Pre SITAC B2S 46 hari tanggal STIP. | 27 | d | 170.4% | 42.59%
23 |  |  | % RTC-1 Site Permanent | 15% | 100 | % | Persentase RFI Site berstatus RTC 1 (Hasil assessment AOP) dibandingkan dengan Total Site yang RFI di tahun 2022 | 94 | % | 100% | 15%
24 |  |  | No Fraud Audit Finding SITAC Process | 10% | 0 | % | Tidak ditemukan kecurangan pada proses SITAC berdasarkan hasil Audit team Corporate Audit. | 0 | % | 100% | 10%
|  | Muhamad Rinaldi Aditya | % cancel rate B2S | 20% | 5 | % | Persentase delivery RFI 2021 STIP 1 dan 6 secara tepat waktu berdasarkan target masing-masing SoW di masing-masing area dari total site RFC (B2S 60, colo 21, MMP 45, Ints 60) | 19.49 | % | 25.65% | 5.131% | 78.98% | Site Acquistion | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5
|  |  | LT Pre SITAC B2S | 30% | 14 | % | Persentase kelengkapan dokumen BAUK secara tepat waktu 14 hari dari RFI | 53.02 | % | 26.41% | 7.922% |  | Negotiation Skill | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5
|  |  | LT SITAC B2S | 25% | 46 | % | Persentase temuan dari audit asset dan audit corporate terhadap site RFI 2022 | 28.1 | % | 163.7% | 40.93%
|  |  | % RTC-1 Site Permanent | 15% | 100 | % | Persentase kelengkapan BA site on service terhadap total RFI di tahun 2021 | 94 | % | 100% | 15%
|  |  | No Fraud Audit Finding SITAC Process | 10% | 0 | % | Persentase penyelesaian pembangunan site permanen untuk tower temporary yang sudah RFI >1 tahun dan IMB sudah ready sebanyak 80% | 0 | % | 100% | 10%
25 | PROJECT MANAGEMENT CME SECTION | Joko Iswanto | % Ontime RFI Product Delivery (B2S 60. colo 21, MMP 45, Ints 60) | 30% | 80 | % | Persentase delivery RFI 2021 STIP 1 dan 6 secara tepat waktu berdasarkan target masing-masing SoW di masing-masing area dari total site RFC (B2S 60, colo 21, MMP 45, Ints 60) | 31.25% | % | 31% | 9.3% | 78.3%
26 |  |  | % Ontime fulfillment Document BAUK (base on RFI) | 20% | 100 | % | Persentase kelengkapan dokumen BAUK secara tepat waktu 14 hari dari RFI | 95 | % | 95% | 19%
27 |  |  | % Project Quality dari Asset | 20% | 0 | % | Persentase temuan dari audit asset dan audit corporate terhadap site RFI 2022 | 0 | % | 100% | 20%
28 |  |  | % BA site On Service vs RFI | 10% | 100 | % | Persentase kelengkapan BA site on service terhadap total RFI di tahun 2021 | 100 | % | 100% | 10%
29 |  |  | % permanenisasi tower temporary (RFI >1thn dan IMB Ready) | 10% | 100 | % | Persentase penyelesaian pembangunan site permanen untuk tower temporary yang sudah RFI >1 tahun dan IMB sudah ready sebanyak 80% | 100 | % | 100% | 10%
30 |  |  | QHSE Objective | 10% | 100 | % | Persentase kelengkapan item laporan monitoring QHSE setiap tanggal 3; laporan QHSE internal, Laporan QHSE internal, Laporan fatality. | 100 | % | 100% | 10%
31 | CME INSPECTOR | Aji Saputro | % Ontime RFI Product Delivery (B2S 60. colo 21, MMP 45, Ints 60) | 30% | 80 | % | Persentase delivery RFI 2021 STIP 1 dan 6 secara tepat waktu berdasarkan target masing-masing SoW di masing-masing area dari total site RFC (B2S 60, colo 21, MMP 45, Ints 60) | 88 | % | 110% | 33%
32 |  |  | LT ATP from RFI | 25% | 14 | d | Lama waktu penyelesaian untuk proses ATP ke mitra dan operator maksimal 14 hari dari RFI | 138 | d | 10.14% | 2.536%
33 |  |  | % fullfillment As Plan Drawing VS As Build Drawing dan COR | 15% | 100 | % | Persentase kesesuaian antara As Build Drawing dengan implementasi lapangan | 100 | % |  | 0%
34 |  |  | % Project Quality dari Asset | 20% | 0 | % | Persentase temuan dari audit asset dan audit corporate terhadap site RFI 2022 | 0 | % |  | 0%
35 |  |  | QHSE Objective | 10% | 100 | % | Persentase kelengkapan item laporan monitoring QHSE setiap tanggal 3; laporan QHSE internal, Laporan QHSE internal, Laporan fatality. | 80 | % |  | 0%
31 | CME INSPECTOR | Ishak Rante Allo | % Ontime RFI Product Delivery (B2S 60. colo 21, MMP 45, Ints 60) | 30% | 80 | % | Persentase delivery RFI 2021 STIP 1 dan 6 secara tepat waktu berdasarkan target masing-masing SoW di masing-masing area dari total site RFC (B2S 60, colo 21, MMP 45, Ints 60) | 89 | % | 111.2% | 33.38%
32 |  |  | LT ATP from RFI | 25% | 14 | d | Lama waktu penyelesaian untuk proses ATP ke mitra dan operator maksimal 14 hari dari RFI | 182 | d | 7.692% | 1.923%
33 |  |  | % fullfillment As Plan Drawing VS As Build Drawing dan COR | 15% | 100 | % | Persentase kesesuaian antara As Build Drawing dengan implementasi lapangan | 100 | % |  | 0%
34 |  |  | % Project Quality dari Asset | 20% | 0 | % | Persentase temuan dari audit asset dan audit corporate terhadap site RFI 2022 | 0 | % |  | 0%
35 |  |  | QHSE Objective | 10% | 100 | % | Persentase kelengkapan item laporan monitoring QHSE setiap tanggal 3; laporan QHSE internal, Laporan QHSE internal, Laporan fatality. | 100 | % |  | 0%
36 | REGIONAL PROJECT SUPPORT | Virgo Karismayanthi | % Fulfillment BAST approved ARO VS SOW Mitra | 25% | 100 | % | Persentase kesesuaian jumah PR/PO SITAC dan CME dengan jumlah SOW mitra yang ditugaskan sebesar 100% | 81 | % |  | 0% |  | Business Acuman
37 |  |  | % fulfillment BA Stock opname dari Pre cancel | 10% | 100 | % | Persentase kelengkapan BA stock opname dari site pre cancel sebesar 100% | 100 | % |  | 0% |  | IMS
38 |  |  | % BAUK Achievement (RFI + PO release) (cut off RFI/PO Okt) | 25% | 100 | % | Persentase BAUK done terhadap site PO yang sudah rilis dari operator atau RFI | 88 | % | 88% | 22%
39 |  |  | %Reduce penalty by operator (part project) | 20% | 100 | % | Persentase pengurangan pinalti oleh operator karena project untuk site RFI 2020 | 100 | % |  | 0%
40 |  |  | % Completion data analysist & suggestion | 20% | 100 | % | Persentase kelengkapan submit data analisa dan saran perbaikan setiap bulan kepada PM SACME dan ARO sebesar 100% | 90 | % |  | 0%
41 | SITAC ADMINISTRATION | Ayu Sinariyani | LT Submitted Doc. RFL from SITAC Done | 25% | 3 | d | Lama waktu submit dokumen RFL 3 hari sejak SITAC selesai | 88 | d |  | 0%
42 |  |  | % Ontime doc.submission pembayaran lahan | 25% | 100 | % | Persentase dokumen pembayaran submit ke finance secara tepat waktu sesuai masing-masing target pembayaran (DP = 7 hari dari RFC , FP = 21 hari dari RFI) | 72 | % |  | 0%
43 |  |  | % Fulfillment BAST approved ARO VS SOW SITAC Mitra | 15% | 100 | % | Persentase kesesuaian jumah PR/PO SITAC dengan jumlah SOW mitra yang ditugaskan sebesar 100% | 81 | % |  | 0%
44 |  |  | % rejection Pembayaran lahan dari PMO | 15% | 0 | % | Persentase jumlah penolakan dokumen pembayaran lahan dari tim PMO sebesar 0% | 100 | % |  | 0%
45 |  |  | % Verifikasi payment landlease | 20% | 100 | % | Persentase verifikasi pembayaran sewa lahan saat FP sebesar 100% | 97 | % |  | 0%
46 | CME ADMINISTRATION | Wira Ranata | % Fullfillment doc BAUK (E-BAST/Xlsys/All Operator) | 25% | 100 | % | Persentase kesesuaian jumlah ketersediaan dokumen BAUK terhadap jumlah site RFI pada sistem operator | 92.19 | % |  | 0%
47 |  |  | LT Submit BAUK to approval PMO (dari RFI) | 25% | 14 | d | Lama waktu untuk dokumen BAUK diapprove PMO 21 hari sejak site RFI | 15 | d |  | 0%
48 |  |  | % Fulfillment BAST approved ARO VS SOW CME Mitra | 15% | 100 | % | Persentase kesesuaian jumah PR/PO CME dengan jumlah SOW mitra yang ditugaskan sebesar 100% | 81 | % |  | 0%
49 |  |  | % rejection BAUK dari PMO | 15% | 0 | % | Persentase jumlah penolakan dokumen BAUK dari tim PMO sebesar 0% | 100 | % |  | 0%
50 |  |  | % Ontime Handover site & Document to Operator (Power PLN Permanent, Multiguna, Overblast) (14 d from RFI) RFI PLN Permanent | 20% | 100 | % | Persentase Handover site & Document to Operator (Kunci, Power PLN Permanent, Multiguna, Overblast) secara tepat waktu 14 hari dari RFI | 80.81 | % |  | 0%
51 | DATA COMPLIENCE SUPPORT | Mayta Triyanti | LT RFL certificate approve dari Doc RFL accepted | 20% | 2 | d | Lama waktu untuk RFL certificate dapprove 2 hari sejak dokumen RFL diterima | 1 | d |  | 0%
52 |  |  | LT Resi Perizinan dari RFL certificate Release | 15% | 7 | d | Lama waktu untuk mendapatkan resi perizinan 7 hari sejak RFL certificate rilis | 5 | d | 140% | 21%
53 |  |  | LT IMB Release dari RFL | 25% | 120 | d | Lama waktu untuk IMB rilis 120 hari sejak RFL | 116 | d | 103.4% | 25.86%
54 |  |  | % IMB ready 100% vs RFI completeness | 20% | 100 | % | Persentase ketersediaan IMB site status RFI cut off per Agustus 2022 sebesar 100% | 88 | % | 88% | 17.6%
55 |  |  | % Fullfillment Data Regulation per Residence (per semester) | 20% | 100 | % | Persentase pemenuhan data regulasi tiap kabupaten sesuai list awal tahun sebesar 100% | 100 | % | 100% | 20%

## Sheet1
IMB Readiness
RFI Year | (Multiple Items) |  | RFI Year | 2022 |  | RFI Year | 2022
RFI Month | (Multiple Items) |  | RFI Month | (Multiple Items) |  | RFI Month | (Multiple Items)
Row Labels | Count of sonumb |  | Row Labels | Count of sonumb |  | Row Labels | Count of sonumb
Done | 173 |  | Done | 51 |  | Done | 19
Non SOW | 260 |  | Non SOW | 24 |  | Non SOW | 11
Not Yet | 49 |  | Not Yet | 25 |  | Not Yet | 24
Grand Total | 482 |  | Grand Total | 100 |  | Grand Total | 54
IMB release di tahun 2022 (RFI Year 2010 - 2022)
RFI Year | IMB Done | IMB NY | Total |  |  | Done | Total | Percentage
2010 - 2022 | 173 | 49 | 222 |  | Aktual KPI (All Site) | 224 | 298 | 75.17%
2022 (Jan - Aug) | 51 | 25 | 76
2022 (Aug - Des) | 19 |  | 19 |  | Tambahan (All Site) | 243 | 317 | 76.66%
Total | 243 | 74 | 317
[6 empty] | Done | Total | Percentage
[5 empty] | Aktual KPI (2022) | 51 | 76 | 67.11%
[5 empty] | Tambahan (2022) | 70 | 95 | 73.68%
[5 empty] | SONumb | (All)
[9 empty] | SONumb | (All)
RFC Ontime |  |  |  |  | Row Labels | Count of RTC | Count of RTC2 |  | PRE-SITAC
Row Labels | Count of SONumb |  |  |  | RTC 1 | 150 | 98.04% |  | Row Labels | Count of Aging PRE_SITAC
ONTIME | 86 |  |  |  | RTC 2 B | 1 | 0.6536% |  | ONTIME | 23
OVERDUE | 67 |  |  |  | RTC 3 | 2 | 1.307% |  | OVERDUE | 130
Grand Total | 153 |  |  |  | Grand Total | 153 | 100% |  | Grand Total | 153
Percentage | 56.21%
Cancel Rate
PRE SITAC
Count of sonumb | Column Labels |  |  |  |  | Row Labels | Average of Pre-SITAC
Row Labels | CIP | PRECANCEL | RFI | Grand Total |  | ONTIME | 8.2174
HCPT |  | 1 | 1 | 2 |  | OVERDUE | 61.3846
ISAT | 5 | 13 | 4 | 22 |  | Grand Total | 53.3922
SMART8 |  | 3 | 16 | 19
TBG |  |  | 2 | 2
TSEL | 4 | 11 | 66 | 81
XL | 14 | 26 | 63 | 103 |  | SITAC
Grand Total | 23 | 54 | 152 | 229 |  | Row Labels | Average of Aging SITAC
Percentage | 10.04% | 23.58% | 66.38% |  |  | ONTIME | 15.9167
[6 empty] | OVERDUE | 97.2381
[6 empty] | Grand Total | 27.0784

## List SOW
SONumb | ALL SITE | Site ID | Site ID Opr | Site Name | Site Name Operator | Site Type | STIP | Operator | Co | STIP Number | STIP Date | latitude | longitude | Address | regional_name | kabupaten_name | Province | Height | Tahapan_Project | Status | Status_Dtl | Supplier_Sitac | Supplier_CME | SSR Date | Aging SSR | Aging PRE_SITAC | Aging SITAC | Aging SITAC | RFC Date | Aging RFC | Status Ontime | RTC
0010709070011 | 0010709070011 | 1274521001 | CBN614 | PERMANENLEBAKWANGI2 | PERMANENLEBAKWANGI2 | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 046398/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-22 | -6.42884 | 106.54552 | Kp. Nanggung RT.003 RW.005 Desa Bangunjaya Kec. Cigudeg Kab. Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | BAPS | BAPS | RFI | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 2022-01-31 09:24 | 131 | OVERDUE | 7 | ONTIME | 2022-02-07 17:33 | 138 | OVERDUE | RTC 1
0010709120011 | 0010709120011 | 1274551001 | CBN623 | PERMANENCOMBATTIRTAWARNARUMPIN | PERMANENCOMBATTIRTAWARNARUMPIN | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 046404/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-22 | -6.37793 | 106.63681 | Kp. Legok Nyenang RT. 01 RW. 07 Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | BAPS | BAPS | RFI | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | 2021-12-31 09:22 | 100 | OVERDUE | 10 | ONTIME | 2022-01-10 15:45 | 110 | OVERDUE | RTC 1
0010709080011 | 0010709080011 | 1274531001 | BOX049 | PERMANENCOMBATRAYASEMPLAK | PERMANENCOMBATRAYASEMPLAK | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 046400/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-22 | -6.55961 | 106.76434 | JL Fajar Baru RT 04/RW 01, Kelurahan Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BOGOR | JAWA BARAT | 28 | BAPS | BAPS | RFI |  | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | 2022-06-30 13:54 | 281 | OVERDUE | 0 | ONTIME | 2022-06-30 15:23 | 281 | OVERDUE | RTC 1
0010725660011 | 0010725660011 | 1136521001 | JSZ048 | RAGUNANPASARMINGGU | RAGUNANPASARMINGGU | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | PKP | 051142/TBG-PKP/TSEL/MKT/01/2022 | 2022-01-26 | -6.281949 | 106.819301 | Jl Ampera Raya No 63 RT 01 RW 04 Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan DKI Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 25 | RFI | CME | RFI |  |  | 2022-04-18 13:53 | 82 | OVERDUE | 8 | ONTIME | 2022-04-26 09:13 | 90 | OVERDUE | RTC 3
0010714710011 | 0010714710011 | 1275311001 | CKR346 | KARANGSETIAKARANGBAHAGIA | KARANGSETIAKARANGBAHAGIA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 047730/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2021 | 2021-10-25 | -6.21866 | 107.18211 | Kp Pule RT.003 RW. 002 Desa. Karang Setia Kecamatan. Karang Bahagia Kab Bekasi Prop. Jawa Barat | JABODETABEK (INNER) | BEKASI | JAWA BARAT | 52 | BAPS | BAPS | RFI | PT. ORLIE INDONESIA |  | 2022-01-27 09:07 | 94 | OVERDUE | 14 | ONTIME | 2022-02-10 18:24 | 108 | OVERDUE | RTC 1
0010722500011 | 0010722500011 | 1322641001 | CPT250 | PERMANENCOMBATLIVINGWORLD | PERMANENCOMBATLIVINGWORLD | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 050560/TBG-TB/TSEL/MKT/12/2021 | 2021-12-23 | -6.241926 | 106.652395 | Jl. Alam Utama, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG SELATAN | BANTEN | 25 | RFI | CME | RFI |  |  | 2022-06-08 17:30 | 167 | OVERDUE | 143 | OVERDUE | 2022-10-29 15:06 | 310 | OVERDUE | RTC 2 B
0010733690011 | 0010733690011 | 1323111001 | SRG996 | CIKANDECIKANDE2 | CIKANDECIKANDE2 | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 051961/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-07 | -6.22040 | 106.35860 | KP. PABUARAN RT.001 RW.004 DESA CIKANDE, KEC.CIKANDE. KAB.SERANG. PROV.BANTEN | JABODETABEK (OUTER) | SERANG | BANTEN | 42 | BAPS | BAPS | RFI | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | 2022-02-19 22:54 | 12 | ONTIME | 31 | ONTIME | 2022-03-22 16:31 | 43 | ONTIME | RTC 1
0010736700011 | 0010736700011 | 1323171001 | TGR558 | LAVON | LAVON | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 052481/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.19629 | 106.50789 | Kawaron Girang RT.01 RW.04 Desa. Wanakerta Kec. Sindang Jaya Kab. Tangerang, Banten | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42.00 | BAPS | BAPS | RFI | PT. RAKA MITRA BERSAMA | PT. RAKA MITRA BERSAMA | 2022-02-21 23:17 | 3 | ONTIME | 129 | OVERDUE | 2022-06-30 22:17 | 132 | OVERDUE | RTC 1
0010737610011 | 0010737610011 | 1137191001 | JBX443 | KOSAMBIRANDU | KOSAMBIRANDU | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 052576/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.181665 | 106.718284 | Jl. Cemara Raya No.10 RT. 008 RW. 008 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 25 | BAPS | BAPS | RFI |  | PT. ORLIE INDONESIA | 2022-04-22 14:14 | 63 | OVERDUE | 55 | OVERDUE | 2022-06-16 08:22 | 118 | OVERDUE | RTC 1
0010737650011 | 0010737650011 | 1137231001 | JTX649 | BALAIRAKYAT | BALAIRAKYAT | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 052580/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.225205 | 106.90113 | Jalan Balai Rakyat II No.2, RT 012 RW 001, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 25 | BAPS | BAPS | RFI |  |  | 2022-02-21 19:32 | 3 | ONTIME | 38 | ONTIME | 2022-03-31 20:03 | 41 | ONTIME | RTC 1
0010774390011 | 0010774390011 | 1138791001 | JUX594 | KAMALMUARAPENJARINGAN | KAMALMUARAPENJARINGAN | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 059233/TBG-TB/TSEL/MKT/06/2022 | 2022-06-17 | -6.12413 | 106.73499 | Jl. Kapuk Kayu Besar 44, RT.1/RW.2, Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 20 | RFI | CME | RFI |  |  | 2022-06-24 14:12 | 7 | ONTIME | 4 | ONTIME | 2022-06-28 15:21 | 11 | ONTIME | RTC 1
0010680090011 | 0010680090011 | 1271391001 | CKR338 | PERUMAHAN KSB | PERUMAHAN KSB | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 036987/TBG-TB/TSEL/MKT/04/2021 | 2021-04-14 | -6.4022 | 107.11443 | Jl. Agus Salim IV RT 003 RW 008 Desa Wibawamulya, Kec. Cibarusah, Kab, Bekasi, Jawa Barat | JABODETABEK (INNER) | BEKASI | JAWA BARAT | 32 | BAPS | BAPS | RFI | PT. AULIA DANARDANA |  | 2021-11-01 09:55 | 201 | OVERDUE | 312 | OVERDUE | 2022-09-09 09:24 | 513 | OVERDUE | RTC 1
0010733660011 | 0010733660011 | 1276351001 | CBN633 | CIMANGGU1CIBUNGBULANG | CIMANGGU1CIBUNGBULANG | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 051958/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-07 | -6.56256 | 106.66660 | Kp. Ciaruteun RT.04/08, Desa Cimanggu 1, Kec. Cibungbulang, Kab. Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 52 | BAPS | BAPS | RFI | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 2022-02-22 00:25 | 15 | OVERDUE | 23 | ONTIME | 2022-03-17 10:59 | 38 | ONTIME | RTC 1
0010733700011 | 0010733700011 | 1276371001 | CBN632 | GUNUNGMULYATENJOBOGOR | GUNUNGMULYATENJOBOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 051962/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-07 | -6.63218 | 106.70652 | Kp. Pasir RT 003 RW 005 Desa Gunung Mulya Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 52 | BAPS | BAPS | RFI | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 2022-02-21 18:14 | 14 | ONTIME | 11 | ONTIME | 2022-03-04 09:28 | 25 | ONTIME | RTC 1
0010737620011 | 0010737620011 | 1137201001 | JBX446 | SLTPN | SLTPN | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 052577/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.15197 | 106.69095 | Kp. Kojan RT.013 RW.006 Kel. Kalideres Kec. Kalideres Kota Jakarta Barat | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 25 | BAPS | BAPS | RFI |  |  | 2022-02-21 22:38 | 3 | ONTIME | 38 | ONTIME | 2022-03-31 15:11 | 41 | ONTIME | RTC 1
0010737660011 | 0010737660011 | 1137241001 | JUX587 | PERJUANGANRAYA | PERJUANGANRAYA | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 052581/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.13619 | 106.905605 | Jalan Perjuangan Raya RT 017 RW 007, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 25 | BAPS | BAPS | RFI |  |  | 2022-02-21 19:56 | 3 | ONTIME | 67 | OVERDUE | 2022-04-29 17:20 | 70 | OVERDUE | RTC 1
0010741890011 | 0010741890011 | 1323421001 | TNX333 | BMTOPPO | BMTOPPO | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 053409/TBG-TB/TSEL/MKT/03/2022 | 2022-03-24 | -6.15164 | 106.60574 | Kp Periuk Jaya RT 001 RW 004, Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten | JABODETABEK (OUTER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 9 | RFI | CME | RFI | PT. MAJAA GILI LUMINTU |  | 2022-06-15 16:40 | 83 | OVERDUE | 134 | OVERDUE | 2022-10-27 08:57 | 217 | OVERDUE | RTC 1
0010774400011 | 0010774400011 | 1138801001 | JSX717 | PEPAYAJAGAKARSA | PEPAYAJAGAKARSA | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 059234/TBG-TB/TSEL/MKT/06/2022 | 2022-06-17 | -6.32337 | 106.82021 | Jl. Kecapi VI No.27 RT.001 RW.005 Kel.jagakarsa Kec.Jagakarsa , Jakarta Selatan , DKI Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 25 | RFI | CME | RFI |  |  | 2022-06-24 14:49 | 7 | ONTIME | 11 | ONTIME | 2022-07-05 21:51 | 18 | ONTIME | RTC 1
0010802280011 | 0010802280011 | 1282171001 | PLR023 | GUNUNGWALATHEGARMANAH | GUNUNGWALATHEGARMANAH | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 062995/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 2022-10-04 | -6.93451 | 106.80189 | Kp. Manggis RT 03 RW 01 Desa Cimanggis Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 62 | RFI | CME | RFI | PT. DATATEL INDONESIA | PT. DATATEL INDONESIA | 2022-10-30 07:01 | 26 | OVERDUE | 7 | ONTIME | 2022-11-06 13:04 | 33 | ONTIME | RTC 1
0010708680011 | 0010708680011 | 1134881001 | JTX539 | PERMANENASRAMAHAJI | PERMANENASRAMAHAJI | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 046308/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-21 | -6.28453 | 106.88489 | Markas KOOPS AU I, Kel. Pinang Ranti, Kec. Makassar, Kota Jakarta Timur | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 25 | RFI | CME | RFI |  |  | 2022-01-15 15:06 | 116 | OVERDUE | 3 | ONTIME | 2022-01-18 14:48 | 119 | OVERDUE | RTC 1
0010708720011 | 0010708720011 | 1274471001 | CKR360 | TELAGAMURNICIKARANGBARAT | TELAGAMURNICIKARANGBARAT | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 046312/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-21 | -6.24874 | 107.12624 | Kp. Sri Bodas RT.003 RW.009 Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi | JABODETABEK (INNER) | BEKASI | JAWA BARAT | 52 | BAPS | BAPS | RFI | PT. ABBASY CIPTA MANDIRI | PT. ORLIE INDONESIA | 2021-11-29 15:35 | 69 | OVERDUE | 144 | OVERDUE | 2022-04-22 13:39 | 213 | OVERDUE | RTC 1
0010736650011 | 0010736650011 | 1276481001 | BOO843 | PROFM | PROFM | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 052476/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.61020 | 106.81448 | Jl. Pajajaran Indah V, RT.01 RW.011 Kel. Baranangsiang, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat 16143 | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BOGOR | JAWA BARAT | 6 | RFI | CME | RFI |  | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 2022-06-08 15:14 | 110 | OVERDUE | 62 | OVERDUE | 2022-08-09 19:58 | 172 | OVERDUE | RTC 1
0010736690011 | 0010736690011 | 1276501001 | CBN631 | PERUMAHAN CITEUREP | PERUMAHAN CITEUREP | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 052480/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.50204 | 106.90335 | Kp. Tonggoh RT 002 RW 002 Desa Gunungsari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | BAPS | BAPS | RFI | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 2022-02-22 00:26 | 4 | ONTIME | 48 | OVERDUE | 2022-04-11 17:49 | 52 | ONTIME | RTC 1
0010754460011 | 0010754460011 | 1138401001 | PPR010 | RELOCPLTONGKENG | RELOCPLTONGKENG | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 056190/TBG-TB/TSEL/MKT/05/2022 | 2022-05-18 | -5.595852 | 106.55716 | Pulau Putri Barat RT.001 RW.003 Kelurahan Pulau Kelapa Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu | JABODETABEK (INNER) | ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU | DKI JAKARTA | 72 | RFI | CME | RFI | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 2022-09-01 15:28 | 106 | OVERDUE | 25 | ONTIME | 2022-09-26 15:40 | 131 | OVERDUE | RTC 1
0010802270011 | 0010802270011 | 1324781001 | RKB084 | SUKAMANAHRANGKASBITUNG | SUKAMANAHRANGKASBITUNG | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 062994/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 2022-10-04 | -6.32511 | 106.27897 | Lingkungan Kali Cikambuy Blok 6 Rt.1 Rw.3 Desa Sukamanah Kec. Rangkasbitung, Lebak | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 62 | RFI | CME | RFI | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | 2022-11-01 13:55 | 28 | OVERDUE | 10 | ONTIME | 2022-11-11 09:02 | 38 | ONTIME | RTC 1
0010802360011 | 0010802360011 | 1282221001 | CKR388 | VILLA SETU WANGI | VILLA SETU WANGI | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 063003/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 2022-10-04 | -6.34436 | 107.04703 | Kp. Ciledug RT 01 RW 01 Desa Ciledug, Kec. Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat | JABODETABEK (INNER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | RFI | CME | RFI | PT. AULIA DANARDANA |  | 2022-11-03 09:04 | 30 | OVERDUE | 26 | ONTIME | 2022-11-29 09:27 | 56 | ONTIME | RTC 1
0010802490011 | 0010802490011 | 1282261001 | PLR015 | BUNIWANGIGEGERBITUNG | BUNIWANGIGEGERBITUNG | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 063016/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 2022-10-04 | -6.95657 | 107.01478 | Kp Tanjungsirna RT.25B RW 007, Desa Caringin, Kec. Gegerbitung, Kab.Sukabumi | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 62 | RFI | CME | RFI | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 2022-10-21 16:34 | 17 | OVERDUE | 6 | ONTIME | 2022-10-27 08:58 | 23 | ONTIME | RTC 1
0010802530011 | 0010802530011 | 1282301001 | PLR036 | CIRACAPUJUNGGENTENG | CIRACAPUJUNGGENTENG | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 063020/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 2022-10-04 | -7.33106 | 106.43339 | Kp. Kebon Waru RT 05 RW 03 Desa Gunung Batu Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 62 | RFI | CME | RFI | PT. DATATEL INDONESIA | PT. DATATEL INDONESIA | 2022-10-30 06:52 | 26 | OVERDUE | 22 | ONTIME | 2022-11-21 14:22 | 48 | ONTIME | RTC 1
0010802590011 | 0010802590011 | 1282341001 | CKR383 | HARVESTCITYCLUSTERBARAT | HARVESTCITYCLUSTERBARAT | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 063026/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 2022-10-04 | -6.37986 | 107.02071 | Kp. Sadang RT 02 RW 02 Desa Cikarageman, Kec. Setu, Kabupaten Bekasi Jawa Barat | JABODETABEK (INNER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | RFI | CME | RFI | PT. AULIA DANARDANA |  | 2022-10-28 11:40 | 24 | OVERDUE | 14 | ONTIME | 2022-11-11 09:05 | 38 | ONTIME | RTC 1
0010733710011 | 0010733710011 | 1323121001 | SRG998 | CISARNOLDIT | CISARNOLDIT | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 051963/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-07 | -6.15628 | 106.25615 | Jl.Cisait – Karang Jetak, Kp Karang Jetak RT 004 RW 03 Desa Cisait, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang Provinsi Banten | JABODETABEK (OUTER) | SERANG | BANTEN | 52 | BAPS | BAPS | RFI | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | 2022-02-18 15:43 | 11 | ONTIME | 24 | ONTIME | 2022-03-14 16:58 | 35 | ONTIME | RTC 1
0010736670011 | 0010736670011 | 1137161001 | JSZ047 | BRIGIFCIPEDAK | BRIGIFCIPEDAK | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 052478/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.344922 | 106.799052 | Jl. Brigif E RT 001 RW 001, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 25 | BAPS | BAPS | RFI |  |  | 2022-05-09 16:57 | 80 | OVERDUE | 8 | ONTIME | 2022-05-17 23:17 | 88 | OVERDUE | RTC 1
0010736710011 | 0010736710011 | 1323181001 | TGR562 | PURIPERMAI3RAKSA | PURIPERMAI3RAKSA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 052482/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.24722 | 106.46616 | Kp. Babakan Kandang RT. 07/03 Desa. Pematang, Kec. Tigarakasa, Kab. Tangerang, Banten | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | BAPS | BAPS | RFI | PT. RAKA MITRA BERSAMA | PT. RAKA MITRA BERSAMA | 2022-02-21 23:24 | 3 | ONTIME | 38 | ONTIME | 2022-03-31 22:05 | 41 | ONTIME | RTC 1
0010754570011 | 0010754570011 | 1278961001 | BOX050 | RELOCPANGKALANRAYA3PTEL | RELOCPANGKALANRAYA3PTEL | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 056816/TBG-TB/TSEL/MKT/05/2022 | 2022-05-20 | -6.56213 | 106.80695 | Kedung Badak RT.009 RW.001 Kel.Kedungbadak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor Provinsi Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BOGOR | JAWA BARAT | 28 | RFI | CME | RFI |  | PT. TURANGGA EMPAT TIGA | 2022-09-30 09:43 | 133 | OVERDUE | 17 | ONTIME | 2022-10-17 10:05 | 150 | OVERDUE | RTC 1
0010802350011 | 0010802350011 | 1282211001 | PLR049 | PARUNGCIAMBAR | PARUNGCIAMBAR | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 063002/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 2022-10-04 | -6.86302 | 106.75457 | Jl. Palasari km 2 RT. 03 RW. 01 Desa Palasari Hilir Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 62 | RFI | CME | RFI | PT. ORLIE INDONESIA | PT. ORLIE INDONESIA | 2022-10-24 14:34 | 20 | OVERDUE | 5 | ONTIME | 2022-10-29 17:49 | 25 | ONTIME | RTC 1
0010802580011 | 0010802580011 | 1282331001 | CBN658 | PERMANENCIARUTENILIRCIBUNGBULANG | PERMANENCIARUTENILIRCIBUNGBULANG | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 063025/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 2022-10-04 | -6.53697 | 106.67283 | Kp. Ciaruteun Ilir RT 04 RW 03 Desa Ciaruteun Ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 62 | RFI | CME | RFI | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 2022-11-17 08:44 | 44 | OVERDUE | 5 | ONTIME | 2022-11-22 14:30 | 49 | ONTIME | RTC 1
0010733670011 | 0010733670011 | 1276361001 | KRW923 | PALAWAD | PALAWAD | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 051959/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-07 | -6.28138 | 107.34812 | Kp Tanjung RT.021 RW. 005 Kelurahan. Plawad Kecamatan Karawang Timur Kab Karawang Prop. Jawa Barat | JABODETABEK (INNER) | KARAWANG | JAWA BARAT | 52 | BAPS | BAPS | RFI | PT. ORLIE INDONESIA | PT. ORLIE INDONESIA | 2022-02-21 10:42 | 14 | ONTIME | 21 | ONTIME | 2022-03-14 15:08 | 35 | ONTIME | RTC 1
0010736680011 | 0010736680011 | 1276491001 | BKX896 | PONDOKMELATI BEKASI | PONDOKMELATI BEKASI | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 052479/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.33206 | 106.93848 | Kp. Pabuaran No. 45 RT. 008 RW. 001 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat | JABODETABEK (INNER) | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | 42 | RFI | CME | RFI | PT. ROTUA ABADI JAYA | PT. ROTUA ABADI JAYA | 2022-08-04 11:21 | 167 | OVERDUE | 12 | ONTIME | 2022-08-16 16:27 | 179 | OVERDUE | RTC 1
0010737630011 | 0010737630011 | 1137211001 | JBX447 | BOJONGINDAHRWBUAYA | BOJONGINDAHRWBUAYA | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 052578/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.15983 | 106.74510 | Jl. Rawa Buaya No.88B RT.008 RW.011 Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 25 | BAPS | BAPS | RFI |  | PT. ORLIE INDONESIA | 2022-05-19 11:28 | 90 | OVERDUE | 28 | ONTIME | 2022-06-16 13:50 | 118 | OVERDUE | RTC 1
0010802380011 | 0010802380011 | 1324811001 | TGR579 | TANAHMERAHSEPATANTIMUR | TANAHMERAHSEPATANTIMUR | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 063005/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 2022-10-04 | -6.11182 | 106.59419 | Kp, Pisangan Pangsor RT.05 RW.03 Desa.Sangiang Kec.Sepatan Timur Kab Tangerang Prov Banten | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | RFI | CME | RFI | PT. MAJAA GILI LUMINTU |  | 2022-11-05 10:02 | 32 | OVERDUE | 6 | ONTIME | 2022-11-11 09:05 | 38 | ONTIME | RTC 1
0010802570011 | 0010802570011 | 1282321001 | SKB914 | JMBATANMERAHSKB | JMBATANMERAHSKB | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 063024/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 2022-10-04 | -6.957412 | 106.934337 | Kp. Baru Legok Bitung RT. 04 RW. 13 Kel. Limusnunggal Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi | JABODETABEK (OUTER) | KOTA SUKABUMI | JAWA BARAT | 42 | CIP | CME | PREPARE & ERECTION |  |  | 2022-12-16 17:52 | 73 | OVERDUE | 1 | ONTIME | 2022-12-17 19:45 | 74 | OVERDUE | RTC 1
0010802290011 | 0010802290011 | 1282181001 | CBN647 | CILAMEPABAMBONG | CILAMEPABAMBONG | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 062996/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 2022-10-04 | -6.62993 | 106.58717 | Kp. Cilame II RT 002 RW 007 Desa Pabangbon Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 62 | RFI | CME | RFI | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 2022-10-25 16:19 | 21 | OVERDUE | 8 | ONTIME | 2022-11-02 08:26 | 29 | ONTIME | RTC 1
0010802300011 | 0010802300011 | 1282191001 | PLR047 | PERMANENBUKITALGORITMA | PERMANENBUKITALGORITMA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 062997/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 2022-10-04 | -6.90816 | 106.70435 | Bongkok, RT 013 RW 004 Desa Tamansari Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 62 | RFI | CME | RFI | PT. TRITAMA AJI LAKSANA |  | 2022-11-04 16:05 | 31 | OVERDUE | 18 | ONTIME | 2022-11-22 14:31 | 49 | ONTIME | RTC 1
0010802600011 | 0010802600011 | 1282351001 | PLR026 | GIRIJAYADAMARRAJA | GIRIJAYADAMARRAJA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 063027/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 2022-10-04 | -6.95272 | 106.72431 | Kp. Ciawitali RT 05 RW 05 Desa Damarraja Kecamatan Warung Kiara Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 62 | RFI | CME | RFI | PT. DATATEL INDONESIA | PT. DATATEL INDONESIA | 2022-11-08 11:54 | 35 | OVERDUE | 8 | ONTIME | 2022-11-16 18:50 | 43 | ONTIME | RTC 1
0010802610011 | 0010802610011 | 1282361001 | PLR028 | SMAN1LENGKONGSUKABUMI | SMAN1LENGKONGSUKABUMI | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 063028/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 2022-10-04 | -7.13339 | 106.70747 | Kp. Ciganggeng RT 008 RW 005 Desa Tegallega Kec Lengkong Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 62 | RFI | CME | RFI | PT. ORLIE INDONESIA | PT. ORLIE INDONESIA | 2022-10-24 14:32 | 20 | OVERDUE | 5 | ONTIME | 2022-10-29 17:49 | 25 | ONTIME | RTC 1
0030729250031 | 0030729250031 | 1322911003 | JAW-BT-PDG-0622 | MAKUI_BANYUMEKAR | MAKUI_BANYUMEKAR | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051509/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.36772 | 105.84146 | Kp. Sepen RT002/001 Desa Banyumekar Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten | JABODETABEK (OUTER) | PANDEGLANG | BANTEN | 52 | BAPS | BAPS | RFI | PT. AULIA DANARDANA | PT. AULIA DANARDANA | 2022-02-22 12:21 | 22 | OVERDUE | 37 | ONTIME | 2022-03-31 20:13 | 59 | ONTIME | RTC 1
0010741910011 | 0010741910011 | 1137941001 | JBX453 | ADHIKARYAKEDOYA | ADHIKARYAKEDOYA | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 053411/TBG-TB/TSEL/MKT/03/2022 | 2022-03-24 | -6.177892 | 106.758365 | Jalan Kedoya Gang H. Maruf Rt.009 Rw.002 Kel. Kedoya Selatan Kec. Kebon jeruk Jakarta barat | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 25 | RFI | CME | RFI |  |  | 2022-03-30 08:29 | 6 | ONTIME | 1 | ONTIME | 2022-03-31 15:11 | 7 | ONTIME | RTC 1
0010754590011 | 0010754590011 | 1138411001 | JSX711 | RELOCKEMANG | RELOCKEMANG | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 056820/TBG-TB/TSEL/MKT/05/2022 | 2022-05-20 | -6.26537 | 106.81974 | Jl. Kemang Selatan I No. 30, RT.9 RW.5, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 25 | RFI | CME | RFI |  |  | 2022-07-05 09:55 | 46 | OVERDUE | 8 | ONTIME | 2022-07-13 23:39 | 54 | ONTIME | RTC 1
0010754610011 | 0010754610011 | 1138431001 | JTX650 | RELOCCIPINANGTIMUR | RELOCCIPINANGTIMUR | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 056822/TBG-TB/TSEL/MKT/05/2022 | 2022-05-20 | -6.20580 | 106.89174 | Jl Cipinang Timur No.41 RT.004. RW.002 Kelurahan. Cipinang Kecamatan. Pulo Gadung, Jakarta Timur | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 25 | RFI | CME | RFI |  |  | 2022-07-07 08:36 | 48 | OVERDUE | 0 | ONTIME | 2022-07-07 14:16 | 48 | ONTIME | RTC 1
0010802330011 | 0010802330011 | 1324791001 | RKB086 | JATIMULYARANGKASBITUNG | JATIMULYARANGKASBITUNG | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 063000/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 2022-10-04 | -6.3557 | 106.26912 | Kp Babakan Lurah RT 01 RW 03, Desa Jatimulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabuapten Lebak, Banten | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 42 | RFI | CME | RFI | PT. BAHYUTAMA KERTA MUKTI |  | 2022-11-05 19:15 | 32 | OVERDUE | 11 | ONTIME | 2022-11-16 18:53 | 43 | ONTIME | RTC 1
0010802370011 | 0010802370011 | 1282231001 | CBN646 | SMAN1TENJOBOGOR | SMAN1TENJOBOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 063004/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 2022-10-04 | -6.35002 | 106.46513 | Kp. Dukuhmalang RT 003 RW 01 Desa Cilaku Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 62 | RFI | CME | RFI | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 2022-10-29 19:51 | 25 | OVERDUE | 18 | ONTIME | 2022-11-16 18:50 | 43 | ONTIME | RTC 1
0010802480011 | 0010802480011 | 1282251001 | PLR035 | TANGKOLOCIRACAP | TANGKOLOCIRACAP | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 063015/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 2022-10-04 | -7.345476 | 106.517836 | Kp. Panggilingan RT 002 RW 001 Desa Purwasedar Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 72 | RFI | CME | RFI |  |  | 2022-12-15 12:32 | 72 | OVERDUE | 5 | ONTIME | 2022-12-20 11:01 | 77 | OVERDUE | RTC 1
0010802500011 | 0010802500011 | 1282271001 | PLR038 | PUNCAKBULUH | PUNCAKBULUH | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 063017/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 2022-10-04 | -7.2238 | 106.645 | Jl. Lengkong, Kp.Babakan Empang, RT 001 RW 001 Desa Karanganyar, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 62 | RFI | CME | RFI | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | 2022-11-07 16:46 | 34 | OVERDUE | 4 | ONTIME | 2022-11-11 09:02 | 38 | ONTIME | RTC 1
0010802540011 | 0010802540011 | 1324821001 | TGR571 | RANCAKALAPAPANONGAN | RANCAKALAPAPANONGAN | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 063021/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 2022-10-04 | -6.28876 | 106.513793 | Kp, Ranca Kalapa RT.001 RW.002 Desa Ranca Kalapa Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 52 | RFI | CME | RFI |  |  | 2022-11-30 12:31 | 57 | OVERDUE | 0 | ONTIME | 2022-11-30 20:09 | 57 | ONTIME | RTC 1
0030729210031 | 0030729210031 | 1322891003 | JAW-BT-PDG-0618 | BANYUBIRU_TEMBONG | BANYUBIRU_TEMBONG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051505/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.33436 | 105.84777 | Kp. Galaya RT 005 RW 003 Desa Tembong, Kec. Carita Kab Pandeglang, Provinsi Banten | JABODETABEK (OUTER) | PANDEGLANG | BANTEN | 72 | BAPS | BAPS | RFI | PT. AULIA DANARDANA | PT. AULIA DANARDANA | 2022-03-18 15:06 | 46 | OVERDUE | 32 | ONTIME | 2022-04-19 09:25 | 78 | OVERDUE | RTC 1
0030729310031 | 0030729310031 | 1322931003 | JAW-BT-RKB-0775 | CIGOONG_UTARA_CIKULUR | CIGOONG_UTARA_CIKULUR | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051515/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.38836 | 106.16532 | Kp. Kayu Dampit RT.010 RW.03 Desa Cigoong Utara Kec. Cikulur Kab. Lebak | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 52 | BAPS | BAPS | RFI | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 2022-02-21 11:04 | 21 | OVERDUE | 21 | ONTIME | 2022-03-14 09:24 | 42 | ONTIME | RTC 1
0030729380031 | 0030729380031 | 1322981003 | JAW-BT-RKB-0766 | CIGOONG_SELATAN_CIKULUR | CIGOONG_SELATAN_CIKULUR | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051522/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.39004 | 106.19051 | Kp. Selapajang RT 09 RW 03 Desa Cigoong Selatan Kec. Cikulur Kabupaten Lebak | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 72 | BAPS | BAPS | RFI | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 2022-02-19 23:07 | 19 | OVERDUE | 58 | OVERDUE | 2022-04-18 13:45 | 77 | OVERDUE | RTC 1
0030729470031 | 0030729470031 | 1323021003 | JAW-BT-TGR-0108 | ABAS_KEMIRI | ABAS_KEMIRI | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051531/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.11147 | 106.46674 | Kp. Santri RT.017 RW.004 Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kab. Tangerang Prov. Banten | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 52 | BAPS | BAPS | RFI | PT. ORLIE INDONESIA | PT. ORLIE INDONESIA | 2022-02-21 10:33 | 21 | OVERDUE | 31 | ONTIME | 2022-03-24 15:18 | 52 | ONTIME | RTC 1
0010722760011 | 0010722760011 | 1275671001 | CKR366 | PERMANENPERUMPERMATAINDAH | PERMANENPERUMPERMATAINDAH | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 050586/TBG-TB/TSEL/MKT/12/2021 | 2021-12-23 | -6.25166 | 107.24263 | KP. BALEKER RT. 004 RW. 004 DESA WARINGINJAYA KECAMATAN KEDUNG WARINGIN, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT | JABODETABEK (INNER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | BAPS | BAPS | RFI | PT. ROTUA ABADI JAYA | PT. ROTUA ABADI JAYA | 2021-12-28 12:20 | 5 | ONTIME | 21 | ONTIME | 2022-01-18 13:07 | 26 | ONTIME | RTC 1
0010733680011 | 0010733680011 | 1323101001 | TGR561 | CURUG KULONCURUG | CURUG KULONCURUG | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 051960/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-07 | -6.25802 | 106.55283 | Kp. Pabuaran RT. 02 RW. 06 Kel. Curug Kulon Kec. Curug Kab. Tangerang Banten | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | BAPS | BAPS | RFI | PT. RAKA MITRA BERSAMA | PT. RAKA MITRA BERSAMA | 2022-02-21 23:29 | 14 | ONTIME | 38 | ONTIME | 2022-03-31 20:13 | 52 | ONTIME | RTC 1
0010733720011 | 0010733720011 | 1323131001 | SRG997 | PENGAMPELANWALANTAKA | PENGAMPELANWALANTAKA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 051964/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-07 | -6.14946 | 106.23319 | Jalan Graha Walantaka Kp Ampel RT 02 RW 01 Kelurahan Pengampelan Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten | JABODETABEK (OUTER) | KOTA SERANG | BANTEN | 42 | BAPS | BAPS | RFI | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | 2022-02-21 15:41 | 14 | ONTIME | 29 | ONTIME | 2022-03-22 16:30 | 43 | ONTIME | RTC 1
0010737600011 | 0010737600011 | 1137181001 | JTX647 | RAYAJENGKI | RAYAJENGKI | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 052575/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.261181 | 106.878351 | Jl. Cipinang Asem No.23 RT.001 RW.011 Kel.Kebon Pala, Kec.Makasar, Jakarta Timur | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 25 | BAPS | BAPS | RFI |  |  | 2022-02-21 22:45 | 3 | ONTIME | 37 | ONTIME | 2022-03-30 22:37 | 40 | ONTIME | RTC 1
0010737680011 | 0010737680011 | 1137261001 | JPX281 | TBG CEMPAKA WANGI | TBG CEMPAKA WANGI | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 052583/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.16709 | 106.85520 | JL Utan Panjang III RT.010 RW.005 Kel Utan Panjang Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA PUSAT | DKI JAKARTA | 25 | BAPS | BAPS | RFI |  | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 2022-05-19 18:11 | 90 | OVERDUE | 42 | ONTIME | 2022-06-30 15:23 | 132 | OVERDUE | RTC 1
0010789190011 | 0010789190011 | 1280021001 | CKR376 | GREENPERMATA2 | GREENPERMATA2 | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 061243/TBG-TB/TSEL/MKT/08/2022 | 2022-08-29 | -6.21662 | 107.08781 | KP. TELAR RT.002 RW.001 DESA MUKTIWARI KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT | JABODETABEK (INNER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | RFI | CME | RFI | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 2022-09-05 11:24 | 7 | ONTIME | 32 | ONTIME | 2022-10-07 08:26 | 39 | ONTIME | RTC 1
0010802470011 | 0010802470011 | 1282241001 | PLR025 | GIRIJAYA | GIRIJAYA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 063014/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 2022-10-04 | -6.93409 | 106.73251 | Kp.Ciherang RT.001 RW.008 Desa Girijaya Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 62 | RFI | CME | RFI | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | 2022-10-28 09:36 | 24 | OVERDUE | 9 | ONTIME | 2022-11-06 13:02 | 33 | ONTIME | RTC 1
0010802560011 | 0010802560011 | 1282311001 | PLR029 | TBG LENGKONG | TBG LENGKONG | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 063023/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 2022-10-04 | -7.11672 | 106.68452 | KP. Selajambe, RT 021 RW 010, Desa Lengkong, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 62 | RFI | CME | RFI | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | 2022-11-10 16:07 | 37 | OVERDUE | 12 | ONTIME | 2022-11-22 14:30 | 49 | ONTIME | RTC 1
0010754580011 | 0010754580011 | 1323761001 | TNX330 | RELOKJLNPEMBANGUNAN6 | RELOKJLNPEMBANGUNAN6 | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 056818/TBG-TB/TSEL/MKT/05/2022 | 2022-05-20 | -6.16669 | 106.64000 | Jl. Pembangunan V RT.001 RW.004 Kelurahan Karangsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang | JABODETABEK (OUTER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 25 | RFI | CME | RFI |  | PT. MAJAA GILI LUMINTU | 2022-07-08 17:11 | 49 | OVERDUE | 10 | ONTIME | 2022-07-18 15:45 | 59 | ONTIME | RTC 1
0010802310011 | 0010802310011 | 1282201001 | PLR016 | TBG TANJUNGSARI | TBG TANJUNGSARI | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 062998/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 2022-10-04 | -7.21886 | 106.96944 | Kp. Mekarwangi RT 001 RW 005 Desa Tanjungsari Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 62 | RFI | CME | RFI | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 2022-10-29 02:29 | 25 | OVERDUE | 1 | ONTIME | 2022-10-30 19:44 | 26 | ONTIME | RTC 1
0010802340011 | 0010802340011 | 1324801001 | RKB092 | CIAKARGUNUNGKENCANA | CIAKARGUNUNGKENCANA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 063001/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 2022-10-04 | -6.60617 | 106.08514 | Jl. Ciakar Pasir RT 01 RW 01 Desa Ciakar, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak Provinsi Banten | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 62 | RFI | CME | RFI | PT. BAHYUTAMA KERTA MUKTI | PT. BAHYUTAMA KERTA MUKTI | 2022-10-30 19:16 | 26 | OVERDUE | 17 | ONTIME | 2022-11-16 18:53 | 43 | ONTIME | RTC 1
0030729190031 | 0030729190031 | 1136811003 | JAW-JK-KYB-0296 | SAWO_KECI_BUKIT_DURI | SAWO_KECI_BUKIT_DURI | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 051503/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.222639 | 106.858052 | Jl. Sawo Kecik I RT 01 RW 07 Kelurahan Bukit Duri, Kec. Tebet Jakarta Selatan DKI Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 20 | BAPS | BAPS | RFI |  |  | 2022-03-30 08:44 | 58 | OVERDUE | 1 | ONTIME | 2022-03-31 15:41 | 59 | ONTIME | RTC 1
0030729500031 | 0030729500031 | 1136841003 | JAW-JK-GGP-0456 | SETIA_KAWAN_KALI_ANYAR | SETIA_KAWAN_KALI_ANYAR | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051534/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.15961 | 106.79881 | Jl. Kali Anyar Raya RT014 RW 08, Kel. Kali Anyar Kec. Tambora, Jakarta Barat, DKI JAKARTA | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 12 | RFI | CME | RFI | PT. BANGKIT SELARAS UTAMA |  | 2022-07-15 17:44 | 165 | OVERDUE | 20 | ONTIME | 2022-08-04 21:20 | 185 | OVERDUE | RTC 1
0030739500031 | 0030739500031 | 1323271003 | JAW-BT-SRG-0061 | PEKIJING_GEDEG_KALANGANYAR | PEKIJING_GEDEG_KALANGANYAR | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052954/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.12256 | 106.10490 | Kp.Pekijing RT.015/RW.008 Kelurahan Kalanganyar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten | JABODETABEK (OUTER) | KOTA SERANG | BANTEN | 62 | BAPS | BAPS | RFI | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | 2022-03-25 10:55 | 16 | OVERDUE | 36 | ONTIME | 2022-04-30 23:09 | 52 | ONTIME | RTC 1
0030739510031 | 0030739510031 | 1137591003 | JAW-JK-GGP-0444 | UTAMA_CENGKARENG_BARAT | UTAMA_CENGKARENG_BARAT | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 052955/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.14986 | 106.72295 | Jl Utama Raya, Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 20 | RFI | CME | RFI |  |  | 2022-09-23 16:07 | 198 | OVERDUE | 6 | ONTIME | 2022-09-29 11:00 | 204 | OVERDUE | RTC 1
0030739540031 | 0030739540031 | 1323281003 | JAW-BT-RKB-0789 | CURUGBADAK_MAJA_LEBAK | CURUGBADAK_MAJA_LEBAK | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052958/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.34702 | 106.38541 | Kp. Cipondok RT.003 RW.005 Desa Curugbadak Kec. Maja Kab. Lebak | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 52 | BAPS | BAPS | RFI | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 2022-04-18 22:08 | 40 | OVERDUE | 36 | ONTIME | 2022-05-24 13:44 | 76 | OVERDUE | RTC 1
0030739600031 | 0030739600031 | 1323301003 | JAW-BT-PDG-0626 | SINARJAYA_MANDALAWANGI | SINARJAYA_MANDALAWANGI | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052964/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.29514 | 105.97123 | Jl.Cisaat RT.02 RW.6 Desa Sinarjaya Kecamatan Mandalawangi Pandegelang-Banten | JABODETABEK (OUTER) | PANDEGLANG | BANTEN | 62 | BAPS | BAPS | RFI | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | 2022-05-19 09:01 | 71 | OVERDUE | 12 | ONTIME | 2022-05-31 22:57 | 83 | OVERDUE | RTC 1
0030729220031 | 0030729220031 | 1136821003 | JAW-JK-KYB-0468 | RAWASARI_BARAT | RAWASARI_BARAT | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 051506/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.18343 | 106.86793 | Jl. Cempaka Putih Barat 25 RT 003 , RW 007, kelurahan Cempaka. Putih Barat. Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA PUSAT | DKI JAKARTA | 20 | BAPS | BAPS | RFI |  |  | 2022-07-13 13:40 | 163 | OVERDUE | 5 | ONTIME | 2022-07-18 12:18 | 168 | OVERDUE | RTC 1
0030729230031 | 0030729230031 | 1322901003 | JAW-BT-PDG-0620 | SUKASARI_KADUHEJO | SUKASARI_KADUHEJO | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051507/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.34165 | 106.06405 | Kp. Kadukanas RT 001 RW 003 Ds Sukasari Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten | JABODETABEK (OUTER) | PANDEGLANG | BANTEN | 52 | BAPS | BAPS | RFI | PT. AULIA DANARDANA | PT. AULIA DANARDANA | 2022-02-22 12:25 | 22 | OVERDUE | 38 | ONTIME | 2022-04-01 14:30 | 60 | ONTIME | RTC 1
0030729350031 | 0030729350031 | 1322951003 | JAW-BT-RKB-0763 | CITRA_MAJA_RAYA | CITRA_MAJA_RAYA | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051519/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.33482 | 106.38079 | Kp. Maja Lembur RT.001 RW.003 Kelurahan Curug Badak Kecamatan Maja Kab. Lebak | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 52 | BAPS | BAPS | RFI | PT. BAHYUTAMA KERTA MUKTI | PT. BAHYUTAMA KERTA MUKTI | 2022-02-21 23:32 | 21 | OVERDUE | 59 | OVERDUE | 2022-04-21 15:34 | 80 | OVERDUE | RTC 1
0030729590031 | 0030729590031 | 1323081003 | JAW-BT-PDG-0619 | MEKARWANGI_SODONG | MEKARWANGI_SODONG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051543/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.41174 | 105.98096 | Kp. Ganjur Desa SODONG, RT 07 RW 04, Kec Saketi Pandeglang Banten | JABODETABEK (OUTER) | PANDEGLANG | BANTEN | 52 | BAPS | BAPS | RFI | PT. STAR AMYRA SINERGY | PT. STAR AMYRA SINERGY | 2022-03-11 08:59 | 39 | OVERDUE | 40 | ONTIME | 2022-04-20 13:46 | 79 | OVERDUE | RTC 1
0030739470031 | 0030739470031 | 1323251003 | JAW-BT-PDG-0630 | KAMPUNG_KADUNGALAK_WIRASINGA | KAMPUNG_KADUNGALAK_WIRASINGA | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052951/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.40742 | 106.05516 | Kp.Turus RT.03 RW.03 Desa Wirasinga, Kecamatan Mekarjaya Pandegelang | JABODETABEK (OUTER) | PANDEGLANG | BANTEN | 62 | BAPS | BAPS | RFI | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 2022-04-08 10:37 | 30 | OVERDUE | 53 | OVERDUE | 2022-05-31 22:57 | 83 | OVERDUE | RTC 1
0030739490031 | 0030739490031 | 1137581003 | JAW-JK-GGP-0445 | PASAR_BERSIH_CENGKARENG | PASAR_BERSIH_CENGKARENG | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 052953/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.138094 | 106.740107 | Jl. Raya Boulevard RT 004 RW 014, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 20 | BAPS | BAPS | RFI |  |  | 2022-04-21 16:36 | 43 | OVERDUE | 8 | ONTIME | 2022-04-29 17:20 | 51 | ONTIME | RTC 1
0030742660031 | 0030742660031 | 1138131003 | JAW-JK-KYB-0301 | TEBET TIMUR IV RELOCATION | TEBET TIMUR IV RELOCATION | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 053661/TBG-TB/XL/MKT/04/2022 | 2022-04-06 | -6.23869 | 106.85307 | Jl. Tebet Timur Raya 41-43, RT.9/RW.8, Tebet Tim., Kecamatan. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 20 | RFI | CME | RFI |  |  | 2022-10-10 10:47 | 187 | OVERDUE | 3 | ONTIME | 2022-10-13 10:22 | 190 | OVERDUE | RTC 1
0030760980031 | 0030760980031 | 1279141003 | JAW-JB-SBM-2463 | BOJONGLONGOK_PARAKAN_SALAK | BOJONGLONGOK_PARAKAN_SALAK | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 057744/TBG-TB/XL/MKT/06/2022 | 2022-06-07 | -6.81869 | 106.72483 | Kp Pasir RT. 02 RW. 01 Desa Bojongasih Kec. Parakansalak Kab. Sukabumi | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 72 | BAPS | BAPS | RFI | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 2022-06-17 10:56 | 10 | ONTIME | 26 | ONTIME | 2022-07-13 23:39 | 36 | ONTIME | RTC 1
0030794480031 | 0030794480031 | 1324411003 | JAW-BT-RKB-0756 | GIRIHARJA_CIPANAS | GIRIHARJA_CIPANAS | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 061889/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 2022-09-13 | -6.56523 | 106.37647 | Kp. Cigebrok RT. 012 RW 003 Desa Giriharja Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 62 | RFI | CME | RFI | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | 2022-10-24 14:25 | 41 | OVERDUE | 5 | ONTIME | 2022-10-29 17:43 | 46 | ONTIME | RTC 1
0030729360031 | 0030729360031 | 1322961003 | JAW-BT-PDG-0621 | RANCATEUREUP_LABUAN | RANCATEUREUP_LABUAN | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051520/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.37953 | 105.84713 | Kp. Badur RT.003 RW.001 Desa.Rancateureup, Kec. Labuan, Kab. Pandeglang, Prov. Banten | JABODETABEK (OUTER) | PANDEGLANG | BANTEN | 52 | BAPS | BAPS | RFI | PT. SEMESTA ENERGI SERVICES | PT. SEMESTA ENERGI SERVICES | 2022-02-21 20:07 | 21 | OVERDUE | 46 | ONTIME | 2022-04-08 16:54 | 67 | OVERDUE | RTC 1
0030739570031 | 0030739570031 | 1137641003 | JAW-JK-GGP-0441 | TAMAN__PALEM_TEGALALUR | TAMAN__PALEM_TEGALALUR | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 052961/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.13040 | 106.71617 | Jl. Taman Palem Lestari, RT.8/RW.5, Tegal Alur, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11820 | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 20 | RFI | CME | RFI |  |  | 2022-09-13 17:13 | 188 | OVERDUE | 9 | ONTIME | 2022-09-22 16:49 | 197 | OVERDUE | RTC 1
0030794470031 | 0030794470031 | 1324401003 | JAW-BT-RKB-0759 | LEBAKSANGKA_LEBAKGEDONG | LEBAKSANGKA_LEBAKGEDONG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 061888/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 2022-09-13 | -6.603139 | 106.410236 | Kp. Muhara RT 02 RW 02 Desa Ciladaeun Kecamatan Lebakgedong Kabupaten Lebak Provinsi Banten | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 72 | CIP | CME | TOWER FOUNDATION |  |  | 2022-12-20 12:22 | 98 | OVERDUE | 7 | ONTIME | 2022-12-27 06:50 | 105 | OVERDUE | RTC 1
0030794510031 | 0030794510031 | 1324431003 | JAW-BT-RKB-0592 | MEKARSARI_LEBAK | MEKARSARI_LEBAK | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 061892/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 2022-09-13 | -6.35976 | 106.37078 | Kp. Sajegang Rt.3 Rw.2 Desa Mekarsari Kecamatan Maja Lebak | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 72 | RFI | CME | RFI | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | 2022-09-27 15:57 | 14 | ONTIME | 15 | ONTIME | 2022-10-12 17:36 | 29 | ONTIME | RTC 1
0030794550031 | 0030794550031 | 1280591003 | JAW-JB-CBI-0150 | CIJERUK_TAJUR_HALANG | CIJERUK_TAJUR_HALANG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 061896/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 2022-09-13 | -6.66001 | 106.78922 | Kp. Cijeruk RT.01 RW.06 Desa Tajur Halang Kec. Cijeruk Kab. Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 52 | RFI | CME | RFI | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 2022-11-04 08:56 | 52 | OVERDUE | 14 | ONTIME | 2022-11-18 17:10 | 66 | OVERDUE | RTC 1
0030794590031 | 0030794590031 | 1139931003 | JAW-JK-KYB-0295 | PETUKANGAN_SELATAN_PESANGGRAHAN | PETUKANGAN_SELATAN_PESANGGRAHAN | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 061900/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 2022-09-13 | -6.24747 | 106.75925 | Jalan Mertilang RT.4/RW.1,Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 20 | RFI | CME | RFI |  |  | 2022-10-19 10:09 | 36 | OVERDUE | 3 | ONTIME | 2022-10-22 15:24 | 39 | ONTIME | RTC 1
0030739450031 | 0030739450031 | 1323231003 | JAW-BT-PDG-0623 | TAMANJAYA_SUMUR | TAMANJAYA_SUMUR | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052949/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.77569 | 105.50706 | Kp. Peundeuy RT 001 RW 004 Desa Taman Jaya, Kec. Sumur, Kab Pandeglang Prov. Banten | JABODETABEK (OUTER) | PANDEGLANG | BANTEN | 62 | BAPS | BAPS | RFI | PT. AULIA DANARDANA | PT. AULIA DANARDANA | 2022-04-01 14:49 | 23 | OVERDUE | 29 | ONTIME | 2022-04-30 16:25 | 52 | ONTIME | RTC 1
0030749810031 | 0030749810031 | 1138361003 | JAW-JK-TNA-0441 | LEMBANG MENTENG RELOCATION BARU | LEMBANG MENTENG RELOCATION BARU | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 055222/TBG-TB/XL/MKT/04/2022 | 2022-04-26 | -6.19443 | 106.83309 | JALAN TEUKU UMAR NOMER 46 RT 01 RW 01 GONDANGDIA KECAMATAN MENTENG | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA PUSAT | DKI JAKARTA | 20 | RFI | CME | RFI |  |  | 2022-08-25 09:08 | 121 | OVERDUE | 1 | ONTIME | 2022-08-26 19:22 | 122 | OVERDUE | RTC 1
0030752080031 | 0030752080031 | 1323751003 | JAW-BT-TGR-0114 | RAWA_BONI_PAKUHAJI | RAWA_BONI_PAKUHAJI | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 055547/TBG-TB/XL/MKT/04/2022 | 2022-04-28 | -6.08462 | 106.60148 | Kp. Pelonco RT.021/RW.003 Desa Rawa Boni, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 52 | BAPS | BAPS | RFI | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | 2022-06-14 16:35 | 47 | OVERDUE | 16 | ONTIME | 2022-06-30 22:17 | 63 | OVERDUE | RTC 1
0030777290031 | 0030777290031 | 1139271003 | JAW-JK-KYB-0308 | CINIRU_KEB_BARU | CINIRU_KEB_BARU | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 059785/TBG-TB/XL/MKT/07/2022 | 2022-07-19 | -6.23672 | 106.81419 | Jalan Suryo ,Kelurahan. Rawa Barat Kecamatan. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 25 | BAPS | BAPS | RFI |  |  | 2022-09-27 13:03 | 70 | OVERDUE | 3 | ONTIME | 2022-09-30 11:04 | 73 | OVERDUE | RTC 1
0030794440031 | 0030794440031 | 1324381003 | JAW-BT-RKB-0755 | TEGAL_LUMBU | TEGAL_LUMBU | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 061885/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 2022-09-13 | -6.81967 | 106.38351 | Kp.Tegal lumbu RT.01 RW.01 Desa Wanasari Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 62 | RFI | CME | RFI | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | PT. TUNAS CAHAYA MANDIRI WIDYATAMA | 2022-10-24 14:28 | 41 | OVERDUE | 5 | ONTIME | 2022-10-29 17:44 | 46 | ONTIME | RTC 1
0040006340041 | 0040006340041 | 1300661004 | 11TGN0636 | METRO CIBOGO | DESA_CIBOGO_PK | NEW BUILD | STIP 1 | ISAT | PKP | 02480/TBG-PKP/ISAT/MKT/11/2022 | 2022-11-09 | -6.329076 | 106.64483 | Jl. Desa Cibogo Kp. Cibelut RT 004/RW 001 Desa Cibogo Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang Provinsi Banten | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | CIP | CME | TOWER FOUNDATION |  |  | 2022-12-22 14:09 | 43 | OVERDUE | 6 | ONTIME | 2022-12-28 20:33 | 49 | ONTIME | RTC 1
0030729420031 | 0030729420031 | 1322991003 | JAW-BT-RKB-0770 | KERSARATU_MALINGPING | KERSARATU_MALINGPING | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051526/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.77738 | 106.04057 | Kp. CIPENDEUY LEBAK RT.010 RW.001 Desa KERSARATU Kec. MALINGPING KAB.LEBAK | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 72 | BAPS | BAPS | RFI | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI | 2022-02-21 18:26 | 21 | OVERDUE | 68 | OVERDUE | 2022-04-30 16:24 | 89 | OVERDUE | RTC 1
0030729450031 | 0030729450031 | 1323011003 | JAW-BT-SRG-0057 | CIKANDE_CEMPLANG | CIKANDE_CEMPLANG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051529/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.32905 | 106.33749 | Kp. Tegal Sari RT 007 RW 002 Desa Cemplang Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Provinsi Banten | JABODETABEK (OUTER) | SERANG | BANTEN | 52 | BAPS | BAPS | RFI | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | 2022-02-24 08:47 | 24 | OVERDUE | 22 | ONTIME | 2022-03-18 17:16 | 46 | ONTIME | RTC 1
0030730840031 | 0030730840031 | 1136941003 | JAW-JK-GGP-0453 | RAWA BELONG BANGO RELOCATION | RAWA BELONG BANGO RELOCATION | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | PKP | 051673/TBG-PKP/XL/MKT/02/2022 | 2022-02-03 | -6.206976 | 106.782471 | Jl. Yusuf no.59. Rt.002 RW. 003 Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat DKI Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 20 | BAPS | BAPS | RFI |  | PT. ORLIE INDONESIA | 2022-03-29 19:52 | 54 | OVERDUE | 28 | ONTIME | 2022-04-26 09:13 | 82 | OVERDUE | RTC 1
0030739460031 | 0030739460031 | 1323241003 | JAW-BT-PDG-0629 | SIKULAN_JIPUT | SIKULAN_JIPUT | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052950/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.31968 | 105.89998 | Kp. Kadu Bangban RT 001 RW 009 Desa Sikulan, Kec. Jiput Kab Pandeglang Prov. Banten | JABODETABEK (OUTER) | PANDEGLANG | BANTEN | 72 | BAPS | BAPS | RFI | PT. AULIA DANARDANA | PT. AULIA DANARDANA | 2022-04-01 14:55 | 23 | OVERDUE | 48 | OVERDUE | 2022-05-19 19:00 | 71 | OVERDUE | RTC 1
0030794460031 | 0030794460031 | 1280551003 | JAW-JB-SBM-2457 | CIKEMBANG_CARINGIN | CIKEMBANG_CARINGIN | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 061887/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 2022-09-13 | -6.86295 | 106.86849 | Kp. Cicurug RT 008 RW 003 Desa Cikembang Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 52 | RFI | CME | RFI | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 2022-09-27 13:50 | 14 | ONTIME | 10 | ONTIME | 2022-10-07 08:27 | 24 | ONTIME | RTC 1
0030794530031 | 0030794530031 | 1280581003 | JAW-JB-KWG-1094 | CIBOGO_KARAWANG | CIBOGO_KARAWANG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 061894/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 2022-09-13 | -6.42171 | 107.36471 | Dusun Kaum Kp. Cibogo RT 005 RW 002 Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat | JABODETABEK (INNER) | KARAWANG | JAWA BARAT | 52 | RFI | CME | RFI | PT. SUMBERSOLUSINDO HITECH | PT. SUMBERSOLUSINDO HITECH | 2022-10-28 11:16 | 45 | OVERDUE | 9 | ONTIME | 2022-11-06 13:00 | 54 | ONTIME | RTC 1
0030739590031 | 0030739590031 | 1137651003 | JAW-JK-GGP-0438 | WARU_KALI_DERES | WARU_KALI_DERES | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 052963/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.146775 | 106.698808 | Jl. Mawar IV RT.010 RW.011 Kel.Kalideres, Kec.Kalideres, Jakarta Barat | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 20 | BAPS | BAPS | RFI |  |  | 2022-04-19 09:06 | 41 | OVERDUE | 31 | ONTIME | 2022-05-20 14:39 | 72 | OVERDUE | RTC 1
0030739660031 | 0030739660031 | 1276851003 | JAW-JB-CBI-0148 | BOGOR_LEUWISADENG | BOGOR_LEUWISADENG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052970/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.57797 | 106.60124 | Kp. Sindangsari RT 009 RW 002 Desa Leuwisadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 72 | RFI | CME | RFI | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 2022-06-08 19:05 | 91 | OVERDUE | 33 | ONTIME | 2022-07-11 09:12 | 124 | OVERDUE | RTC 1
0030752070031 | 0030752070031 | 1323741003 | JAW-BT-RKB-0786 | MEKARJAYA_CILELES | MEKARJAYA_CILELES | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 055546/TBG-TB/XL/MKT/04/2022 | 2022-04-28 | -6.50726 | 106.00503 | Kp. Sarisi RT. 002 RW. 004, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Banten | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 72 | BAPS | BAPS | RFI | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 2022-06-15 15:27 | 48 | OVERDUE | 13 | ONTIME | 2022-06-28 15:19 | 61 | OVERDUE | RTC 1
0030794520031 | 0030794520031 | 1280571003 | JAW-JB-CKR-0106 | CIJAMBE_BEKASI | CIJAMBE_BEKASI | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 061893/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 2022-09-13 | -6.36116 | 107.11146 | Kp. Cijambe RT 10 RW 05 Desa Sukadami, Kec. Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | JABODETABEK (INNER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | RFI | CME | RFI | PT. AULIA DANARDANA | PT. AULIA DANARDANA | 2022-10-28 11:35 | 45 | OVERDUE | 14 | ONTIME | 2022-11-11 09:03 | 59 | ONTIME | RTC 1
0040006250041 | 0040006250041 | 1201241004 | 13KRW0621 | CINTALANGGENG | SUBUR_FAULAN_PK | NEW BUILD | STIP 1 | ISAT | PKP | 02471/TBG-PKP/ISAT/MKT/11/2022 | 2022-11-09 | -6.50724 | 107.2344 | Kampung Tegalmalang Rt 005 Rw 002 Desa Cintalanggeng Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang Prov Jawa Barat | JABODETABEK (INNER) | KARAWANG | JAWA BARAT | 42 | CIP | CME | PREPARE & ERECTION |  |  | 2022-12-20 09:49 | 41 | OVERDUE | 1 | ONTIME | 2022-12-21 15:54 | 42 | ONTIME | RTC 1
0040006280041 | 0040006280041 | 1201261004 | 13CKR0737 | SETIALAKSANA | CABANGBUNGIN_PK | NEW BUILD | STIP 1 | ISAT | PKP | 02474/TBG-PKP/ISAT/MKT/11/2022 | 2022-11-09 | -6.08318 | 107.17249 | Kp. Garon Tengah RT. 06 RW. 06 Desa Setialaksana Kec. Cabangbungin Kab. Bekasi | JABODETABEK (INNER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | CIP | CME | PREPARE & ERECTION |  |  | 2022-12-19 10:04 | 40 | OVERDUE | 2 | ONTIME | 2022-12-21 15:52 | 42 | ONTIME | RTC 1
0030729440031 | 0030729440031 | 1323001003 | JAW-BT-RKB-0773 | SUKAMANAH_RANGKASBITUNG | SUKAMANAH_RANGKASBITUNG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051528/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.315833 | 106.277417 | Kp. Pasir Ranji RT. 03/05 Desa. Sukamanah Kec. Rangkasbitung Kab.Lebak | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 72 | BAPS | BAPS | RFI | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI | 2022-02-21 18:24 | 21 | OVERDUE | 38 | ONTIME | 2022-03-31 22:04 | 59 | ONTIME | RTC 1
0030729480031 | 0030729480031 | 1323031003 | JAW-BT-RKB-0767 | PARAGE_CIKULUR | PARAGE_CIKULUR | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051532/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.35189 | 106.14070 | Kp. Parage Lembur RT.010/002 Desa Parage Kecamatan Cikulur Kab. Lebak Banten | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 52 | BAPS | BAPS | RFI | PT. BAHYUTAMA KERTA MUKTI | PT. BAHYUTAMA KERTA MUKTI | 2022-02-21 15:29 | 21 | OVERDUE | 63 | OVERDUE | 2022-04-25 10:41 | 84 | OVERDUE | RTC 1
0030729560031 | 0030729560031 | 1136861003 | JAW-JK-KYB-0467 | CEMPAKA_HARAPAN_MULIA | CEMPAKA_HARAPAN_MULIA | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 051540/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.16536 | 106.85603 | Jl. Haji Ung RT.007 RW.004 Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI JAKARTA | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA PUSAT | DKI JAKARTA | 20 | RFI | CME | RFI |  |  | 2022-07-15 18:54 | 165 | OVERDUE | 8 | ONTIME | 2022-07-23 20:07 | 173 | OVERDUE | RTC 1
0030729610031 | 0030729610031 | 1323091003 | JAW-BT-RKB-0774 | BANJARSARI_WARUNGGUNUNG | BANJARSARI_WARUNGGUNUNG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051545/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.32275 | 106.17801 | Kp. Citundun Lor RT 008 RW 002 Desa Banjarsari Kec.Warunggunung Kab. Lebak | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 52 | BAPS | BAPS | RFI | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI | 2022-02-19 13:41 | 19 | OVERDUE | 26 | ONTIME | 2022-03-17 15:00 | 45 | ONTIME | RTC 1
0030739440031 | 0030739440031 | 1323221003 | JAW-BT-PDG-0628 | RANCABUGEL_MEKARJAYA | RANCABUGEL_MEKARJAYA | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052948/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.39464 | 106.03449 | Kp.Pasir Pogor RT.09 RW.05 Desa Rancabugel Kecamatan Mekarjaya Pandegelang | JABODETABEK (OUTER) | PANDEGLANG | BANTEN | 62 | BAPS | BAPS | RFI | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 2022-04-08 11:00 | 30 | OVERDUE | 53 | OVERDUE | 2022-05-31 22:57 | 83 | OVERDUE | RTC 1
0030739530031 | 0030739530031 | 1137611003 | JAW-JK-GGP-0446 | PETERNAKAN_KAPUK_CENGKARENG | PETERNAKAN_KAPUK_CENGKARENG | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 052957/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.14307 | 106.76759 | Jl. Berdikari 1 RT004 RW001, Kelurahan. Kapuk, Kecammatan. Cengkareng, Jakarta Barat, DKI JAKARTA | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 20 | BAPS | BAPS | RFI |  | PT. BANGKIT SELARAS UTAMA | 2022-07-15 18:35 | 128 | OVERDUE | 14 | ONTIME | 2022-07-29 14:47 | 142 | OVERDUE | RTC 1
0030739560031 | 0030739560031 | 1137631003 | JAW-JK-GGP-0443 | WIJAYA_KUSUMA_GROGOL | WIJAYA_KUSUMA_GROGOL | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 052960/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.149764 | 106.775904 | Kp Baru RT 013 RW 05, Kelurahan Wijaya Kesuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 20 | BAPS | BAPS | RFI |  |  | 2022-04-19 08:32 | 41 | OVERDUE | 10 | ONTIME | 2022-04-29 17:20 | 51 | ONTIME | RTC 1
0030739580031 | 0030739580031 | 1323291003 | JAW-BT-SRG-0062 | OTONOMI_CIKANDE_SERANG | OTONOMI_CIKANDE_SERANG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052962/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.21496 | 106.35292 | JL.Raya Patikus RT.003/RW.005 Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten | JABODETABEK (OUTER) | SERANG | BANTEN | 42 | BAPS | BAPS | RFI | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | 2022-03-25 10:38 | 16 | OVERDUE | 17 | ONTIME | 2022-04-11 17:49 | 33 | ONTIME | RTC 1
0030777280031 | 0030777280031 | 1139261003 | JAW-JK-KYB-0307 | GUNAWARMAN_KEB_BARU | GUNAWARMAN_KEB_BARU | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 059784/TBG-TB/XL/MKT/07/2022 | 2022-07-19 | -6.23718 | 106.80757 | Jalan Gunawarman, Kelurahan. Rawa Barat Kecamatan. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 20 | BAPS | BAPS | RFI |  |  | 2022-09-20 08:45 | 63 | OVERDUE | 6 | ONTIME | 2022-09-26 21:34 | 69 | OVERDUE | RTC 1
0030786900031 | 0030786900031 | 1139621003 | JAW-JK-KYB-0238 | SEKOLAH KENCANA RELOCATION | SEKOLAH KENCANA RELOCATION | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 060852/TBG-TB/XL/MKT/08/2022 | 2022-08-12 | -6.27759 | 106.78804 | Jalan kencana Indah 4 ( Taman segitiga ), RT. 04 / RW. 015 Kel.Pondok Pinang Kec.Kebayoran Lama Jakarta selatan | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 20 | RFI | CME | RFI |  |  | 2022-11-28 12:22 | 108 | OVERDUE | 16 | ONTIME | 2022-12-14 09:08 | 124 | OVERDUE | RTC 1
0030794500031 | 0030794500031 | 1324421003 | JAW-BT-PDG-0613 | PADAHERANG_PANDEGLANG | PADAHERANG_PANDEGLANG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 061891/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 2022-09-13 | -6.584861 | 105.829583 | Jl. Angsana-Sobang KM.05, Kp. Kihara, RT.002/RW.001 Desa Padaherang, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten | JABODETABEK (OUTER) | PANDEGLANG | BANTEN | 72 | RFI | CME | RFI | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | 2022-09-28 11:51 | 15 | OVERDUE | 14 | ONTIME | 2022-10-12 17:37 | 29 | ONTIME | RTC 1
0030794580031 | 0030794580031 | 1324461003 | JAW-BT-PDG-0616 | SURAKARTA_PAGELARAN | SURAKARTA_PAGELARAN | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 061899/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 2022-09-13 | -6.420139 | 105.879194 | Jl.Desa Surakarta, Kp.Walang, RT.004/RW.001 Desa Surakarta, Kec.Pagelaran Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten | JABODETABEK (OUTER) | PANDEGLANG | BANTEN | 72 | RFI | CME | RFI | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | 2022-10-06 11:40 | 23 | OVERDUE | 12 | ONTIME | 2022-10-18 18:03 | 35 | ONTIME | RTC 1
0030795770031 | 0030795770031 | 1139991003 | JA54 | SUMUR BATU KEMAYORAN | SUMUR BATU KEMAYORAN | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | PKP | 062077/TBG-PKP/XL/MKT/09/2022 | 2022-09-16 | -6.15814 | 106.86816 | Jl. Sunter Kemayoran RT 05 RW 07 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Kota Jakarta Utara DKI Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 20 | RFI | CME | RFI |  |  | 2022-11-05 09:26 | 50 | OVERDUE | 1 | ONTIME | 2022-11-06 13:05 | 51 | ONTIME | RTC 1
0030729570031 | 0030729570031 | 1323071003 | JAW-BT-RKB-0768 | LEBAK_CIMARGA | LEBAK_CIMARGA | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051541/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.40887 | 106.20864 | Kp. Ilham Jaya RT 011 RW 004 Desa Mekarjaya Kec. Cimarga Kab.Lebak | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 72 | BAPS | BAPS | RFI | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI | 2022-02-19 22:25 | 19 | OVERDUE | 58 | OVERDUE | 2022-04-18 13:44 | 77 | OVERDUE | RTC 1
0030730730031 | 0030730730031 | 1276271003 | JAW-JB-CKR-0127 | KEBON_KOPI_SUKADAMI | KEBON_KOPI_SUKADAMI | NEW BUILD | STIP 1 | XL | PKP | 051659/TBG-PKP/XL/MKT/02/2022 | 2022-02-03 | -6.36259 | 107.12354 | Kp Kebon Kopi RT.001 RW. 001 Desa Sukadami Kecamatan.Cikarang Selatan Kab Bekasi Prov. Jawa Barat | JABODETABEK (INNER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | BAPS | BAPS | RFI | PT. ORLIE INDONESIA | PT. ORLIE INDONESIA | 2022-02-22 12:02 | 19 | OVERDUE | 63 | OVERDUE | 2022-04-26 11:13 | 82 | OVERDUE | RTC 1
0030739480031 | 0030739480031 | 1323261003 | JAW-BT-SRG-0060 | TAKTAKAN_CILOWONG_SERANG | TAKTAKAN_CILOWONG_SERANG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052952/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.15022 | 106.08022 | JL.Takari Lingk.Cilowong Mesjid RT.001/RW.002 Kel.Cibendung, Kec.Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten | JABODETABEK (OUTER) | KOTA SERANG | BANTEN | 72 | BAPS | BAPS | RFI | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | 2022-03-25 10:52 | 16 | OVERDUE | 36 | ONTIME | 2022-04-30 23:09 | 52 | ONTIME | RTC 1
0030739670031 | 0030739670031 | 1276861003 | JAW-JB-SBM-2466 | WANGUNREJA_NYALINDUNG | WANGUNREJA_NYALINDUNG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052971/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.98070 | 106.88720 | Kp. Wangunreja RT.002 RW.005 Desa Wangunreja Kec. Nyalindung Kab. Sukabumi | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 72 | BAPS | BAPS | RFI | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 2022-04-27 08:50 | 49 | OVERDUE | 27 | ONTIME | 2022-05-24 13:45 | 76 | OVERDUE | RTC 1
0030739700031 | 0030739700031 | 1323311003 | JAW-BT-TGR-0115 | TANJUNG_ANOM_BONISARI | TANJUNG_ANOM_BONISARI | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052974/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.02876 | 106.54737 | Kp.Buaran Asem RT.006/RW.005 Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 62 | BAPS | BAPS | RFI | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | 2022-03-25 10:46 | 16 | OVERDUE | 81 | OVERDUE | 2022-06-14 17:14 | 97 | OVERDUE | RTC 1
0030743350031 | 0030743350031 | 1277231003 | JAW-JB-BGR-0239 | HARJASARI BOGOR | HARJASARI BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 054088/TBG-TB/XL/MKT/04/2022 | 2022-04-13 | -6.65279 | 106.84154 | Jl. Rulita RT.03/RW.03 Kel. Harjasari Kec. Bogor Selatan Kota Bogor | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BOGOR | JAWA BARAT | 42 | BAPS | BAPS | RFI | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 2022-06-08 18:55 | 56 | OVERDUE | 35 | ONTIME | 2022-07-13 23:39 | 91 | OVERDUE | RTC 1
0030777160031 | 0030777160031 | 1279631003 | JAW-JB-CBI-0177 | CIKEAS SUKARAJA PANARAGAN | CIKEAS SUKARAJA PANARAGAN | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 059769/TBG-TB/XL/MKT/07/2022 | 2022-07-18 | -6.59024 | 106.83981 | Kp. Sukaraja RT 01 RW 05 Desa Cikeas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | RFI | CME | RFI | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 2022-10-25 16:22 | 99 | OVERDUE | 5 | ONTIME | 2022-10-30 19:44 | 104 | OVERDUE | RTC 1
0030794630031 | 0030794630031 | 1324481003 | JAW-BT-TGR-0103 | CIRUMPAK_KRONJO | CIRUMPAK_KRONJO | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 061904/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 2022-09-13 | -6.126618 | 106.442528 | Kp. Buniayu RT 001 RW.001 Ds. Buniayu, Kec. Sukamulya | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 52 | RFI | CME | RFI | PT. MAJAA GILI LUMINTU |  | 2022-11-10 14:32 | 58 | OVERDUE | 1 | ONTIME | 2022-11-11 09:03 | 59 | ONTIME | RTC 1
0030795560031 | 0030795560031 | 1139971003 | JAW-JK-GGP-0462 | HARAPAN_KITA | HARAPAN_KITA | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 062049/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 2022-09-15 | -6.18085 | 106.80114 | Jl Aster no 52 RT 15 RW 01, Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 20 | RFI | CME | RFI |  |  | 2022-10-27 15:31 | 42 | OVERDUE | 12 | ONTIME | 2022-11-08 16:35 | 54 | ONTIME | RTC 1
0040006930041 | 0040006930041 | 1201291004 | 13CBN1241 | PONDOK BITUNG F | PONDOK_BITUG_PK | NEW BUILD | STIP 1 | ISAT | PKP | 02540/TBG-PKP/ISAT/MKT/11/2022 | 2022-11-09 | -6.6525 | 106.77303 | Kp. Sukamaju RT 001 RW 010 Desa Sukamantri Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | CIP | CME | TOWER FOUNDATION |  |  | 2022-12-26 13:42 | 47 | OVERDUE | 4 | ONTIME | 2022-12-30 10:40 | 51 | ONTIME | RTC 1
0030794540031 | 0030794540031 | 1324441003 | JAW-BT-TGR-0100 | DESA_CITUIS | DESA_CITUIS | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 061895/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 2022-09-13 | -6.07168 | 106.56272 | Kp. Rawa Kidang RT.004 RW.001 Desa Rawa Kidang Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Banten | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 72 | RFI | CME | RFI | PT. MAJAA GILI LUMINTU |  | 2022-11-22 16:19 | 70 | OVERDUE | 7 | ONTIME | 2022-11-29 09:31 | 77 | OVERDUE | RTC 1
0040006320041 | 0040006320041 | 1201271004 | 13CBN1240 | SIRNAJAYA SUKAMAKMUR | ALFA_MAKMUR_PK | NEW BUILD | STIP 1 | ISAT | PKP | 02478/TBG-PKP/ISAT/MKT/11/2022 | 2022-11-09 | -6.594365 | 107.0235 | Kp. Kebon Danas RT 02 RW 01 Desa Sirnajaya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | RFI | CME | RFI |  |  | 2022-12-19 10:34 | 40 | OVERDUE | 4 | ONTIME | 2022-12-23 09:21 | 44 | ONTIME | RTC 1
0040719590041 | 0040719590041 | 1135421004 | 01JKU809 | GABUS_TELUKGONG_JKU | GABUS_TELUKGONG_JKU | NEW MCP NON FO | STIP 1 | ISAT | PKP | 049327/TBG-PKP/ISAT/MKT/11/2021 | 2021-11-22 | -6.133546 | 106.779516 | Jl. Boncel No.1 RT.008 RW.012, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 20 | BAPS | BAPS | RFI |  |  | 2022-02-21 00:08 | 91 | OVERDUE | 0 | ONTIME | 2022-02-21 00:17 | 91 | OVERDUE | RTC 1
0230720970231 | 0230720970231 | 1275521023 | INBDG4152-3 | SUKABUMI CARINGIN | SUKABUMI CARINGIN | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 050288/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2021 | 2021-12-16 | -6.85074 | 106.88474 | Kp. Ciheulang Girang RT. 007 RW. 003 Desa Sukamulya Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi Prov. Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 62 | RFI | CME | RFI | PT. ORLIE INDONESIA | PT. ORLIE INDONESIA | 2021-12-31 17:52 | 15 | OVERDUE | 10 | ONTIME | 2022-01-10 15:45 | 25 | ONTIME | RTC 1
0230727980231 | 0230727980231 | 1276171023 | INJB060_22_4568-1 | CISEENG BOGOR | CISEENG BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 051379/TBG-TB/SMART8/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.43492 | 106.68255 | Kp. Cibentang RT.002 RW.002 Desa Cihowe Kec. Ciseeng Kab. Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | RFI | CME | RFI | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 2022-02-21 09:31 | 21 | OVERDUE | 14 | ONTIME | 2022-03-07 19:34 | 35 | ONTIME | RTC 1
0070723110071 | 0070723110071 | 1135891007 | 91488 | PKP JAKARTA UTARA 91488 | PKP JAKARTA UTARA 91488 | NEW MCP NON FO | STIP 1 | HCPT | PKP | 050633/TBG-PKP/HCPT/MKT/12/2021 | 2021-12-28 | -6.13439 | 106.83535 | Jl. Budi Mulia 19B RT 05 RW 07 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Kota Jakarta Utara Provinsi DKI JAKARTA | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 20 | RFI | CME | RFI |  | PT. ORLIE INDONESIA | 2022-06-17 16:28 | 171 | OVERDUE | 43 | ONTIME | 2022-07-30 19:07 | 214 | OVERDUE | RTC 1
0230727800231 | 0230727800231 | 1276121023 | INJB21_0584 | DRAMAGA BOGOR | DRAMAGA BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 051361/TBG-TB/SMART8/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.57708 | 106.73295 | Jl. R. Soewandana RT.007 RW.003 Desa Sinarsari Kec. Dramaga Kab. Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | RFI | CME | RFI | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 2022-02-21 19:02 | 21 | OVERDUE | 38 | ONTIME | 2022-03-31 15:10 | 59 | ONTIME | RTC 1
0230789300231 | 0230789300231 | 1280041023 | IN20_JB_1451 | CIAMPEL KARAWANG | CIAMPEL KARAWANG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 061255/TBG-TB/SMART8/MKT/08/2022 | 2022-08-29 | -6.40119 | 107.3585 | Dusun I Kp Parakan Terus Rt 003 Rw 002 Desa Kutapohaci Kec Ciampel Kab.Karawang, Jawa Barat | JABODETABEK (INNER) | KARAWANG | JAWA BARAT | 52 | RFI | CME | RFI | PT. ORLIE INDONESIA | PT. ORLIE INDONESIA | 2022-09-21 16:30 | 23 | OVERDUE | 27 | ONTIME | 2022-10-18 09:07 | 50 | ONTIME | RTC 1
0230724740231 | 0230724740231 | 1136321023 | ZJKT2_5978 | TAMBORA JAKARTA BARAT | TAMBORA JAKARTA BARAT | NEW MCP NON FO | STIP 1 | SMART8 | TB | 050850/TBG-TB/SMART8/MKT/01/2022 | 2022-01-14 | -6.15587 | 106.80164 | Jln. Duri Utara Rt. 02 Rw. 06, Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 25 | RFI | CME | RFI |  |  | 2022-07-15 19:30 | 182 | OVERDUE | 1 | ONTIME | 2022-07-16 20:57 | 183 | OVERDUE | RTC 1
0230687850231 | 0230687850231 | 1322021023 | ZJKT2_6089 | TANGERANG CIPONDOH | TANGERANG CIPONDOH | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 039833/TBG-TB/SMART8/MKT/07/2021 | 2021-07-06 | -6.19714 | 106.68597 | Kav. DPR RT.003 RW.01 Kel.Kenanga, Kec.Cipondoh, Kota Tangerang | JABODETABEK (OUTER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 42 | RFI | CME | RFI | PT. PAMENGKANG JAGAT ABADI | PT. PAMENGKANG JAGAT ABADI | 2021-12-01 10:06 | 148 | OVERDUE | 252 | OVERDUE | 2022-08-10 21:52 | 400 | OVERDUE | RTC 1
0230727990231 | 0230727990231 | 1276181023 | INJB060_22_4870-1 | CIAMPEA BOGOR | CIAMPEA BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 051380/TBG-TB/SMART8/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.597065 | 106.715544 | Kp. Cihideung Udik RT. 002 RW. 011 Desa Cihideung Udik Kec. Ciampea Kab. Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 52 | RFI | CME | RFI | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 2022-02-22 00:24 | 22 | OVERDUE | 23 | ONTIME | 2022-03-17 11:14 | 45 | ONTIME | RTC 1
0230725520231 | 0230725520231 | 1322801023 | INJB21_0246 | TANGERANG PAGEDANGAN | TANGERANG PAGEDANGAN | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 051113/TBG-TB/SMART8/MKT/01/2022 | 2022-01-25 | -6.32728 | 106.60287 | Kp. Kadusirung RT.003 RW.001 Desa Kadusirung Kec. Pagedangan Kab. Tangerang | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 32 | RFI | CME | RFI | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 2022-02-21 20:35 | 27 | OVERDUE | 92 | OVERDUE | 2022-05-24 13:44 | 119 | OVERDUE | RTC 1
0230724720231 | 0230724720231 | 1275871023 | ZBGR_4260 | LEUWILIANG BOGOR 2 | LEUWILIANG BOGOR 2 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 050848/TBG-TB/SMART8/MKT/01/2022 | 2022-01-14 | -6.63615 | 106.64292 | Kp. Kroncong 3 RT.003 RW.007 Desa Pamijahan Kec. Pamijahan Kab. Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 72 | RFI | CME | RFI | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 2022-04-18 22:05 | 94 | OVERDUE | 36 | ONTIME | 2022-05-24 13:43 | 130 | OVERDUE | RTC 1
0230777490231 | 0230777490231 | 1324191023 | IN20_JB_0287 | PKP LEBAK WARUNGGUNG | PKP LEBAK WARUNGGUNG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | PKP | 059820/TBG-PKP/SMART8/MKT/07/2022 | 2022-07-27 | -6.30117 | 106.19481 | Jl Raya Warung Gunung - Petir, RT 009/RW 003 Desa Jagabaya, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 62 | RFI | CME | RFI | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | 2022-08-10 10:29 | 14 | ONTIME | 20 | ONTIME | 2022-08-30 19:51 | 34 | ONTIME | RTC 1
0230789240231 | 0230789240231 | 1139791023 | IN22_JKT_4969-3 | CENGKARENG JAKBAR | CENGKARENG JAKBAR | NEW MCP NON FO | STIP 1 | SMART8 | TB | 061249/TBG-TB/SMART8/MKT/08/2022 | 2022-08-29 | -6.14203 | 106.74521 | JL. Timbul II Rt. 018 Rw. 016 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat DKI JAKARTA | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 20 | RFI | CME | RFI |  |  | 2022-10-10 20:21 | 42 | OVERDUE | 18 | ONTIME | 2022-10-28 12:48 | 60 | ONTIME | RTC 1
0260771750261 | 0260771750261 | 1138721026 | JBX305 | RELOCSTADISKOTIK | RELOCSTADISKOTIK | NEW BUILD | STIP 1 | TBG | TB | 058957/TBG-TB/TBG/MKT/06/2022 | 2022-06-15 | -6.15104 | 106.81797 | Jalan Hayam Wuruk III RT. 03 RW. 09 Kel. Maphar Kec. Tamansari Jakarta Barat | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 20 | RFI | CME | RFI | PT. ORLIE INDONESIA | PT. ORLIE INDONESIA | 2022-07-04 18:00 | 19 | OVERDUE | 24 | ONTIME | 2022-07-28 20:47 | 43 | ONTIME | RTC 3
0230721360231 | 0230721360231 | 1275561023 | INBGR4075-2 | BOGOR CIBUNGBULANG | BOGOR CIBUNGBULANG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 050327/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2021 | 2021-12-16 | -6.580482 | 106.671684 | Kp. Kalurahan RT. 003 RW. 005 Desa Cibatok 1 Kecamatan Cibungbulang Kab. Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 62 | RFI | CME | RFI | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 2022-01-26 09:14 | 41 | OVERDUE | 10 | ONTIME | 2022-02-05 17:00 | 51 | ONTIME | RTC 1
0230721390231 | 0230721390231 | 1322631023 | INJB21_0327 | SERANG CARENANG | SERANG CARENANG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 050330/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2021 | 2021-12-16 | -6.09745 | 106.30465 | Kp. Tegalsere RT 26 RW 04 Desa. Walikukun Kec. Carenang Kab. Serang banten | JABODETABEK (OUTER) | SERANG | BANTEN | 52 | RFI | CME | RFI | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | 2022-01-10 17:50 | 25 | OVERDUE | 7 | ONTIME | 2022-01-17 16:34 | 32 | ONTIME | RTC 1
0260032490261 | 0260032490261 | 1101081026 | JAW-JK-CKG-0756 | PONDOK KOPI II | PONDOK KOPI II | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TBG | TB | 06380/TBG-TB/TBG/MKT/12/2022 | 2022-12-08 | -6.21798 | 106.94055 | Jl. Pondok Kopi, Pondok Kopi, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 20 | RFI | CME | RFI |  |  | 2022-12-12 11:53 | 4 | ONTIME | 2 | ONTIME | 2022-12-14 09:05 | 6 | ONTIME | RTC 1
0230707220231 | 0230707220231 | 1274311023 | IN20_JB_0117 | BOGOR RUMPIN | BOGOR RUMPIN | NEW MCP NON FO | STIP 1 | SMART8 | TB | 045936/TBG-TB/SMART8/MKT/09/2021 | 2021-09-14 | -6.389608 | 106.633167 | Kp Sukamanah RT 003 RW 005, Desa Taman Sari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 20 | RFI | CME | RFI |  | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | 2022-02-09 11:10 | 148 | OVERDUE | 8 | ONTIME | 2022-02-17 09:11 | 156 | OVERDUE | RTC 1
0230707770231 | 0230707770231 | 1322571023 | INJB21_0244 | TANGERANG LEGOK | TANGERANG LEGOK | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 046144/TBG-TB/SMART8/MKT/09/2021 | 2021-09-20 | -6.30524 | 106.58112 | Kp. Bojong RT. 003 RW. 002 Desa Kemuning Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 32 | RFI | CME | RFI | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 2022-01-06 08:24 | 108 | OVERDUE | 9 | ONTIME | 2022-01-15 18:48 | 117 | OVERDUE | RTC 1
0230727810231 | 0230727810231 | 1322881023 | INJKT6883-3 | GUNUNG KALER | GUNUNG KALER | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 051362/TBG-TB/SMART8/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.10158 | 106.39489 | Kp. Sakem RT. 12 RW 03 Desa. Tamiang Kec. Gunung Kaler Kab. Tangerang | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 52 | RFI | CME | RFI | PT. RAKA MITRA BERSAMA | PT. RAKA MITRA BERSAMA | 2022-02-18 10:33 | 18 | OVERDUE | 26 | ONTIME | 2022-03-16 16:43 | 44 | ONTIME | RTC 1
0230727970231 | 0230727970231 | 1276161023 | INBGR4975-3 | GUNUNG SINDUR BOGOR 2 | GUNUNG SINDUR BOGOR 2 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 051378/TBG-TB/SMART8/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.36917 | 106.65787 | Kp. Kalurahan RT.002 RW.001 Desa Pabuaran Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | RFI | CME | RFI | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | 2022-02-17 22:09 | 17 | OVERDUE | 11 | ONTIME | 2022-02-28 22:03 | 28 | ONTIME | RTC 1
Formulas:
Aging SSR = DAYS([SSR Date],[STIP Date])
Aging SITAC = DAYS([RFC Date],[SSR Date])
Aging RFC = DAYS([RFC Date],[STIP Date])

## SIMULASI (hidden)
|  | RANKING | POIN
|  | 1 | 100
|  | 2 | 75
|  | 3 | 50
|  | 4 | 25
|  | >4 | 0
RANKING | POINT | SIMULASI 4 OPERATOR |  |  |  |  | Unsatisfactory |  | Below Expectation |  | Need Improvement |  | Meet Expectation |  | Above Expectation
1 | 100 | OPERATOR | BOBOT | RANKING | POINT | ACHIEVEMENT | 0-24.99 | % | 25-49.99 | % | 50-74.99 | % | 75-99 | % | >99.09 | %
2 | 75 | TSEL | 25% | 1 | 100 | 25
3 | 50 | XL | 25% | 1 | 100 | 25
>3 | 25 | SF | 25% | 1 | 100 | 25
|  | IOH | 25% | 1 | 100 | 25
OPERATOR | BOBOT |  |  |  |  | 100
TSEL | 25%
XL | 25% | SIMULASI 3 OPERATOR
SF | 25% | OPERATOR | BOBOT | RANKING | POINT | ACHIEVEMENT
IOH | 25% | TSEL | 33.33% | 2 | 75 | 24.9975
|  | XL | 33.33% | 2 | 75 | 24.9975
|  | SF | 33.33% | 1 | 100 | 33.33
83.325
SIMULASI 2 OPERATOR
|  | OPERATOR | BOBOT | RANKING | POINT | ACHIEVEMENT
|  | TSEL | 50% | 2 | 75 | 37.5
|  | XL | 50% | 1 | 100 | 50
87.5
SIMULASI 1 OPERATOR
|  | OPERATOR | BOBOT | RANKING | POINT | ACHIEVEMENT
|  | TSEL | 100% | 2 | 75 | 75
75

## TARGET COLO RATIO (hidden)
Colo Ratio ARO (TBG Only) | PIC | 2022-12-19
ARO 1 (SUMBAGSEL + SUMBAGTENG + SUMBAGUT + LAMPUNG) | Ardhan Syafriezal | 1.7554
ARO 2 (JABODETABEK (OUTER) + JABODETABEK (INNER) + JABAR) | Hafidz Azhari | 1.9638
ARO 3 (JATENG + JATIM) | Wijoyo Tanjung. C | 2.038
ARO 4 (KALIMANTAN + SULAWESI + MALUKU PAPUA) | Andre Rusdi | 1.653
ARO 5 (BALINUSRA) | Dwi Puja Sastra | 1.65