## Progress
2022-12-06
SONum | Site ID | Site ID Operator | Site Name | SITE NAME OPERATOR | Site Type | STIP Category | Operator ID | Company ID | STIP Number | STIP Date | Latitude NOM | Longitude NOM | Address | Regional | Residence | Province | Tower Height Awal | Mitra | PIC | Cand Final | Latitude Candidate | Longitude Candidat | Final Tower Height | Tipe Tower | Lahan (GF/RT) | Jenis Dokumen Lahan | RFC Projection | RFC Month Projection | RFC Date | Aging RFC | RFC Remark | Aging SLA | Project Status | PROGRESS STATUS | DETAIL PROGRESS | Issue | SPK Survey | SPK SITAC | Req SOIL TEST | System Operator (Siteforge/LMS)
23054786231 | 125932123 | JAK0742 | DEPOK CIMANGGIS | DEPOK CIMANGGIS | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 013913/TBG-TB/SMART8/MKT/09/2019 | 2019-09-02 | -6.363496 | -6.363496 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA DEPOK | JAWA BARAT | 32 | [5 empty] | 32 |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1191 |  |  | PRE CANCEL
23054864231 | 131699123 | JAK1028 | KELAPA DUA TANGERANG | KELAPA DUA TANGERANG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 013991/TBG-TB/SMART8/MKT/09/2019 | 2019-09-02 | -6.239031 | -6.239031 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 32 | [5 empty] | 32 |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1191 |  |  | PRE CANCEL
0230553940231 | 1127001023 | ZJKT2_5296 | KEBON JERUK 362 | KEBON JERUK 362 | NEW MCP NON FO | STIP 1 | SMART8 | TB | 015105/TBG-TB/SMART8/MKT/11/2019 | 2019-11-20 | -6.202117 | -6.202117 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 30 | [5 empty] | 30 |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1112 |  |  | PRE CANCEL
0230553950231 | 1127011023 | ZJKT2_5301 | DURI KOSAMBI 371 | DURI KOSAMBI 371 | NEW MCP NON FO | STIP 1 | SMART8 | TB | 015106/TBG-TB/SMART8/MKT/11/2019 | 2019-11-20 | -6.177989 | -6.177989 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 20 | [5 empty] | 20 |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1112 |  |  | PRE CANCEL
0230553960231 | 1127021023 | ZJKT2_5337 | HALIM PERDANA KUSUMAH 497 | HALIM PERDANA KUSUMAH 497 | NEW MCP NON FO | STIP 1 | SMART8 | TB | 015107/TBG-TB/SMART8/MKT/11/2019 | 2019-11-20 | -6.266275 | -6.266275 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 40 | [5 empty] | 40 |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1112 |  |  | PRE CANCEL
0230560240231 | 1317261023 | ZJKT_5552 | SEPATAN TANGERANG | SEPATAN TANGERANG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 016837/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2019 | 2019-12-30 | -6.14699 | 106.58906 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | [5 empty] | SST | GF |  | DONE | DONE | 2020-11-20 | 326 | DONE |  | RFI | RFC
0030571840031 | 1127661003 | JAW-JK-KYB-0105 | JALAN KUBUR ISLAM | Jalan Kubur Islam | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 018369/TBG-TB/XL/MKT/01/2020 | 2020-01-14 | -6.231306 | 106.782136 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 20 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Aditya R |  | -6.2325 | 106.781 | 20 | POLE | GF |  | DONE | DONE | 2020-12-02 | 323 | DONE |  | RFI | RFC
00230560280231 | 1260541023 | ZBGR_4269 | SUKARAJA BOGOR | SUKARAJA BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 016841/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2019 | 2019-12-30 | -6.5545 | 106.831 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 35 | [5 empty] | 35 | SST | GF |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1072 |  |  | PRE CANCEL | Realisasi IW
0230560250231 | 1317271023 | ZJKT2_4070 | CIPUTAT TIMUR | CIPUTAT TIMUR | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 016838/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2019 | 2019-12-30 | -6.31615 | -6.31615 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG SELATAN | BANTEN | 25 | [5 empty] | 25 |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1072 |  |  | PRE CANCEL
0230560260231 | 1260521023 | ZJKT2_4174 | BEKASI UTARA 1 | BEKASI UTARA 1 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 016839/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2019 | 2019-12-30 | -6.20892 | -6.20892 |  | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | 27 | [5 empty] | 27 |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1072 |  |  | PRE CANCEL
0230560270231 | 1260531023 | ZBGR_4046 | CIBINONG BOGOR | CIBINONG BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 016840/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2019 | 2019-12-30 | -6.519681 | -6.519681 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 30 | [5 empty] | 30 |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1072 |  |  | PRE CANCEL
0230560300231 | 1317291023 | ZJKT2_4388 | PAMULANG TANGERANG SELATAN | PAMULANG TANGERANG SELATAN | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 016843/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2019 | 2019-12-30 | -6.334573 | -6.334573 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG SELATAN | BANTEN | 30 | [5 empty] | 30 |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1072 |  |  | PRE CANCEL | Realisasi IW | [9.12.20] Submit eskalasi SITAC |  | Propose Fortuna
0230560320231 | 1260551023 | ZJKT2_4306 | BEJIDEPOK | BEJIDEPOK | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 016845/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2019 | 2019-12-30 | -6.372441 | -6.372441 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA DEPOK | JAWA BARAT | 25 | [5 empty] | 25 |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1072 |  |  | PRE CANCEL
0230560330231 | 1317311023 | ZJKT2_4350 | KARANG TENGAH KOTA TANGERANG | KARANG TENGAH KOTA TANGERANG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 016846/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2019 | 2019-12-30 | -6.226212 | -6.226212 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 25 | [5 empty] | 25 |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1072 |  |  | PRE CANCEL
0230560340231 | 1260561023 | ZJKT2_4514 | BEKASI UTARA 2 | BEKASI UTARA 2 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 016847/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2019 | 2019-12-30 | -6.177563 | -6.177563 |  | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | 30 | [5 empty] | 30 |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1072 |  |  | PRE CANCEL
0230560350231 | 1260571023 | ZBGR_4355 | GUNUNG PUTRI BOGOR | GUNUNG PUTRI BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 016848/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2019 | 2019-12-30 | -6.461526 | -6.461526 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 30 | [5 empty] | 30 |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1072 |  |  | PRE CANCEL
0230560360231 | 1317321023 | ZJKT2_4999 | CIPUTAT 2 | CIPUTAT 2 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 016849/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2019 | 2019-12-30 | -6.299844 | -6.299844 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG SELATAN | BANTEN | 28 | [5 empty] | 28 |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1072 |  |  | PRE CANCEL
0230560380231 | 1317331023 | ZJKT2_5122 | CIPUTAT 3 | CIPUTAT 3 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 016851/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2019 | 2019-12-30 | -6.299819 | -6.299819 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG SELATAN | BANTEN | 25 | [5 empty] | 25 |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1072 |  |  | PRE CANCEL
0230560390231 | 1317341023 | ZJKT2_5175 | PINANG | PINANG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 016852/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2019 | 2019-12-30 | -6.195118 | -6.195118 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 25 | [5 empty] | 25 |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1072 |  |  | PRE CANCEL
0230560780231 | 1127541023 | ZJKT2_4248 | KEMAYORAN | KEMAYORAN | NEW MCP NON FO | STIP 1 | SMART8 | TB | 016907/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2019 | 2019-12-31 | -6.157403 | -6.157403 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA PUSAT | DKI JAKARTA | 20 | [5 empty] | 20 |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1071 |  |  | PRE CANCEL
0030572100031 | 1260911003 | JAW-JB-CBI-0070 | KANDANG RODA SENTUL | Kandang Roda Sentul | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 018395/TBG-TB/XL/MKT/01/2020 | 2020-01-14 | -6.52122 | 106.84114 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 50 | SS | SS Devi |  |  |  | 52 | SST | GF |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1057 |  |  | PRE CANCEL | Re-Hunting | [9.12.20] Re-Hunting Kandidat
0030572380031 | 1127881003 | JAW-JK-TJP-0625 | JALAN PANTAI INDAH SELATAN 2 | Jalan Pantai Indah Selatan 2 | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 018423/TBG-TB/XL/MKT/01/2020 | 2020-01-14 | -6.128104 | 106.760621 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 20 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Handri P |  |  |  | 20 | POLE | GF |  | DONE | DONE | 2020-11-20 | 311 | DONE |  | RFI | RFC | RFC
0030571930031 | 1127731003 | JAW-JK-TJP-0616 | KOMPLEK GREEN GARDEN | Komplek Green Garden | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 018378/TBG-TB/XL/MKT/01/2020 | 2020-01-14 | -6.152426 | 106.949209 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 20 | [6 empty] | MONOPOLE | GF |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1057 |  |  | PRE CANCEL
0030572370031 | 1127871003 | JAW-JK-CKG-0669 | JALAN R. A. FADILLAH | Jalan R. A. Fadillah | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 018422/TBG-TB/XL/MKT/01/2020 | 2020-01-14 | -6.317092 | 106.85829 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 20 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Aditya R |  |  |  | 20 | POLE | GF |  | DONE | DONE | 2021-01-15 | 367 | DONE |  | RFI | RFC | RFC [5.1.21] Submit PKS ke Legal, deviasi OG [9.12.20] Waiting Review PKS | Update TSSR di TBG Sys | PKS Done Review, Finishing PKS
0030572180031 | 1317501003 | JAW-BT-CPT-0476 | PONDOK CABE RAYA | Pondok Cabe Raya | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 018403/TBG-TB/XL/MKT/01/2020 | 2020-01-14 | -6.331283 | 106.766244 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG SELATAN | BANTEN | 20 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Aditya R | B | -6.3308 | 106.7695 | 20 | POLE | GF |  | DONE | DONE | 2020-11-20 | 311 | DONE |  | RFI | RFC | RFC
0030572080031 | 1317441003 | JAW-BT-TNG-1458 | TAMAN GOLF BOULEVARD | Taman Golf Boulevard | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 018393/TBG-TB/XL/MKT/01/2020 | 2020-01-14 | -6.193476 | 106.649175 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 35 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Aditya R | C | -6.1928 | 106.6496 | 20 | POLE | GF |  | DONE | DONE | 2021-01-29 | 381 | DONE |  | RFI | RFC | RFC [10.12.20] PKS TTD pihak TBG [9.12.20] Rekom Camat NY |  | IMB Expired, Rekom Camat NY, menunggu SKRD
0030572590031 | 1317781003 | JAW-BT-TNG-1467 | JL INDUSTRI JATAKE | JL INDUSTRI JATAKE | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 018444/TBG-TB/XL/MKT/01/2020 | 2020-01-14 | -6.198783 | 106.567911 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 35 | PT. ROTUA | Handri P |  |  |  | 20 | POLE | GF |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1057 |  |  | PRE CANCEL | Re-Hunting
0030572600031 | 1317791003 | JAW-BT-TNG-1468 | KARANGSARI NEGLASARI | KARANGSARI NEGLASARI | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 018445/TBG-TB/XL/MKT/01/2020 | 2020-01-14 | -6.158613 | 106.636761 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 35 | [6 empty] | POLE | GF |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1057 |  |  | PRE CANCEL | Re-Hunting
0030572620031 | 1317811003 | JAW-BT-TGR-0061 | JL TELESONIC PASIRJAYA | JL TELESONIC PASIRJAYA | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 018447/TBG-TB/XL/MKT/01/2020 | 2020-01-14 | -6.20141 | 106.558209 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 35 | SS | SS Devi |  |  |  |  | SST | GF |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1057 |  |  | PRE CANCEL | Re-Hunting
0030572010031 | 1317401003 | JAW-BT-TGR-0022 | TAMAN KOTA TANGERANG | Taman Kota Tangerang | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 018386/TBG-TB/XL/MKT/01/2020 | 2020-01-14 | -6.269968 | 106.485605 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 35 | [6 empty] | SST | GF |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1057 |  |  | PRE CANCEL | Re-Hunting | [4.12.20] Submit permohonan perijinan PEMDA TANGKOT
0030572500031 | 1317691003 | JAW-BT-CPT-0472 | WIJAYAKUSUMA CEGER | Wijaya Kusuma Ceger | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 018435/TBG-TB/XL/MKT/01/2020 | 2020-01-14 | -6.26192 | 106.72722 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG SELATAN | BANTEN | 25 | PT. TURANGGA EMPAT TIGA |  | D | -6.2612 | 106.737 | 20 | MCP | GF |  | DONE | DONE | 2021-03-16 | 427 | DONE |  | RFI | RFC | [12.3.21] Rekom LC done, paralel submit system [4.3.21] Eskalasi done approve, go realisasi. Rekom LC 8/9 Maret [2.3.21] Approval eskalasi SITAC [23.2.21] Cancel PO SITAC Turangga [21.2.21] IW OG, waiting eskalasi Submit by mitra [15.1.21] IW OG [4.12.20] mendapatkan harga sewa lahan
0010587980011 | 1128331001 | JUX570 | PERMANENCOMBATRUSUNMARUNDA | PERMANENCOMBATRUSUNMARUNDA | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 021471/TBG-TB/TSEL/MKT/03/2020 | 2020-03-20 | -6.0955 | 106.9645 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 20 | [5 empty] | 20 | [6 empty] | 991 |  |  | RFI | BAN/BAK
0030594960031 | 1318231003 | JAW-BT-CPT-0447 | JALAN MENTAWAI TOL | Jalan Mentawai Tol | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 023435/TBG-TB/XL/MKT/06/2020 | 2020-06-24 | -6.300262 | 106.695322 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG SELATAN | BANTEN | 20 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Handri P | B | -6.2998 | 106.6961 | 20 | POLE | GF |  |  |  | 2020-11-20 | 149 | DONE |  | RFI | RFC
0030572030031 | 1317421003 | JAW-BT-TNG-1457 | KEDAUNG WETAN NEGLASARI | Kedaung Wetan Neglasari | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 018388/TBG-TB/XL/MKT/01/2020 | 2020-01-14 | -6.125174 | -6.125174 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 35 | [5 empty] | 35 | [6 empty] | 1057 |  |  | PRE CANCEL
0030572060031 | 1127781003 | JAW-JK-TJP-0627 | PADEMANGAN TANJUNG PRIOK | Pademangan Tanjung Priok | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 018391/TBG-TB/XL/MKT/01/2020 | 2020-01-14 | -6.121079 | -6.121079 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 20 | [5 empty] | 20 | [6 empty] | 1057 |  |  | PRE CANCEL
0030572450031 | 1317641003 | JAW-BT-CPT-0464 | MENTENG BINTARO | MENTENG BINTARO | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 018430/TBG-TB/XL/MKT/01/2020 | 2020-01-14 | -6.27837 | -6.27837 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG SELATAN | BANTEN | 35 | [5 empty] | 35 | [6 empty] | 1057 |  |  | PRE CANCEL
0230575230231 | 1261051023 | ZBGR_4328 | BOJONGGEDE_BOGOR | BOJONGGEDE_BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019275/TBG-TB/SMART8/MKT/01/2020 | 2020-01-28 | -6.487618 | -6.487618 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 35 | [5 empty] | 35 | [6 empty] | 1043 |  |  | PRE CANCEL
0230575270231 | 1261071023 | ZJKT2_4181 | CIMANGGIS DEPOK 162 | CIMANGGIS DEPOK 162 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019279/TBG-TB/SMART8/MKT/01/2020 | 2020-01-28 | -6.372332 | -6.372332 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA DEPOK | JAWA BARAT | 35 | [5 empty] | 35 | [6 empty] | 1043 |  |  | PRE CANCEL
0230575300231 | 1261091023 | ZJKT2_4968 | BEKASI UTARA | BEKASI UTARA | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019282/TBG-TB/SMART8/MKT/01/2020 | 2020-01-28 | -6.228204 | -6.228204 |  | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | 35 | [5 empty] | 35 | [6 empty] | 1043 |  |  | PRE CANCEL
0230575320231 | 1317881023 | ZJKT2_5056 | PASARKEMIS TANGERANG | PASARKEMIS TANGERANG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019284/TBG-TB/SMART8/MKT/01/2020 | 2020-01-28 | -6.163653 | -6.163653 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 30 | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 1043 |  |  | PRE CANCEL
0230575330231 | 1261101023 | ZJKT2_5192 | CIMANGGIS DEPOK 025 | CIMANGGIS DEPOK 025 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019285/TBG-TB/SMART8/MKT/01/2020 | 2020-01-28 | -6.356348 | -6.356348 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA DEPOK | JAWA BARAT | 32 | [5 empty] | 32 | [6 empty] | 1043 |  |  | PRE CANCEL
0230579860231 | 1128021023 | ZJKT2_6011 | LUBANG BUAYA CIPAYUNG | Lubang Buaya Cipayung | NEW MCP NON FO | STIP 1 | SMART8 | TB | 019763/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-10 | -6.294797 | 106.896936 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 20 | TBG IN HOUSE | [5 empty] | MONOPOLE | GF |  |  |  |  | 1030 |  |  | PRE CANCEL
0230579370231 | 1317901023 | ZJKT2_6083 | KUTA JAYA PASARKEMIS | Kuta Jaya Pasarkemis | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019714/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-10 | -6.163851 | -6.163851 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1030 |  |  | PRE CANCEL
0230579380231 | 1261131023 | ZJKT2_6073 | SUKAASIH SUKATANI | Sukaasih Sukatani | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019715/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-10 | -6.221338 | -6.221338 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1030 |  |  | PRE CANCEL
0230579410231 | 1261141023 | ZJKT2_6061 | CIBATU CIKARANG SELATAN | Cibatu Cikarang Selatan | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019718/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-10 | -6.338886 | -6.338886 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1030 |  |  | PRE CANCEL
0230579440231 | 1261151023 | ZJKT2_6058 | PASIRSARI CIKARANG SELATAN | Pasirsari Cikarang Selatan | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019721/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-10 | -6.307019 | -6.307019 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1030 |  |  | PRE CANCEL
0230579450231 | 1261161023 | ZJKT2_6053 | CIKEDOKAN CIKARANG BARAT | Cikedokan Cikarang Barat | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019722/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-10 | -6.328378 | -6.328378 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1030 |  |  | PRE CANCEL
0230579480231 | 1261171023 | ZJKT2_6052 | GANDAMEKAR CIKARANG BARAT | Gandamekar Cikarang Barat | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019725/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-10 | -6.294671 | -6.294671 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1030 |  |  | PRE CANCEL
0230579500231 | 1261191023 | ZBGR_4676 | KEBONKELAPA BOGOR TENGAH | Kebonkelapa Bogor Tengah | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019727/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-10 | -6.591009 | -6.591009 |  | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BOGOR | JAWA BARAT | 32 | [5 empty] | 32 | [6 empty] | 1030 |  |  | PRE CANCEL
0230579530231 | 1261201023 | ZBGR_4675 | SITU ILIR CIBUNGBULANG | Situ Ilir Cibungbulang | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019730/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-10 | -6.604124 | -6.604124 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1030 |  |  | PRE CANCEL
0230579590231 | 1261221023 | ZJKT2_5964 | MANGUNJAYA TAMBUN SELATAN | Mangunjaya Tambun Selatan | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019736/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-10 | -6.24255 | -6.24255 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1030 |  |  | PRE CANCEL
0230579610231 | 1261231023 | ZJKT2_5956 | BAHAGIA BABELAN | Bahagia Babelan | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019738/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-10 | -6.17631 | -6.17631 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1030 |  |  | PRE CANCEL
0230579620231 | 1261241023 | ZJKT2_5953 | PAHLAWAN SETIA TARUMAJAYA | Pahlawan Setia Tarumajaya | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019739/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-10 | -6.13007 | -6.13007 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1030 |  |  | PRE CANCEL
0230579640231 | 1317941023 | ZJKT2_5936 | MEKAR BAKTI PANONGAN | Mekar Bakti Panongan | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019741/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-10 | -6.252882 | -6.252882 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1030 |  |  | PRE CANCEL
0230579660231 | 1261251023 | ZBGR_4660 | SUSUKAN BOJONG GEDE | Susukan Bojong Gede | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019743/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-10 | -6.478516 | -6.478516 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1030 |  |  | PRE CANCEL
0230579790231 | 1261261023 | ZJKT2_6036 | MEDAN SATRIA MEDAN SATRIA | Medan Satria Medan Satria | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019756/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-10 | -6.206452 | -6.206452 |  | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | 25 | [5 empty] | 25 | [6 empty] | 1030 |  |  | PRE CANCEL
0230579800231 | 1261271023 | ZJKT2_6016 | KOTA BARU BEKASI BARAT | Kota Baru Bekasi Barat | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019757/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-10 | -6.21632 | -6.21632 |  | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | 25 | [5 empty] | 25 | [6 empty] | 1030 |  |  | PRE CANCEL
0230579810231 | 1261281023 | ZJKT2_5986 | JATIRAHAYU PONDOKMELATI | Jatirahayu Pondokmelati | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019758/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-10 | -6.295498 | -6.295498 |  | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | 25 | [5 empty] | 25 | [6 empty] | 1030 |  |  | PRE CANCEL
0230579820231 | 1261291023 | ZJKT2_5911 | CIMUNING MUSTIKAJAYA | Cimuning Mustikajaya | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019759/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-10 | -6.316367 | -6.316367 |  | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | 25 | [5 empty] | 25 | [6 empty] | 1030 |  |  | PRE CANCEL
0230580710231 | 1317981023 | ZJKT2_6087 | WANA KERTA SINDANG JAYA | Wana Kerta Sindang Jaya | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019848/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-11 | -6.196603 | 106.5079 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | [5 empty] | SST | GF |  |  |  |  | 1029 |  |  | PRE CANCEL | BAN/BAK
0230579910231 | 1261301023 | ZBGR_4657 | CIAPUS CIOMAS | Ciapus Ciomas | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019768/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-11 | -6.601142 | -6.601142 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1029 |  |  | PRE CANCEL
0230579920231 | 1261311023 | ZJKT2_5922 | TANAH BARU BEJI | Tanah Baru Beji | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019769/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-11 | -6.38254 | -6.38254 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA DEPOK | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1029 |  |  | PRE CANCEL
0230579960231 | 1261321023 | ZBGR_4653 | PARIGI MEKAR CISEENG | Parigi Mekar Ciseeng | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019773/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-11 | -6.450596 | -6.450596 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1029 |  |  | PRE CANCEL
0230579970231 | 1261331023 | ZJKT2_5921 | CIANTRA CIKARANG SELATAN | Ciantra Cikarang Selatan | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019774/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-11 | -6.340953 | -6.340953 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1029 |  |  | PRE CANCEL
0230579980231 | 1261341023 | ZJKT2_5920 | RAWAKALONG GUNUNG SINDUR | Rawakalong Gunung Sindur | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019775/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-11 | -6.362964 | -6.362964 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1029 |  |  | PRE CANCEL
0230579990231 | 1261351023 | ZJKT2_5918 | RAGAJAYA BOJONG GEDE | Ragajaya Bojong Gede | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019776/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-11 | -6.44698 | -6.44698 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1029 |  |  | PRE CANCEL
0230580000231 | 1261361023 | ZJKT2_5917 | KEDUNGJAYA BABELAN | Kedungjaya Babelan | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019777/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-11 | -6.157705 | -6.157705 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1029 |  |  | PRE CANCEL
0230580010231 | 1261371023 | ZJKT2_5913 | KEBALEN BABELAN | Kebalen Babelan | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019778/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-11 | -6.19394 | -6.19394 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1029 |  |  | PRE CANCEL
0230580020231 | 1261381023 | ZBGR_4652 | PABUARAN CIBINONG | Pabuaran Cibinong | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019779/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-11 | -6.46181 | -6.46181 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1029 |  |  | PRE CANCEL
0230580030231 | 1261391023 | ZJKT2_5904 | BABELAN BEKASI | Babelan Bekasi | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019780/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-11 | -6.176712 | -6.176712 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1029 |  |  | PRE CANCEL
0230580060231 | 1261401023 | ZJKT2_5902 | KEBALEN BEKASI | Kebalen Bekasi | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019783/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-11 | -6.196864 | -6.196864 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1029 |  |  | PRE CANCEL
0230580070231 | 1261411023 | ZJKT2_5898 | TUGU CIMANGGIS | Tugu Cimanggis | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019784/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-11 | -6.347367 | -6.347367 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA DEPOK | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1029 |  |  | PRE CANCEL
0230580080231 | 1317951023 | ZJKT2_5897 | BOJONG NANGKA BANTEN | Bojong Nangka Banten | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019785/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-11 | -6.256287 | -6.256287 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1029 |  |  | PRE CANCEL
0230580380231 | 1261431023 | ZJKT2_4000 | SUKAHURIP SUKATANI | Sukahurip Sukatani | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019815/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-11 | -6.213369 | -6.213369 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1029 |  |  | PRE CANCEL
0230580640231 | 1261541023 | ZJKT2_6107 | PINAYUNGAN TELUKJAMBE TIMUR | Pinayungan Telukjambe Timur | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019841/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-11 | -6.360136 | -6.360136 |  | JABODETABEK (OUTER) | KARAWANG | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1029 |  |  | PRE CANCEL
0230580650231 | 1261551023 | ZJKT2_6105 | BENGLE MAJALAYA | Bengle Majalaya | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019842/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-11 | -6.323467 | -6.323467 |  | JABODETABEK (OUTER) | KARAWANG | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1029 |  |  | PRE CANCEL
0230580720231 | 1317991023 | ZJKT2_6074 | KARANGKEPUH BOJONEGARA | Karangkepuh Bojonegara | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019849/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-11 | -5.978916 | -5.978916 |  | JABODETABEK (OUTER) | SERANG | BANTEN | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1029 |  |  | PRE CANCEL
0230580770231 | 1318001023 | ZJKT2_5925 | SUKADALEM WARINGINKURUNG | Sukadalem Waringinkurung | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019854/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-11 | -6.050434 | -6.050434 |  | JABODETABEK (OUTER) | SERANG | BANTEN | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1029 |  |  | PRE CANCEL
0230580870231 | 1261581023 | ZJKT_6886 | PEJUANG MEDAN SATRIA | Pejuang Medan Satria | NEW MCP NON FO | STIP 1 | SMART8 | TB | 019864/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-11 | -6.180512 | -6.180512 |  | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | 20 | [5 empty] | 20 | [6 empty] | 1029 |  |  | PRE CANCEL
0230581860231 | 1318011023 | ZJKT2_4247 | NEGLASARI TANGERANG | NEGLASARI TANGERANG | NEW MCP NON FO | STIP 1 | SMART8 | TB | 020065/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-17 | -6.1563 | -6.1563 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 20 | [5 empty] | 20 | [6 empty] | 1023 |  |  | PRE CANCEL
0230581870231 | 1128061023 | ZJKT2_4362 | TANJUNG PRIOK UTARA | TANJUNG PRIOK UTARA | NEW MCP NON FO | STIP 1 | SMART8 | TB | 020066/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-17 | -6.11648 | -6.11648 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 20 | [5 empty] | 20 | [6 empty] | 1023 |  |  | PRE CANCEL
0230581880231 | 1318021023 | ZJKT2_4539 | PONDOK AREN SELATAN | PONDOK AREN SELATAN | NEW MCP NON FO | STIP 1 | SMART8 | TB | 020067/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-17 | -6.26639 | -6.26639 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG SELATAN | BANTEN | 20 | [5 empty] | 20 | [6 empty] | 1023 |  |  | PRE CANCEL
0230581890231 | 1318031023 | ZJKT2_5117 | PONDOK AREN 5117 | PONDOK AREN 5117 | NEW MCP NON FO | STIP 1 | SMART8 | TB | 020068/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-17 | -6.25382 | -6.25382 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG SELATAN | BANTEN | 20 | [5 empty] | 20 | [6 empty] | 1023 |  |  | PRE CANCEL
0230581900231 | 1318041023 | ZJKT2_5209 | CIPUTAT SELATAN | CIPUTAT SELATAN | NEW MCP NON FO | STIP 1 | SMART8 | TB | 020069/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-17 | -6.29892 | -6.29892 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG SELATAN | BANTEN | 20 | [5 empty] | 20 | [6 empty] | 1023 |  |  | PRE CANCEL
0030587400031 | 1261811003 | JAW-JB-CBI-0065 | PURA GUNUNG SALAK PERMANEN | PURA GUNUNG SALAK Permanen | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 020978/TBG-TB/XL/MKT/03/2020 | 2020-03-14 | -6.668111 | 106.7359 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | SS | SS Devi |  |  |  | 42 | SST | GF |  |  |  |  | 997 |  |  | PRE CANCEL | Realisasi IW
0230587600231 | 1318111023 | ZJKT2_6091 | GANDASARI TANGERANG | Gandasari Tangerang | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 021239/TBG-TB/SMART8/MKT/03/2020 | 2020-03-18 | -6.203108 | -6.203108 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 28 | [5 empty] | 28 | [6 empty] | 993 |  |  | PRE CANCEL
0230587630231 | 1128261023 | ZJKT2_5899 | JAKTIM CAKUNG BARAT | Jaktim Cakung Barat | NEW MCP NON FO | STIP 1 | SMART8 | TB | 021242/TBG-TB/SMART8/MKT/03/2020 | 2020-03-18 | -6.168942 | -6.168942 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 25 | [5 empty] | 25 | [6 empty] | 993 |  |  | PRE CANCEL
0230587650231 | 1318121023 | ZJKT2_5945 | KUNCIRAN | Kunciran | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 021244/TBG-TB/SMART8/MKT/03/2020 | 2020-03-18 | -6.230812 | -6.230812 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 27 | [5 empty] | 27 | [6 empty] | 993 |  |  | PRE CANCEL
0230587660231 | 1128281023 | ZJKT2_5961 | DURI KOSAMBI JAKARTA | Duri Kosambi Jakarta | NEW MCP NON FO | STIP 1 | SMART8 | TB | 021245/TBG-TB/SMART8/MKT/03/2020 | 2020-03-18 | -6.182605 | -6.182605 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 26 | [5 empty] | 26 | [6 empty] | 993 |  |  | PRE CANCEL
0230587670231 | 1128291023 | ZJKT2_6017 | CAKUNG BARAT JAKTIM | Cakung Barat Jaktim | NEW MCP NON FO | STIP 1 | SMART8 | TB | 021246/TBG-TB/SMART8/MKT/03/2020 | 2020-03-18 | -6.167689 | -6.167689 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 30 | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 993 |  |  | PRE CANCEL
0230587680231 | 1128301023 | ZJKT2_6081 | KALIDERES JAKBAR | Kalideres Jakbar | NEW MCP NON FO | STIP 1 | SMART8 | TB | 021247/TBG-TB/SMART8/MKT/03/2020 | 2020-03-18 | -6.153465 | -6.153465 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 24 | [5 empty] | 24 | [6 empty] | 993 |  |  | PRE CANCEL
0230587690231 | 1318131023 | ZJKT2_6082 | PERIUK | Periuk | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 021248/TBG-TB/SMART8/MKT/03/2020 | 2020-03-18 | -6.15483 | -6.15483 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 30 | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 993 |  |  | PRE CANCEL
0230587700231 | 1318141023 | ZJKT2_6089 | KENANGA | Kenanga | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 021249/TBG-TB/SMART8/MKT/03/2020 | 2020-03-18 | -6.198763 | -6.198763 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 24 | [5 empty] | 24 | [6 empty] | 993 |  |  | PRE CANCEL
0230587710231 | 1318151023 | ZJKT2_6095 | GAGA | Gaga | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 021250/TBG-TB/SMART8/MKT/03/2020 | 2020-03-18 | -6.24051 | -6.24051 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 24 | [5 empty] | 24 | [6 empty] | 993 |  |  | PRE CANCEL
0030594980031 | 1128751003 | JAW-JK-TJP-0679 | LONTAR DALAM KOJA | LONTAR DALAM KOJA | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 023437/TBG-TB/XL/MKT/06/2020 | 2020-06-24 | -6.118810 | 106.913530 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 20 | TBG IN HOUSE | Aditya R | B | -6.1188 | 106.9135 | 20 | POLE | GF |  |  |  | 2020-11-20 | 149 | DONE |  | RFI | RFC
0030594970031 | 1128741003 | JAW-JK-TJP-0677 | SWASEMBADA TANJUNG PRIOK | SWASEMBADA TANJUNG PRIOK | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 023436/TBG-TB/XL/MKT/06/2020 | 2020-06-24 | -6.1218 | 106.888 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 20 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Handri P | E | -6.1221 | 106.8878 | 20 | POLE | GF |  |  |  | 2020-12-02 | 161 | DONE |  | RFI | RFC
0030595820031 | 1262221003 | JAW-JB-BKS-0708 | BINTARA KENCANA TIMUR | BINTARA KENCANA TIMUR | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 023606/TBG-TB/XL/MKT/07/2020 | 2020-07-06 | -6.224850 | 106.957570 |  | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | 32 | PT. FERGACO TEKNIKA | Handri P | D | -6.2249 | 106.9576 | 27 | SST | GF |  |  |  | 2021-01-18 | 196 | DONE |  | RFI | RFC
0030600930031 | 1129171003 | JAW-JK-TJP-0628 | WARAKAS TANJUNG PRIOK | WARAKAS TANJUNG PRIOK | NEW BUILD | STIP 1 | XL | PKP | 025157/TBG-PKP/XL/MKT/09/2020 | 2020-09-15 | -6.11765 | -6.11765 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 16.5 | PKP | PKP |  |  |  | 16.5 | [5 empty] | 2020-11-10 | 56 | DONE |  | RFI | RFC
0030594990031 | 1128761003 | JAW-JK-TJP-0680 | KAMPUNG BETING KOJA | KAMPUNG BETING KOJA | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 023438/TBG-TB/XL/MKT/06/2020 | 2020-06-24 | -6.119154 | -6.119154 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 20 | [5 empty] | 20 | [6 empty] | 895 |  |  | PRE CANCEL
0030595440031 | 1262201003 | JAW-JB-BGR-0227 | CILEUKSA SUKAJAYA | Cileuksa Sukajaya | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 023524/TBG-TB/XL/MKT/06/2020 | 2020-06-25 | -6.59522 | 106.44636 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 40 | SS | Rahadian |  |  |  |  | SST | GF |  |  |  |  | 894 |  | -44007 | DROP | DROP
0010601920011 | 1262801001 | SKB146 | AWILEGA | AWILEGA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 025397/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2020 | 2020-09-23 | -6.98871 | 106.83992 |  | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 72 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Aditya R |  |  |  | 72 | SST | GF |  |  |  | 2020-11-20 | 58 | DONE |  | RFI | RFC
0030600240031 | 1129131003 | JAW-JK-TJP-0640 | KALIBARU CILINCING | Kalibaru Cilincing | NEW BUILD | STIP 1 | XL | PKP | 025012/TBG-PKP/XL/MKT/09/2020 | 2020-09-08 | -6.100122 | -6.100122 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 23 |  | Rahadian |  |  |  | 23 | [6 empty] | 819 |  |  | DROP | DROP
0010601840011 | 1129181001 | JUX064 | JLBUDIMULYAUTARA | JLBUDIMULYAUTARA | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 025389/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2020 | 2020-09-23 | -6.13228 | 106.83543 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 20 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Handri P |  |  |  | 20 | MCP | GF |  |  |  | 2021-02-09 | 139 | DONE |  | RFI | RFC
0230605900231 | 1129321023 | ZJKT2_4563 | ALFAMART TIPAR CAKUNG 2 | ALFAMART TIPAR CAKUNG 2 | NEW MCP NON FO | STIP 1 | SMART8 | PKP | 025829/TBG-PKP/SMART8/MKT/10/2020 | 2020-10-15 | -6.1555 | 106.92906 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 21 | PT. LINTAS BANYU LESTARI | Aditya R |  |  |  | 20 | POLE | GF |  |  |  | 2021-01-18 | 95 | DONE |  | RFI | RFC
0230613770231 | 1263671023 | ZJKT2_5926 | BEKASI UTARA KOTA BEKASI | BEKASI UTARA KOTA BEKASI | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 027761/TBG-TB/SMART8/MKT/11/2020 | 2020-11-23 | -6.222518 | 107.009133 |  | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | 42 |  | Rahadian |  |  |  |  | SST | GF |  |  |  |  | 743 |  | -44158 | DROP | DROP
0230613630231 | 1263651023 | ZBGR_4588 | CIBUNGBULANG BOGOR | CIBUNGBULANG BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 027747/TBG-TB/SMART8/MKT/11/2020 | 2020-11-23 | -6.61969 | 106.65947 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 52 | PT. TURANGGA EMPAT TIGA | Rahadian | B | -6.6182 | 106.6585 | 52 | SST | GF |  |  |  |  | 743 |  | -44158 | DROP | DROP
0070607420071 | 1263081007 | 604034 | RAWA LUMBU 4 | RAWA LUMBU 4 | NEW BUILD | STIP 1 | HCPT | PKP | 027046/TBG-PKP/HCPT/MKT/11/2020 | 2020-11-11 | -6.27475 | -6.27475 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 21 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA |  |  |  |  | 21 | [6 empty] | 755 |  |  | PRE CANCEL
0230613620231 | 1263641023 | IN20_JB_0812 | CITEUREUP BOGOR 2 | CITEUREUP BOGOR 2 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 027746/TBG-TB/SMART8/MKT/11/2020 | 2020-11-23 | -6.526776 | 106.907988 | Kp. Legokrati RT. 002 RW. 003 Desa Tajur Kec. Citeureup Kab. Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 52 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Handri P | A | -6.5271 | 106.9073 | 52 | SST | GF |  |  |  | 2021-01-24 | 62 | DONE |  | RFI | RFC
0230613560231 | 1319301023 | IN20_JB_1199 | GUNUNG KALER TANGERANG | GUNUNG KALER TANGERANG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 027740/TBG-TB/SMART8/MKT/11/2020 | 2020-11-23 | -6.100917 | 106.371353 | Kp. Serdang RT 010 RW 004, Desa Cipayeh , Kec. Gunung Kaler, Kab Tangerang | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 52 | PT. PANEN | Aditya R | H | -6.0982 | 106.3706 | 52 | SST | GF |  |  |  | 2021-03-02 | 99 | DONE |  | RFI | RFC
0230614440231 | 1263691023 | HUNew_BGR4085-2 | GUNUNG SINDUR BOGOR | GUNUNG SINDUR BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 027829/TBG-TB/SMART8/MKT/11/2020 | 2020-11-23 | -6.37713 | 106.659012 | Kp.Gunung Sindur RT 003 RW 011 Desa Gunung Sindur Kec.Gunung Sindur Kab.Bogor Provinsi Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | PT. ORLIE INDONESIA | Aditya R | E | -6.3792 | 106.6559 | 52 | SST | GF |  |  |  | 2021-03-18 | 115 | DONE |  | RFI | RFC
0230613640231 | 1263661023 | ZBGR_4610 | GUNUNG SINDUR JAWA BARAT | GUNUNG SINDUR JAWA BARAT | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 027748/TBG-TB/SMART8/MKT/11/2020 | 2020-11-23 | -6.3913 | 106.690697 | Kp. Kemang RT 001/RW 007 Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | PT. ORLIE INDONESIA | Handri P | E | -6.39 | 106.6939 | 52 | SST | GF |  |  |  | 2021-04-05 | 133 | DONE |  | RFI | RFC
0230613710231 | 1319321023 | ZJKT2_5467 | KOSAMBI BANTEN | KOSAMBI BANTEN | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 027755/TBG-TB/SMART8/MKT/11/2020 | 2020-11-23 | -6.076241 | 106.688004 | Kp. Rawa Lindung RT 07/RW 05, Desa Cengklong, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. DATATEL | Aditya R | D | -6.0774 | 106.684 |  | SST | GF |  |  |  | 2021-06-21 | 210 | DONE |  | RFI | RFC
0230613930231 | 1319351023 | ZJKT2_6111 | KOSAMBI TANGERANG | KOSAMBI TANGERANG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 027777/TBG-TB/SMART8/MKT/11/2020 | 2020-11-23 | -6.111795 | 106.649533 | Kp Pintu Kapuk Rt.028 Rw.011 Desa Bojong Renged Kecamatan Teluk Naga Kab. Tangerang | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. DWI SAMUDERA RAYA | Aditya R | A | -6.1078 | 106.6466 | 32 | SST | GF |  |  |  | 2021-04-12 | 140 | DONE |  | RFI | RFC
0230614370231 | 1263681023 | ZJKT2_4127 | LIMO KOTA DEPOK | LIMO KOTA DEPOK | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 027822/TBG-TB/SMART8/MKT/11/2020 | 2020-11-23 | -6.37966 | 106.77532 | Jl. Mushola Darussalam RT. 001 / RW. 011, Kel Meruyung, Kec Limo, Kota Depok, Prov. Jawa barat | JABODETABEK (INNER) | KOTA DEPOK | JAWA BARAT | 42 | PT. DATATEL | Aditya R | E | -6,37842 | 106.7754 | 32 | SST | GF |  |  |  | 2021-05-31 | 189 | DONE |  | RFI | RFC
0230613590231 | 1263621023 | ZBDG_5616 | PARUNG KUDA SUKABUMI | PARUNG KUDA SUKABUMI | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 027743/TBG-TB/SMART8/MKT/11/2020 | 2020-11-23 | -6.868283 | 106.770666 | Jl. Raya Siliwangi RT 30 RW 12, Desa Sundawenang, Kec. Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 52 | PT. DWI SAMUDERA RAYA | Handri P | E | -6.8683 | 106.7685 | 52 | SST | GF |  |  |  | 2021-04-19 | 147 | DONE |  | RFI | RFC
0230613830231 | 1319341023 | ZJKT2_6085 | PERIUK KOTA TANGERANG | PERIUK KOTA TANGERANG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 027767/TBG-TB/SMART8/MKT/11/2020 | 2020-11-23 | -6.16775 | 106.59571 | Perumahan Mutiara Pluit Blok C6 No.38 RT02 RW11 Kelurahan Periuk Kecamatan Periuk Kota Tangerang Provinsi Banten | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. DWI PILAR PRATAMA | Rinaldi | D | -6,1679 | 106.5962 | 42 | SST | GF |  |  |  | 2021-12-29 | 401 | DONE | -44158 | RFI | RFC
0230613750231 | 1319331023 | ZJKT2_5468 | TIGARAKSA TANGERANG 2 | TIGARAKSA TANGERANG 2 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 027759/TBG-TB/SMART8/MKT/11/2020 | 2020-11-23 | -6.243617 | 106.478106 | Kp Matagara RT 02 RW 02, Desa Matagara, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. ORLIE INDONESIA | Aditya R | D | -6.2441 | 106.4806 | 52 | SST | GF |  |  |  | 2021-07-12 | 231 | DONE |  | RFI | RFC
0230613570231 | 1319311023 | IN20_JB_1136 | WALANTAKA KOTA SERANG | WALANTAKA KOTA SERANG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 027741/TBG-TB/SMART8/MKT/11/2020 | 2020-11-23 | -6.179163 | 106.226535 | Kp. Kadu Buntung, RT 003/RW 004, Desa Silebu, Kec. Kragilan, Kab Serang | JABODETABEK (OUTER) | KOTA SERANG | BANTEN | 52 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Aditya R | C | -6.1811 | 106.2268 | 52 | SST | GF |  |  |  | 2021-01-14 | 52 | DONE |  | RFI | RFC
0230560290231 | 1317281023 | ZJKT2_4285 | CIPONDOH KOTA TANGERANG | CIPONDOH KOTA TANGERANG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 016842/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2019 | 2020-11-30 | -6.18155 | 106.6724 | Jl. Tugu Karya 2, Kp. Sambi Doyong, RT 02/01, Kel. Cipondoh Makmur, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Prov. Banten | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 25 | PT. DWI SAMUDERA RAYA | Handri P |  | -6,18217 | 106.6723 | 32 | SST | GF |  |  |  | 2021-03-26 | 116 | DONE |  | RFI | RFC
0230615270231 | 1263821023 | ZBGR_4261 | BOGOR UTARA KOTA BOGOR | BOGOR UTARA KOTA BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 028045/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2020 | 2020-12-08 | -6.5403 | 106.8149 |  | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BOGOR | JAWA BARAT | 42 |  | Rahadian | [10 empty] | 728 |  | -44173 | DROP | DROP
0230615380231 | 1263831023 | ZBGR_4605 | CIBUNGBULANG BOGOR 2 | CIBUNGBULANG BOGOR 2 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 028056/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2020 | 2020-12-08 | -6.585862 | 106.66486 | Jl. Kapten Dasuki Bakri RT 001 RW 01 Cibatok II, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 52 | PT. ORLIE INDONESIA | Handri P | B | -6.586 | 106.6628 | 62 | SST | GF |  |  |  | 2021-03-15 | 97 | DONE |  | RFI | RFC
0030615460031 | 1129561003 | JAW-JK-TJP-0653 | POLE_KAWASAN_INDUSTRI_RELOCATION | POLE_KAWASAN_INDUSTRI_RELOCATION | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 028066/TBG-TB/XL/MKT/12/2020 | 2020-12-08 | -6.100736 | 106.715155 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 20 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Aditya R | D | -6.1017 | 106.7157 | 20 | [5 empty] | 2021-01-08 | 31 | DONE |  | RFI | RFC
0230618470231 | 1264091023 | INJB21_0218 | LEUWILIANG BOGOR | LEUWILIANG BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB |  | 2020-12-30 | -6.582 | 106.6295 | Kp. Banyusuci RT. 004 RW. 004 Desa leuwimekar kec. Leuwiliang kab. Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 52 | PT. ORLIE INDONESIA | Handri P | E | -6.5833 | 106.6354 | 62m | [5 empty] | 2021-08-05 | 218 | DONE | -44195 | RFI | RFC
0230618500231 | 1264121023 | IN20_JB_1421 | PARUNG PANJANG GOROWONG | PARUNG PANJANG GOROWONG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB |  | 2020-12-30 | -6.379 | 106.5548 | Jl. Kp. Lebak Ciung, Rt.14 Rw.01, Desa Gorowong, Kec. Parung Panjang, Kab. Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 62 | PT. ROTUA | Handri P | C | -6.3791 | 106.5547 | 62 | [5 empty] | 2021-05-05 | 126 | DONE |  | RFI | RFC
0230618480231 | 1264101023 | INJB21_0538 | TENJOLAYA BOGOR | TENJOLAYA BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB |  | 2020-12-30 | -6.6588 | 106.7141 | Kp. Pasir Gaok RT. 01 RW. 04 Desa. Gunung Malang Kec. Tenjolaya Kab. Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 52 | PT. DATATEL | Handri P | A | -6.6587 | 106.7141 | 52 | [5 empty] | 2021-02-26 | 58 | DONE |  | RFI | RFC
0230618490231 | 1264111023 | HUNew_BDG4716-2 | WARUNG KIARA SUKABUMI | WARUNG KIARA SUKABUMI | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB |  | 2020-12-30 | -6.9987 | 106.7177 | Kp. Cilandak RT. 02/04 Desa. Sirnajaya Kec. Warung Kiara Kab. Sukabumi | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 62 | PT. DATATEL | Handri P | B | -7.0008 | 106.718 | 62 | [5 empty] | 2021-03-09 | 69 | DONE |  | RFI | RFC
0010622740011 | 1319661001 | TGR238 | BENCONGANKELAPADUA | BENCONGANKELAPADUA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 030796/TBG-TB/TSEL/MKT/03/2021 | 2021-03-04 | -6.2402 | 106.6012 | Kp Cibogo Kulon RT 001 RW 002, Desa Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kab. Tangerang | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 28 |  | Rinaldi | S | -6.2425 | 106.607 | 20 | [5 empty] | 2021-11-30 | 271 | DONE | -44259 | RFI | RFI
0010622720011 | 1319651001 | RKB069 | CURUGBADAKMAJA | CURUGBADAKMAJA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 030794/TBG-TB/TSEL/MKT/03/2021 | 2021-03-04 | -6.3446 | 106.3804 | Kp. Ciganjur RT 001 RW 005 Kelurahan Curugbadak Kecamatan Maja Kabupaten Lebak | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 52 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Aditya R | Q | -6.3455 | 106.3798 | 52m | [5 empty] | 2021-04-15 | 42 | DONE |  | RFI | RFC
0010622750011 | 1264691001 | CBN436 | CURUGBITUNGNANGGUNG | CURUGBITUNGNANGGUNG | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 030797/TBG-TB/TSEL/MKT/03/2021 | 2021-03-04 | -6.6298 | 106.5421 | Kp. Situhiang RT 001 RW 005 Desa Curugbitung Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 52 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Handri P | V | -6.6285 | 106.5426 | 52m | [5 empty] | 2021-04-14 | 41 | DONE |  | RFI | RFC
0010622730011 | 1264681001 | SKB204 | PASAR CISAATSKB | PASAR CISAATSKB | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 030795/TBG-TB/TSEL/MKT/03/2021 | 2021-03-04 | -6.9002 | 106.8933 |  | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 52 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Aditya R | R | -6.9002 | 106.8933 | 52 | [5 empty] | 2021-03-12 | 8 | DONE |  | RFI | RFC
0010622710011 | 1319641001 | SRG269 | PERMANENTCOMBATCIKANDEPERMAI | PERMANENTCOMBATCIKANDEPERMAI | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 030793/TBG-TB/TSEL/MKT/03/2021 | 2021-03-04 | -6.2236 | 106.3451 | Kp. Kalutuk RT 007 RW 003 Desa Cikande Permai Kecamatan Cikande Kabupaten Serang | JABODETABEK (OUTER) | SERANG | BANTEN | 42 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Aditya R | P | -6.2236 | 106.3451 | 42 | [5 empty] | 2021-03-23 | 19 | DONE |  | RFI | RFC
0010623880011 | 1265101001 | TGR236 | PERMANENTCMBTLIONAIR | PERMANENTCMBTLIONAIR | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 031056/TBG-TB/TSEL/MKT/03/2021 | 2021-03-18 | -6.1936 | 106.4988 | Kp Sumur RT 004 RW 05 Desa Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 32 | PT. RAKA MITRA BERSAMA | Rinaldi | X | -6.1941 | 106.4951 | 32 | [6 empty] | 628 |  | -44273 | RFI | BAN/BAK
0010623860011 | 1130171001 | JBX306 | STAKALIDERES | STAKALIDERES | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 031054/TBG-TB/TSEL/MKT/03/2021 | 2021-03-18 | -6.1632 | 106.6999 | Kp. Pangkalan RT 005 RW 010, Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat | JABODETABEK (INNER) | KOTA JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Aditya R | P | -6,16327 | 106.6998 | 25 | [5 empty] | 2021-03-30 | 12 | DONE |  | RFI | RFC
0010623840011 | 1265091001 | SKB215 | SUKAJAYASALABINTANA | SUKAJAYASALABINTANA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 031052/TBG-TB/TSEL/MKT/03/2021 | 2021-03-18 | -6.8957 | 106.9497 | Kp. Nangewer RT 012 RW 005 Desa Sukajaya Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 52 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Aditya R | S | -6.896 | 106.9481 | 52 | [5 empty] | 2021-05-03 | 46 | DONE |  | RFI | RFC
0010624640011 | 1130261001 | JBX304 | MANYARKALIDERES | MANYARKALIDERES | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 031294/TBG-TB/TSEL/MKT/03/2021 | 2021-03-26 | -6.1204 | 106.7145 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA |  | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Handri P | S | -6,12161 | 106.7127 | 25 | [5 empty] | 2021-06-22 | 88 | DONE |  | RFI | RFC
0010624650011 | 1130271001 | JTX483 | PONDOKRANGGONCIPAYUNG | PONDOKRANGGONCIPAYUNG | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 031295/TBG-TB/TSEL/MKT/03/2021 | 2021-03-26 | -6.3513 | 106.9068 | Jl. Kupu Kupu RT 010 RW 005 Kel. Pondok Ranggon Kec. Cipayung Kota Jakarta Utara | JABODETABEK (INNER) | KOTA JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA |  | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Handri P | Q | -6,35164 | 106.9071 | 25 | [5 empty] | 2021-04-22 | 27 | DONE |  | RFI | RFC
10626540011 | 1319701001 | TNX324 | NEGLASARINEGLASARI | NEGLASARINEGLASARI | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 031520/TBG-TB/TSEL/MKT/03/2021 | 2021-03-31 | -6.151 | 106.6325 | Jl. Marsekal Surya Darma No.26b, RT.004/RW.002, Neglasari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Banten 15129 | JABODETABEK (OUTER) | KOTA TANGERANG | BANTEN |  | PT. LINTAS BANYU LESTARI | Aditya R | S | -6.1525 | 106.6324 | 25 | [5 empty] | 2021-04-16 | 16 | DONE |  | RFI | RFC
0010626550011 | 1319711001 | CPT249 | PARADISESERPONG2 | PARADISESERPONG2 | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 031521/TBG-TB/TSEL/MKT/03/2021 | 2021-03-31 | -6.3539 | 106.7021 | Jl. AMD Bakti Jayapocis RT 08 RW 02 Kel. Bakti Jaya, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG SELATAN | BANTEN |  | PT. AULIA DANARDANA |  | Q | -6.3541 | 106.7024 | 25 | [5 empty] | 2021-04-29 | 29 | DONE |  | RFI | RFC
0010680100011 | 1321801001 | TNX322 | PASARBARUKARAWACI | PASARBARUKARAWACI | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 036988/TBG-TB/TSEL/MKT/04/2021 | 2021-04-14 | -6.16344 | 106.62673 | Jl. KS Tubun No 30, RT.005 RW. 03 Kelurahan Koang Jaya, Kec. Krawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 42 | PT CATRA MEDIA INDONESIA | Rinaldi | Q | -6,16344 | 106.6267 | 42 | [6 empty] | 601 |  | -44300 | DROP | Rehunting
0010680090011 | 1271391001 | CKR338 | PERUMAHAN KSB | PERUMAHAN KSB | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 036987/TBG-TB/TSEL/MKT/04/2021 | 2021-04-14 | -6.40208 | 107.11406 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 32 | PT. AULIA DANARDANA |  | Q | -6.4019 | 107.1144 | [7 empty] | 601 |  | -44300 | RFI | SITAC Done
0030572280031 | 1127821003 | JAW-JK-TJP-0621 | DUFAN MARINA | Dufan Marina | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 018413/TBG-TB/XL/MKT/01/2020 | 2020-01-14 | -6.125313 | 106.830387 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 20 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rinaldi |  |  |  | 20 | SST | GF |  |  |  |  | 1057 |  | -43844 | DROP | DROP
0010680110011 | 1271401001 | CKR330 | PERUMAHANCIBARUSAHJAYA | PERUMAHANCIBARUSAHJAYA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 036989/TBG-TB/TSEL/MKT/04/2021 | 2021-04-14 | -6.42799 | 107.07734 | Kp Malaka RT 001 RW 006, Desa Cibarusah Kota, Kec. Cibarusah, Kab. Bekasi, Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rahadian | Q | -6.4319 | 107.0789 | [6 empty] | 2021-11-25 | 225 | DONE | -44300 | RFI | RFC
0230680590231 | 1271491023 | ZBGR_4663 | PAMIJAHAN BOGOR 2 | PAMIJAHAN BOGOR 2 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 037047/TBG-TB/SMART8/MKT/04/2021 | 2021-04-19 | -6.646675 | 106.647478 | Kp Tonjong RT 03 RW 03, Kelurahan Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 52 | PT. ORLIE INDONESIA | Aditya R | D | -6.6468 | 106.6456 | 52 | [5 empty] | 2021-07-12 | 84 | DONE |  | RFI | RFC
0070681390071 | 1133721007 | 094686R | EX MAHONI SELATAN | EX MAHONI SELATAN | NEW MCP NON FO | STIP 1 | HCPT | PKP | 037230/TBG-PKP/HCPT/MKT/04/2021 | 2021-04-28 | -6.1161 | 106.91436 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 20 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rinaldi | [10 empty] | 587 |  | -44314 | PRE CANCEL | Rehunting
0010685800011 | 1321901001 | TNX323 | PASIRJAYAJATIUWUNG | PASIRJAYAJATIUWUNG | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 038350/TBG-TB/TSEL/MKT/06/2021 | 2021-06-22 | -6.1895 | 106.5701 |  | JABODETABEK (OUTER) | KOTA TANGERANG | BANTEN |  |  | Fandi | R | -6.1929 | 106.5716 | [7 empty] | 532 |  | -44369 | DROP | DROP
0010685930011 | 1134141001 | - | ALFAMART PANTJORAN PIK | ALFAMART PANTJORAN PIK | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | PKP | 039081/TBG-PKP/TSEL/MKT/06/2021 | 2021-06-25 | -6.08979 | 106.74383 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 6 | PT. NAYAKA | [11 empty] | 529 |  | -44372 | DROP | DROP
0230686620231 | 1321931023 | ZJKT2_6180 | TANGERANG KOSAMBI | TANGERANG KOSAMBI | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 039423/TBG-TB/SMART8/MKT/07/2021 | 2021-07-01 10:27 | -6.1022 | 106.664 | Kp Kresek RT 04 RW 07, Desa Rawaburung, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Banten | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA |  | B | -6.1015 | 106.6643 | 32 | [5 empty] | 2021-08-13 | 42.5644 | DONE | -44378 | RFI | RFC
0230686800231 | 1134171023 | ZJKT2_5300 | PKP JAKARTA BARAT CENGKARENG | PKP JAKARTA BARAT CENGKARENG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | PKP | 039661/TBG-PKP/SMART8/MKT/07/2021 | 2021-07-02 08:43 | -6.1411 | 106.7685 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 32 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rinaldi |  | -6,14074 | 106.7689 | [6 empty] | 2021-11-30 | 150.6371 | DONE | -44379 | RFI | RFC
0230687020231 | 1134221023 | INJB21_0283 | PKP KALI DERES JAKARTA BARAT | PKP KALI DERES JAKARTA BARAT | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | PKP | 039715/TBG-PKP/SMART8/MKT/07/2021 | 2021-07-02 16:16 | -6.11 | 106.7109 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 32 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | [10 empty] | 2021-08-30 | 58.3221 | DONE | -44379 | RFI | RFC
0230686810231 | 1134181023 | INJB21_0272 | PKP JAKARTA BARAT TAMBORA | PKP JAKARTA BARAT TAMBORA | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | PKP | 039662/TBG-PKP/SMART8/MKT/07/2021 | 2021-07-02 08:44 | -6.151 | 106.7958 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 32 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rinaldi |  | -6,15219 | 106.7956 | [6 empty] | 2021-12-03 | 153.6358 | DONE | -44379 | RFC | RFC
0230687030231 | 1134231023 | HUNew_JKT24157 | PKP PENJARINGAN JAKARTA UTARA | PKP PENJARINGAN JAKARTA UTARA | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | PKP | 039716/TBG-PKP/SMART8/MKT/07/2021 | 2021-07-02 16:16 | -6.1301 | 106.7977 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 32 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rinaldi |  | -6,12999 | 106.7978 | [6 empty] | 2021-12-01 | 151.3221 | DONE | -44379 | RFC | RFC
0230687710231 | 1134321023 | ZJKT2_6031 | JAKARTA BARAT CENGKARENG-1 | JAKARTA BARAT CENGKARENG-1 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 039819/TBG-TB/SMART8/MKT/07/2021 | 2021-07-06 06:44 | -6.1371 | 106.7488 | Kapuk RT 010 RW 012, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 32 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rinaldi | C | -6,1372 | 106.7482 | 25 | [5 empty] | 2021-10-31 | 116.7198 | DONE | -44383 | RFI | RFC
0230687720231 | 1134331023 | ZJKT2_6428 | JAKARTA BARAT CENGKARENG-2 | JAKARTA BARAT CENGKARENG-2 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 039820/TBG-TB/SMART8/MKT/07/2021 | 2021-07-06 06:44 | -6.1344 | 106.7456 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 32 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rinaldi |  | -6,1341 | 106.7464 | [7 empty] | 517.7198 |  | -44383 | RFI | SITAC Done
0230687850231 | 1322021023 | ZJKT2_6089 | TANGERANG CIPONDOH | TANGERANG CIPONDOH | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 039833/TBG-TB/SMART8/MKT/07/2021 | 2021-07-06 06:44 | -6.1988 | 106.6888 | Jalan Kenanga RT 003/RW 001, Kelurahan Kenanga, Kecamatan CIpondoh,Kabupaten Tangerang | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 32 | PT. PAMENGKANG JAGAT ABADI | Rinaldi | P | -6,19741 | 106.686 | 42 | [6 empty] | 517.7197 |  | -44383 | RFI | SITAC Done
0230687860231 | 1134341023 | ZJKT2_4619 | JAKARTA UTARA PADEMANGAN | JAKARTA UTARA PADEMANGAN | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 039834/TBG-TB/SMART8/MKT/07/2021 | 2021-07-06 06:44 | -6.1336 | 106.8419 | Pademangan IV GG 28/30, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 32 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rinaldi | D | -6,1341 | 106.8421 | 25 | [5 empty] | 2021-10-29 | 114.7197 | DONE | -44383 | RFI | RFC
0230687940231 | 1272131023 | HUNew_BDG5992-2 | SUKABUMI CIKIDANG | SUKABUMI CIKIDANG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 039842/TBG-TB/SMART8/MKT/07/2021 | 2021-07-06 06:44 | -6.8768 | 106.6726 | Kp. Simpang RT 002 RW 005, Desa Pangkalan, Kec. Cikidang, Kab Sukabumi | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 72 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA |  | B | -6.8822 | 106.6699 | 72 | [5 empty] | 2021-09-01 | 56.7197 | DONE | -44383 | RFI | RFC
0230687880231 | 1272121023 | ZBGR_4687 | BOGOR BOJONG GEDE | BOGOR BOJONG GEDE | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 039836/TBG-TB/SMART8/MKT/07/2021 | 2021-07-06 06:44 | -6.4712 | 106.7957 | Kp Parakan Jati RT 004 RW 004, Desa Susukan, Kecamatan Bojon Geda, Kabupaten Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | PT. LINTAS BANYU LESTARI | Rahadian | B | -6.4704 | 106.7963 | [6 empty] | 2021-08-24 | 48.7197 | Done | -44383 | RFI | RFC
0230688640231 | 1272241023 | ZBGR_4655 | BOGOR SUKARAJA | BOGOR SUKARAJA | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 040778/TBG-TB/SMART8/MKT/07/2021 | 2021-07-14 06:44 | -6.542636 | 106.82084 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 |  | Rahadian | [10 empty] | 509.7197 |  | -44391 | DROP | DROP
0230688650231 | 1272251023 | INJB21_0322 | KARAWANG MAJALAYA | KARAWANG MAJALAYA | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 040779/TBG-TB/SMART8/MKT/07/2021 | 2021-07-14 06:44 | -6.313947 | 107.35046 | Kp. Wagir II RT 067 RW 06, Desa Bengle, Kec. Majalaya, Kab. Karawang, Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | KARAWANG | JAWA BARAT | 42 | PT. ORLIE INDONESIA |  | A | -6.315 | 107.3503 | 42 | [5 empty] | 2021-09-01 | 48.7197 | DONE | -44391 | RFI | RFC
0010688680011 | 1134381001 | JSX943 | CILANDAKBAWAH | CILANDAKBAWAH | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 040792/TBG-TB/TSEL/MKT/07/2021 | 2021-07-14 06:44 | -6.28701 | 106.80065 | JL. CILANDAK BAWAH RT 010.RW 013 CILANDAK BARAT, CILANDAK, JAKARTA SELATAN | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA |  | W | -6,28693 | 106.8007 | 25 | [5 empty] | 2021-07-29 | 14.7197 | DONE |  | RFI | RFC
0010688670011 | 1134371001 | JUX067 | ELANGLAUT | ELANGLAUT | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 040791/TBG-TB/TSEL/MKT/07/2021 | 2021-07-14 06:44 | -6.12779 | 106.74943 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rinaldi | [9 empty] | 2021-10-19 | 96.7197 | DONE | -44391 | RFI | RFC
0010690930011 | 1134481001 | JBX309 | GAGASEMANAN | GAGASEMANAN | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | PKP | 041580/TBG-PKP/TSEL/MKT/07/2021 | 2021-07-28 | -6.166582 | 106.702146 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 32 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | [10 empty] | 2021-08-12 | 15 | DONE | -44405 | RFI | RFC
0010690940011 | 1134491001 | JTX537 | RAYAPONCOL | RAYAPONCOL | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | PKP | 041581/TBG-PKP/TSEL/MKT/07/2021 | 2021-07-28 | -6.320899 | 106.870287 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 32 | PT. LINTAS BANYU LESTARI | Rahadian | [9 empty] | 2021-10-11 | 75 | DONE | -44405 | CME | RFC
0010690920011 | 1134471001 | JUX075 | SWASEMBADABARATJAKUT | SWASEMBADABARATJAKUT | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | PKP | 041579/TBG-PKP/TSEL/MKT/07/2021 | 2021-07-28 | -6.122359 | 106.888589 | Jl. Swasembada Barat RT 011 RW 013, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 32 | PT. LINTAS BANYU LESTARI | Rinaldi | A | -6,12207 | 106.8887 | 25 | [6 empty] | 496 |  | -44405 | DROP | DROP
0230691590231 | 1322071023 | ZJKT_6991 | KOTA TANGERANG CIPONDOH | KOTA TANGERANG CIPONDOH | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 041752/TBG-TB/SMART8/MKT/08/2021 | 2021-08-05 | -6.17658 | 106.6926 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 32 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | Rinaldi | [10 empty] | 488 |  |  | DROP | DROP
0230691670231 | 1272421023 | ZBGR_4212 | PKP KAREHKEL BOGOR | PKP KAREHKEL BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | PKP | 041786/TBG-PKP/SMART8/MKT/08/2021 | 2021-08-05 | -6.553646 | 106.639913 | Kp. Parung Panjang Lebak RT. 002 RW. 007 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Prov. Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 62 | PT. ORLIE INDONESIA | Rahadian | D | -6.5633 | 106.6333 | 62 | [5 empty] | 2021-10-05 | 61 | DONE |  | CME | RFC
0030696360031 | 1134551003 | JAW-JK-KSU-1132 | PULAU BIDADARI | PULAU BIDADARI | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 042492/TBG-TB/XL/MKT/08/2021 | 2021-08-18 | -6.0356 | 106.7468 | [5 empty] | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rinaldi | [10 empty] | 475 |  |  | DROP | DROP
0230700240231 | 1273391023 | HUNew_BGR4379-1 | BOGOR BOJONG GEDE-2 | BOGOR BOJONG GEDE-2 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 043103/TBG-TB/SMART8/MKT/08/2021 | 2021-08-26 | -6.46242 | 106.80435 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | Rahadian | [10 empty] | 467 |  |  | DROP | DROP
0230700270231 | 1322371023 | INJB21_0174 | TANGERANG JAYANTI | TANGERANG JAYANTI | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 043106/TBG-TB/SMART8/MKT/08/2021 | 2021-08-26 | -6.21707 | 106.41086 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. SURYASANTIKA INFRASTURKTUR | Rinaldi | D | -6.2168 | 106.4123 | 42 | [5 empty] | 2021-12-29 | 125 | DONE |  | RFI | RFC
0230700230231 | 1322361023 | INJB21_0107 | TANGERANG TELUKNAGA | TANGERANG TELUKNAGA | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 043102/TBG-TB/SMART8/MKT/08/2021 | 2021-08-26 | -6.06795 | 106.6453 | Kp. Sukadamai RT 06 RW 08, Desa Pangkalan, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 52 | PT. SURYASANTIKA INFRASTURKTUR | Rinaldi | C | -6.0672 | 106.6436 | 52 | [5 empty] | 2021-12-23 | 119 | DONE |  | RFI | RFC
0260703940261 | 1134811026 | JKB-TBG21-0001 | DURI TAMBORA | DURI TAMBORA | NEW BUILD | STIP 1 | TBG | TB | 043924/TBG-TB/TBG/MKT/09/2021 | 2021-09-02 | -6.154541 | 106.803271 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 9 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rinaldi | [9 empty] | 2021-09-30 | 28 | DONE |  | RFI | RFC
0010704590011 | 1322471001 | CLG115 | BENDUNGANCILEGON | BENDUNGANCILEGON | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 044442/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-03 | -6.03402 | 106.05061 | Jl. K. H. Musatmil, Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon | JABODETABEK (OUTER) | KOTA CILEGON | BANTEN | 42 | PT. PAMENGKANG JAGAT ABADI | Rinaldi | S | -6.0365 | 106.0513 | 42 | [5 empty] | 2021-12-01 | 89 | DONE |  | RFI | RFC
0010704620011 | 1273681001 | CBN483 | CARINGINBOCIMI | CARINGINBOCIMI | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 044445/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-03 | -6.68864 | 106.82696 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 52 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Rahadian | [10 empty] | 459 |  |  | DROP | DROP
0010704500011 | 1273601001 | KRW263 | CIKARANG CILAMAYA WETAN | Cikarang Cilamaya Wetan | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 044433/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-03 | -6.27009 | 107.54675 | Kp. Cimahi RT 010 RW 006 Desa Cikarang, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kab. Karawang | JABODETABEK (OUTER) | KARAWANG | JAWA BARAT | 52 | PT. ORLIE INDONESIA | Rahadian | P | -6.2701 | 107.5468 | 52 | [5 empty] | 2021-10-14 | 41 | DONE |  | RFI | RFC
0010704480011 | 1273591001 | KRW262 | CILAMAYA KULONPASIRJAYA | CILAMAYA KULONPASIRJAYA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 044431/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-03 | -6.19333 | 107.52742 |  | JABODETABEK (OUTER) | KARAWANG | JAWA BARAT | 52 | PT. ORLIE INDONESIA | Rahadian | P | -6.1928 | 107.5256 | 52 | [5 empty] | 2021-09-30 | 27 | DONE |  | RFI | RFC
0010704490011 | 1322441001 | PDG123 | DESAPANGGUKINGAN | DESAPANGGUKINGAN | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 044432/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-03 | -6.278 | 106.16816 |  | JABODETABEK (OUTER) | PANDEGLANG | BANTEN | 52 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rinaldi | P | -6.278 | 106.1682 | 52 | [5 empty] | 2021-09-22 | 19 | DONE |  | RFI | RFC
0010704560011 | 1322461001 | RKB078 | JALUPANGMULYA | JALUPANGMULYA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 044439/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-03 | -6.52753 | 106.22568 |  | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 62 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rinaldi | P | -6.5275 | 106.2257 | 62 | [5 empty] | 2021-09-22 | 19 | DONE |  | RFI | RFC
0010704540011 | 1273631001 | KRW252 | KARAWANG BARATMEKARJATI | KARAWANG BARATMEKARJATI | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 044437/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-03 | -6.24426 | 107.29665 | Kp. Secang RT 01 RW 08, Kel.,Mekarjati, Kec. Karawang Barat, Kab. Tangerang | JABODETABEK (OUTER) | KARAWANG | JAWA BARAT | 52 | PT. ORLIE INDONESIA | Rahadian | S | -6.2446 | 107.2984 | 52 | [5 empty] | 2021-10-10 | 37 | DONE |  | RFI | RFC
0010704610011 | 1322481001 | SRG284 | KAREOJAWILAN | KAREOJAWILAN | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 044444/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-03 | -6.24999 | 106.34715 | Kp. Paya Umbul RT.13/RW 05 Desa Junti, Kec. Jawilan, Kab. Serang | JABODETABEK (OUTER) | SERANG | BANTEN | 52 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | Rinaldi | P | -6.25 | 106.3471 | 52 | [5 empty] | 2021-09-30 | 27 | DONE |  | RFI | RFC
0010704600011 | 1273671001 | BOX048 | MEKARWANGITANAHSEREAL | MEKARWANGITANAHSEREAL | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 044443/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-03 | -6.54738 | 106.7873 | Kp. Situ pete RT. 01/10 Kel. Sukadamai Kec. Tanah Sereal Kota Bogor | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BOGOR | JAWA BARAT | 42 | PT. AKSES FEMTO INDONESIA | Rahadian | P | -6.5474 | 106.7873 | 42 | [5 empty] | 2021-10-08 | 35 | DONE |  | CME | RFC
0010704550011 | 1273641001 | CBN471 | PARUNG PANJANGJAGABITA | PARUNG PANJANGJAGABITA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 044438/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-03 | -6.32951 | 106.51726 | Kp Jawiah RT 02 RW 01 Kelurahan Jagabita, Kecamatan Parung Panjang, Kab Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 62 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Rahadian | P | -6.3295 | 106.5173 | 62 | [5 empty] | 2021-09-24 | 21 | DONE |  | RFI | RFC
0010704520011 | 1322451001 | TGR433 | RAJEG_TANJAKAN MEKAR | RAJEG_TANJAKAN MEKAR | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 044435/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-03 | -6.10103 | 106.5318 | Kp. Jungkel RT 10 RW 04, Kel. Tanjakan Mekar, Kecamatan Rajeg, Kab. Tangerang | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 52 | PT. RAKA MITRA BERSAMA | Rinaldi | P | -6.101 | 106.5318 | 52 | [5 empty] | 2021-10-19 | 46 | DONE |  | CME | RFC
0010704670011 | 1322511001 | TGR542 | RANCAGEDEGUNUNGKALER | RANCAGEDEGUNUNGKALER | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 044450/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-03 | -6.08935 | 106.38714 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. PAMENGKANG JAGAT ABADI | Rinaldi | R | -6.0893 | 106.3871 | 52 | [5 empty] | 2021-09-30 | 27 | DONE |  | RFI | RFC
0010704660011 | 1322501001 | TGR543 | RAYAKRONJOMEKARBARU | RAYAKRONJOMEKARBARU | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 044449/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-03 | -6.04723 | 106.40115 | JL Raya Kronjo – Jenggot RT 005/RW 002 Desa Muncung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 62 | PT. PAMENGKANG JAGAT ABADI | Rinaldi | Q | -6.0472 | 106.4022 | 62 | [5 empty] | 2021-11-08 | 66 | DONE |  | CME | RFC
0010704650011 | 1273701001 | CBN521 | RUMPINTAMANSARI | RUMPINTAMANSARI | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 044448/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-03 | -6.40421 | 106.61632 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Rahadian | P | -6.4042 | 106.6163 | 42 | [5 empty] | 2021-09-13 | 10 | DONE |  | RFI | RFC
0010704530011 | 1273621001 | PWK085 | SMKN1DARANGDANPURWAKARTA | SMKN1DARANGDANPURWAKARTA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 044436/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-03 | -6.73225 | 107.4976 |  | JABAR | PURWAKARTA | JAWA BARAT | 52 | PT. TURANGGA EMPAT TIGA | JABAR | [9 empty] | 2021-10-05 | 32 | DONE |  | RFI | RFC
0010704570011 | 1273651001 | PWK083 | SMKN3SUKATANIPWK | SMKN3SUKATANIPWK | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 044440/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-03 | -6.60919 | 107.39166 |  | JABAR | PURWAKARTA | JAWA BARAT | 52 | PT. TURANGGA EMPAT TIGA | JABAR | P | -6.6092 | 107.3917 | [6 empty] | 2021-10-05 | 32 | DONE |  | RFI | RFC
0010704640011 | 1322491001 | TGR546 | SOLEARTANGERANG | SOLEARTANGERANG | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 044447/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-03 | -6.28988 | 106.4025 | Kp. Sukamanah RT 04 RW 03, Desa Solear, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 52 | PT. RAKA MITRA BERSAMA | Rinaldi | P | -6.2897 | 106.4025 | 52 | [5 empty] | 2021-10-19 | 46 | DONE |  | CME | RFC
0010704630011 | 1273691001 | PLR012 | SUDAJAYAGIRANGSKB | SUDAJAYAGIRANGSKB | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 044446/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-03 | -6.88618 | 106.94962 | Blok Palasari RT 23 RW 07, Kelurahan Sudajayagirang, kecamatan Sukabumi, Kab. Sukabumi | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 52 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Rahadian | P | -6.8862 | 106.9496 | 52 | [5 empty] | 2021-10-08 | 35 | DONE |  | RFC | RFC
0010704580011 | 1273661001 | SKB155 | TANJUNGJAMPANGKULON | TANJUNGJAMPANGKULON | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 044441/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-03 | -7.24782 | 106.62646 | Kp. Neglababakan RT 06 RW 05, Desa Tanjung, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 52 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Rahadian | S | -7.2471 | 106.6245 | 52 | [5 empty] | 2021-10-29 | 56 | DONE |  | RFI | RFC
0010704510011 | 1273611001 | KRW256 | TBG KLARI | TBG KLARI | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 044434/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-03 | -6.34738 | 107.35659 | Dusun Kopo RT 008 RW 002 Desa Klari, Kecamatan Klari, Kab Karawang | JABODETABEK (OUTER) | KARAWANG | JAWA BARAT | 42 | PT. ORLIE INDONESIA | Rahadian | R | -6.3484 | 107.3575 | 42 | [5 empty] | 2021-10-17 | 44 | DONE |  | RFC | RFC
0230707220231 | 1274311023 | IN20_JB_0117 | BOGOR RUMPIN | BOGOR RUMPIN | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 045936/TBG-TB/SMART8/MKT/09/2021 | 2021-09-14 | -6.383769 | 106.630629 | Kp Sukamanah no 40 RT 003 RW 005, Desa Tamansari, Kecamatan Rumpin, Kab. Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | Rahadian | E | -6.3895 | 106.6331 | MCP 20 | [5 empty] | 2022-02-16 | 155 | DONE |  | RFC | RFC
0230708380231 | 1274421023 | ZBGR_4578 | PABUARAN BOJONG GEDE | Pabuaran Bojong Gede | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 046205/TBG-TB/SMART8/MKT/09/2021 | 2021-09-20 | -6.4554 | 106.79749 | Kp. Pintu Air RT 001 RW 009, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kab. Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Rahadian | A | -6.455 | 106.7974 | 42 | [5 empty] | 2021-11-18 | 59 | DONE |  | CME | RFC
0010708690011 | 1274441001 | CBN480 | BANTARSARIRANCABUNGUR | BANTARSARIRANCABUNGUR | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 046309/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-21 | -6.5293 | 106.7435 | Jl. Bantarsari RT 01 RW 06, Desa Bantarsari, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 52 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Rahadian | S | 106.7433 | -6.5291 | 42 | [5 empty] | 2021-11-30 | 70 | DONE |  | CME | RFC
0010708710011 | 1274461001 | BOX045 | BUKITCIMANGGUCITY | BUKITCIMANGGUCITY | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 046311/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-21 | -6.53534 | 106.78978 | Jalan Raya Kencana RT 05 RW 02, Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BOGOR | JAWA BARAT | 42 | PT. TURANGGA EMPAT TIGA | Rahadian | S | -6.5344 | 106.7871 | 42 | [5 empty] | 2021-12-27 | 97 | DONE |  | RFI | RFC
0010708730011 | 1274481001 | CBN500 | CIPEUCANG | CIPEUCANG | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 046313/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-21 | -6.41207 | 107.05146 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 52 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Rahadian | [9 empty] | 2021-10-17 | 26 | DONE |  | RFC | RFC
0010708700011 | 1274451001 | CKR349 | KARANGANYARBAHAGIA | KARANGANYARBAHAGIA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 046310/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-21 | -6.20118 | 107.18568 | Kp. Kedaung RT 001 RW 005, Desa Karang Anyar, Kecamatan Karang Bahagia, Kab. Bekasi | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 52 | PT. ORLIE INDONESIA | Rahadian | R | -6.2019 | 107.1842 | 52 | [5 empty] | 2021-11-30 | 70 | DONE |  | CME | RFC
0010714710011 | 1275311001 | CKR346 | KARANGSETIAKARANGBAHAGIA | KARANGSETIAKARANGBAHAGIA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 047730/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2021 | 2021-10-25 | -6.21825 | 107.1747 | Kp Pule RT 003 RW 002 Desa Karang Setia, Kecamatan Karang Bahagia, Kab. Bekasi | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 52 | PT. ORLIE INDONESIA | Rahadian | R | -6.2176 | 107.1821 | 52 | [5 empty] | 2022-02-10 | 108 | DONE |  | CME | RFC
|  | JSX942 | M. KAHFI 3 | MKAHFISRENGSENG | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | PKP |  |  | -6.3432 | 106.8173 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 20 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Aditya R |  |  |  | 20 | [6 empty] | 0 | DONE |  | RFI
0010708680011 | 1134881001 | JTX539 | PERMANENASRAMAHAJI | PERMANENASRAMAHAJI | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 046308/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-21 | -6.28582 | 106.88461 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rinaldi | R | -6,28453 | 106.8849 | 25 | [5 empty] | 2022-01-18 | 119 | DONE |  | RFI | RFC
0010722820011 | 1275731001 | BKX431 | PERMANENCOMBATJAKAPERMAI | PERMANENCOMBATJAKAPERMAI | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 050597/TBG-TB/TSEL/MKT/12/2021 | 2021-12-24 | -6.24522 | 106.97348 |  | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | 25 | IN HOUSE | Rinaldi | A | -6.2452 | 106.9735 | [7 empty] | 347 |  |  | RFI | IW Clear
0010722830011 | 1275741001 | BKX430 | PERMANENCOMBATPERUMPTMBEKASI | PERMANENCOMBATPERUMPTMBEKASI |  | STIP 1 | TSEL | TB | 050598/TBG-TB/TSEL/MKT/12/2021 | 2021-12-24 | -6.25363 | 106.97314 | Pondok Jingga, RT.003/RW.013, Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | 25 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | Rahadian | R | -6.2535 | 106.9731 | 25 | [6 empty] | 347 |  |  | DROP | Rehunting
0010714570011 | 1135111001 | JTX541 | PERMANENCOMBATPTPUTIK | PERMANENCOMBATPTPUTIK | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 047716/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2021 | 2021-10-25 | -6.18925 | 106.92519 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rahadian | R | -6,18925 | 106.9252 | 25 | [5 empty] | 2021-11-08 | 14 | DONE |  | CME | RFC
0010709080011 | 1274531001 | BOX049 | PERMANENCOMBATRAYASEMPLAK | PERMANENCOMBATRAYASEMPLAK | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 046400/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-22 | -6.55816 | 106.76346 | Jalan Fajar Baru RT 04 RW 01 Kelurahan Semplak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BOGOR | JAWA BARAT | 42 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | Rinaldi | W | -6.5598 | 106.7643 | 25 + Extend 3 | [6 empty] | 440 |  |  | SITAC | Rekom Lurah Camat
0010709120011 | 1274551001 | CBN623 | PERMANENCOMBATTIRTAWARNARUMPIN | PERMANENCOMBATTIRTAWARNARUMPIN | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 046404/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-22 | -6.37718 | 106.63531 | Kp Legok Nyerang RT 002 RW 007 Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin, Kab. Rumpin | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | Rahadian | P | -6.3779 | 106.6368 | 42 | [5 empty] | 2022-01-10 | 110 | DONE |  | RFC | RFC
0010709110011 | 1322591001 | TGR555 | PERMANENDANGDANGCISAUK2 | PERMANENDANGDANGCISAUK2 | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 046403/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-22 | -6.3567 | 106.62048 | Kp. Dukuh RT 011 RW.004 Desa Dangdang Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | Rinaldi | P | -6.3567 | 106.6205 | 42 | [5 empty] | 2021-10-29 | 37 | DONE |  | RFI | RFC
0010709100011 | 1322581001 | TGR553 | PERMANENDRIYACATANIA | PERMANENDRIYACATANIA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 046402/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-22 | -6.27635 | 106.53189 | Kp Panongan RT.01 RW.04, Desa Panongan, Kec. Panongan, Kab. Tangerang | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | Rinaldi | P | -6.2763 | 106.5319 | 42 | [5 empty] | 2021-11-19 | 58 | DONE |  | CME | RFC
0010714690011 | 1275291001 | CKR364 | PERMANENKAREDOKCIBARUSAH | PERMANENKAREDOKCIBARUSAH | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 047728/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2021 | 2021-10-25 | -6.40507 | 107.08378 | Kp. Sampora RT 015 RW 007 Desa Jayamulya, Kec. Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | PT. AULIA DANARDANA | Rahadian | P | -6.4051 | 107.0838 | 42 | [5 empty] | 2021-12-27 | 63 | DONE |  | RFC | RFC
0010714680011 | 1275281001 | CBN618 | PERMANENKERTAJAYARUMPIN | PERMANENKERTAJAYARUMPIN | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 047727/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2021 | 2021-10-25 | -6.38655 | 106.61019 | Kp. Kemang RT 002/RW 004, Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | Rahadian | R | -6.3859 | 106.612 | 42 | [5 empty] | 2021-12-06 | 42 | DONE |  | RFC | RFC
0010709070011 | 1274521001 | CBN614 | PERMANENLEBAKWANGI2 | PERMANENLEBAKWANGI2 | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 046398/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-22 | -6.43032 | 106.54474 | Kp Nanggung RT 003 RW 003 Desa Bangunjaya, Kecamatan Cigudeg, Kab Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | Rahadian | R | -6.4288 | 106.5455 | 42 | [5 empty] | 2022-02-07 | 138 | DONE |  | RFC | RFC
0010722760011 | 1275671001 | CKR366 | PERMANENPERUMPERMATAINDAH | PERMANENPERUMPERMATAINDAH | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 050586/TBG-TB/TSEL/MKT/12/2021 | 2021-11-23 | -6.2515 | 107.2427 | Kampung Baleker RT 004/RW 004 Desa Waringin Jaya Kec. Kedung Waringin Kab. Bekasi | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | PT. ROTUA | Rahadian | S | -6.2515 | 107.2427 | 42 | [5 empty] | 2022-01-18 | 56 | DONE |  | RFI | RFC
0010709090011 | 1274541001 | CKR368 | PERMANENPERUMSERANGSELALU | PERMANENPERUMSERANGSELALU | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 046401/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-22 | -6.39291 | 107.15075 | Kp Karang Sambung RT 008 RW 004 Desa Nagasari, Kec. Serang Baru, Kabupaten Bekasi | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | PT. AULIA DANARDANA | Rahadian | P | -6.3926 | 107.1504 | 42 | [5 empty] | 2021-10-29 | 37 | DONE |  | RFI | RFC
0010719630011 | 1275471001 | CKR367 | PERMANENPTIDEMITSU | PERMANENPTIDEMITSU | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 049332/TBG-TB/TSEL/MKT/11/2021 | 2021-11-23 | -6.3997 | 107.2125 | Kp. Rawadomba RT 013 RW 006 Desa Sukabunga Kec. Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | PT. AULIA DANARDANA | Rahadian | P | -6.3998 | 107.2125 | 42 | [5 empty] | 2021-12-24 | 31 | DONE |  | RFI | RFC
0010709060011 | 1274511001 | CKR363 | PERMANENRAYAPEBANYURANN | PERMANENRAYAPEBANYURANN | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 046396/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-22 | -6.23078 | 107.26785 | Jln Kampung Wate RT 03 RW 04, Desa Karang Mekar. Kecamatan Kedungwaringin, Kab. Bekasi, Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | PT. TURANGGA EMPAT TIGA | Rahadian | R | -6.2305 | 107.2652 | 42 | [5 empty] | 2021-12-06 | 75 | DONE |  | RFC | RFC
0030705690031 | 1274061003 | JAW-JB-CKR-0068 | Pondok Ungu Permai Relocation | Pondok Ungu Permai Relocation | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 045223/TBG-TB/XL/MKT/09/2021 | 2021-09-08 | -6.179669 | 107.012981 |  | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | 32 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | Fandi | [10 empty] | 454 |  |  | PRE-SITAC | Approval Operator
0010708720011 | 1274471001 | CKR360 | TELAGAMURNICIKARANGBARAT | TELAGAMURNICIKARANGBARAT | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 046312/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-21 | -6.24663 | 107.1228 | Jln Kampung Sri Bodas RT 03 RW 09 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kab. Bekasi | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 52 | PT. ABBASY | Rahadian | R | -6.2487 | 107.1262 | 52 | [5 empty] | 2022-04-22 | 213 | DONE |  | SITAC | Rekom Lurah Camat
0010714700011 | 1275301001 | CKR361 | WALUYACIKARANGUTARA | WALUYACIKARANGUTARA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 047729/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2021 | 2021-10-25 | -6.25926 | 107.1906 | KP. SADEWARAYA RT. 023 RW. 15 DESA WALUYA, KECAMATAN CIKARANG UTARA, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | PT. ABBASY | Rahadian | S | -6.2578 | 107.1862 | [7 empty] | 407 |  |  | DROP | IW On Going
0230707930231 | 1274391023 | INBGR4334-3 | PAMIJAHAN BOGOR 3 | Pamijahan Bogor 3 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 046160/TBG-TB/SMART8/MKT/09/2021 | 2021-09-20 | -6.60809 | 106.6679 | Kp. Cimayang Asem RT 06 RW 02, Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 52 | PT. DATATEL | Rahadian | C | -6.6088 | 106.6656 | 52 | [5 empty] | 2021-12-09 | 80 | DONE |  | RFC | RFC
0230707770231 | 1322571023 | INJB21_0244 | TANGERANG LEGOK | TANGERANG LEGOK | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 046144/TBG-TB/SMART8/MKT/09/2021 | 2021-09-20 | -6.30039 | 106.585 | Kp. Bojong Indah RT.03/02 Desa kemuning kec. Legok, Kab Tangerang, Banten | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Rinaldi | E | -6.3053 | 106.5811 | 32 | [5 empty] | 2022-01-15 | 117 | DONE |  | RFC | RFC
0230707780231 | 1274361023 | ZBGR_4576 | BOGOR SUKARAJA 2 | BOGOR SUKARAJA 2 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 046145/TBG-TB/SMART8/MKT/09/2021 | 2021-09-20 | -6.518757 | 106.843372 | Kp. Babakan Rawahaur RT 03 RW 05, Desa Sentul, Kec. Babakan, Kab. Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | PT. DWI PILAR PRATAMA | Rahadian | A | -6.5183 | 106.8459 | 42 | [5 empty] | 2021-12-27 | 98 | DONE |  | RFC | RFC
0260713990261 | 1135101026 | JKS-TBG21-0001 | RAGUNANRAYA | RAGUNANRAYA | NEW BUILD | STIP 1 | TBG | TB | 047620/TBG-TB/TBG/MKT/10/2021 | 2021-10-19 | -6.282181 | 106.83391 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 32 | [11 empty] | 2021-12-23 | 65 | DONE |  | RFC | RFC
0030712640031 | 1135001003 | JAW-JK-CKG-0743 | JAW-JK-CKG-0743 | RAYA BOGOR RELOCATION | NEW BUILD | STIP 1 | XL | PKP | 047275/TBG-PKP/XL/MKT/10/2021 | 2021-10-08 | -6.34322 | 106.869 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 25 | [11 empty] | 2021-11-19 | 42 | DONE |  | RFC | RFC
0010714820011 | 1135191001 | JBX313 | RELOCKOSAMBIBARU | RELOCKOSAMBIBARU | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | PKP | 047746/TBG-PKP/TSEL/MKT/10/2021 | 2021-10-26 | -6.17858 | 106.7166 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA |  | B | -6,17858 | 106.7166 | 25 | [5 empty] | 2021-11-03 | 8 | DONE |  | RFI | RFC
0040714980041 | 1275381004 | 03SUK682 | UBRUG_WARUNGKIARA_SUK | UBRUG_WARUNGKIARA_SUK | NEW BUILD | STIP 1 | ISAT | TB | 048048/TBG-TB/ISAT/MKT/10/2021 | 2021-10-29 | -6.953746 | 106.748922 | Kp. Cicatih RT. 05 RW 05 Desa. Cimanggu Kec. Cikembar Kab. Sukabumi | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 42 | PT. DATATEL | Rahadian | D | -6.9574 | 106.7579 | 62 | [5 empty] | 2021-12-31 | 63 | DONE |  | RFC | RFC
0040714960041 | 1275361004 | 03CKR841 | CILANGKARA_SERANGBARU_CKR | CILANGKARA_SERANGBARU_CKR | NEW BUILD | STIP 1 | ISAT | TB | 048046/TBG-TB/ISAT/MKT/10/2021 | 2021-10-29 | -6.395015 | 107.148203 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 52 | [12 empty] | 403 |  |  | DROP | Drop
0040714990041 | 1275391004 | 03SUK700 | KARANGMEKAR_CIMANGGU_SUK | KARANGMEKAR_CIMANGGU_SUK | NEW BUILD | STIP 1 | ISAT | TB | 048049/TBG-TB/ISAT/MKT/10/2021 | 2021-10-29 | -7.244779 | 106.650542 | Kp Batununggul RT 03/RW 02, Desa Karangmekar, Kecamatan Cimanggu, Kab. Sukabumi, Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 62 | PT. DATATEL | Rahadian | B | -7.2455 | 106.6518 | 62 | [5 empty] | 2021-11-30 | 32 | DONE |  | CME | RFC
0040714970041 | 1275371004 | 03SUK692 | TEGALBULEUD_TEGALBULEUD_SUK | TEGALBULEUD_TEGALBULEUD_SUK | NEW BUILD | STIP 1 | ISAT | TB | 048047/TBG-TB/ISAT/MKT/10/2021 | 2021-10-29 | -7.41698 | 106.783271 |  | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 52 | PT. ORLIE INDONESIA | Rahadian | A | -7.417 | 106.7817 | 52 | [5 empty] | 2021-11-30 | 32 | DONE |  | CME | RFC
0230720970231 | 1275521023 | INBDG4152-3 | SUKABUMI CARINGIN | SUKABUMI CARINGIN | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 050288/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2021 | 2021-12-16 | -6.851537 | 106.884227 | KP. CIHEULAGIRANG RT 007 RW 003, DESA SUKAMULYA, KEC. CARINGIN, KAB. SUKABUMI | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 62 | PT. ORLIE INDONESIA | Rahadian | A | -6.8507 | 106.8847 | 62 | [5 empty] | 2022-01-10 | 25 | DONE |  | RFC | RFC
0230721390231 | 1322631023 | INJB21_0327 | SERANG CARENANG | SERANG CARENANG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 050330/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2021 | 2021-12-16 | -6.09652 | 106.305026 | Kp Tegalsere RT 26/RW 04, Desa Walikukun, Kecamatan Carenang, Kab. Serang | JABODETABEK (OUTER) | SERANG | BANTEN | 52 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rinaldi | A | -6.0974 | 106.3047 | 52 | [5 empty] | 2022-01-17 | 32 | DONE |  | RFC | RFC
0230721630231 | 1275581023 | HUNew_BDG4854-1 | SUKABUMI KADUDAMPIT | SUKABUMI KADUDAMPIT | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 050354/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2021 | 2021-12-16 | -6.855159 | 106.924334 |  | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 52 | PT. ORLIE INDONESIA | Rahadian | [10 empty] | 355 |  |  | DROP | Drop
0230721360231 | 1275561023 | INBGR4075-2 | BOGOR CIBUNGBULANG | BOGOR CIBUNGBULANG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 050327/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2021 | 2021-12-16 | -6.580568 | 106.668079 | Kp. Kalurahan RT. 003 RW. 005 Desa Cibatok 1, Kec. Cibungbulang, Kab. Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 52 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Rahadian | B | -6.5804 | 106.6717 | 62 | [5 empty] | 2022-02-05 | 51 | DONE |  | CME | RFC
0070723080071 | 1322661007 | 104671 | PKP TANGERANG 104671 | PKP TANGERANG 104671 | NEW BUILD | STIP 1 | HCPT | PKP | 050625/TBG-PKP/HCPT/MKT/12/2021 | 2021-12-28 | -6.226200 | 106.606000 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN |  |  | Fandi | [10 empty] | 343 |  |  | DROP | Drop
0070723110071 | 1135891007 | 91488 | PKP JAKARTA UTARA 91488 | PKP JAKARTA UTARA 91488 | NEW BUILD | STIP 1 | HCPT | PKP | 050633/TBG-PKP/HCPT/MKT/12/2021 | 2021-12-28 | -6.134200 | 106.833800 | Jalan Budi Mulia no 19B RT 05 RW 07, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA |  | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Fandi | I | -6.1343 | 106.8353 | 20 + Pedestal 1m | [6 empty] | 343 |  |  | SITAC | IW Clear
0010722750011 | 1135821001 | JTX643 | AGUNGSEDAYUJAKUT | AGUNGSEDAYUJAKUT | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 050585/TBG-TB/TSEL/MKT/12/2021 | 2021-12-23 | -6.16529 | 106.925 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 35 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Fandi | [10 empty] | 348 |  |  | DROP | BAN/BAK
0040719590041 | 1135421004 | 01JKU809 | GABUS_TELUKGONG_JKU | GABUS_TELUKGONG_JKU | NEW MCP NON FO | STIP 1 | ISAT | PKP | 049327/TBG-PKP/ISAT/MKT/11/2021 | 2021-11-22 | -6.13295 | 106.78006 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 20 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rinaldi | [9 empty] | 2022-02-21 | 91 | DONE |  | RFC | RFC
0010722500011 | 1322641001 | CPT250 | PERMANENCOMBATLIVINGWORLD | PERMANENCOMBATLIVINGWORLD | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 050560/TBG-TB/TSEL/MKT/12/2021 | 2021-12-23 | -6.24345 | 106.655 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG SELATAN | BANTEN | 42 | PT. TURANGGA EMPAT TIGA | Fandi | [10 empty] | 348 |  |  | SITAC | BAN/BAK
0010722490011 | 1135811001 | JBX310 | KINTAMANITIMUR | KINTAMANITIMUR | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 050559/TBG-TB/TSEL/MKT/12/2021 | 2021-12-23 | -6.14877 | 106.71375 | Jl Kedoya RT 009 RW 002, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 32 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rinaldi | [10 empty] | 348 |  |  | DROP | Rehunting
0230724720231 | 1275871023 | ZBGR_4260 | LEUWILIANG BOGOR 2 | LEUWILIANG BOGOR 2 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 050848/TBG-TB/SMART8/MKT/01/2022 | 2022-01-14 | -6.629721 | 106.63988 | Kp. Koroncong RT. 003 RW. 007 Desa Pamijahan Kec. Pamijahan Kab. Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 62 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Rahadian | F | -6.6363 | 106.6429 | 72 | [5 empty] | 2022-05-24 | 130 | DONE |  | RFC | RFC
0230724740231 | 1136321023 | ZJKT2_5978 | TAMBORA JAKARTA BARAT | TAMBORA JAKARTA BARAT | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 050850/TBG-TB/SMART8/MKT/01/2022 | 2022-01-14 | -6.155341 | 106.80046 | Stasiun Duri, Jl Duri Utara, Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 32 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Aji | A | -6,15513 | 106.8013 | 25 | [6 empty] | 326 |  |  | SITAC | BAN/BAK
0230725520231 | 1322801023 | INJB21_0246 | TANGERANG PAGEDANGAN | TANGERANG PAGEDANGAN | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 051113/TBG-TB/SMART8/MKT/01/2022 | 2022-01-23 | -6.32606 | 106.60321 | Kp Kadusirung RT 003 RW 001 Desa Kadusirung Kec Pagedangan Kab Tangerang Banten | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Rinaldi | D | -6.3272 | 106.6028 | 42 | [5 empty] | 2022-05-24 | 121 | DONE |  | SITAC | IW On Going
0010725660011 | 1136521001 | JSZ048 | RAGUNANPASARMINGGU | RAGUNANPASARMINGGU | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | PKP | 051142/TBG-PKP/TSEL/MKT/01/2022 | 2022-01-26 | -6.28302 | 106.81934 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 30 | PT. ORLIE INDONESIA | [10 empty] | 2022-04-26 | 90 | DONE |  | RFC | RFC
0030729570031 | 1323071003 | JAW-BT-RKB-0768 | LEBAK_CIMARGA | LEBAK_CIMARGA | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051541/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.408025 | 106.209058 | Kp. Ilham Jaya RT.011 RW. 04 Kel. Mekarjaya Kec. Cimarga Kab. Lebak - Banten | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 72 | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI |  | A | -6.4088 | 106.2087 | 72 | [5 empty] | 2022-04-18 | 77 | DONE |  | SITAC | Rekom Lurah Camat
0030729510031 | 1323051003 | JAW-BT-SRG-0056 | MODERN_NAMBO_ILIR | MODERN_NAMBO_ILIR | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051535/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.181022 | 106.3319 |  | JABODETABEK (OUTER) | SERANG | BANTEN | 32 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | [11 empty] | 309 |  |  | DROP | Return Operator
0030729590031 | 1323081003 | JAW-BT-PDG-0619 | MEKARWANGI_SODONG | MEKARWANGI_SODONG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051543/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.410978 | 105.9802 | Kp Ganjur RT 07 RW 04, Desa Sodong , Kecamatan Saketi Pandeglang - Banten | JABODETABEK (OUTER) | PANDEGLANG | BANTEN | 52 | PT. STAR AMYRA SYNERGY |  | B | -6.4116 | 105.9809 | 52 | [5 empty] | 2022-04-20 | 79 | DONE |  | SITAC | Rekom Lurah Camat
0230727800231 | 1276121023 | INJB21_0584 | DRAMAGA BOGOR | DRAMAGA BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 051361/TBG-TB/SMART8/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.577276 | 106.73407 | Jl R Suwandana RT 007 RW 003 Desa Sirnasari Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA |  | A | -6.577 | 106.7329 | 42 | [5 empty] | 2022-03-31 | 59 | DONE |  | CME | RFC
0230727810231 | 1322881023 | INJKT6883-3 | GUNUNG KALER | GUNUNG KALER | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 051362/TBG-TB/SMART8/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.101769 | 106.3944 | Kp. Sakem RT 12/RW 03 Kelurahan Tamiang, Kecamatan Gunung Kaler, Kab. Tangerang | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 52 | PT. RAKA MITRA BERSAMA |  | A | -6.1016 | 106.3949 | 52 | [5 empty] | 2022-03-16 | 44 | DONE |  | CME | RFC
0230727990231 | 1276181023 | INJB060_22_4870-1 | CIAMPEA BOGOR | CIAMPEA BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 051380/TBG-TB/SMART8/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.596758 | 106.71605 | Kp. Cihideung Udik RT. 002 RW. 011 Desa Cihideung Udik Kec. Ciampea Kab. Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 52 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA |  | B | -6.5971 | 106.7155 | 52 | [5 empty] | 2022-03-17 | 45 | DONE |  | CME | RFC
0030729540031 | 1323061003 | JAW-BT-TGR-0113 | SALEMBARAN_JAYA_KOSAMBI | SALEMBARAN_JAYA_KOSAMBI | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051538/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.056181 | 106.698908 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | [11 empty] | 309 |  |  | DROP | Return Operator
0030729610031 | 1323091003 | JAW-BT-RKB-0774 | BANJARSARI_WARUNGGUNUNG | BANJARSARI_WARUNGGUNUNG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051545/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.322311 | 106.177 | Kp. Citundun Lor RT 008 RW 002, Desa Banjarsari Kec. Warunggunung Kab Lebak Prov Banten | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 52 | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI |  | A | -6.3227 | 106.178 | 52 | [5 empty] | 2022-03-17 | 45 | DONE |  | RFC | RFC
0230727970231 | 1276161023 | INBGR4975-3 | GUNUNG SINDUR BOGOR 2 | GUNUNG SINDUR BOGOR 2 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 051378/TBG-TB/SMART8/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.369898 | 106.65705 | Kp. Kelurahan RT. 002 RW. 001 Pabuaran Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA |  | A | -6.3692 | 106.6579 | 42 | [5 empty] | 2022-02-28 | 28 | DONE |  | RFC | RFC
0230727980231 | 1276171023 | INJB060_22_4568-1 | CISEENG BOGOR | CISEENG BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 051379/TBG-TB/SMART8/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.43598 | 106.68269 | Kp. Cibentang RT. 002 RW. 002 Cihowe Kec. Ciseeng Kab. Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA |  | C | -6.4349 | 106.6826 | 42 | [5 empty] | 2022-03-07 | 35 | DONE |  | RFC | RFC
0030729230031 | 1322901003 | JAW-BT-PDG-0620 | SUKASARI_KADUHEJO | SUKASARI_KADUHEJO | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051507/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.340183 | 106.064133 | Kp. Kadukanas RT 001 RW 003, Desa Dukasari, Kecamatan Kaduhejo Kab. Pandeglang, Banten | JABODETABEK (OUTER) | PANDEGLANG | BANTEN | 52 | PT. AULIA DANARDANA |  | B | -6.3416 | 106.064 | 52 | [5 empty] | 2022-04-01 | 60 | DONE |  | SITAC | Rekom Lurah Camat
0030729310031 | 1322931003 | JAW-BT-RKB-0775 | CIGOONG_UTARA_CIKULUR | CIGOONG_UTARA_CIKULUR | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051515/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.388556 | 106.166772 | Kp. Kayudampit RT 010 RW 003, Desa Cigoong Utara, Kec. Cikulur, Kab. Lebak, Banten | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 52 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA |  | A | -6.3884 | 106.1654 | 52 | [5 empty] | 2022-03-14 | 42 | DONE |  | RFC | RFC
0030729440031 | 1323001003 | JAW-BT-RKB-0773 | SUKAMANAH_RANGKASBITUNG | SUKAMANAH_RANGKASBITUNG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051528/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.31645 | 106.279 | Kp. Pasir Ranji RT.03 RW.05 Kel. Sukamanah Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 72 | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI |  | B | -6.3159 | 106.2775 | 72 | [5 empty] | 2022-03-31 | 59 | DONE |  | CME | RFC
0030729360031 | 1322961003 | JAW-BT-PDG-0621 | RANCATEUREUP_LABUAN | RANCATEUREUP_LABUAN | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051520/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.380161 | 105.846497 | Kp. Badur RT 003 RW 001, Desa Rancateureup, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang - Banten | JABODETABEK (OUTER) | PANDEGLANG | BANTEN | 52 | PT. SEMESTA ENERGY SERVICES |  | B | -6.3795 | 105.8471 | 52 | [5 empty] | 2022-04-08 | 67 | DONE |  | RFC | RFC
0030729190031 | 1136811003 | JAW-JK-KYB-0296 | SAWO_KECI_BUKIT_DURI | SAWO_KECI_BUKIT_DURI | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051503/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.221731 | 106.857686 | Jalan Sawo Kecik I RT 001 RW 007, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA |  | A | -6.2226 | 106.8581 | MCP 20 | [5 empty] | 2022-03-31 | 59 | DONE |  | CME | RFC
0030729370031 | 1322971003 | JAW-BT-TGR-0111 | STPI_PLP_KEMUNING | STPI_PLP_KEMUNING | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051521/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.295189 | 106.582003 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. PAMENGKANG JAGAT ABADI | [11 empty] | 309 |  |  | DROP | Return Operator
0030729400031 | 1276191003 | JAW-JB-CKR-0126 | DAMAR_CIBATU | DAMAR_CIBATU | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051524/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.346467 | 107.150847 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | PT. ROTUA | [11 empty] | 309 |  |  | DROP | Return Operator
0030729430031 | 1136831003 | JAW-JK-GGP-0463 | TANAH_SEREAL_TAMBORA | TANAH_SEREAL_TAMBORA | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051527/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.158522 | 106.809769 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 25 | SS | Rahadian | [10 empty] | 309 |  |  | PRE-SITAC | Rehunting | PROPOSED lahan SPBU SHELL
0030729470031 | 1323021003 | JAW-BT-TGR-0108 | ABAS_KEMIRI | ABAS_KEMIRI | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051531/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.112467 | 106.46685 | Kp. Santri RT 14 RW 04 Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kab. Tangerang Prov. Banten | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 52 | PT. ORLIE INDONESIA |  | A | -6.1114 | 106.4667 | 52 | [5 empty] | 2022-03-24 | 52 | DONE |  | RFC | RFC
0030729350031 | 1322951003 | JAW-BT-RKB-0763 | CITRA_MAJA_RAYA | CITRA_MAJA_RAYA | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051519/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.334528 | 106.3812 | Ds Majalembur RT 01/RW 03 Desa Curug Badak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 52 | PT. BAHYUTAMA KERTA MUKTI |  | B | -6.3349 | 106.3808 | 52 | [5 empty] | 2022-04-21 | 80 | DONE |  | RFC | RFC
0030729450031 | 1323011003 | JAW-BT-SRG-0057 | CIKANDE_CEMPLANG | CIKANDE_CEMPLANG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051529/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.329031 | 106.335503 | Kp. Tegal Sari RT 07 RW 02 no. 6, Kelurahan Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten | JABODETABEK (OUTER) | SERANG | BANTEN | 52 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA |  | B | -6.329 | 106.3374 | 52 | [5 empty] | 2022-03-18 | 46 | DONE |  | CME | RFC
0030729490031 | 1323041003 | JAW-BT-SRG-0053 | KUSAMBI_CAWANG | KUSAMBI_CAWANG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051533/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.157258 | 106.271811 |  | JABODETABEK (OUTER) | SERANG | BANTEN | 42 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | [11 empty] | 309 |  |  | DROP | Return Operator
0030729600031 | 1136871003 | JAW-JK-KSU-1133 | PULAU_HARAPAN | PULAU_HARAPAN | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051544/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -5.478547 | 106.391239 |  | JABODETABEK (INNER) | ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU | DKI JAKARTA | 32 | SS | Rinaldi | [10 empty] | 309 |  |  | PRE-SITAC | BAN/BAK
0030729380031 | 1322981003 | JAW-BT-RKB-0766 | CIGOONG_SELATAN_CIKULUR | CIGOONG_SELATAN_CIKULUR | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051522/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.389172 | 106.189531 | Kp. Salapajang RT.09 RW.03 Kel. Cigoong Selatan Kec. Cikulur Kab. Lebak - Banten | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 72 | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI |  | A | -6.3901 | 106.1905 | 72 | [5 empty] | 2022-04-18 | 77 | DONE |  | RFC | RFC
0030729620031 | 1276201003 | JAW-JB-CKR-0120 | THAMRIN_JABABEKA | THAMRIN_JABABEKA | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051546/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.30605 | 107.174739 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 32 | PT. ROTUA | [11 empty] | 309 |  |  | DROP | Return Operator
0030729250031 | 1322911003 | JAW-BT-PDG-0622 | MAKUI_BANYUMEKAR | MAKUI_BANYUMEKAR | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051509/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.367686 | 105.842244 | Kp. Sepen RT002/001 Desa Banyumekar Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang | JABODETABEK (OUTER) | PANDEGLANG | BANTEN | 52 | PT. AULIA DANARDANA |  | A | -6.3676 | 105.8415 | 52 | [5 empty] | 2022-03-31 | 59 | DONE |  | CME | RFC
0030729220031 | 1136821003 | JAW-JK-KYB-0468 | RAWASARI_BARAT | RAWASARI_BARAT | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 051506/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.183056 | 106.867089 | Jl. Cempaka Putih Barat, RT. 003 RW. 007 Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA PUSAT | DKI JAKARTA | 32 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rahadian | B | -6.1843 | 106.8667 | MCP 20 | [6 empty] | 309 |  |  | SITAC | Rekom Lurah Camat
0030729330031 | 1322941003 | JAW-BT-TGR-0120 | BELIMBING_CENGKLONG | BELIMBING_CENGKLONG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051517/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.086056 | 106.681108 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 32 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | [11 empty] | 309 |  |  | DROP | Return Operator
0030729420031 | 1322991003 | JAW-BT-RKB-0770 | KERSARATU_MALINGPING | KERSARATU_MALINGPING | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051526/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.776319 | 106.040978 | Kp. Cipeundeuy Lebak RT.01 RW.01 Kel. Kersaratu Kec. Malingping , Kab. Lebak - Banten | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 72 | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI |  | B | -6.7775 | 106.0405 | 72 | [5 empty] | 2022-04-30 | 89 | DONE |  | RFC | RFC
0030729500031 | 1136841003 | JAW-JK-GGP-0456 | SETIA_KAWAN_KALI_ANYAR | SETIA_KAWAN_KALI_ANYAR | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051534/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.160178 | 106.800328 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 32 | PT. BS UTAMA | Rahadian | [10 empty] | 309 |  |  | PRE-SITAC | Rekom Lurah Camat
0030729560031 | 1136861003 | JAW-JK-KYB-0467 | CEMPAKA_HARAPAN_MULIA | CEMPAKA_HARAPAN_MULIA | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 051540/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.166169 | 106.856911 | Jl. H. Ung RT 07 RW 04 Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA PUSAT | DKI JAKARTA | 25 | PT. BS UTAMA | Rahadian | B | -6.1653 | 106.8565 | MCP 20 | [6 empty] | 309 |  |  | PRE-SITAC | Rekom Lurah Camat
0030729210031 | 1322891003 | JAW-BT-PDG-0618 | BANYUBIRU_TEMBONG | BANYUBIRU_TEMBONG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051505/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.3339 | 105.848581 | Kp. Galaya RT 005 RW 003 Desa Tembong Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Banten | JABODETABEK (OUTER) | PANDEGLANG | BANTEN | 72 | PT. AULIA DANARDANA | Rahadian | B | -6.3343 | 105.8478 | 72 | [5 empty] | 2022-04-19 | 78 | DONE |  | RFC | RFC
0030729290031 | 1322921003 | JAW-BT-TGR-0096 | CURUG_WETAN | CURUG_WETAN | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051513/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.260925 | 106.5653 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. PAMENGKANG JAGAT ABADI | Rahadian | [10 empty] | 309 |  |  | DROP | Return Operator
0030729480031 | 1323031003 | JAW-BT-RKB-0767 | PARAGE_CIKULUR | PARAGE_CIKULUR | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051532/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.349611 | 106.141867 | Kp. Parage Lembur RT.010/002 Desa Parage Kecamatan Cikulur Kab. Lebak Banten | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 52 | PT. BAHYUTAMA KERTA MUKTI | Rahadian | B | -6.3518 | 106.1406 | [6 empty] | 2022-04-25 | 84 | DONE |  | RFC | RFC
0030729520031 | 1136851003 | JAW-JK-GGP-0458 | ANGKE_JAYA_TAMBORA | ANGKE_JAYA_TAMBORA | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 051536/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.144392 | 106.797161 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 20 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rahadian | [10 empty] | 309 |  |  | PRE-SITAC | vaildasi operator | 3 kandidat
0010733680011 | 1323101001 | TGR561 | CURUG KULONCURUG | CURUG KULONCURUG | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 051960/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-07 | -6.2577 | 106.5534 | Kp. Pabuaran RT 02 RW 06, Desa Curug Kulon, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. RAKA MITRA BERSAMA |  | P | -6.2581 | 106.5528 | 42 | [5 empty] | 2022-03-31 | 52 | DONE |  | CME | RFC
0010733660011 | 1276351001 | CBN633 | CIMANGGU1CIBUNGBULANG | CIMANGGU1CIBUNGBULANG | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 051958/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-07 | -6.56335 | 106.666283 | Kp. Ciaruten RT.04/ RW 08, Desa Cimanggu Satu, Kec. Cibungbulang, Kab. Bogor, Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 52 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA |  | S | -6.5625 | 106.6666 | 52 | [5 empty] | 2022-03-17 | 38 | DONE |  | CME | RFC
0010733710011 | 1323121001 | SRG998 | CISARNOLDIT | CISARNOLDIT | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 051963/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-07 | -6.155469 | 106.255343 | Kp Karang Jetak, RT 002 RW 003, Desa Cisati, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang | JABODETABEK (OUTER) | SERANG | BANTEN | 52 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA |  | P | -6.1562 | 106.2562 | 52 | [5 empty] | 2022-03-14 | 35 | DONE |  | CME | RFC
0010733670011 | 1276361001 | KRW923 | PALAWAD | PALAWAD | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 051959/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-07 | -6.280185 | 107.34399 | Kp. Tanjung RT 021 RW 005 Desa Palawad Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | KARAWANG | JAWA BARAT | 52 | PT. ORLIE INDONESIA |  | R | -6.2813 | 107.3482 | 52 | [5 empty] | 2022-03-14 | 35 | DONE |  | RFC | RFC
0010733700011 | 1276371001 | CBN632 | GUNUNGMULYATENJOBOGOR | GUNUNGMULYATENJOBOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 051962/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-07 | -6.632851 | 106.706185 | Kp. Pasir RT 003 RW 005 Desa Gunung Mulya Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 52 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA |  | Q | -6.6322 | 106.7065 | 52 | [5 empty] | 2022-03-03 | 24 | DONE |  | RFC | RFC
0010733690011 | 1323111001 | SRG996 | CIKANDE2CIKANDE | CIKANDECIKANDE2 | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 051961/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-07 | -6.220771 | 106.360321 | Kp Pabuaran RT 001 / RW 04, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang | JABODETABEK (OUTER) | SERANG | BANTEN | 42 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA |  | P | -6.2204 | 106.3586 | 42 | [5 empty] | 2022-03-22 | 43 | DONE |  | RFC | RFC
0010733720011 | 1323131001 | SRG997 | PENGAMPELANWALANTAKA | PENGAMPELANWALANTAKA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 051964/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-07 | -6.15021 | 106.235266 | Kp Ampel RT 02 RW 01, Kelurahan Pengampelan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten | JABODETABEK (OUTER) | KOTA SERANG | BANTEN | 42 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA |  | Q | -6.1495 | 106.2332 | 42 | [5 empty] | 2022-03-22 | 43 | DONE |  | RFC | RFC
0030733540031 | 1276281003 | JAW-JB-BGR-0234 | BANTARJATI RELOCATION | BANTARJATI RELOCATION | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051946/TBG-TB/XL/MKT/02/2022 | 2022-02-07 | -6.579992 | 106.818439 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Rinaldi | [10 empty] | 302 |  |  | PRE-SITAC | Rehunting
0230736130231 | 1276451023 | ZBGR_4657 | CIOMAS BOGOR 2 | CIOMAS BOGOR 2 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 052380/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2022 | 2022-02-17 | -6.60114 | 106.75379 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Rinaldi | [10 empty] | 292 |  |  | DROP | IW On Going | 20 agustus 2022 Drop by operator, Hard Sitac, 5 Kandidat
0010737610011 | 1137191001 | JBX443 | KOSAMBIRANDU | KOSAMBIRANDU | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 052576/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.18156 | 106.717545 | Jl. Cemara Raya no 10 RT 008 RW 008 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat DKI Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 30 | PT. ORLIE INDONESIA |  | C | -6,18179 | 106.7183 | 25 | [5 empty] | 2022-06-14 | 116 | DONE |  | SITAC | Rekom Lurah Camat
0010737630011 | 1137211001 | JBX447 | BOJONGINDAHRWBUAYA | BOJONGINDAHRWBUAYA | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 052578/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.159224 | 106.744587 | Jalan Rawa Buaya RT 008 RW 011, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 30 | PT. ORLIE INDONESIA | Aji | A | -6,1598 | 106.7451 | 25 | [6 empty] | 291 |  |  | SITAC | Rekom Lurah Camat
0010737670011 | 1137251001 | JKT842 | ALAMIN KRAMATJATI | ALAMIN KRAMATJATI | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 052582/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.271890 | 106.871510 | Kramat Jati RT.009 RW.009 , Kel. Kramat Jati Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Aji | [10 empty] | 291 |  |  | DROP | IW On Going
0010737680011 | 1137261001 | JPX281 | TBG CEMPAKA WANGI | TBG CEMPAKA WANGI | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 052583/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.167283 | 106.855353 | JL Utan Panjang III RT.010 RW.005 Kel Utan Panjang Kec.Kemayoran, Jakarta Pusat, Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA PUSAT | DKI JAKARTA | 30 | PT. STAR AMYRA SYNERGY | Aji | B | -6,16701 | 106.8552 | 25 | [6 empty] | 291 |  |  | SITAC | Rekom Lurah Camat
0010737650011 | 1137231001 | JTX649 | BALAIRAKYAT | BALAIRAKYAT | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 052580/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.22519 | 106.90112 | Jalan Balai Rakyat II, RT 012 RW 001, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | [10 empty] | 2022-03-31 | 41 | DONE |  | CME | RFC
0010736650011 | 1276481001 | BOO843 | PROFM | PROFM | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 052476/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.60882 | 106.81635 | Hotel Swiss-Belinn, Jl. Pajajaran Indah V, RT 01 RW 014, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BOGOR | JAWA BARAT | 45 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Rinaldi | P | -6.6103 | 106.8146 | RT + Pole 6m | [6 empty] | 291 |  |  | SITAC | BAN/BAK
0010737600011 | 1137181001 | JTX647 | RAYAJENGKI | RAYAJENGKI | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 052575/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.26119 | 106.87835 | Jalan Jengki Cipinang Asri RT 001 RW 011, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | [10 empty] | 2022-03-31 | 41 | DONE |  | CME | RFC
0010736670011 | 1137161001 | JSZ047 | BRIGIFCIPEDAK | BRIGIFCIPEDAK | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 052478/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.344317 | 106.799199 | Jl. Brigif E RT 001 RW 001, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 42 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA |  | Q | -6,34492 | 106.7993 | 25 | [5 empty] | 2022-05-17 | 88 | DONE |  | RFC | RFC
0010736690011 | 1276501001 | CBN631 | PERUMAHAN CITEUREP | PERUMAHAN CITEUREP | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 052480/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.502210 | 106.903310 | Kp. Tongoh RT 002 RW 001 Desa Gunungsari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA |  | Q | -6.5022 | 106.9033 | 42 | [5 empty] | 2022-04-11 | 52 | DONE |  | RFC | RFC
0010737620011 | 1137201001 | JBX446 | SLTPN | SLTPN | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 052577/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.15197 | 106.69089 | Jl. Warung Gantung RT.013 RW.006 Kel. Kalideres Kec. Kalideres Kota Jakarta Barat | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | [10 empty] | 2022-03-31 | 41 | DONE |  | CME | RFC
0010737640011 | 1137221001 | JSZ049 | PETOGOGANGANDARIA | PETOGOGANGANDARIA | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 052579/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.252641 | 106.793812 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 30 |  | Aji | [10 empty] | 291 |  |  | SITAC | IW On Going
0010736700011 | 1323171001 | TGR558 | LAVON | LAVON | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 052481/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.196230 | 106.507910 | Kp. Kawaron Girang RT.01 RW.04 Desa. Wanakerta Kec. Sindang Jaya Kab. Tangerang, Banten | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. RAKA MITRA BERSAMA | Rinaldi | [10 empty] | 291 |  |  | SITAC | Rekom Lurah Camat
0010736660011 | 1137151001 | JTX646 | AGUNGSEDAYUCAKUNG | AGUNGSEDAYUCAKUNG | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 052477/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.164121 | 106.928073 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 42 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | [11 empty] | 291 |  |  | DROP
0010736680011 | 1276491001 | BKX896 | PONDOKMELATI BEKASI | PONDOKMELATI BEKASI | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 052479/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.332109 | 106.940297 | Kp Pabuaran RT 008 RW 001 Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | 42 | PT. ROTUA ABADI DJAYA | Rinaldi | T | -6.3322 | 106.9386 | 42 | [6 empty] | 291 |  |  | SITAC | IW Clear
0010736710011 | 1323181001 | TGR562 | PURIPERMAI3RAKSA | PURIPERMAI3RAKSA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 052482/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.247170 | 106.466150 | Kp. Babakan Kandang RT. 07/03 Desa. Pematang, Kec. Tigarakasa, Kab. Tangerang, Banten | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. RAKA MITRA BERSAMA |  | P | -6.2472 | 106.4661 | 42 | [5 empty] | 2022-03-31 | 41 | DONE |  | CME | RFC
0010737660011 | 1137241001 | JUX587 | PERJUANGANRAYA | PERJUANGANRAYA | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 052581/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.13620 | 106.90550 | Jalan Perjuangan Raya RT 017 RW 007, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA |  | Q | -6,34492 | 106.7993 | 25 | [5 empty] | 2022-04-29 | 70 | DONE |  | RFC | RFC
0030730730031 | 1276271003 | JAW-JB-CKR-0127 | KEBON_KOPI_SUKADAMI | KEBON_KOPI_SUKADAMI | NEW BUILD | STIP 1 | XL | PKP | 051659/TBG-PKP/XL/MKT/02/2022 | 2022-02-03 | -6.362560 | 107.123490 | Kp Kebon Kopi RT.001 RW. 001 Desa Sukadami Kecamatan.Cikarang Selatan Kab Bekasi Prov. Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | PT. ORLIE INDONESIA |  | A | -6.3626 | 107.1235 | 42 | [5 empty] | 2022-04-26 | 82 | DONE |  | RFC | RFC
0030730840031 | 1136941003 | JAW-JK-GGP-0453 | RAWA BELONG BANGO RELOCATION | RAWA BELONG BANGO RELOCATION | NEW BUILD | STIP 1 | XL | PKP | 051673/TBG-PKP/XL/MKT/02/2022 | 2022-02-03 | -6.207 | 106.783 | Jl Yusuf no 59 RT 002 RW 03 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 25 | PT. ORLIE INDONESIA |  | A | -6.207 | 106.7825 | 25 | [5 empty] | 2022-04-26 | 82 | DONE |  | RFC | RFC
0030739440031 | 1323221003 | JAW-BT-PDG-0628 | RANCABUGEL_MEKARJAYA | RANCABUGEL_MEKARJAYA | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052948/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.393611 | 106.035183 | Kp.Pasir Pogor RT.09 RW.05, Desa Bugel, Kecamatan Mekarjaya, Kab. Pandeglang, BANTEN | JABODETABEK (OUTER) | PANDEGLANG | BANTEN | 62 | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI |  | A | -6.3947 | 106.0347 | 62 | [5 empty] | 2022-05-31 | 83 | DONE |  | RFC | RFC
0030739470031 | 1323251003 | JAW-BT-PDG-0630 | KAMPUNG_KADUNGALAK_WIRASINGA | KAMPUNG_KADUNGALAK_WIRASINGA | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052951/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.407778 | 106.055892 | Kp. Torus RT.03 RW.03 Desa Wirasinga Kecamatan Mekarjaya Kab. Pandeglang Banten | JABODETABEK (OUTER) | PANDEGLANG | BANTEN | 52 | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI |  | A | -6.4076 | 106.055 | 52 | [5 empty] | 2022-05-31 | 83 | DONE |  | RFC | RFC
0030739500031 | 1323271003 | JAW-BT-SRG-0061 | PEKIJING_GEDEG_KALANGANYAR | PEKIJING_GEDEG_KALANGANYAR | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052954/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.124722 | 106.104453 | Kp Pekijing RT 015 RW 008 Kelurahan Galang Anyar, Kecamatan Taktakan, Kabupaten Serang, Banten | JABODETABEK (OUTER) | SERANG | BANTEN | 62 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA |  | A | -6.1225 | 106.1047 | 62 | [5 empty] | 2022-05-30 | 82 | DONE |  | RFC | RFC
0030739510031 | 1137591003 | JAW-JK-GGP-0444 | UTAMA_CENGKARENG_BARAT | UTAMA_CENGKARENG_BARAT | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 052955/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.149722 | 106.7235 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 25 | PT. BS UTAMA | Rahadian | [10 empty] | 272 |  |  | PRE-SITAC | Approval Operator
0030739660031 | 1276851003 | JAW-JB-CBI-0148 | BOGOR_LEUWISADENG | BOGOR_LEUWISADENG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052970/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | 6.57437 | 106.60222 | Kp Sindang Sari RT 05 RW 02 Desa Leuwisadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 52 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Rinaldi | E | -6.5779 | 106.6013 | 72 | [6 empty] | 272 |  |  | SITAC | IW Clear
0030739700031 | 1323311003 | JAW-BT-TGR-0115 | TANJUNG_ANOM_BONISARI | TANJUNG_ANOM_BONISARI | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052974/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.025833 | 106.5449 | Kp Buaran Asem RT 006 RW 005 Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 52 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA |  | C | -6.0286 | 106.5472 | 62 | [5 empty] | 2022-06-14 | 97 | DONE |  | SITAC | SITAC Done
0030739560031 | 1137631003 | JAW-JK-GGP-0443 | WIJAYA_KUSUMA_GROGOL | WIJAYA_KUSUMA_GROGOL | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052960/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.149444 | 106.775947 | Need Update | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | [10 empty] | 2022-04-29 | 51 | DONE
0030739670031 | 1276861003 | JAW-JB-SBM-2466 | WANGUNREJA_NYALINDUNG | WANGUNREJA_NYALINDUNG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052971/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.981944 | 106.886508 | Kp Wangunreja RT 02 RW 05, Desa Wangunreja, Kec. Nyalindung, Kab. Sukabumi | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 72 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA |  | D | -6.9806 | 106.8871 | 72 | [5 empty] | 2022-05-24 | 76 | DONE |  | RFC | RFC
0030739600031 | 1323301003 | JAW-BT-PDG-0626 | SINARJAYA_MANDALAWANGI | SINARJAYA_MANDALAWANGI | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052964/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.295278 | 105.971717 | Jl. Cisaat RT.02 RW.6, Desa Sinarjaya, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandegelang, Banten | JABODETABEK (OUTER) | PANDEGLANG | BANTEN | 62 | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI |  | A | -6.2952 | 105.9712 | 62 | [5 empty] | 2022-05-31 | 83 | DONE |  | RFC | RFC
0030739480031 | 1323261003 | JAW-BT-SRG-0060 | TAKTAKAN_CILOWONG_SERANG | TAKTAKAN_CILOWONG_SERANG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052952/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.149722 | 106.079706 | Jl Takari RT 001 RW 002, Kelurahan Cibendung, Kecamatan Taktatakan, Kota Serang | JABODETABEK (OUTER) | SERANG | BANTEN | 72 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA |  | A | -6.1501 | 106.0801 | 72 | [5 empty] | 2022-04-30 | 52 | DONE |  | RFC | RFC
0030739540031 | 1323281003 | JAW-BT-RKB-0789 | CURUGBADAK_MAJA_LEBAK | CURUGBADAK_MAJA_LEBAK | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052958/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.3475 | 106.385342 | Kp Cipondok RT 003 RW 005 Desa Curugbadak Kecamatan Maja Kabupaten Lebak, Banten | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 52 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA |  | A | -6.347 | 106.3855 | 52 | [5 empty] | 2022-05-24 | 76 | DONE |  | RFC | RFC
0030739570031 | 1137641003 | JAW-JK-GGP-0441 | TAMAN__PALEM_TEGALALUR | TAMAN__PALEM_TEGALALUR | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 052961/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.130556 | 106.715194 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rahadian | A | -613027 | 10671599 | 20+1 | NEW MCP NON FO | GF | FASUM |  |  |  | 272 |  |  | PRE-SITAC | ERECTION
0030739590031 | 1137651003 | JAW-JK-GGP-0438 | WARU_KALI_DERES | WARU_KALI_DERES | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052963/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.146667 | 106.698861 | CITRA GARDEN I Blok B-2/15 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat DKI Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA |  | A | -6.1468 | 106.6989 | 20m + pedestal 1m | [5 empty] | 2022-05-20 | 72 | DONE
0030739460031 | 1323241003 | JAW-BT-PDG-0629 | SIKULAN_JIPUT | SIKULAN_JIPUT | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052950/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.3175 | 105.899578 | Kp. Kadu Bangban RT001/009 Desa Sikulan Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang, Banten | JABODETABEK (OUTER) | PANDEGLANG | BANTEN | 72 | PT. AULIA DANARDANA |  | B | -6.3197 | 105.9 | 72 | [5 empty] | 2022-05-19 | 71 | DONE |  | SITAC | IW Clear
0030739520031 | 1137601003 | JAW-JK-GGP-0447 | PELITA_DAAN_MOGOT | PELITA_DAAN_MOGOT | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052956/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.153333 | 106.735628 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 25 |  | Rahadian | [10 empty] | 272 |  |  | PRE-SITAC | Rehunting
0030739450031 | 1323231003 | JAW-BT-PDG-0623 | TAMANJAYA_SUMUR | TAMANJAYA_SUMUR | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052949/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.777222 | 105.506078 | Kp. Peundeuy RT00/004 Desa Taman Jaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang BANTEN | JABODETABEK (OUTER) | PANDEGLANG | BANTEN | 62 | PT. AULIA DANARDANA |  | B | -6.7756 | 105.5069 | 62 | [5 empty] | 2022-04-30 | 52 | DONE |  | SITAC | IW Clear
0030739490031 | 1137581003 | JAW-JK-GGP-0445 | PASAR_BERSIH_CENGKARENG | PASAR_BERSIH_CENGKARENG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052953/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.138056 | 106.740472 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | [10 empty] | 2022-04-29 | 51 | DONE
0030739580031 | 1323291003 | JAW-BT-SRG-0062 | OTONOMI_CIKANDE_SERANG | OTONOMI_CIKANDE_SERANG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052962/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.214444 | 106.354486 | Jalan Raya Patikus Desa Cikande Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Banten | JABODETABEK (OUTER) | SERANG | BANTEN | 42 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA |  | A | -6.215 | 106.3531 | 42 | [5 empty] | 2022-04-11 | 33 | DONE |  | SITAC | IW Clear
0030739640031 | 1276841003 | JAW-JB-SBM-2468 | LANGENSARI_SUKARAJA | LANGENSARI_SUKARAJA | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052968/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.881944 | 106.979406 |  | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 52 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Fandi | [10 empty] | 272 |  |  | PRE-SITAC | Rehunting
0030739530031 | 1137611003 | JAW-JK-GGP-0446 | PETERNAKAN_KAPUK_CENGKARENG | PETERNAKAN_KAPUK_CENGKARENG | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 052957/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.143611 | 106.766861 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 25 | PT. BS UTAMA | Rahadian | [10 empty] | 272 |  |  | SITAC | IW CLEAR
0030739550031 | 1137621003 | JAW-JK-GGP-0442 | JELAMBAR_BARAT_GROGOL | JELAMBAR_BARAT_GROGOL | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 052959/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.149722 | 106.784928 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 25 | PT BNP | Rahadian | [10 empty] | 272 |  |  | PRE-SITAC | REHUNTING
0030743350031 | 1277231003 | JAW-JB-BGR-0239 | HARJASARI BOGOR | HARJASARI BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 054088/TBG-TB/XL/MKT/04/2022 | 2022-04-13 | -6.652711 | 106.841138 | Jl. Rulita RT 03 RW 03, Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 32 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Rinaldi | A | -6.6528 | 106.8415 | 42 | [6 empty] | 237 |  |  | SITAC | Rekom Lurah Camat
0010741890011 | 1323421001 | TNX333 | BMTOPPO | BMTOPPO | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 053409/TBG-TB/TSEL/MKT/03/2022 | 2022-03-24 | -6.150543 | 106.604798 | Kp Bayur RT 001 RW 001, Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. MAJAA GILI LUMINTU | Aji | A | -6,14976 | 106.6072 | 42 | [6 empty] | 257 |  |  | PRE-SITAC | Approval Operator
0010741900011 | 1277111001 | CKR374 | VILLAGADINGHARAPAN | VILLAGADINGHARAPAN | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 053410/TBG-TB/TSEL/MKT/03/2022 | 2022-03-24 | -6.181897 | 107.027088 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | PT. BAHYUTAMA KERTA MUKTI | Rinaldi | [10 empty] | 257 |  |  | PRE-SITAC | Approval Operator
0030741690031 | 1137891003 | JAW-JK-GGP-0435 | JAW-JK-GGP-0435 | PETERNAKAN KAPUK RAYA RELOCATION | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 053355/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-23 | -6.1389 | 106.7594 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 32 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rahadian | [10 empty] | 258 |  |  | PRE-SITAC | BAN BAK
0030742660031 | 1138131003 | JAW-JK-KYB-0301 | TEBET TIMUR IV RELOCATION | TEBET TIMUR IV RELOCATION | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 053661/TBG-TB/XL/MKT/04/2022 | 2022-04-06 | -6.23775 | 106.853958 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rahadian | [10 empty] | 244 |  |  | PRE-SITAC | Approval Operator
0030752080031 | 1323751003 | JAW-BT-TGR-0114 | RAWA_BONI_PAKUHAJI | RAWA_BONI_PAKUHAJI | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 055547/TBG-TB/XL/MKT/04/2022 | 2022-04-28 | -6.085278 | 106.600883 | Kp Pelonco RT 021 RW 03, Desa Rawa Boni, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | Rinaldi | A | -6.0846 | 106.6013 | 52 | [6 empty] | 222 |  |  | SITAC | Rekom Lurah Camat
0030752070031 | 1323741003 | JAW-BT-RKB-0786 | MEKARJAYA_CILELES | MEKARJAYA_CILELES | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 055546/TBG-TB/XL/MKT/04/2022 | 2022-04-28 | -6.510072 | 106.005947 | Kp. Sarisik RT 001 RW 004, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Banten | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 72 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Rinaldi | A | -6.5075 | 106.0049 | 72 | [6 empty] | 222 |  |  | SITAC | IW On Going
0030749810031 | 1138361003 | JAW-JK-TNA-0441 | LEMBANG MENTENG RELOCATION BARU | LEMBANG MENTENG RELOCATION BARU | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 055222/TBG-TB/XL/MKT/04/2022 | 2022-04-26 | -6.194805 | 106.833338 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA PUSAT | DKI JAKARTA | 20 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rahadian | [10 empty] | 224 |  |  | PRE-SITAC | Approval Operator
0010754600011 | 1138421001 | JSX712 | RELOCBALAIKARTINI | RELOCBALAIKARTINI | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 056821/TBG-TB/TSEL/MKT/05/2022 | 2022-05-20 | -6.23484 | 106.82535 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 30 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Aji |  | -6.23562 | 10682489 | 20+1 | New MCP Non FO | GF | FASUM |  |  |  | 200 |  |  | PRE-SITAC | CME
0010754610011 | 1138431001 | JTX650 | RELOCCIPINANGTIMUR | RELOCCIPINANGTIMUR | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 056822/TBG-TB/TSEL/MKT/05/2022 | 2022-05-20 | -6.20592 | 106.89159 | jalan Cipinang Timur RT. 004. RW. 002, Kel. Cipinang, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 30 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Aji | E | -6,2056 | 106.8916 | 25 | [6 empty] | 200 |  |  | PRE-SITAC | RFC
0010754590011 | 1138411001 | JSX711 | RELOCKEMANG | RELOCKEMANG | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 056820/TBG-TB/TSEL/MKT/05/2022 | 2022-05-20 | -6.2643 | 106.81998 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 30 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Aji | D |  |  | 25 | [6 empty] | 200 |  |  | PRE-SITAC | RFC
0010754460011 | 1138401001 | PPR010 | RELOCPLTONGKENG | RELOCPLTONGKENG | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 056190/TBG-TB/TSEL/MKT/05/2022 | 2022-05-18 | -5.58997 | 106.553 |  | JABODETABEK (INNER) | ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU | DKI JAKARTA | 72 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Rinaldi | [10 empty] | 202 |  |  | SITAC | IW On Going
0010754580011 | 1323761001 | TNX330 | RELOKJLNPEMBANGUNAN6 | RELOKJLNPEMBANGUNAN6 | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 056818/TBG-TB/TSEL/MKT/05/2022 | 2022-05-20 | -6.16573 | 106.63898 | Jl. Pembangunan V Rt.01 Rw.04, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Neglasari, kota tangerang | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 30 | PT. MAJAA GILI LUMINTU | Aji | A | -6.16666 | 106.64 | 25 | [6 empty] | 200 |  |  | PRE-SITAC | RFC
0010754570011 | 1278961001 | BOX050 | RELOCPANGKALANRAYA3PTEL | RELOCPANGKALANRAYA3PTEL | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 056816/TBG-TB/TSEL/MKT/05/2022 | 2022-05-20 | -6.56334 | 106.80851 |  | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BOGOR | JAWA BARAT | 30 | TURANGGA | Rinaldi | [10 empty] | 200 |  |  | PRE-SITAC | Rehunting
0030760980031 | 1279141003 | JAW-JB-SBM-2463 | BOJONGLONGOK_PARAKAN_SALAK | BOJONGLONGOK_PARAKAN_SALAK | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 057744/TBG-TB/XL/MKT/06/2022 | 2022-06-07 | -6.819580 | 106.7259 | Kp Pasir RT 02 RT 01 Desa Bojongasih Kecamatan Parakan Salak Kabupaten Sukabumi Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | KOTA SUKABUMI | JAWA BARAT | 50 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Rinaldi | A | -6.8186 | 106.7249 | 72 | [6 empty] | 182
30777290031 | 1139271003 | JAW-JK-KYB-0308 | CINIRU_KEB_BARU | CINIRU_KEB_BARU | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 059785/TBG-TB/XL/MKT/07/2022 | 2022-07-19 | -6.23614 | 106.8125 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | [14 empty] | SITAC | RFC
30777160031 | 1279631003 | JAW-JB-CBI-0177 | CIKEAS SUKARAJA PANARAGAN | CIKEAS SUKARAJA PANARAGAN | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 059769/TBG-TB/XL/MKT/07/2022 | 2022-07-18 | -6.588930 | 106.838730 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 40 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA
30777280031 | 1139261003 | JAW-JK-KYB-0307 | GUNAWARMAN_KEB_BARU | GUNAWARMAN_KEB_BARU | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 059784/TBG-TB/XL/MKT/07/2022 | 2022-07-19 | -6.237094 | 106.807672 | Jl. Cipayung 2 No 19, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA |  | C | [12 empty] | SITAC | RFC
230777490231 | 1324191023 | IN20_JB_0287 | PKP LEBAK WARUNGGUNG | PKP LEBAK WARUNGGUNG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | PKP | 059820/TBG-PKP/SMART8/MKT/07/2022 | 2022-07-22 | -6.30186 | 106.19463 | Jalan Raya Waru Gunung – Petir, RT 009 RW 03, Desa Jagabaya, Kec. Warugunung, Kab. Lebak Banten | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 62 | Tritama
10789190011 | 1280021001 | CKR376 | GREENPERMATA2 | GREENPERMATA2 | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 061243/TBG-TB/TSEL/MKT/08/2022 | 29 Aug 2022 | -6.21521 | 107.089 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | CMI
30778040031 | 1139461003 | JAW-JK-KYB-0276 | KERANJI CIGANJUR | KERANJI CIGANJUR | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 059891/TBG-TB/XL/MKT/07/2022 | 2022-07-29 | -6.337703 | 106.802817 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 30 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA |  | A | [12 empty] | SITAC |  | collecting dokumen Nego BAN
30786900031 | 1139621003 | JAW-JK-KYB-0238 | SEKOLAH KENCANA RELOCATION | SEKOLAH KENCANA RELOCATION | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 060852/TBG-TB/XL/MKT/08/2022 | 12 Aug 2022 | -6.277825 | 106.78795 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 30 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | [15 empty] | IW OG | Parallel ijin lingkungan
30778050031 | 1324211003 | JAW-BT-TNG-1513 | SASMITA PABUARAN | SASMITA PABUARAN | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 059892/TBG-TB/XL/MKT/07/2022 | 2022-07-29 | -6.176328 | 106.621586 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 30 | Majaa
30778030031 | 1324201003 | JAW-BT-CPT-0513 | CIPUTAT TIMUR RENGAS | CIPUTAT TIMUR RENGAS | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 059890/TBG-TB/XL/MKT/07/2022 | 2022-07-29 | -6.277783 | 106.754406 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG SELATAN | BANTEN | 30 | BSU
30778060031 | 1139471003 | JAW-JK-KYB-0273 | JAGAKARSA LENTENG AGUNG | JAGAKARSA LENTENG AGUNG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 059893/TBG-TB/XL/MKT/07/2022 | 2022-07-29 | -6.341708 | 106.838042 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 30 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA
30786910031 | 1139631003 | JAW-JK-KYB-0293 | KUNINGAN BARAT RELOCATION | KUNINGAN BARAT RELOCATION | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 060853/TBG-TB/XL/MKT/08/2022 | 12 Aug 2022 | -623.565 | 106.824211 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 40 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA
30787650031 | 1279841003 | JAW-JB-BKS-0687 | KEMANG PRATAMA 2 RELOCATION | KEMANG PRATAMA 2 RELOCATION | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 060927/TBG-TB/XL/MKT/08/2022 | 12 Aug 2022 | -6.265069 | 106.994691 |  | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | 25 | Rotua
30787730031 | 1139651003 | JAW-JK-TJP-0701 | PULAU REMPANG RELOCATION | PULAU REMPANG RELOCATION | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 060935/TBG-TB/XL/MKT/08/2022 | 15 Aug 2022 | -6.160838 | 106.887508 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA
30787740031 | 1139661003 | JAW-JK-TJP-0684 | PLUIT MUTIARA RELOCATION | PLUIT MUTIARA RELOCATION | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 060936/TBG-TB/XL/MKT/08/2022 | 15 Aug 2022 | -6.099258 | 106.792938 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA
230789250231 | 1324251023 | IN22_JKT2_4794-2 | NEGLASARI BANTEN | NEGLASARI BANTEN | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 061250/TBG-TB/SMART8/MKT/08/2022 | 29 Aug 2022 | -6.127568 | 106.622286 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 25 | Majaa
230789240231 | 1139791023 | IN22_JKT_4969-3 | CENGKARENG JAKBAR | CENGKARENG JAKBAR | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 061249/TBG-TB/SMART8/MKT/08/2022 | 29 Aug 2022 | -6.142435 | 106.744788 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA
230789300231 | 1280041023 | IN20_JB_1451 | CIAMPEL KARAWANG | CIAMPEL KARAWANG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 061255/TBG-TB/SMART8/MKT/08/2022 | 29 Aug 2022 | -6.40125 | 107.35879 |  | JABODETABEK (OUTER) | KARAWANG | JAWA BARAT | 52 | Orlie
30794510031 | 1324431003 | JAW-BT-RKB-0592 | MEKARSARI_LEBAK | MEKARSARI_LEBAK | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 061892/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 2022-09-13 | -6.360428 | 106.369122 |  | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 70 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA |  | A | -6.35976 | 10637078 | 72 | NEW MCP NON FO | GF | [8 empty] | IW CLEAR | OG COLLECTING DOC & CME OG
30794540031 | 1324441003 | JAW-BT-TGR-0100 | DESA_CITUIS | DESA_CITUIS | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 061895/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 2022-09-13 | -6.070697 | 106.564275 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 65 | Majaa
10789580011 | 1139871001 | JBX450 | RELOCBANDENGANSLT | RELOCBANDENGANSLT | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | PKP | 061304/TBG-PKP/TSEL/MKT/09/2022 | 2022-09-05 | -6.13677 | 106.8004 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA
30794560031 | 1280601003 | JAW-JB-CKR-0129 | MUTIARAGADING_BEKASI | MUTIARAGADING_BEKASI | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 061897/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 2022-09-13 | -6.147672 | 106.990519 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 40 | AULIA
30794570031 | 1324451003 | JAW-BT-TGR-0102 | SONDOL_TANGERANG | SONDOL_TANGERANG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 061898/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 2022-09-13 | -6.123681 | 106.406789 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 50
30794630031 | 1324481003 | JAW-BT-TGR-0103 | CIRUMPAK_KRONJO | CIRUMPAK_KRONJO | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 061904/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 2022-09-13 | -6.126569 | 106.443331 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 50
30795770031 | 1139991003 | JA54 | SUMUR BATU KEMAYORAN | SUMUR BATU KEMAYORAN | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | PKP | 062077/TBG-PKP/XL/MKT/09/2022 | 2022-09-16 | -6.15889 | 10.686753 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA PUSAT | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA
30794450031 | 1324391003 | JAW-BT-SRG-0055 | EXIT_TOL_JULANG_CIKANDE | EXIT_TOL_JULANG_CIKANDE | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 061886/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 2022-09-13 | -6.178.381 | 106.348031 |  | JABODETABEK (OUTER) | SERANG | BANTEN | 50 | TRITAMA
30794480031 | 1324411003 | JAW-BT-RKB-0756 | GIRIHARJA_CIPANAS | GIRIHARJA_CIPANAS | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 061889/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 2022-09-13 | -6.562.819 | 106.377431 |  | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 60 | TCMW
30794550031 | 1280591003 | JAW-JB-CBI-0150 | CIJERUK_TAJUR_HALANG | CIJERUK_TAJUR_HALANG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 061896/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 2022-09-13 | -6.65745 | 106.7912 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 30 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA
30795570031 | 1139981003 | JAW-JK-GGP-0439 | PALEM_SISIR | PALEM_SISIR | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 062050/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 2022-09-15 | -6.127011 | 106.707017 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 25
30794440031 | 1324381003 | JAW-BT-RKB-0755 | TEGAL_LUMBU | TEGAL_LUMBU | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 061885/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 2022-09-13 | -6.819289 | 106.382858 |  | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 55 | TCMW
30794520031 | 1280571003 | JAW-JB-CKR-0106 | CIJAMBE_BEKASI | CIJAMBE_BEKASI | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 061893/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 2022-09-13 | -6.361689 | 107.1107 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 40 | AULIA
30794530031 | 1280581003 | JAW-JB-KWG-1094 | CIBOGO_KARAWANG | CIBOGO_KARAWANG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 061894/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 2022-09-13 | -6.421239 | 107.364719 |  | JABODETABEK (OUTER) | KARAWANG | JAWA BARAT | 50 | SS
30794490031 | 1280561003 | JAW-JB-BKS-0643 | PRIMA_HARAPAN_REGENSI | PRIMA_HARAPAN_REGENSI | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 061890/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 2022-09-13 | -6.216986 | 107.012261 |  | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | 25 | SS
30794580031 | 1324461003 | JAW-BT-PDG-0616 | SURAKARTA_PAGELARAN | SURAKARTA_PAGELARAN | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 061899/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 2022-09-13 | -6.418661 | 1.058.798 |  | JABODETABEK (OUTER) | PANDEGLANG | BANTEN | 65 | TCMW
30794590031 | 1139931003 | JAW-JK-KYB-0295 | PETUKANGAN_SELATAN_PESANGGRAHAN | PETUKANGAN_SELATAN_PESANGGRAHAN | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 061900/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 2022-09-13 | -6.247147 | 106.758233 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA
30794600031 | 1280611003 | JAW-JB-CKR-0114 | JABABEKA_RAWA_SUREN | JABABEKA_RAWA_SUREN | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 061901/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 2022-09-13 | -6.2867 | 107.135731 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 30 | FANDI
30795560031 | 1139971003 | JAW-JK-GGP-0462 | HARAPAN_KITA | HARAPAN_KITA | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 062049/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 2022-09-15 | -6.18075 | 106.801739 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 25
30794460031 | 1280551003 | JAW-JB-SBM-2457 | CIKEMBANG_CARINGIN | CIKEMBANG_CARINGIN | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 061887/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 2022-09-13 | -6.862631 | 106.868631 |  | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 50 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA
30794470031 | 1324401003 | JAW-BT-RKB-0759 | LEBAKSANGKA_LEBAKGEDONG | LEBAKSANGKA_LEBAKGEDONG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 061888/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 2022-09-13 | -6.604928 | 106.410022 |  | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 70 | TCMW
30794500031 | 1324421003 | JAW-BT-PDG-0613 | PADAHERANG_PANDEGLANG | PADAHERANG_PANDEGLANG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 061891/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 2022-09-13 | -6.585 | 105.831111 |  | JABODETABEK (OUTER) | PANDEGLANG | BANTEN | 70 | TRITAMA |  | A | -6.584861 /06°35'05.5" S | 105829583/105°49'46.5" E | 72 | SST | GF | PRIVATE | [7 empty] | CME
30794610031 | 1280621003 | JAW-JB-CKR-0113 | CITANDUY_CIKARANG | CITANDUY_CIKARANG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 061902/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 2022-09-13 | -6.322611 | 107.119153 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 35 | PAK HAfidz
30794620031 | 1324471003 | JAW-BT-TGR-0098 | JANTUNGGEUN_TANGERANG | JANTUNGGEUN_TANGERANG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 061903/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 2022-09-13 | -6.345528 | 106.492389 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 50
Formulas:
Aging SLA = DAYS(Progress!$[RFC Projection],Progress!$[STIP Date])

## DRM TSEL & PROGRESS
Koordinat
REGION | SITE_ID | SITE_NAME | LONG | LAT | INFRA_TYPE | Tinggi Tower | PROGRESS | Mitra | KDD | Longitude | Lattitude | NOTE
R03 Jabotabek | PLR035 | TANGKOLOCIRACAP | 106.517836 | -7.345476 | B2S | 62 |  | Tritama | P | 106.51719 | -7.34451 | NOK, Rawan hilang
[8 empty] | Tritama | Q | 106.51899 | -7.34451 | OK with note, kalo hunting Diluar sar Propos hunting di bawah 200 dari NOM | 40/220/310
[7 empty] | 25/10/2022 BLAST KE MITRA | Tritama | R | 106.51737 | -7.34543 | Done Validasi
[9 empty] | S | 106.51668 | -7.34774 | NOK
[9 empty] | T | 106.51854 | -7.34687 | OK
R03 Jabotabek | PLR016 | TANJUNGSARI | 106.96934 | -7.219356 | B2S | 62 | 25/10/2022 OG CME (APD DONE) | BNP | P | 106.96944 | -7.21886 | OK | 5/120/240
R03 Jabotabek | PLR028 | SMAN1LENGKONGSUKABUMI | 106.708688 | -7.135084 | B2S | 62 |  | ORLIE | P | 106.70489 | -7.1333 | NOK DILUAR SAR,
[8 empty] | ORLIE | Q | 106.7095 | -7.13375 | NOK Kontour elevasi menurun (ARAHAN HUNTING -7.133199, 106.707567)
[8 empty] | ORLIE | R | 106.7042 | -7.1375 | NOK DILUAR SAR,
[7 empty] | 25/10/2022 OG SISTEM TSSR | ORLIE | S | 106.70747 | -7.13339 | OK
R03 Jabotabek | PLR049 | PARUNGCIAMBAR | 106.754456 | -6.863002 | B2S | 62 | 25/10/2022 OG CME (APD DONE) | ORLIE | P | 106.75457 | -6.86302 | OK, LANJUT SITAC | 105/245/325
[8 empty] | ORLIE | Q | 106.74522 | -6.8551 | NOK
[8 empty] | ORLIE | R | 106.74499 | -6.85503 | NOK
R03 Jabotabek | PLR026 | GIRIJAYADAMARRAJA | 106.723429 | -6.953539 | B2S | 62 | 24/10/2022 IW FAILED | Datatel | P | 106.72313 | -6.95324 | OK P1 | 60/190/305
[7 empty] | 24/10/2022 JALAN KANDIDAT Q 25/10/2022 IWFAILED | Datatel | Q | 106.72296 | -6.95347 | OK P2
[7 empty] | 25/10/2022 IW FAILED | Datatel | R | 106.7239 | -6.953 | OK P3
[7 empty] | 28/10/2022 JALAN KANDIDAT S | Datatel | S | 106.72431 | -6.95272 | OK lanjut sitac
R03 Jabotabek | CBN658 | PERMANENCIARUTENILIRCIBUNGBULANG | 106.66961 | -6.53737 | B2S | 62 | 20/10/2022 SUBMIT KE BNP KANDIDAT OK 24/10/2022 IW FAILED DAN REHUNTINGG | BNP | P | 106.66829 | -6.53836 | NOK (AKSES JALAN TERLALU MASUK Jauh dari keramaian) PROPOSE NEAR COMBAT) (OK validasi with mas chinde), VALIDASI OKE DI EXCEL TANGGAL 20 MAS CHINDE
[7 empty] | 26/10/2022 GO SITAC VALIDASI OK 27/10/2022 IW OG IW FAILED | BNP | Q | 106.67294 | -6.53686 | VALIDASI OK BUT IW FAILED
[8 empty] | BNP | R | 106.67283 | -6.53697 | KANDIDAT OK KANDIDAT YGGESER KISRUH ITU PAK
R03 Jabotabek | CBN646 | SMAN1TENJOBOGOR | 106.4638 | -6.348 | B2S | 62 |  | BNP | P | 106.46181 | -6.34418 | NOK DI LUAR SAR
[8 empty] | BNP | Q | 106.46643 | -6.34859 | NOK DI LUAR SAR
[7 empty] | 20/10/2022 SUBMIT KE BNP KANDIDAT OK 25/10/2022 CEK LEGALITAS LAHAN 26/10/2022 APD DONE | BNP | R | 106.46513 | -6.35002 | OK, lanjut sitac
R03 Jabotabek | SKB913 | PERMANENSINDANGSARILEMBURSITU | 106.914209 | -6.96145 | B2S | 42 | REHUNTING | BNP | P | 106.91414 | -6.96158 | NEED TSSR
[8 empty] | BNP | Q | 106.91558 | -6.96212 | NEED TSSR DMT PROTEL, CMI, STP 35 juta fail juga, IW,
[8 empty] | BNP | R | 106.91586 | -6.9633 | NEED TSSR
[8 empty] | BNP | S | 106.672830 | -6.536970° | OK Lanjut sitac
R03 Jabotabek | RKB084 | SUKAMANAHRANGKASBITUNG | 106.278095 | -6.323157 | B2S | 62 |  | KLS | P | 106.2791 | -6.32536 | OK, lanjut sitac
[7 empty] | OG VALIDASI KANDIDAT GESER (-6.32113, 106.27897) 27/10/2022 VALIDASI OK BY TSEL | KLS | P GESER | 106.27897 | -6.32511 | OK LNJUT SITAC
[8 empty] | KLS | Q | 106.27713 | -6.32654 | NOK
R03 Jabotabek | PLR023 | GUNUNGWALATHEGARMANAH | 106.801691 | -6.934621 | B2S | 62 | 24/10/2022 APROVE ESKALASI | Datatel | P | 106.80189 | -6.93451 | OK P1
[8 empty] | Datatel | Q | 106.8013 | -6.93468 | OK P2
[8 empty] | Datatel | R | 106.80276 | -6.93465 | OK P3
R03 Jabotabek | PLR036 | CIRACAPUJUNGGENTENG | 106.433851 | -7.330899 | B2S | 62 | DI MAKSIMAL KAN DI KANDIDAT P IW CLEAR | Datatel | P | 106.43339 | -7.33106 | OK
[7 empty] | 20/10/2022 Approve Operator 26/10/2022 ESKALASI TIDAK JADI | Datatel | Q | 106.43288 | -7.32943 | OK 21/10/2022 DONE VALIDASI
R03 Jabotabek | PLR015 | BUNIWANGIGEGERBITUNG | 107.014712 | -6.956726 | B2S | 62 | OG CME | BNP | P | 107.01478 | -6.95657 | OK
R03 Jabotabek | PLR038 | PUNCAKBULUH | 106.644602 | -7.225366 | B2S | 62 | 20/10/2022 REJECT IW | Tritama | P | 106.64438 | -7.2254 | OK
[8 empty] | Tritama | Q | 106.64247 | -7.22456 | NOK
[7 empty] | 20/10/2022 REJECT IW | Tritama | R | 106.646 | -7.2237 | OK, lanjut sitac
[7 empty] | 27/10/2022 OG Validasi | Tritama | S | 106.64500 | -7.22380 | 26/10/2022 OK LANJUT SITAC
R03 Jabotabek | PLR029 | LENGKONG | 106.685971 | -7.1168 | B2S | 62 |  | Tritama | P | 106.6869 | -7.11753 | NOK, Kontour terlalu rendah
[7 empty] | 20/10/2022 IW FAILED | Tritama | Q | 106.68547 | -7.11687 | OK (IW FAILED)
[7 empty] | 25/10/2022 OG VALIDASI 26/10/2022 IW OG | Tritama | R | 106.68452 | -7.11672 | OK NEED TSSR
[7 empty] | 26/10/2022 PANAROMIC DRONE | Tritama | S | 106.68465 | -7.11741 | NOK, kontur rendah
R03 Jabotabek | PLR025 | GIRIJAYA | 106.73177 | -6.932495 | B2S | 62 | 20/10/2022 VALIDASI OK (VALIDASI 1.0) P1 24/10/2022 OG CME (APD DONE) | Tritama | P | 106.73251 | -6.93409 | OK
[8 empty] | Tritama | Q | 106.72995 | -6.93553 | NOK
R03 Jabotabek | CKR383 | HARVESTCITYCLUSTERBARAT | 107.02081 | -6.38008 | B2S | 42 | 24/10/2022APROVAL SITAC | Aulia | P | 107.02071 | -6.37986 | BESUK jovis
R03 Jabotabek | CKR388 | VILLA SETU WANGI | 107.046427 | -6.344466 | B2S | 42 | 20/10/2022 VALIDASI OK (VALIDASI 2) | Aulia | P | 107.04703 | -6.34436 | OK PROPOS AGAK GESER KE PINGGIR (OK) OK 20/10/2022 VALIDASI V 2
R03 Jabotabek | PLR047 | PERMANENBUKITALGORITMA | 106.70352 | -6.90761 | B2S | 62 | DRM 1 P 2 | InHouse | P | 106.70478 | -6.90807 | KEEP KANDIDAT, cari informasi titik mana yg di ijinkan unutk di bangun tower
[7 empty] | 20/10/2022 VALIDASI OK (VALIDASI 2) P2 | InHouse | Q | 106.70435 | -6.90816 | ok LANJUT SITAC
R03 Jabotabek | TGR571 | RANCAKALAPAPANONGAN | 106.514425 | -6.290018 | B2S | 52 | 7/10/2022 Validasi OK VALIDASI 1.0 | MAJAA | P | 106.513782 | -6.288765 | OK, LANJUT SITAC
R03 Jabotabek | TGR579 | TANAHMERAHSEPATANTIMUR | 106.594207 | -6.111573 | B2S | 42 | 7/10/2022 Validasi OK VALIDASI 1.0 | MAJAA | P | 106.59419 | -6.11182 | OK, LANJUT SITAC
R03 Jabotabek | TGR574 | SINDANGSONO | 106.487814 | -6.177271 | B2S | 52 | 7/10/2022 Validasi OK VALIDASI 1.0 | MAJAA | P | 106.487378 | -6.177476 | OK, LANJUT SITAC Transport Telkom , NOT MW
[9 empty] | Q | 106.487890 | -6.175291, | 9/11/2022 ok
[9 empty] | R | 106.486982 | -6.175009 | 9/11/2022 ok
[9 empty] | S | 106.48665 | -6.17619 | 22/11/2022 OK
R03 Jabotabek | RKB092 | CIAKARGUNUNGKENCANA | 106.085614 | -6.605692 | B2S | 62 |  | BKM | P | 106.08211 | -6.60756 | NOK, REHUNTING DEKAT NOMINAL
[7 empty] | 7/13/2022 Validasi OK VALIDASI By WA | BKM | Q | 106.08514 | -6.60617 | OK LANJUT SITAC
R03 Jabotabek | RKB086 | JATIMULYARANGKASBITUNG | 106.268866 | -6.354123 | B2S | 42 |  | BKM | P | 106.27002 | -6.35177 | NOK, REHUNTING ARAH 200 ke kiri,
[7 empty] | 26/10/2022 OK LANJUT SITAC | BKM | Q | 106.26912 | -6.3557 | NOK OG RE VALIDASI HOLD
[8 empty] | BKM | P
R03 Jabotabek | CBN647 | CILAMEPABAMBONG | 106.587547 | -6.629861 | B2S | 62 | 7/10/2022 Validasi OK VALIDASI 1.0 | BNP | P | 106.58717 | -6.62993 | OK
[8 empty] | BNP | Q | 106.58808 | -6.63143 | NOK
R03 Jabotabek | CBN656 | JALANRAYAJONGGOLCARIU | 107.072423 | -6.478524 | B2S | 52 | 7/10/2022 Validasi OK VALIDASI 1.0 26/10/2022 IW FAILED | BNP | P | 107.07242 | -6.47908 | OK P 1
[7 empty] | 27/10/2022 IW OG | BNP | Q | 107.07205 | -6.47748 | OK P 2
[8 empty] | BNP | R | 107.07305 | -6.47842 | OK LANJUT SITAC
[8 empty] | BNP | S
R03 Jabotabek | SKB914 | JMBATANMERAHSKB | 106.934337 | -6.957412 | B2S | 42 | 25/10/2022 OG VALIDASI | ALI | P | 106.93536 | -6.96062 | COLLO NOK
[8 empty] | ALI | P | 106.93548 | -6.95484 | NOK
[8 empty] | ALI | Q | 106.93483 | -6.95279 | NOK
[8 empty] | ALI | R | 106.93837 | -6.95762 | NOK
[8 empty] | ALI | S | 106.9357 | -6.95592 | NOK
[9 empty] | Q | 106.93386 | -6.95621 | ok

## RESUME (hidden)
REGION | SITE_ID | SITE_NAME | LONG | LAT | INFRA_TYPE | Tinggi Tower | Mitra | Koordinat |  |  | NOTE
[8 empty] | KDD | Longitude | Lattitude |  | AZIMUT | SYSTEM
R03 Jabotabek | PLR035 | TANGKOLOCIRACAP | 106.517836 | -7.345476 | B2S | 62 | Tritama | Q | 106.51899 | -7.344 | OK with note, kalo hunting Diluar sar Propos hunting di bawah 200 dari NOM
R03 Jabotabek | PLR016 | TANJUNGSARI | 106.96934 | -7.219356 | B2S | 62 | BNP | P | 106.96944 | -7.21886 | OK | 5/120/240
R03 Jabotabek | PLR028 | SMAN1LENGKONGSUKABUMI | 106.708688 | -7.135084 | B2S | 62 | ORLIE | S | 106.70747 | -7.13339 | OK LANJUT SITAC
R03 Jabotabek | PLR049 | PARUNGCIAMBAR | 106.754456 | -6.863002 | B2S | 62 | ORLIE | P | 106.75457 | -6.86302 | OK, LANJUT SITAC | 105/245/325
R03 Jabotabek | PLR026 | GIRIJAYADAMARRAJA | 106.723429 | -6.953539 | B2S | 62 | Datatel | P | 106.72313 | -6.95324 | OK P1 | 60/190/305
[8 empty] | Q | 106.72296 | -6.95347 | OK P2
[8 empty] | R | 106.7239 | -6.953 | OK P3
R03 Jabotabek | CBN658 | PERMANENCIARUTENILIRCIBUNGBULANG | 106.66961 | -6.53737 | B2S | 62 | BNP | P | 106.66829 | -6.53836 | OK WITH NOTE
[8 empty] | Q | 106.67294 | -6.53686 | NOK DI LUAR SAR
[8 empty] | R | 106.67283 | -6.53697 | NOK
R03 Jabotabek | CBN646 | SMAN1TENJOBOGOR | 106.4638 | -6.348 | B2S | 62 | BNP | P | 106.46181 | -6.34418 | NOK DI LUAR SAR
[8 empty] | Q | 106.46643 | -6.34859 | NOK DI LUAR SAR
[8 empty] | R | 106.46513 | -6.35002 | OK
R03 Jabotabek | SKB913 | PERMANENSINDANGSARILEMBURSITU | 106.914209 | -6.96145 | B2S | 42 | BNP | P | 106.91414 | -6.96158 | IW FAILED
[8 empty] | Q | 106.91558 | -6.96212 | IW FAILED DMT PROTEL, CMI, STP 35 juta fail juga, IW,
[8 empty] | R | 106.91586 | -6.9633 | IW FAILED
[8 empty] | S | 106.917530 | -6.964170 | NOK
R03 Jabotabek | RKB084 | SUKAMANAHRANGKASBITUNG | 106.278095 | -6.323157 | B2S | 62 | KLS | P | 106.2791 | -6.32536 | OK
[7 empty] | KLS | Q | 106.27713 | -6.32654 | NOK
R03 Jabotabek | PLR023 | GUNUNGWALATHEGARMANAH | 106.801691 | -6.934621 | B2S | 62 | Datatel | P | 106.80189 | -6.93451 | OK P1
[8 empty] | Q | 106.8013 | -6.93468 | OK P2
[8 empty] | R | 106.80276 | -6.93465 | OK P3
R03 Jabotabek | PLR036 | CIRACAPUJUNGGENTENG | 106.433851 | -7.330899 | B2S | 62 | Datatel | P | 106.43339 | -7.33106 | OK IW FAILED
[8 empty] | Q | 106.43288 | -7.32943 | OK DONE VALIDASI V3
R03 Jabotabek | PLR015 | BUNIWANGIGEGERBITUNG | 107.014712 | -6.956726 | B2S | 62 | BNP | A | 107.01478 | -6.95657 | OK
R03 Jabotabek | PLR038 | PUNCAKBULUH | 106.644602 | -7.225366 | B2S | 62 | Tritama | A | 106.64438 | -7.2254 | OK
R03 Jabotabek | PLR029 | LENGKONG | 106.685971 | -7.1168 | B2S | 62 | Tritama | B | 106.68547 | -7.11687 | OK
R03 Jabotabek | PLR025 | GIRIJAYA | 106.73177 | -6.932495 | B2S | 62 | Tritama | A | 106.73251 | -6.93409 | OK
R03 Jabotabek | CKR383 | HARVESTCITYCLUSTERBARAT | 107.02081 | -6.38008 | B2S | 42 | Aulia | A | 107.02071 | -6.37986 | BESUK jovis
R03 Jabotabek | CKR388 | VILLA SETU WANGI | 107.046427 | -6.344466 | B2S | 42 | Aulia | A | 107.04703 | -6.34436 | OK PROPOS AGAK GESER KE PINGGIR
R03 Jabotabek | PLR047 | PERMANENBUKITALGORITMA | 106.70352 | -6.90761 | B2S | 62 | InHouse | A | 106.70478 | -6.90807 | KEEP KANDIDAT, cari informasi titik mana yg di ijinkan unutk di bangun tower
[8 empty] | B | 106.70435 | -6.90816 | Ok
R03 Jabotabek | TGR571 | RANCAKALAPAPANONGAN | 106.514425 | -6.290018 | B2S | 52 | MAJAA | A | 106.513782 | -6.288765 | OK, LANJUT SITAC
R03 Jabotabek | TGR579 | TANAHMERAHSEPATANTIMUR | 106.594207 | -6.111573 | B2S | 42 | MAJAA | A | 106.59419 | -6.11182 | OK, LANJUT SITAC
R03 Jabotabek | TGR574 | SINDANGSONO | 106.487814 | -6.177271 | B2S | 52 | MAJAA | A | 106.487378 | -6.177476 | OK, LANJUT SITAC Transport Telkom , NOT MW
R03 Jabotabek | RKB092 | CIAKARGUNUNGKENCANA | 106.085614 | -6.605692 | B2S | 62 | BKM | A | 106.08211 | -6.60756 | NOK, REHUNTING DEKAT NOMINAL
[8 empty] | B | 106.08514 | -6.60617 | OK LANJUT SITAC
R03 Jabotabek | RKB086 | JATIMULYARANGKASBITUNG | 106.268866 | -6.354123 | B2S | 42 | BKM | A | 106.27002 | -6.35177 | NOK, REHUNTING ARAH 200 ke kiri,
[8 empty] | B | 106.26912 | -6.3557 | NOK, propose hunting arah Barat
R03 Jabotabek | CBN647 | CILAMEPABAMBONG | 106.587547 | -6.629861 | B2S | 62 | BNP | P | 106.58717 | -6.62993 | OK
[8 empty] | Q | 106.58808 | -6.63143 | NOK
R03 Jabotabek | CBN656 | JALANRAYAJONGGOLCARIU | 107.072423 | -6.478524 | B2S | 52 | BNP | A | 107.07242 | -6.47908 | OK P1
[8 empty] | B | 107.07205 | -6.47748 | OK P2
R03 Jabotabek | SKB914 | JMBATANMERAHSKB | 106.934337 | -6.957412 | B2S | 42 | COLLO | A | 106.93536 | -6.96062 | Submit ALI

## Case Mitra (hidden)
2022-12-06
SONum | Site ID | Site ID Operator | Site Name TBG | Site Name Operator | Site Type | STIP Category | Operator ID | Company ID | STIP Number | STIP Date | Latitude NOM | Longitude NOM | Address | Regional | Residence | Province | Tower Height Awal | Mitra | PIC | Cand Final | Latitude Candidate | Longitude Candidat | Final Tower Height | Tipe Tower | Lahan (GF/RT) | Jenis Dokumen Lahan | RFC Projection | RFC Month Projection | RFC Date | Aging RFC | RFC Remark | Aging SLA | Project Status | PROGRESS STATUS | DETAIL PROGRESS | PIC MITRA | Issue | SPK Survey | SPK SITAC | Req SOIL TEST | System Operator (Siteforge/LMS)
23054786231 | 125932123 | JAK0742 | DEPOK CIMANGGIS | DEPOK CIMANGGIS | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 013913/TBG-TB/SMART8/MKT/09/2019 | 2019-09-02 | -6.363496 | -6.363496 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA DEPOK | JAWA BARAT | 32 | [5 empty] | 32 |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1191 |  |  | PRE CANCEL
23054864231 | 131699123 | JAK1028 | KELAPA DUA TANGERANG | KELAPA DUA TANGERANG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 013991/TBG-TB/SMART8/MKT/09/2019 | 2019-09-02 | -6.239031 | -6.239031 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 32 | [5 empty] | 32 |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1191 |  |  | PRE CANCEL
0230553940231 | 1127001023 | ZJKT2_5296 | KEBON JERUK 362 | KEBON JERUK 362 | NEW MCP NON FO | STIP 1 | SMART8 | TB | 015105/TBG-TB/SMART8/MKT/11/2019 | 2019-11-20 | -6.202117 | -6.202117 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 30 | [5 empty] | 30 |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1112 |  |  | PRE CANCEL
0230553950231 | 1127011023 | ZJKT2_5301 | DURI KOSAMBI 371 | DURI KOSAMBI 371 | NEW MCP NON FO | STIP 1 | SMART8 | TB | 015106/TBG-TB/SMART8/MKT/11/2019 | 2019-11-20 | -6.177989 | -6.177989 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 20 | [5 empty] | 20 |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1112 |  |  | PRE CANCEL
0230553960231 | 1127021023 | ZJKT2_5337 | HALIM PERDANA KUSUMAH 497 | HALIM PERDANA KUSUMAH 497 | NEW MCP NON FO | STIP 1 | SMART8 | TB | 015107/TBG-TB/SMART8/MKT/11/2019 | 2019-11-20 | -6.266275 | -6.266275 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 40 | [5 empty] | 40 |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1112 |  |  | PRE CANCEL
0230560240231 | 1317261023 | ZJKT_5552 | SEPATAN TANGERANG | SEPATAN TANGERANG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 016837/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2019 | 2019-12-30 | -6.14699 | 106.58906 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | [5 empty] | SST | GF |  | DONE | DONE | 2020-11-20 | 326 | DONE |  | RFI | RFC
0030571840031 | 1127661003 | JAW-JK-KYB-0105 | JALAN KUBUR ISLAM | Jalan Kubur Islam | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 018369/TBG-TB/XL/MKT/01/2020 | 2020-01-14 | -6.231306 | 106.782136 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 20 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Aditya R |  | -6.2325 | 106.781 | 20 | POLE | GF |  | DONE | DONE | 2020-12-02 | 323 | DONE |  | RFI | RFC
00230560280231 | 1260541023 | ZBGR_4269 | SUKARAJA BOGOR | SUKARAJA BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 016841/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2019 | 2019-12-30 | -6.5545 | 106.831 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 35 | [5 empty] | 35 | SST | GF |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1072 |  |  | PRE CANCEL | Realisasi IW
0230560250231 | 1317271023 | ZJKT2_4070 | CIPUTAT TIMUR | CIPUTAT TIMUR | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 016838/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2019 | 2019-12-30 | -6.31615 | -6.31615 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG SELATAN | BANTEN | 25 | [5 empty] | 25 |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1072 |  |  | PRE CANCEL
0230560260231 | 1260521023 | ZJKT2_4174 | BEKASI UTARA 1 | BEKASI UTARA 1 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 016839/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2019 | 2019-12-30 | -6.20892 | -6.20892 |  | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | 27 | [5 empty] | 27 |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1072 |  |  | PRE CANCEL
0230560270231 | 1260531023 | ZBGR_4046 | CIBINONG BOGOR | CIBINONG BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 016840/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2019 | 2019-12-30 | -6.519681 | -6.519681 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 30 | [5 empty] | 30 |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1072 |  |  | PRE CANCEL
0230560300231 | 1317291023 | ZJKT2_4388 | PAMULANG TANGERANG SELATAN | PAMULANG TANGERANG SELATAN | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 016843/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2019 | 2019-12-30 | -6.334573 | -6.334573 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG SELATAN | BANTEN | 30 | [5 empty] | 30 |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1072 |  |  | PRE CANCEL | Realisasi IW | [9.12.20] Submit eskalasi SITAC |  |  | Propose Fortuna
0230560320231 | 1260551023 | ZJKT2_4306 | BEJIDEPOK | BEJIDEPOK | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 016845/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2019 | 2019-12-30 | -6.372441 | -6.372441 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA DEPOK | JAWA BARAT | 25 | [5 empty] | 25 |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1072 |  |  | PRE CANCEL
0230560330231 | 1317311023 | ZJKT2_4350 | KARANG TENGAH KOTA TANGERANG | KARANG TENGAH KOTA TANGERANG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 016846/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2019 | 2019-12-30 | -6.226212 | -6.226212 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 25 | [5 empty] | 25 |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1072 |  |  | PRE CANCEL
0230560340231 | 1260561023 | ZJKT2_4514 | BEKASI UTARA 2 | BEKASI UTARA 2 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 016847/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2019 | 2019-12-30 | -6.177563 | -6.177563 |  | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | 30 | [5 empty] | 30 |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1072 |  |  | PRE CANCEL
0230560350231 | 1260571023 | ZBGR_4355 | GUNUNG PUTRI BOGOR | GUNUNG PUTRI BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 016848/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2019 | 2019-12-30 | -6.461526 | -6.461526 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 30 | [5 empty] | 30 |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1072 |  |  | PRE CANCEL
0230560360231 | 1317321023 | ZJKT2_4999 | CIPUTAT 2 | CIPUTAT 2 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 016849/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2019 | 2019-12-30 | -6.299844 | -6.299844 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG SELATAN | BANTEN | 28 | [5 empty] | 28 |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1072 |  |  | PRE CANCEL
0230560380231 | 1317331023 | ZJKT2_5122 | CIPUTAT 3 | CIPUTAT 3 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 016851/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2019 | 2019-12-30 | -6.299819 | -6.299819 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG SELATAN | BANTEN | 25 | [5 empty] | 25 |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1072 |  |  | PRE CANCEL
0230560390231 | 1317341023 | ZJKT2_5175 | PINANG | PINANG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 016852/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2019 | 2019-12-30 | -6.195118 | -6.195118 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 25 | [5 empty] | 25 |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1072 |  |  | PRE CANCEL
0230560780231 | 1127541023 | ZJKT2_4248 | KEMAYORAN | KEMAYORAN | NEW MCP NON FO | STIP 1 | SMART8 | TB | 016907/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2019 | 2019-12-31 | -6.157403 | -6.157403 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA PUSAT | DKI JAKARTA | 20 | [5 empty] | 20 |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1071 |  |  | PRE CANCEL
0030572100031 | 1260911003 | JAW-JB-CBI-0070 | KANDANG RODA SENTUL | Kandang Roda Sentul | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 018395/TBG-TB/XL/MKT/01/2020 | 2020-01-14 | -6.52122 | 106.84114 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 50 | SS | SS Devi |  |  |  | 52 | SST | GF |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1057 |  |  | PRE CANCEL | Re-Hunting | [9.12.20] Re-Hunting Kandidat
0030572380031 | 1127881003 | JAW-JK-TJP-0625 | JALAN PANTAI INDAH SELATAN 2 | Jalan Pantai Indah Selatan 2 | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 018423/TBG-TB/XL/MKT/01/2020 | 2020-01-14 | -6.128104 | 106.760621 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 20 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Handri P |  |  |  | 20 | POLE | GF |  | DONE | DONE | 2020-11-20 | 311 | DONE |  | RFI | RFC | RFC
0030571930031 | 1127731003 | JAW-JK-TJP-0616 | KOMPLEK GREEN GARDEN | Komplek Green Garden | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 018378/TBG-TB/XL/MKT/01/2020 | 2020-01-14 | -6.152426 | 106.949209 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 20 | [6 empty] | MONOPOLE | GF |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1057 |  |  | PRE CANCEL
0030572370031 | 1127871003 | JAW-JK-CKG-0669 | JALAN R. A. FADILLAH | Jalan R. A. Fadillah | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 018422/TBG-TB/XL/MKT/01/2020 | 2020-01-14 | -6.317092 | 106.85829 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 20 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Aditya R |  |  |  | 20 | POLE | GF |  | DONE | DONE | 2021-01-15 | 367 | DONE |  | RFI | RFC | RFC [5.1.21] Submit PKS ke Legal, deviasi OG [9.12.20] Waiting Review PKS |  | Update TSSR di TBG Sys | PKS Done Review, Finishing PKS
0030572180031 | 1317501003 | JAW-BT-CPT-0476 | PONDOK CABE RAYA | Pondok Cabe Raya | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 018403/TBG-TB/XL/MKT/01/2020 | 2020-01-14 | -6.331283 | 106.766244 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG SELATAN | BANTEN | 20 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Aditya R | B | -6.3308 | 106.7695 | 20 | POLE | GF |  | DONE | DONE | 2020-11-20 | 311 | DONE |  | RFI | RFC | RFC
0030572080031 | 1317441003 | JAW-BT-TNG-1458 | TAMAN GOLF BOULEVARD | Taman Golf Boulevard | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 018393/TBG-TB/XL/MKT/01/2020 | 2020-01-14 | -6.193476 | 106.649175 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 35 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Aditya R | C | -6.1928 | 106.6496 | 20 | POLE | GF |  | DONE | DONE | 2021-01-29 | 381 | DONE |  | RFI | RFC | RFC [10.12.20] PKS TTD pihak TBG [9.12.20] Rekom Camat NY |  |  | IMB Expired, Rekom Camat NY, menunggu SKRD
0030572590031 | 1317781003 | JAW-BT-TNG-1467 | JL INDUSTRI JATAKE | JL INDUSTRI JATAKE | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 018444/TBG-TB/XL/MKT/01/2020 | 2020-01-14 | -6.198783 | 106.567911 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 35 | PT. ROTUA | Handri P |  |  |  | 20 | POLE | GF |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1057 |  |  | PRE CANCEL | Re-Hunting
0030572600031 | 1317791003 | JAW-BT-TNG-1468 | KARANGSARI NEGLASARI | KARANGSARI NEGLASARI | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 018445/TBG-TB/XL/MKT/01/2020 | 2020-01-14 | -6.158613 | 106.636761 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 35 | [6 empty] | POLE | GF |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1057 |  |  | PRE CANCEL | Re-Hunting
0030572620031 | 1317811003 | JAW-BT-TGR-0061 | JL TELESONIC PASIRJAYA | JL TELESONIC PASIRJAYA | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 018447/TBG-TB/XL/MKT/01/2020 | 2020-01-14 | -6.20141 | 106.558209 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 35 | SS | SS Devi |  |  |  |  | SST | GF |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1057 |  |  | PRE CANCEL | Re-Hunting
0030572010031 | 1317401003 | JAW-BT-TGR-0022 | TAMAN KOTA TANGERANG | Taman Kota Tangerang | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 018386/TBG-TB/XL/MKT/01/2020 | 2020-01-14 | -6.269968 | 106.485605 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 35 | [6 empty] | SST | GF |  | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  | 1057 |  |  | PRE CANCEL | Re-Hunting | [4.12.20] Submit permohonan perijinan PEMDA TANGKOT
0030572500031 | 1317691003 | JAW-BT-CPT-0472 | WIJAYAKUSUMA CEGER | Wijaya Kusuma Ceger | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 018435/TBG-TB/XL/MKT/01/2020 | 2020-01-14 | -6.26192 | 106.72722 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG SELATAN | BANTEN | 25 | PT. TURANGGA EMPAT TIGA |  | D | -6.2612 | 106.737 | 20 | MCP | GF |  | DONE | DONE | 2021-03-16 | 427 | DONE |  | RFI | RFC | [12.3.21] Rekom LC done, paralel submit system [4.3.21] Eskalasi done approve, go realisasi. Rekom LC 8/9 Maret [2.3.21] Approval eskalasi SITAC [23.2.21] Cancel PO SITAC Turangga [21.2.21] IW OG, waiting eskalasi Submit by mitra [15.1.21] IW OG [4.12.20] mendapatkan harga sewa lahan
0010587980011 | 1128331001 | JUX570 | PERMANENCOMBATRUSUNMARUNDA | PERMANENCOMBATRUSUNMARUNDA | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 021471/TBG-TB/TSEL/MKT/03/2020 | 2020-03-20 | -6.0955 | 106.9645 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 20 | [5 empty] | 20 | [6 empty] | 991 |  |  | RFI | BAN/BAK
0030594960031 | 1318231003 | JAW-BT-CPT-0447 | JALAN MENTAWAI TOL | Jalan Mentawai Tol | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 023435/TBG-TB/XL/MKT/06/2020 | 2020-06-24 | -6.300262 | 106.695322 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG SELATAN | BANTEN | 20 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Handri P | B | -6.2998 | 106.6961 | 20 | POLE | GF |  |  |  | 2020-11-20 | 149 | DONE |  | RFI | RFC
0030572030031 | 1317421003 | JAW-BT-TNG-1457 | KEDAUNG WETAN NEGLASARI | Kedaung Wetan Neglasari | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 018388/TBG-TB/XL/MKT/01/2020 | 2020-01-14 | -6.125174 | -6.125174 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 35 | [5 empty] | 35 | [6 empty] | 1057 |  |  | PRE CANCEL
0030572060031 | 1127781003 | JAW-JK-TJP-0627 | PADEMANGAN TANJUNG PRIOK | Pademangan Tanjung Priok | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 018391/TBG-TB/XL/MKT/01/2020 | 2020-01-14 | -6.121079 | -6.121079 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 20 | [5 empty] | 20 | [6 empty] | 1057 |  |  | PRE CANCEL
0030572450031 | 1317641003 | JAW-BT-CPT-0464 | MENTENG BINTARO | MENTENG BINTARO | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 018430/TBG-TB/XL/MKT/01/2020 | 2020-01-14 | -6.27837 | -6.27837 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG SELATAN | BANTEN | 35 | [5 empty] | 35 | [6 empty] | 1057 |  |  | PRE CANCEL
0230575230231 | 1261051023 | ZBGR_4328 | BOJONGGEDE_BOGOR | BOJONGGEDE_BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019275/TBG-TB/SMART8/MKT/01/2020 | 2020-01-28 | -6.487618 | -6.487618 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 35 | [5 empty] | 35 | [6 empty] | 1043 |  |  | PRE CANCEL
0230575270231 | 1261071023 | ZJKT2_4181 | CIMANGGIS DEPOK 162 | CIMANGGIS DEPOK 162 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019279/TBG-TB/SMART8/MKT/01/2020 | 2020-01-28 | -6.372332 | -6.372332 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA DEPOK | JAWA BARAT | 35 | [5 empty] | 35 | [6 empty] | 1043 |  |  | PRE CANCEL
0230575300231 | 1261091023 | ZJKT2_4968 | BEKASI UTARA | BEKASI UTARA | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019282/TBG-TB/SMART8/MKT/01/2020 | 2020-01-28 | -6.228204 | -6.228204 |  | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | 35 | [5 empty] | 35 | [6 empty] | 1043 |  |  | PRE CANCEL
0230575320231 | 1317881023 | ZJKT2_5056 | PASARKEMIS TANGERANG | PASARKEMIS TANGERANG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019284/TBG-TB/SMART8/MKT/01/2020 | 2020-01-28 | -6.163653 | -6.163653 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 30 | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 1043 |  |  | PRE CANCEL
0230575330231 | 1261101023 | ZJKT2_5192 | CIMANGGIS DEPOK 025 | CIMANGGIS DEPOK 025 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019285/TBG-TB/SMART8/MKT/01/2020 | 2020-01-28 | -6.356348 | -6.356348 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA DEPOK | JAWA BARAT | 32 | [5 empty] | 32 | [6 empty] | 1043 |  |  | PRE CANCEL
0230579860231 | 1128021023 | ZJKT2_6011 | LUBANG BUAYA CIPAYUNG | Lubang Buaya Cipayung | NEW MCP NON FO | STIP 1 | SMART8 | TB | 019763/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-10 | -6.294797 | 106.896936 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 20 | TBG IN HOUSE | [5 empty] | MONOPOLE | GF |  |  |  |  | 1030 |  |  | PRE CANCEL
0230579370231 | 1317901023 | ZJKT2_6083 | KUTA JAYA PASARKEMIS | Kuta Jaya Pasarkemis | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019714/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-10 | -6.163851 | -6.163851 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1030 |  |  | PRE CANCEL
0230579380231 | 1261131023 | ZJKT2_6073 | SUKAASIH SUKATANI | Sukaasih Sukatani | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019715/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-10 | -6.221338 | -6.221338 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1030 |  |  | PRE CANCEL
0230579410231 | 1261141023 | ZJKT2_6061 | CIBATU CIKARANG SELATAN | Cibatu Cikarang Selatan | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019718/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-10 | -6.338886 | -6.338886 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1030 |  |  | PRE CANCEL
0230579440231 | 1261151023 | ZJKT2_6058 | PASIRSARI CIKARANG SELATAN | Pasirsari Cikarang Selatan | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019721/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-10 | -6.307019 | -6.307019 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1030 |  |  | PRE CANCEL
0230579450231 | 1261161023 | ZJKT2_6053 | CIKEDOKAN CIKARANG BARAT | Cikedokan Cikarang Barat | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019722/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-10 | -6.328378 | -6.328378 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1030 |  |  | PRE CANCEL
0230579480231 | 1261171023 | ZJKT2_6052 | GANDAMEKAR CIKARANG BARAT | Gandamekar Cikarang Barat | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019725/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-10 | -6.294671 | -6.294671 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1030 |  |  | PRE CANCEL
0230579500231 | 1261191023 | ZBGR_4676 | KEBONKELAPA BOGOR TENGAH | Kebonkelapa Bogor Tengah | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019727/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-10 | -6.591009 | -6.591009 |  | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BOGOR | JAWA BARAT | 32 | [5 empty] | 32 | [6 empty] | 1030 |  |  | PRE CANCEL
0230579530231 | 1261201023 | ZBGR_4675 | SITU ILIR CIBUNGBULANG | Situ Ilir Cibungbulang | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019730/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-10 | -6.604124 | -6.604124 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1030 |  |  | PRE CANCEL
0230579590231 | 1261221023 | ZJKT2_5964 | MANGUNJAYA TAMBUN SELATAN | Mangunjaya Tambun Selatan | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019736/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-10 | -6.24255 | -6.24255 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1030 |  |  | PRE CANCEL
0230579610231 | 1261231023 | ZJKT2_5956 | BAHAGIA BABELAN | Bahagia Babelan | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019738/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-10 | -6.17631 | -6.17631 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1030 |  |  | PRE CANCEL
0230579620231 | 1261241023 | ZJKT2_5953 | PAHLAWAN SETIA TARUMAJAYA | Pahlawan Setia Tarumajaya | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019739/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-10 | -6.13007 | -6.13007 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1030 |  |  | PRE CANCEL
0230579640231 | 1317941023 | ZJKT2_5936 | MEKAR BAKTI PANONGAN | Mekar Bakti Panongan | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019741/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-10 | -6.252882 | -6.252882 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1030 |  |  | PRE CANCEL
0230579660231 | 1261251023 | ZBGR_4660 | SUSUKAN BOJONG GEDE | Susukan Bojong Gede | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019743/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-10 | -6.478516 | -6.478516 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1030 |  |  | PRE CANCEL
0230579790231 | 1261261023 | ZJKT2_6036 | MEDAN SATRIA MEDAN SATRIA | Medan Satria Medan Satria | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019756/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-10 | -6.206452 | -6.206452 |  | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | 25 | [5 empty] | 25 | [6 empty] | 1030 |  |  | PRE CANCEL
0230579800231 | 1261271023 | ZJKT2_6016 | KOTA BARU BEKASI BARAT | Kota Baru Bekasi Barat | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019757/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-10 | -6.21632 | -6.21632 |  | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | 25 | [5 empty] | 25 | [6 empty] | 1030 |  |  | PRE CANCEL
0230579810231 | 1261281023 | ZJKT2_5986 | JATIRAHAYU PONDOKMELATI | Jatirahayu Pondokmelati | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019758/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-10 | -6.295498 | -6.295498 |  | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | 25 | [5 empty] | 25 | [6 empty] | 1030 |  |  | PRE CANCEL
0230579820231 | 1261291023 | ZJKT2_5911 | CIMUNING MUSTIKAJAYA | Cimuning Mustikajaya | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019759/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-10 | -6.316367 | -6.316367 |  | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | 25 | [5 empty] | 25 | [6 empty] | 1030 |  |  | PRE CANCEL
0230580710231 | 1317981023 | ZJKT2_6087 | WANA KERTA SINDANG JAYA | Wana Kerta Sindang Jaya | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019848/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-11 | -6.196603 | 106.5079 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. MANDIRA INFRA TRIPAKARTI | [5 empty] | SST | GF |  |  |  |  | 1029 |  |  | PRE CANCEL | BAN/BAK
0230579910231 | 1261301023 | ZBGR_4657 | CIAPUS CIOMAS | Ciapus Ciomas | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019768/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-11 | -6.601142 | -6.601142 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1029 |  |  | PRE CANCEL
0230579920231 | 1261311023 | ZJKT2_5922 | TANAH BARU BEJI | Tanah Baru Beji | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019769/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-11 | -6.38254 | -6.38254 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA DEPOK | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1029 |  |  | PRE CANCEL
0230579960231 | 1261321023 | ZBGR_4653 | PARIGI MEKAR CISEENG | Parigi Mekar Ciseeng | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019773/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-11 | -6.450596 | -6.450596 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1029 |  |  | PRE CANCEL
0230579970231 | 1261331023 | ZJKT2_5921 | CIANTRA CIKARANG SELATAN | Ciantra Cikarang Selatan | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019774/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-11 | -6.340953 | -6.340953 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1029 |  |  | PRE CANCEL
0230579980231 | 1261341023 | ZJKT2_5920 | RAWAKALONG GUNUNG SINDUR | Rawakalong Gunung Sindur | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019775/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-11 | -6.362964 | -6.362964 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1029 |  |  | PRE CANCEL
0230579990231 | 1261351023 | ZJKT2_5918 | RAGAJAYA BOJONG GEDE | Ragajaya Bojong Gede | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019776/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-11 | -6.44698 | -6.44698 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1029 |  |  | PRE CANCEL
0230580000231 | 1261361023 | ZJKT2_5917 | KEDUNGJAYA BABELAN | Kedungjaya Babelan | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019777/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-11 | -6.157705 | -6.157705 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1029 |  |  | PRE CANCEL
0230580010231 | 1261371023 | ZJKT2_5913 | KEBALEN BABELAN | Kebalen Babelan | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019778/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-11 | -6.19394 | -6.19394 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1029 |  |  | PRE CANCEL
0230580020231 | 1261381023 | ZBGR_4652 | PABUARAN CIBINONG | Pabuaran Cibinong | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019779/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-11 | -6.46181 | -6.46181 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1029 |  |  | PRE CANCEL
0230580030231 | 1261391023 | ZJKT2_5904 | BABELAN BEKASI | Babelan Bekasi | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019780/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-11 | -6.176712 | -6.176712 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1029 |  |  | PRE CANCEL
0230580060231 | 1261401023 | ZJKT2_5902 | KEBALEN BEKASI | Kebalen Bekasi | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019783/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-11 | -6.196864 | -6.196864 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1029 |  |  | PRE CANCEL
0230580070231 | 1261411023 | ZJKT2_5898 | TUGU CIMANGGIS | Tugu Cimanggis | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019784/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-11 | -6.347367 | -6.347367 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA DEPOK | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1029 |  |  | PRE CANCEL
0230580080231 | 1317951023 | ZJKT2_5897 | BOJONG NANGKA BANTEN | Bojong Nangka Banten | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019785/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-11 | -6.256287 | -6.256287 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1029 |  |  | PRE CANCEL
0230580380231 | 1261431023 | ZJKT2_4000 | SUKAHURIP SUKATANI | Sukahurip Sukatani | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019815/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-11 | -6.213369 | -6.213369 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1029 |  |  | PRE CANCEL
0230580640231 | 1261541023 | ZJKT2_6107 | PINAYUNGAN TELUKJAMBE TIMUR | Pinayungan Telukjambe Timur | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019841/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-11 | -6.360136 | -6.360136 |  | JABODETABEK (OUTER) | KARAWANG | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1029 |  |  | PRE CANCEL
0230580650231 | 1261551023 | ZJKT2_6105 | BENGLE MAJALAYA | Bengle Majalaya | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019842/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-11 | -6.323467 | -6.323467 |  | JABODETABEK (OUTER) | KARAWANG | JAWA BARAT | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1029 |  |  | PRE CANCEL
0230580720231 | 1317991023 | ZJKT2_6074 | KARANGKEPUH BOJONEGARA | Karangkepuh Bojonegara | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019849/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-11 | -5.978916 | -5.978916 |  | JABODETABEK (OUTER) | SERANG | BANTEN | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1029 |  |  | PRE CANCEL
0230580770231 | 1318001023 | ZJKT2_5925 | SUKADALEM WARINGINKURUNG | Sukadalem Waringinkurung | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 019854/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-11 | -6.050434 | -6.050434 |  | JABODETABEK (OUTER) | SERANG | BANTEN | 42 | [5 empty] | 42 | [6 empty] | 1029 |  |  | PRE CANCEL
0230580870231 | 1261581023 | ZJKT_6886 | PEJUANG MEDAN SATRIA | Pejuang Medan Satria | NEW MCP NON FO | STIP 1 | SMART8 | TB | 019864/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-11 | -6.180512 | -6.180512 |  | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | 20 | [5 empty] | 20 | [6 empty] | 1029 |  |  | PRE CANCEL
0230581860231 | 1318011023 | ZJKT2_4247 | NEGLASARI TANGERANG | NEGLASARI TANGERANG | NEW MCP NON FO | STIP 1 | SMART8 | TB | 020065/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-17 | -6.1563 | -6.1563 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 20 | [5 empty] | 20 | [6 empty] | 1023 |  |  | PRE CANCEL
0230581870231 | 1128061023 | ZJKT2_4362 | TANJUNG PRIOK UTARA | TANJUNG PRIOK UTARA | NEW MCP NON FO | STIP 1 | SMART8 | TB | 020066/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-17 | -6.11648 | -6.11648 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 20 | [5 empty] | 20 | [6 empty] | 1023 |  |  | PRE CANCEL
0230581880231 | 1318021023 | ZJKT2_4539 | PONDOK AREN SELATAN | PONDOK AREN SELATAN | NEW MCP NON FO | STIP 1 | SMART8 | TB | 020067/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-17 | -6.26639 | -6.26639 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG SELATAN | BANTEN | 20 | [5 empty] | 20 | [6 empty] | 1023 |  |  | PRE CANCEL
0230581890231 | 1318031023 | ZJKT2_5117 | PONDOK AREN 5117 | PONDOK AREN 5117 | NEW MCP NON FO | STIP 1 | SMART8 | TB | 020068/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-17 | -6.25382 | -6.25382 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG SELATAN | BANTEN | 20 | [5 empty] | 20 | [6 empty] | 1023 |  |  | PRE CANCEL
0230581900231 | 1318041023 | ZJKT2_5209 | CIPUTAT SELATAN | CIPUTAT SELATAN | NEW MCP NON FO | STIP 1 | SMART8 | TB | 020069/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2020 | 2020-02-17 | -6.29892 | -6.29892 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG SELATAN | BANTEN | 20 | [5 empty] | 20 | [6 empty] | 1023 |  |  | PRE CANCEL
0030587400031 | 1261811003 | JAW-JB-CBI-0065 | PURA GUNUNG SALAK PERMANEN | PURA GUNUNG SALAK Permanen | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 020978/TBG-TB/XL/MKT/03/2020 | 2020-03-14 | -6.668111 | 106.7359 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | SS | SS Devi |  |  |  | 42 | SST | GF |  |  |  |  | 997 |  |  | PRE CANCEL | Realisasi IW
0230587600231 | 1318111023 | ZJKT2_6091 | GANDASARI TANGERANG | Gandasari Tangerang | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 021239/TBG-TB/SMART8/MKT/03/2020 | 2020-03-18 | -6.203108 | -6.203108 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 28 | [5 empty] | 28 | [6 empty] | 993 |  |  | PRE CANCEL
0230587630231 | 1128261023 | ZJKT2_5899 | JAKTIM CAKUNG BARAT | Jaktim Cakung Barat | NEW MCP NON FO | STIP 1 | SMART8 | TB | 021242/TBG-TB/SMART8/MKT/03/2020 | 2020-03-18 | -6.168942 | -6.168942 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 25 | [5 empty] | 25 | [6 empty] | 993 |  |  | PRE CANCEL
0230587650231 | 1318121023 | ZJKT2_5945 | KUNCIRAN | Kunciran | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 021244/TBG-TB/SMART8/MKT/03/2020 | 2020-03-18 | -6.230812 | -6.230812 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 27 | [5 empty] | 27 | [6 empty] | 993 |  |  | PRE CANCEL
0230587660231 | 1128281023 | ZJKT2_5961 | DURI KOSAMBI JAKARTA | Duri Kosambi Jakarta | NEW MCP NON FO | STIP 1 | SMART8 | TB | 021245/TBG-TB/SMART8/MKT/03/2020 | 2020-03-18 | -6.182605 | -6.182605 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 26 | [5 empty] | 26 | [6 empty] | 993 |  |  | PRE CANCEL
0230587670231 | 1128291023 | ZJKT2_6017 | CAKUNG BARAT JAKTIM | Cakung Barat Jaktim | NEW MCP NON FO | STIP 1 | SMART8 | TB | 021246/TBG-TB/SMART8/MKT/03/2020 | 2020-03-18 | -6.167689 | -6.167689 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 30 | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 993 |  |  | PRE CANCEL
0230587680231 | 1128301023 | ZJKT2_6081 | KALIDERES JAKBAR | Kalideres Jakbar | NEW MCP NON FO | STIP 1 | SMART8 | TB | 021247/TBG-TB/SMART8/MKT/03/2020 | 2020-03-18 | -6.153465 | -6.153465 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 24 | [5 empty] | 24 | [6 empty] | 993 |  |  | PRE CANCEL
0230587690231 | 1318131023 | ZJKT2_6082 | PERIUK | Periuk | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 021248/TBG-TB/SMART8/MKT/03/2020 | 2020-03-18 | -6.15483 | -6.15483 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 30 | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 993 |  |  | PRE CANCEL
0230587700231 | 1318141023 | ZJKT2_6089 | KENANGA | Kenanga | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 021249/TBG-TB/SMART8/MKT/03/2020 | 2020-03-18 | -6.198763 | -6.198763 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 24 | [5 empty] | 24 | [6 empty] | 993 |  |  | PRE CANCEL
0230587710231 | 1318151023 | ZJKT2_6095 | GAGA | Gaga | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 021250/TBG-TB/SMART8/MKT/03/2020 | 2020-03-18 | -6.24051 | -6.24051 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 24 | [5 empty] | 24 | [6 empty] | 993 |  |  | PRE CANCEL
0030594980031 | 1128751003 | JAW-JK-TJP-0679 | LONTAR DALAM KOJA | LONTAR DALAM KOJA | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 023437/TBG-TB/XL/MKT/06/2020 | 2020-06-24 | -6.118810 | 106.913530 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 20 | TBG IN HOUSE | Aditya R | B | -6.1188 | 106.9135 | 20 | POLE | GF |  |  |  | 2020-11-20 | 149 | DONE |  | RFI | RFC
0030594970031 | 1128741003 | JAW-JK-TJP-0677 | SWASEMBADA TANJUNG PRIOK | SWASEMBADA TANJUNG PRIOK | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 023436/TBG-TB/XL/MKT/06/2020 | 2020-06-24 | -6.1218 | 106.888 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 20 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Handri P | E | -6.1221 | 106.8878 | 20 | POLE | GF |  |  |  | 2020-12-02 | 161 | DONE |  | RFI | RFC
0030595820031 | 1262221003 | JAW-JB-BKS-0708 | BINTARA KENCANA TIMUR | BINTARA KENCANA TIMUR | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 023606/TBG-TB/XL/MKT/07/2020 | 2020-07-06 | -6.224850 | 106.957570 |  | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | 32 | PT. FERGACO TEKNIKA | Handri P | D | -6.2249 | 106.9576 | 27 | SST | GF |  |  |  | 2021-01-18 | 196 | DONE |  | RFI | RFC
0030600930031 | 1129171003 | JAW-JK-TJP-0628 | WARAKAS TANJUNG PRIOK | WARAKAS TANJUNG PRIOK | NEW BUILD | STIP 1 | XL | PKP | 025157/TBG-PKP/XL/MKT/09/2020 | 2020-09-15 | -6.11765 | -6.11765 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 16.5 | PKP | PKP |  |  |  | 16.5 | [5 empty] | 2020-11-10 | 56 | DONE |  | RFI | RFC
0030594990031 | 1128761003 | JAW-JK-TJP-0680 | KAMPUNG BETING KOJA | KAMPUNG BETING KOJA | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 023438/TBG-TB/XL/MKT/06/2020 | 2020-06-24 | -6.119154 | -6.119154 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 20 | [5 empty] | 20 | [6 empty] | 895 |  |  | PRE CANCEL
0030595440031 | 1262201003 | JAW-JB-BGR-0227 | CILEUKSA SUKAJAYA | Cileuksa Sukajaya | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 023524/TBG-TB/XL/MKT/06/2020 | 2020-06-25 | -6.59522 | 106.44636 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 40 | SS | Rahadian |  |  |  |  | SST | GF |  |  |  |  | 894 |  | -44007 | DROP | DROP
0010601920011 | 1262801001 | SKB146 | AWILEGA | AWILEGA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 025397/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2020 | 2020-09-23 | -6.98871 | 106.83992 |  | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 72 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Aditya R |  |  |  | 72 | SST | GF |  |  |  | 2020-11-20 | 58 | DONE |  | RFI | RFC
0030600240031 | 1129131003 | JAW-JK-TJP-0640 | KALIBARU CILINCING | Kalibaru Cilincing | NEW BUILD | STIP 1 | XL | PKP | 025012/TBG-PKP/XL/MKT/09/2020 | 2020-09-08 | -6.100122 | -6.100122 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 23 |  | Rahadian |  |  |  | 23 | [6 empty] | 819 |  |  | DROP | DROP
0010601840011 | 1129181001 | JUX064 | JLBUDIMULYAUTARA | JLBUDIMULYAUTARA | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 025389/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2020 | 2020-09-23 | -6.13228 | 106.83543 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 20 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Handri P |  |  |  | 20 | MCP | GF |  |  |  | 2021-02-09 | 139 | DONE |  | RFI | RFC
0230605900231 | 1129321023 | ZJKT2_4563 | ALFAMART TIPAR CAKUNG 2 | ALFAMART TIPAR CAKUNG 2 | NEW MCP NON FO | STIP 1 | SMART8 | PKP | 025829/TBG-PKP/SMART8/MKT/10/2020 | 2020-10-15 | -6.1555 | 106.92906 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 21 | PT. LINTAS BANYU LESTARI | Aditya R |  |  |  | 20 | POLE | GF |  |  |  | 2021-01-18 | 95 | DONE |  | RFI | RFC
0230613770231 | 1263671023 | ZJKT2_5926 | BEKASI UTARA KOTA BEKASI | BEKASI UTARA KOTA BEKASI | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 027761/TBG-TB/SMART8/MKT/11/2020 | 2020-11-23 | -6.222518 | 107.009133 |  | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | 42 |  | Rahadian |  |  |  |  | SST | GF |  |  |  |  | 743 |  | -44158 | DROP | DROP
0230613630231 | 1263651023 | ZBGR_4588 | CIBUNGBULANG BOGOR | CIBUNGBULANG BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 027747/TBG-TB/SMART8/MKT/11/2020 | 2020-11-23 | -6.61969 | 106.65947 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 52 | PT. TURANGGA EMPAT TIGA | Rahadian | B | -6.6182 | 106.6585 | 52 | SST | GF |  |  |  |  | 743 |  | -44158 | DROP | DROP
0070607420071 | 1263081007 | 604034 | RAWA LUMBU 4 | RAWA LUMBU 4 | NEW BUILD | STIP 1 | HCPT | PKP | 027046/TBG-PKP/HCPT/MKT/11/2020 | 2020-11-11 | -6.27475 | -6.27475 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 21 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA |  |  |  |  | 21 | [6 empty] | 755 |  |  | PRE CANCEL
0230613620231 | 1263641023 | IN20_JB_0812 | CITEUREUP BOGOR 2 | CITEUREUP BOGOR 2 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 027746/TBG-TB/SMART8/MKT/11/2020 | 2020-11-23 | -6.526776 | 106.907988 | Kp. Legokrati RT. 002 RW. 003 Desa Tajur Kec. Citeureup Kab. Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 52 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Handri P | A | -6.5271 | 106.9073 | 52 | SST | GF |  |  |  | 2021-01-24 | 62 | DONE |  | RFI | RFC
0230613560231 | 1319301023 | IN20_JB_1199 | GUNUNG KALER TANGERANG | GUNUNG KALER TANGERANG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 027740/TBG-TB/SMART8/MKT/11/2020 | 2020-11-23 | -6.100917 | 106.371353 | Kp. Serdang RT 010 RW 004, Desa Cipayeh , Kec. Gunung Kaler, Kab Tangerang | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 52 | PT. PANEN | Aditya R | H | -6.0982 | 106.3706 | 52 | SST | GF |  |  |  | 2021-03-02 | 99 | DONE |  | RFI | RFC
0230614440231 | 1263691023 | HUNew_BGR4085-2 | GUNUNG SINDUR BOGOR | GUNUNG SINDUR BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 027829/TBG-TB/SMART8/MKT/11/2020 | 2020-11-23 | -6.37713 | 106.659012 | Kp.Gunung Sindur RT 003 RW 011 Desa Gunung Sindur Kec.Gunung Sindur Kab.Bogor Provinsi Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | PT. ORLIE INDONESIA | Aditya R | E | -6.3792 | 106.6559 | 52 | SST | GF |  |  |  | 2021-03-18 | 115 | DONE |  | RFI | RFC
0230613640231 | 1263661023 | ZBGR_4610 | GUNUNG SINDUR JAWA BARAT | GUNUNG SINDUR JAWA BARAT | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 027748/TBG-TB/SMART8/MKT/11/2020 | 2020-11-23 | -6.3913 | 106.690697 | Kp. Kemang RT 001/RW 007 Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | PT. ORLIE INDONESIA | Handri P | E | -6.39 | 106.6939 | 52 | SST | GF |  |  |  | 2021-04-05 | 133 | DONE |  | RFI | RFC
0230613710231 | 1319321023 | ZJKT2_5467 | KOSAMBI BANTEN | KOSAMBI BANTEN | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 027755/TBG-TB/SMART8/MKT/11/2020 | 2020-11-23 | -6.076241 | 106.688004 | Kp. Rawa Lindung RT 07/RW 05, Desa Cengklong, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. DATATEL | Aditya R | D | -6.0774 | 106.684 |  | SST | GF |  |  |  | 2021-06-21 | 210 | DONE |  | RFI | RFC
0230613930231 | 1319351023 | ZJKT2_6111 | KOSAMBI TANGERANG | KOSAMBI TANGERANG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 027777/TBG-TB/SMART8/MKT/11/2020 | 2020-11-23 | -6.111795 | 106.649533 | Kp Pintu Kapuk Rt.028 Rw.011 Desa Bojong Renged Kecamatan Teluk Naga Kab. Tangerang | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. DWI SAMUDERA RAYA | Aditya R | A | -6.1078 | 106.6466 | 32 | SST | GF |  |  |  | 2021-04-12 | 140 | DONE |  | RFI | RFC
0230614370231 | 1263681023 | ZJKT2_4127 | LIMO KOTA DEPOK | LIMO KOTA DEPOK | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 027822/TBG-TB/SMART8/MKT/11/2020 | 2020-11-23 | -6.37966 | 106.77532 | Jl. Mushola Darussalam RT. 001 / RW. 011, Kel Meruyung, Kec Limo, Kota Depok, Prov. Jawa barat | JABODETABEK (INNER) | KOTA DEPOK | JAWA BARAT | 42 | PT. DATATEL | Aditya R | E | -6,37842 | 106.7754 | 32 | SST | GF |  |  |  | 2021-05-31 | 189 | DONE |  | RFI | RFC
0230613590231 | 1263621023 | ZBDG_5616 | PARUNG KUDA SUKABUMI | PARUNG KUDA SUKABUMI | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 027743/TBG-TB/SMART8/MKT/11/2020 | 2020-11-23 | -6.868283 | 106.770666 | Jl. Raya Siliwangi RT 30 RW 12, Desa Sundawenang, Kec. Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 52 | PT. DWI SAMUDERA RAYA | Handri P | E | -6.8683 | 106.7685 | 52 | SST | GF |  |  |  | 2021-04-19 | 147 | DONE |  | RFI | RFC
0230613830231 | 1319341023 | ZJKT2_6085 | PERIUK KOTA TANGERANG | PERIUK KOTA TANGERANG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 027767/TBG-TB/SMART8/MKT/11/2020 | 2020-11-23 | -6.16775 | 106.59571 | Perumahan Mutiara Pluit Blok C6 No.38 RT02 RW11 Kelurahan Periuk Kecamatan Periuk Kota Tangerang Provinsi Banten | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. DWI PILAR PRATAMA | Rinaldi | D | -6,1679 | 106.5962 | 42 | SST | GF |  |  |  | 2021-12-29 | 401 | DONE | -44158 | RFI | RFC
0230613750231 | 1319331023 | ZJKT2_5468 | TIGARAKSA TANGERANG 2 | TIGARAKSA TANGERANG 2 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 027759/TBG-TB/SMART8/MKT/11/2020 | 2020-11-23 | -6.243617 | 106.478106 | Kp Matagara RT 02 RW 02, Desa Matagara, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. ORLIE INDONESIA | Aditya R | D | -6.2441 | 106.4806 | 52 | SST | GF |  |  |  | 2021-07-12 | 231 | DONE |  | RFI | RFC
0230613570231 | 1319311023 | IN20_JB_1136 | WALANTAKA KOTA SERANG | WALANTAKA KOTA SERANG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 027741/TBG-TB/SMART8/MKT/11/2020 | 2020-11-23 | -6.179163 | 106.226535 | Kp. Kadu Buntung, RT 003/RW 004, Desa Silebu, Kec. Kragilan, Kab Serang | JABODETABEK (OUTER) | KOTA SERANG | BANTEN | 52 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Aditya R | C | -6.1811 | 106.2268 | 52 | SST | GF |  |  |  | 2021-01-14 | 52 | DONE |  | RFI | RFC
0230560290231 | 1317281023 | ZJKT2_4285 | CIPONDOH KOTA TANGERANG | CIPONDOH KOTA TANGERANG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 016842/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2019 | 2020-11-30 | -6.18155 | 106.6724 | Jl. Tugu Karya 2, Kp. Sambi Doyong, RT 02/01, Kel. Cipondoh Makmur, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Prov. Banten | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 25 | PT. DWI SAMUDERA RAYA | Handri P |  | -6,18217 | 106.6723 | 32 | SST | GF |  |  |  | 2021-03-26 | 116 | DONE |  | RFI | RFC
0230615270231 | 1263821023 | ZBGR_4261 | BOGOR UTARA KOTA BOGOR | BOGOR UTARA KOTA BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 028045/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2020 | 2020-12-08 | -6.5403 | 106.8149 |  | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BOGOR | JAWA BARAT | 42 |  | Rahadian | [10 empty] | 728 |  | -44173 | DROP | DROP
0230615380231 | 1263831023 | ZBGR_4605 | CIBUNGBULANG BOGOR 2 | CIBUNGBULANG BOGOR 2 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 028056/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2020 | 2020-12-08 | -6.585862 | 106.66486 | Jl. Kapten Dasuki Bakri RT 001 RW 01 Cibatok II, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 52 | PT. ORLIE INDONESIA | Handri P | B | -6.586 | 106.6628 | 62 | SST | GF |  |  |  | 2021-03-15 | 97 | DONE |  | RFI | RFC
0030615460031 | 1129561003 | JAW-JK-TJP-0653 | POLE_KAWASAN_INDUSTRI_RELOCATION | POLE_KAWASAN_INDUSTRI_RELOCATION | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | TB | 028066/TBG-TB/XL/MKT/12/2020 | 2020-12-08 | -6.100736 | 106.715155 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 20 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Aditya R | D | -6.1017 | 106.7157 | 20 | [5 empty] | 2021-01-08 | 31 | DONE |  | RFI | RFC
0230618470231 | 1264091023 | INJB21_0218 | LEUWILIANG BOGOR | LEUWILIANG BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB |  | 2020-12-30 | -6.582 | 106.6295 | Kp. Banyusuci RT. 004 RW. 004 Desa leuwimekar kec. Leuwiliang kab. Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 52 | PT. ORLIE INDONESIA | Handri P | E | -6.5833 | 106.6354 | 62m | [5 empty] | 2021-08-05 | 218 | DONE | -44195 | RFI | RFC
0230618500231 | 1264121023 | IN20_JB_1421 | PARUNG PANJANG GOROWONG | PARUNG PANJANG GOROWONG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB |  | 2020-12-30 | -6.379 | 106.5548 | Jl. Kp. Lebak Ciung, Rt.14 Rw.01, Desa Gorowong, Kec. Parung Panjang, Kab. Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 62 | PT. ROTUA | Handri P | C | -6.3791 | 106.5547 | 62 | [5 empty] | 2021-05-05 | 126 | DONE |  | RFI | RFC
0230618480231 | 1264101023 | INJB21_0538 | TENJOLAYA BOGOR | TENJOLAYA BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB |  | 2020-12-30 | -6.6588 | 106.7141 | Kp. Pasir Gaok RT. 01 RW. 04 Desa. Gunung Malang Kec. Tenjolaya Kab. Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 52 | PT. DATATEL | Handri P | A | -6.6587 | 106.7141 | 52 | [5 empty] | 2021-02-26 | 58 | DONE |  | RFI | RFC
0230618490231 | 1264111023 | HUNew_BDG4716-2 | WARUNG KIARA SUKABUMI | WARUNG KIARA SUKABUMI | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB |  | 2020-12-30 | -6.9987 | 106.7177 | Kp. Cilandak RT. 02/04 Desa. Sirnajaya Kec. Warung Kiara Kab. Sukabumi | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 62 | PT. DATATEL | Handri P | B | -7.0008 | 106.718 | 62 | [5 empty] | 2021-03-09 | 69 | DONE |  | RFI | RFC
0010622740011 | 1319661001 | TGR238 | BENCONGANKELAPADUA | BENCONGANKELAPADUA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 030796/TBG-TB/TSEL/MKT/03/2021 | 2021-03-04 | -6.2402 | 106.6012 | Kp Cibogo Kulon RT 001 RW 002, Desa Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kab. Tangerang | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 28 |  | Rinaldi | S | -6.2425 | 106.607 | 20 | [5 empty] | 2021-11-30 | 271 | DONE | -44259 | RFI | RFI
0010622720011 | 1319651001 | RKB069 | CURUGBADAKMAJA | CURUGBADAKMAJA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 030794/TBG-TB/TSEL/MKT/03/2021 | 2021-03-04 | -6.3446 | 106.3804 | Kp. Ciganjur RT 001 RW 005 Kelurahan Curugbadak Kecamatan Maja Kabupaten Lebak | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 52 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Aditya R | Q | -6.3455 | 106.3798 | 52m | [5 empty] | 2021-04-15 | 42 | DONE |  | RFI | RFC
0010622750011 | 1264691001 | CBN436 | CURUGBITUNGNANGGUNG | CURUGBITUNGNANGGUNG | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 030797/TBG-TB/TSEL/MKT/03/2021 | 2021-03-04 | -6.6298 | 106.5421 | Kp. Situhiang RT 001 RW 005 Desa Curugbitung Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 52 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Handri P | V | -6.6285 | 106.5426 | 52m | [5 empty] | 2021-04-14 | 41 | DONE |  | RFI | RFC
0010622730011 | 1264681001 | SKB204 | PASAR CISAATSKB | PASAR CISAATSKB | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 030795/TBG-TB/TSEL/MKT/03/2021 | 2021-03-04 | -6.9002 | 106.8933 |  | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 52 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Aditya R | R | -6.9002 | 106.8933 | 52 | [5 empty] | 2021-03-12 | 8 | DONE |  | RFI | RFC
0010622710011 | 1319641001 | SRG269 | PERMANENTCOMBATCIKANDEPERMAI | PERMANENTCOMBATCIKANDEPERMAI | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 030793/TBG-TB/TSEL/MKT/03/2021 | 2021-03-04 | -6.2236 | 106.3451 | Kp. Kalutuk RT 007 RW 003 Desa Cikande Permai Kecamatan Cikande Kabupaten Serang | JABODETABEK (OUTER) | SERANG | BANTEN | 42 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Aditya R | P | -6.2236 | 106.3451 | 42 | [5 empty] | 2021-03-23 | 19 | DONE |  | RFI | RFC
0010623880011 | 1265101001 | TGR236 | PERMANENTCMBTLIONAIR | PERMANENTCMBTLIONAIR | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 031056/TBG-TB/TSEL/MKT/03/2021 | 2021-03-18 | -6.1936 | 106.4988 | Kp Sumur RT 004 RW 05 Desa Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 32 | PT. RAKA MITRA BERSAMA | Rinaldi | X | -6.1941 | 106.4951 | 32 | [6 empty] | 628 |  | -44273 | RFI | BAN/BAK
0010623860011 | 1130171001 | JBX306 | STAKALIDERES | STAKALIDERES | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 031054/TBG-TB/TSEL/MKT/03/2021 | 2021-03-18 | -6.1632 | 106.6999 | Kp. Pangkalan RT 005 RW 010, Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat | JABODETABEK (INNER) | KOTA JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Aditya R | P | -6,16327 | 106.6998 | 25 | [5 empty] | 2021-03-30 | 12 | DONE |  | RFI | RFC
0010623840011 | 1265091001 | SKB215 | SUKAJAYASALABINTANA | SUKAJAYASALABINTANA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 031052/TBG-TB/TSEL/MKT/03/2021 | 2021-03-18 | -6.8957 | 106.9497 | Kp. Nangewer RT 012 RW 005 Desa Sukajaya Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 52 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Aditya R | S | -6.896 | 106.9481 | 52 | [5 empty] | 2021-05-03 | 46 | DONE |  | RFI | RFC
0010624640011 | 1130261001 | JBX304 | MANYARKALIDERES | MANYARKALIDERES | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 031294/TBG-TB/TSEL/MKT/03/2021 | 2021-03-26 | -6.1204 | 106.7145 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA |  | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Handri P | S | -6,12161 | 106.7127 | 25 | [5 empty] | 2021-06-22 | 88 | DONE |  | RFI | RFC
0010624650011 | 1130271001 | JTX483 | PONDOKRANGGONCIPAYUNG | PONDOKRANGGONCIPAYUNG | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 031295/TBG-TB/TSEL/MKT/03/2021 | 2021-03-26 | -6.3513 | 106.9068 | Jl. Kupu Kupu RT 010 RW 005 Kel. Pondok Ranggon Kec. Cipayung Kota Jakarta Utara | JABODETABEK (INNER) | KOTA JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA |  | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Handri P | Q | -6,35164 | 106.9071 | 25 | [5 empty] | 2021-04-22 | 27 | DONE |  | RFI | RFC
10626540011 | 1319701001 | TNX324 | NEGLASARINEGLASARI | NEGLASARINEGLASARI | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 031520/TBG-TB/TSEL/MKT/03/2021 | 2021-03-31 | -6.151 | 106.6325 | Jl. Marsekal Surya Darma No.26b, RT.004/RW.002, Neglasari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Banten 15129 | JABODETABEK (OUTER) | KOTA TANGERANG | BANTEN |  | PT. LINTAS BANYU LESTARI | Aditya R | S | -6.1525 | 106.6324 | 25 | [5 empty] | 2021-04-16 | 16 | DONE |  | RFI | RFC
0010626550011 | 1319711001 | CPT249 | PARADISESERPONG2 | PARADISESERPONG2 | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 031521/TBG-TB/TSEL/MKT/03/2021 | 2021-03-31 | -6.3539 | 106.7021 | Jl. AMD Bakti Jayapocis RT 08 RW 02 Kel. Bakti Jaya, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG SELATAN | BANTEN |  | PT. AULIA DANARDANA |  | Q | -6.3541 | 106.7024 | 25 | [5 empty] | 2021-04-29 | 29 | DONE |  | RFI | RFC
0010680100011 | 1321801001 | TNX322 | PASARBARUKARAWACI | PASARBARUKARAWACI | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 036988/TBG-TB/TSEL/MKT/04/2021 | 2021-04-14 | -6.16344 | 106.62673 | Jl. KS Tubun No 30, RT.005 RW. 03 Kelurahan Koang Jaya, Kec. Krawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 42 | PT CATRA MEDIA INDONESIA | Rinaldi | Q | -6,16344 | 106.6267 | 42 | [6 empty] | 601 |  | -44300 | DROP | Rehunting
0010680090011 | 1271391001 | CKR338 | PERUMAHAN KSB | PERUMAHAN KSB | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 036987/TBG-TB/TSEL/MKT/04/2021 | 2021-04-14 | -6.40208 | 107.11406 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 32 | PT. AULIA DANARDANA |  | Q | -6.4019 | 107.1144 | [7 empty] | 601 |  | -44300 | RFI | SITAC Done
0030572280031 | 1127821003 | JAW-JK-TJP-0621 | DUFAN MARINA | Dufan Marina | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 018413/TBG-TB/XL/MKT/01/2020 | 2020-01-14 | -6.125313 | 106.830387 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 20 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rinaldi |  |  |  | 20 | SST | GF |  |  |  |  | 1057 |  | -43844 | DROP | DROP
0010680110011 | 1271401001 | CKR330 | PERUMAHANCIBARUSAHJAYA | PERUMAHANCIBARUSAHJAYA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 036989/TBG-TB/TSEL/MKT/04/2021 | 2021-04-14 | -6.42799 | 107.07734 | Kp Malaka RT 001 RW 006, Desa Cibarusah Kota, Kec. Cibarusah, Kab. Bekasi, Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rahadian | Q | -6.4319 | 107.0789 | [6 empty] | 2021-11-25 | 225 | DONE | -44300 | RFI | RFC
0230680590231 | 1271491023 | ZBGR_4663 | PAMIJAHAN BOGOR 2 | PAMIJAHAN BOGOR 2 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 037047/TBG-TB/SMART8/MKT/04/2021 | 2021-04-19 | -6.646675 | 106.647478 | Kp Tonjong RT 03 RW 03, Kelurahan Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 52 | PT. ORLIE INDONESIA | Aditya R | D | -6.6468 | 106.6456 | 52 | [5 empty] | 2021-07-12 | 84 | DONE |  | RFI | RFC
0070681390071 | 1133721007 | 094686R | EX MAHONI SELATAN | EX MAHONI SELATAN | NEW MCP NON FO | STIP 1 | HCPT | PKP | 037230/TBG-PKP/HCPT/MKT/04/2021 | 2021-04-28 | -6.1161 | 106.91436 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 20 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rinaldi | [10 empty] | 587 |  | -44314 | PRE CANCEL | Rehunting
0010685800011 | 1321901001 | TNX323 | PASIRJAYAJATIUWUNG | PASIRJAYAJATIUWUNG | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 038350/TBG-TB/TSEL/MKT/06/2021 | 2021-06-22 | -6.1895 | 106.5701 |  | JABODETABEK (OUTER) | KOTA TANGERANG | BANTEN |  |  | Fandi | R | -6.1929 | 106.5716 | [7 empty] | 532 |  | -44369 | DROP | DROP
0010685930011 | 1134141001 | - | ALFAMART PANTJORAN PIK | ALFAMART PANTJORAN PIK | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | PKP | 039081/TBG-PKP/TSEL/MKT/06/2021 | 2021-06-25 | -6.08979 | 106.74383 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 6 | PT. NAYAKA | [11 empty] | 529 |  | -44372 | DROP | DROP
0230686620231 | 1321931023 | ZJKT2_6180 | TANGERANG KOSAMBI | TANGERANG KOSAMBI | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 039423/TBG-TB/SMART8/MKT/07/2021 | 2021-07-01 10:27 | -6.1022 | 106.664 | Kp Kresek RT 04 RW 07, Desa Rawaburung, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Banten | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA |  | B | -6.1015 | 106.6643 | 32 | [5 empty] | 2021-08-13 | 42.5644 | DONE | -44378 | RFI | RFC
0230686800231 | 1134171023 | ZJKT2_5300 | PKP JAKARTA BARAT CENGKARENG | PKP JAKARTA BARAT CENGKARENG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | PKP | 039661/TBG-PKP/SMART8/MKT/07/2021 | 2021-07-02 08:43 | -6.1411 | 106.7685 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 32 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rinaldi |  | -6,14074 | 106.7689 | [6 empty] | 2021-11-30 | 150.6371 | DONE | -44379 | RFI | RFC
0230687020231 | 1134221023 | INJB21_0283 | PKP KALI DERES JAKARTA BARAT | PKP KALI DERES JAKARTA BARAT | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | PKP | 039715/TBG-PKP/SMART8/MKT/07/2021 | 2021-07-02 16:16 | -6.11 | 106.7109 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 32 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | [10 empty] | 2021-08-30 | 58.3221 | DONE | -44379 | RFI | RFC
0230686810231 | 1134181023 | INJB21_0272 | PKP JAKARTA BARAT TAMBORA | PKP JAKARTA BARAT TAMBORA | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | PKP | 039662/TBG-PKP/SMART8/MKT/07/2021 | 2021-07-02 08:44 | -6.151 | 106.7958 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 32 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rinaldi |  | -6,15219 | 106.7956 | [6 empty] | 2021-12-03 | 153.6358 | DONE | -44379 | RFC | RFC
0230687030231 | 1134231023 | HUNew_JKT24157 | PKP PENJARINGAN JAKARTA UTARA | PKP PENJARINGAN JAKARTA UTARA | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | PKP | 039716/TBG-PKP/SMART8/MKT/07/2021 | 2021-07-02 16:16 | -6.1301 | 106.7977 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 32 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rinaldi |  | -6,12999 | 106.7978 | [6 empty] | 2021-12-01 | 151.3221 | DONE | -44379 | RFC | RFC
0230687710231 | 1134321023 | ZJKT2_6031 | JAKARTA BARAT CENGKARENG-1 | JAKARTA BARAT CENGKARENG-1 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 039819/TBG-TB/SMART8/MKT/07/2021 | 2021-07-06 06:44 | -6.1371 | 106.7488 | Kapuk RT 010 RW 012, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 32 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rinaldi | C | -6,1372 | 106.7482 | 25 | [5 empty] | 2021-10-31 | 116.7198 | DONE | -44383 | RFI | RFC
0230687720231 | 1134331023 | ZJKT2_6428 | JAKARTA BARAT CENGKARENG-2 | JAKARTA BARAT CENGKARENG-2 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 039820/TBG-TB/SMART8/MKT/07/2021 | 2021-07-06 06:44 | -6.1344 | 106.7456 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 32 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rinaldi |  | -6,1341 | 106.7464 | [7 empty] | 517.7198 |  | -44383 | RFI | SITAC Done |  | -
0230687850231 | 1322021023 | ZJKT2_6089 | TANGERANG CIPONDOH | TANGERANG CIPONDOH | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 039833/TBG-TB/SMART8/MKT/07/2021 | 2021-07-06 06:44 | -6.1988 | 106.6888 | Jalan Kenanga RT 003/RW 001, Kelurahan Kenanga, Kecamatan CIpondoh,Kabupaten Tangerang | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 32 | PT. PAMENGKANG JAGAT ABADI | Rinaldi | P | -6,19741 | 106.686 | 42 | [6 empty] | 517.7197 |  | -44383 | RFI | SITAC Done |  | -
0230687860231 | 1134341023 | ZJKT2_4619 | JAKARTA UTARA PADEMANGAN | JAKARTA UTARA PADEMANGAN | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 039834/TBG-TB/SMART8/MKT/07/2021 | 2021-07-06 06:44 | -6.1336 | 106.8419 | Pademangan IV GG 28/30, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 32 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rinaldi | D | -6,1341 | 106.8421 | 25 | [5 empty] | 2021-10-29 | 114.7197 | DONE | -44383 | RFI | RFC
0230687940231 | 1272131023 | HUNew_BDG5992-2 | SUKABUMI CIKIDANG | SUKABUMI CIKIDANG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 039842/TBG-TB/SMART8/MKT/07/2021 | 2021-07-06 06:44 | -6.8768 | 106.6726 | Kp. Simpang RT 002 RW 005, Desa Pangkalan, Kec. Cikidang, Kab Sukabumi | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 72 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA |  | B | -6.8822 | 106.6699 | 72 | [5 empty] | 2021-09-01 | 56.7197 | DONE | -44383 | RFI | RFC
0230687880231 | 1272121023 | ZBGR_4687 | BOGOR BOJONG GEDE | BOGOR BOJONG GEDE | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 039836/TBG-TB/SMART8/MKT/07/2021 | 2021-07-06 06:44 | -6.4712 | 106.7957 | Kp Parakan Jati RT 004 RW 004, Desa Susukan, Kecamatan Bojon Geda, Kabupaten Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | PT. LINTAS BANYU LESTARI | Rahadian | B | -6.4704 | 106.7963 | [6 empty] | 2021-08-24 | 48.7197 | Done | -44383 | RFI | RFC
0230688640231 | 1272241023 | ZBGR_4655 | BOGOR SUKARAJA | BOGOR SUKARAJA | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 040778/TBG-TB/SMART8/MKT/07/2021 | 2021-07-14 06:44 | -6.542636 | 106.82084 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 |  | Rahadian | [10 empty] | 509.7197 |  | -44391 | DROP | DROP
0230688650231 | 1272251023 | INJB21_0322 | KARAWANG MAJALAYA | KARAWANG MAJALAYA | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 040779/TBG-TB/SMART8/MKT/07/2021 | 2021-07-14 06:44 | -6.313947 | 107.35046 | Kp. Wagir II RT 067 RW 06, Desa Bengle, Kec. Majalaya, Kab. Karawang, Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | KARAWANG | JAWA BARAT | 42 | PT. ORLIE INDONESIA |  | A | -6.315 | 107.3503 | 42 | [5 empty] | 2021-09-01 | 48.7197 | DONE | -44391 | RFI | RFC
0010688680011 | 1134381001 | JSX943 | CILANDAKBAWAH | CILANDAKBAWAH | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 040792/TBG-TB/TSEL/MKT/07/2021 | 2021-07-14 06:44 | -6.28701 | 106.80065 | JL. CILANDAK BAWAH RT 010.RW 013 CILANDAK BARAT, CILANDAK, JAKARTA SELATAN | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA |  | W | -6,28693 | 106.8007 | 25 | [5 empty] | 2021-07-29 | 14.7197 | DONE |  | RFI | RFC
0010688670011 | 1134371001 | JUX067 | ELANGLAUT | ELANGLAUT | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 040791/TBG-TB/TSEL/MKT/07/2021 | 2021-07-14 06:44 | -6.12779 | 106.74943 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rinaldi | [9 empty] | 2021-10-19 | 96.7197 | DONE | -44391 | RFI | RFC
0010690930011 | 1134481001 | JBX309 | GAGASEMANAN | GAGASEMANAN | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | PKP | 041580/TBG-PKP/TSEL/MKT/07/2021 | 2021-07-28 | -6.166582 | 106.702146 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 32 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | [10 empty] | 2021-08-12 | 15 | DONE | -44405 | RFI | RFC
0010690940011 | 1134491001 | JTX537 | RAYAPONCOL | RAYAPONCOL | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | PKP | 041581/TBG-PKP/TSEL/MKT/07/2021 | 2021-07-28 | -6.320899 | 106.870287 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 32 | PT. LINTAS BANYU LESTARI | Rahadian | [9 empty] | 2021-10-11 | 75 | DONE | -44405 | CME | RFC
0010690920011 | 1134471001 | JUX075 | SWASEMBADABARATJAKUT | SWASEMBADABARATJAKUT | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | PKP | 041579/TBG-PKP/TSEL/MKT/07/2021 | 2021-07-28 | -6.122359 | 106.888589 | Jl. Swasembada Barat RT 011 RW 013, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 32 | PT. LINTAS BANYU LESTARI | Rinaldi | A | -6,12207 | 106.8887 | 25 | [6 empty] | 496 |  | -44405 | DROP | DROP
0230691590231 | 1322071023 | ZJKT_6991 | KOTA TANGERANG CIPONDOH | KOTA TANGERANG CIPONDOH | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 041752/TBG-TB/SMART8/MKT/08/2021 | 2021-08-05 | -6.17658 | 106.6926 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 32 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | Rinaldi | [10 empty] | 488 |  |  | DROP | DROP
0230691670231 | 1272421023 | ZBGR_4212 | PKP KAREHKEL BOGOR | PKP KAREHKEL BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | PKP | 041786/TBG-PKP/SMART8/MKT/08/2021 | 2021-08-05 | -6.553646 | 106.639913 | Kp. Parung Panjang Lebak RT. 002 RW. 007 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Prov. Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 62 | PT. ORLIE INDONESIA | Rahadian | D | -6.5633 | 106.6333 | 62 | [5 empty] | 2021-10-05 | 61 | DONE |  | CME | RFC
0030696360031 | 1134551003 | JAW-JK-KSU-1132 | PULAU BIDADARI | PULAU BIDADARI | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 042492/TBG-TB/XL/MKT/08/2021 | 2021-08-18 | -6.0356 | 106.7468 | [5 empty] | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rinaldi | [10 empty] | 475 |  |  | DROP | DROP
0230700240231 | 1273391023 | HUNew_BGR4379-1 | BOGOR BOJONG GEDE-2 | BOGOR BOJONG GEDE-2 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 043103/TBG-TB/SMART8/MKT/08/2021 | 2021-08-26 | -6.46242 | 106.80435 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | Rahadian | [10 empty] | 467 |  |  | DROP | DROP
0230700270231 | 1322371023 | INJB21_0174 | TANGERANG JAYANTI | TANGERANG JAYANTI | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 043106/TBG-TB/SMART8/MKT/08/2021 | 2021-08-26 | -6.21707 | 106.41086 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. SURYASANTIKA INFRASTURKTUR | Rinaldi | D | -6.2168 | 106.4123 | 42 | [5 empty] | 2021-12-29 | 125 | DONE |  | RFI | RFC
0230700230231 | 1322361023 | INJB21_0107 | TANGERANG TELUKNAGA | TANGERANG TELUKNAGA | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 043102/TBG-TB/SMART8/MKT/08/2021 | 2021-08-26 | -6.06795 | 106.6453 | Kp. Sukadamai RT 06 RW 08, Desa Pangkalan, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 52 | PT. SURYASANTIKA INFRASTURKTUR | Rinaldi | C | -6.0672 | 106.6436 | 52 | [5 empty] | 2021-12-23 | 119 | DONE |  | RFI | RFC
0260703940261 | 1134811026 | JKB-TBG21-0001 | DURI TAMBORA | DURI TAMBORA | NEW BUILD | STIP 1 | TBG | TB | 043924/TBG-TB/TBG/MKT/09/2021 | 2021-09-02 | -6.154541 | 106.803271 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 9 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rinaldi | [9 empty] | 2021-09-30 | 28 | DONE |  | RFI | RFC
0010704590011 | 1322471001 | CLG115 | BENDUNGANCILEGON | BENDUNGANCILEGON | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 044442/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-03 | -6.03402 | 106.05061 | Jl. K. H. Musatmil, Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon | JABODETABEK (OUTER) | KOTA CILEGON | BANTEN | 42 | PT. PAMENGKANG JAGAT ABADI | Rinaldi | S | -6.0365 | 106.0513 | 42 | [5 empty] | 2021-12-01 | 89 | DONE |  | RFI | RFC
0010704620011 | 1273681001 | CBN483 | CARINGINBOCIMI | CARINGINBOCIMI | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 044445/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-03 | -6.68864 | 106.82696 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 52 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Rahadian | [10 empty] | 459 |  |  | DROP | DROP
0010704500011 | 1273601001 | KRW263 | CIKARANG CILAMAYA WETAN | Cikarang Cilamaya Wetan | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 044433/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-03 | -6.27009 | 107.54675 | Kp. Cimahi RT 010 RW 006 Desa Cikarang, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kab. Karawang | JABODETABEK (OUTER) | KARAWANG | JAWA BARAT | 52 | PT. ORLIE INDONESIA | Rahadian | P | -6.2701 | 107.5468 | 52 | [5 empty] | 2021-10-14 | 41 | DONE |  | RFI | RFC
0010704480011 | 1273591001 | KRW262 | CILAMAYA KULONPASIRJAYA | CILAMAYA KULONPASIRJAYA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 044431/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-03 | -6.19333 | 107.52742 |  | JABODETABEK (OUTER) | KARAWANG | JAWA BARAT | 52 | PT. ORLIE INDONESIA | Rahadian | P | -6.1928 | 107.5256 | 52 | [5 empty] | 2021-09-30 | 27 | DONE |  | RFI | RFC
0010704490011 | 1322441001 | PDG123 | DESAPANGGUKINGAN | DESAPANGGUKINGAN | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 044432/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-03 | -6.278 | 106.16816 |  | JABODETABEK (OUTER) | PANDEGLANG | BANTEN | 52 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rinaldi | P | -6.278 | 106.1682 | 52 | [5 empty] | 2021-09-22 | 19 | DONE |  | RFI | RFC
0010704560011 | 1322461001 | RKB078 | JALUPANGMULYA | JALUPANGMULYA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 044439/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-03 | -6.52753 | 106.22568 |  | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 62 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rinaldi | P | -6.5275 | 106.2257 | 62 | [5 empty] | 2021-09-22 | 19 | DONE |  | RFI | RFC
0010704540011 | 1273631001 | KRW252 | KARAWANG BARATMEKARJATI | KARAWANG BARATMEKARJATI | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 044437/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-03 | -6.24426 | 107.29665 | Kp. Secang RT 01 RW 08, Kel.,Mekarjati, Kec. Karawang Barat, Kab. Tangerang | JABODETABEK (OUTER) | KARAWANG | JAWA BARAT | 52 | PT. ORLIE INDONESIA | Rahadian | S | -6.2446 | 107.2984 | 52 | [5 empty] | 2021-10-10 | 37 | DONE |  | RFI | RFC
0010704610011 | 1322481001 | SRG284 | KAREOJAWILAN | KAREOJAWILAN | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 044444/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-03 | -6.24999 | 106.34715 | Kp. Paya Umbul RT.13/RW 05 Desa Junti, Kec. Jawilan, Kab. Serang | JABODETABEK (OUTER) | SERANG | BANTEN | 52 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | Rinaldi | P | -6.25 | 106.3471 | 52 | [5 empty] | 2021-09-30 | 27 | DONE |  | RFI | RFC
0010704600011 | 1273671001 | BOX048 | MEKARWANGITANAHSEREAL | MEKARWANGITANAHSEREAL | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 044443/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-03 | -6.54738 | 106.7873 | Kp. Situ pete RT. 01/10 Kel. Sukadamai Kec. Tanah Sereal Kota Bogor | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BOGOR | JAWA BARAT | 42 | PT. AKSES FEMTO INDONESIA | Rahadian | P | -6.5474 | 106.7873 | 42 | [5 empty] | 2021-10-08 | 35 | DONE |  | CME | RFC
0010704550011 | 1273641001 | CBN471 | PARUNG PANJANGJAGABITA | PARUNG PANJANGJAGABITA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 044438/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-03 | -6.32951 | 106.51726 | Kp Jawiah RT 02 RW 01 Kelurahan Jagabita, Kecamatan Parung Panjang, Kab Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 62 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Rahadian | P | -6.3295 | 106.5173 | 62 | [5 empty] | 2021-09-24 | 21 | DONE |  | RFI | RFC
0010704520011 | 1322451001 | TGR433 | RAJEG_TANJAKAN MEKAR | RAJEG_TANJAKAN MEKAR | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 044435/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-03 | -6.10103 | 106.5318 | Kp. Jungkel RT 10 RW 04, Kel. Tanjakan Mekar, Kecamatan Rajeg, Kab. Tangerang | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 52 | PT. RAKA MITRA BERSAMA | Rinaldi | P | -6.101 | 106.5318 | 52 | [5 empty] | 2021-10-19 | 46 | DONE |  | CME | RFC
0010704670011 | 1322511001 | TGR542 | RANCAGEDEGUNUNGKALER | RANCAGEDEGUNUNGKALER | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 044450/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-03 | -6.08935 | 106.38714 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. PAMENGKANG JAGAT ABADI | Rinaldi | R | -6.0893 | 106.3871 | 52 | [5 empty] | 2021-09-30 | 27 | DONE |  | RFI | RFC
0010704660011 | 1322501001 | TGR543 | RAYAKRONJOMEKARBARU | RAYAKRONJOMEKARBARU | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 044449/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-03 | -6.04723 | 106.40115 | JL Raya Kronjo – Jenggot RT 005/RW 002 Desa Muncung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 62 | PT. PAMENGKANG JAGAT ABADI | Rinaldi | Q | -6.0472 | 106.4022 | 62 | [5 empty] | 2021-11-08 | 66 | DONE |  | CME | RFC
0010704650011 | 1273701001 | CBN521 | RUMPINTAMANSARI | RUMPINTAMANSARI | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 044448/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-03 | -6.40421 | 106.61632 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Rahadian | P | -6.4042 | 106.6163 | 42 | [5 empty] | 2021-09-13 | 10 | DONE |  | RFI | RFC
0010704530011 | 1273621001 | PWK085 | SMKN1DARANGDANPURWAKARTA | SMKN1DARANGDANPURWAKARTA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 044436/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-03 | -6.73225 | 107.4976 |  | JABAR | PURWAKARTA | JAWA BARAT | 52 | PT. TURANGGA EMPAT TIGA | JABAR | [9 empty] | 2021-10-05 | 32 | DONE |  | RFI | RFC
0010704570011 | 1273651001 | PWK083 | SMKN3SUKATANIPWK | SMKN3SUKATANIPWK | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 044440/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-03 | -6.60919 | 107.39166 |  | JABAR | PURWAKARTA | JAWA BARAT | 52 | PT. TURANGGA EMPAT TIGA | JABAR | P | -6.6092 | 107.3917 | [6 empty] | 2021-10-05 | 32 | DONE |  | RFI | RFC
0010704640011 | 1322491001 | TGR546 | SOLEARTANGERANG | SOLEARTANGERANG | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 044447/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-03 | -6.28988 | 106.4025 | Kp. Sukamanah RT 04 RW 03, Desa Solear, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 52 | PT. RAKA MITRA BERSAMA | Rinaldi | P | -6.2897 | 106.4025 | 52 | [5 empty] | 2021-10-19 | 46 | DONE |  | CME | RFC
0010704630011 | 1273691001 | PLR012 | SUDAJAYAGIRANGSKB | SUDAJAYAGIRANGSKB | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 044446/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-03 | -6.88618 | 106.94962 | Blok Palasari RT 23 RW 07, Kelurahan Sudajayagirang, kecamatan Sukabumi, Kab. Sukabumi | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 52 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Rahadian | P | -6.8862 | 106.9496 | 52 | [5 empty] | 2021-10-08 | 35 | DONE |  | RFC | RFC
0010704580011 | 1273661001 | SKB155 | TANJUNGJAMPANGKULON | TANJUNGJAMPANGKULON | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 044441/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-03 | -7.24782 | 106.62646 | Kp. Neglababakan RT 06 RW 05, Desa Tanjung, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 52 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Rahadian | S | -7.2471 | 106.6245 | 52 | [5 empty] | 2021-10-29 | 56 | DONE |  | RFI | RFC
0010704510011 | 1273611001 | KRW256 | TBG KLARI | TBG KLARI | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 044434/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-03 | -6.34738 | 107.35659 | Dusun Kopo RT 008 RW 002 Desa Klari, Kecamatan Klari, Kab Karawang | JABODETABEK (OUTER) | KARAWANG | JAWA BARAT | 42 | PT. ORLIE INDONESIA | Rahadian | R | -6.3484 | 107.3575 | 42 | [5 empty] | 2021-10-17 | 44 | DONE |  | RFC | RFC
0230707220231 | 1274311023 | IN20_JB_0117 | BOGOR RUMPIN | BOGOR RUMPIN | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 045936/TBG-TB/SMART8/MKT/09/2021 | 2021-09-14 | -6.383769 | 106.630629 | Kp Sukamanah no 40 RT 003 RW 005, Desa Tamansari, Kecamatan Rumpin, Kab. Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | Rahadian | E | -6.3895 | 106.6331 | MCP 20 | [5 empty] | 2022-02-16 | 155 | DONE |  | RFC | RFC
0230708380231 | 1274421023 | ZBGR_4578 | PABUARAN BOJONG GEDE | Pabuaran Bojong Gede | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 046205/TBG-TB/SMART8/MKT/09/2021 | 2021-09-20 | -6.4554 | 106.79749 | Kp. Pintu Air RT 001 RW 009, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kab. Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Rahadian | A | -6.455 | 106.7974 | 42 | [5 empty] | 2021-11-18 | 59 | DONE |  | CME | RFC
0010708690011 | 1274441001 | CBN480 | BANTARSARIRANCABUNGUR | BANTARSARIRANCABUNGUR | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 046309/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-21 | -6.5293 | 106.7435 | Jl. Bantarsari RT 01 RW 06, Desa Bantarsari, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 52 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Rahadian | S | 106.7433 | -6.5291 | 42 | [5 empty] | 2021-11-30 | 70 | DONE |  | CME | RFC
0010708710011 | 1274461001 | BOX045 | BUKITCIMANGGUCITY | BUKITCIMANGGUCITY | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 046311/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-21 | -6.53534 | 106.78978 | Jalan Raya Kencana RT 05 RW 02, Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BOGOR | JAWA BARAT | 42 | PT. TURANGGA EMPAT TIGA | Rahadian | S | -6.5344 | 106.7871 | 42 | [5 empty] | 2021-12-27 | 97 | DONE |  | RFI | RFC
0010708730011 | 1274481001 | CBN500 | CIPEUCANG | CIPEUCANG | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 046313/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-21 | -6.41207 | 107.05146 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 52 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Rahadian | [9 empty] | 2021-10-17 | 26 | DONE |  | RFC | RFC
0010708700011 | 1274451001 | CKR349 | KARANGANYARBAHAGIA | KARANGANYARBAHAGIA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 046310/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-21 | -6.20118 | 107.18568 | Kp. Kedaung RT 001 RW 005, Desa Karang Anyar, Kecamatan Karang Bahagia, Kab. Bekasi | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 52 | PT. ORLIE INDONESIA | Rahadian | R | -6.2019 | 107.1842 | 52 | [5 empty] | 2021-11-30 | 70 | DONE |  | CME | RFC
0010714710011 | 1275311001 | CKR346 | KARANGSETIAKARANGBAHAGIA | KARANGSETIAKARANGBAHAGIA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 047730/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2021 | 2021-10-25 | -6.21825 | 107.1747 | Kp Pule RT 003 RW 002 Desa Karang Setia, Kecamatan Karang Bahagia, Kab. Bekasi | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 52 | PT. ORLIE INDONESIA | Rahadian | R | -6.2176 | 107.1821 | 52 | [5 empty] | 2022-02-10 | 108 | DONE |  | CME | RFC
|  | JSX942 | M. KAHFI 3 | MKAHFISRENGSENG | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | PKP |  |  | -6.3432 | 106.8173 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 20 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Aditya R |  |  |  | 20 | [6 empty] | 0 | DONE |  | RFI
0010708680011 | 1134881001 | JTX539 | PERMANENASRAMAHAJI | PERMANENASRAMAHAJI | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 046308/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-21 | -6.28582 | 106.88461 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rinaldi | R | -6,28453 | 106.8849 | 25 | [5 empty] | 2022-01-18 | 119 | DONE |  | RFI | RFC
0010722820011 | 1275731001 | BKX431 | PERMANENCOMBATJAKAPERMAI | PERMANENCOMBATJAKAPERMAI | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 050597/TBG-TB/TSEL/MKT/12/2021 | 2021-12-24 | -6.24522 | 106.97348 |  | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | 25 | IN HOUSE | Rinaldi | A | -6.2452 | 106.9735 | [7 empty] | 347 |  |  | RFI | IW Clear
0010722830011 | 1275741001 | BKX430 | PERMANENCOMBATPERUMPTMBEKASI | PERMANENCOMBATPERUMPTMBEKASI |  | STIP 1 | TSEL | TB | 050598/TBG-TB/TSEL/MKT/12/2021 | 2021-12-24 | -6.25363 | 106.97314 | Pondok Jingga, RT.003/RW.013, Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | 25 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | Rahadian | R | -6.2535 | 106.9731 | 25 | [6 empty] | 347 |  |  | DROP | Rehunting
0010714570011 | 1135111001 | JTX541 | PERMANENCOMBATPTPUTIK | PERMANENCOMBATPTPUTIK | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 047716/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2021 | 2021-10-25 | -6.18925 | 106.92519 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rahadian | R | -6,18925 | 106.9252 | 25 | [5 empty] | 2021-11-08 | 14 | DONE |  | CME | RFC
0010709080011 | 1274531001 | BOX049 | PERMANENCOMBATRAYASEMPLAK | PERMANENCOMBATRAYASEMPLAK | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 046400/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-22 | -6.55816 | 106.76346 | Jalan Fajar Baru RT 04 RW 01 Kelurahan Semplak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BOGOR | JAWA BARAT | 42 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | Rinaldi | W | -6.5598 | 106.7643 | 25 + Extend 3 | [6 empty] | 440 |  |  | SITAC | Rekom Lurah Camat
0010709120011 | 1274551001 | CBN623 | PERMANENCOMBATTIRTAWARNARUMPIN | PERMANENCOMBATTIRTAWARNARUMPIN | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 046404/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-22 | -6.37718 | 106.63531 | Kp Legok Nyerang RT 002 RW 007 Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin, Kab. Rumpin | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | Rahadian | P | -6.3779 | 106.6368 | 42 | [5 empty] | 2022-01-10 | 110 | DONE |  | RFC | RFC
0010709110011 | 1322591001 | TGR555 | PERMANENDANGDANGCISAUK2 | PERMANENDANGDANGCISAUK2 | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 046403/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-22 | -6.3567 | 106.62048 | Kp. Dukuh RT 011 RW.004 Desa Dangdang Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | Rinaldi | P | -6.3567 | 106.6205 | 42 | [5 empty] | 2021-10-29 | 37 | DONE |  | RFI | RFC
0010709100011 | 1322581001 | TGR553 | PERMANENDRIYACATANIA | PERMANENDRIYACATANIA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 046402/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-22 | -6.27635 | 106.53189 | Kp Panongan RT.01 RW.04, Desa Panongan, Kec. Panongan, Kab. Tangerang | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | Rinaldi | P | -6.2763 | 106.5319 | 42 | [5 empty] | 2021-11-19 | 58 | DONE |  | CME | RFC
0010714690011 | 1275291001 | CKR364 | PERMANENKAREDOKCIBARUSAH | PERMANENKAREDOKCIBARUSAH | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 047728/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2021 | 2021-10-25 | -6.40507 | 107.08378 | Kp. Sampora RT 015 RW 007 Desa Jayamulya, Kec. Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | PT. AULIA DANARDANA | Rahadian | P | -6.4051 | 107.0838 | 42 | [5 empty] | 2021-12-27 | 63 | DONE |  | RFC | RFC
0010714680011 | 1275281001 | CBN618 | PERMANENKERTAJAYARUMPIN | PERMANENKERTAJAYARUMPIN | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 047727/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2021 | 2021-10-25 | -6.38655 | 106.61019 | Kp. Kemang RT 002/RW 004, Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | Rahadian | R | -6.3859 | 106.612 | 42 | [5 empty] | 2021-12-06 | 42 | DONE |  | RFC | RFC
0010709070011 | 1274521001 | CBN614 | PERMANENLEBAKWANGI2 | PERMANENLEBAKWANGI2 | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 046398/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-22 | -6.43032 | 106.54474 | Kp Nanggung RT 003 RW 003 Desa Bangunjaya, Kecamatan Cigudeg, Kab Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | Rahadian | R | -6.4288 | 106.5455 | 42 | [5 empty] | 2022-02-07 | 138 | DONE |  | RFC | RFC
0010722760011 | 1275671001 | CKR366 | PERMANENPERUMPERMATAINDAH | PERMANENPERUMPERMATAINDAH | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 050586/TBG-TB/TSEL/MKT/12/2021 | 2021-11-23 | -6.2515 | 107.2427 | Kampung Baleker RT 004/RW 004 Desa Waringin Jaya Kec. Kedung Waringin Kab. Bekasi | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | PT. ROTUA | Rahadian | S | -6.2515 | 107.2427 | 42 | [5 empty] | 2022-01-18 | 56 | DONE |  | RFI | RFC
0010709090011 | 1274541001 | CKR368 | PERMANENPERUMSERANGSELALU | PERMANENPERUMSERANGSELALU | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 046401/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-22 | -6.39291 | 107.15075 | Kp Karang Sambung RT 008 RW 004 Desa Nagasari, Kec. Serang Baru, Kabupaten Bekasi | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | PT. AULIA DANARDANA | Rahadian | P | -6.3926 | 107.1504 | 42 | [5 empty] | 2021-10-29 | 37 | DONE |  | RFI | RFC
0010719630011 | 1275471001 | CKR367 | PERMANENPTIDEMITSU | PERMANENPTIDEMITSU | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 049332/TBG-TB/TSEL/MKT/11/2021 | 2021-11-23 | -6.3997 | 107.2125 | Kp. Rawadomba RT 013 RW 006 Desa Sukabunga Kec. Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | PT. AULIA DANARDANA | Rahadian | P | -6.3998 | 107.2125 | 42 | [5 empty] | 2021-12-24 | 31 | DONE |  | RFI | RFC
0010709060011 | 1274511001 | CKR363 | PERMANENRAYAPEBANYURANN | PERMANENRAYAPEBANYURANN | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 046396/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-22 | -6.23078 | 107.26785 | Jln Kampung Wate RT 03 RW 04, Desa Karang Mekar. Kecamatan Kedungwaringin, Kab. Bekasi, Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | PT. TURANGGA EMPAT TIGA | Rahadian | R | -6.2305 | 107.2652 | 42 | [5 empty] | 2021-12-06 | 75 | DONE |  | RFC | RFC
0030705690031 | 1274061003 | JAW-JB-CKR-0068 | Pondok Ungu Permai Relocation | Pondok Ungu Permai Relocation | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 045223/TBG-TB/XL/MKT/09/2021 | 2021-09-08 | -6.179669 | 107.012981 |  | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | 32 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | Fandi | [10 empty] | 454 |  |  | PRE-SITAC | Approval Operator
0010708720011 | 1274471001 | CKR360 | TELAGAMURNICIKARANGBARAT | TELAGAMURNICIKARANGBARAT | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 046312/TBG-TB/TSEL/MKT/09/2021 | 2021-09-21 | -6.24663 | 107.1228 | Jln Kampung Sri Bodas RT 03 RW 09 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kab. Bekasi | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 52 | PT. ABBASY | Rahadian | R | -6.2487 | 107.1262 | 52 | [5 empty] | 2022-04-22 | 213 | DONE |  | SITAC | Rekom Lurah Camat
0010714700011 | 1275301001 | CKR361 | WALUYACIKARANGUTARA | WALUYACIKARANGUTARA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 047729/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2021 | 2021-10-25 | -6.25926 | 107.1906 | KP. SADEWARAYA RT. 023 RW. 15 DESA WALUYA, KECAMATAN CIKARANG UTARA, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | PT. ABBASY | Rahadian | S | -6.2578 | 107.1862 | [7 empty] | 407 |  |  | DROP | IW On Going
0230707930231 | 1274391023 | INBGR4334-3 | PAMIJAHAN BOGOR 3 | Pamijahan Bogor 3 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 046160/TBG-TB/SMART8/MKT/09/2021 | 2021-09-20 | -6.60809 | 106.6679 | Kp. Cimayang Asem RT 06 RW 02, Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 52 | PT. DATATEL | Rahadian | C | -6.6088 | 106.6656 | 52 | [5 empty] | 2021-12-09 | 80 | DONE |  | RFC | RFC
0230707770231 | 1322571023 | INJB21_0244 | TANGERANG LEGOK | TANGERANG LEGOK | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 046144/TBG-TB/SMART8/MKT/09/2021 | 2021-09-20 | -6.30039 | 106.585 | Kp. Bojong Indah RT.03/02 Desa kemuning kec. Legok, Kab Tangerang, Banten | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Rinaldi | E | -6.3053 | 106.5811 | 32 | [5 empty] | 2022-01-15 | 117 | DONE |  | RFC | RFC
0230707780231 | 1274361023 | ZBGR_4576 | BOGOR SUKARAJA 2 | BOGOR SUKARAJA 2 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 046145/TBG-TB/SMART8/MKT/09/2021 | 2021-09-20 | -6.518757 | 106.843372 | Kp. Babakan Rawahaur RT 03 RW 05, Desa Sentul, Kec. Babakan, Kab. Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | PT. DWI PILAR PRATAMA | Rahadian | A | -6.5183 | 106.8459 | 42 | [5 empty] | 2021-12-27 | 98 | DONE |  | RFC | RFC
0260713990261 | 1135101026 | JKS-TBG21-0001 | RAGUNANRAYA | RAGUNANRAYA | NEW BUILD | STIP 1 | TBG | TB | 047620/TBG-TB/TBG/MKT/10/2021 | 2021-10-19 | -6.282181 | 106.83391 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 32 | [11 empty] | 2021-12-23 | 65 | DONE |  | RFC | RFC
0030712640031 | 1135001003 | JAW-JK-CKG-0743 | JAW-JK-CKG-0743 | RAYA BOGOR RELOCATION | NEW BUILD | STIP 1 | XL | PKP | 047275/TBG-PKP/XL/MKT/10/2021 | 2021-10-08 | -6.34322 | 106.869 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 25 | [11 empty] | 2021-11-19 | 42 | DONE |  | RFC | RFC
0010714820011 | 1135191001 | JBX313 | RELOCKOSAMBIBARU | RELOCKOSAMBIBARU | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | PKP | 047746/TBG-PKP/TSEL/MKT/10/2021 | 2021-10-26 | -6.17858 | 106.7166 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA |  | B | -6,17858 | 106.7166 | 25 | [5 empty] | 2021-11-03 | 8 | DONE |  | RFI | RFC
0040714980041 | 1275381004 | 03SUK682 | UBRUG_WARUNGKIARA_SUK | UBRUG_WARUNGKIARA_SUK | NEW BUILD | STIP 1 | ISAT | TB | 048048/TBG-TB/ISAT/MKT/10/2021 | 2021-10-29 | -6.953746 | 106.748922 | Kp. Cicatih RT. 05 RW 05 Desa. Cimanggu Kec. Cikembar Kab. Sukabumi | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 42 | PT. DATATEL | Rahadian | D | -6.9574 | 106.7579 | 62 | [5 empty] | 2021-12-31 | 63 | DONE |  | RFC | RFC
0040714960041 | 1275361004 | 03CKR841 | CILANGKARA_SERANGBARU_CKR | CILANGKARA_SERANGBARU_CKR | NEW BUILD | STIP 1 | ISAT | TB | 048046/TBG-TB/ISAT/MKT/10/2021 | 2021-10-29 | -6.395015 | 107.148203 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 52 | [12 empty] | 403 |  |  | DROP | Drop
0040714990041 | 1275391004 | 03SUK700 | KARANGMEKAR_CIMANGGU_SUK | KARANGMEKAR_CIMANGGU_SUK | NEW BUILD | STIP 1 | ISAT | TB | 048049/TBG-TB/ISAT/MKT/10/2021 | 2021-10-29 | -7.244779 | 106.650542 | Kp Batununggul RT 03/RW 02, Desa Karangmekar, Kecamatan Cimanggu, Kab. Sukabumi, Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 62 | PT. DATATEL | Rahadian | B | -7.2455 | 106.6518 | 62 | [5 empty] | 2021-11-30 | 32 | DONE |  | CME | RFC
0040714970041 | 1275371004 | 03SUK692 | TEGALBULEUD_TEGALBULEUD_SUK | TEGALBULEUD_TEGALBULEUD_SUK | NEW BUILD | STIP 1 | ISAT | TB | 048047/TBG-TB/ISAT/MKT/10/2021 | 2021-10-29 | -7.41698 | 106.783271 |  | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 52 | PT. ORLIE INDONESIA | Rahadian | A | -7.417 | 106.7817 | 52 | [5 empty] | 2021-11-30 | 32 | DONE |  | CME | RFC
0230720970231 | 1275521023 | INBDG4152-3 | SUKABUMI CARINGIN | SUKABUMI CARINGIN | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 050288/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2021 | 2021-12-16 | -6.851537 | 106.884227 | KP. CIHEULAGIRANG RT 007 RW 003, DESA SUKAMULYA, KEC. CARINGIN, KAB. SUKABUMI | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 62 | PT. ORLIE INDONESIA | Rahadian | A | -6.8507 | 106.8847 | 62 | [5 empty] | 2022-01-10 | 25 | DONE |  | RFC | RFC
0230721390231 | 1322631023 | INJB21_0327 | SERANG CARENANG | SERANG CARENANG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 050330/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2021 | 2021-12-16 | -6.09652 | 106.305026 | Kp Tegalsere RT 26/RW 04, Desa Walikukun, Kecamatan Carenang, Kab. Serang | JABODETABEK (OUTER) | SERANG | BANTEN | 52 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rinaldi | A | -6.0974 | 106.3047 | 52 | [5 empty] | 2022-01-17 | 32 | DONE |  | RFC | RFC
0230721630231 | 1275581023 | HUNew_BDG4854-1 | SUKABUMI KADUDAMPIT | SUKABUMI KADUDAMPIT | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 050354/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2021 | 2021-12-16 | -6.855159 | 106.924334 |  | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 52 | PT. ORLIE INDONESIA | Rahadian | [10 empty] | 355 |  |  | DROP | Drop
0230721360231 | 1275561023 | INBGR4075-2 | BOGOR CIBUNGBULANG | BOGOR CIBUNGBULANG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 050327/TBG-TB/SMART8/MKT/12/2021 | 2021-12-16 | -6.580568 | 106.668079 | Kp. Kalurahan RT. 003 RW. 005 Desa Cibatok 1, Kec. Cibungbulang, Kab. Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 52 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Rahadian | B | -6.5804 | 106.6717 | 62 | [5 empty] | 2022-02-05 | 51 | DONE |  | CME | RFC
0070723080071 | 1322661007 | 104671 | PKP TANGERANG 104671 | PKP TANGERANG 104671 | NEW BUILD | STIP 1 | HCPT | PKP | 050625/TBG-PKP/HCPT/MKT/12/2021 | 2021-12-28 | -6.226200 | 106.606000 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN |  |  | Fandi | [10 empty] | 343 |  |  | DROP | Drop
0070723110071 | 1135891007 | 91488 | PKP JAKARTA UTARA 91488 | PKP JAKARTA UTARA 91488 | NEW BUILD | STIP 1 | HCPT | PKP | 050633/TBG-PKP/HCPT/MKT/12/2021 | 2021-12-28 | -6.134200 | 106.833800 | Jalan Budi Mulia no 19B RT 05 RW 07, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA |  | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Fandi | I | -6.1343 | 106.8353 | 20 + Pedestal 1m | [6 empty] | 343 |  |  | SITAC | IW Clear |  | Angga (Orlie) | Issue terakhir Lurah meminta ijin ke Menkominfo mengenai tower
0010722750011 | 1135821001 | JTX643 | AGUNGSEDAYUJAKUT | AGUNGSEDAYUJAKUT | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 050585/TBG-TB/TSEL/MKT/12/2021 | 2021-12-23 | -6.16529 | 106.925 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 35 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Fandi | [10 empty] | 348 |  |  | DROP | BAN/BAK
0040719590041 | 1135421004 | 01JKU809 | GABUS_TELUKGONG_JKU | GABUS_TELUKGONG_JKU | NEW MCP NON FO | STIP 1 | ISAT | PKP | 049327/TBG-PKP/ISAT/MKT/11/2021 | 2021-11-22 | -6.13295 | 106.78006 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 20 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rinaldi | [9 empty] | 2022-02-21 | 91 | DONE |  | RFC | RFC
0010722500011 | 1322641001 | CPT250 | PERMANENCOMBATLIVINGWORLD | PERMANENCOMBATLIVINGWORLD | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 050560/TBG-TB/TSEL/MKT/12/2021 | 2021-12-23 | -6.24345 | 106.655 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG SELATAN | BANTEN | 42 | PT. TURANGGA EMPAT TIGA | Fandi | [10 empty] | 348 |  |  | SITAC | BAN/BAK
0010722490011 | 1135811001 | JBX310 | KINTAMANITIMUR | KINTAMANITIMUR | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 050559/TBG-TB/TSEL/MKT/12/2021 | 2021-12-23 | -6.14877 | 106.71375 | Jl Kedoya RT 009 RW 002, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 32 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rinaldi | [10 empty] | 348 |  |  | DROP | Rehunting
0230724720231 | 1275871023 | ZBGR_4260 | LEUWILIANG BOGOR 2 | LEUWILIANG BOGOR 2 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 050848/TBG-TB/SMART8/MKT/01/2022 | 2022-01-14 | -6.629721 | 106.63988 | Kp. Koroncong RT. 003 RW. 007 Desa Pamijahan Kec. Pamijahan Kab. Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 62 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Rahadian | F | -6.6363 | 106.6429 | 72 | [5 empty] | 2022-05-24 | 130 | DONE |  | RFC | RFC
0230724740231 | 1136321023 | ZJKT2_5978 | TAMBORA JAKARTA BARAT | TAMBORA JAKARTA BARAT | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 050850/TBG-TB/SMART8/MKT/01/2022 | 2022-01-14 | -6.155341 | 106.80046 | Stasiun Duri, Jl Duri Utara, Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 32 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Aji | A | -6,15513 | 106.8013 | 25 | [6 empty] | 326 |  |  | SITAC | BAN/BAK |  | Reboin SIanturi | Done
0230725520231 | 1322801023 | INJB21_0246 | TANGERANG PAGEDANGAN | TANGERANG PAGEDANGAN | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 051113/TBG-TB/SMART8/MKT/01/2022 | 2022-01-23 | -6.32606 | 106.60321 | Kp Kadusirung RT 003 RW 001 Desa Kadusirung Kec Pagedangan Kab Tangerang Banten | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Rinaldi | D | -6.3272 | 106.6028 | 42 | [5 empty] | 2022-05-24 | 121 | DONE |  | SITAC | IW On Going
0010725660011 | 1136521001 | JSZ048 | RAGUNANPASARMINGGU | RAGUNANPASARMINGGU | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | PKP | 051142/TBG-PKP/TSEL/MKT/01/2022 | 2022-01-26 | -6.28302 | 106.81934 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 30 | PT. ORLIE INDONESIA | [10 empty] | 2022-04-26 | 90 | DONE |  | RFC | RFC
0030729570031 | 1323071003 | JAW-BT-RKB-0768 | LEBAK_CIMARGA | LEBAK_CIMARGA | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051541/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.408025 | 106.209058 | Kp. Ilham Jaya RT.011 RW. 04 Kel. Mekarjaya Kec. Cimarga Kab. Lebak - Banten | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 72 | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI |  | A | -6.4088 | 106.2087 | 72 | [5 empty] | 2022-04-18 | 77 | DONE |  | SITAC | Rekom Lurah Camat
0030729510031 | 1323051003 | JAW-BT-SRG-0056 | MODERN_NAMBO_ILIR | MODERN_NAMBO_ILIR | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051535/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.181022 | 106.3319 |  | JABODETABEK (OUTER) | SERANG | BANTEN | 32 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | [11 empty] | 309 |  |  | DROP | Return Operator
0030729590031 | 1323081003 | JAW-BT-PDG-0619 | MEKARWANGI_SODONG | MEKARWANGI_SODONG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051543/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.410978 | 105.9802 | Kp Ganjur RT 07 RW 04, Desa Sodong , Kecamatan Saketi Pandeglang - Banten | JABODETABEK (OUTER) | PANDEGLANG | BANTEN | 52 | PT. STAR AMYRA SYNERGY |  | B | -6.4116 | 105.9809 | 52 | [5 empty] | 2022-04-20 | 79 | DONE |  | SITAC | Rekom Lurah Camat
0230727800231 | 1276121023 | INJB21_0584 | DRAMAGA BOGOR | DRAMAGA BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 051361/TBG-TB/SMART8/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.577276 | 106.73407 | Jl R Suwandana RT 007 RW 003 Desa Sirnasari Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA |  | A | -6.577 | 106.7329 | 42 | [5 empty] | 2022-03-31 | 59 | DONE |  | CME | RFC
0230727810231 | 1322881023 | INJKT6883-3 | GUNUNG KALER | GUNUNG KALER | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 051362/TBG-TB/SMART8/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.101769 | 106.3944 | Kp. Sakem RT 12/RW 03 Kelurahan Tamiang, Kecamatan Gunung Kaler, Kab. Tangerang | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 52 | PT. RAKA MITRA BERSAMA |  | A | -6.1016 | 106.3949 | 52 | [5 empty] | 2022-03-16 | 44 | DONE |  | CME | RFC
0230727990231 | 1276181023 | INJB060_22_4870-1 | CIAMPEA BOGOR | CIAMPEA BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 051380/TBG-TB/SMART8/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.596758 | 106.71605 | Kp. Cihideung Udik RT. 002 RW. 011 Desa Cihideung Udik Kec. Ciampea Kab. Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 52 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA |  | B | -6.5971 | 106.7155 | 52 | [5 empty] | 2022-03-17 | 45 | DONE |  | CME | RFC
0030729540031 | 1323061003 | JAW-BT-TGR-0113 | SALEMBARAN_JAYA_KOSAMBI | SALEMBARAN_JAYA_KOSAMBI | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051538/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.056181 | 106.698908 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | [11 empty] | 309 |  |  | DROP | Return Operator
0030729610031 | 1323091003 | JAW-BT-RKB-0774 | BANJARSARI_WARUNGGUNUNG | BANJARSARI_WARUNGGUNUNG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051545/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.322311 | 106.177 | Kp. Citundun Lor RT 008 RW 002, Desa Banjarsari Kec. Warunggunung Kab Lebak Prov Banten | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 52 | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI |  | A | -6.3227 | 106.178 | 52 | [5 empty] | 2022-03-17 | 45 | DONE |  | RFC | RFC
0230727970231 | 1276161023 | INBGR4975-3 | GUNUNG SINDUR BOGOR 2 | GUNUNG SINDUR BOGOR 2 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 051378/TBG-TB/SMART8/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.369898 | 106.65705 | Kp. Kelurahan RT. 002 RW. 001 Pabuaran Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA |  | A | -6.3692 | 106.6579 | 42 | [5 empty] | 2022-02-28 | 28 | DONE |  | RFC | RFC
0230727980231 | 1276171023 | INJB060_22_4568-1 | CISEENG BOGOR | CISEENG BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 051379/TBG-TB/SMART8/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.43598 | 106.68269 | Kp. Cibentang RT. 002 RW. 002 Cihowe Kec. Ciseeng Kab. Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA |  | C | -6.4349 | 106.6826 | 42 | [5 empty] | 2022-03-07 | 35 | DONE |  | RFC | RFC
0030729230031 | 1322901003 | JAW-BT-PDG-0620 | SUKASARI_KADUHEJO | SUKASARI_KADUHEJO | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051507/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.340183 | 106.064133 | Kp. Kadukanas RT 001 RW 003, Desa Dukasari, Kecamatan Kaduhejo Kab. Pandeglang, Banten | JABODETABEK (OUTER) | PANDEGLANG | BANTEN | 52 | PT. AULIA DANARDANA |  | B | -6.3416 | 106.064 | 52 | [5 empty] | 2022-04-01 | 60 | DONE |  | SITAC | Rekom Lurah Camat
0030729310031 | 1322931003 | JAW-BT-RKB-0775 | CIGOONG_UTARA_CIKULUR | CIGOONG_UTARA_CIKULUR | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051515/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.388556 | 106.166772 | Kp. Kayudampit RT 010 RW 003, Desa Cigoong Utara, Kec. Cikulur, Kab. Lebak, Banten | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 52 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA |  | A | -6.3884 | 106.1654 | 52 | [5 empty] | 2022-03-14 | 42 | DONE |  | RFC | RFC
0030729440031 | 1323001003 | JAW-BT-RKB-0773 | SUKAMANAH_RANGKASBITUNG | SUKAMANAH_RANGKASBITUNG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051528/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.31645 | 106.279 | Kp. Pasir Ranji RT.03 RW.05 Kel. Sukamanah Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 72 | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI |  | B | -6.3159 | 106.2775 | 72 | [5 empty] | 2022-03-31 | 59 | DONE |  | CME | RFC
0030729360031 | 1322961003 | JAW-BT-PDG-0621 | RANCATEUREUP_LABUAN | RANCATEUREUP_LABUAN | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051520/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.380161 | 105.846497 | Kp. Badur RT 003 RW 001, Desa Rancateureup, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang - Banten | JABODETABEK (OUTER) | PANDEGLANG | BANTEN | 52 | PT. SEMESTA ENERGY SERVICES |  | B | -6.3795 | 105.8471 | 52 | [5 empty] | 2022-04-08 | 67 | DONE |  | RFC | RFC
0030729190031 | 1136811003 | JAW-JK-KYB-0296 | SAWO_KECI_BUKIT_DURI | SAWO_KECI_BUKIT_DURI | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051503/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.221731 | 106.857686 | Jalan Sawo Kecik I RT 001 RW 007, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA |  | A | -6.2226 | 106.8581 | MCP 20 | [5 empty] | 2022-03-31 | 59 | DONE |  | CME | RFC
0030729370031 | 1322971003 | JAW-BT-TGR-0111 | STPI_PLP_KEMUNING | STPI_PLP_KEMUNING | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051521/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.295189 | 106.582003 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. PAMENGKANG JAGAT ABADI | [11 empty] | 309 |  |  | DROP | Return Operator
0030729400031 | 1276191003 | JAW-JB-CKR-0126 | DAMAR_CIBATU | DAMAR_CIBATU | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051524/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.346467 | 107.150847 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | PT. ROTUA | [11 empty] | 309 |  |  | DROP | Return Operator
0030729430031 | 1136831003 | JAW-JK-GGP-0463 | TANAH_SEREAL_TAMBORA | TANAH_SEREAL_TAMBORA | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051527/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.158522 | 106.809769 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 25 |  | Rahadian | [10 empty] | 309 |  |  | PRE-SITAC | Rehunting | PROPOSED lahan SPBU SHELL | RONAL BNP | HUNTING
0030729470031 | 1323021003 | JAW-BT-TGR-0108 | ABAS_KEMIRI | ABAS_KEMIRI | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051531/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.112467 | 106.46685 | Kp. Santri RT 14 RW 04 Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kab. Tangerang Prov. Banten | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 52 | PT. ORLIE INDONESIA |  | A | -6.1114 | 106.4667 | 52 | [5 empty] | 2022-03-24 | 52 | DONE |  | RFC | RFC
0030729350031 | 1322951003 | JAW-BT-RKB-0763 | CITRA_MAJA_RAYA | CITRA_MAJA_RAYA | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051519/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.334528 | 106.3812 | Ds Majalembur RT 01/RW 03 Desa Curug Badak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 52 | PT. BAHYUTAMA KERTA MUKTI |  | B | -6.3349 | 106.3808 | 52 | [5 empty] | 2022-04-21 | 80 | DONE |  | RFC | RFC
0030729450031 | 1323011003 | JAW-BT-SRG-0057 | CIKANDE_CEMPLANG | CIKANDE_CEMPLANG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051529/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.329031 | 106.335503 | Kp. Tegal Sari RT 07 RW 02 no. 6, Kelurahan Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten | JABODETABEK (OUTER) | SERANG | BANTEN | 52 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA |  | B | -6.329 | 106.3374 | 52 | [5 empty] | 2022-03-18 | 46 | DONE |  | CME | RFC
0030729490031 | 1323041003 | JAW-BT-SRG-0053 | KUSAMBI_CAWANG | KUSAMBI_CAWANG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051533/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.157258 | 106.271811 |  | JABODETABEK (OUTER) | SERANG | BANTEN | 42 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | [11 empty] | 309 |  |  | DROP | Return Operator
0030729600031 | 1136871003 | JAW-JK-KSU-1133 | PULAU_HARAPAN | PULAU_HARAPAN | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051544/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -5.478547 | 106.391239 |  | JABODETABEK (INNER) | ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU | DKI JAKARTA | 32 |  | Rinaldi | [10 empty] | 309 |  |  | PRE-SITAC | BAN/BAK |  | -
0030729380031 | 1322981003 | JAW-BT-RKB-0766 | CIGOONG_SELATAN_CIKULUR | CIGOONG_SELATAN_CIKULUR | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051522/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.389172 | 106.189531 | Kp. Salapajang RT.09 RW.03 Kel. Cigoong Selatan Kec. Cikulur Kab. Lebak - Banten | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 72 | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI |  | A | -6.3901 | 106.1905 | 72 | [5 empty] | 2022-04-18 | 77 | DONE |  | RFC | RFC
0030729620031 | 1276201003 | JAW-JB-CKR-0120 | THAMRIN_JABABEKA | THAMRIN_JABABEKA | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051546/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.30605 | 107.174739 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 32 | PT. ROTUA | [11 empty] | 309 |  |  | DROP | Return Operator
0030729250031 | 1322911003 | JAW-BT-PDG-0622 | MAKUI_BANYUMEKAR | MAKUI_BANYUMEKAR | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051509/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.367686 | 105.842244 | Kp. Sepen RT002/001 Desa Banyumekar Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang | JABODETABEK (OUTER) | PANDEGLANG | BANTEN | 52 | PT. AULIA DANARDANA |  | A | -6.3676 | 105.8415 | 52 | [5 empty] | 2022-03-31 | 59 | DONE |  | CME | RFC
0030729220031 | 1136821003 | JAW-JK-KYB-0468 | RAWASARI_BARAT | RAWASARI_BARAT | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051506/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.183056 | 106.867089 | Jl. Cempaka Putih Barat, RT. 003 RW. 007 Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA PUSAT | DKI JAKARTA | 32 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rahadian | B | -6.1843 | 106.8667 | MCP 20 | [6 empty] | 309 |  |  | SITAC | Rekom Lurah Camat |  | Reboin | Case BinaMarga
0030729330031 | 1322941003 | JAW-BT-TGR-0120 | BELIMBING_CENGKLONG | BELIMBING_CENGKLONG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051517/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.086056 | 106.681108 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 32 | PT. CATRA MEDIA INDONESIA | [11 empty] | 309 |  |  | DROP | Return Operator
0030729420031 | 1322991003 | JAW-BT-RKB-0770 | KERSARATU_MALINGPING | KERSARATU_MALINGPING | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051526/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.776319 | 106.040978 | Kp. Cipeundeuy Lebak RT.01 RW.01 Kel. Kersaratu Kec. Malingping , Kab. Lebak - Banten | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 72 | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI |  | B | -6.7775 | 106.0405 | 72 | [5 empty] | 2022-04-30 | 89 | DONE |  | RFC | RFC
0030729500031 | 1136841003 | JAW-JK-GGP-0456 | SETIA_KAWAN_KALI_ANYAR | SETIA_KAWAN_KALI_ANYAR | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051534/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.160178 | 106.800328 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 32 | PT. BS UTAMA | Rahadian | [10 empty] | 309 |  |  | PRE-SITAC | Rekom Lurah Camat |  | Nana (BSU) | RFC
0030729560031 | 1136861003 | JAW-JK-KYB-0467 | CEMPAKA_HARAPAN_MULIA | CEMPAKA_HARAPAN_MULIA | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051540/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.166169 | 106.856911 | Jl. H. Ung RT 07 RW 04 Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA PUSAT | DKI JAKARTA | 25 | PT. BS UTAMA | Rahadian | B | -6.1653 | 106.8565 | MCP 20 | [6 empty] | 309 |  |  | PRE-SITAC | Rekom Lurah Camat |  | Nana (BSU) | RFC
0030729210031 | 1322891003 | JAW-BT-PDG-0618 | BANYUBIRU_TEMBONG | BANYUBIRU_TEMBONG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051505/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.3339 | 105.848581 | Kp. Galaya RT 005 RW 003 Desa Tembong Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Banten | JABODETABEK (OUTER) | PANDEGLANG | BANTEN | 72 | PT. AULIA DANARDANA | Rahadian | B | -6.3343 | 105.8478 | 72 | [5 empty] | 2022-04-19 | 78 | DONE |  | RFC | RFC
0030729290031 | 1322921003 | JAW-BT-TGR-0096 | CURUG_WETAN | CURUG_WETAN | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051513/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.260925 | 106.5653 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. PAMENGKANG JAGAT ABADI | Rahadian | [10 empty] | 309 |  |  | DROP | Return Operator
0030729480031 | 1323031003 | JAW-BT-RKB-0767 | PARAGE_CIKULUR | PARAGE_CIKULUR | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051532/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.349611 | 106.141867 | Kp. Parage Lembur RT.010/002 Desa Parage Kecamatan Cikulur Kab. Lebak Banten | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 52 | PT. BAHYUTAMA KERTA MUKTI | Rahadian | B | -6.3518 | 106.1406 | [6 empty] | 2022-04-25 | 84 | DONE |  | RFC | RFC
0030729520031 | 1136851003 | JAW-JK-GGP-0458 | ANGKE_JAYA_TAMBORA | ANGKE_JAYA_TAMBORA | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051536/TBG-TB/XL/MKT/01/2022 | 2022-01-31 | -6.144392 | 106.797161 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 20 | PT. BNP | Rahadian | [10 empty] | 309 |  |  | PRE-SITAC | vaildasi operator | 3 kandidat | RONAL | Menunggu keputusan DKM
0010733680011 | 1323101001 | TGR561 | CURUG KULONCURUG | CURUG KULONCURUG | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 051960/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-07 | -6.2577 | 106.5534 | Kp. Pabuaran RT 02 RW 06, Desa Curug Kulon, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. RAKA MITRA BERSAMA |  | P | -6.2581 | 106.5528 | 42 | [5 empty] | 2022-03-31 | 52 | DONE |  | CME | RFC
0010733660011 | 1276351001 | CBN633 | CIMANGGU1CIBUNGBULANG | CIMANGGU1CIBUNGBULANG | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 051958/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-07 | -6.56335 | 106.666283 | Kp. Ciaruten RT.04/ RW 08, Desa Cimanggu Satu, Kec. Cibungbulang, Kab. Bogor, Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 52 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA |  | S | -6.5625 | 106.6666 | 52 | [5 empty] | 2022-03-17 | 38 | DONE |  | CME | RFC
0010733710011 | 1323121001 | SRG998 | CISARNOLDIT | CISARNOLDIT | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 051963/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-07 | -6.155469 | 106.255343 | Kp Karang Jetak, RT 002 RW 003, Desa Cisati, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang | JABODETABEK (OUTER) | SERANG | BANTEN | 52 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA |  | P | -6.1562 | 106.2562 | 52 | [5 empty] | 2022-03-14 | 35 | DONE |  | CME | RFC
0010733670011 | 1276361001 | KRW923 | PALAWAD | PALAWAD | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 051959/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-07 | -6.280185 | 107.34399 | Kp. Tanjung RT 021 RW 005 Desa Palawad Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | KARAWANG | JAWA BARAT | 52 | PT. ORLIE INDONESIA |  | R | -6.2813 | 107.3482 | 52 | [5 empty] | 2022-03-14 | 35 | DONE |  | RFC | RFC
0010733700011 | 1276371001 | CBN632 | GUNUNGMULYATENJOBOGOR | GUNUNGMULYATENJOBOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 051962/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-07 | -6.632851 | 106.706185 | Kp. Pasir RT 003 RW 005 Desa Gunung Mulya Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 52 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA |  | Q | -6.6322 | 106.7065 | 52 | [5 empty] | 2022-03-03 | 24 | DONE |  | RFC | RFC
0010733690011 | 1323111001 | SRG996 | CIKANDE2CIKANDE | CIKANDECIKANDE2 | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 051961/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-07 | -6.220771 | 106.360321 | Kp Pabuaran RT 001 / RW 04, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang | JABODETABEK (OUTER) | SERANG | BANTEN | 42 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA |  | P | -6.2204 | 106.3586 | 42 | [5 empty] | 2022-03-22 | 43 | DONE |  | RFC | RFC
0010733720011 | 1323131001 | SRG997 | PENGAMPELANWALANTAKA | PENGAMPELANWALANTAKA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 051964/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-07 | -6.15021 | 106.235266 | Kp Ampel RT 02 RW 01, Kelurahan Pengampelan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten | JABODETABEK (OUTER) | KOTA SERANG | BANTEN | 42 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA |  | Q | -6.1495 | 106.2332 | 42 | [5 empty] | 2022-03-22 | 43 | DONE |  | RFC | RFC
0030733540031 | 1276281003 | JAW-JB-BGR-0234 | BANTARJATI RELOCATION | BANTARJATI RELOCATION | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 051946/TBG-TB/XL/MKT/02/2022 | 2022-02-07 | -6.579992 | 106.818439 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Rinaldi | [10 empty] | 302 |  |  | PRE-SITAC | Rehunting
0230736130231 | 1276451023 | ZBGR_4657 | CIOMAS BOGOR 2 | CIOMAS BOGOR 2 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | 052380/TBG-TB/SMART8/MKT/02/2022 | 2022-02-17 | -6.60114 | 106.75379 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Rinaldi | [10 empty] | 292 |  |  | SITAC | IW On Going
0010737610011 | 1137191001 | JBX443 | KOSAMBIRANDU | KOSAMBIRANDU | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 052576/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.18156 | 106.717545 | Jl. Cemara Raya no 10 RT 008 RW 008 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat DKI Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 30 | PT. ORLIE INDONESIA |  | C | -6,18179 | 106.7183 | 25 | [5 empty] | 2022-06-14 | 116 | DONE |  | SITAC | Rekom Lurah Camat
0010737630011 | 1137211001 | JBX447 | BOJONGINDAHRWBUAYA | BOJONGINDAHRWBUAYA | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 052578/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.159224 | 106.744587 | Jalan Rawa Buaya RT 008 RW 011, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 30 | PT. ORLIE INDONESIA | Aji | A | -6,1598 | 106.7451 | 25 | [6 empty] | 291 |  |  | SITAC | SITAC Done |  | Angga (Orlie) | -
0010737670011 | 1137251001 | JKT842 | ALAMIN KRAMATJATI | ALAMIN KRAMATJATI | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 052582/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.271890 | 106.871510 | Kramat Jati RT.009 RW.009 , Kel. Kramat Jati Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Aji | [10 empty] | 291 |  |  | SITAC | IW On Going |  |  | Drop
0010737680011 | 1137261001 | JPX281 | TBG CEMPAKA WANGI | TBG CEMPAKA WANGI | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 052583/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.167283 | 106.855353 | JL Utan Panjang III RT.010 RW.005 Kel Utan Panjang Kec.Kemayoran, Jakarta Pusat, Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA PUSAT | DKI JAKARTA | 30 | PT. STAR AMYRA SYNERGY | Aji | B | -6,16701 | 106.8552 | 25 | [6 empty] | 291 |  |  | SITAC | SITAC Done |  | Kukuh SAS | DEVIASI
0010737650011 | 1137231001 | JTX649 | BALAIRAKYAT | BALAIRAKYAT | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 052580/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.22519 | 106.90112 | Jalan Balai Rakyat II, RT 012 RW 001, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | [10 empty] | 2022-03-31 | 41 | DONE |  | CME | RFC
0010736650011 | 1276481001 | BOO843 | PROFM | PROFM | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 052476/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.60882 | 106.81635 | Hotel Swiss-Belinn, Jl. Pajajaran Indah V, RT 01 RW 014, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BOGOR | JAWA BARAT | 45 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Rinaldi | P | -6.6103 | 106.8146 | RT + Pole 6m | [6 empty] | 291 |  |  | SITAC | BAN/BAK
0010737600011 | 1137181001 | JTX647 | RAYAJENGKI | RAYAJENGKI | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 052575/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.26119 | 106.87835 | Jalan Jengki Cipinang Asri RT 001 RW 011, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | [10 empty] | 2022-03-31 | 41 | DONE |  | CME | RFC
0010736670011 | 1137161001 | JSZ047 | BRIGIFCIPEDAK | BRIGIFCIPEDAK | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 052478/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.344317 | 106.799199 | Jl. Brigif E RT 001 RW 001, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 42 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA |  | Q | -6,34492 | 106.7993 | 25 | [5 empty] | 2022-05-17 | 88 | DONE |  | RFC | RFC
0010736690011 | 1276501001 | CBN631 | PERUMAHAN CITEUREP | PERUMAHAN CITEUREP | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 052480/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.502210 | 106.903310 | Kp. Tongoh RT 002 RW 001 Desa Gunungsari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA |  | Q | -6.5022 | 106.9033 | 42 | [5 empty] | 2022-04-11 | 52 | DONE |  | RFC | RFC
0010737620011 | 1137201001 | JBX446 | SLTPN | SLTPN | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 052577/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.15197 | 106.69089 | Jl. Warung Gantung RT.013 RW.006 Kel. Kalideres Kec. Kalideres Kota Jakarta Barat | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | [10 empty] | 2022-03-31 | 41 | DONE |  | CME | RFC
0010737640011 | 1137221001 | JSZ049 | PETOGOGANGANDARIA | PETOGOGANGANDARIA | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 052579/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.252641 | 106.793812 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 30 |  | Aji | [10 empty] | 291 |  |  | SITAC | IW On Going |  |  | Re-NOM
0010736700011 | 1323171001 | TGR558 | LAVON | LAVON | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 052481/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.196230 | 106.507910 | Kp. Kawaron Girang RT.01 RW.04 Desa. Wanakerta Kec. Sindang Jaya Kab. Tangerang, Banten | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. RAKA MITRA BERSAMA | Rinaldi | [10 empty] | 291 |  |  | SITAC | Rekom Lurah Camat
0010736660011 | 1137151001 | JTX646 | AGUNGSEDAYUCAKUNG | AGUNGSEDAYUCAKUNG | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 052477/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.164121 | 106.928073 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 42 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | [11 empty] | 291 |  |  | DROP
0010736680011 | 1276491001 | BKX896 | PONDOKMELATI BEKASI | PONDOKMELATI BEKASI | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 052479/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.332109 | 106.940297 | Kp Pabuaran RT 008 RW 001 Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | 42 | PT. ROTUA ABADI DJAYA | Rinaldi | T | -6.3322 | 106.9386 | 42 | [6 empty] | 291 |  |  | SITAC | IW Clear |  | Rotua | Rekom Lurcam OG
0010736710011 | 1323181001 | TGR562 | PURIPERMAI3RAKSA | PURIPERMAI3RAKSA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 052482/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.247170 | 106.466150 | Kp. Babakan Kandang RT. 07/03 Desa. Pematang, Kec. Tigarakasa, Kab. Tangerang, Banten | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. RAKA MITRA BERSAMA |  | P | -6.2472 | 106.4661 | 42 | [5 empty] | 2022-03-31 | 41 | DONE |  | CME | RFC
0010737660011 | 1137241001 | JUX587 | PERJUANGANRAYA | PERJUANGANRAYA | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 052581/TBG-TB/TSEL/MKT/02/2022 | 2022-02-18 | -6.13620 | 106.90550 | Jalan Perjuangan Raya RT 017 RW 007, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA |  | Q | -6,34492 | 106.7993 | 25 | [5 empty] | 2022-04-29 | 70 | DONE |  | RFC | RFC
0030730730031 | 1276271003 | JAW-JB-CKR-0127 | KEBON_KOPI_SUKADAMI | KEBON_KOPI_SUKADAMI | NEW BUILD | STIP 1 | XL | PKP | 051659/TBG-PKP/XL/MKT/02/2022 | 2022-02-03 | -6.362560 | 107.123490 | Kp Kebon Kopi RT.001 RW. 001 Desa Sukadami Kecamatan.Cikarang Selatan Kab Bekasi Prov. Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | PT. ORLIE INDONESIA |  | A | -6.3626 | 107.1235 | 42 | [5 empty] | 2022-04-26 | 82 | DONE |  | RFC | RFC
0030730840031 | 1136941003 | JAW-JK-GGP-0453 | RAWA BELONG BANGO RELOCATION | RAWA BELONG BANGO RELOCATION | NEW BUILD | STIP 1 | XL | PKP | 051673/TBG-PKP/XL/MKT/02/2022 | 2022-02-03 | -6.207 | 106.783 | Jl Yusuf no 59 RT 002 RW 03 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 25 | PT. ORLIE INDONESIA |  | A | -6.207 | 106.7825 | 25 | [5 empty] | 2022-04-26 | 82 | DONE |  | RFC | RFC
0030739440031 | 1323221003 | JAW-BT-PDG-0628 | RANCABUGEL_MEKARJAYA | RANCABUGEL_MEKARJAYA | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052948/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.393611 | 106.035183 | Kp.Pasir Pogor RT.09 RW.05, Desa Bugel, Kecamatan Mekarjaya, Kab. Pandeglang, BANTEN | JABODETABEK (OUTER) | PANDEGLANG | BANTEN | 62 | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI |  | A | -6.3947 | 106.0347 | 62 | [5 empty] | 2022-05-31 | 83 | DONE |  | RFC | RFC
0030739470031 | 1323251003 | JAW-BT-PDG-0630 | KAMPUNG_KADUNGALAK_WIRASINGA | KAMPUNG_KADUNGALAK_WIRASINGA | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052951/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.407778 | 106.055892 | Kp. Torus RT.03 RW.03 Desa Wirasinga Kecamatan Mekarjaya Kab. Pandeglang Banten | JABODETABEK (OUTER) | PANDEGLANG | BANTEN | 52 | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI |  | A | -6.4076 | 106.055 | 52 | [5 empty] | 2022-05-31 | 83 | DONE |  | RFC | RFC
0030739500031 | 1323271003 | JAW-BT-SRG-0061 | PEKIJING_GEDEG_KALANGANYAR | PEKIJING_GEDEG_KALANGANYAR | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052954/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.124722 | 106.104453 | Kp Pekijing RT 015 RW 008 Kelurahan Galang Anyar, Kecamatan Taktakan, Kabupaten Serang, Banten | JABODETABEK (OUTER) | SERANG | BANTEN | 62 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA |  | A | -6.1225 | 106.1047 | 62 | [5 empty] | 2022-05-30 | 82 | DONE |  | RFC | RFC
0030739510031 | 1137591003 | JAW-JK-GGP-0444 | UTAMA_CENGKARENG_BARAT | UTAMA_CENGKARENG_BARAT | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052955/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.149722 | 106.7235 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 25 | PT. BS UTAMA | Rahadian | [10 empty] | 272 |  |  | PRE-SITAC | Approval Operator |  | Fahmi KLS | Sounding IW
0030739660031 | 1276851003 | JAW-JB-CBI-0148 | BOGOR_LEUWISADENG | BOGOR_LEUWISADENG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052970/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | 6.57437 | 106.60222 | Kp Sindang Sari RT 05 RW 02 Desa Leuwisadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 52 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Rinaldi | E | -6.5779 | 106.6013 | 72 | [6 empty] | 272 |  |  | SITAC | IW Clear
0030739700031 | 1323311003 | JAW-BT-TGR-0115 | TANJUNG_ANOM_BONISARI | TANJUNG_ANOM_BONISARI | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052974/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.025833 | 106.5449 | Kp Buaran Asem RT 006 RW 005 Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 52 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA |  | C | -6.0286 | 106.5472 | 62 | [5 empty] | 2022-06-14 | 97 | DONE |  | SITAC | SITAC Done
0030739560031 | 1137631003 | JAW-JK-GGP-0443 | WIJAYA_KUSUMA_GROGOL | WIJAYA_KUSUMA_GROGOL | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052960/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.149444 | 106.775947 | Need Update | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | [10 empty] | 2022-04-29 | 51 | DONE
0030739670031 | 1276861003 | JAW-JB-SBM-2466 | WANGUNREJA_NYALINDUNG | WANGUNREJA_NYALINDUNG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052971/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.981944 | 106.886508 | Kp Wangunreja RT 02 RW 05, Desa Wangunreja, Kec. Nyalindung, Kab. Sukabumi | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 72 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA |  | D | -6.9806 | 106.8871 | 72 | [5 empty] | 2022-05-24 | 76 | DONE |  | RFC | RFC
0030739600031 | 1323301003 | JAW-BT-PDG-0626 | SINARJAYA_MANDALAWANGI | SINARJAYA_MANDALAWANGI | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052964/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.295278 | 105.971717 | Jl. Cisaat RT.02 RW.6, Desa Sinarjaya, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandegelang, Banten | JABODETABEK (OUTER) | PANDEGLANG | BANTEN | 62 | PT. CIPTAJAYA SEJAHTERA ABADI |  | A | -6.2952 | 105.9712 | 62 | [5 empty] | 2022-05-31 | 83 | DONE |  | RFC | RFC
0030739480031 | 1323261003 | JAW-BT-SRG-0060 | TAKTAKAN_CILOWONG_SERANG | TAKTAKAN_CILOWONG_SERANG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052952/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.149722 | 106.079706 | Jl Takari RT 001 RW 002, Kelurahan Cibendung, Kecamatan Taktatakan, Kota Serang | JABODETABEK (OUTER) | SERANG | BANTEN | 72 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA |  | A | -6.1501 | 106.0801 | 72 | [5 empty] | 2022-04-30 | 52 | DONE |  | RFC | RFC
0030739540031 | 1323281003 | JAW-BT-RKB-0789 | CURUGBADAK_MAJA_LEBAK | CURUGBADAK_MAJA_LEBAK | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052958/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.3475 | 106.385342 | Kp Cipondok RT 003 RW 005 Desa Curugbadak Kecamatan Maja Kabupaten Lebak, Banten | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 52 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA |  | A | -6.347 | 106.3855 | 52 | [5 empty] | 2022-05-24 | 76 | DONE |  | RFC | RFC
0030739570031 | 1137641003 | JAW-JK-GGP-0441 | TAMAN__PALEM_TEGALALUR | TAMAN__PALEM_TEGALALUR | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052961/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.130556 | 106.715194 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rahadian | [10 empty] | 272 |  |  | PRE-SITAC | Rehunting |  | Fahmi | Nego Kompensasi dengan lingkungan
0030739590031 | 1137651003 | JAW-JK-GGP-0438 | WARU_KALI_DERES | WARU_KALI_DERES | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052963/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.146667 | 106.698861 | CITRA GARDEN I Blok B-2/15 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Kota Jakarta Barat DKI Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA |  | A | -6.1468 | 106.6989 | 20m + pedestal 1m | [5 empty] | 2022-05-20 | 72 | DONE
0030739460031 | 1323241003 | JAW-BT-PDG-0629 | SIKULAN_JIPUT | SIKULAN_JIPUT | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052950/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.3175 | 105.899578 | Kp. Kadu Bangban RT001/009 Desa Sikulan Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang, Banten | JABODETABEK (OUTER) | PANDEGLANG | BANTEN | 72 | PT. AULIA DANARDANA |  | B | -6.3197 | 105.9 | 72 | [5 empty] | 2022-05-19 | 71 | DONE |  | SITAC | IW Clear
0030739520031 | 1137601003 | JAW-JK-GGP-0447 | PELITA_DAAN_MOGOT | PELITA_DAAN_MOGOT | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052956/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.153333 | 106.735628 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 25 |  | Rahadian | [10 empty] | 272 |  |  | PRE-SITAC | Rehunting |  |  | DROP
0030739450031 | 1323231003 | JAW-BT-PDG-0623 | TAMANJAYA_SUMUR | TAMANJAYA_SUMUR | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052949/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.777222 | 105.506078 | Kp. Peundeuy RT00/004 Desa Taman Jaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang BANTEN | JABODETABEK (OUTER) | PANDEGLANG | BANTEN | 62 | PT. AULIA DANARDANA |  | B | -6.7756 | 105.5069 | 62 | [5 empty] | 2022-04-30 | 52 | DONE |  | SITAC | IW Clear
0030739490031 | 1137581003 | JAW-JK-GGP-0445 | PASAR_BERSIH_CENGKARENG | PASAR_BERSIH_CENGKARENG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052953/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.138056 | 106.740472 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | [10 empty] | 2022-04-29 | 51 | DONE
0030739580031 | 1323291003 | JAW-BT-SRG-0062 | OTONOMI_CIKANDE_SERANG | OTONOMI_CIKANDE_SERANG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052962/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.214444 | 106.354486 | Jalan Raya Patikus Desa Cikande Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Banten | JABODETABEK (OUTER) | SERANG | BANTEN | 42 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA |  | A | -6.215 | 106.3531 | 42 | [5 empty] | 2022-04-11 | 33 | DONE |  | SITAC | IW Clear
0030739640031 | 1276841003 | JAW-JB-SBM-2468 | LANGENSARI_SUKARAJA | LANGENSARI_SUKARAJA | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052968/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.881944 | 106.979406 |  | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 52 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Fandi | [10 empty] | 272 |  |  | PRE-SITAC | Rehunting
0030739530031 | 1137611003 | JAW-JK-GGP-0446 | PETERNAKAN_KAPUK_CENGKARENG | PETERNAKAN_KAPUK_CENGKARENG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052957/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.143611 | 106.766861 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 25 | PT. BS UTAMA | Rahadian | [10 empty] | 272 |  |  | SITAC | IW CLEAR |  | NANA | RFC
0030739550031 | 1137621003 | JAW-JK-GGP-0442 | JELAMBAR_BARAT_GROGOL | JELAMBAR_BARAT_GROGOL | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 052959/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-09 | -6.149722 | 106.784928 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 25 | PT BNP | Rahadian | [10 empty] | 272 |  |  | PRE-SITAC | REHUNTING |  | DANI BNP | IW OG, Kand approve
0030743350031 | 1277231003 | JAW-JB-BGR-0239 | HARJASARI BOGOR | HARJASARI BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 054088/TBG-TB/XL/MKT/04/2022 | 2022-04-13 | -6.652711 | 106.841138 | Jl. Rulita RT 03 RW 03, Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 32 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Rinaldi | A | -6.6528 | 106.8415 | 42 | [6 empty] | 237 |  |  | SITAC | Rekom Lurah Camat
0010741890011 | 1323421001 | TNX333 | BMTOPPO | BMTOPPO | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 053409/TBG-TB/TSEL/MKT/03/2022 | 2022-03-24 | -6.150543 | 106.604798 | Kp Bayur RT 001 RW 001, Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. MAJAA GILI LUMINTU | Aji | A | -6,14976 | 106.6072 | 42 | [6 empty] | 257 |  |  | PRE-SITAC | Approval Operator |  | AGUS(MAJAA)
0010741900011 | 1277111001 | CKR374 | VILLAGADINGHARAPAN | VILLAGADINGHARAPAN | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 053410/TBG-TB/TSEL/MKT/03/2022 | 2022-03-24 | -6.181897 | 107.027088 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | PT. BAHYUTAMA KERTA MUKTI | Rinaldi | [10 empty] | 257 |  |  | PRE-SITAC | Approval Operator
0030741690031 | 1137891003 | JAW-JK-GGP-0435 | PETERNAKAN KAPUK RAYA RELOCATION | PETERNAKAN KAPUK RAYA RELOCATION | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 053355/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 2022-03-23 | -6.1389 | 106.7594 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 32 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rahadian | [10 empty] | 258 |  |  | PRE-SITAC | BAN BAK |  | RONAL | RE-HUnting
0030742660031 | 1138131003 | JAW-JK-KYB-0301 | TEBET TIMUR IV RELOCATION | TEBET TIMUR IV RELOCATION | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 053661/TBG-TB/XL/MKT/04/2022 | 2022-04-06 | -6.23775 | 106.853958 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 25 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rahadian | [10 empty] | 244 |  |  | PRE-SITAC | Approval Operator |  | FAHMI | Kand E OK KAND F NOK
0030752080031 | 1323751003 | JAW-BT-TGR-0114 | RAWA_BONI_PAKUHAJI | RAWA_BONI_PAKUHAJI | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 055547/TBG-TB/XL/MKT/04/2022 | 2022-04-28 | -6.085278 | 106.600883 | Kp Pelonco RT 021 RW 03, Desa Rawa Boni, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | Rinaldi | A | -6.0846 | 106.6013 | 52 | [6 empty] | 222 |  |  | SITAC | Rekom Lurah Camat
0030752070031 | 1323741003 | JAW-BT-RKB-0786 | MEKARJAYA_CILELES | MEKARJAYA_CILELES | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 055546/TBG-TB/XL/MKT/04/2022 | 2022-04-28 | -6.510072 | 106.005947 | Kp. Sarisik RT 001 RW 004, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Banten | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 72 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Rinaldi | A | -6.5075 | 106.0049 | 72 | [6 empty] | 222 |  |  | SITAC | IW On Going
0030749810031 | 1138361003 | JAW-JK-TNA-0441 | LEMBANG MENTENG RELOCATION BARU | LEMBANG MENTENG RELOCATION BARU | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 055222/TBG-TB/XL/MKT/04/2022 | 2022-04-26 | -6.194805 | 106.833338 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA PUSAT | DKI JAKARTA | 20 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Rahadian | [10 empty] | 224 |  |  | PRE-SITAC | Approval Operator |  | REBOIN | Try eror CME
0010754600011 | 1138421001 | JSX712 | RELOCBALAIKARTINI | RELOCBALAIKARTINI | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 056821/TBG-TB/TSEL/MKT/05/2022 | 2022-05-20 | -6.23484 |  |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 30 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Aji | [10 empty] | 200 |  |  | PRE-SITAC | Rehunting |  | FAHMI KLS | Menunggu DIsposisi dinas pendidikan
0010754610011 | 1138431001 | JTX650 | RELOCCIPINANGTIMUR | RELOCCIPINANGTIMUR | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 056822/TBG-TB/TSEL/MKT/05/2022 | 2022-05-20 | -6.20592 | 106.89159 | jalan Cipinang Timur RT. 004. RW. 002, Kel. Cipinang, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 30 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Aji | E | -6,2056 | 106.8916 | 25 | [6 empty] | 200 |  |  | PRE-SITAC | RFC |  | REBOIN | ON AIR
0010754590011 | 1138411001 | JSX711 | RELOCKEMANG | RELOCKEMANG | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 056820/TBG-TB/TSEL/MKT/05/2022 | 2022-05-20 | -6.2643 | 106.81998 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 30 | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | Aji | D |  |  | 25 | [6 empty] | 200 |  |  | PRE-SITAC | RFC |  | REBOIN | ON AIR
0010754460011 | 1138401001 | PPR010 | RELOCPLTONGKENG | RELOCPLTONGKENG | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | 056190/TBG-TB/TSEL/MKT/05/2022 | 2022-05-18 | -5.58997 | 106.553 |  | JABODETABEK (INNER) | ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU | DKI JAKARTA | 72 |  | Rinaldi | [10 empty] | 202 |  |  | SITAC | IW On Going
0010754580011 | 1323761001 | TNX330 | RELOKJLNPEMBANGUNAN6 | RELOKJLNPEMBANGUNAN6 | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 056818/TBG-TB/TSEL/MKT/05/2022 | 2022-05-20 | -6.16573 | 106.63898 | Jl. Pembangunan V Rt.01 Rw.04, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Neglasari, kota tangerang | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 30 | PT. MAJAA GILI LUMINTU | Aji | A | -6.16666 | 106.64 | 25 | [6 empty] | 200 |  |  | PRE-SITAC | RFC |  | AGUS (MAJAA) | Submit Revisi Tgl 5, Besuk di review
0010754570011 | 1278961001 | BOX050 | RELOCPANGKALANRAYA3PTEL | RELOCPANGKALANRAYA3PTEL | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | 056816/TBG-TB/TSEL/MKT/05/2022 | 2022-05-20 | -6.56334 | 106.80851 |  | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BOGOR | JAWA BARAT | 30 | PT. TRITAMA AJI LAKSANA | Rinaldi | [10 empty] | 200 |  |  | PRE-SITAC | Rehunting
0030760980031 | 1279141003 | JAW-JB-SBM-2463 | BOJONGLONGOK_PARAKAN_SALAK | BOJONGLONGOK_PARAKAN_SALAK | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | 057744/TBG-TB/XL/MKT/06/2022 | 2022-06-07 | -6.819580 | 106.7259 | Kp Pasir RT 02 RT 01 Desa Bojongasih Kecamatan Parakan Salak Kabupaten Sukabumi Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | KOTA SUKABUMI | JAWA BARAT | 50 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA | Rinaldi | A | -6.8186 | 106.7249 | 72 | [6 empty] | 182
Formulas:
Aging SLA = DAYS('Case Mitra'!$[RFC Projection],'Case Mitra'!$[STIP Date])

## Site List STIP 8Strategic Sitti
SONUMB | Site ID | Site ID Operator | Site Name | Site Name Operator | STIP | Operator | Co | Nomor STIP | Tanggal STIP | Latitude | Longitude | Regional | Kabupaten | Provinsi | Tower Height Awal | Mitra | Project Status | PROGRESS STATUS | DETAIL PROGRESS | Issue | SPK Survey | SPK SITAC | Req SOIL TEST | System Operator (Siteforge/LMS)
30776600031 | 1139141003 | JAW-JK-KYB-0307 | GUNAWARMAN_KEB_BARU | GUNAWARMAN_KEB_BARU | STIP 8 | XL | TB | 059689/TBG-TB/XL/MKT/07/2022 | 2022-07-11 | -6.237094 | 106.807672 | Jabodetabek (Inner) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA |  |  | Validasi | TTSR Ssubmit
30776610031 | 1139151003 | JAW-JK-KYB-0308 | CINIRU_KEB_BARU | CINIRU_KEB_BARU | STIP 8 | XL | TB | 059690/TBG-TB/XL/MKT/07/2022 | 2022-07-11 | -6.236144 | 106.812511 | Jabodetabek (Inner) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA
230775580231 | 1324161023 | IN20_JB_0268 | IN20_JB_0268 | IN20_JB_0268 | STIP 8 | SMART8 | TB | 059560/TBG-TB/SMART8/MKT/07/2022 | 2022-07-07 | -6.306078 | 106.560446 | Jabodetabek (Outer) | TANGERANG | BANTEN
230775660231 | 1324171023 | INJB21_1024 | INJB21_1024 | INJB21_1024 | STIP 8 | SMART8 | TB | 059568/TBG-TB/SMART8/MKT/07/2022 | 2022-07-07 | -6.311385 | 106.580736 | Jabodetabek (Outer) | TANGERANG | BANTEN
230775990231 | 1139111023 | IN20_JB_1034 | IN20_JB_1034 | IN20_JB_1034 | STIP 8 | SMART8 | TB | 059601/TBG-TB/SMART8/MKT/07/2022 | 2022-07-07 | -6.10978 | 106.8033 | Jabodetabek (Inner) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA
230776010231 | 1324181023 | INJB21_0276 | INJB21_0276 | INJB21_0276 | STIP 8 | SMART8 | TB | 059603/TBG-TB/SMART8/MKT/07/2022 | 2022-07-07 | -6.27546 | 106.61934 | Jabodetabek (Outer) | TANGERANG | BANTEN
230775460231 | 1279531023 | IN20_JB_0787 | IN20_JB_0787 | IN20_JB_0787 | STIP 8 | SMART8 | PKP | 059526/TBG-PKP/SMART8/MKT/07/2022 | 2022-07-06 | -6.435468 | 107.04884 | Jabodetabek (Outer) | BOGOR | JAWA BARAT |  |  | Validasi | TSSR Submit
230775470231 | 1324151023 | IN20_JB_0287 | IN20_JB_0287 | IN20_JB_0287 | STIP 8 | SMART8 | PKP | 059527/TBG-PKP/SMART8/MKT/07/2022 | 2022-07-06 | -6.301855 | 106.19463 | Jabodetabek (Outer) | LEBAK | BANTEN |  |  | Validasi | TSSR Submit
230775670231 | 1279571023 | INJB21_0554 | INJB21_0554 | INJB21_0554 | STIP 8 | SMART8 | TB | 059569/TBG-TB/SMART8/MKT/07/2022 | 2022-07-07 | -6.629286 | 106.716429 | Jabodetabek (Outer) | BOGOR | JAWA BARAT |  |  | Validasi | TSSR Submit
230775870231 | 1279581023 | INJB21_0020 | INJB21_0020 | INJB21_0020 | STIP 8 | SMART8 | TB | 059589/TBG-TB/SMART8/MKT/07/2022 | 2022-07-07 | -6.683403 | 106.815183 | Jabodetabek (Outer) | BOGOR | JAWA BARAT |  |  | Validasi | TSSR Submit
230776000231 | 1139121023 | ZJKT_5008 | ZJKT_5008 | ZJKT_5008 | STIP 8 | SMART8 | TB | 059602/TBG-TB/SMART8/MKT/07/2022 | 2022-07-07 | -6.267408 | 106.87674 | Jabodetabek (Inner) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA |  |  | Validasi | TSSR Submit
260774690261 | 1138861026 | JKU723 | SS_BAITULIKHSANGIK | SS_BAITULIKHSANGIK | STIP 8 | TBG | TB | 059281/TBG-TB/TBG/MKT/06/2022 | 2022-06-22 | -6.1197 | 106.87145 | Jabodetabek (Inner) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA
260774700261 | 1279451026 | DPK363 | SS_MASJIDYANMARGIKMD | SS_MASJIDYANMARGIKMD | STIP 8 | TBG | TB | 059282/TBG-TB/TBG/MKT/06/2022 | 2022-06-22 | -6.401944 | 106.861666 | Jabodetabek (Inner) | KOTA DEPOK | JAWA BARAT
260774740261 | 1138871026 | JKS918 | SS_PATRAKUNINGANGIK | SS_PATRAKUNINGANGIK | STIP 8 | TBG | TB | 059286/TBG-TB/TBG/MKT/06/2022 | 2022-06-22 | -6.23182 | 106.83713 | Jabodetabek (Inner) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA

## Kandidat SF
SONum | Site ID | Site ID Operator | Site Name TBG | Site Name Operator | Operator ID | Regional | Residence | Province | Latitude NOM | Longitude NOM | Tower Height (PI) | RF LOI | MW LOI | SAR | Cand | Longitude Candidat | Latitude Candidate | Propose Tower Height |  | Submit Date | MW Plan | Submit TNP Date | Distance to NOM | Tower Type | Field Type | Status SITAC | Remark SITAC | Evidence | Aging | RF Validate | RF Remarks | RF Date | TX Validate | Diameter | TX Remarks | TX Date
0230613560231 | 1319301023 | IN20_JB_1199 | GUNUNG KALER TANGERANG | GUNUNG KALER TANGERANG | SMART8 | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | -6.100917 | 106.371353 | 52 | 43 | 30 | 150 | A | 106,37109 | -6,09902 | 42m | [5 empty] | SST | GF | IW Not Clear |  | Yes
[15 empty] | B | 106,37271 | -6,10106 | 52m | 43 |  | 30 |  | 115 | SST | GF | IW Not Clear |  | Yes |  | OK |  | 2020-12-02 | OK | 0.3 |  | 2020-12-08
[15 empty] | C | 106,37322 | -6,10135 | 42m | 40 | 2020-12-17 | 30 | 2020-12-17 | 213 | SST | GF | IW Clear | Propose 42 untuk menghindari penolakan warga, BA Penolakan terlampir | Yes
[15 empty] | D | 106,37194 | -6,10388 | 52m | 43 | 2020-12-28 | 30 | 2020-12-28 | 335.8 | SST | GF | IW Clear | JR Terlampir |  |  |  | Reject Kandidat
[15 empty] | E | 106,36702 | -6,09639 | 52m | 43
[15 empty] | F | 106,36844 | -6,09628 | 52m | 43 | [11 empty] | Waitig Internal Review, Siteforge Reject
[15 empty] | G | 106,36702 | -6,09639 | 52m | 43
[15 empty] | H | 106,37064 | -6,09822 | 52m | 43 | 2021-01-26 | 30 | 2021-01-26 | 310.08 | SST | GF |  |  |  |  | OK | Antenna 48m |  | OK | 0.3
0230613570231 | 1319311023 | IN20_JB_1136 | WALANTAKA KOTA SERANG | WALANTAKA KOTA SERANG | SMART8 | JABODETABEK (OUTER) | KOTA SERANG | BANTEN | -6.179163 | 106.226535 | 52 | 44 | 30 | 250 | A | 106,2268 | -6,18108 | 52m | 43 | 2020-12-02 | 30 | 2020-12-02 | 214 | SST | GF | Penolakan LL |  |  |  | Feasible | Backup for P1 | 2020-12-02
[15 empty] | B | 106,22775 | -6,18005 | 52m | 43 | 2020-12-02 | 30 | 2020-12-02 | 166 | SST | GF | IW Not Clear |  |  |  | Feasible | P1 | 2020-12-02
[15 empty] | C | 106,22681 | -6,18115 | 52m | 43 | 2020-12-17 | 30 | 2020-12-17 | 221.6 | SST | GF | IW Clear | Geser Kandidat untuk menghindari Warga Sepadan tower yang menolak. BA Terlampir | Yes |  | Feasible |  | 2020-12-22 | 34m | 0.3 |  | 2020-12-22
|  | ZBDG_5616 | PARUNG KUDA SUKABUMI | PARUNG KUDA SUKABUMI | SMART8 | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | -6.868283 | 106.770666 | 52 | 50 | 32 | 250 | B | 106,76786 | -6,86468 | 52m | 50
0230613590231 | 1263621023 | [13 empty] | C | 106,76978 | -6,86746 | 52m | 50 | 2021-01-26 |  |  | 133.95 | SST | GF
[15 empty] | D | 106,7693 | -6,86739 | 52m | 50 | 2021-02-02 | 30 | 2021-02-02 | 180.55 | SST | GF
[15 empty] | E | 106,76854 | -6,8683 |  |  | 2021-03-01 |  |  | 234.71
0230613620231 | 1263641023 | IN20_JB_0812 | CITEUREUP BOGOR 2 | CITEUREUP BOGOR 2 | SMART8 | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | -6.526776 | 106.907988 | 52 | 43 | 40 | 150 | A | 106,90726 | -6,52710 | 52m | 43 | 2020-12-02 | 40 | 2020-12-02 | 91 | SST | GF | IW Clear | Eskalasi done submit |  |  | Feasible | Backup candidate | 2020-12-02 | 47m | 0.3
[15 empty] | B | 106,90799 | -6,52677 | 52m | 43 | 2020-12-02 | 40 | 2020-12-02 | 14 | SST | GF | IW Not Clear |  |  |  | Feasible | P1 | 2020-12-02
0230613630231 | 1263651023 | ZBGR_4588 | CIBUNGBULANG BOGOR | CIBUNGBULANG BOGOR | SMART8 | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | -6.61969 | 106.65947 | 52 | 49 | 30 | 150 | A | 106,65865 | -6,61851 | 52m | 49 | 2020-12-07 | 30 | 2020-12-07 | 160 | SST | GF |  |  |  |  | Feasible | Backup candidate B | 2020-12-07 | 35m | 0.3
[15 empty] | B | 106,65853 | -6,6182 | 52m | 49 | 2020-12-07 | 30 | 2020-12-07 | 193 | SST | GF |  |  |  |  | Feasible |  | 2020-12-07 | 35m | 0.3
[15 empty] | C | 106,65913 | -6,61886 | 52m | 49 | 2021-01-05 | 30 | 2021-01-05 | 99m | SST | GF
[15 empty] | D | 106,65865 | -6,62028 | 52m | 49 | 2021-03-17 | 30 | 2021-03-17 | 111.84 | SST | GF
[15 empty] | E | 106,65925 | -6,61891 | 52m | 49 | 2021-06-16 |  | 2021-06-16 | 90.7
[15 empty] | F | 106,66011 | -6,62306 | 62m | 59 | 2021-08-18 |  | 2021-06-16 | 381.34 | SST
[15 empty] | G | 106,66053 | -6,62276 | 72m | 59 | 2021-08-18 |  | 2021-06-16 | 360.34 | SST
0230613640231 | 1263661023 | ZBGR_4610 | GUNUNG SINDUR JAWA BARAT | GUNUNG SINDUR JAWA BARAT | SMART8 | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | -6.3913 | 106.690697 | 42 | 35 | 26 | 150 | A | [11 empty] | Near Existing |  |  | Feasible
[15 empty] | B | [11 empty] | BAN too High |  |  | Feasible
[15 empty] | C | [11 empty] | IW Failed
[15 empty] | D | 106,69343 | -6,39164 | 52m | 45 | 2020-12-31 |  |  | 304.6 | SST | GF
[15 empty] | E | 106,69394 | -6,38998 | 52m | 45 | 2021-03-01 |  |  | 387.6 | SST | GF
0230613710231 | 1319321023 | ZJKT2_5467 | KOSAMBI BANTEN | KOSAMBI BANTEN | SMART8 | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | -6.076241 | 106.688004 | 42 | 35 | 30 | 150 | A | 106,68555 | -6,07591 | 42m | 35 | 2020-12-17 | 30 | 2020-12-17 | 273m | SST | GF |  |  |  |  | NOK | Too FAR
[15 empty] | B | 106,68529 | -6,0757 | 42m | 35 | [10 empty] | NOK | Need Antenna Height 45
[15 empty] | C | 106,68508 | -6,07764 | 42m | 40.5 | 2021-02-10 |  | 2021-02-10 | 358m | SST | GF |  |  |  |  | OK | OK
[15 empty] | D | 106,68402 | -6,07741 | 42m | 40.5 | 2021-05-10 |  | 2021-05-10 | 459m | SST | GF
0230613750231 | 1319331023 | ZJKT2_5468 | TIGARAKSA TANGERANG 2 | TIGARAKSA TANGERANG 2 | SMART8 | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | -6.243617 | 106.478106 | 42 | 39 | 30 | 150 | A | 106,47498 | -6,24589 | 42m | 39 | 2020-12-07 | 30 | 2020-12-07 | 430 | SST | GF | IW OG |  |  |  | Feasible | Considering JR, Height needed 40m | 2020-12-07 | 35m | 0.3
[15 empty] | B | 106,47403 | -6,24002 | 42 | 39 | 2021-02-02 |  |  | 699.99 | SST | GF
[15 empty] | C | 106,47437 | -6,2487 | 52 | 49 | 2021-02-02 |  |  | 602.47 | SST | GF
[15 empty] | D | 106,48057 | -6,24406 | 52 | 44 | 2021-06-14 |  |  | 276.78 | SST
0230613770231 | 1263671023 | ZJKT2_5926 | BEKASI UTARA KOTA BEKASI | BEKASI UTARA KOTA BEKASI | SMART8 | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | -6.222518 | 107.009133 | 42 | 35 | 30 | 150 | A | 107,00879 | -6,22458 | 42m | 35 | 2020-12-29 |  | 2020-12-29 | 232m | SST | GF
[15 empty] | C | 107,00750 | -6,22494 | 52m | 45 | 2021-05-21 |  |  | 324m
0230613830231 | 1319341023 | ZJKT2_6085 | PERIUK KOTA TANGERANG | PERIUK KOTA TANGERANG | SMART8 | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | -6.16775 | 106.59571 | 42 | 35 | 30 | 150 | A | 106,595985 | -6,168183 | 42m | 35 | 2021-01-04 |  | 2021-01-04 | 56m
[15 empty] | Alt 1 (B) | 106,5959 | -6,17101 | 42m | 35 | 2021-01-04 |  | 2021-01-04 | 363.10m
0230613930231 | 1319351023 | ZJKT2_6111 | KOSAMBI TANGERANG | KOSAMBI TANGERANG | SMART8 | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | -6.111795 | 106.649533 | 42 | 35 | 30 | 150 | A | 106,64662 | -6,10779 | 32 | 35 | 2020-12-17 |  |  | 547 | SST | GF
[15 empty] | B | 106,64596 | -6,1097 | 25 | 30 | 2020-12-17 |  |  | 375 | SST | GF
0230614370231 | 1263681023 | ZJKT2_4127 | LIMO KOTA DEPOK | LIMO KOTA DEPOK | SMART8 | JABODETABEK (INNER) | KOTA DEPOK | JAWA BARAT | -6,37966 | 106.77532 | 42 | 35 | 30 | 150 | A | 106,77760 | -6,38017 | 32 | 30 | 2020-12-17 |  | 2020-12-17 |  | Camouflage | GF
[15 empty] | B | 106,77579 | -6,37964
[15 empty] | C | 106,77409 | -6,37878 | 32 | 30 | 2021-03-24 |  | 2021-03-24 | 167.48 | Camouflage | GF
[15 empty] | D | 106,77538 | -6,37845 | 32 | 30 | 2021-03-24 |  | 2021-03-24 | 134.71 | Camouflage | GF
[15 empty] | E | 106,77546 | -6,37835 | 32 | 30 | 2021-04-23 |  | 2021-04-23 | 146.48 | Camouflage | GF
[15 empty] | F | 106,77542 | -6,37842
0230614440231 | 1263691023 | HUNew_BGR4085-2 | GUNUNG SINDUR BOGOR | GUNUNG SINDUR BOGOR | SMART8 | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | -6.37713 | 106.659012 | 42 |  |  |  | B | 106,65556 | -6,37925 | 52 | 45 | 2020-12-28 |  | 2020-12-28 | 448 | SST | GF
[15 empty] | E | 106,65586 | -6,3792 | 52 | 45 | 2021-02-25 |  |  | 417.5 | SST | GF
0030615460031 | 1129561003 | JAW-JK-TJP-0653 | POLE_KAWASAN_INDUSTRI_RELOCATION | POLE_KAWASAN_INDUSTRI_RELOCATION | XL | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | -6.100736 | 106.715155 | 20 | 20 |  | 150 | A | 106,71593 | -6,10209 | 20 | 20 | 2020-12-15 |  |  | 173.39m | MCP | GF
[15 empty] | B | 106,7162 | -6,10287 | 20 | 20 | 2020-12-15 |  |  | 262.38m | MCP | GF
[15 empty] | C | 106,71603 | -6,10713 | 20 | 20 | 2020-12-15 |  |  | 713.1m | MCP | GF
[15 empty] | D | 106,71572 | -6,10168 | 20 | 20 |  |  |  | 121.3m | MCP | GF |  |  |  |  | P1 |  | 2020-12-24 | OK | 0.3 |  | 2020-12-29
[15 empty] | E | 106,7156 | -6,10149 | 20 | 20 |  |  |  | 96.4m | MCP | GF |  |  |  |  | P2 |  | 2020-12-24 | OK | 0.3 |  | 2020-12-29
0230615270231 | 1263821023 | ZBGR_4261 | BOGOR UTARA KOTA BOGOR | BOGOR UTARA KOTA BOGOR | SMART8 | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BOGOR | JAWA BARAT | -6,540304 | 106,814931 | 42 | 35 |  | 150 | A | 106,81385 | -6,53765 | 42 | 35 | 2021-01-05 |  |  | 318m | SST | GF
[15 empty] | B | 106,81645 | -6,53986 | 32 | 30.5
[15 empty] | C | 106,81429 | -6,5388 | 42 | 35 | 2021-05-24 |  |  | 181 | SST | GF
[15 empty] | D | 106,8163 | -6,54438 | 52 | 45 | 2021-08-19 |  |  | 477 | SST
0230615380231 | 1263831023 | ZBGR_4605 | CIBUNGBULANG BOGOR 2 | CIBUNGBULANG BOGOR 2 | SMART8 | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | -6.585862 | 106.66486 | 52 | 50 |  | 150 | A | 106,66275 | -6,58602 | 52 | 50 | 2020-12-29 |  | 2020-12-29 | 233.73m | SST | GF
[15 empty] | B | 106,66284 | -6,58597 | 62 | 50 | 2021-02-02 |  | 2021-02-02 | 223.45m | SST | GF
|  | ZJKT2_4285 | CIPONDOH KOTA TANGERANG | CIPONDOH KOTA TANGERANG | SMART8 | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | -6,18155 | 106,67239 | 32 |  |  |  | A | 106,6723 | -6,18217 | 29 | 25
[15 empty] | B | 106,67227 | -6,18218 | 29 | 28 | 2021-02-25 |  |  | 55.27
|  | INJB21_0218 | LEUWILIANG BOGOR | LEUWILIANG BOGOR | SMART8 | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | -6,581980 | 106,629476 | 52 | 52 |  | 250 | A | 106,628 | -6,58151 | 52 | 50.5 | 2021-01-14 |  |  | 171.21m | SST | GF
[15 empty] | B | 106,63129 | -6,58112 | 52 | 50.5 | 2021-01-14 |  |  | 222.03m | SST | GF
[15 empty] | C | 106,62737 | -6,58291 | 52 | 50.5 | 2021-02-19 |  |  | 254m | SST | GF |  | Geser
[15 empty] | D | 106,6276 | -6,58241 | 52 | 50.5 |  |  |  | 212.67
[15 empty] | E | 106,6281 | -6,58313 | 52 | 50.5
[15 empty] | F | 106,63543 | -6,58334 | 62 | 60,5 | 2021-06-25 |  |  | 674.85 | SST | GF
[15 empty] | G | 106,63439 | -6,58398
|  | INJB21_0538 | TENJOLAYA BOGOR | TENJOLAYA BOGOR | SMART8 | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | -6,658807 | 106,714144 | 52 | 50 |  | 150 | A | 106,71405 | -6,65871 | 52 | 50 | 2021-01-14 |  |  | 14.97m | SST | GF |  |  |  |  | Feasible | Antenna di ketinggian 50 | 2021-01-18 | 35m | 0.3 |  | 2021-01-19
|  | HUNew_BDG4716-2 | WARUNG KIARA SUKABUMI | WARUNG KIARA SUKABUMI | SMART8 | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | -6,998715 | 106,717677 | 62 | 62 |  | 250 | A | 106,71762 | -6,99737 | 62 | 60.5 | 2021-01-14 |  |  | 149.69m | SST | GF |  |  |  |  | Feasible | P1, antena 60.5 | 2021-01-25 | OK | 0.3 |  | 2021-01-25
[15 empty] | B | 106,71788 | -7,00099 | 62 | 60.5 | 2021-01-14 |  |  | 253.96m | SST | GF |  |  |  |  | Feasible | P2, antena 60.5 | 2021-01-25 | OK | 0.3 |  | 2021-01-25
[15 empty] | C | 106,718 | -7,00075 |  |  | 2021-02-25 |  |  | 229.07
|  | IN20_JB_1421 | PARUNG PANJANG GOROWONG | PARUNG PANJANG GOROWONG | SMART8 | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | -6,378973 | 106,554843 | 62 | 60 |  | 250 | A | 106,55535 | -6,37708 | 62 | 60 | 2021-01-14 |  |  | 217.82m | SST | GF
[15 empty] | B | 106,55447 | -6,37828 | 62 | 60 | 2021-01-14 |  |  | 87.9m | SST | GF
[15 empty] | C | 106,55474 | -6,37906 | 62 | 60 | 2021-03-09 |  |  | 14.97m | SST | GF
|  | SKB204 | PASAR CISAATSKB | PASAR CISAATSKB | TSEL | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | -6,90314143 | 106,8934941 | 52 |  |  |  | P | 106,89325 | -6,9027 | 52 | [5 empty] | SST
[15 empty] | Q | 106,89368 | -6,90192 | 52 | [5 empty] | SST
[15 empty] | R | 106,89327 | -6,90022 | 52 |  | 2021-02-16 |  | 2021-02-16 | 312.19m | SST | GF
|  | ZBGR_4663 | PAMIJAHAN BOGOR 2 |  | SMART8 | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | -6,646675 | 106,647478 | 52 | 45 |  |  | A | 106,64742 | -6,64777 | 52 | 45 | 2021-05-10 |  | 2021-05-10 | 121.93m | SST | GF
[15 empty] | B | 106,64825 | -6,64582 | 52 | 45 | 2021-05-24 |  |  | 127m | SST | GF
[15 empty] | C | 106,64952 | -6,64909 | 52 | 55 | 2021-06-07
[15 empty] | D | 106,64558 | -6,64682 | 52 | 50 | 2021-06-15 |  |  | 210.25m
|  | ZJKT2_6180 | TANGERANG KOSAMBI |  | SMART8 | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | -6,102187 | 106,663962 | 42 | 35 |  |  | A | 106,66418 | -6,10208 | 32 | 30.5 | 2021-07-09 |  |  | 28m | SST
[15 empty] | B | 106,6643 | -6,10149 | 32 | 30.5 | 2021-07-26 |  |  | 86,4m | SST
|  | ZJKT2_6089 | TANGERANG CIPONDOH |  | SMART8 | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | -6,198763 | 106,688752 | 32 | 30 |  |  | A | 106,68938 | -6,19717 | [13 empty] | OUTCELL
[15 empty] | B | 106,68697 | -6,19982
[15 empty] | C | 106,68698 | -6,19874 | 42 | 35 | 2021-07-10 |  |  | 195 | SST
[15 empty] | D | 106,68684 | -6,19751 | 52 | 45 | 2021-08-03 |  |  | 253.15 | SST
[15 empty] | E | 106,686 | -6,19741 | 52 | 45 | 27/0/2021 |  |  | 339.15 | SST
|  | ZJKT2_4619 | JAKARTA UTARA PADEMANGAN |  | SMART8 | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | -6,133632 | 106,841934 | 32 | 30 |  |  | A | 106,84181 | -6,13424 | 35 | 30 | 2021-07-09 |  |  | 68.98 | RT + MT
[15 empty] | B | 106,84213 | -6,1341 | 25 | 23.5
|  | INJB21_0272 | PKP JAKARTA BARAT TAMBORA |  | SMART8 | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | -6,151034 | 106,795839 | 25 | 25 |  |  | A | 106,79591 | -6,1511 | 25 | 24 | 2021-07-09 |  |  | 10.75 | MCP
|  | ZJKT2_5300 | PKP JAKARTA BARAT CENGKARENG |  | SMART8 | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | -6,1411 | 106,76849 | 32 | 30 |  |  | A | 106,76788 | -6,1416 | 25
|  | HUNew_BDG5992-2 | SUKABUMI CIKIDANG |  | SMART8 | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | -6,87677 | 106,672583 | 72 | 66 |  |  | A | 106,6739 | -6,87677 | 72 | 66 | 2021-07-09 |  |  | 145.39 | SST
[15 empty] | B | 106,66994 | -6,88218 | 72 | 70.5 | 2021-08-03 |  |  | 668.59 | SST
[15 empty] | C | 106,67267 | -6,8824 | 72 | 70.5 | 2021-08-03 |  |  | 626.1 | SST
|  | ZBGR_4687 | BOGOR BOJONG GEDE |  | SMART8 | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | -6,471187 | 106,795719 | 42 | 35 |  |  | A | 106,79593 | -6,47167 | 42 | 35 | 2021-07-09 |  |  | 58.5 | SST | [5 empty] | P2 | OK GO SITAC |  | P1
[15 empty] | B | 106,7963 | -6,47041 | 42 | 35 | 2021-07-09 |  |  | 107.64 | SST | [5 empty] | P1 | OK GO SITAC |  | P2
|  | ZJKT2_6031 | JAKARTA BARAT CENGKARENG-1 |  | SMART8 | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | -6,13711 | 106,748782 | 32 | 30 |  |  | A | 106,74881 | -6,1368 | 25 | 24 | 2021-07-09 |  |  | 34.61 | MCP
[15 empty] | B | 106,74853 | -6,13659 | 25 | 24 | 2021-07-09 |  |  | 64.18 | MCP
[15 empty] | C | 106,74819 | -6,1372 | 25 | 24 | 2021-07-09 |  |  | 66.21 | MCP
|  | INJB21_0283 | PKP KALI DERES JAKARTA BARAT |  | SMART8 | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | -6,110021 | 106,71092 | 25 | 25 |  |  | A | 106,7112 | -6,11028 | 25 | 24 | 2021-07-09 |  |  | 42.04 | MCP
[15 empty] | B | 106,71127 | -6,10976 | 25 | 24 | 2021-07-09 |  |  | 48.1 | MCP
[15 empty] | C | 106,71053 | -6,11027 | 25 | 24 | 2021-07-29 |  |  | 51.52 | MCP
|  | HUNew_JKT24157 | PKP PENJARINGAN JAKARTA UTARA |  | SMART8 | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | -6,130135 | 106,79772 | 25 | 25 |  |  | A | 106,79785 | -6,13005 | 32 | 25 | 2021-07-13 |  |  | 17.02 | RT + MT
[15 empty] | B | 106,79819 | -6,12993 | 25 | 24 | 2021-07-29 |  |  | 56 | MCP
|  | INJB21_0322 | KARAWANG MAJALAYA |  | SMART8 | JABODETABEK (OUTER) | KARAWANG | JAWA BARAT | -6.313947 | 107.35046 | 42 | 35 |  |  | A | 107,35026 | -6,31496 | 42 | 35 | 2021-07-16 |  |  | 114.85 | SST
|  | ZBGR_4655 | BOGOR SUKARAJA |  | SMART8 | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | -6.542636 | 106.82084 | 42 | 35 |  |  | A | 106,82173 | -6,54285 | 42 | 35 | 2021-07-16 |  |  | 101.16 | SST | [5 empty] | P2
[15 empty] | B | 106,81973 | -6,54266 | 42 | 35 | 2021-07-16 |  |  | 122.65 | SST | [5 empty] | P1
[15 empty] | C | 106,82252 | -6,54333 | 42 | 40 | 2021-08-03 |  |  | 201 | SST
[15 empty] | D | 106,82201 | -6,54196 | 42 | 40 | 2021-10-03 |  |  | 149 | SST
|  | ZJKT2_6428 | JAKARTA BARAT CENGKARENG-2 |  | SMART8 | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | -6,134396 | 106,745604 | 25 | 25 |  |  | A | 106,74486 | -6,13401
|  | ZJKT2_6428 | JAKARTA BARAT CENGKARENG-2 |  | SMART8 | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | -6,134396 | 106,745604 | 25 | 25 |  |  | B | 106,7461 | -6,1338
|  | ZJKT2_6428 | JAKARTA BARAT CENGKARENG-2 |  | SMART8 | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | -6,134396 | 106,745604 | 25 | 25 |  |  | C | 106,13564 | -6,13564 | [5 empty] | 170 | MCP | [6 empty] | Hasil Jovis Yulis SF dan Reboin KLS, wait hasil planning
|  | ZJKT2_6428 | JAKARTA BARAT CENGKARENG-2 |  | SMART8 | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | -6,134396 | 106,745604 | 25 | 25 |  |  | D | 106,74484 | -6,13576 | [5 empty] | 174 | MCP | [6 empty] | Hasil Jovis Yulis SF dan Reboin KLS, wait hasil planning
|  | ZJKT2_5300 | PKP JAKARTA BARAT CENGKARENG |  | SMART8 | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | -6,1411 | 106,76849 | 25 | 25 |  |  | A | 106,76886 | -6,14074 | 25 | 24 | 2021-07-23 |  |  | 57.28 | MCP | [5 empty] | NOK | To far
[15 empty] | B | 106,76849 | -6,1403
|  |  | KOTA TANGERANG CIPONDOH |  | SMART8 | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | -6,17658 | 106,6926 | 32 | 30 |  |  | A | 106,69257 | -6,17675 | 32 | 30 | 2021-09-01 |  |  | 19.19 | SST
|  | IN20_JB_0117 | BOGOR RUMPIN |  | SMART8 | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | -6,383769 | 106,630629 | 42 |  |  |  | A | 106,63531 | -6,37718 | 42 | 40.5
|  | INBDG4152-3 | SUKABUMI CARINGIN |  | SMART8 | WEST JAVA | SUKABUMI | JAWA BARAT | -6.851537 | 106.884227 |  | 47 |  |  | A | 106,88467 | -6,85067 | 52 | 47
|  | INJB21_0327 | SERANG CARENANG |  | SMART8 | JABODETABEK | SERANG | BANTEN | -6.09652 | 106.305026 |  | 54 |  |  | A | 106,30466 | -6,09739 | 62 | 54
|  | INBGR4075-2 | BOGOR CIBUNGBULANG |  | SMART8 | JABODETABEK | BOGOR | JAWA BARAT | -6.580568 | 106.668079 |  | 43 |  |  | A | 106,67162 | -6,58088 | 52 | 50
|  | INJKT6883-3 | GUNUNG KALER |  | SMART8 | JABODETABEK | TANGERANG | BANTEN | -6,101769 | 106,3944 | 52 | 43 |  |  | A | 106,3949 | -6,10157 | 52 | 43 |  |  |  | 62m
|  | INJKT6883-3 | GUNUNG KALER |  | SMART8 | JABODETABEK | TANGERANG | BANTEN | -6,101769 | 106,3944 | 52 | 43 |  |  | B | 106,39506 | -6,09954 | 52 | 43 |  |  |  | 257m
|  | INJB060_22_4568-1 | CISEENG BOGOR |  | SMART8 | JABODETABEK | BOGOR | JAWA BARAT | -6,43598 | 106,68269 | 42 | 39 |  |  | A | 106,68291 | -6,43591 | 42 | 39
|  | INJB060_22_4568-1 | CISEENG BOGOR |  | SMART8 | JABODETABEK | BOGOR | JAWA BARAT | -6,43598 | 106,68269 | 42 | 39 |  |  | B | 106,68176 | -6,43453 | 42 | 39
|  | INJB060_22_4568-1 | CISEENG BOGOR |  | SMART8 | JABODETABEK | BOGOR | JAWA BARAT | -6,43598 | 106,68269 | 42 | 39 |  |  | C | 106,68255 | -6,43492 | 42 | 39
|  | INBGR4975-3 | GUNUNG SINDUR BOGOR 2 |  | SMART8 | JABODETABEK | BOGOR | JAWA BARAT | -6,369898 | 106,65705 | 42 | 37 |  |  | A | 106,65787 | -6,36917 | 42 | 37 |  |  |  | 120m
|  | INBGR4975-3 | GUNUNG SINDUR BOGOR 2 |  | SMART8 | JABODETABEK | BOGOR | JAWA BARAT | -6,369898 | 106,65705 | 42 | 37 |  |  | B | 106,65746 | -6,36936 | 42 | 37 |  |  |  | 76m
|  | INJB060_22_4870-1 | CIAMPEA BOGOR |  | SMART8 | JABODETABEK | BOGOR | JAWA BARAT | -6,596758 | 106,71605 | 52 | 46 |  |  | A | 106,71648 | -6,59851 | 46 | 52
|  | INJB060_22_4870-1 | CIAMPEA BOGOR |  | SMART8 | JABODETABEK | BOGOR | JAWA BARAT | -6,596758 | 106,71605 | 52 | 46 |  |  | B | 106,71561 | -6,59673 | 46 | 52
|  | INJB21_0584 | DRAMAGA BOGOR |  | SMART8 | JABODETABEK | BOGOR | JAWA BARAT | -6,577276 | 106,73407 | 42 | 33 |  |  | A | 106,73293 | -6,57703 | 42 | 33 |  |  |  | 128m
|  | INJB21_0584 | DRAMAGA BOGOR |  | SMART8 | JABODETABEK | BOGOR | JAWA BARAT | -6,577276 | 106,73407 | 42 | 33 |  |  | B | 106,73409 | -6,5766 | 42 | 33 |  |  |  | 76m
|  | INJB21_0246 | TANGERANG PAGEDANGAN |  | SMART8 | JABODETABEK | TANGERANG | BANTEN | -6,32606 | 106,60321 | 42 | 33 |  |  | A | 106,60219 | -6,3273 | 42 | 38 |  |  |  | 180m
|  | INJB21_0246 | TANGERANG PAGEDANGAN |  | SMART8 | JABODETABEK | TANGERANG | BANTEN | -6,32606 | 106,60321 | 42 | 33 |  |  | B | 106,60418 | -6,32709 | 42 | 33 |  |  |  | 154m
|  | ZBGR_4657 | BOGOR CIOMAS 2 |  | SMART8 | JABODETABEK | BOGOR | JAWA BARAT | -6.60114 | 106.75379 | 42 | 36 |  |  | C | 106,75489 | -6,60329 | 42 | 40
|  | ZBGR_4657 | BOGOR CIOMAS 2 |  | SMART8 | JABODETABEK | BOGOR | JAWA BARAT | -6.60114 | 106.75379 | 42 | 36 |  |  | D | 106,75169 | -6,60025 | [13 empty] | Kand Nurmawan 5 kakak beradik, ibunda sesang dirawat kritis, 4 orang adik dah setuju tunggu Nurmawan kk tertua
|  | ZBGR_4657 | BOGOR CIOMAS 2 |  | SMART8 | JABODETABEK | BOGOR | JAWA BARAT | -6.60114 | 106.75379 | 42 | 36 |  |  | E | 106,75216 | -6,60061 | [13 empty] | Kand Slamet tetangga Sidiq, issue rebahan kena sidiq n nurmawan
|  | ZJKT_5008 | ZJKT_5008 |  | SMART8 | Jabodetabek (Inner) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | -610.978 | 1.068.033 | 42 | 33 |  |  | A | 106.87640° | -6.26690 | 25 | 24 | [11 empty] | Issue LL, Mundur tidak jadi menyewakan lahan nya karena keluarga tidak menyetujuinya, HUNTING OUT SAR
[15 empty] | B | 106..81485 | -6.68414 | [13 empty] | Validasi OG

## Validasi XL
Site ID Operator | Site Name TBG | Operator | Province | Latitude NOM | Longitude NOM | Tower Height (PI) | Antenna | Cand | Longitude Candidat | Latitude Candidate | Propose Tower Height | Longitude DMS | Latitude DMS | REMARK
JAW-JB-CKR-0068 | Pondok Ungu Permai Relocation | XL | JAWA BARAT | -6.179669 | 107.012981 | 32 | 30 | A | 107.0124 | -6.1796 | 32
JAW-JB-CKR-0068 | Pondok Ungu Permai Relocation | XL | JAWA BARAT | -6.179669 | 107.012981 | 32 | 30 | B | 107.014 | -6.1802 | 32
JAW-JB-CKR-0068 | Pondok Ungu Permai Relocation | XL | JAWA BARAT | -6.179669 | 107.012981 | 32 | 30 | C | 107.014 | -6.1791 | 32
JAW-JB-CKR-0068 | Pondok Ungu Permai Relocation | XL | JAWA BARAT | -6.179669 | 107.012981 | 32 | 30 | D | 107.0131 | -6.1797 | 32
JAW-JB-CKR-0068 | Pondok Ungu Permai Relocation | XL | JAWA BARAT | -6.179669 | 107.012981 | 32 | 30 | E | 107.0149 | 6.1793 | 32 |  |  |  | 129m
JAW-BT-TGR-0108 | ABAS_KEMIRI | XL | Banten | 6°6'44.88"S | 106°28'0.66'E | 52 | 50 | A | 106.4667 | -6.1114 | 52 | 106°28'00.0"E | 6°06'41.2"S
[8 empty] | B | 106.4669 | -6.1139 | 52 | 106°28'00.9"E | 6°06'50.0"S
[8 empty] | C | 106.4677 | -6.1142 | 52 | 106°28'03.7"E | 6°06'51.2"S
JAW-BT-RKB-0774 | BANJARSARI_WARUNGGUNUNG | XL | Banten | 6°19'20.32"S | 106°10'37.2"E | 52 | 50 | A | 106.178 | -6.3227 | 52 | 106°10'40.97"E | 6°19'21.66"S
[8 empty] | B | 106.1753 | -6.3232 | 52 | 106°10'31.22"E | 6°19'23.34"S
JAW-BT-RKB-0768 | LEBAK_CIMARGA | XL | Banten | 6°24'28.89"S | 106°12'32.61"E | 72 | 70 | A | 106.2087 | -6.4088 | 72 | 106°12'31.38"E | 6°24'31.79"S
[8 empty] | B | 106.2096 | -6.407 | 72 | 106°12'34.42"E | 6°24'25.34"S
JAW-BT-RKB-0773 | SUKAMANAH_RANGKASBITUNG | XL | Banten | 6°18'59.22"S | 106°16'44.4"E | 72 | 70 | A | 106.2778 | -6.3165 | 72 | 106°16'40.20"E | 6°18'59.48"S
[8 empty] | B | 106.2776 | -6.3158 | 72 | 106°16'39.43"E | 6°18'56.70"S
JAW-BT-TGR-0109 | JEUNGJING_CISOKA | XL | Banten | 6°16'51.79"S | 106°26'8.39"E | 52 | 50 | A | 106.4335 | -6.2809 | 52 | 106°26'07.9"E | 6°16'51.2"S
[8 empty] | B | 106.4342 | -6.2811 | 52 | 106°26'03.0"E | 6°16'51.8"S
JAW-BT-SRG-0057 | CIKANDE_CEMPLANG | XL | Banten | 6°19'44.51"S | 106°20'7.81"E | 52 | 50 | A | 106.3354 | -6.3285 | 52 | 106°20’07.5"E | 6°19'42.7"S
JAW-BT-SRG-0057 | CIKANDE_CEMPLANG | XL | Banten | 6°19'44.51"S | 106°20'7.81"E | 52 | 50 | B | 106.3374 | -6.329 | 52 | 106°20’14.8"E | 6°19'44.5"S
JAW-BT-SRG-0053 | KUSAMBI_CAWANG | XL | Banten | 6°9'26.13"S | 106°16'18.52"E | 42 | 40 | A | 106.2715 | -6.158 | 42 | 106°16’17.5”E | 6°09’28.9”S
JAW-BT-SRG-0056 | MODERN_NAMBO_ILIR | XL | Banten | 6°10'51.68"S | 106°19'54.84"E | 32 | 30 | A | 106.3342 | -6.178 | 32 | 106°20’03.1”E | 6°10’40.7”S
JAW-BT-TGR-0096 | CURUG_WETAN | XL | Banten | 6°15'39.33"S | 106°33'55.08"E | 42 | 40 | A | 106.5662 | -6.2602 | 42 | 106°33'58.32"E | 6°15'36.85"S
JAW-BT-TGR-0110 | PETE_TEGAL_SARI | XL | Banten | 6°14'34.97"S | 106°27'6.57"E | 52 | 50 | A | 106.4518 | -6.2426 | 52 | 106°27'06.6"E | 6°14'33.5"S
[8 empty] | B | 106.4513 | -6.2433 | 52 | 106°27'04.7"E | 6°14'36.0"S
[8 empty] | C | 106.4517 | -6.2422 | 52 | 106°27'06.3"E | 6°14'32.0"S
JAW-BT-RKB-0770 | KERSARATU_MALINGPING | XL | Banten | 6°46'34.75"S | 106°2'27.52"E | 72 | 70 | A | 106.0413 | -6.7767 | 72 | 106°02'28.5"E | 6°46'36.04"S
[8 empty] | B | 106.0405 | -6.7775 | 72 | 106°02'25.85"E | 6°46'38.93"S
JAW-BT-RKB-0766 | CIGOONG_SELATAN_CIKULUR | XL | Banten | 6°23'21.02"S | 106°11'22.31"E | 72 | 70 | A | 106.1905 | -6.3901 | 72 | 106°11'25.91"E | 6°23'24.36"S
[8 empty] | B | 106.1916 | -6.3891 | 72 | 106°11'29.74"E | 6°23'20.86"S
JAW-BT-PDG-0618 | BANYUBIRU_TEMBONG | XL | Banten | 6°20'2.04"S | 105°50'54.89"E | 52 | 50 | A | 105.8491 | -6.3337 | 52 | 105°50'56.63"E | 6°20'01.42"S
JAW-BT-PDG-0618 | BANYUBIRU_TEMBONG | XL | Banten | 6°20'2.04"S | 105°50'54.89"E | 52 | 50 | B | 105.8478 | -6.3343 | 52 | 105°50'52.13"E | 6°20'3.50"S
JAW-BT-PDG-0620 | SUKASARI_KADUHEJO | XL | Banten | 6°20'24.66"S | 106°3'50.88"E | 52 | 50 | A | 106.0636 | -6.3402 | 52 | 106° 3'49.08"E | 6°20'24.75"S
JAW-BT-PDG-0620 | SUKASARI_KADUHEJO | XL | Banten | 6°20'24.66"S | 106°3'50.88"E | 52 | 50 | B | 106.064 | -6.3416 | 52 | 106° 3'50.59"E | 6°20'29.87"S
JAW-BT-PDG-0622 | MAKUI_BANYUMEKAR | XL | Banten | 6°22'3.67"S | 105°50'32.08"E | 52 | 50 | A | 105.8415 | -6.3676 | 52 | 105°50'29.51"E | 6°22'3.27"S
JAW-BT-RKB-0767 | PARAGE_CIKULUR | XL | Banten | 6°20'58.6"S | 106°8'30.72"E | 52 | 50 | A | 106.1396 | -6.3516 | 52 | 106°08'22.7"E | 6°21'05.9"S
JAW-BT-RKB-0767 | PARAGE_CIKULUR | XL | Banten | 6°20'58.6"S | 106°8'30.72"E | 52 | 50 | B | 106.1406 | -6.3518 | 52 | 106°08'26.2"E | 6°21'06.6"S
JAW-BT-RKB-0763 | CITRA_MAJA_RAYA | XL | Banten | 6°20'4.3"S | 106°22'52.32"E | 52 | 50 | A | 106.38 | -6.3352 | 52 | 106°22'48.0"E | 6°20'06.8"S
JAW-BT-RKB-0763 | CITRA_MAJA_RAYA | XL | Banten | 6°20'4.3"S | 106°22'52.32"E | 52 | 50 | B | 106.3808 | -6.3349 | 52 | 106 22'51.0"E | 6 20'05.5"S
JAW-BT-TGR-0120 | BELIMBING_CENGKLONG | XL | Banten | 6°5'9.8"S | 106°40'51.99"E | 32 | 30 | A | 106.6818 | -6.0857 | 32 | 106°40'54.6"E | 6°05'08.6"S
JAW-BT-PDG-0619 | MEKARWANGI_SODONG | XL | Banten | 6°24'39.52"S | 105°58'48.72"E | 52 | 50 | A | 105.981 | -6.4118 | 52 | 105°58'48.7"E | 6°24'39.5"S
JAW-BT-PDG-0619 | MEKARWANGI_SODONG | XL | Banten | 6°24'39.52"S | 105°58'48.72"E | 52 | 50 | B | 105.9809 | -6.4116 | 52 | 105°58'51.1"E | 6°24'41.9"S
JAW-BT-PDG-0621 | RANCATEUREUP_LABUAN | XL | Banten | 6°22'48.58"S | 105°50'47.39"E | 52 | 50 | B | 105.8471 | -6.3795 | 52 | 105°50'49.7"E | 6°22'46.2"S
JAW-JB-CKR-0120 | THAMRIN_JABABEKA | XL | Jawa Barat | 6°18'21.78"S | 107°10'29.06"E | 32 | 30 | A | 107.175 | -6.3053 | 32 | 107°10'30.09"E | 06°18'19.81"S
JAW-BT-RKB-0775 | CIGOONG_UTARA_CIKULUR | XL | Banten | 6°23'18.8"S | 106°10'0.38"E | 52 | 50 | A | 106.1654 | -6.3884 | 52 | 106°09'55.5"E | 06°23'18.3"S
JAW-JK-KYB-0468 | RAWASARI_BARAT | XL | DKI Jakarta
JAW-JK-KYB-0296 | SAWO_KECI_BUKIT_DURI | XL | DKI Jakarta
JAW-JK-KYB-0467 | CEMPAKA_HARAPAN_MULIA | XL | DKI Jakarta
JAW-JK-GGP-0456 | SETIA_KAWAN_KALI_ANYAR | XL | DKI Jakarta | 06°1'29.28" S | 106°6’16.03" E | 32 | 30 | D | 106.8003 | -6.1603 | 24.5 | 106°48'01.03"E | 06°09'36.92"S
JAW-BT-SRG-0061 | PEKIJING_GEDEG_KALANGANYAR | XL | Banten | 06°7'29.28" S | 106°6’16.03" E | 62 | 60 | A | 106.1047 | -6.1225 | 62 | 106°06'16.9"E | 06°07'20.9"S
JAW-BT-SRG-0061 | PEKIJING_GEDEG_KALANGANYAR | XL | Banten | 06°7'29.28" S | 106°6’16.03" E | 62 | 60 | B | 106.1041 | -6.1234 | 62 | 106°06'14.6"E | 06°07'24.4"S
JAW-BT-SRG-0060 | TAKTAKAN_CILOWONG_SERANG | XL | Banten | 6°8'59.46"S | 106°4'46.94"E | 72 | 70 | A | 106.0801 | -6.1501 | 72 | 106°04'48.5"E | 06°09'00.4"S
JAW-BT-SRG-0062 | OTONOMI_CIKANDE_SERANG | XL | Banten | 6°12'52.75"S | 106°21'16.15"E | 42 | 40 | A | 106.3531 | -6.215 | 42 | 106°21'11.0"E | 06°12'53.9"S
JAW-BT-TGR-0115 | TANJUNG_ANOM_BONISARI | XL | BANTEN | 6°1'33.41"S | 106°32'41.64"E | 52 | 50 | A | 106.5434 | -6.0253 | 52 | 106°32'36.30"E | 06°1'31.20"S
JAW-BT-TGR-0115 | TANJUNG_ANOM_BONISARI | XL | BANTEN | 6°1'33.41"S | 106°32'41.64"E | 52 | 50 | B | 106.5414 | -6.026 | 52 | 106°32'28.9"E | 06°1'33.8"S
JAW-BT-TGR-0115 | TANJUNG_ANOM_BONISARI | XL | BANTEN | 6°1'33.41"S | 106°32'41.64"E | 52 | 50 | C | 106.5472 | -6.0286 | 62 | 106°32'50.0"E | 06°1'43.1"S
JAW-BT-PDG-0629 | SIKULAN_JIPUT | XL | BANTEN | 6°19'3.77"S | 105°53'58.48"E | 72 | 70 | A | 105.899 | -6.3198 | 72 | 105°53'56.49"E | 6°19'11.39"S
JAW-BT-PDG-0629 | SIKULAN_JIPUT | XL | BANTEN | 6°19'3.77"S | 105°53'58.48"E | 72 | 70 | B |  |  | 72 | 105°53'59.97"E | 6°19'10.82"S
JAW-BT-PDG-0623 | TAMANJAYA_SUMUR | XL | BANTEN | 6°46'38.26"S | 105°30'21.88"E | 62 | 60 | A | 105.5061 | -6.7773 | 62 | 105°30'21.87"E | 6°46'38.15"S
JAW-BT-PDG-0623 | TAMANJAYA_SUMUR | XL | BANTEN | 6°46'38.26"S | 105°30'21.88"E | 62 | 60 | B |  |  | 62 | 105°30'24.97"E | 6°46'32.20"S
JAW-JB-SBM-2468 | LANGENSARI_SUKARAJA | XL | JAWA BARAT | 6°52'55.62"S | 106°58'45.86"E | 52 | 50 | A | 106.9789 | -6.8814 | 52 | 106°58'43.90"E | 6°52'53.15"S
JAW-JB-SBM-2468 | LANGENSARI_SUKARAJA | XL | JAWA BARAT | 6°52'55.62"S | 106°58'45.86"E | 52 | 50 | B | 106.9795 | -6.88136 | 52 | 106°58'46.13"E | 6°52'52.90"S
JAW-JB-SBM-2468 | LANGENSARI_SUKARAJA | XL | JAWA BARAT | 6°52'55.62"S | 106°58'45.86"E | 52 | 50 | C | 106.9776 | -6.88159 | 52 | 106°58'39.40"E | 6°52'53.72"S
JAW-JB-SBM-2468 | LANGENSARI_SUKARAJA | XL | JAWA BARAT | 6°52'55.62"S | 106°58'45.86"E | 52 | 50 | D | 106.9813 | -6.8818 | 52 | 106°58'52.7"E | 6°52'54.4"S | Need
JAW-JB-SBM-2468 | LANGENSARI_SUKARAJA | XL | JAWA BARAT | 6°52'55.62"S | 106°58'45.86"E | 52 | 50 | E | 106.979 | -6.8791 | 52 | 106°58'44.4"E | 6°52'44.9"S
JAW-BT-RKB-0789 | CURUGBADAK_MAJA_LEBAK | XL | BANTEN | 6°20'51.59"S | 106°23'7.23"E | 52 | 50 | A | 106.3855 | -6.347 | 52 | 106°23'07.6"E | 6°20'49.1"S
JAW-BT-RKB-0789 | CURUGBADAK_MAJA_LEBAK | XL | BANTEN | 6°20'51.59"S | 106°23'7.23"E | 52 | 50 | B | 106.3854 | -6.3462 | 52 | 106°23'07.2"E | 6°20'46.5"S
JAW-JB-CBI-0148 | BOGOR_LEUWISADENG | XL | JAWA BARAT | 6°17'20.28"S | 106°50'25.77"E | 42 | 40 | A | 106.6032 | -6.5736 | 42 | 106°36'11.6"E | 6°34'24.9"S
JAW-JB-CBI-0148 | BOGOR_LEUWISADENG | XL | JAWA BARAT | 6°17'20.28"S | 106°50'25.77"E | 42 | 40 | B | 106.6017 | -6.5746 | 42 | 106°36'06.0"E | 6°34'28.4"S
JAW-JB-CBI-0148 | BOGOR_LEUWISADENG | XL | JAWA BARAT | 6°17'20.28"S | 106°50'25.77"E | 42 | 40 | C | 106.5993 | -6.5742 | 42 | 106°35'57.6"E | 6°34'27.1"S
JAW-JB-CBI-0148 | BOGOR_LEUWISADENG | XL | JAWA BARAT | 6°17'20.28"S | 106°50'25.77"E | 42 | 40 | D | 106.6013 | -6.5779 | 42
JAW-JB-SBM-2466 | WANGUNREJA_NYALINDUNG | XL | JAWA BARAT | 6°58'55.61"S | 106°53'11.43"E | 72 | 70 | A | 106.8864 | -6.98244 | 72 | 106°53'10.90"E | 6°58'56.78"S
JAW-JB-SBM-2466 | WANGUNREJA_NYALINDUNG | XL | JAWA BARAT | 6°58'55.61"S | 106°53'11.43"E | 72 | 70 | B | 106.8858 | -6.98095 | 72 | 106°53'8.88"E | 6°58'51.42"S
JAW-JB-SBM-2466 | WANGUNREJA_NYALINDUNG | XL | JAWA BARAT | 6°58'55.61"S | 106°53'11.43"E | 72 | 70 | C | 106.8873 | -6.9806 | 72 | 106°53'14.3"E | 6°58'50.2"S
JAW-JB-SBM-2466 | WANGUNREJA_NYALINDUNG | XL | JAWA BARAT | 6°58'55.61"S | 106°53'11.43"E | 72 | 70 | D | 106.8871 | -6.9806 | 72 | 106°53'13.6"E | 6°58'50.3"S
JAW-BT-PDG-0628 | RANCABUGEL_MEKARJAYA | XL | BANTEN | 6°23'37.19"S | 106°2'6.66"E | 62 | 55 | A | 106.0347 | -6.3947 | 62 | 106° 2'4.90"E | 6°23'40.80"S
JAW-BT-PDG-0628 | RANCABUGEL_MEKARJAYA | XL | BANTEN | 6°23'37.19"S | 106°2'6.66"E | 62 | 55 | B | 106.035 | -6.3944 | 62 | 106° 2'6.00"E | 6°23'39.80"S
JAW-BT-PDG-0626 | SINARJAYA_MANDALAWANGI | XL | BANTEN | 105°58'18.18"E | 6°17'43.99"S | 62 | 60 | A | 105.9712 | -6.2952 | 62 | 105°58'16.30"E | 6°17'42.70"S
JAW-BT-PDG-0630 | KAMPUNG_KADUNGALAK_WIRASINGA | XL | BANTEN | 6°24'28.86"S | 106°3'21.21"E | 52 | 50 | A | 106.055 | -6.40762 | 52 | 106° 3'18.07"E | 6°24'27.43"S
JAW-BT-PDG-0630 | KAMPUNG_KADUNGALAK_WIRASINGA | XL | BANTEN | 6°24'28.86"S | 106°3'21.21"E | 52 | 50 | B | 106.0552 | -6.4074 | 52 | 106° 3'18.60"E | 6°24'26.60"S
JAW-JB-BGR-0234 | BANTARJATI RELOCATION | XL | JAWA BARAT | 6°34'48.0"S | 106°49'06.4"E | 42 | 40 | A | 106.8185 | -6.5824 | RT 7 + MT 25 | 106° 49'06.57"E | 6°34'36.71"S
JAW-JB-BGR-0234 | BANTARJATI RELOCATION | XL | JAWA BARAT | 6°34'48.0"S | 106°49'06.4"E | 42 | 40 | B | 106.8174 | -6.5814 | 42
JAW-JB-BGR-0239 | HARJASARI BOGOR | XL | JAWA BARAT | 6°39'09.8"S | 106°50'28.1"E | 32 | 30 | A | 106.8414 | -6.6529 | 32 | 106°50'29.0"E | 6°39'10.4"S
JAW-BT-TGR-0114 | RAWA_BONI_PAKUHAJI | XL | BANTEN | 6°05'07.5"S | 106°36'03.2"E | 42 | 40 | A | 106.6014 | -6.0846 | 42 | 106°36'05.2" E | 06°05'04.6" S
JAW-JB-SBM-2463 | BOJONGLONGOK_PARAKAN_SALAK | XL | JAWA BARAT | 6°49'10.49"S | 106°43'33.24"E | 52 | 50 | A | 106,72487 | -6,81865 | 52 | 106°43'29.51"E | 6°49'07.18"S
JAW-JK-KYB-0276 | KERANJI CIGANJUR | XL | DKI JAKARTA | -6.337703 | 106.802817 | 25 | 24 | A | 106.80336 | -6.33741 | MCP 20 + Pedestal 1m |  |  | SENGKETA
[8 empty] | B | 106.80317 | -6.33739 | MCP 20 + Pedestal 1m |  |  | SENGKETA
[8 empty] | C | 106.80247 | -6.33773 | MCP 20 + Pedestal 1m |  |  | LL MENOLAK
[8 empty] | E | -6.33623 | 106.80286 | MCP 20 + Pedestal 1m |  |  | VALIDASI OG
JAW-JK-KYB-0273 | JAGAKARSA LENTENG AGUNG | XL | DKI JAKARTA | -6.341708 | 106.838042 | 25 | 24 | A | 106.83824 | -6.34079 | MCP 20 + Pedestal 1m |  |  | OG VALIDASI
JAW-JK-KYB-0301 | TEBET TIMUR IV RELOCATION | XL | DKI JAKARTA | -6.23775 | 106.853958 | 25 | 24 | E | 106.85412 | -6.23706 | MCP 20 + Pedestal 1m |  |  | VALIDASI OK
[8 empty] | F | 106.85316 | -6.24068 | MCP 20 + Pedestal 1m |  |  | VALIDASI NOK
JAW-JK-GGP-0442 | JELAMBAR_BARAT_GROGOL | XL | DKI JAKARTA | -6.149722 | 106.784928 | 25 | 24 | D | 106.784220 | -6.14929 | MCP 20 + Pedestal 1m |  |  | VALIDASI OK
JAW-JK-KYB-0309 | MANGARAI SELATAN RELOCATION | XL | DKI JAKARTA | -6.213550° | 106.852817° | 25 | 24 | A | '106.85377 | '-06.21378 | MCP 20 + Pedestal 1m |  |  | VALIDASI NOK
JAW-BT-RKB-0759 | LEBAKSANGKA_LEBAKGEDONG | XL

## Validasi TSEL
Site ID Operator | Site Name TBG | Regional | Residence | Province | Longitude NOM | Latitude NOM | Cand | Longitude Candidat | Latitude Candidate | Propose Tower Height | Remarks
| KOSAMBI KRESEK | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | -6.1786 | 106.7169 | B | 106.7167 | -6.1786 | 20
[7 empty] | C | 106.7173 | -6.1787 | 20
[7 empty] | D | 106.7162 | -6.1779 | 20
[7 empty] | E | 106.7157 | -6.1782 | 20
[7 empty] | F | 106.7156 | -6.1779 | 20
SKB204 | PASAR CISAATSKB | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | -6.9031 | 106.8935 | P | 106.8932 | -6.9027 | 52
[7 empty] | Q | 106.8937 | -6.9019 | 52
[7 empty] | R | 106.8933 | -6.9002 | 52
RKB069 | CURUGBADAKMAJA | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | -6.344 | 106.3808 | P | 106.3804 | -6.3446 | 52 | IW Failed
[7 empty] | Q | 106.3798 | -6.3455 | 52 | OK
CBN436 | CURUGBITUNGNANGGUNG | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | -6.344 | 106.3808 | P | 106.5421 | -6.6298 | 52 | Lahan LP2B, tidak bisa digunakan untuk pembangunan
[7 empty] | Q | 106.5419 | -6.6289 | 52 | IW Failed
[7 empty] | R | 106.5416 | -6.6311 | 52 | DRM NOK
[7 empty] | S | 106.5429 | -6.6282 | 52 | IW Failed
[7 empty] | T | 106.5434 | -6.6276 | 52 | NOK (19.03.21), Kontur tanah rendah
[7 empty] | U | 106.5405 | -6.6289 | 52 | IW Failed, Penolakan warga Luar Radius
[7 empty] | V | 106.5426 | -6.6285 | 52 | Need Approval
SRG269 | PERMANENTCOMBATCIKANDEPERMAI | JABODETABEK (OUTER) | SERANG | BANTEN | -6.2237 | 106.3456 | P | 106.3451 | -6.2236 | 42
[7 empty] | Q | 106.347 | -6.2223 | 42
TNX324 | NEGLASARINEGLASARI | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | -6.151 | 106.6325 | P | 106.6356 | -6.152 | RT 12m + MT20m | NOK DRM
[7 empty] | Q | 106.6322 | -6.1509 | 32m | Issue Legalitas Lahan
[7 empty] | R | 106.6321 | -6.1527 | RT 8m + MT 20m | Issue Legalitas Lahan, IW Failed
[7 empty] | S | 106.6324 | -6.1525 | Monopole 25m | Need Approval
TNX323 | PASIRJAYAJATIUWUNG | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | -6.1895 | 106.5701 | P | 106.5698 | -6.1894 | 20
[7 empty] | Q | 106.5698 | -6.1894 | 20
TGR238 | BENCONGANKELAPADUA | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | -6.2392 | 106.6021 | P | 106.6039 | -6.2403 | 25 | Lahan internal PWU
[7 empty] | Q | 106.6012 | -6.2402 | 32
[7 empty] | R | 106.6079 | -6.2419 | 42
[7 empty] | S | 106.607 | -6.2425 | 42
JBX304 | MANYARKALIDERES | JABODETABEK (INNER) | KOTA JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | -6.1204 | 106.7145 | P | 106.7154 | -6.1203 | MCP 20 | Existing TBG
[7 empty] | Q | 106.7144 | -6.1204 | MCP 25 | Kandidat hasil Join Survey, Penolakan dari RT dan RW
[7 empty] | R | 106.7155 | -6.1196 | MCP 25 | Tidak sesuai skema TBG, penolakan warga
[7 empty] | S | 106.7127 | -6.1216 | MCP 25 | OK | Lahan di dalam gang sempit, CME erection manual
JBX306 | STAKALIDERES | JABODETABEK (INNER) | KOTA JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | -6.1632 | 106.6999 | P | 106.6998 | -6.1633 | MCP 20m | OK DRM, MCP 25m
JTX483 | PONDOKRANGGONCIPAYUNG | JABODETABEK (INNER) | KOTA JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | -6.3513 | 106.9068 | P | 106.9073 | -6.35 | MCP 20m | Existing TBG
[5 empty] | -6.3513 | 106.9068 | Q | 106.9071 | -6.3516
TGR236 | PERMANENTCMBTLIONAIR | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | -6.1936 | 106.4988 | P | 106.4987 | -6.1936 | RT 8 + MT 25m | IW failed penolakan warga
[7 empty] | Q | 106.4984 | -6.194 | Monopole 32m | IW failed, Penolakan warga Luar Radius (Cluster)
[7 empty] | R | 106.498 | -6.1937 | RT 8 + MT 25m | Ada penolakan dari pihak pengontrak ruko
[7 empty] | S | 106.4992 | -6.1958 | SST 42m | NOK
[7 empty] | T | 106.4954 | -6.1941 | SST 42m | NOK
[7 empty] | U | 106.4992 | -6.1938 | RT 7m + MT 25m | OK, IW Failed : penolakan 3 KK
[7 empty] | V | 106.4971 | -6.1938 | RT 7m + MT 25m | Failed
[7 empty] | W | 106.4977 | -6.1932 | RT 7m + MT 25m | Need Approval
CPT249 | PARADISESERPONG2 | JABODETABEK (OUTER) | KOTA TANGERANG SELATAN | BANTEN | -6.3539 | 106.7021 | P | 106.7024 | -6.3541 | Propose Colo MCP 20 | NOK DRM
[7 empty] | Q | 106.7024 | -6.3541 | Monopole 25m | Need Approval
SKB215 | SUKAJAYASALABINTANA | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | -6.8957 | 106.9497 | P | 106.9504 | -6.8957 | SST 52m
[7 empty] | Q | 106.9498 | -6.8965 | SST 52m
[7 empty] | R | 106.9494 | -6.8981 | SST 62m
[7 empty] | S | 106.9481 | -6.896 | SST 52m | OK
SKB896 | GUNUNGJAYACISAAT | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | -6.8797 | 106.9049 | P | 106.906 | -6.8792 | SST 52m | Lahan LP2B
[7 empty] | Q | 106.9055 | -6.8766 | SST 52m | Legalitas lahan
[7 empty] | R | 106.903 | -6.8761 | SST 52m | NOK
[7 empty] | S | 106.9052 | -6.8768 | SST 52m
[7 empty] | T | 106.906 | -6.8792 | SST 52m
[7 empty] | U | 106.9079 | -6.8787
[7 empty] | V | 106.9038 | -6.8808
[7 empty] | W | 106.9028 | -6.8747
[7 empty] | X | 107.9033 | -6.8751
CKR338 | PERUMAHAN KSB | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 107.1141 | -6.4007 | P | 107.1141 | -6.4021 | SST 32 | OK, IW Failed
[7 empty] | R | 107.1145 | -6.4044 | SST 32 | Kandidat Terlalu Jauh
[7 empty] | S | 107.1144 | -6.4031 | SST 32 | Kandidat Terlalu Jauh
TNX322 | PASARBARUKARAWACI | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 106.6229 | -6.1656 | P | 106.6279 | -6.1633 | SST 42 | NOK
[7 empty] | Q | 106.6267 | -6.1634 | SST 42 | Failed
[7 empty] | S | 106.6231 | -6.1683 | SST 42 | OK
CKR330 | PERUMAHANCIBARUSAHJAYA | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 107.077 | -6.429 | P | 107.0773 | -6.428 | MCP 20 | NOK
[7 empty] | Q | 107.0788 | -6.4317 | SST 42 | OK RANE 30.6.21
[7 empty] | R | 107.0803 | -6.432 | SST 42 | Terlalu Jauh, Kurang Grid
[7 empty] | S | 107.0838 | -6.43 | SST 42 | NOK
[7 empty] | T | 107.0831 | -6.4299 | SST 42 | NOK
[7 empty] | U | 107.0835 | -6.4292 | SST 42 | NOK
JUX067 | ELANGLAUT | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 106.7496 | -6.1282 | P | 106.7984 | -6.2867 | MCP 25 | OK DRM, IW Failed. Penolakan dari pabrik
[7 empty] | Q | 106.7492 | -6.1303 | MCP 25 | NOK, kurang Grid
[7 empty] | R | 106.7494 | -6.1278 | MCP 25 | OK RANE
JSX943 | CILANDAKBAWAH | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | 106.7992 | -6.2866 | P | 106.7508 | -6.1294 | MCP 25 | NOK
[7 empty] | Q | 106.8029 | -6.2865 | MCP 25 | NOK, Terlalu Jauh dari NOM
[7 empty] | R | 106.7996 | -6.2849 | MCP 25 | NOK, Near Existing
[7 empty] | S | 106.8014 | -6.2872 | MCP 25 | Kandidat OK (Jovis) IW Failed
[7 empty] | T | 106.8022 | -6.2871 | MCP 25 | NOK
[7 empty] | U | 106.8019 | -6.2879 | MCP 25 | NOK
[7 empty] | V | 106.8005 | -6.2853 | MCP 25 | OK 30.06, Failed IW
[7 empty] | W | 106.8007 | -6.287 | MCP 25 | OK, IW Failed
JUX075 | SWASEMBADABARATJAKUT | JABODETABEK (INNER) |  |  | 106.8886 | -6.1224 | P | 106.8887 | -6.122 | MCP 25
[7 empty] | Q | 106.8891 | -6.1217 | RT 15 + Pole 15
JBX309 | GAGASEMANAN | JABODETABEK (INNER) |  |  | 106.7021 | -6.1666 | P | 106.701 | -6.1672 | MCP 25
[7 empty] | Q | 106.701 | -6.1668 | MCP 25
JTX537 | RAYAPONCOL | JABODETABEK (INNER) |  |  | 106.8703 | -6.3209 | P | 106.8705 | -6.3204 | MCP 25
[7 empty] | Q | 106.8708 | -6.3197 | SST 32
[7 empty] | R | 106.8711 | -6.3227 | SST 32
[7 empty] | S | 106.8703 | -6.32 | SST 32
| DURIUTARA2 | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 106.8033 | -6.1545 | P | 106.8043 | -6.1546 | MCP 25
[7 empty] | Q | 106.8037 | -6.1541 | RT 12m + POLE 6m
[7 empty] | R | 106.8041 | -6.1546 | MCP 25
[7 empty] | S | 106.8044 | -6.1544 | RT 18m + POLE 6m
BOX048 | MEKARWANGITANAHSEREAL | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BOGOR | JAWA BARAT | 106.7876 | -6.5448 | P | 106.7873 | -6.5474
CBN471 | PARUNG PANJANGJAGABITA | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 106.5181 | -6.3295 | P | 106.5173 | -6.3295 | SST 62m | Cand P, Priority 1
[7 empty] | Q | 106.5174 | -6.3284 | SST 62m | Cand Q, Priority 2
[7 empty] | R | 106.5204 | -6.3301 | SST 62m | Cand R, NOK
TGR543 | RAYAKRONJOMEKARBARU | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 106.4009 | -6.0472 | P | 106.4012 | -6.0472 |  | Cand P, Priority 1
[7 empty] | Q | 106.4022 | -6.0472 |  | Cand Q, Priority 2
[7 empty] | R | 106.4034 | -6.0479 |  | Cand R, NOK
SRG284 | KAREOJAWILAN | JABODETABEK (OUTER) | SERANG | BANTEN | 106.3469 | -6.2508 | P | 106.3471 | -6.25 |  | Cand P, Priority 1
[7 empty] | Q | 106.3472 | -6.249 |  | Cand Q, Priority 2
[7 empty] | R | 106.3474 | -6.2483 |  | Cand R, Priority 3
PDG123 | DESAPANGGUKINGAN | JABODETABEK (OUTER) | PANDEGLANG | BANTEN | 106.1688 | -6.277 | P | 106.1682 | -6.278 | SST 52m | OK, GO SITAC
RKB078 | JALUPANGMULYA | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 106.2256 | -6.5278 | P | 106.2257 | -6.5275 | SST 52m | OK, GO SITAC
JTX539 | PERMANENASRAMAHAJI | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA |  |  | P | 106.8846 | -6.2858 | MCP 25m
[7 empty] | Q | 106.8849 | -6.2845 | MCP 25m
TGR542 | RANCAGEDEGUNUNGKALER | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 106.3876 | -6.0904 | P | 106.3884 | -6.0896 |  | Cand P, Priority 2
[7 empty] | Q | 106.3885 | -6.0907 |  | Cand Q, NOK
[7 empty] | R | 106.3871 | -6.0893 |  | Cand R, Priority 1
KRW252 | KARAWANG BARATMEKARJATI | JABODETABEK (OUTER) | KARAWANG | JAWA BARAT | 107.2965 | -6.2447 | P | 107.2955 | -6.2471 | SST 52m | Cand P, NOK
[7 empty] | Q | 107.2952 | -6.2462 | SST 52m | Cand Q, NOK
[7 empty] | R | 107.2966 | -6.2443 | SST 52m | Cand R, Priority 1
[7 empty] | S | 107.2984 | -6.2446 | SST 52m | OK, DRM 15.09
[7 empty] | T | 107.2984 | -6.2446 | SST 52m
KRW256 | KLARI | JABODETABEK (OUTER) | KARAWANG | JAWA BARAT | 107.3558 | -6.3477 | P | 107.3566 | -6.3474 | SST 42m | Cand P, Priority 1
[7 empty] | Q | 107.3574 | -6.3472 | SST 42m | Cand Q, Priority 2
[7 empty] | R | 107.3575 | -6.3484 | SST 42m
[7 empty] | S | 107.3574 | -6.3486 | SST 42m | Cand R, Priority 3
KRW262 | CILAMAYA KULONPASIRJAYA | JABODETABEK (OUTER) | KARAWANG | JAWA BARAT | 107.5264 | -6.1922 | P | 107.5256 | -6.1928 | SST 52m | Cand P, Priority 2
[7 empty] | Q | 107.5274 | -6.1933 | SST 52m | Cand Q, Priority 1
KRW263 | Cikarang Cilamaya Wetan | JABODETABEK (OUTER) | KARAWANG | JAWA BARAT | 107.5464 | -6.2701 | P | 107.5468 | -6.2701 | SST 52m | Cand P, Priority 1
[7 empty] | Q | 107.5478 | -6.2708 | SST 52m | Cand Q, Priority 2
CBN521 | RUMPINTAMANSARI | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 106.6172 | -6.4037 | P | 106.6163 | -6.4042 | SST 42m | Cand P, Priority 1
[7 empty] | Q | 106.6164 | -6.4035 | SST 42m | Cand Q, Priority 2
PWK083 | SMKN3SUKATANIPWK | JABAR | PURWAKARTA | JAWA BARAT | 107.3922 | -6.6093 | P | 107.3917 | -6.6092 | SST 52m | Cand P, Priority 1
[7 empty] | Q | 107.3896 | -6.6098 | SST 52m | Cand Q, Priority 2
[7 empty] | R | 107.3925 | -6.6076 | SST 52m | Cand R, NOK
PWK085 | SMKN1DARANGDANPURWAKARTA | JABAR | PURWAKARTA | JAWA BARAT | 107.4985 | -6.7294 | P | 107.5017 | -6.734 | SST 52m | Cand P, NOK
[7 empty] | Q | 107.4976 | -6.7322 | SST 52m | Cand Q, Priority 1
[7 empty] | R | 107.4973 | -6.7312 | SST 52m | Cand R, Priority 2
[7 empty] | S | 107.4966 | -6.7308 | SST 52m | Cand S, Priority 3
[7 empty] | T | 107.4964 | -6.7309 | SST 52m | OK
SKB155 | TANJUNGJAMPANGKULON | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 106.625 | -7.2472 | P | 106.6265 | -7.2478 | SST 52m | Cand P, Priority 1
[7 empty] | Q | 106.6242 | -7.2455 | SST 52m | Cand Q, NOK
[7 empty] | R | 106.6221 | -7.247 | SST 52m | Cand R, NOK
[7 empty] | S | 106.6245 | -7.2471 | SST 52m | Cand S, OK
CLG115 | BENDUNGANCILEGON | JABODETABEK (OUTER) | KOTA CILEGON | BANTEN | 106.0506 | -6.0346 | P | 106.0506 | -6.034 | SST 42m | Cand P, Priority 1
[7 empty] | Q | 106.0494 | -6.0346 | SST 42m | Cand Q, NOK
[7 empty] | R | 106.05 | -6.036 | SST 42m | Kand R OK RTPE, Penolakan 6KK warga rebahan
[7 empty] | S | 106.0513 | -6.0365 | SST 42m | Need Review
TGR433 | RAJEG_TANJAKAN MEKAR | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 106.5317 | -6.1009 | P | 106.5318 | -6.101 | SST 52m | Cand P, Priority 1
[7 empty] | Q | 106.5322 | -6.1019 | SST 52m | Cand Q, NOK
TGR546 | SOLEARTANGERANG | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 106.4028 | -6.2901 | P | 106.4025 | -6.2899 | SST 52m | Cand P, Priority 1
[7 empty] | Q | 106.4035 | -6.2896 | SST 52m | Cand Q, Priority 2
PLR012 | SUDAJAYAGIRANGSKB | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 106.9498 | -6.8856 | P | 106.9496 | -6.8862 | SST 52m | Cand P, OK
CBN483 | CARINGINBOCIMI | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 106.8283 | -6.6881 | P | 106.827 | -6.6886 | SST 52m | Cand P, Priority 1
[7 empty] | Q | 106.8288 | -6.6888 | SST 52m | Cand Q, Priority 2
[7 empty] | R | 106.9496 | -6.8862 | SST 52m | Cand R, NOK
BOX045 | BUKITCIMANGGUCITY | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BOGOR | JAWA BARAT | 106.7892 | -6.5359 | A | 106.7897 | -6.535 | SST 42m | OK, IW Failed
[7 empty] | B | 106.7882 | -6.535 | SST 42m | OK, IW Failed, Penolakan dari RT dan RW
[7 empty] | C | 106.7884 | -6.5336 | SST 42m | NOK RANE, Too FAR
[7 empty] | D | 106.7908 | -6.5358 | SST 42m | Need Re-Review
[7 empty] | P | 106.7898 | -6.5353 | SST 42m | OK, IW Failed
[7 empty] | Q | 106.7854 | -6.541 | SST 42m | NOK RANE, Too FAR
[7 empty] | R | 106.7876 | -6.5347 | SST 42m | IW Failed di ketinggian 42 (6KK)
[7 empty] | S | 106.7871 | -6.5344 | SST 42m | NOK RANE, Too FAR
[7 empty] | T | 106.7905 | -6.5343 | SST 42m | Need Review
[7 empty] | U | 106. 79103 | -6.536 | SST 42m | Need Review
CBN500 | CIPEUCANG | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT |  |  | P | 107.0515 | -6.4121 |  | OK, Priority 1
[7 empty] | Q | 107.0511 | -6.4109 |  | OK, Priority 2
[7 empty] | R | 107.0494 | -6.4131 |  | NOK
CKR346 | KARANGSETIAKARANGBAHAGIA | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT |  |  | P | 107.1697 | -6.2149 | SST 52m | NOK, need rehunting Near NOM propose COMBAT 42m
[7 empty] | Q | 107.1747 | -6.2183 | SST 52m | OK RTPE, Failed IW, akses ke site blocking developer
[7 empty] | R | 107.1821 | -6.2187 | SST 52m | Need Review
[7 empty] | S | 107.1793 | -6.2241 | SST 52m | Need Review
CKR349 | KARANGANYARBAHAGIA | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 107.1857 | -6.2012 | P | 107.1857 | -6.2012 | SST 52m | OK
[7 empty] | Q | 107.1886 | -6.2016 | SST 52m | NOK RANE, DRM 15.09
[7 empty] | S | 107.187 | -6.202 | SST 52m | Failed. IW issue di warga cluster
[7 empty] | R | 107.1842 | -6.2019 | SST 52m | Need Review RTPE
CKR360 | TELAGAMURNICIKARANGBARAT | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT |  |  | P | 107.1228 | -6.2466 |  | OK, Solusi COMBAT 42m
[7 empty] | Q | 107.1263 | -6.249 |  | Need Review RTPE
[7 empty] | R | 107.1262 | -6.2487 |  | Need Review RTPE
CKR361 | WALUYACIKARANGUTARA | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT |  |  | P | 107.1902 | -6.2623 |  | NOK, Propose lahan masjid INCELL
[7 empty] | Q | 107.1904 | -6.2619 |  | NOK, Propose lahan masjid INCELL
[7 empty] | R | 107.1881 | -6.2619 |  | NOK, Propose lahan masjid INCELL
[7 empty] | S | 107.1906 | -6.2593 | SST 52m | Need Review, Jarak ke NOM 230m titik INCELL
CBN480 | BANTARSARIRANCABUNGUR | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 106.7434 | -6.5294 | P | 106.7435 | -6.5293 | SST 52m | OK, P1
[7 empty] | Q | 106.7433 | -6.5291 | SST 52m | NOK
[7 empty] | R | 106.7451 | 6.5292 | SST 52m | NOK
[7 empty] | S | 106.7433 | -6.5291 | SST 52m | Need Review
TGR555 | PERMANENDANGDANGCISAUK2 | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 106.6203 | -6.3564 | P | 106.6205 | -6.3567
CKR363 | PERMANENRAYAPEBANYURANN | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT |  |  |  | 107.2678 | -6.2308 |  | IW Failed
[8 empty] | 107.2668 | -6.2348 |  | Too Far From NOM
[8 empty] | 107.2652 | -6.2305 |  | Need Review RTPE
CBN623 | PERMANENCOMBATTIRTAWARNARUMPIN | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 106.6353 | -6.3772 | P | 106.6353 | -6.3772 |  | Penolakan warga terkait akses lahan
[7 empty] | Q | 106.6368 | -6.3779 |  | Need Review
JTX541 | PERMANENCOMBATPTPUTIK | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA |  |  |  | 106.9279 | -6.1883 |  | NOK RTPE DRM 16.09
[8 empty] | 106.9236 | -6.1894 |  | NOK RTPE DRM 18.09
[8 empty] | 106.9252 | -6.1893 |  | Need Review
TGR553 | PERMANENDRIYACATANIA
CKR367 | PERMANENPTIDEMITSU | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 107.2125 | -6.3997 | P | 107.2125 | -6.3998 |  | Need Review RTPE
[7 empty] | Q | 107.2047 | -6.4012 | SST 42m | NOK RTPE
BOX049 | PERMANENCOMBATRAYASEMPLAK | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BOGOR | JAWA BARAT | 106.7628 | -6.5591 | P | 106.7635 | -6.5582 | SST 42m | OK RTPE DRM 19.09. IW Failed penolakan warga cluster
[7 empty] | Q | 106.7646 | -6.561 | SST 42m
[7 empty] | R | 106.7625 | -6.5553 | SST 42m | Need Review
[7 empty] | S | 106.7648 | -6.5598 | SST 42m
[7 empty] | T | 106.7649 | -6.5593
[7 empty] | U | 106.7615 | -6.5587 | SST 36m | Need Review RTPE
CKR364 | PERMANENKAREDOKCIBARUSAH | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 107.0838 | -6.4051 | P | -6.4051 | 107.0838 | SST 42m | Titik OK, Plan RF 41m
CKR368 | PERMANENPERUMSERANGSELALU
CBN618 | PERMANENKERTAJAYARUMPIN | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 106.6114 | -6.38541 | P | 106.6121 | -6.3875 | SST 42m | NOK RTPE DRM 16.09
[7 empty] | Q | 106.6102 | -6.3865 | SST 42m | OK RTPE, Failed IW
[7 empty] | R | 106.612 | -6.3859 | SST 42m | Need Review RTPE
CBN614 | PERMANENLEBAKWANGI2 | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 106.5447 | -6.4303 | P | 106.5447 | -6.4303 | SST 42m | IW Failed
[7 empty] | Q | 106.5457 | -6.4326 | SST 42m | NOK, titik kurang optimal untuk antenna
[7 empty] | R | 106.5455 | -6.4288 | SST 42m | NOK
[7 empty] | S | 106.5432 | -6.4318 | SST 42m | Need Review RTPE
CBN620 | PERMANENBOJONGKONENGKM0 | JABODETABEK (INNER) | BOGOR | JAWA BARAT
CBN480 | BANTARSARIRANCABUNGUR | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 106.7434 | -6.5294 | P | 106.7435 | -6.5293 | SST 52m | OK, P1. IW Failed, Penolakan Warga
[7 empty] | Q | 106.7433 | -6.5291 | SST 52m | NOK
[7 empty] | R | 106.7451 | 6.5292 | SST 52m | NOK
[7 empty] | S | 106.7433 | -6.5291 | SST 52m | OK, Lanjut sitac
CKR366 | PERMANENPERUMPERMATAINDAH | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 107.2427 | -6.2515 | P | 107.2359 | -6.2506 | SST 42m | NOK
[7 empty] | Q | 107.2354 | -6.2504 | SST 42m | NOK
[7 empty] | R | 107.2356 | -6.2526 | SST 42m | NOK
[7 empty] | S | 107.2427 | -6.2515 | SST 42m | Need Review RTPE
BKX430 | PERMANENCOMBATPERUMPTMBEKASI | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | 106.971 | -6.2552 | P | 106.9717 | -6.2547 | MCP 25m | IW Failed, Penolakan warga arah selatan
[7 empty] | Q | 106. 97254 | -6.2515 | MCP 25m | Need Review RTPE
[8 empty] | 106.9731 | -6.2536 | MCP 25m
BKX431 | PERMANENCOMBATJAKAPERMAI | JABODETABEK (INNER) | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | 106.9732 | -6.2446 | P | 106.9736 | -6.245 | SST 42m | NOK
[7 empty] | Q | 106.9748 | -6.2419 | MCP 25m | NOK
[7 empty] | R | 106.9735 | -6.2452 | MCP 25m | Need Review RTPE
JTX643 | AGUNGSEDAYUJAKUT | JABODETABEK (INNER) | KOTA JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 106.925 | -6.16529 | P | 106.9235 | -6.1677 | MCP 25m
JBX310 | KINTAMANITIMUR | JABODETABEK (INNER) | KOTA JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 106.7138 | -6.1488 | P | 106.7142 | -6.1472
CKR374 | VILLAGADINGHARAPAN | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 107.0271 | -6.1819 | P | 107.0263 | -6.1814 | SST 42m
[7 empty] | Q | 107.0241 | -6.1832
JTX650 | RELOCCIPINANGTIMUR | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 106.89159 | -6.20592 | P | 106.8903 | -6.2051 | MCP 25m | NOK
JTX650 | RELOCCIPINANGTIMUR | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 106.89159 | -6.20592 | Q | 106.8935 | -6.2064 | MCP 25m | NOK
JTX650 | RELOCCIPINANGTIMUR | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 106.89159 | -6.20592 | R | 106.8917 | -6.2065 | MCP 25m
JTX650 | RELOCCIPINANGTIMUR | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | 106.89159 | -6.20592 | S | 106.8917 | -6.2052 | MCP 25m
JSX711 | RELOCKEMANG | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 106.81998 | -6.2643 | P | 106.8204 | -6.2659 | MCP 25m
JSX711 | RELOCKEMANG | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 106.81998 | -6.2643 | Q | 106.8195 | -6.2637 | MCP 25m
BOX050 | RELOCPANGKALANRAYA3PTEL | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BOGOR | JAWA BARAT | 106.80851 | -6.56334 | T | 106.8069 | -6.562

## Validasi XL SIRO
Site ID | Site Name | Region XL | Propinsi | Residence | Proposed RF Height | Propose Tower Height | NOM Longitude | NOM Latitude | Kandidat | Kandidat Longitude DMS | Kandidat Latitude DMS | Kandidat Longitude Decimal | Kandidat Latitude Decimal | Distance NOM to Candidate (m) | Bearing NOM to Candidate | Status IW
JAW-JK-TJP-0653 | POLE_KAWASAN_INDUSTRI_RELOCATION | JABO | DKI JAKARTA | JAKARTA UTARA | 20 | 20 | 106,715155 | -6,100736 | A | 106°42'57.4" E | 06°06'07.6" S | 106,71593 | -6,10209 | 173.39m | 150.34
JAW-JK-TJP-0653 | POLE_KAWASAN_INDUSTRI_RELOCATION | JABO | DKI JAKARTA | JAKARTA UTARA | 20 | 20 | 106,715155 | -6,100736 | B | 106°42'58.3" E | 06°06'10.3" S | 106,7162 | -6,10287 | 262.38m | 153.98
JAW-JK-TJP-0653 | POLE_KAWASAN_INDUSTRI_RELOCATION | JABO | DKI JAKARTA | JAKARTA UTARA | 20 | 20 | 106,715155 | -6,100736 | C | 106°42'57.7" E | 06°06'25.6" S | 106,71603 | -6,10713 | 713.1m | 172.3
JAW-JK-TJP-0653 | POLE_KAWASAN_INDUSTRI_RELOCATION | JABO | DKI JAKARTA | JAKARTA UTARA | 20 | 20 | 106,715155 | -6,100736 | D | 106°42'56.6" E | 06°06'06.11" S | 106,71572 | -6,10168 | 122.15m | 150.13 | On Going NY Clear
JAW-JK-TJP-0653 | POLE_KAWASAN_INDUSTRI_RELOCATION | JABO | DKI JAKARTA | JAKARTA UTARA | 20 | 20 | 106,715155 | -6,100736 | E | 106°42'56.14" E | 06°06'05.4" S | 106,7156 | -6,10149 | 97.21m | 149.37
JAW-BT-CPT-0472 | WIJAYAKUSUMA CEGER |  | BANTEN | KOTA TANGERANG SELATAN |  | 20 | [5 empty] | 106.7302 | -6.261 |  |  | On Going NY Clear
JAW-BT-CPT-0472 | WIJAYAKUSUMA CEGER |  | BANTEN | KOTA TANGERANG SELATAN |  | 20 | [5 empty] | 106.7307 | -6.2612 |  |  | On Going NY Clear
JAW-JK-TJP-0621 | DUFAN MARINA | JABO | DKI JAKARTA | JAKARTA UTARA | 20 | 20 | 106,830387 | -6,125313 |  | 106°49'44.1" E | 06°07'30.9" S | 106,82891 | -6,12525 | 158.06m | 274.24
JAW-JK-CKG-0743 | RAYA BOGOR RELOCATION | JABO | DKI JAKARTA | JAKARTA TIMUR | 20 | 20 | 106,869 | -6,34322 | A | 106°52'10.56" E | 06°20'35.16" S | 106,8696 | -6,3431 |  |  | NY Secure
[9 empty] | B | 106°52'07.32" E | 06°20'38.76" S | 106,8687 | -6,3441 |  |  | NY Secure
[9 empty] | C | 106°52'09.84" E | 06°20'31.56" S | 106,8694 | -6,3421 |  |  | NY Secure
JAW-JK-KYB-0296 | SAWO_KECI_BUKIT_DURI |  | DKI Jakarta | JAKARTA SELATAN |  | 20 | 106,857686 | -6,221731 | A |  |  | 106,85807 | -6,22261
JAW-JK-KYB-0296 | SAWO_KECI_BUKIT_DURI |  | DKI Jakarta | JAKARTA SELATAN |  | 20 | 106,857686 | -6,221731 | B |  |  | 106,85865 | -6,22242
JAW-JK-KYB-0468 | RAWASARI_BARAT |  | DKI Jakarta | JAKARTA PUSAT |  | 20 | 106,867089 | -6,183056 | A |  |  | 106,86699 | -6,1847 |  |  | NOK
JAW-JK-GGP-0459 | KEBON_JAHE_KAPUK |  | DKI Jakarta | JAKARTA BARAT |  | 24 | 106,747358 | -6,136808 | A |  |  | 106,74819 | -6,1372
JAW-JK-GGP-0456 | SETIA_KAWAN_KALI_ANYAR |  | DKI Jakarta | JAKARTA BARAT |  | 20 | 106,800328 | -6,160178 | A |  |  | 106,80019 | -6,15997
JAW-JK-GGP-0463 | TANAH_SEREAL_TAMBORA |  | DKI Jakarta | JAKARTA BARAT |  | 20 | 106,809769 | -6,158522 | A |  |  | 106,81008 | -6,15778
JAW-JK-KYB-0468 | RAWASARI_BARAT |  | DKI Jakarta | JAKARTA PUSAT |  | 20 | 106,867089 | -6,183056 | B |  |  | 106,86672 | -6,18433
JAW-JK-KYB-0468 | RAWASARI_BARAT |  | DKI Jakarta | JAKARTA PUSAT |  | MCP 20 + Pedestal 1m | 106,867089 | -6,183056 | C |  |  | 106,86779 | -6,18212
JAW-JK-KYB-0469 | RAWASARI_BARAT |  | DKI Jakarta | JAKARTA PUSAT |  | MCP 20 + Pedestal 1m | 106,867089 | -6,183056 | D |  |  | 10.686.790 | -618.355 |  |  | OK
JAW-JK-GGP-0456 | SETIA_KAWAN_KALI_ANYAR |  | DKI Jakarta | JAKARTA BARAT |  | 20 | 106,800328 | -6,160178 | A |  |  | 106,799092 | -6,159802
JAW-JK-GGP-0463 | TANAH_SEREAL_TAMBORA |  | DKI Jakarta | JAKARTA BARAT |  | 20 | 106,809769 | -6,158522 | B |  |  | 106,8098 | -6,157857
JAW-JK-GGP-0463 | TANAH_SEREAL_TAMBORA |  | DKI Jakarta | JAKARTA BARAT |  | 20 | 106,809769 | -6,158522 | C |  |  | 106,809996 | -6,15806
JAW-JK-GGP-0463 | TANAH_SEREAL_TAMBORA |  | DKI Jakarta | JAKARTA BARAT |  | 20 | 106,809769 | -6,158522
JAW-JK-KYB-0296 | SAWO_KECI_BUKIT_DURI |  | DKI Jakarta | JAKARTA SELATAN |  | 20 | 106,857686 | -6,221731 | A |  |  | 106,85807 | -6,22261 |  |  | OK
JAW-JK-KYB-0296 | SAWO_KECI_BUKIT_DURI |  | DKI Jakarta | JAKARTA SELATAN |  | 20 | 106,857686 | -6,221731 | B |  |  | 106,858652 | -6,222429
JAW-JK-KYB-0467 | CEMPAKA_HARAPAN_MULIA |  | DKI Jakarta | JAKARTA PUSAT |  | 20 | 106,856911 | -6,166169 | A |  |  | 106,85612 | -6,16535
JAW-JK-KYB-0467 | CEMPAKA_HARAPAN_MULIA |  | DKI Jakarta | JAKARTA PUSAT |  | 20 | 106,856911 | -6,166169 | B |  |  | 106,85653 | -6,16532
JAW-JK-GGP-0456 | SETIA_KAWAN_KALI_ANYAR |  | DKI Jakarta | JAKARTA BARAT |  | 20 | 106,800328 | -6,160178 | B |  |  | 106,80035 | -6,16055
JAW-JK-GGP-0457 | SETIA_KAWAN_KALI_ANYAR |  | DKI Jakarta | JAKARTA BARAT |  | 20 | 106,800328 | -6,160178 | C |  |  | 106.856094° | -6.165364° |  |  | OK
JAW-JK-GGP-0453 | RAWA BELONG BANGO RELOCATION |  | DKI Jakarta | JAKARTA BARAT |  | MCP 20 + Pedestal 1m | 106,783 | -6,207 | A |  |  | 106,78251 | -6,20701
JAW-JK-GGP-0438 | WARU_KALI_DERES |  | DKI Jakarta | JAKARTA BARAT |  | MCP 20 + Pedestal 1m | 106,698861 | -6,146667 | A |  |  | 106,698875 | -6,146772 |  |  | OK
JAW-JK-GGP-0446 | PETERNAKAN_KAPUK_CENGKARENG |  | DKI Jakarta | JAKARTA BARAT |  | MCP 20 + Pedestal 1m | 106,766861 | -6,143611 | A |  |  | 106,7667 | -6,1442 |  |  | OK
JAW-JK-GGP-0446 | PETERNAKAN_KAPUK_CENGKARENG |  | DKI Jakarta | JAKARTA BARAT |  | MCP 20 + Pedestal 1m | 106,766861 | -6,143611 | B |  |  | 106,76498 | -6,14379
JAW-JK-GGP-0446 | PETERNAKAN_KAPUK_CENGKARENG |  | DKI Jakarta | JAKARTA BARAT |  | MCP 20 + Pedestal 1m | 106,766861 | -6,143611 | C |  |  | 106,76659 | -6,14479
JAW-JK-GGP-0442 | JELAMBAR_BARAT_GROGOL |  | DKI Jakarta | JAKARTA BARAT |  | MCP 20 + Pedestal 1m | 106,784928 | -6,149722 | A |  |  | 106,784892 | -6,149939 |  |  | OK
JAW-JK-GGP-0447 | PELITA_DAAN_MOGOT |  | DKI Jakarta | JAKARTA BARAT |  | MCP 20 + Pedestal 1m | 106,733972 | -6,153333 | A |  |  | 106,733972 | -6,150975 |  |  | NOK
JAW-JK-GGP-0447 | PELITA_DAAN_MOGOT |  | DKI Jakarta | JAKARTA BARAT |  | MCP 20 + Pedestal 1m | 106,733972 | -6,153333 | B |  |  | 106,73509 | -6,15454
JAW-JK-GGP-0444 | UTAMA_CENGKARENG_BARAT |  | DKI Jakarta | JAKARTA BARAT |  | MCP 20 + Pedestal 1m | 106,7235 | -6,149722 | A |  |  | 106,722939 | -6,149478 |  |  | OK
JAW-JK-GGP-0441 | TAMAN__PALEM_TEGALALUR |  | DKI Jakarta | JAKARTA BARAT |  | MCP 20 + Pedestal 1m | 106,715194 | -6,130556 | A |  |  | 106,71599 | -6,13027 |  |  | OK
JAW-JK-GGP-0441 | TAMAN__PALEM_TEGALALUR |  | DKI Jakarta | JAKARTA BARAT |  | MCP 20 + Pedestal 1m | 106,715194 | -6,130556 | B |  |  | 106,71344 | -6,13359
JAW-JK-GGP-0443 | WIJAYA_KUSUMA_GROGOL |  | DKI Jakarta | JAKARTA BARAT |  | MCP 20 + Pedestal 1m | 106,775947 | -6,149444 | A |  |  | 106,775931 | -6,149761 |  |  | OK
JAW-JK-GGP-0443 | WIJAYA_KUSUMA_GROGOL |  | DKI Jakarta | JAKARTA BARAT |  | MCP 20 + Pedestal 1m | 106,775947 | -6,149444 | B |  |  | 106,77542 | -6,14958
JAW-JK-GGP-0445 | PASAR_BERSIH_CENGKARENG |  | DKI Jakarta | JAKARTA BARAT | MCP 20 + Pedestal 1m | MCP 20 + Pedestal 1m | 106,740472 | -6,138056 | A |  |  | 106,73933 | -6,13858 |  |  | NOK
JAW-JK-GGP-0445 | PASAR_BERSIH_CENGKARENG |  | DKI Jakarta | JAKARTA BARAT | MCP 20 + Pedestal 1m | MCP 20 + Pedestal 1m | 106,740472 | -6,138056 | B |  |  | 106,74007 | -6,13802
JAW-JK-KYB-0301 | TEBET TIMUR IV RELOCATION |  | DKI Jakarta | JAKARTA SELATAN | MCP 20 + Pedestal 1m | MCP 20 + Pedestal 1m | 106.853958 | -6.23775 | A |  |  | 106,85269 | -6,2362 |  |  | NOK
JAW-JK-KYB-0301 | TEBET TIMUR IV RELOCATION |  | DKI Jakarta | JAKARTA SELATAN | MCP 20 + Pedestal 1m | MCP 20 + Pedestal 1m | 106.853958 | -6.23775 | B |  |  | 106,85314 | -6,23882
JAW-BT-TGR-0115 | TANJUNG_ANOM_BONISARI |  | BANTEN | TANGERANG |  | SST 52m | 106.5449 | -6.025833 | C |  |  | 106.5472 | -6.0286
JAW-JK-GGP-0435 | PETERNAKAN KAPUK RAYA RELOCATION |  | DKI Jakarta | JAKARTA BARAT |  | MCP 20 + Pedestal 1m | 106.7594 | -6.1389 | A |  |  | 106,7597 | -6,13975
JAW-JK-TNA-0441 | LEMBANG MENTENG RELOCATION BARU |  | DKI Jakarta | JAKARTA PUSAT |  | MCP 20 + Pedestal 1m | 106.833338 | -6.194805 | A |  |  | 106,83309 | -6,1943
JAW-JK-GGP-0444 | UTAMA_CENGKARENG_BARAT |  | DKI Jakarta | JAKARTA BARAT |  | MCP 20 + Pedestal 1m | 106.7235 | -6.149722 | B |  |  | 106,72233 | -6,1498 |  |  | OK
JAW-JK-GGP-0444 | UTAMA_CENGKARENG_BARAT |  | DKI Jakarta | JAKARTA BARAT |  | MCP 20 + Pedestal 1m | 106.7235 | -6.149722 | C |  |  | 106,72205 | -6,14704
JAW-JK-GGP-0444 | UTAMA_CENGKARENG_BARAT |  | DKI Jakarta | JAKARTA BARAT |  | MCP 20 + Pedestal 1m | 106.7235 | -6.149722 | D |  |  | 106,72099 | -6,14619
JAW-JK-GGP-0442 | JELAMBAR_BARAT_GROGOL |  | DKI Jakarta | JAKARTA BARAT |  | MCP 20 + Pedestal 1m | 106.784928 | -6.149722 | B |  |  | 106,78408 | -6,14886 |  |  | NOK
JAW-JK-GGP-0442 | JELAMBAR_BARAT_GROGOL |  | DKI Jakarta | JAKARTA BARAT |  | MCP 20 + Pedestal 1m | 106.784928 | -6.149722 | C |  |  | 106,78475 | -6,15042
JAW-JK-GGP-0442 | JELAMBAR_BARAT_GROGOL | DKI JAKARTA | DKI JAKARTA | JAKARTA BARAT |  | MCP 20 + Pedestal 1m | -6.149722 | 106.784928 | A |  |  | 106.784220 | -6.14929 |  |  | OK
JAW-JK-KYB-0307 | GUNAWARMAN_KEB_BARU |  | DKI Jakarta | JAKARTA SELATAN |  | MCP 20 + Pedestal 1m | 106,807672 | -6,237094 | A |  |  | 106,808090 | -6,23742
JAW-JK-KYB-0276 | KERANJI CIGANJUR |  | DKI Jakarta | JAKARTA SELATAN |  | MCP 20 + Pedestal 1m | 106.802817 | -6.337703 | A |  |  | 106.80336 | -6.33741 |  |  | SENGKETA
[9 empty] | B |  |  | 106.80317 | -6.33739 |  |  | SENGKETA
[9 empty] | C |  |  | 106.80247 | -6.33773 |  |  | LL MENOLAK
[9 empty] | E |  |  | 106.80286 | -6.33623 |  |  | VALIDASI OG
JAW-JK-KYB-0301 | TEBET TIMUR IV RELOCATION |  | DKI Jakarta | JAKARTA SELATAN |  | MCP 20 + Pedestal 1m | 106.853958 | -6.23775 | E |  |  | 106.85412 | -6.23706 |  |  | OK
[9 empty] | F |  |  | 106.85316 | -6.24068 |  |  | NOK
JAW-JK-KYB-0309 | JAW-JK-KYB-0309 |  | DKI JAKARTA | JAKARTA PUSAT |  | MCP 20 + Pedestal 1m | 106.852817 | -6.213550 | A |  |  | 106.85377 | -06.21378 |  |  | NOK
JAW-BT-TNG-1513 | SASMITA PABUARAN | BANTEN | BANTEN | KOTA TANGERANG |  | MCP 20 + Pedestal 1m | 106.621586 | -6.176328 | A |  |  | 106.62239 | -6.17769 |  |  | VALIDASI OG
JAW-JK-KYB-0273 | JAGAKARSA LENTENG AGUNG |  | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN |  | MCP 20 + Pedestal 1m | 106.838042 | -6.341708 | A |  |  | 106.83824 | -6.34079 |  |  | VALIDASI OG
JAW-BT-TNG-1513 | SASMITA PABUARAN |  | BANTEN | KOTA TANGERANG |  | MCP 20M + Pedestal 1M | -6.176328 | 106.621586 | A |  |  | 106.62239 | -6.17769 |  |  | OG

## CAPEX
No | Residence
|  | 2021 |  |  |  | 2022
|  | Total Site | Min | Average | Max | Total Site | Min | Average | Max
Total |  | 88 | 15000000 | 21067238.52 | 50000000 | 61 | 12500000 | 20286885.25 | 50000000
1 | KOTA JAKARTA PUSAT
2 | KOTA JAKARTA SELATAN | 2 | 18000000 | 31500000 | 45000000 | 2 | 20000000 | 20000000 | 20000000
3 | KOTA JAKARTA UTARA | 5 | 18000000 | 34847034.24 | 50000000
4 | KOTA JAKARTA BARAT | 4 | 18000000 | 22500000 | 35000000 | 3 | 20000000 | 20000000 | 20000000
5 | KOTA BEKASI
6 | KOTA BOGOR | 2 | 20000000 | 22500000 | 25000000 | 1 | 30000000 | 30000000 | 30000000
7 | KOTA TANGERANG | 4 | 17000000 | 21750000 | 25000000
8 | KOTA SUKABUMI
9 | BEKASI | 8 | 17500000 | 22000000 | 25000000 | 2 | 24500000 | 24750000 | 25000000
10 | ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
11 | KOTA JAKARTA TIMUR | 3 | 17000000 | 18000000 | 20000000 | 2 | 17000000 | 18500000 | 20000000
12 | KOTA SERANG |  |  |  |  | 3 | 19000000 | 21000000 | 25000000
13 | KOTA DEPOK | 1 | 25000000 | 25000000 | 25000000
14 | TANGERANG | 15 | 15000000 | 19678787.88 | 25000000 | 9 | 19000000 | 21666666.67 | 25000000
15 | SUKABUMI | 9 | 17000000 | 20388888.89 | 30000000 | 3 | 17500000 | 18166666.67 | 19000000
16 | KOTA CILEGON | 1 | 20000000 | 20000000 | 20000000
17 | BOGOR | 21 | 17000000 | 19095238.1 | 30000000 | 11 | 18000000 | 23545454.55 | 50000000
18 | KARAWANG | 5 | 18000000 | 18800000 | 19000000 | 1 | 23000000 | 23000000 | 23000000
19 | SERANG | 3 | 18000000 | 18666666.67 | 20000000 | 5 | 18000000 | 19000000 | 22000000
20 | LEBAK | 2 | 18000000 | 19000000 | 20000000 | 9 | 14500000 | 17333333.33 | 19000000
21 | PANDEGLANG | 1 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 10 | 12500000 | 17550000 | 20000000
22 | TANGERANG SELATAN | 2 | 16000000 | 17000000 | 18000000

## Request Soil Test
SITE ID OPERATOR 2 | So Numb | Site ID TBG | Site ID Operator | Site Name | Site Type | STIP Category | Operator | Company | Kandidat | Latitude | Longitude | Regional | Address | Residence | Province | Tower height | PIC Mitra | PIC TBG | NAMA MITRA
| 23054806231 |  |  | TIGARAKSA TANGERANG | NEW BUILD | STIP 1 | SMARTFREN | TB | A | 106.47349 | -6.22917 | JABODETABEK OUTER | Jalan Jayasantika Desa pasir Nangka Kec. Tigaraksa | KAB TANGERANG | BANTEN | 32 m
JAK1040 | 23055072231 | 131701123 | JAK1040 | TELUKNAGA | NEW BUILD | STIP 1 | SMARTFREN | TB | D | 106.636430° | -6.081660° | JABODETABEK OUTER | Kp Kalor Kohod RT 01 RW 05 Desa Gaga Kec. Pakishaji Kab. Tangerang | KAB TANGERANG | BANTEN | 42 m
| 23054784231 |  |  | CITEUREUP BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | SMARTFREN | TB | B | 106.89954 | -6.4982 | JABODETABEK OUTER | Jp Tonggoh RT 03 RW 01 Kel Gunungsari Kec. Citeureup Kab. Bogor | KAB BOGOR | JAWA BARAT | 42 m | Imam : 081383932662 | Adit : 0895392876255
| 4054727041 |  |  | BAKTIABRI | NEW BUILD | STIP 1 | INDOSAT | TB | D | 106.878880° | -6.414510° | JABODETABEK INNER | Jl Bakti Abri Kel Sukamaju Kec Tapos Kota Depok | KOTA DEPOK | JAWA BARAT | 42 m | Ridwan : 081317600620 | Adit : 0895392876255
JAK0743 | 23054785231 |  | JAK0743 | BEJI KOTA DEPOK | NEW BUILD | STIP 1 | SMARTFREN | TB | G | 106,81202 | -6.37447 | JABODETABEK INNER | Jl Sawo I RT 005 RW 05 Kel Beji Kec Beji Kota Depok | KOTA DEPOK | JAWA BARAT | 32 m | Ridwan : 081317600620 | Adit : 0895392876255
Jabo_Outer_add_024 | 23054805231 | 125943123 | Jabo_Outer_add_024 | TAJUR HALANG BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | SMARTFREN | TB | C | 106.74626 | -6.45157 | JABODETABEK OUTER | Komp Inkopad Blok D 16/13 RT 09 RW 05 Kel Sasakpanjang Kec Tajurhalang Kab Bogor | KAB BOGOR | JAWA BARAT | 36 m
Jabo_Outer_add_023 | 23054782231 | 125928123 | Jabo_Outer_add_023 | PAMIJAHAN BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | SMARTFREN | TB | E | 106.67167 | -6.63600 | JABODETABEK OUTER | Kp Pasir Datar RT 01 RW 06 Desa Cibening Kec. Pamijahan Kab. Bogor | KAB BOGOR | JAWA BARAT | 36 m
BOG0119 | 23055088231 | 125967123 | BOG0119 | ABDUL FATAH | NEW BUILD | STIP 1 | SMARTFREN | TB | A | 106.695640° | -6.647070° | JABODETABEK OUTER | Kp Tapos Udik RT 01 RW 02 Desa Tapos I Kec. Tenjolaya | KAB BOGOR | JAWA BARAT | 42 m | Donny : 08119018899 | Adit : 0895392876255
02RKB025 | 4054932041 |  | 02RKB025 | KP_PABUARAN | NEW BUILD | STIP 1 | INDOSAT | TB | C | 106.78091 | -6.53303 | JABODETABEK OUTER | Kp. Rawataman RT.001 RW.003 Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor | KOTA BOGOR | JAWA BARAT | 36 m | Erdi : +62 896-6161-7384 | Adit : 0895392876255
BOG0175 | 23055075231 | 125964123 | BOG0175 | PANDANSARI CIAWI | NEW BUILD | STIP 1 | SMARTFREN | TB | C | 106.84496 | -6.63563 | JABODETABEK OUTER | Kp. Sinabeul RT 01 RW 02 Desa Cibanon Kec. Sukaraja Kab. Bogor | KAB. BOGOR | JAWA BARAT | 42 m | Didik : 0817141234 | Adit : 0895392876255
BOG0064 | 23055087231 | 125966123 | BOG0064 | SUKARAJA CILEBUT | NEW BUILD | STIP 1 | SMARTFREN | TB | E | 106.79885 | -6.52195 | JABODETABEK OUTER | Kp. Bojong Simpu RT 3 RW 6 Kel. Cilebut Barat Kec. Sukaraja Kab. Bogor | KAB. BOGOR | JAWA BARAT | 42 m | Ronal : 0823-2222-8333 | Adit : 0895392876255
BOG0142 | 23054746231 | 125922123 | BOG0142 | CIOMAS BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | SMARTFREN | TB | G | 106.76167 | -6.60399 | JABODETABEK OUTER | Kp Sukamanah RT 03 RW 03 Desa Pagelaran Kec Ciomas | KAB. BOGOR | JAWA BARAT | 42 m | Heri : +62 813-8022-5151 | Adit : 0895392876255
BOG0055 | 23055089231 | 125968123 | BOG0055 | CIBINONG NANGGEWER | NEW BUILD | STIP 1 | SMARTFREN | TB | B | 106.82498 | -6.51957 | JABODETABEK OUTER | Jalan Pramuka RT 01 RW 08 Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong | KAB. BOGOR | JAWA BARAT | 42 m | Heri : +62 813-8022-5151 | Adit : 0895392876255
BOG0136 | 23054747231 |  | BOG0136 | BOGOR BARAT | NEW BUILD | STIP 1 | SMARTFREN | TB | A | 106.74019 | -6.56033 | JABODETABEK OUTER | Jalan Babakan Lio RT 05 RW 11 Kel. Belimbing jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor | KOTA BOGOR | JAWA BARAT | 36 m | Dani : 081320217971 | Adit : 0895392876255
JAK0266 | 23054745231 |  | JAK0266 | CIKARANG BARAT BEKASI | NEW MCP NON FO | STIP 1 | SMARTFREN | TB | A | 107.07726 | -6.23244 | JABODETABEK OUTER | Jalan Mekar Jaya Kel. Sumberjaya Kec. Tambun Selatan Kab Bekasi | KAB. BEKASI | JAWA BARAT | 20 m | Imam : 081383932662 | Adit : 0895392876255
JAK0292 | 23054744231 |  | JAK0292 | TAMBUN SELATAN BEKASI | NEW MCP NON FO | STIP 1 | SMARTFREN | TB | A | 107.11301 | -6.28242 | JABODETABEK OUTER | Jalan Cikarang Kel. Sukadanau Kec. Cikarang Barat, Kab Bekasi | KAB. BEKASI | JAWA BARAT | 20 m | Imam : 081383932662 | Adit : 0895392876255
JAW-BT-TGR-0030 | 30572040031 | 1317431003 | JAW-BT-TGR-0030 | Jalan Raya Kukun Daun | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | B | 106°26'45.1"E | 6°08'45.2"S | JABODETABEK OUTER | Jalan Raya Kukun Daun Kp Benda RT 01 RW 02 Desa Benda Kec. Sukamulya Kab. Tangerang | KAB. TANGERANG | BANTEN | 52 m | Ronal : 0823-2222-8333 | Adit : 0895392876255 | soil test done
JAK0633 | 23055068231 | 125962123 | JAK0633 | PONDOKMELATI | NEW BUILD | STIP 1 | SMARTFREN | TB | G | 106.924430° | -6.317000° | JABODETABEK OUTER | Jalan Raya Hankam GangH. Kunyil RT 04 RW 05 Kel. Jati Melati Kec. Pondok Melati Kota Bekasi | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | 36 m | Ridwan : 081317600620 | Adit : 0895392876255 | soil test done
JAW-BT-TGR-0032 | 30572170031 | 1317491003 | JAW-BT-TGR-0032 | Serang Cikande | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | A | 106°22'58.6"E | 6°11'11.8"S | JABODETABEK OUTER | Kp Babakan RT 12 RW 02 Desa Pasir Gintung Kec. Jayanti Kab. Tangerang | KAB. TANGERANG | BANTEN | 42 m | Ronal : 0823-2222-8333 | Adit : 0895392876255 | soil test done
JAW-BT-TGR-0026 | 30572250031 | 1317551003 | JAW-BT-TGR-0026 | Cirumpak Tangerang | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | B | 106°26'15.85"E | 6°06'15.41"S | JABODETABEK OUTER | Kp Pasir RT 06 RW 03 Desa Pasir Kec. Kronjo Kab. Tangerang | KAB. TANGERANG | BANTEN | 52 m | Ronal : 0823-2222-8333 | Adit : 0895392876255 | soil test done
JAW-BT-TGR-0025 | 30572240031 | 1317541003 | JAW-BT-TGR-0025 | Patrasana Kresek | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | A | 106°24'12.1"E | 6°09'18.3"S | JABODETABEK OUTER | Jalan Raya Kresek RT 01 RW 01 Desa Patrasana Kec. Kresek Kab, Tangerang | KAB. TANGERANG | BANTEN | 42 m | Ronal : 0823-2222-8333 | Adit : 0895392876255 | soil test done
JAW-BT-TGR-0051 | 30572200031 | 1317521003 | JAW-BT-TGR-0051 | Stasiun Cikoya | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | A | 106°24'45.01" E | -6°20'5.57"S | JABODETABEK OUTER | Jalan Raya Maja, Kp Solear RT 02 RW 01 Desa Cikasungka Kec. Solear Kab. Tangerang | KAB. TANGERANG | BANTEN | 32 m | Erdi : +62 896-6161-7384 | Adit : 0895392876255 | soil test done
JAW-BT-TGR-0021 | 30572000031 | 1317391003 | JAW-BT-TGR-0021 | Mekar Wangi Tangerang | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | A | 106°35'27.4"E | 6°20'47.1"S | JABODETABEK OUTER | Kp Panyirapan RT 08 RW 04 Desa Mekarwangi Kec. Cisauk kab. Tangerang | KAB. TANGERANG | BANTEN | 42 m | Sugianto : 0812-9590-3552 | Adit : 0895392876255 | soil test done
JAW-BT-TGR-0040 | 30572300031 | 1317561003 | JAW-BT-TGR-0040 | Cibugel Cisoka | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | A | 106°25'21.25" E | -6°14'59.82"S | JABODETABEK OUTER | Kp Cibugel RT 09 RW 04 Desa Cibugel Kec. Cisoka Kab. Tangerang | KAB. TANGERANG | BANTEN | 42 m | Erdi : +62 896-6161-7384 | Adit : 0895392876255 | soil test done
ZJKT2_5027 | 0230575310231 | 1317871023 | ZJKT2_5027 | PANONGAN TANGERANG | NEW BUILD | STIP 1 | SMARTFREN | TB | B | 106.5444 | -6.267013 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Ciakar RT. 04 RW. 01 Desa Ciakar Kec. Panongan | KAB. TANGERANG | BANTEN | 32m | Imam : 081383932662 | Adit : 0895392876255 | soil test done
JAK0589 | 0230560370231 | 1260581023 | JAK0589 | TELUKJAMBE TIMUR | NEW BUILD | STIP 1 | SMARTFREN | TB | C | 107.29108 | -6.33465 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Kalipandan RT. 02 RW. 01 Desa Sukaluyu Kec.Teluk Jambe Timur, Kab. Karawang | KARAWANG | JAWA BARAT | 32m | Ridwan : 081317600620 | Handri : 081297986667 | soil test done
03BKS499 | 4054934041 | 125959104 | 03BKS499 | JLJAWASATU | NEW BUILD | STIP 1 | INDOSAT | TB | B | 107.0336 | -6.2459 | JABODETABEK OUTER | Kp Rawa Aren RT 07 RW 12 Kel. Rawa Aren Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | 42 m | Angga : 0812-9033-7872 | Fadhil : 0816-1479-766 | soil test done
JAW-JB-CBI-0082 | 30572360031 | 1260951003 | JAW-JB-CBI-0082 | Pengasinan Gunung Sindur | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | B | 106.692267° | -6.376572° | JABODETABEK (OUTER) | Kp Kebon Kopi RT. 05 RW. 06 Kel. Pengasinan Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor | BOGOR | JAWA BARAT | 42 m | Sam : 087774724777 | Adit : 0895392876255
BOG0140 | #ERROR! | #ERROR! | BOG0140 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | H | BOGOR | -6.49870 | 106.79063 | Heri : +62 813-8022-5151 | Handri : 081297986667 | #ERROR! | Heri : +62 813-8022-5151 | Handri : 081297986667
ZJKT2_4241 | #ERROR! | #ERROR! | ZJKT2_4241 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | A | TANGERANG | -6.2902 | 106.4224 | Imam : 081383932662 | Adit : 0895392876255 | #ERROR! | Imam : 081383932662 | Adit : 0895392876255
JAW-BT-TGR-0031 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-BT-TGR-0031 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | C | TANGERANG | -6.096156° | 106.592519° | Ronal : 0823-2222-8333 | Adit : 0895392876255 | #ERROR! | Ronal : 0823-2222-8333 | Adit : 0895392876255
JAW-BT-TGR-0049 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-BT-TGR-0049 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | A | TANGERANG | -6.128375° | 106.532867° | Ronal : 0823-2222-8333 | Adit : 0895392876255 | #ERROR! | Ronal : 0823-2222-8333 | Adit : 0895392876255
ZJKT2_6065 | #ERROR! | #ERROR! | ZJKT2_6065 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | B | SERANG | -6.1527 | 106.2625 | Ronal : 0823-2222-8333 | Adit : 0895392876255 | #ERROR! | Ronal : 0823-2222-8333 | Adit : 0895392876255
ZBGR_4670 | 230580760231 | 1261571023 | ZBGR_4670 | CIMANGGU 2 CIBUNGBULANG | NEW BUILD | STIP 1 | SMARTFREN | -6.5663 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Cibungbulang, Blok 4, RT.5/3, Desa Cimanggu II, Kec. Cibungbulang, Kab.Bogor | BOGOR | JAWA BARAT | 42 m | Ronal : 0823-2222-8333 | Adit : 0895392876255 | 42 m | Ronal : 0823-2222-8333 | Adit : 0895392876255 | Hold
ZBGR_4671 | #ERROR! | #ERROR! | ZBGR_4671 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | C | BOGOR | -6.62475 | 106.7604 | Ronal : 0823-2222-8333 | Adit : 0895392876255 | #ERROR! | Ronal : 0823-2222-8333 | Adit : 0895392876255 | Hold
ZJKT2_5971 | #ERROR! | #ERROR! | ZJKT2_5971 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | A | TANGERANG | -6.24075 | 106.45417 | Imam : 081383932662 | Handri : 081297986667 | #ERROR! | Imam : 081383932662 | Handri : 081297986667 | ready
ZJKT2_6101 | #ERROR! | #ERROR! | ZJKT2_6101 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | A | TANGERANG | -6.285556 | 106.43283 | Imam : 081383932662 | Handri : 081297986667 | #ERROR! | Imam : 081383932662 | Handri : 081297986667 | ready
JAW-BT-TGR-0029 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-BT-TGR-0029 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | D | TANGERANG | -6.145972° | 106.581139° | Ronal : 0823-2222-8333 | Adit : 0895392876255 | #ERROR! | Ronal : 0823-2222-8333 | Adit : 0895392876255 | ready
JAW-JB-CBI-0066 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-JB-CBI-0066 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | B | BOGOR | -6.505611° | 106.899817° | Heri : +62 813-8022-5151 | Handri : 081297986667 | #ERROR! | Heri : +62 813-8022-5151 | Handri : 081297986667 | ready
JAW-JB-CBI-0071 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-JB-CBI-0071 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | A | BOGOR | -6.5042 | 106.7494 | Heri : +62 813-8022-5151 | Handri : 081297986667 | #ERROR! | Heri : +62 813-8022-5151 | Handri : 081297986667 | ready
JAW-JB-CBI-0063 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-JB-CBI-0063 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | C | BOGOR | -6.367789 | 106.683114 | Sam : 087774724777 | Adit : 0895392876255 | #ERROR! | Sam : 087774724777 | Adit : 0895392876255 | done send
ZBGR_4328 | #ERROR! | #ERROR! | ZBGR_4328 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | A | BOGOR | -6.48802 | 106.79822 | Heri : +62 813-8022-5151 | Handri : 081297986667 | #ERROR! | Heri : +62 813-8022-5151 | Handri : 081297986667 | done send
JAW-BT-TGR-0024 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-BT-TGR-0024 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | C | TANGERANG | -6.308500° | 32 m | Teguh :0852 7321 1366 | Handri : 081297986667 | 32 m | Teguh :0852 7321 1366 | Handri : 081297986667 | done send
JAW-BT-TGR-0027 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-BT-TGR-0027 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | B | TANGERANG | -6.338472° | 106.600861° | Teguh :0852 7321 1366 | Handri : 081297986667 | #ERROR! | Teguh :0852 7321 1366 | Handri : 081297986667 | done send
ZJKT2_4258 | #ERROR! | #ERROR! | ZJKT2_4258 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (INNER) | A | KOTA DEPOK | -6.4111 | 106.88383 | Figur :08561065681 / 0811879600 | Adit : 0895392876255 | #ERROR! | Figur :08561065681 / 0811879600 | Adit : 0895392876255 | PT. GNJ
SKB904 | 0010587860011 | 1261951001 | SKB904 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | -6.94016 | JABODETABEK OUTER | Kp. Sukasari RT. 01 RW. 08 Desa Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi | KOTA SUKABUMI | JAWA BARAT | 42 m | Ronal : 0823-2222-8333 | Adit : 0895392876255 | 42 m | Ronal : 0823-2222-8333 | Adit : 0895392876255 | PT. BNP
TGR529 | #ERROR! | #ERROR! | TGR529 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK OUTER | Q | TANGERANG | -6.10873 | 106.61962 | Ronal : 0823-2222-8333 | Adit : 0895392876255 | #ERROR! | Ronal : 0823-2222-8333 | Adit : 0895392876255 | PT. BNP
KRW198 | #ERROR! | #ERROR! | KRW198 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK OUTER | P | KARAWANG | -6.3519 | 107.388 | Teguh :0813-8824-1444 | Handri : 081297986667 | #ERROR! | Teguh :0813-8824-1444 | Handri : 081297986667
JAW-JB-CBI-0068 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-JB-CBI-0068 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | C | BOGOR | -6.44443 | 106.95828 | Heri : +62 813-8022-5151 | Handri : 081297986667 | #ERROR! | Heri : +62 813-8022-5151 | Handri : 081297986667
KRW224 | #ERROR! | #ERROR! | KRW224 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK OUTER | P | KARAWANG | -6.12789 | 107.28315 | Teguh :0813-8824-1444 | Handri : 081297986667 | #ERROR! | Teguh :0813-8824-1444 | Handri : 081297986667
ZJKT2_6092 | #ERROR! | #ERROR! | ZJKT2_6092 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | B | TANGERANG | -6.20863 | 106.40324 | Imam : 081383932662 | Handri : 081297986667 | #ERROR! | Imam : 081383932662 | Handri : 081297986667
TGR523 | #ERROR! | #ERROR! | TGR523 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK OUTER | P | TANGERANG | -6.3135 | 106.6109 | Beni : 087777366007 | Adit : 0895392876255 | #ERROR! | Beni : 087777366007 | Adit : 0895392876255 | PT. BNP
JAW-JB-CBI-0086 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-JB-CBI-0086 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | C | BOGOR | -6.36180 | 106.69205 | Sam : 087774724777 | Adit : 0895392876255 | #ERROR! | Sam : 087774724777 | Adit : 0895392876255 | PT. DSR
ZJKT2_4373 | #ERROR! | #ERROR! | ZJKT2_4373 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | A | KOTA BEKASI | -6.30420 | 107.02915 | Sam : 087774724777 | Handri : 081297986667 | #ERROR! | Sam : 087774724777 | Handri : 081297986667
JAW-BT-TGR-0042 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-BT-TGR-0042 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | A | TANGERANG | -6.08597 | 106.66314 | John : +62 813-8984-7599 | Adit : 0895392876255 | #ERROR! | John : +62 813-8984-7599 | Adit : 0895392876255
JAW-JK-KYB-0102 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-JK-KYB-0102 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (INNER) | B | JAKARTA SELATAN | -6.32869 | 106.83049 |  |  | #ERROR!
ZJKT_5207 | #ERROR! | #ERROR! | ZJKT_5207 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (INNER) | A | JAKARTA BARAT | -6.11359 | 106.71122 |  |  | #ERROR!
ZJKT2_6038 | #ERROR! | #ERROR! | ZJKT2_6038 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (INNER) | A | KOTA DEPOK | -6.45459 | 106.8635 | Ridwan : 081317600620 | Handri : 081297986667 | #ERROR! | Ridwan : 081317600620 | Handri : 081297986667 | PT. Lintas Banyu Lestari
SKB144 | #ERROR! | #ERROR! | SKB144 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK OUTER | P | SUKABUMI | -6.7752 | 106.8139 | Beni : 087777366007 | Adit : 0895392876255 | #ERROR! | Beni : 087777366007 | Adit : 0895392876255
JAW-JB-CBI-0082 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-JB-CBI-0082 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | C | BOGOR | -6.3766 | 106.6925 | Sam : 087774724777 | Adit : 0895392876255 | #ERROR! | Sam : 087774724777 | Adit : 0895392876255 | PT. DSR
JAW-BT-CPT-0461 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-BT-CPT-0461 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | C | TANGERANG SELATAN | -6.3519 | 106.7325 |  |  | #ERROR!
JAW-JK-KYB-0027 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-JK-KYB-0027 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (INNER) | C | JAKARTA SELATAN | -6.24077 | 106.75289 |  |  | #ERROR!
ZBGR_4670 | #ERROR! | #ERROR! | ZBGR_4670 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | B | BOGOR | -6.56514 | 106.66093 | Beni : 087777366007 | Adit : 0895392876255 | #ERROR! | Beni : 087777366007 | Adit : 0895392876255 | PT. BNP
JAW-BT-TGR-0023 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-BT-TGR-0023 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | C | TANGERANG | -6.243058 | 106.543347 | Beni : 087777366007 | Adit : 0895392876255 | #ERROR! | Beni : 087777366007 | Adit : 0895392876255 | PT. BNP
JAW-BT-TGR-0043 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-BT-TGR-0043 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | B | TANGERANG | -6.078712 | 106.666176 | John : +62 813-8984-7599 | Adit : 0895392876255 | #ERROR! | John : +62 813-8984-7599 | Adit : 0895392876255 | PT. MKI
JUX569 | #ERROR! | #ERROR! | JUX569 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK INNER | A | JAKARTA UTARA | -6.1032 | 106.8806 |  |  | #ERROR!
JUX583 | #ERROR! | #ERROR! | JUX583 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK INNER | A | JAKARTA UTARA | -6.09690 | 106.8863 | Fahmi : 08119146116 | Adit : 0895392876255 | #ERROR! | Fahmi : 08119146116 | Adit : 0895392876255
KRW238 | #ERROR! | #ERROR! | KRW238 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK OUTER | Q | KARAWANG | -6.29228 | 107.27731 | Teguh :0852 7321 1366 | Handri : 081297986667 | #ERROR! | Teguh :0852 7321 1366 | Handri : 081297986667
JAW-BT-CPT-0451 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-BT-CPT-0451 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | C | TANGERANG SELATAN | -6,32153 | 106,69678 |  |  | #ERROR!
JAW-JK-KYB-0097 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-JK-KYB-0097 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (INNER) | B | JAKARTA SELATAN | -6.3526 | 106.8044 |  |  | #ERROR!
JAW-JK-GGP-0529 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-JK-GGP-0529 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (INNER) | C | JAKARTA BARAT | -6.1163 | 106.7049 |  |  | #ERROR!
CBN552 | #ERROR! | #ERROR! | CBN552 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK OUTER | D | BOGOR | -6.64350 | 106.9258 |  | Handri : 081297986667 | #ERROR! |  | Handri : 081297986667
JAW-JK-CKG-0666 | 30572260031 | 1127801003 | JAW-JK-CKG-0666 | Kemuning Matraman | MCP | STIP 1 | XL | -6.19742 | JABODETABEK (INNER) | Jl. Kemuning II RT. 04 RW. 04 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman, Jakarta Timur | JAKARTA TIMUR | DKI Jakarta | 20 m |  |  | 20 m
JAW-BT-TGR-0045 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-BT-TGR-0045 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | C | TANGERANG | -6.0624 | 106.6546 | Imam : 081232101679 | Adit : 0895392876255 | #ERROR! | Imam : 081232101679 | Adit : 0895392876255
JAW-BT-CPT-0460 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-BT-CPT-0460 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | B | TANGERANG SELATAN | -6.257367 | 106.6655 |  |  | #ERROR!
ZJKT2_6087 | #ERROR! | #ERROR! | ZJKT2_6087 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | B | TANGERANG | -6.19599 | 106.50744 | Imam : 081232101679 | Adit : 0895392876255 | #ERROR! | Imam : 081232101679 | Adit : 0895392876255
JAW-BT-TNG-1457 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-BT-TNG-1457 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (INNER) | C | KOTA TANGERANG | -6.125 | 106.6261 |  |  | #ERROR!
JAW-JK-KYB-0096 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-JK-KYB-0096 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (INNER) | F | JAKARTA SELATAN | -6.30917 | 106.84661 |  |  | #ERROR!
ZJKT2_4537 | #ERROR! | #ERROR! | ZJKT2_4537 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (INNER) | A | KOTA TANGERANG | -6.17607 | 106.62659 | Dibang : 081314245585 | Handri : 081297986667 | #ERROR! | Dibang : 081314245585 | Handri : 081297986667
ZJKT2_5966 | #ERROR! | #ERROR! | ZJKT2_5966 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | B | TANGERANG | -6.2672 | 106.597 | Imam : 081383932662 | Handri : 081297986667 | #ERROR! | Imam : 081383932662 | Handri : 081297986667
ZJKT_5552 | #ERROR! | #ERROR! | ZJKT_5552 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | E | TANGERANG | -6.14674 | 106.58908 | Imam : 081383932662 | Handri : 081297986667 | #ERROR! | Imam : 081383932662 | Handri : 081297986667
ZJKT2_5014 | #ERROR! | #ERROR! | ZJKT2_5014 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | D | KARAWANG | -6.3369 | 107.291 |  |  | #ERROR!
ZJKT2_6011 | #ERROR! | #ERROR! | ZJKT2_6011 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (INNER) | C | JAKARTA TIMUR | -6.29475 | 106.8975 |  |  | #ERROR!
JAW-BT-TGR-0044 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-BT-TGR-0044 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | C | TANGERANG | -6.0888 | 106.7203 | Dibang : 081314245585 | Handri : 081297986667 | #ERROR! | Dibang : 081314245585 | Handri : 081297986667
JAW-JK-CKG-0662 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-JK-CKG-0662 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (INNER) | I | JAKARTA TIMUR | -6.24186 | 106.92663 |  |  | #ERROR!
JAW-JK-KYB-0098 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-JK-KYB-0098 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (INNER) | E | JAKARTA SELATAN | -6.3587 | 106.8122 |  |  | #ERROR!
JAW-JK-CKG-0666 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-JK-CKG-0666 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (INNER) | E | JAKARTA TIMUR | -6.1976 | 106.8626 |  |  | #ERROR!
JAW-BT-CPT-0472 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-BT-CPT-0472 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | C | TANGERANG SELATAN | -6.2618 | 106.7274 |  |  | #ERROR!
JAW-BT-CPT-0473 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-BT-CPT-0473 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | B | TANGERANG SELATAN | -6.2306 | 106.6906 |  |  | #ERROR!
JAW-JB-CBI-0084 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-JB-CBI-0084 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | D | BOGOR | -6.48569 | 106.89312 | Beni : 087777366007 | Adit : 0895392876255 | #ERROR! | Beni : 087777366007 | Adit : 0895392876255
JAW-JB-CBI-0085 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-JB-CBI-0085 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | C | BOGOR | -6.46290 | 106.81956 | Beni : 087777366007 | Adit : 0895392876255 | #ERROR! | Beni : 087777366007 | Adit : 0895392876255
JAW-JB-BGR-0213 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-JB-BGR-0213 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK OUTER | A | BOGOR | -6.60523 | 106.64031 | Beni : 087777366007 | Adit : 0895392876255 | #ERROR! | Beni : 087777366007 | Adit : 0895392876255 | PT. BANJARPASIR NUSA PRATAMA
JAW-BT-CPT-0463 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-BT-CPT-0463 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | D | TANGERANG SELATAN | -6.339528 | 106.759917 |  |  | #ERROR!
JAW-BT-TGR-0041 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-BT-TGR-0041 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | C | TANGERANG | -6.0829 | 106.6767 | Imam : 081383932662 | Handri : 081297986667 | #ERROR! | Imam : 081383932662 | Handri : 081297986667 | PT. mandirainfratripakarti
JAW-BT-CPT-0465 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-BT-CPT-0465 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | C | TANGERANG SELATAN | -6.31657 | 106.70642 |  |  | #ERROR!
JAW-BT-TGR-0028 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-BT-TGR-0028 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | D | TANGERANG | -6.2892 | 106.5386 |  |  | #ERROR!
JAW-BT-TNG-1470 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-BT-TNG-1470 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (INNER) | B | KOTA TANGERANG | -6.2284 | 106.6817 |  |  | #ERROR!
JAW-JK-KYB-0103 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-JK-KYB-0103 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (INNER) | D | JAKARTA SELATAN | -6.3257 | 106.8061 |  |  | #ERROR!
JAW-BT-TNG-1450 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-BT-TNG-1450 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (INNER) | D | KOTA TANGERANG | -6.12976 | 106.61312 | Fahrudin : 081318328292 | Adit : 0895392876255 | #ERROR! | Fahrudin : 081318328292 | Adit : 0895392876255
JAW-JB-BGR-0214 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-JB-BGR-0214 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK OUTER | A | BOGOR | -6.521 | 107.1186 | Heri : +62 813-8022-5151 | Adit : 0895392876255 | #ERROR! | Heri : +62 813-8022-5151 | Adit : 0895392876255
JAW-JB-BGR-0220 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-JB-BGR-0220 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK OUTER | C | BOGOR | -6.4141 | 106.58765 |  |  | #ERROR!
JAW-BT-CPT-0469 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-BT-CPT-0469 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | D | TANGERANG SELATAN | -6.2611 | 106.6971 |  |  | #ERROR!
JAW-JB-BGR-0223 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-JB-BGR-0223 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK OUTER | A | BOGOR | -6.4861 | 107.1097 | Heri : +62 813-8022-5151 | Adit : 0895392876255 | #ERROR! | Heri : +62 813-8022-5151 | Adit : 0895392876255
JAW-BT-TNG-1492 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-BT-TNG-1492 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (INNER) | E | KOTA TANGERANG | -6.2211 | 106.7156 |  |  | #ERROR!
JAW-BT-CPT-0468 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-BT-CPT-0468 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | MCP | JABODETABEK (OUTER) | A | TANGERANG SELATAN | -6.304911 | 106.7648 |  |  | #ERROR!
JAW-BT-CPT-0467 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-BT-CPT-0467 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | E | TANGERANG SELATAN | -6.30095 | 106.76260 |  |  | #ERROR!
JAW-JK-TJP-0622 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-JK-TJP-0622 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (INNER) | E | JAKARTA UTARA | -6.13057 | 106.83448 |  |  | #ERROR!
JAW-JB-BGR-0224 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-JB-BGR-0224 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK OUTER | C | BOGOR | -6.44 | 106.6177 | Heri : +62 813-8022-5151 | Adit : 0895392876255 | #ERROR! | Heri : +62 813-8022-5151 | Adit : 0895392876255
JAW-JK-CKG-0665 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-JK-CKG-0665 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (INNER) | C | JAKARTA TIMUR | -6.17911 | 106.92233 |  |  | #ERROR!
JAW-BT-TNG-1464 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-BT-TNG-1464 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (INNER) | C | KOTA TANGERANG | -6.19367 | 106.57746 |  |  | #ERROR!
JAW-BT-TNG-1452 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-BT-TNG-1452 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (INNER) | D | KOTA TANGERANG | -6.199049° | 106.605185° |  |  | #ERROR!
| 30595360031 | 1262121003 | JAW-JB-BGR-0210 | Beringin Batulayang | NEW BUILD | STIP 1 | XL | -6.6734 | JABODETABEK OUTER | Kp. Batu kasur RT. 02 RW. 03 Kel. Batulayang Kec. Cisarua Kab. Bogor | BOGOR | JAWA BARAT | 52m | Beni : 087777366007 | Adit : 0895392876255 | 52m | Beni : 087777366007 | Adit : 0895392876255
JAW-BT-TNG-1465 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-BT-TNG-1465 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (INNER) | E | KOTA TANGERANG | -6.19267 | 106.56358 | Ali : 085281006542 | Handri : 081297986667 | #ERROR! | Ali : 085281006542 | Handri : 081297986667
SRG261 | #ERROR! | #ERROR! | SRG261 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK OUTER | Q | KAB. SERANG | -6.2082 | 106.3423 | Beni : 087777366007 | Adit : 0895392876255 | #ERROR! | Beni : 087777366007 | Adit : 0895392876255
JAW-BT-TNG-1456 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-BT-TNG-1456 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (INNER) | D | KOTA TANGERANG | -6.21767 | 106.64248 |  |  | #ERROR!
JAW-JK-TJP-0679 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-JK-TJP-0679 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (INNER) | B | JAKARTA UTARA | -6.11881 | 106.91353 |  |  | #ERROR!
JAW-JK-CKG-0662 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-JK-CKG-0662 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (INNER) | I | JAKARTA TIMUR | -6.24186 | 106.92663 |  |  | #ERROR!
JSX825 | #ERROR! | #ERROR! | JSX825 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (INNER) | U | JAKARTA SELATAN | -6.23304 | 106.7606 |  |  | #ERROR!
JAW-JB-BKS-0708 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-JB-BKS-0708 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | D | KOTA BEKASI | -6.22488 | 106.95764 |  |  | #ERROR!
JAW-JB-BGR-0222 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-JB-BGR-0222 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | E | BOGOR | -6.62145 | 106.90257 | Beni : 087777366007 | Adit : 0895392876255 | #ERROR! | Beni : 087777366007 | Adit : 0895392876255
JSX900 | #ERROR! | #ERROR! | JSX900 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (INNER) | T | JAKARTA SELATAN | -6.2349 | 106.8637 |  |  | #ERROR!
JAW-BT-CPT-0447 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-BT-CPT-0447 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | B | TANGERANG SELATAN | -6.29977 | 106.69607 |  |  | #ERROR!
JAW-BT-CPT-0476 | #ERROR! | #ERROR! | JAW-BT-CPT-0476 | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | TB | JABODETABEK (OUTER) | B | TANGERANG SELATAN | -6.3308 | 106.7695 |  |  | #ERROR!
IN20_JB_1136 | 0230613570231 | 1319311023 | IN20_JB_1136 | WALANTAKA KOTA SERANG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | C | -6.1811 | 106.2268 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Kadu Buntung, RT 003/RW 004, Desa Silebu, Kec. Kragilan, Kab Serang | KOTA SERANG | BANTEN | 52 | Beni : 087777366007 | Aditya R | PT BNP
| 0230613620231 | 1263641023 | IN20_JB_0812 | CITEUREUP BOGOR 2 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | A | -6.5271 | 106.9073 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Legokrati RT. 002 RW. 003 Desa Tajur Kec. Citeureup Kab. Bogor | BOGOR | JAWA BARAT | 52 | Beni : 087777366007 | Aditya R | PT BNP
| 0230618500231 | 1264121023 | IN20_JB_1421 | PARUNG PANJANG GOROWONG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | C | -6.3791 | 106.5547 | JABODETABEK (OUTER) | Jl. Kp. Lebak Ciung, Rt.14 Rw.01, Desa Gorowong, Kec. Parung Panjang, Kab. Bogor | BOGOR | JAWA BARAT | 62 | Dedi : 081387254343 | Handri P | PT ROTUA
| 0230560290231 | 1317281023 | ZJKT2_4285 | CIPONDOH KOTA TANGERANG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | D | -6.1822 | 106.6723 | JABODETABEK (INNER) |  | KOTA TANGERANG | BANTEN | 32 | Ali : 085281006542 | Handri P | PT DSR
| 0230613560231 | 1319301023 | IN20_JB_1199 | GUNUNG KALER TANGERANG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | H | -6.0982 | 106.3706 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Serdang RT 010 RW 004, Desa Cipayeh , Kec. Gunung Kaler, Kab Tangerang | TANGERANG | BANTEN | SST 52 | Wahyudi : 081318329358 | Aditya R | PT. PANEN
| 0230613640231 | 1263661023 | ZBGR_4610 | GUNUNG SINDUR JAWA BARAT | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | D | -6.3916 | 106.6934 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Kemang RT 001/RW 007 Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Bogor | BOGOR | JAWA BARAT | SST 52 | Teguh : 081388241444 | Aditya R | PT. ORLIE
| 0230618480231 | 1264101023 | INJB21_0538 | TENJOLAYA BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | A | -6.6587 | 106.7141 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Pasir Gaok RT. 01 RW. 04 Desa. Gunung Malang Kec. Tenjolaya Kab. Bogor | BOGOR | JAWA BARAT | SST 52 |  | Handri P | PT Datatel
| 0230615380231 | 1263831023 | ZBGR_4605 | CIBUNGBULANG BOGOR 2 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | B | -6.586 | 106.6628 | JABODETABEK (OUTER) | Jl. Kapten Dasuki Bakri RT 001 RW 01 Cibatok II, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor | BOGOR | JAWA BARAT | SST 62 | Teguh : 081388241444 | Handri P | PT. ORLIE
| 0230618490231 | 1264111023 | HUNew_BDG4716-2 | WARUNG KIARA SUKABUMI | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | B | -7.001 | 106.7179 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Cilandak RT. 02/04 Desa. Sirnajaya Kec. Warung Kiara Kab. Sukabumi | SUKABUMI | JAWA BARAT | SST 62 | July : 087885357910 | Handri P | PT Datatel
| 0010619490011 | 1264281001 | SKB204 | PASARCISAATSKB | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | R | -6.9002 | 106.8933 | JABODETABEK (OUTER) | Jl. Kadu Dampit RT 17/RW 03 Desa Nagrak, Kecamatan Cisaat, Sukabumi | SUKABUMI | JAWA BARAT | SST 52 | Beni : 087777366007 | Aditya R | PT. BNP
| 0010622710011 | 1319641001 | SRG269 | PERMANENTCOMBATCIKANDEPERMAI | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | P | -6.2236 | 106.3451 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Kalutuk RT 007 RW 003 Desa Cikande Permai Kecamatan Cikande Kabupaten Serang | SERANG | BANTEN | SST 42 | Beni : 087777366007 | Aditya R | PT. BNP
| 0230613590231 | 1263621023 | ZBDG_5616 | PARUNG KUDA SUKABUMI | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | E | -6.8683 | 106.7685 | JABODETABEK (OUTER) | Jl. Raya Siliwangi RT 30 RW 12, Desa Sundawenang, Kec. Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi | SUKABUMI | JAWA BARAT | SST 52 | Ali : 085281006542 | Handri P | PT DSR
| 0230614440231 | 1263691023 | HUNew_BGR4085-2 | GUNUNG SINDUR BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | E | -6.3792 | 106.6559 | JABODETABEK (OUTER) | Kp.Gunung Sindur RT 003 RW 011 Desa Gunung Sindur Kec.Gunung Sindur Kab.Bogor Provinsi Jawa Barat | BOGOR | JAWA BARAT | SST 52 | Teguh : 081388241444 | Handri P | PT. ORLIE
| 0230618470231 | 1264091023 | INJB21_0218 | LEUWILIANG BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | E | -6.5833 | 106.6354 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Banyusuci RT. 004 RW. 004 Desa leuwimekar kec. Leuwiliang kab. Bogor | BOGOR | JAWA BARAT | SST 62 | Heri : +62 81380225151 |  | PT ORLIE
| 0230613930231 | 1319351023 | ZJKT2_6111 | KOSAMBI TANGERANG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | A | -6.1078 | 106.6466 | JABODETABEK (OUTER) | Kp Pintu Kapuk Rt.028 Rw.011 Desa Bojong Renged Kecamatan Teluk Naga Kab. Tangerang | TANGERANG | BANTEN | SST 32 | Ali : 085281006542 | Handri P | PT CMI
| 0010622720011 | 1319651001 | RKB069 | CURUGBADAKMAJA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | Q | -6.3455 | 106.3798 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Ciganjur RT 001 RW 005 Kelurahan Curugbadak Kecamatan Maja Kabupaten Lebak | LEBAK | BANTEN | SST 52 | Fahmi : 08119146116 | Aditya R | PT. KLS
| 0010622750011 | 1264691001 | CBN436 | CURUGBITUNGNANGGUNG | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | V | -6.6285 | 106.5426 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Situhiang RT 001 RW 005 Desa Curugbitung Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor | BOGOR | JAWA BARAT | SST 52 | Beni : 087777366007 | Handri P | PT. BNP
| 0010623840011 | 1265091001 | SKB215 | SUKAJAYASALABINTANA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | S | -6.896 | 106.9481 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Nangewer RT 012 RW 005 Desa Sukajaya Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi | SUKABUMI | JAWA BARAT | SST 52 | Beni : 087777366007 | Handri P | PT. BNP
| 0230614370231 | 1263681023 | ZJKT2_4127 | LIMO KOTA DEPOK | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | E | -6.3784 | 106.7755 | JABODETABEK (INNER) | Jl. Mushola Darussalam RT. 001 / RW. 011, Kel Meruyung, Kec Limo, Kota Depok, Prov. Jawa barat | KOTA DEPOK | JAWA BARAT | CMF 32 | July : 087885357910 | Aditya R | PT. Datatel
| 0010680100011 | 1321801001 | TNX322 | PASARBARUKARAWACI | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | Q | -6.1634 | 106.6267 | JABODETABEK (INNER) | Jl. KS Tubun No 30, RT.005 RW. 03 Kelurahan Koang Jaya, Kec. Krawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten | KOTA TANGERANG | BANTEN | SST 42 | Fauzal : 081282637926 | Aditya R | PT. CMI
| 03047667031 | 131579110 | JAW-BT-TNG-1653 | PANUNGGANGAN BARAT KARAWACI RELOCATION | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB |  | -6.2156 | 106.6213 | JABODETABEK (INNER) | Kp. Kebon Kelapa Rt 001/006 Kel Panunggangan Barat Kec Cibodas Kota Tangerang Kec. Cibodas Kota Tangerang | KOTA TANGERANG | BANTEN | SST 32 | Dani : 081320217971 |  | PT. Turangga
| 0230613710231 | 1319321023 | ZJKT2_5467 | KOSAMBI BANTEN | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | D | -6.0774 | 106.684 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Rawa Lindung RT 07/RW 05, Desa Cengklong, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten |  | BANTEN | SST 42 | July : 087885357910 | Aditya R | PT. Datatel
| 0010684910011 | 1134051001 | TF71 | Alfamart Pantjoran PIK |  | STIP 8 | TSEL | PKP |  | -6.0898 | 106.7438 | JABODETABEK (INNER) | Rukan The Golf D Nomor 050-052 Type Hoek Plus, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta | Jakarta Utara | DKI JAKARTA | RT 17.5 + Pole 6
| 0230613750231 | 1319331023 | ZJKT2_5468 | TIGARAKSA TANGERANG 2 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | D | -6.2441 | 106.4806 | JABODETABEK (OUTER) | Kp Matagara RT 02 RW 02, Desa Matagara, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang | TANGERANG | BANTEN | SST 52 | Teguh : 081388241444 | Aditya R | PT. ORLIE
| 0230680590231 | 1271491023 | ZBGR_4663 | PAMIJAHAN BOGOR 2 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | D | -6.6468 | 106.6456 | JABODETABEK (OUTER) | Kp Tonjong RT 03 RW 03, Kelurahan Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor | BOGOR | JAWA BARAT | SST 52 | Heri : 081380225151 | Aditya R | PT. ORLIE
| 0010680110011 | 1271401001 | CKR330 | PERUMAHANCIBARUSAHJAYA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | Q | -6.4319 | 107.0789 | JABODETABEK (OUTER) | Kp Malaka RT 001 RW 006, Desa Cibarusah Kota, Kec. Cibarusah, Kab. Bekasi, Jawa Barat | BEKASI | JAWA BARAT | SST 42 | Fahmi : 08119146116 |  | PT. KLS
| 0010688680011 | 1134381001 | JSX943 | CILANDAKBAWAH | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | W | -6.2869 | 106.8007 | JABODETABEK (INNER) | JL. CILANDAK BAWAH RT 010.RW 013 CILANDAK BARAT, CILANDAK, JAKARTA SELATAN | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | MCP 25 | Reboin : 081298832281 |  | PT KLS
| 0230687880231 | 1272121023 | ZBGR_4687 | BOGOR BOJONG GEDE | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | B | -6.4704 | 106.7963 | JABODETABEK (OUTER) | Kp Parakan Jati RT 004 RW 004, Desa Susukan, Kecamatan Bojon Geda, Kabupaten Bogor | BOGOR | JAWA BARAT | SST 42 | Iron : 081617668742 |  | PT. LBL
| 0230686620231 | 1321931023 | ZJKT2_6180 | TANGERANG KOSAMBI | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | B | -6.1015 | 106.6643 | JABODETABEK (OUTER) | Kp Kresek RT 04 RW 07, Desa Rawaburung, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Banten | TANGERANG | BANTEN | SST 32 | Beni : 087777366007 |  | PT. BNP
| 0230688650231 | 1272251023 | INJB21_0322 | KARAWANG MAJALAYA | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | A | -6.315 | 107.3503 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Wagir II RT 067 RW 06, Desa Bengle, Kec. Majalaya, Kab. Karawang, Jawa Barat | KARAWANG | JAWA BARAT | SST 42 | Teguh : 081388241444 |  | PT. ORLIE
| 0010623880011 | 1265101001 | TGR236 | PERMANENTCMBTLIONAIR | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | V | -6.1938 | 106.4971 | JABODETABEK (OUTER) | Ruko Telaga Bestari RT 008 RW 05 Desa Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang | TANGERANG | BANTEN | RT 8 + MT 25 | Teguh : 081388241444 |  | PT. ORLIE
| 0230687940231 | 1272131023 | HUNew_BDG5992-2 | SUKABUMI CIKIDANG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | B | -6.8822 | 106.6699 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Simpang RT 002 RW 005, Desa Pangkalan, Kec. Cikidang, Kab Sukabumi | SUKABUMI | JAWA BARAT | SST 72 | Beni : 087777366007 |  | PT. BNP
|  |  | CBN521 | RUMPINTAMASARI | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | P | -6.4042 | 106.6163 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Cibuluheun RT 003 RW 009, Desa Tamansari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor | BOGOR | JAWA BARAT | SST 42 | Beni : 087777366007 |  | PT. BNP
|  |  | RKB078 | JALUPANGMULYA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | P | -6.5275 | 106.2257 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Sukatani RT 04 RW 02, Desa Jalupang Mulya, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak | LEBAK | BANTEN | SST 62 | Fahmi : 08119146116 |  | PT. KLS
|  |  | PDG123 | DESAPANGGUKINGAN | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | P | -6.278 | 106.1682 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Cirembang RT 001 RW 003 Desa Koroncong, Kec. Koroncong, Kab. Pandeglang | PANDEGLANG | BANTEN | SST 52 | Fahmi : 08119146116 |  | PT. KLS
|  |  | TGR542 | RANCAGEDEGUNUNGKALER | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | R | -6.0893 | 106.3871 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Bolang Pabrik, Desa Ranca Gede, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang | TANGERANG | BANTEN | SST 42 | Yudin : 081298521940 |  | PT. PJA
|  |  | KRW262 | CILAMAYA KULONPASIRJAYA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | P | -6.1928 | 107.5256 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Asan RT 002 RW 001, Desa Pasirjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang | KARAWANG | JAWA BARAT | SST 52 | Angga : 089691459292 |  | PT. ORLIE
| 0010704600011 | 1273671001 | BOX048 | MEKARWANGITANAHSEREAL | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | P | -6.5474 | 106.7873 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Situ pete RT. 01/10 Kel. Sukadamai Kec. Tanah Sereal Kota Bogor | KOTA BOGOR | JAWA BARAT | SST 42 | Dave : 087773922777 |  | PT. AFI
| 0010704550011 | 1273641001 | CBN471 | PARUNG PANJANGJAGABITA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | P | -6.3295 | 106.5173 | JABODETABEK (OUTER) | Kp Jawiah RT 02 RW 01 Kelurahan Jagabita, Kecamatan Parung Panjang, Kab Bogor | BOGOR | JAWA BARAT | SST 62 | Beni : 087777366007 |  | PT. BNP
| 0010704640011 | 1322491001 | TGR546 | SOLEARTANGERANG | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | P | -6.2897 | 106.4025 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Sukamanah RT 04 RW 03, Desa Solear, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang | TANGERANG | BANTEN | SST 52 | Nurdiansyah : 081385545728 |  | PT. RMB
| 0010704520011 | 1322451001 | TGR433 | RAJEG_TANJAKAN MEKAR | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | P | -6.101 | 106.5318 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Jungkel RT 10 RW 04, Kel. Tanjakan Mekar, Kecamatan Rajeg, Kab. Tangerang | TANGERANG | BANTEN | SST 52 | Nurdiansyah : 081385545728 |  | PT. RMB
| 0010704610011 | 1322481001 | SRG284 | KAREOJAWILAN | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | P | -6.25 | 106.3471 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Paya Umbul RT.13/RW 05 Desa Junti, Kec. Jawilan, Kab. Serang | SERANG | BANTEN | SST 52 | Fahmi : 082311769797 |  | PT. Tritama
| 0010690940011 | 1134491001 | JTX537 | RAYAPONCOL | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | PKP | S | -6.32 | 106.873 | JABODETABEK (INNER) | Jl Masjid RT 11 RW 07 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | Stacking 6m + MT 25m | Iron : 081617668742 |  | PT. LBL
|  |  | CBN500 | CIPEUCANG | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | P | -6.8862 | 106.9496 | JABODETABEK (OUTER) | Blok Palasari RT 23 RW 07, Kelurahan Sudajayagirang, kecamatan Sukabumi, Kab. Sukabumi | SUKABUMI | JAWA BARAT | SST 52 | Beni : 087777366007 |  | PT. BNP
| 0010704630011 | 1273691001 | PLR012 | SUDAJAYAGIRANGSKB | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | P | -6.4121 | 107.0515 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Kubang RT 11 RW 05, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Cileungsi, Kab. Bogor | BOGOR | JAWA BARAT | SST 52 | Beni : 087777366007 |  | PT. BNP
| 0010704500011 | 1273601001 | KRW263 | CIKARANG CILAMAYA WETAN | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | P | -6.2701 | 107.5468 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Cimahi RT 010 RW 006 Desa Cikarang, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kab. Karawang | KARAWANG | JAWA BARAT | SST 52 | Angga : 089691459292 |  | PT. ORLIE
| 0010704540011 | 1273631001 | KRW252 | KARAWANG BARATMEKARJATI | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | S | -6.2446 | 107.2984 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Secang RT 01 RW 08, Kel.,Mekarjati, Kec. Karawang Barat, Kab. Tangerang | KARAWANG | JAWA BARAT | SST 52 | Angga : 089691459292 |  | PT. ORLIE
| 0010704660011 | 1322501001 | TGR543 | RAYAKRONJOMEKARBARU | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | Q | -6.0472 | 106.4022 | JABODETABEK (OUTER) | JL Raya Kronjo – Jenggot RT 005/RW 002 Desa Muncung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang | TANGERANG | BANTEN | SST 62 | Yudin : 081298521940 |  | PT. PJA
| 0010704510011 | 1273611001 | KRW256 | TBG KLARI | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | R | -6.3484 | 107.3575 | JABODETABEK (OUTER) | Dusun Kopo RT 008 RW 002 Desa Klari, Kecamatan Klari, Kab Karawang | KARAWANG | JAWA BARAT | SST 42 | Angga : 089691459292 |  | PT. ORLIE
| 0230691670231 | 1272421023 | ZBGR_4212 | PKP KAREHKEL BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | PKP | D | -6.5633 | 106.6333 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Parung Panjang Lebak RT. 002 RW. 007 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Prov. Jawa Barat | BOGOR | JAWA BARAT | SST 62 | Angga : 089691459292 |  | PT ORLIE
| 0010709110011 | 1322591001 | TGR555 | PERMANENDANGDANGCISAUK2 | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | P | -6.3567 | 106.6205 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Dukuh RT 011 RW.004 Desa Dangdang Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang | TANGERANG | BANTEN | SST 42 | Ali : 085281006542 |  | PT CMI
| 0010709120011 | 1274551001 | CBN623 | PERMANENCOMBATTIRTAWARNARUMPIN | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | P | -6.3779 | 106.6368 | JABODETABEK (OUTER) | Kp Legok Nyerang RT 001 RW 007 Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin, Kab. Rumpin | BOGOR | JAWA BARAT | SST 42 | Fahmi : 082311769797 |  | PT Tritama
| 0010709090011 | 1274541001 | CKR368 | PERMANENPERUMSERANGSELALU | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | P | 107.1504 | -6.3926 | JABODETABEK (OUTER) | Kp Karang Sambung RT 008 RW 004 Desa Nagasari, Kec. Serang Baru, Kabupaten Bekasi | BEKASI | JAWA BARAT | SST 42 | Anggia : 087870951715 |  | PT Aulia
| 0010704580011 | 1273661001 | SKB155 | TANJUNGJAMPANGKULON | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | S | -7.2471 | 106.6245 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Neglababakan RT 06 RW 05, Desa Tanjung, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi | SUKABUMI | JAWA BARAT | SST 52 | Beni : 087777366007 |  | PT BNP
| 0010709100011 | 1322581001 | TGR553 | PERMANENDRIYACATANIA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | P | -6.2763 | 106.5319 | JABODETABEK (OUTER) | Kp Panongan RT.01 RW.04, Desa Panongan, Kec. Panongan, Kab. Tangerang | TANGERANG | BANTEN | SST 42 | Ali : 085281006542 |  | PT. CMI
| 0230708380231 | 1274421023 | ZBGR_4578 | PABUARAN BOJONG GEDE | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | A | -6.455 | 106.7974 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Pintu Air RT 001 RW 009, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kab. Bogor | BOGOR | JAWA BARAT | SST 42 | Beni : 087777366007 |  | PT. BNP
| 0010709060011 | 1274511001 | CKR363 | PERMANENRAYAPEBANYURANN | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | R | -6.2305 | 107.2652 | JABODETABEK (OUTER) | Jln Kampung Wate RT 03 RW 04, Desa Karang Mekar. Kecamatan Kedungwaringin, Kab. Bekasi, Jawa Barat | BEKASI | JAWA BARAT | SST 42 | Dani : 081320217971 |  | PT. Turangga
| 0010708720011 | 1274471001 | CKR360 | TELAGAMURNICIKARANGBARAT | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | R | -6.2487 | 107.1262 | JABODETABEK (OUTER) | Jln Kampung Sri Bodas RT 03 RW 09 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kab. Bekasi | BEKASI | JAWA BARAT | SST 52 | Dickson : 08118883611 |  | PT. Abbasy
| 0010708710011 | 1274461001 | BOX045 | BUKITCIMANGGUCITY | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | S | -6.5344 | 106.7871 | JABODETABEK (OUTER) | Jalan Raya Kencana RT 05 RW 02, Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor | KOTA BOGOR | JAWA BARAT | SST 42 | Fahmi : 082311769797 |  | PT. Tritama
| 0230700270231 | 1322371023 | INJB21_0174 | TANGERANG JAYANTI | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | D | -6.2168 | 106.4123 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Kramat RT 012/RW 003, Desa Sumurbandung, Kec. Jayanti, Kab. Tangerang | TANGERANG | BANTEN | SST 42 | Danang : 081280349804 |  | PT. Sinfra
| 0010704590011 | 1322471001 | CLG115 | BENDUNGANCILEGON | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | S | -6.0365 | 106.0513 | JABODETABEK (OUTER) | Jl. K. H. Musatmil, Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon | TANGERANG | BANTEN | SST 42 | Yudin : 081298521940 |  | PT. PJA
| 0040714990041 | 1275391004 | 03SUK700 | KARANGMEKAR_CIMANGGU_SUK | NEW BUILD | STIP 1 | ISAT | TB | B | -7.2455 | 106.6518 | JABODETABEK (OUTER) | Kp Batununggul RT 03/RW 02, Desa Karangmekar, Kecamatan Cimanggu, Kab. Sukabumi, Jawa Barat | SUKABUMI | JAWA BARAT | SST 62 | July : 087885357910 |  | PT. Datatel
| 0040714970041 | 1275371004 | 03SUK692 | TEGALBULEUD_TEGALBULEUD_SUK | NEW BUILD | STIP 1 | ISAT | TB | A | -7.417 | 106.7817 | JABODETABEK (OUTER) | Kp Karang Anyar RT 001 RW 005 Desa Tegal Bulued, Kecamatan Tegal Bulued Kab Bekasi | SUKABUMI | JAWA BARAT | SST 52 | Angga : 089691459292 |  | PT. ORLIE
| 0010714680011 | 1275281001 | CBN618 | PERMANENKERTAJAYARUMPIN | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | R | -6.3859 | 106.612 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Kemang RT 002/RW 004, Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Bogor | BOGOR | JAWA BARAT | SST 42 | Fahmi : 082311769797 |  | PT. Tritama
| 0230707780231 | 1274361023 | ZBGR_4576 | BOGOR SUKARAJA 2 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | A | -6.5183 | 106.8459 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Babakan Rawahaur RT 03 RW 05, Desa Sentul, Kec. Babakan, Kab. Bogor | BOGOR | JAWA BARAT | SST 42 | Robi : 082218823364 |  | PT. DPP
| 0010708700011 | 1274451001 | CKR349 | KARANGANYARBAHAGIA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | R | -6.2019 | 107.1842 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Kedaung RT 001 RW 005, Desa Karang Anyar, Kecamatan Karang Bahagia, Kab. Bekasi | BEKASI | JAWA BARAT | SST 52 | Angga : 089691459292 |  | PT. ORLIE
| 0010708690011 | 1274441001 | CBN480 | BANTARSARIRANCABUNGUR | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | S | 106.7433 | -6.5291 | JABODETABEK (OUTER) | Jl. Bantarsari RT 01 RW 06, Desa Bantarsari, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor | BOGOR | JAWA BARAT | SST 42 | Beni : 087777366007 |  | PT. BNP
| 0010714690011 | 1275291001 | CKR364 | PERMANENKAREDOKCIBARUSAH | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | P | -6.4051 | 107.0838 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Sampora RT 015 RW 007 Desa Jayamulya, Kec. Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | BEKASI | JAWA BARAT | SST 42 | Anggia : 087870951715 |  | PT. Aulia
|  |  | CKR367 | PERMANENPTIDEMITSU | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | P | -6.3998 | 107.2125 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Rawadomba RT 013 RW 006 Desa Sukabunga Kec. Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | BEKASI | JAWA BARAT | SST 42 | Anggia : 087870951715 |  | PT. Aulia
| 0230613830231 | 1319341023 | ZJKT2_6085 | PERIUK KOTA TANGERANG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | D | -6.1679 | 106.5962 | JABODETABEK (INNER) | Perumahan Mutiara Pluit Blok C6 No.38 RT02 RW11 Kelurahan Periuk Kecamatan Periuk Kota Tangerang Provinsi Banten | KOTA TANGERANG | BANTEN | SST 42 (3 Legs) | Robi : 082218823364 |  | PT. DPP
| 0230687850231 | 1322021023 | ZJKT2_6089 | TANGERANG CIPONDOH | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | P | -6.1974 | 106.686 | JABODETABEK (INNER) | Jalan Kenanga RT 003/RW 001, Kelurahan Kenanga, Kecamatan CIpondoh,Kabupaten Tangerang | TANGERANG | BANTEN | SST 42 (4 Legs) | Yudin : 081298521940 |  | PT. PJA
| 0230707930231 | 1274391023 | INBGR4334-3 | PAMIJAHAN BOGOR 3 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | C | -6.6088 | 106.6656 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Cimayang Asem RT 06 RW 02, Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor | BOGOR | JAWA BARAT | SST 52 | July : 087885357910 |  | PT. Datatel
| 0230700230231 | 1322361023 | INJB21_0107 | TANGERANG TELUKNAGA | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | C | -6.0672 | 106.6436 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Sukadamai RT 06 RW 08, Desa Pangkalan, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang | TANGERANG | BANTEN | SST 52 | Ardha : 08122122082 |  | PT. RMB
| 0010722830011 | 1275741001 | BKX430 | PERMANENCOMBATPERUMPTMBEKASI | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | R | -6.2515 | 107.2427 | JABODETABEK (OUTER) | Pondok Jingga, RT.003/RW.013, Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | MCP 25 | Fauzal : 081282637926 |  | PT. CMI
| 0010722760011 | 1275671001 | CKR366 | PERMANENPERUMPERMATAINDAH | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | S | -6.2515 | 107.2427 | JABODETABEK (OUTER) | Kampung Baleker RT 004/RW 004 Desa Waringin Jaya Kec. Kedung Waringin Kab. Bekasi | BEKASI | JAWA BARAT | SST 42 | Yusuf : 085314917853 |  | PT. Rotua
| 0040714980041 | 1275381004 | 03SUK682 | UBRUG_WARUNGKIARA_SUK | NEW BUILD | STIP 1 | ISAT | TB | D | -6.9574 | 106.7579 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Cicatih RT. 05 RW 05 Desa. Cimanggu Kec. Cikembar Kab. Sukabumi | SUKABUMI | JAWA BARAT | SST 62 | July : 087885357910 |  | PT. Datatel
| 0230720970231 | 1275521023 | INBDG4152-3 | SUKABUMI CARINGIN | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | A | -6.8507 | 106.8847 | JABODETABEK (OUTER) | KP. CIHEULAGIRANG RT 007 RW 003, DESA SUKAMULYA, KEC. CARINGIN, KAB. SUKABUMI | SUKABUMI | JAWA BARAT | SST 62 | Angga : 089691459292 |  | PT. ORLIE
| 0230707770231 | 1322571023 | INJB21_0244 | TANGERANG LEGOK | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | E | -6.3053 | 106.5811 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Bojong Indah RT.03/02 Desa kemuning kec. Legok, Kab Tangerang, Banten | TANGERANG | BANTEN | SST 32 | Beni : 087777366007 |  | PT. BNP
| 0230721390231 | 1322631023 | INJB21_0327 | SERANG CARENANG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | A | -6.0974 | 106.3047 | JABODETABEK (OUTER) | Kp Tegalsere RT 26/RW 04, Desa Walikukun, Kecamatan Carenang, Kab. Serang | SERANG | BANTEN | SST 52 | Reboin : 081298832281 |  | PT. KLS
| 0230721360231 | 1275561023 | INBGR4075-2 | BOGOR CIBUNGBULANG | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | B | -6.5804 | 106.6717 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Kalurahan RT. 003 RW. 005 Desa Cibatok 1, Kec. Cibungbulang, Kab. Bogor | BOGOR | JAWA BARAT | SST 62 | Beni : 087777366007 |  | PT. BNP
| 0010714710011 | 1275311001 | CKR346 | KARANGSETIAKARANGBAHAGIA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | R | -6.2176 | 107.1821 | JABODETABEK (OUTER) | Kp Pule RT 003 RW 002 Desa Karang Setia, Kecamatan Karang Bahagia, Kab. Bekasi | BEKASI | JAWA BARAT | SST 52 | Angga : 089691459292 |  | PT. ORLIE
| 0010709070011 | 1274521001 | CBN614 | PERMANENLEBAKWANGI2 | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | R | -6.4288 | 106.5455 | JABODETABEK (OUTER) | Kp Nanggung RT 003 RW 003 Desa Bangunjaya, Kecamatan Cigudeg, Kab Bogor | BOGOR | JAWA BARAT | SST 42 | Beni : 087777366007 |  | PT. BNP
| 0230727810231 | 1322881023 | INJKT6883-3 | GUNUNG KALER | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | A | -6.1016 | 106.3949 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Sakem RT 12/RW 03 Kelurahan Tamiang, Kecamatan Gunung Kaler, Kab. Tangerang | TANGERANG | BANTEN | SST 52 | Ardha : 08122122082 |  | PT. RMB
| 0230727970231 | 1276161023 | INBGR4975-3 | GUNUNG SINDUR BOGOR 2 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | A | -6.3692 | 106.6579 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Kelurahan RT. 002 RW. 001 Pabuaran Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor | BOGOR | JAWA BARAT | SST 42 | Beni : 087777366007 |  | PT. BNP
| 0230727980231 | 1276171023 | INJB060_22_4568-1 | CISEENG BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | C | -6.4349 | 106.6826 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Cibentang RT. 002 RW. 002 Cihowe Kec. Ciseeng Kab. Bogor | BOGOR | JAWA BARAT | SST 42 | Beni : 087777366007 |  | PT. BNP
| 0010733710011 | 1323121001 | SRG998 | CISARNOLDIT | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | P | -6.1562 | 106.2562 | JABODETABEK (OUTER) | Kp Karang Jetak, RT 002 RW 003, Desa Cisati, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang | SERANG | BANTEN | SST 52 | Fahmi : 082311769797 |  | PT. Tritama
| 0010733700011 | 1276371001 | CBN632 | GUNUNGMULYATENJOBOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | Q | -6.6322 | 106.7065 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Pasir RT 003 RW 005 Desa Gunung Mulya Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor | BOGOR | JAWA BARAT | SST 52 | Beni : 087777366007 |  | PT. BNP
| 0030729610031 | 1323091003 | JAW-BT-RKB-0774 | BANJARSARI_WARUNGGUNUNG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | A | -6.3227 | 106.178 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Citundun Lor RT 008 RW 002, Desa Banjarsari Kec. Warunggunung Kab Lebak Prov Banten | LEBAK | BANTEN | SST 52 | Vicky : 081270397101 |  | PT. CSA
| 0010722820011 | 1275731001 | BKX431 | PERMANENCOMBATJAKAPERMAI | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | P | -6.2452 | 106.9735 | JABODETABEK (OUTER) | Jl. Kenanga 1, RT.008/RW.6, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | MCP 25 | Fandi : 081333616769 |  | IN HOUSE
| 0030729570031 | 1323071003 | JAW-BT-RKB-0768 | LEBAK_CIMARGA | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | A | -6.4088 | 106.2087 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Ilham Jaya RT.011 RW. 04 Kel. Mekarjaya Kec. Cimarga Kab. Lebak - Banten | LEBAK | BANTEN | SST 72 | Vicky : 081270397101 |  | PT. CSA
| 0030729250031 | 1322911003 | JAW-BT-PDG-0622 | MAKUI_BANYUMEKAR | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | A | -6.3676 | 105.8415 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Sepen RT002/001 Desa Banyumekar Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang | PANDEGLANG | BANTEN | SST 52 | Anggia : 087870951715 |  | PT. Aulia
| 0010733690011 | 1323111001 | SRG996 | CIKANDE2CIKANDE | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | P | -6.2204 | 106.3586 | JABODETABEK (OUTER) | Kp Pabuaran RT 001 / RW 04, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang | SERANG | BANTEN | SST 42 | Fahmi : 082311769797 |  | PT. Tritama
| 0010623880011 | 1265101001 | TGR236 | PERMANENTCMBTLIONAIR | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | X | -6.1941 | 106.4951 | JABODETABEK (OUTER) | Kp Sumur RT 004 RW 05 Desa Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang | TANGERANG | BANTEN | SST 32 | Ardha : 08122122082 |  | PT. RMB
| 0010714700011 | 1275301001 | CKR361 | WALUYACIKARANGUTARA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | S | -6.2578 | 107.1862 | JABODETABEK (OUTER) | KP. SADEWARAYA RT. 023 RW. 15 DESA WALUYA, KECAMATAN CIKARANG UTARA, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT | BEKASI | JAWA BARAT | SST 42 | Yusuf : 085314917853 |  | PT. Rotua
| 0030729230031 | 1322901003 | JAW-BT-PDG-0620 | SUKASARI_KADUHEJO | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | B | -6.3416 | 106.064 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Kadukanas RT 001 RW 003, Desa Dukasari, Kecamatan Kaduhejo Kab. Pandeglang, Banten | PANDEGLANG | BANTEN | SST 52 | Anggia : 087870951715 |  | PT. Aulia
| 0030729440031 | 1323001003 | JAW-BT-RKB-0773 | SUKAMANAH_RANGKASBITUNG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | B | -6.3159 | 106.2775 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Pasir Ranji RT.03 RW.05 Kel. Sukamanah Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak | LEBAK | BANTEN | SST 72 | Vicky : 081270397101 |  | PT. CSA
| 0030729360031 | 1322961003 | JAW-BT-PDG-0621 | RANCATEUREUP_LABUAN | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | B | -6.3795 | 105.8471 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Badur RT 003 RW 001, Desa Rancateureup, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang - Banten | PANDEGLANG | BANTEN | SST 52 | Irpan : 082227765470 |  | PT. SES
| 0030729470031 | 1323021003 | JAW-BT-TGR-0108 | ABAS_KEMIRI | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | A | -6.1114 | 106.4667 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Santri RT 14 RW 04 Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kab. Tangerang Prov. Banten | TANGERANG | BANTEN | SST 52 | Angga : 089691459292 |  | PT. ORLIE
| 0030729450031 | 1323011003 | JAW-BT-SRG-0057 | CIKANDE_CEMPLANG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | B | -6.329 | 106.3374 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Tegal Sari RT 07 RW 02 no. 6, Kelurahan Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten | SERANG | BANTEN | SST 52 | Fahmi : 082311769797 |  | PT. Tritama
| 0010733660011 | 1276351001 | CBN633 | CIMANGGU1CIBUNGBULANG | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | S | -6.5625 | 106.6666 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Ciaruten RT.04/ RW 08, Desa Cimanggu Satu, Kec. Cibungbulang, Kab. Bogor, Jawa Barat | BOGOR | JAWA BARAT | SST 52 | Beni : 087777366007 |  | PT. BNP
| 0010733670011 | 1276361001 | KRW923 | PALAWAD | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | R | -6.2813 | 107.3482 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Tanjung RT 021 RW 005 Desa Palawad Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Jawa Barat | KARAWANG | JAWA BARAT | SST 52 | Angga : 089691459292 |  | PT. ORLIE
| 0010737650011 | 1137231001 | JTX649 | BALAIRAKYAT | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB |  | -6.22519 | 106.90112 | JABODETABEK (INNER) | Jalan Balai Rakyat II, RT 012 RW 001, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | MCP 25 | Reboin : 081298832281 |  | PT. KLS
| 0010737600011 | 1137181001 | JTX647 | RAYAJENGKI | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB |  | -6.26119 | 106.87835 | JABODETABEK (INNER) | Jalan Jengki Cipinang Asri RT 001 RW 011, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | MCP 25 | Reboin : 081298832281 |  | PT. KLS
| 0010737620011 | 1137201001 | JBX446 | SLTPN | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB |  | -6.15197 | 106.69089 | JABODETABEK (INNER) | Jl. Warung Gantung RT.013 RW.006 Kel. Kalideres Kec. Kalideres Kota Jakarta Barat | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | MCP 25 | Reboin : 081298832281 |  | PT. KLS
| 0030729310031 | 1322931003 | JAW-BT-RKB-0775 | CIGOONG_UTARA_CIKULUR | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | A | -6.3884 | 106.1654 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Kayudampit RT 010 RW 003, Desa Cigoong Utara, Kec. Cikulur, Kab. Lebak, Banten | LEBAK | BANTEN | SST 52 | Beni : 087777366007 |  | PT. BNP
| 0230727990231 | 1276181023 | INJB060_22_4870-1 | CIAMPEA BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | A | -6.5971 | 106.7155 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Cihideung Udik RT. 002 RW. 011 Desa Cihideung Udik Kec. Ciampea Kab. Bogor | BOGOR | JAWA BARAT | SST 52 | Beni : 087777366007 |  | PT. BNP
| 0030729590031 | 1323081003 | JAW-BT-PDG-0619 | MEKARWANGI_SODONG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | B | -6.4116 | 105.9809 | JABODETABEK (OUTER) | Kp Ganjur RT 07 RW 04, Desa Sodong , Kecamatan Saketi Pandeglang - Banten | PANDEGLANG | BANTEN | SST 52 | Kukuh : 08122994621 |  | PT. SAS
| 0010733680011 | 1323101001 | TGR561 | CURUG KULONCURUG | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | P | -6.2581 | 106.5528 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Pabuaran RT 02 RW 06, Desa Curug Kulon, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten | TANGERANG | BANTEN | SST 42 | Ardha : 08122122082 |  | PT. RMB
| 0010733720011 | 1323131001 | SRG997 | PENGAMPELANWALANTAKA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | Q | -6.1495 | 106.2332 | JABODETABEK (OUTER) | Kp Ampel RT 02 RW 01, Kelurahan Pengampelan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten | KOTA SERANG | BANTEN | SST 42 | Fahmi : 082311769797 |  | PT. Tritama
| 0010736710011 | 1323181001 | TGR562 | PURIPERMAI3RAKSA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | P | -6.2472 | 106.4661 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Babakan Kandang RT. 07/03 Desa. Pematang, Kec. Tigarakasa, Kab. Tangerang, Banten | TANGERANG | BANTEN | SST 42 | Ardha : 08122122082 |  | PT. RMB
| 0010722490011 | 1135811001 | JBX310 | KINTAMANITIMUR | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | R | -6.1779 | 106.7584 | JABODETABEK (INNER) | Jl Kedoya RT 009 RW 002, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | MCP 25 | Reboin : 081298832281 |  | PT. KLS
| 0230727800231 | 1276121023 | INJB21_0584 | DRAMAGA BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | R | -6.577 | 106.7329 | JABODETABEK (OUTER) | Jl R Suwandana RT 007 RW 003 Desa Sirnasari Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor | BOGOR | JAWA BARAT | SST 42 | Beni : 087777366007 |  | PT. BNP
| 0030729480031 | 1323031003 | JAW-BT-RKB-0767 | PARAGE_CIKULUR | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | B | -6.3518 | 106.1406 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Parage Lembur RT.010/002 Desa Parage Kecamatan Cikulur Kab. Lebak Banten | LEBAK | BANTEN | SST 52 | Yolanda : 081318142806 |  | PT. BKM
| 0230724740231 | 1136321023 | ZJKT2_5978 | TAMBORA JAKARTA BARAT | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | A | -6.1551 | 106.8013 | JABODETABEK (INNER) | Stasiun Duri, Jl Duri Utara, Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | MT 20 + RT 15 | Reboin : 081298832281 |  | PT. KLS
| 0030730730031 | 1276271003 | JAW-JB-CKR-0127 | KEBON_KOPI_SUKADAMI | NEW BUILD | STIP 1 | XL | PKP | A | -6.3626 | 107.1235 | JABODETABEK (OUTER) | Kp Kebon Kopi RT.001 RW. 001 Desa Sukadami Kecamatan.Cikarang Selatan Kab Bekasi Prov. Jawa Barat | BEKASI | JAWA BARAT | SST 42 | Angga : 089691459292 |  | PT. ORLIE
| 0030730840031 | 1136941003 | JAW-JK-GGP-0453 | RAWA BELONG BANGO RELOCATION | NEW MCP NON FO | STIP 1 | XL | PKP | A | -6.207 | 106.7825 | JABODETABEK (INNER) | Jl Yusuf no 59 RT 002 RW 03 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | MCP 25 | Angga : 089691459292 |  | PT. ORLIE
| 0010737670011 | 1137251001 | JKT842 | ALAMIN KRAMATJATI | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | A | -6.2719 | 106.8715 | JABODETABEK (INNER) | Kramat Jati RT.009 RW.009 , Kel. Kramat Jati Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur | JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | MCP 25 | Reboin : 081298832281 |  | PT. KLS
| 0030729350031 | 1322951003 | JAW-BT-RKB-0763 | CITRA_MAJA_RAYA | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | B | -6.3349 | 106.3808 | JABODETABEK (OUTER) | Ds Majalembur RT 01/RW 03 Desa Curug Badak, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten | LEBAK | BANTEN | SST 52 | Yolanda : 081318142806 |  | PT. BKM
| 0030729210031 | 1322891003 | JAW-BT-PDG-0618 | BANYUBIRU_TEMBONG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | B | -6.3343 | 105.8478 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Galaya RT 005 RW 003 Desa Tembong Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Banten | PANDEGLANG | BANTEN | SST 72 | Anggia : 087870951715 |  | PT. Aulia
| 0030729380031 | 1322981003 | JAW-BT-RKB-0766 | CIGOONG_SELATAN_CIKULUR | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | A | -6.3901 | 106.1905 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Salapajang RT.09 RW.03 Kel. Cigoong Selatan Kec. Cikulur Kab. Lebak - Banten | LEBAK | BANTEN | SST 72 | Vicky : 081270397101 |  | PT. CSA
| 0030729420031 | 1322991003 | JAW-BT-RKB-0770 | KERSARATU_MALINGPING | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | B | -6.7775 | 106.0405 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Cipeundeuy Lebak RT.01 RW.01 Kel. Kersaratu Kec. Malingping , Kab. Lebak - Banten | LEBAK | BANTEN | SST 72 | Vicky : 081270397101 |  | PT. CSA
| 0010736690011 | 1276501001 | CBN631 | PERUMAHAN CITEUREP | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | P | -6.5022 | 106.9033 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Tongoh RT 002 RW 001 Desa Gunungsari Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor | BOGOR | JAWA BARAT | SST 42 | Beni : 087777366007 |  | PT. BNP
| 0030739580031 | 1323291003 | JAW-BT-SRG-0062 | OTONOMI_CIKANDE_SERANG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | A | -6.215 | 106.3531 | JABODETABEK (OUTER) | Jalan Raya Patikus Desa Cikande Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Banten | SERANG | BANTEN | SST 42 | Fahmi : 082311769797 |  | PT. Tritama
| 0030739440031 | 1323221003 | JAW-BT-PDG-0628 | RANCABUGEL_MEKARJAYA | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | A | -6.3947 | 106.0347 | JABODETABEK (OUTER) | Kp.Pasir Pogor RT.09 RW.05, Desa Bugel, Kecamatan Mekarjaya, Kab. Pandeglang, BANTEN | PANDEGLANG | BANTEN | SST 62 | Vicky : 081270397101 |  | PT. CSA
| 0030739500031 | 1323271003 | JAW-BT-SRG-0061 | PEKIJING_GEDEG_KALANGANYAR | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | A | -6.1225 | 106.1047 | JABODETABEK (OUTER) | Kp Pekijing RT 015 RW 008 Kelurahan Galang Anyar, Kecamatan Taktakan, Kabupaten Serang, Banten | SERANG | BANTEN | SST 62 | Fahmi : 082311769797 |  | PT. Tritama
| 0030739460031 | 1323241003 | JAW-BT-PDG-0629 | SIKULAN_JIPUT | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | B | -6.3197 | 105.9 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Kadu Bangban RT001/009 Desa Sikulan Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang, Banten | PANDEGLANG | BANTEN | SST 72 | Anggia : 087870951715 |  | PT. Aulia
| 0030739450031 | 1323231003 | JAW-BT-PDG-0623 | TAMANJAYA_SUMUR | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | B | -6.7756 | 105.5069 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Peundeuy RT00/004 Desa Taman Jaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang BANTEN | PANDEGLANG | BANTEN | SST 62 | Anggia : 087870951715 |  | PT. Aulia
| 0230725520231 | 1322801023 | INJB21_0246 | TANGERANG PAGEDANGAN | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | D | -6.3272 | 106.6028 | JABODETABEK (OUTER) | Kp Kadusirung RT 003 RW 001 Desa Kadusirung Kec Pagedangan Kab Tangerang Banten | TANGERANG | BANTEN | SST 42 | Beni : 087777366007 |  | PT. BNP
| 0030739470031 | 1323251003 | JAW-BT-PDG-0630 | KAMPUNG_KADUNGALAK_WIRASINGA | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | A | -6.4076 | 106.055 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Torus RT.03 RW.03 Desa Wirasinga Kecamatan Mekarjaya Kab. Pandeglang Banten | PANDEGLANG | BANTEN | SST 52 | Vicky : 081270397101 |  | PT. CSA
| 0030739480031 | 1323261003 | JAW-BT-SRG-0060 | TAKTAKAN_CILOWONG_SERANG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | A | -6.1501 | 106.0801 | JABODETABEK (OUTER) | Jl Takari RT 001 RW 002, Kelurahan Cibendung, Kecamatan Taktatakan, Kota Serang | SERANG | BANTEN | SST 72 | Fahmi : 082311769797 |  | PT. Tritama
| 0010737660011 | 1137241001 | JUX587 | PERJUANGANRAYA | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | A | -6.1362 | 106.9055 | JABODETABEK (INNER) | Jalan Perjuangan Raya RT 017 RW 007, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta | JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | MCP 25 | Reboin : 081298832281 |  | PT. KLS
| 0010736670011 | 1137161001 | JSZ047 | BRIGIFCIPEDAK | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | Q | -6.3449 | 106.7993 | JABODETABEK (INNER) | Jl. Brigif E RT 001 RW 001, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | MCP 25 | Reboin : 081298832281 |  | PT. KLS
| 0230724720231 | 1275871023 | ZBGR_4260 | LEUWILIANG BOGOR 2 | NEW BUILD | STIP 1 | SMART8 | TB | F | -6.6363 | 106.6429 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Koroncong RT. 003 RW. 007 Desa Pamijahan Kec. Pamijahan Kab. Bogor | BOGOR | JAWA BARAT | SST 72 | Beni : 087777366007 |  | PT. BNP
| 0030739670031 | 1276861003 | JAW-JB-SBM-2466 | WANGUNREJA_NYALINDUNG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | D | -6.9806 | 106.8871 | JABODETABEK (OUTER) | Kp Wangunreja RT 02 RW 05, Desa Wangunreja, Kec. Nyalindung, Kab. Sukabumi | SUKABUMI | JAWA BARAT | SST 72 | Beni : 087777366007 |  | PT. BNP
| 0030739540031 | 1323281003 | JAW-BT-RKB-0789 | CURUGBADAK_MAJA_LEBAK | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | A | -6.347 | 106.3855 | JABODETABEK (OUTER) | Kp Cipondok RT 003 RW 005 Desa Curugbadak Kecamatan Maja Kabupaten Lebak, Banten | LEBAK | BANTEN | SST 52 | Beni : 087777366007 |  | PT. BNP
| 0030739700031 | 1323311003 | JAW-BT-TGR-0115 | TANJUNG_ANOM_BONISARI | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | C | -6.0286 | 106.5472 | JABODETABEK (OUTER) | Kp Buaran Asem RT 006 RW 005 Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang | TANGERANG | BANTEN | SST 62 | Fahmi : 082311769797 |  | PT. Tritama
| 0030739600031 | 1323301003 | JAW-BT-PDG-0626 | SINARJAYA_MANDALAWANGI | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | A | -6.2952 | 105.9712 | JABODETABEK (OUTER) | Jl. Cisaat RT.02 RW.6, Desa Sinarjaya, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandegelang, Banten | PANDEGLANG | BANTEN | SST 62 | Vicky : 081270397101 |  | PT. CSA
| 0010737610011 | 1137191001 | JBX443 | KOSAMBIRANDU | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | C | -6.1818 | 106.7183 | JABODETABEK (INNER) | Jl. Cemara Raya no 10 RT 008 RW 008 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat DKI Jakarta | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | MCP 25 | Angga : 089691459292 |  | PT. ORLIE
| 0010737630011 | 1137211001 | JBX447 | BOJONGINDAHRWBUAYA | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | A | -6.1598 | 106.7451 | JABODETABEK (INNER) | Jalan Rawa Buaya RT 008 RW 011, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | MCP 25 | Angga : 089691459292 |  | PT. ORLIE
| 0010737680011 | 1137261001 | JPX281 | TBG CEMPAKA WANGI | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | B | -6.167 | 106.8552 | JABODETABEK (INNER) | JL Utan Panjang III RT.010 RW.005 Kel Utan Panjang Kec.Kemayoran, Jakarta Pusat, Jakarta | JAKARTA PUSAT | DKI JAKARTA | MCP 25 | Kukuh : 08122994621 |  | PT. SAS
| 0010709080011 | 1274531001 | BOX049 | PERMANENCOMBATRAYASEMPLAK | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | W | -6.5598 | 106.7643 | JABODETABEK (OUTER) | Jalan Fajar Baru RT 04 RW 01 Kelurahan Semplak Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Jawa Barat | KOTA BOGOR | JAWA BARAT | MCP 25 + Extend 3 | Beni : 087777366007 |  | PT. BNP
| 0070723110071 | 1135891007 | 91488 | PKP JAKARTA UTARA 91488 | NEW MCP NON FO | STIP 1 | H3I | PKP | I | -6.1343 | 106.8353 | JABODETABEK (INNER) | Jalan Budi Mulia no 19B RT 05 RW 07, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara | KOTA JAKARTA UTARA | DKI JAKARTA | MCP 20 | Angga : 089691459292 |  | PT. ORLIE
|  |  | JBX305 | RELOCSTADISKOTIK | NEW BUILD | NY STIP | TSEL | TB | A | -6.151 | 106.8179 | JABODETABEK (INNER) | Jl. Kebon Jeruk XIX RT 09 RW 09, Kel. Maphar, Kec. Taman Sari, Kota Jakarta Barat | KOTA JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | RT + MT 20 | Angga : 089691459292 |  | PT. ORLIE
| 0010754610011 | 1138431001 | JTX650 | RELOCCIPINANGTIMUR | NEW MCP NON FO | STIP 1 | TSEL | TB | E | -6.2056 | 106.8916 | JABODETABEK (INNER) | jalan Cipinang Timur RT. 004. RW. 002, Kel. Cipinang, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta | KOTA JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | MCP 25 | Reboin : 081298832281 |  | PT. KLS
| 0010736680011 | 1276491001 | BKX896 | PONDOKMELATI BEKASI | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB | T | -6.3322 | 106.9386 | JABODETABEK (OUTER) |  | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | SST 42 (3 Legs) | Angga : 089691459292 |  | PT. ORLIE
| 0030752070031 | 1323741003 | JAW-BT-RKB-0786 | MEKARJAYA_CILELES | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | A | -6.5075 | 106.0049 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Sarisik RT 001 RW 004, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Banten | LEBAK | BANTEN | SST 72 | Beni : 087777366007 |  | PT. BNP
| 0030739660031 | 1276851003 | JAW-JB-CBI-0148 | BOGOR_LEUWISADENG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | E | -6.5779 | 106.6013 | JABODETABEK (OUTER) | Kp Sindang Sari RT 05 RW 02 Desa Leuwisadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor Jawa Barat | BOGOR | JAWA BARAT | SST 72 | Beni : 087777366007 |  | PT. BNP
| 0030743350031 | 1277231003 | JAW-JB-BGR-0239 | HARJASARI BOGOR | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | A | -6.6528 | 106.8415 | JABODETABEK (OUTER) | Jl. Rulita RT 03 RW 03, Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor | BOGOR | JAWA BARAT | SST 42 | Beni : 087777366007 |  | PT. BNP
| 0030752080031 | 1323751003 | JAW-BT-TGR-0114 | RAWA_BONI_PAKUHAJI | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | A | -6.0846 | 106.6013 | JABODETABEK (OUTER) | Kp Pelonco RT 021 RW 03, Desa Rawa Boni, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten | TANGERANG | BANTEN | SST 52 | Fahmi : 082311769797 |  | PT. Tritama
| 0010736700011 | 1323171001 | TGR558 | LAVON | NEW BUILD | STIP 1 | TSEL | TB |  | -6.196230 | 106.507910 | JABODETABEK (OUTER) | Kp. Kawaron Girang RT.01 RW.04 Desa. Wanakerta Kec. Sindang Jaya Kab. Tangerang, Banten | TANGERANG | BANTEN | SST 42 | Ardha : 08122122082 |  | PT. RMB
| 03051234031 | 131676103 | JAW-BT-SRG-0011 | TOL SERTIM CIUJUNG | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB |  | -6.131042 | 106.20606 | JABODETABEK (OUTER) | Jl. Tol Merak – Jakarta (Rest Area KM.68), Kel. Banjar Agung Kp. Bogek Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang Prov. Banten | KOTA SERANG | BANTEN | SST 42 | Fandi : 081333616769
| 0030760980031 | 1279141003 | JAW-JB-SBM-2463 | BOJONGLONGOK_PARAKAN_SALAK | NEW BUILD | STIP 1 | XL | TB | A | -6.8186 | 106.7249 | JABODETABEK (OUTER) | Kp Pasir RT 02 RT 01 Desa Bojongasih Kecamatan Parakan Salak Kabupaten Sukabumi Jawa Barat | SUKABUMI | JAWA BARAT | SST 72 | Beni : 087777366007 |  | PT. BNP