## Summ B2S (2)
COMITMENT |  |  |  |  | RFC | [5 empty] | COMITMENT |  |  |  | RFI |  |  |  | PRODUCTION
Count of Site Name |  |  |  |  | Target RFC | [5 empty] | Count of Site Name |  |  |  |  | Target BoD |  |  | Count of Site Name |  | Target Kertas Kerja
OPR | Status Aktual | Detail Aktual | Plan Start CME | Aging | DONE | Jan 23 | Grand Total |  |  |  | OPR | Status Aktual | Detail Aktual | Plan Start CME | Aging | 01. Jan'23 | 02. Feb'23 | Grand Total | Status Aktual | Detail Aktual | 01. Jan'23 | 02. Feb'23 | Grand Total
ISAT | 2. CME | PLN OG | DONE | 55 | 1 |  | 1 |  |  |  | ISAT | 2. CME | PLN OG | DONE | 55 | 1 |  | 1 | 2. CME | PLN OG | 1 |  | 1
|  | ME | DONE | 55 | 1 |  | 1 | [5 empty] | ME | DONE | 55 | 1 |  | 1 |  | ME | 1 |  | 1
|  | Curing Time | DONE | 55 | 1 |  | 1 | [5 empty] | Curing Time | DONE | 55 | 1 |  | 1 |  | Curing Time | 2 |  | 2
| 4. SITAC | REKOM | 2023-01-15 | 55 |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 4. SITAC | REKOM | 2023-01-15 | 55 |  | 2 | 2 |  | Rebaring | 1 |  | 1
TSEL | 2. CME | Curing Time | DONE | 91 | 1 |  | 1 |  |  |  | TSEL | 2. CME | Curing Time | DONE | 91 | 1 |  | 1 | 2. CME Total |  | 5 |  | 5
| 4. SITAC | IW OG | 2023-01-16 | 120 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4. SITAC | IW OG | 2023-01-16 | 120 |  | 1 | 1 | 4. SITAC | BAN BAK | 2 |  | 2
|  | IW OG (combat) | 2023-01-16 | 91 |  | 1 | 1 | [5 empty] | IW OG (combat) | 2023-01-16 | 91 |  | 1 | 1 |  | CAPEX Submit | 1 |  | 1
| 5. PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2023-02-07 | 91 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 5. PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2023-02-07 | 91 |  | 1 | 1 |  | IW Clear | 2 | 1 | 3
XL | 2. CME | Rebaring | DONE | 112 | 1 |  | 1 |  |  |  | XL | 2. CME | Rebaring | DONE | 112 | 1 |  | 1 |  | IW OG | 3 |  | 3
| 4. SITAC | BAN BAK | 2023-01-16 | 112 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4. SITAC | BAN BAK | 2023-01-16 | 112 |  | 1 | 1 |  | IW OG (combat) | 1 |  | 1
|  |  |  | 141 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 141 |  | 1 | 1 |  | REKOM | 4 | 1 | 5
|  | CAPEX Submit | 2023-01-15 | 112 |  | 1 | 1 | [5 empty] | CAPEX Submit | 2023-01-15 | 112 |  | 1 | 1 | 4. SITAC Total |  | 13 | 2 | 15
|  | IW Clear | 2023-01-15 | 77 |  | 1 | 1 | [5 empty] | IW Clear | 2023-01-15 | 77 |  | 1 | 1 | 5. PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 1 | 2 | 3
|  |  |  | 158 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 158 |  | 1 | 1 | 5. PRE_SITAC Total |  | 1 | 2 | 3
|  |  |  | 286 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 286 |  | 1 | 1 | Grand Total |  | 19 | 4 | 23
|  | IW OG | 2023-01-16 | 91 |  | 1 | 1 | [5 empty] | IW OG | 2023-01-16 | 91 |  | 1 | 1
|  |  |  | 112 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 112 |  | 1 | 1
|  | REKOM | 2023-01-15 | 112 |  | 1 | 1 | [5 empty] | REKOM | 2023-01-15 | 112 |  | 1 | 1
|  |  |  | 144 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 144 |  | 1 | 1
|  |  |  | 158 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 158 |  | 1 | 1
| 5. PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2023-01-28 | 64 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 5. PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2023-01-28 | 64 |  | 1 | 1
|  |  |  | 77 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 77 |  | 1 | 1
Grand Total |  |  |  |  | 5 | 18 | 23 |  |  |  | Grand Total |  |  |  |  | 5 | 18 | 23
Tenant Type | Customer ID | Status Detail | CIP Activity | Plan Start CME | Aging | PLAN RFC (M) |  | Grand Total | PLAN RFI (M) |  | Grand Total
[6 empty] | DONE | JAN 23 |  | JAN 23 | FEB 23
NEW BUILD | ISAT | 2. CME | PLN OG | DONE | 55 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
|  |  | ME | DONE | 55 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
|  |  | Curing Time | DONE | 55 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
|  | 4. SITAC | REKOM | 2023-01-15 | 55 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2
| TSEL | 2. CME | Curing Time | DONE | 91 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
|  | 4. SITAC | IW OG | 2023-01-16 | 120 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  |  | IW OG (combat) | 2023-01-16 | 91 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  | 5. PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2023-02-07 | 91 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
| XL | 2. CME | Rebaring | DONE | 112 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
|  | 4. SITAC | BAN BAK | 2023-01-16 | 112 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
[5 empty] | 141 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  |  | CAPEX Submit | 2023-01-15 | 112 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  |  | IW Clear | 2023-01-15 | 77 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
[5 empty] | 158 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
[5 empty] | 286 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  |  | IW OG | 2023-01-16 | 91 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
[5 empty] | 112 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  |  | REKOM | 2023-01-15 | 112 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
[5 empty] | 144 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
[5 empty] | 158 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  | 5. PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2023-01-28 | 64 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
[5 empty] | 77 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
| Grand Total |  |  |  |  | 5 | 18 | 23 | 5 | 18 | 23

## Summ Colo (2)
COMITMENT |  |  |  | PRODUCTION
Count of Site Name | Target BoD |  |  | Count of Site Name | Target Kertas Kerja
Status Aktual | 01. Jan'23 | 02. Feb'23 | Grand Total | Status Aktual | 01. Jan'23 | 02. Feb'23 | Grand Total
2. CME | 4 |  | 4 | 2. CME | 4 |  | 4
6. HOLD |  | 7 | 7 | 6. HOLD |  | 7 | 7
Grand Total | 4 | 7 | 11 | Grand Total | 4 | 7 | 11

## Summ B2S
COMITMENT |  |  |  |  | PRODUCTION
Count of Site Name |  | Target BoD |  |  | Count of Site Name |  | Target Kertas Kerja
Status Aktual | Detail Aktual | 01. Jan'23 | 02. Feb'23 | Grand Total | Status Aktual | Detail Aktual | 01. Jan'23 | 02. Feb'23 | Grand Total
2. CME | PLN OG | 1 |  | 1 | 2. CME | PLN OG | 1 |  | 1
| ME | 1 |  | 1 |  | ME | 1 |  | 1
| Curing Time | 2 |  | 2 |  | Curing Time | 2 |  | 2
| Rebaring | 1 |  | 1 |  | Rebaring | 1 |  | 1
2. CME Total |  | 5 |  | 5 | 2. CME Total |  | 5 |  | 5
4. SITAC | BAN BAK |  | 2 | 2 | 4. SITAC | BAN BAK | 2 |  | 2
| CAPEX Submit |  | 1 | 1 |  | CAPEX Submit | 1 |  | 1
| IW Clear |  | 3 | 3 |  | IW Clear | 2 | 1 | 3
| IW OG |  | 3 | 3 |  | IW OG | 3 |  | 3
| IW OG (combat) |  | 1 | 1 |  | IW OG (combat) | 1 |  | 1
| REKOM |  | 5 | 5 |  | REKOM | 4 | 1 | 5
4. SITAC Total |  |  | 15 | 15 | 4. SITAC Total |  | 13 | 2 | 15
5. PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 3 | 3 | 5. PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 1 | 2 | 3
5. PRE_SITAC Total |  |  | 3 | 3 | 5. PRE_SITAC Total |  | 1 | 2 | 3
Grand Total |  | 5 | 18 | 23 | Grand Total |  | 19 | 4 | 23

## List B2S
SONUMB | Site Name | Site Name Operator | B2S/COLO | SITE TYPE | OPR | REGIONAL | AREA | Project Stage | STIP Date | TBG/PKP | ROLLOUT | Status Aktual | Detail Aktual | Sub-Detail Aktual | LT STIP- RFI per Today | PROGRAM | Production Target | Commitment Target | Production (month) | Commitment (month) | Target BoD | Target Kertas Kerja | Aging | Target RFC Date | Target RFC | Plan Start CME
30787730031 | PULAU REMPANG RELOCATION | PULAU REMPANG RELOCATION | B2S | 01. NEW BUILD | XL | JABODETABEK | 02. AREA 02 | CIP | 2022-08-15 | TBG | RO 2022 | 4. SITAC | BAN BAK | propose add time to XL | 140 | Reguler | 2023-01-25 | 2023-02-04 | W4 Jan | Feb-23 | 02. Feb'23 | 01. Jan'23 | 141 | 2023-01-05 | Jan 23 | 2023-01-16
40006250041 | SUBUR_FAULAN_PK - Cinta Langgeng | SUBUR_FAULAN_PK | B2S | 01. NEW BUILD | ISAT | JABODETABEK | 02. AREA 02 | CIP | 2022-11-16 19:48 | PKP | RO 2022 | 2. CME | ME |  | 46.1747 | Tomahawk IoH 2022 - PKP - cont. | 2023-01-06 | 2023-01-06 | W1 Jan | W1 Jan | 01. Jan'23 | 01. Jan'23 | 55 | DONE | DONE | DONE
40006340041 | DESA_CIBOGO_PK | DESA_CIBOGO_PK | B2S | 01. NEW BUILD | ISAT | JABODETABEK | 02. AREA 02 | CIP | 2022-11-16 19:46 | PKP | RO 2022 | 2. CME | Curing Time | Land Clearing | 46.1762 | Tomahawk IoH 2022 - PKP - cont. | 2023-01-20 | 2023-01-25 | W3 Jan | W4 Jan | 01. Jan'23 | 01. Jan'23 | 55 | DONE | DONE | DONE
40006930041 | PONDOK_BITUG_PK | PONDOK_BITUG_PK | B2S | 01. NEW BUILD | ISAT | JABODETABEK | 02. AREA 02 | CIP | 2022-11-18 | PKP | RO 2022 | 4. SITAC | REKOM | confirmed GO (Active) | 45 | Tomahawk IoH 2022 - PKP - cont. | 2023-01-24 | 2023-02-03 | W4 Jan | Feb-23 | 02. Feb'23 | 01. Jan'23 | 55 | 2023-01-04 | Jan 23 | 2023-01-15
40006170041 | RENGAS BANDUNG 2 | MUSHOLLA_ABDU_PK | B2S | 01. NEW BUILD | ISAT | JABODETABEK | 02. AREA 02 | CIP | 2022-11-16 19:44 | PKP | RO 2022 | 4. SITAC | REKOM | add potency cleansing | 46.1776 | Tomahawk IoH 2022 - PKP - cont. | 2023-02-03 | 2023-02-03 | Feb-23 | Feb-23 | 02. Feb'23 | 02. Feb'23 | 55 | 2023-01-14 | Jan 23 | 2023-01-15
40006280041 | CABANGBUNGIN_PK - Setia Laksana | CABANGBUNGIN_PK | B2S | 01. NEW BUILD | ISAT | JABODETABEK | 02. AREA 02 | CIP | 2022-11-16 19:47 | PKP | RO 2022 | 2. CME | PLN OG |  | 46.1755 | Tomahawk IoH 2022 - PKP - cont. | 2023-01-15 | 2023-01-18 | W3 Jan | W3 Jan | 01. Jan'23 | 01. Jan'23 | 55 | DONE | DONE | DONE
30002480031 | ALFAMART GRAND WISATA_1 | ALFAMART GRAND WISATA_1 | B2S | 01. NEW BUILD | XL | JABODETABEK | 02. AREA 02 | CIP | 2022-10-31 | PKP | RO 2022 | 5. PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 63 | Reguler | 2023-02-26 | 2023-02-26 | Feb-23 | Feb-23 | 02. Feb'23 | 02. Feb'23 | 64 | 2023-01-27 | Jan 23 | 2023-01-28
30001150031 | PURI CIKARANG HIJAU | PURI CIKARANG HIJAU | B2S | 01. NEW BUILD | XL | JABODETABEK | 02. AREA 02 | CIP | 2022-10-18 | PKP | RO 2022 | 5. PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  | 76 | Reguler | 2023-02-26 | 2023-02-26 | Feb-23 | Feb-23 | 02. Feb'23 | 02. Feb'23 | 77 | 2023-01-27 | Jan 23 | 2023-01-28
30001170031 | PONDOK_GEDE_PERMAI | PONDOK_GEDE_PERMAI | B2S | 01. NEW BUILD | XL | JABODETABEK | 02. AREA 02 | CIP | 2022-10-18 | PKP | RO 2022 | 4. SITAC | IW Clear | add potency cleansing | 76 | Reguler | 2023-02-03 | 2023-02-03 | Feb-23 | Feb-23 | 02. Feb'23 | 02. Feb'23 | 77 | 2023-01-14 | Jan 23 | 2023-01-15
30794610031 | CITANDUY_CIKARANG | CITANDUY_CIKARANG | B2S | 01. NEW BUILD | XL | JABODETABEK | 02. AREA 02 | CIP | 2022-09-13 | TBG | RO 2022 | 4. SITAC | BAN BAK | propose add time to XL (support SS) | 111 | Reguler | 2023-01-25 | 2023-02-04 | W4 Jan | Feb-23 | 02. Feb'23 | 01. Jan'23 | 112 | 2023-01-05 | Jan 23 | 2023-01-16
30794470031 | LEBAKSANGKA_LEBAKGEDONG | LEBAKSANGKA_LEBAKGEDONG | B2S | 01. NEW BUILD | XL | JABODETABEK | 02. AREA 02 | CIP | 2022-09-13 | TBG | RO 2022 | 2. CME | Rebaring | Land Clearing | 111 | Reguler | 2023-01-28 | 2023-01-30 | W4 Jan | W5 Jan | 01. Jan'23 | 01. Jan'23 | 112 | DONE | DONE | DONE
30794490031 | PRIMA_HARAPAN_REGENSI | PRIMA_HARAPAN_REGENSI | B2S | 01. NEW BUILD | XL | JABODETABEK | 02. AREA 02 | CIP | 2022-09-13 | TBG | RO 2022 | 4. SITAC | IW OG | propose add time to XL (support SS) | 111 | Reguler | 2023-01-25 | 2023-02-04 | W4 Jan | Feb-23 | 02. Feb'23 | 01. Jan'23 | 112 | 2023-01-05 | Jan 23 | 2023-01-16
30794570031 | SONDOL_TANGERANG | SONDOL_TANGERANG | B2S | 01. NEW BUILD | XL | JABODETABEK | 02. AREA 02 | CIP | 2022-09-13 | TBG | RO 2022 | 4. SITAC | CAPEX Submit |  | 111 | Reguler | 2023-01-24 | 2023-02-03 | W4 Jan | Feb-23 | 02. Feb'23 | 01. Jan'23 | 112 | 2023-01-04 | Jan 23 | 2023-01-15
30794620031 | JANTUNGGEUN_TANGERANG | JANTUNGGEUN_TANGERANG | B2S | 01. NEW BUILD | XL | JABODETABEK | 02. AREA 02 | CIP | 2022-09-13 | TBG | RO 2022 | 4. SITAC | REKOM | Rekom Camat | 111 | Reguler | 2023-01-24 | 2023-02-03 | W4 Jan | Feb-23 | 02. Feb'23 | 01. Jan'23 | 112 | 2023-01-04 | Jan 23 | 2023-01-15
10789580011 | RELOCBANDENGANSLT | RELOCBANDENGANSLT | B2S | 01. NEW BUILD | TSEL | JABODETABEK | 02. AREA 02 | CIP | 2022-09-05 | PKP | RO 2022 | 4. SITAC | IW OG |  | 119 | Reguler | 2023-01-25 | 2023-02-04 | W4 Jan | Feb-23 | 02. Feb'23 | 01. Jan'23 | 120 | 2023-01-05 | Jan 23 | 2023-01-16
30786910031 | KUNINGAN BARAT RELOCATION | KUNINGAN BARAT RELOCATION | B2S | 01. NEW BUILD | XL | JABODETABEK | 02. AREA 02 | CIP | 2022-08-12 | TBG | RO 2022 | 4. SITAC | REKOM |  | 143 | Reguler | 2023-01-24 | 2023-02-03 | W4 Jan | Feb-23 | 02. Feb'23 | 01. Jan'23 | 144 | 2023-01-04 | Jan 23 | 2023-01-15
30778030031 | CIPUTAT TIMUR RENGAS | CIPUTAT TIMUR RENGAS | B2S | 01. NEW BUILD | XL | JABODETABEK | 02. AREA 02 | CIP | 2022-07-29 | TBG | RO 2022 | 4. SITAC | REKOM | Rekom Lurah | 157 | Reguler | 2023-01-24 | 2023-02-03 | W4 Jan | Feb-23 | 02. Feb'23 | 01. Jan'23 | 158 | 2023-01-04 | Jan 23 | 2023-01-15
30778060031 | JAGAKARSA LENTENG AGUNG | JAGAKARSA LENTENG AGUNG | B2S | 01. NEW BUILD | XL | JABODETABEK | 02. AREA 02 | CIP | 2022-07-29 | TBG | RO 2022 | 4. SITAC | IW Clear | Validasi (IWClear) | 157 | Reguler | 2023-01-24 | 2023-02-03 | W4 Jan | Feb-23 | 02. Feb'23 | 01. Jan'23 | 158 | 2023-01-04 | Jan 23 | 2023-01-15
30741690031 | JAW-JK-GGP-0435 | PETERNAKAN KAPUK RAYA RELOCATION | B2S | 01. NEW BUILD | XL | JABODETABEK | 02. AREA 02 | CIP | 2022-03-23 | TBG | RO 2022 | 4. SITAC | IW Clear | propose add time to XL (support SS) | 285 | Reguler | 2023-01-24 | 2023-02-03 | W4 Jan | Feb-23 | 02. Feb'23 | 01. Jan'23 | 286 | 2023-01-04 | Jan 23 | 2023-01-15
10802510011 | PERMANENSINDANGSARILEMBURSITU | PERMANENSINDANGSARILEMBURSITU | B2S | 01. NEW BUILD | TSEL | JABODETABEK | 02. AREA 02 | CIP | 2022-10-05 12:20 | TBG | RO 2022 | 5. PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | rehunting | 88.4862 | 117 TSEL KKST | 2023-01-27 | 2023-02-26 | W4 Jan | Feb-23 | 02. Feb'23 | 01. Jan'23 | 91 | 2023-01-07 | Jan 23 | 2023-02-07
10802550011 | SINDANGSONO | SINDANGSONO | B2S | 01. NEW BUILD | TSEL | JABODETABEK | 02. AREA 02 | CIP | 2022-10-05 12:19 | TBG | RO 2022 | 4. SITAC | IW OG (combat) |  | 88.4869 | 117 TSEL KKST | 2023-01-25 | 2023-02-04 | W4 Jan | Feb-23 | 02. Feb'23 | 01. Jan'23 | 91 | 2023-01-05 | Jan 23 | 2023-01-16
10802570011 | JMBATANMERAHSKB | JMBATANMERAHSKB | B2S | 01. NEW BUILD | TSEL | JABODETABEK | 02. AREA 02 | CIP | 2022-10-05 12:19 | TBG | RO 2022 | 2. CME | Curing Time | Excavation | 88.4865 | 117 TSEL KKST | 2023-01-18 | 2023-01-23 | W3 Jan | W4 Jan | 01. Jan'23 | 01. Jan'23 | 91 | DONE | DONE | DONE
30802620031 | HAWAIIAN_CENGKARENG_TIMUR | HAWAIIAN_CENGKARENG_TIMUR | B2S | 01. NEW BUILD | XL | JABODETABEK | 02. AREA 02 | CIP | 2022-10-04 | PKP | RO 2022 | 4. SITAC | IW OG | propose add time to XL | 90 | Reguler | 2023-01-25 | 2023-02-04 | W4 Jan | Feb-23 | 02. Feb'23 | 01. Jan'23 | 91 | 2023-01-05 | Jan 23 | 2023-01-16
Formulas:
Target RFC Date = [Production Target]-20
Plan Start CME = [Commitment Target]-19

## Summ Colo
COMITMENT | [5 empty] | PRODUCTION
Count of Site Name |  |  |  |  | Target BoD |  |  |  | Count of Site Name | Target Kertas Kerja
OPR | Status Aktual | Detail Aktual | Plan Start CME | Aging | 01. Jan'23 | 02. Feb'23 | Grand Total |  | Status Aktual | 01. Jan'23 | 02. Feb'23 | Grand Total
XL | 2. CME | ME OG | DONE | 39 | 1 |  | 1 |  | 2. CME | 4 |  | 4
|  | Mobilization Team | DONE | 7 | 1 |  | 1 |  | 6. HOLD |  | 7 | 7
|  |  |  | 8 | 1 |  | 1 |  | Grand Total | 4 | 7 | 11
|  |  |  | 12 | 1 |  | 1
ISAT | 6. HOLD | Hold | TBD | 49 |  | 6 | 6
|  |  |  | 50 |  | 1 | 1
Grand Total |  |  |  |  | 4 | 7 | 11
Tenant Type | Customer ID | Status Detail | CIP Activity | Plan Start CME | Aging | PLAN RFI (M) |  | Grand Total | PLAN RFI (M) |  | Grand Total
[6 empty] | DONE | JAN 23 |  | JAN 23 | FEB 23
COLO | XL | 2. CME | ME OG | DONE | 39 | 1 |  | 1
|  |  | Mobilization Team | DONE | 7 | 1 |  | 1
[5 empty] | 8 | 1 |  | 1
[5 empty] | 12 | 1 |  | 1
| ISAT | 6. HOLD | Hold | TBD | 49 |  | 6 | 6
[5 empty] | 50 |  | 1 | 1
Grand Total | [5 empty] | 4 | 7 | 11

## List Colo
SONUMB | Site Name | Site Name Operator | B2S/COLO | SITE TYPE | OPR | REGIONAL | AREA | Project Stage | STIP Date | TBG/PKP | ROLLOUT | Status Aktual | Detail Aktual | Sub-Detail Aktual | LT STIP- RFI per Today | PROGRAM | Production Target | Commitment Target | Production (month) | Commitment (month) | Target BoD | Target Kertas Kerja | Aging | Target RFC Date | Target RFC | Plan Start CME
30035230031 | TAMAN BONGAS | SALAWATI_PONDOK_GEDE | Colo | 02. Colo | XL | JABODETABEK | 02. AREA 02 | CIP | 2022-12-27 | TBG | RO 2022 | 2. CME | Mobilization Team |  |  | Reguler | 2023-01-12 | 2023-01-17 | W2 Jan | W3 Jan | 01. Jan'23 | 01. Jan'23 | 7 | DONE | DONE | DONE
30035070031 | JLRAYABAHKILONG | JAW-JB-CKR-0360 | Colo | 02. Colo | XL | JABODETABEK | 02. AREA 02 | CIP | 2022-12-26 | TBG | RO 2022 | 2. CME | Mobilization Team |  |  | Reguler | 2023-01-19 | 2023-01-23 | W2 Jan | W3 Jan | 01. Jan'23 | 01. Jan'23 | 8 | DONE | DONE | DONE
30034970031 | CIDENG | BELAWAN GAMBIR | Colo | 02. Colo | XL | JABODETABEK | 02. AREA 02 | CIP | 2022-12-22 | TBG | RO 2022 | 2. CME | Mobilization Team |  |  | REGULER | 2023-01-06 | 2023-01-12 | W1 Jan | W2 Jan | 01. Jan'23 | 01. Jan'23 | 12 | DONE | DONE | DONE
40014250041 | PERUMAHAN CITEUREP | HIJAU_MAMADI_TB | Colo | 02. Colo | ISAT | JABODETABEK | 02. AREA 02 | CIP | 2022-12-21 09:48 | TBG | RO 2022 | 6. HOLD | Hold |  |  | Tomahawk IoH 2022 - TBG - Hold | 2023-02-15 | 2023-02-15 | W7 Feb | W7 Feb | 02. Feb'23 | 02. Feb'23 | 49 | DONE | DONE | TBD
40014240041 | JALAN RAYA KORELET | VIVO_KORELET_TB | Colo | 02. Colo | ISAT | JABODETABEK | 02. AREA 02 | CIP | 2022-12-21 09:48 | TBG | RO 2022 | 6. HOLD | Hold |  |  | Tomahawk IoH 2022 - TBG - Hold | 2023-02-15 | 2023-02-15 | W7 Feb | W7 Feb | 02. Feb'23 | 02. Feb'23 | 49 | DONE | DONE | TBD
40014260041 | TELUK BUAYA | TELUK_BUAYA_TB | Colo | 02. Colo | ISAT | JABODETABEK | 02. AREA 02 | CIP | 2022-12-21 09:49 | TBG | RO 2022 | 6. HOLD | Hold |  |  | Tomahawk IoH 2022 - TBG - Hold | 2023-02-15 | 2023-02-15 | W7 Feb | W7 Feb | 02. Feb'23 | 02. Feb'23 | 49 | DONE | DONE | TBD
40014220041 | CURUGBADAKMAJA | HIJRAH_RNGKS_TB | Colo | 02. Colo | ISAT | JABODETABEK | 02. AREA 02 | CIP | 2022-12-21 09:47 | TBG | RO 2022 | 6. HOLD | Hold |  |  | Tomahawk IoH 2022 - TBG - Hold | 2023-02-15 | 2023-02-15 | W7 Feb | W7 Feb | 02. Feb'23 | 02. Feb'23 | 49 | DONE | DONE | TBD
40014270041 | KEBON MANGGA | PERUM_NAOMI_TB | Colo | 02. Colo | ISAT | JABODETABEK | 02. AREA 02 | CIP | 2022-12-21 09:49 | TBG | RO 2022 | 6. HOLD | Hold |  |  | Tomahawk IoH 2022 - TBG - Hold | 2023-02-15 | 2023-02-15 | W7 Feb | W7 Feb | 02. Feb'23 | 02. Feb'23 | 49 | DONE | DONE | TBD
40013220041 | BAIDURIBULANMW | KLINIK_OTIS_TB | Colo | 02. Colo | ISAT | JABODETABEK | 02. AREA 02 | CIP | 2022-12-20 16:13 | TBG | RO 2022 | 6. HOLD | Hold |  |  | Tomahawk IoH 2022 - TBG - Hold | 2023-02-15 | 2023-02-15 | W7 Feb | W7 Feb | 02. Feb'23 | 02. Feb'23 | 50 | DONE | DONE | TBD
40014230041 | CIGOONG_SELATAN_CIKULUR | DAARUNNAIM_TB | Colo | 02. Colo | ISAT | JABODETABEK | 02. AREA 02 | CIP | 2022-12-21 09:47 | TBG | RO 2022 | 6. HOLD | Hold |  |  | Tomahawk IoH 2022 - TBG - Hold | 2023-02-15 | 2023-02-15 | W7 Feb | W7 Feb | 02. Feb'23 | 02. Feb'23 | 49 | DONE | DONE | TBD
30020460031 | IBS BANTAR JATI | PANGERANG_ASSYOGIRI | Colo | 02. Colo | XL | JABODETABEK | 02. AREA 02 | CIP | 2022-11-25 | TBG | RO 2022 | 2. CME | ME OG |  | 38 | REGULER | 2023-01-08 | 2023-01-10 | W1 Jan | W1 Jan | 01. Jan'23 | 01. Jan'23 | 39 | DONE | DONE | DONE