## SYSTEM
| SITE ID | SITE NAME | OPERATOR | MITRA | PROGRESS | PROGRESS DOKUMEN | PROGRESS FINNACE | REMARK
TIDAK ADA UPDATE |  | GIRIHARJA_CIPANAS | XL | TCMW | RFC DONE | DOKUMEN DONE |  | SYSTEM DONE
PRIORITY BULAN SEPTEMBER & DESEMBER |  | TEGAL_LUMBU | XL | TCMW | RFC DONE | DOKUMEN DONE |  | SYSTEM DONE
TARGET BULAN DESEMBER | 1280581003 | CIBOGO_KARAWANG | XL | SSH | RFC DONE | DOKUMEN REVISI |  | SITACDONE
PKP |  | PARUNGCIAMBAR | TSEL | ORLIE | RFC DONE | DOKUMEN DONE |  | SYSTEM DONE
| 1282181001 | CILAMEPABAMBONG | TSEL | BNP | RFC DONE | DOKUMEN DONE |  | SYSTEM DONE
|  | GIRIJAYA | TSEL | TRITAMA | RFC DONE |  |  | RFC approval ARO
|  | SMAN1LENGKONGSUKABUMI | TSEL | ORLIE | RFC DONE | DOKUMEN REVISI |  | SYSTEM DONE
| 1139971003 | HARAPAN_KITA | XL | KLS | RFC DONE | DOKUMEN DONE |  | SYSTEM DONE
|  | CENGKARENG JAKBAR | XL | KLS | RFC DONE | DOKUMEN DONE | FP SIKULER | SYSTEM DONE
|  | CIAKARGUNUNGKENCANA | TSEL | BKM | RFC DONE | DOKUMEN DONE |  | ISSUE KETINGGIAN 9/10/2022 reject karena salah input ketinggian 8/11/22 Issue SOil test 13/11/22 APROVAL
| 1324811001 | TANAHMERAHSEPATANTIMUR | TSEL | MAJAA | RFC DONE | DOKUMEN REVISI |  | ISSUE SISTEM TIDAK BISA APPROVE 31/10/2022 Buat TT untuk IT
| 1282171001 | GUNUNGWALATHEGARMANAH | TSEL | DATATEL | RFC DONE |  |  | RFC APPROVAL ARO
| 1280571003 | CIJAMBE_BEKASI | XL | AULIA | RFC DONE | DOKUMEN REVISI |  | issue Dokumen 05/11/22 eror sistem
| 1282341001 | HARVESTCITYCLUSTERBARAT | TSEL | AULIA | RFC DONE | DOKUMEN REVISI |  | DOKUMEN BELUM DI RAPIHKAN DAN MINUS DOKUMEN TANAH BELUM DI KIRIM TEAM
| 1282301001 | CIRACAPUJUNGGENTENG | TSEL | DATATEL | RFC DONE |  |  | ISSUE SISTEM TIDAK BISA APPROVE
| 1282231001 | SMAN1TENJOBOGOR | TSEL | BNP | RFC DONE |  |  | Issue dokumen
|  | CIKEAS SUKARAJA PANARAGAN | XL | BNP | RFC DONE |  |  | SYSTEM DONE
|  | BUNIWANGIGEGERBITUNG | TSEL | BNP | RFC DONE |  |  | SYSTEM DONE
|  | BMTOPPO | TSEL | MAJAA | RFC DONE |  |  | SYSTEM DONE
| 1324781001 | SUKAMANAHRANGKASBITUNG | TSEL | KLS | RFC DONE |  |  | 08/11/22 eror sistem
| 1282191001 | PERMANENBUKITALGORITMA | TSEL | TRITAMA | RFC DONE | DP DONE |  | issue DOkumen
| 1324791001 | JATIMULYARANGKASBITUNG | TSEL | BKM | RFC DONE |  |  | SYSTEM DONE
| 1282221001 | VILLA SETU WANGI | TSEL | AULIA | RFC DONE | DOKUMEN NY SUBMIT |  | issue dokumen
| 1282241001 | GIRIJAYADAMARRAJA | TSEL | DATATEL | RFC DONE |  |  | Aproval SItac Doc service
| 1282271001 | PUNCAKBULUH | TSEL | TRITAMA | RFC DONE |  |  | sytem done
| 1282281001 | PERMANENSINDANGSARILEMBURSITU | TSEL | BNP | SAR INPUT |  |  | COMCASE
| 1324821001 | RANCAKALAPAPANONGAN | TSEL | MAJAA | RFC DONE | DOKUMEN REVISI |  | Lanjut IW
| 1282311001 | TBG LENGKONG | TSEL | TRITAMA | RFC DONE |  |  | issue DOkumen
| 1282331001 | PERMANENCIARUTENILIRCIBUNGBULANG | TSEL | BNP | RFC DONE |  |  | 8/11/2022 issue dokumen
| 1139991003 | SUMUR BATU KEMAYORAN | XL | KLS | RFC DONE
| 1324401003 | LEBAKSANGKA_LEBAKGEDONG | XL | TCMW | BAN/BAK Input
| 1324441003 | DESA_CITUIS | XL | MAJAA | RFC DONE | DOKUMEN REVISI
| 1280591003 | CIJERUK_TAJUR_HALANG | XL | BNP | RFC DONE |  |  | 8/11/2022 issue dokumen
| 1324481003 | CIRUMPAK_KRONJO | XL | MAJAA | RFC DONE | DOKUMEN REVISI
| 1139621003 | SEKOLAH KENCANA RELOCATION | XL | KLS | RFC DONE
| 1137891003 | PETERNAKAN KAPUK RAYA RELOCATION | XL | KLS | SSR/TSSR/ESR Input
| 1276281003 | BANTARJATI RELOCATION | XL | SS | SSR/TSSR/ESR Input
| 1274061003 | PONDOK UNGU PERMAI RELOCATION | XL | SS | SSR/TSSR/ESR Input
| 1139651003 | PULAU REMPANG RELOCATION | XL | KLS | SSR/TSSR/ESR Input
| 1139661003 | PLUIT MUTIARA RELOCATION | XL | KLS | SSR/TSSR/ESR Input
| 1324471003 | JANTUNGGEUN_TANGERANG | XL | MAJAA | SSR/TSSR/ESR Input |  |  | 6 KK
| 1324211003 | SASMITA PABUARAN | XL | MAJAA | SSR/TSSR/ESR Input
| 1139871001 | RELOCBANDENGANSLT | TSEL | KLS | SSR/TSSR/ESR Input |  |  | PKP
| 1279841003 | KEMANG PRATAMA 2 RELOCATION | XL | ROTUA | SSR/TSSR/ESR Input
| 1280601003 | MUTIARAGADING_BEKASI | XL | AULIA | SSR/TSSR/ESR Input
| 1324461003 | SURAKARTA_PAGELARAN | XL | TRITAMA | RFC DONE | DOKUMEN DONE
| 1324831001 | SINDANGSONO | TSEL | MAJAA | SSR/TSSR/ESR Input |  |  | HUNTING
| 1200721003 | JLN CITANDUY RAYA BEKASI | XL | No Mitra | SSR/TSSR/ESR Input
| 1138421001 | RELOCBALAIKARTINI | TSEL | DROP | SSR/TSSR/ESR Input
| 1200731003 | PONDOK_GEDE_PERMAI | XL | CMI | SSR/TSSR/ESR Input | DOKUMEN DONE
| 1282211001 | PARUNGCIAMBAR | TSEL | ORLIE | RFC DONE
| 1282291001 | JALANRAYAJONGGOLCARIU | TSEL | BNP | SSR/TSSR/ESR Input
| 1282321001 | JMBATANMERAHSKB | TSEL | BNP | SSR/TSSR/ESR Input
| 1282201001 | TBG TANJUNGSARI | TSEL | BNP | RFC DONE |  |  | SYSTEM DONE
| 1200711003 | PURI CIKARANG HIJAU | XL |  | SSR/TSSR/ESR Input
| 1200941003 | ALFAMART GRAND WISATA_1 | XL |  | SSR/TSSR/ESR Input
| 1282251001 | TANGKOLOCIRACAP | TSEL | TRITAMA | As Planned Drawing Input |  |  | Hunting
| 1137591003 | UTAMA_CENGKARENG_BARAT | XL | KLS | RFC DONE |  |  | ISSUE CAMAT
| 1279631003 | CIKEAS SUKARAJA PANARAGAN | XL | BNP | RFC DONE |  |  | SYSTEM DONE
| 1324201003 | CIPUTAT TIMUR RENGAS | XL | DATATEL | BAN/BAK Input
| 1139631003 | KUNINGAN BARAT RELOCATION | XL | KLS | SSR/TSSR/ESR Input
| 1280611003 | JABABEKA_RAWA_SUREN | XL | SS | SSR/TSSR/ESR Input
| 1139471003 | JAGAKARSA LENTENG AGUNG | XL | KLS | SSR/TSSR/ESR Input
| 1139981003 | PALEM_SISIR | XL | KLS | SSR/TSSR/ESR Input
| 1280561003 | PRIMA_HARAPAN_REGENSI | XL | SS | SSR/TSSR/ESR Input
| 1139461003 | KERANJI CIGANJUR | XL | DROP | SSR/TSSR/ESR Input
| 1324381003 | TEGAL_LUMBU | XL | TCMW | RFC DONE
| 1324391003 | EXIT_TOL_JULANG_CIKANDE | XL | TRITAMA | SSR/TSSR/ESR Input
| 1140161003 | HAWAIIAN_CENGKARENG_TIMUR | XL | KLS | SSR/TSSR/ESR Input
| 1324451003 | SONDOL_TANGERANG | XL | MAJAA | SSR/TSSR/ESR Input |  |  | 8KK
| 1280621003 | CITANDUY_CIKARANG | XL | DATATEL | SSR/TSSR/ESR Input
| 1280041023 | CIAMPEL KARAWANG | SMART8 | ORLIE | RFC DONE | DOKUMEN DONE | DP SIKULER
| 1101081026 | PONDOK KOPI II | XL | KLS | RFC DONE

## Sheet3
8 RFI NY FP
1 | RELOCSTADISKOTIK | DEVIASI | ORLIE | AJI | RFI
2 | BUNIWANGIGEGERBITUNG | EXP APP HO | BNP | RINALDI | RFI
3 | TBG CEMPAKA WANGI | PKS RIVIEW HO | BNP | AJI | RFI
4 | TEGAL_LUMBU | PKS PROSES | TCMW | RINALDI | RFI
5 | CIAMPEL KARAWANG | PKS PROSES | ORLIE | RINALDI | RFI
6 | PROFM | PKS PROSES | BNP | RINALDI | RFI
7 | HARAPAN_KITA | PKS PROSES | KLS | AJI | RFI
8 | GIRIHARJA_CIPANAS | PKS PROSES | TCMW | RINALDI | RFI
16 RFC (CME OG ) NY DP
1 | CIKEAS SUKARAJA PANARAGAN | DEVIASI | BNP | RINALDI | RFI
2 | PERMANENCOMBATLIVINGWORLD | RIVIEW HO | TURANGGA | AJI | INVOICE
3 | TBG LENGKONG | RIVIEW HO | TRITAMA | RINALDI | GALIAN
4 | PUNCAKBULUH | REJECT HO | TRITAMA | RINALDI | CURINGTIME
5 | HARVESTCITYCLUSTERBARAT | DEVIASI | AULIA | RINALDI | ERECTION
6 | SMAN1TENJOBOGOR | EXPN PROSES | ORLIE | RINALDI | ERECTION
7 | PERMANENCIARUTENILIRCIBUNGBULANG | EXPN PROSES | BNP | RINALDI | CURINGTIME
8 | JATIMULYARANGKASBITUNG | REJECT HO | BKM | RINALDI | RFI
9 | RELOCPLTONGKENG | REJECT RO | BNP | RINALDI | RFI
10 | SMAN1LENGKONGSUKABUMI | REJECT RO | TRITAMA | RINALDI | ERECTION
11 | VILLAGADINGHARAPAN | REJECT RO | BKM | RINALDI | RFI COMBAT
12 | TANAHMERAHSEPATANTIMUR | REJECT RO | MAJA | RINALDI | ME OG
13 | CIRUMPAK_KRONJO | REJECT RO | MAJA | RINALDI | CURINGTIME
14 | PERMANENBUKITALGORITMA | EXPN PROSES | TRITAMA | RINALDI | POURING
15 | BMTOPPO | PKS PROSES | MAJA | AJI | RFI

## Data SIte By PI Per 3 Nov 22 (hidden)
sonumb | site_id | site_id_opr | SiteName | sitename_opr | Site_Type | operator_id | COMPANY_ID | Mitra | No_FPKI_STIP | Tgl_FPKI_STIP | latitude | longitude | Address | regional_name | kabupaten_name | province_name | Height | Tahapan_Project | Status | Status_Dtl | SubmitDate | Cancel_Date | LeadPMSitac | PMSitac | SitacSPV | lead_pm | Project_Manager | WaspangName | Account_Manager | ageing | rfi_projection | rfc_projection
0030787730031 | 1139651003 | JAW-JK-TJP-0701 | PULAU REMPANG RELOCATION | PULAU REMPANG RELOCATION | NEW MCP NON FO | XL | TB | KLS | 060935/TBG-TB/XL/MKT/08/2022 | 44788 | -6.160838 | 106.887508 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 25 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA |  |  | RYA YUDI ASTUTI | 79 | 44897 | 44877
0030787740031 | 1139661003 | JAW-JK-TJP-0684 | PLUIT MUTIARA RELOCATION | PLUIT MUTIARA RELOCATION | NEW MCP NON FO | XL | TB | KLS | 060936/TBG-TB/XL/MKT/08/2022 | 44788 | -6.099258 | 106.792938 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 25 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA |  |  | RYA YUDI ASTUTI | 79 | 44897 | 44877
0030794620031 | 1324471003 | JAW-BT-TGR-0098 | JANTUNGGEUN_TANGERANG | JANTUNGGEUN_TANGERANG | NEW BUILD | XL | TB | MAJA | 061903/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 44817 | -6.345528 | 106.492389 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 50 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | M ARIF HELMI | RYA YUDI ASTUTI | 50 | 44911 | 44892
0010802290011 | 1282181001 | CBN647 | CILAMEPABAMBONG | CILAMEPABAMBONG | NEW BUILD | TSEL | TB | BNP | 062996/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 44838 | -6.629930 | 106.587170 | Kp. Cilamen II RT 002 RW 007 Desa Pabangbon Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 62 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | DEWI NOVIANI SETIYAZI | 29 | 44901 | 44933
0010802530011 | 1282301001 | PLR036 | CIRACAPUJUNGGENTENG | CIRACAPUJUNGGENTENG | NEW BUILD | TSEL | TB | DATATEL | 063020/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 44838 | -7.330899 | 106.433851 | Kp. Kebon Waru RT 05 RW 03 Desa Gunung Batu Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 62.00 | CIP | SITAC | BAK |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | DEWI NOVIANI SETIYAZI | 29 | 44901 | 44924
0010802600011 | 1282351001 | PLR026 | GIRIJAYADAMARRAJA | GIRIJAYADAMARRAJA | NEW BUILD | TSEL | TB | DATATEL | 063027/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 44838 | -6.953539 | 106.723429 |  | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 62 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | DEWI NOVIANI SETIYAZI | 29 | 44901 | 44924
0010802610011 | 1282361001 | PLR028 | SMAN1LENGKONGSUKABUMI | SMAN1LENGKONGSUKABUMI | NEW BUILD | TSEL | TB | ORLIE | 063028/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 44838 | -7.133390 | 106.707470 | Kp. Ciganggem RT 008 RW 005 Desa Tegallega Kec Lengkong Kab. Sukabumi Prov. Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 62 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | DEWI NOVIANI SETIYAZI | 29 | 44901 | 44924
0030733540031 | 1276281003 | JAW-JB-BGR-0234 | BANTARJATI RELOCATION | BANTARJATI RELOCATION | NEW BUILD | XL | TB | TURANGGA | 051946/TBG-TB/XL/MKT/02/2022 | 44599 | -6.579992 | 106.818439 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | MUHAMAD RINALDI ADITYA | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | SHERLY MAULANA | 268 | 44893 | 44874
0030778050031 | 1324211003 | JAW-BT-TNG-1513 | SASMITA PABUARAN | SASMITA PABUARAN | NEW MCP NON FO | XL | TB | MAJA | 059892/TBG-TB/XL/MKT/07/2022 | 44771 | -6.176328 | 106.621586 |  | JABODETABEK (INNER) | KOTA TANGERANG | BANTEN | 30 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | RYA YUDI ASTUTI | 96 | 44912 | 44893
0010802490011 | 1282261001 | PLR015 | BUNIWANGIGEGERBITUNG | BUNIWANGIGEGERBITUNG | NEW BUILD | TSEL | TB | BNP | 063016/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 44838 | -6.95657 | 107.01478 | Kp Tanjungsirna RT.25B RW 007, Desa Caringin, Kec. Gegerbitung, Kab.Sukabumi | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 62 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | DEWI NOVIANI SETIYAZI | 29 | 44901 | 44924
0010789580011 | 1139871001 | JBX450 | RELOCBANDENGANSLT | RELOCBANDENGANSLT | NEW BUILD | TSEL | PKP | KLS | 061304/TBG-PKP/TSEL/MKT/09/2022 | 44809 | -6.13677 | 106.8004 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 25 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA |  |  | DEWI NOVIANI SETIYAZI | 58 | 44905 | 44895
0030786900031 | 1139621003 | JAW-JK-KYB-0238 | SEKOLAH KENCANA RELOCATION | SEKOLAH KENCANA RELOCATION | NEW MCP NON FO | XL | TB | KLS | 060852/TBG-TB/XL/MKT/08/2022 | 44785 | -6.277825 | 106.78795 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 25 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA |  |  | RYA YUDI ASTUTI | 82 | 44897 | 44877
0030787650031 | 1279841003 | JAW-JB-BKS-0687 | KEMANG PRATAMA 2 RELOCATION | KEMANG PRATAMA 2 RELOCATION | NEW BUILD | XL | TB | ROTUA | 060927/TBG-TB/XL/MKT/08/2022 | 44785 | -6.265069 | 106.994691 |  | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | 25 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA |  |  | RYA YUDI ASTUTI | 82 | 44897 | 44877
0030794560031 | 1280601003 | JAW-JB-CKR-0129 | MUTIARAGADING_BEKASI | MUTIARAGADING_BEKASI | NEW BUILD | XL | TB | AULIA | 061897/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 44817 | -6.147672 | 106.990519 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 40 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | RYA YUDI ASTUTI | 50 | 44898 | 44888
0030794580031 | 1324461003 | JAW-BT-PDG-0616 | SURAKARTA_PAGELARAN | SURAKARTA_PAGELARAN | NEW BUILD | XL | TB | TRITAMA | 061899/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 44817 | -6.420139 | 105.879194 | Jl.Desa Surakarta, Kp.Walang, RT.004/RW.001 Desa Surakarta, Kec.Pagelaran Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten | JABODETABEK (OUTER) | PANDEGLANG | BANTEN | 72 | CIP | CME | TOWER FOUNDATION |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | M ARIF HELMI | RYA YUDI ASTUTI | 50 | 45057 | 44861
0010802340011 | 1324801001 | RKB092 | CIAKARGUNUNGKENCANA | CIAKARGUNUNGKENCANA | NEW BUILD | TSEL | TB | BKM | 063001/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 44838 | -6.605692 | 106.085614 | Dusun Lebak Pasir RT 01/01 Desa Ciakar Kec. Gunung Kencana Kab. Lebak Banten | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 62.00 | CIP | SITAC | BAK |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | M ARIF HELMI | DEWI NOVIANI SETIYAZI | 29 | 44901 | 44933
0010802550011 | 1324831001 | TGR574 | SINDANGSONO | SINDANGSONO | NEW BUILD | TSEL | TB | MAJA | 063022/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 44838 | -6.177271 | 106.487814 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 52 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | M ARIF HELMI | DEWI NOVIANI SETIYAZI | 29 | 44901 | 44924
0030001160031 | 1200721003 | JAW-JB-CKR-0350 | JLN CITANDUY RAYA BEKASI | JLN CITANDUY RAYA BEKASI | NEW BUILD | XL | PKP | No Mitra | 01294/TBG-PKP/XL/MKT/10/2022 | 44852 | -6.277989 | 107.184331 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA |  |  | RYA YUDI ASTUTI | 15 | 45092 | 44938
0010802360011 | 1282221001 | CKR388 | VILLA SETU WANGI | VILLA SETU WANGI | NEW BUILD | TSEL | TB | AULIA | 063003/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 44838 | -6.344466 | 107.046427 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | DEWI NOVIANI SETIYAZI | 29 | 44901 | 44933
0010802380011 | 1324811001 | TGR579 | TANAHMERAHSEPATANTIMUR | TANAHMERAHSEPATANTIMUR | NEW BUILD | TSEL | TB | MAJA | 063005/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 44838 | -6.111573 | 106.594207 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 42 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | M ARIF HELMI | DEWI NOVIANI SETIYAZI | 29 | 44901 | 44933
0010802500011 | 1282271001 | PLR038 | PUNCAKBULUH | PUNCAKBULUH | NEW BUILD | TSEL | TB | TRITAMA | 063017/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 44838 | -7.225366 | 106.644602 |  | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 62 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | DEWI NOVIANI SETIYAZI | 29 | 44901 | 44924
0010802540011 | 1324821001 | TGR571 | RANCAKALAPAPANONGAN | RANCAKALAPAPANONGAN | NEW BUILD | TSEL | TB | MAJA | 063021/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 44838 | -6.290018 | 106.514425 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 52 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | M ARIF HELMI | DEWI NOVIANI SETIYAZI | 29 | 44901 | 44924
0010802560011 | 1282311001 | PLR029 | TBG LENGKONG | TBG LENGKONG | NEW BUILD | TSEL | TB | TRITAMA | 063023/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 44838 | -7.1168 | 106.685971 |  | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 62 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | DEWI NOVIANI SETIYAZI | 29 | 44901 | 44924
0010802590011 | 1282341001 | CKR383 | HARVESTCITYCLUSTERBARAT | HARVESTCITYCLUSTERBARAT | NEW BUILD | TSEL | TB | AULIA | 063026/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 44838 | -6.38008 | 107.02081 | Kp. Sadang RT 02 RW 02 Desa Cikarageman, Kec. Setu, Kabupaten Bekasi Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42.00 | CIP | SITAC | REKOM |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | DEWI NOVIANI SETIYAZI | 29 | 44901 | 44924
0010754600011 | 1138421001 | JSX712 | RELOCBALAIKARTINI | RELOCBALAIKARTINI | NEW MCP NON FO | TSEL | TB | DROP | 056821/TBG-TB/TSEL/MKT/05/2022 | 44701 | -6.23562 | 106.82489 | Jl. Gatot Subroto Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 20 | CIP | SITAC | BAK |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | M ARIF HELMI | DEWI NOVIANI SETIYAZI | 166 | 44862 | 44873
0010802270011 | 1324781001 | RKB084 | SUKAMANAHRANGKASBITUNG | SUKAMANAHRANGKASBITUNG | NEW BUILD | TSEL | TB | KLS | 062994/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 44838 | -6.323157 | 106.278095 | Lingkungan Kali Cikambuy Blok 6 Rt.1 Rw.3 Desa Sukamanah Kec. Rangkasbitung, Lebak | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 62.00 | CIP | SITAC | IW |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | M ARIF HELMI | DEWI NOVIANI SETIYAZI | 29 | 44901 | 44933
0010802370011 | 1282231001 | CBN646 | SMAN1TENJOBOGOR | SMAN1TENJOBOGOR | NEW BUILD | TSEL | TB | BNP | 063004/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 44838 | -6.348 | 106.4638 | Kp. Dukuhmalang RT 003 RW 01 Desa Cilaku Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 62.00 | CIP | SITAC | BAK |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | DEWI NOVIANI SETIYAZI | 29 | 44901 | 44933
0030001170031 | 1200731003 | JAW-JB-BKS-0166 | PONDOK_GEDE_PERMAI | PONDOK_GEDE_PERMAI | NEW BUILD | XL | PKP | CMI | 01295/TBG-PKP/XL/MKT/10/2022 | 44852 | -6.301331 | 106.970511 |  | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | 42 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA |  |  | RYA YUDI ASTUTI | 15 | 45092 | 44938
0010802300011 | 1282191001 | PLR047 | PERMANENBUKITALGORITMA | PERMANENBUKITALGORITMA | NEW BUILD | TSEL | TB | TRITAMA | 062997/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 44838 | -6.90761 | 106.70352 |  | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 62 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | DEWI NOVIANI SETIYAZI | 29 | 44901 | 44933
0010802350011 | 1282211001 | PLR049 | PARUNGCIAMBAR | PARUNGCIAMBAR | NEW BUILD | TSEL | TB | ORLI | 063002/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 44838 | -6.863020 | 106.754570 | Jl. Palasari km 2 RT. 03 RW. 01 Desa Palasari Hilir Kec. Parungkuda Kab. Sukabumi Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 62 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | DEWI NOVIANI SETIYAZI | 29 | 44901 | 44933
0010802520011 | 1282291001 | CBN656 | JALANRAYAJONGGOLCARIU | JALANRAYAJONGGOLCARIU | NEW BUILD | TSEL | TB | BNP | 063019/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 44838 | -6.478524 | 107.072423 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 52 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | DEWI NOVIANI SETIYAZI | 29 | 44901 | 44924
0010802570011 | 1282321001 | SKB914 | JMBATANMERAHSKB | JMBATANMERAHSKB | NEW BUILD | TSEL | TB | TRITAMA (Not Confirm) | 063024/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 44838 | -6.957412 | 106.934337 |  | JABODETABEK (OUTER) | KOTA SUKABUMI | JAWA BARAT | 42 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | DEWI NOVIANI SETIYAZI | 29 | 44901 | 44924
0010802280011 | 1282171001 | PLR023 | GUNUNGWALATHEGARMANAH | GUNUNGWALATHEGARMANAH | NEW BUILD | TSEL | TB | DATATEL | 062995/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 44838 | -6.934621 | 106.801691 | Kp. Manggis RT 03 RW 01 Desa Cimanggis Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 62.00 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | DEWI NOVIANI SETIYAZI | 29 | 44901 | 44933
0010802310011 | 1282201001 | PLR016 | TBG TANJUNGSARI | TBG TANJUNGSARI | NEW BUILD | TSEL | TB | BNP | 062998/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 44838 | -7.219356 | 106.96934 | Kp. Mekarwangi RT 001 RW 005 Desa Tanjungsari Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 62 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | DEWI NOVIANI SETIYAZI | 29 | 44901 | 44933
0010802330011 | 1324791001 | RKB086 | JATIMULYARANGKASBITUNG | JATIMULYARANGKASBITUNG | NEW BUILD | TSEL | TB | BKM | 063000/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 44838 | -6.354123 | 106.268866 |  | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 42 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | M ARIF HELMI | DEWI NOVIANI SETIYAZI | 29 | 44901 | 44933
0010802470011 | 1282241001 | PLR025 | GIRIJAYA | GIRIJAYA | NEW BUILD | TSEL | TB | TRITAMA | 063014/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 44838 | -6.932495 | 106.73177 | Kp.Ciherang RT.001 RW.008 Desa Girijaya Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 62 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | DEWI NOVIANI SETIYAZI | 29 | 44901 | 44924
0010802510011 | 1282281001 | SKB913 | PERMANENSINDANGSARILEMBURSITU | PERMANENSINDANGSARILEMBURSITU | NEW BUILD | TSEL | TB | BNP | 063018/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 44838 | -6.96145 | 106.914209 |  | JABODETABEK (OUTER) | KOTA SUKABUMI | JAWA BARAT | 42 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | DEWI NOVIANI SETIYAZI | 29 | 44901 | 44924
0030001150031 | 1200711003 | JAW-JB-CKR-0299 | PURI CIKARANG HIJAU | PURI CIKARANG HIJAU | NEW BUILD | XL | PKP |  | 01293/TBG-PKP/XL/MKT/10/2022 | 44852 | -6.251911 | 107.160481 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA |  |  | RYA YUDI ASTUTI | 15 | 45092 | 44938
0030002480031 | 1200941003 | JAW-JB-CKR-0279 | ALFAMART GRAND WISATA_1 | ALFAMART GRAND WISATA_1 | NEW BUILD | XL | PKP |  | 01988/TBG-PKP/XL/MKT/10/2022 | 44865 | -6.283111 | 107.044211 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 32 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA |  |  | RYA YUDI ASTUTI | 2 | 45092 | 44950
0010802480011 | 1282251001 | PLR035 | TANGKOLOCIRACAP | TANGKOLOCIRACAP | NEW BUILD | TSEL | TB | TRITAMA | 063015/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 44838 | -7.345476 | 106.517836 |  | JABODETABEK (OUTER) | SUKABUMI | JAWA BARAT | 62 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | DEWI NOVIANI SETIYAZI | 29 | 44901 | 44924
0010802580011 | 1282331001 | CBN658 | PERMANENCIARUTENILIRCIBUNGBULANG | PERMANENCIARUTENILIRCIBUNGBULANG | NEW BUILD | TSEL | TB | BNP | 063025/TBG-TB/TSEL/MKT/10/2022 | 44838 | -6.53737 | 106.66961 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 62 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | DEWI NOVIANI SETIYAZI | 29 | 44901 | 44924
0030705690031 | 1274061003 | JAW-JB-CKR-0068 | PONDOK UNGU PERMAI RELOCATION | Pondok Ungu Permai Relocation | NEW BUILD | XL | TB | SS | 045223/TBG-TB/XL/MKT/09/2021 | 44447 | -6.179669 | 107.012981 |  | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | 32 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | RYA YUDI ASTUTI | 420 | 44890 | 44895
0030739510031 | 1137591003 | JAW-JK-GGP-0444 | UTAMA_CENGKARENG_BARAT | UTAMA_CENGKARENG_BARAT | NEW MCP NON FO | XL | TB | KLS | 052955/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 44629 | -6.14986 | 106.72295 | Jl Utama Raya, Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 20 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | RYA YUDI ASTUTI | 238 | 44849 | 44860
0030741690031 | 1137891003 | JAW-JK-GGP-0435 | JAW-JK-GGP-0435 | PETERNAKAN KAPUK RAYA RELOCATION | NEW MCP NON FO | XL | TB | KLS | 053355/TBG-TB/XL/MKT/03/2022 | 44643 | -6.1389 | 106.7594 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 20 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | SULAMTO |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | M ARIF HELMI | RYA YUDI ASTUTI | 224 | 44883 | 44881
0030777160031 | 1279631003 | JAW-JB-CBI-0177 | CIKEAS SUKARAJA PANARAGAN | CIKEAS SUKARAJA PANARAGAN | NEW BUILD | XL | TB | BNP | 059769/TBG-TB/XL/MKT/07/2022 | 44760 | -6.590240 | 106.839810 | Kp. Sukaraja RT 01 RW 05 Desa Cikeas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 42 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | RYA YUDI ASTUTI | 107 | 44880 | 44860
0030778030031 | 1324201003 | JAW-BT-CPT-0513 | CIPUTAT TIMUR RENGAS | CIPUTAT TIMUR RENGAS | NEW MCP NON FO | XL | TB | DATATEL | 059890/TBG-TB/XL/MKT/07/2022 | 44771 | -6.277783 | 106.754406 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG SELATAN | BANTEN | 30 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | M ARIF HELMI | RYA YUDI ASTUTI | 96 | 44912 | 44895
0030786910031 | 1139631003 | JAW-JK-KYB-0293 | KUNINGAN BARAT RELOCATION | KUNINGAN BARAT RELOCATION | NEW BUILD | XL | TB | KLS | 060853/TBG-TB/XL/MKT/08/2022 | 44785 | -6.23565 | 106.824211 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 40 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA |  |  | RYA YUDI ASTUTI | 82 | 44912 | 44873
0030794470031 | 1324401003 | JAW-BT-RKB-0759 | LEBAKSANGKA_LEBAKGEDONG | LEBAKSANGKA_LEBAKGEDONG | NEW BUILD | XL | TB | TCMW | 061888/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 44817 | -6.604928 | 106.410022 | Kp.Muhara RT.012 RW 002 Desa Ciladaeun Kecamatan Lebak Gedong Kabupaten Lebak Provinsi Banten | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 72.00 | CIP | SITAC | BAK |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | M ARIF HELMI | RYA YUDI ASTUTI | 50 | 44879 | 44875
0030794530031 | 1280581003 | JAW-JB-KWG-1094 | CIBOGO_KARAWANG | CIBOGO_KARAWANG | NEW BUILD | XL | TB | SSH | 061894/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 44817 | -6.421239 | 107.364719 | Dusun Kaum Kp. Cibogo RT 005 RW 002 Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | KARAWANG | JAWA BARAT | 52 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | RYA YUDI ASTUTI | 50 | 44883 | 44873
0030794540031 | 1324441003 | JAW-BT-TGR-0100 | DESA_CITUIS | DESA_CITUIS | NEW BUILD | XL | TB | MAJA | 061895/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 44817 | -6.070697 | 106.564275 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 65 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | RYA YUDI ASTUTI | 50 | 44911 | 44881
0030794600031 | 1280611003 | JAW-JB-CKR-0114 | JABABEKA_RAWA_SUREN | JABABEKA_RAWA_SUREN | NEW BUILD | XL | TB | SS | 061901/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 44817 | -6.2867 | 107.135731 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 30 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | RYA YUDI ASTUTI | 50 | 44898 | 44895
0030778060031 | 1139471003 | JAW-JK-KYB-0273 | JAGAKARSA LENTENG AGUNG | JAGAKARSA LENTENG AGUNG | NEW MCP NON FO | XL | TB | KLS | 059893/TBG-TB/XL/MKT/07/2022 | 44771 | -6.341708 | 106.838042 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 30 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | RYA YUDI ASTUTI | 96 | 44912 | 44893
0030795570031 | 1139981003 | JAW-JK-GGP-0439 | PALEM_SISIR | PALEM_SISIR | NEW MCP NON FO | XL | TB | KLS | 062050/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 44819 | -6.127011 | 106.707017 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 25 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | RYA YUDI ASTUTI | 48 | 44898 | 44890
0030794480031 | 1324411003 | JAW-BT-RKB-0756 | GIRIHARJA_CIPANAS | GIRIHARJA_CIPANAS | NEW BUILD | XL | TB | TCMW | 061889/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 44817 | -6.56523 | 106.37647 | Kp. Cigebrok RT. 012 RW 003 Desa Giriharja Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 62 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | M ARIF HELMI | RYA YUDI ASTUTI | 50 | 44877 | 44863
0030794490031 | 1280561003 | JAW-JB-BKS-0643 | PRIMA_HARAPAN_REGENSI | PRIMA_HARAPAN_REGENSI | NEW BUILD | XL | TB | SS | 061890/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 44817 | -6.216986 | 107.012261 |  | JABODETABEK (OUTER) | KOTA BEKASI | JAWA BARAT | 25 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | RYA YUDI ASTUTI | 50 | 44898 | 44873
0030795560031 | 1139971003 | JAW-JK-GGP-0462 | HARAPAN_KITA | HARAPAN_KITA | NEW MCP NON FO | XL | TB | KLS | 062049/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 44819 | -6.18075 | 106.801739 | Jl Aster no 52 RT 15 RW 01, Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 20 | CIP | SITAC | BAK |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | RYA YUDI ASTUTI | 48 | 44911 | 44892
0030778040031 | 1139461003 | JAW-JK-KYB-0276 | KERANJI CIGANJUR | KERANJI CIGANJUR | NEW MCP NON FO | XL | TB | DROP | 059891/TBG-TB/XL/MKT/07/2022 | 44771 | -6.337703 | 106.802817 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | 30 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | RYA YUDI ASTUTI | 96 | 44919 | 44881
0030794630031 | 1324481003 | JAW-BT-TGR-0103 | CIRUMPAK_KRONJO | CIRUMPAK_KRONJO | NEW BUILD | XL | TB | MAJA | 061904/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 44817 | -6.126569 | 106.443331 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 50 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | M ARIF HELMI | RYA YUDI ASTUTI | 50 | 44918 | 44892
0030795770031 | 1139991003 | JA54 | SUMUR BATU KEMAYORAN | SUMUR BATU KEMAYORAN | NEW MCP NON FO | XL | PKP | KLS | 062077/TBG-PKP/XL/MKT/09/2022 | 44820 | -6.15889 | 106.86753 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA PUSAT | DKI JAKARTA | 25 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | M ARIF HELMI | RYA YUDI ASTUTI | 47 | 44898 | 44892
0030794440031 | 1324381003 | JAW-BT-RKB-0755 | TEGAL_LUMBU | TEGAL_LUMBU | NEW BUILD | XL | TB | TCMW | 061885/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 44817 | -6.81967 | 106.38351 | Kp.Tegal lumbu RT.01 RW.01 Desa Wanasari Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten | JABODETABEK (OUTER) | LEBAK | BANTEN | 62 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | M ARIF HELMI | RYA YUDI ASTUTI | 50 | 44877 | 44863
0030794450031 | 1324391003 | JAW-BT-SRG-0055 | EXIT_TOL_JULANG_CIKANDE | EXIT_TOL_JULANG_CIKANDE | NEW BUILD | XL | TB | TRITAMA | 061886/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 44817 | -6.178381 | 106.348031 |  | JABODETABEK (OUTER) | SERANG | BANTEN | 50 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | M ARIF HELMI | RYA YUDI ASTUTI | 50 | 44911 | 44888
0030794520031 | 1280571003 | JAW-JB-CKR-0106 | CIJAMBE_BEKASI | CIJAMBE_BEKASI | NEW BUILD | XL | TB | AULIA | 061893/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 44817 | -6.361689 | 107.1107 | Kp. Cijambe RT 10 RW 05 Desa Sukadami, Kec. Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 42 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | RYA YUDI ASTUTI | 50 | 44918 | 44894
0030802620031 | 1140161003 | JAW-JK-GGP-0450 | HAWAIIAN_CENGKARENG_TIMUR | HAWAIIAN_CENGKARENG_TIMUR | NEW BUILD | XL | PKP | KLS | 063029/TBG-PKP/XL/MKT/10/2022 | 44838 | -6.130739 | 106.734389 |  | JABODETABEK (INNER) | JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | 20 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA |  |  | RYA YUDI ASTUTI | 29 | 44988 | 44923
0030794550031 | 1280591003 | JAW-JB-CBI-0150 | CIJERUK_TAJUR_HALANG | CIJERUK_TAJUR_HALANG | NEW BUILD | XL | TB | BNP | 061896/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 44817 | -6.65745 | 106.7912 |  | JABODETABEK (OUTER) | BOGOR | JAWA BARAT | 30 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | RYA YUDI ASTUTI | 50 | 44911 | 44895
0030794570031 | 1324451003 | JAW-BT-TGR-0102 | SONDOL_TANGERANG | SONDOL_TANGERANG | NEW BUILD | XL | TB | MAJA | 061898/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 44817 | -6.123681 | 106.406789 |  | JABODETABEK (OUTER) | TANGERANG | BANTEN | 50 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | M ARIF HELMI | RYA YUDI ASTUTI | 50 | 44898 | 44895
0030794610031 | 1280621003 | JAW-JB-CKR-0113 | CITANDUY_CIKARANG | CITANDUY_CIKARANG | NEW BUILD | XL | TB | DATATEL | 061902/TBG-TB/XL/MKT/09/2022 | 44817 | -6.322611 | 107.119153 |  | JABODETABEK (OUTER) | BEKASI | JAWA BARAT | 35 | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | RYA YUDI ASTUTI | 50 | 44898 | 44892
0230789300231 | 1280041023 | IN20_JB_1451 | CIAMPEL KARAWANG | CIAMPEL KARAWANG | NEW BUILD | SMART8 | TB | ORLIE | 061255/TBG-TB/SMART8/MKT/08/2022 | 44802 | -6.40119 | 107.3585 | Dusun I Kp Parakan Terus Rt 003 Rw 002 Desa Kutapohaci Kec Ciampel Kab.Karawang, Jawa Barat | JABODETABEK (OUTER) | KARAWANG | JAWA BARAT | 52 | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK |  |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA |  | IHSAN PANDU WIJAYA | FAZAR GANNY | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | YUSTIA HARKAT | 65 | 44860 | 44880
[6 empty] | Sistem | APD |  |  |  | CME
|  |  |  | RANCAKALAPAPANONGAN |  | 2022-10-11 | Release | GDL
|  |  |  | CIRUMPAK_KRONJO |  | 2022-10-11 | Release | GDL |  |  | 2022-10-11
TANAHMERAHSEPATANTIMUR
|  |  |  | DESA_CITUIS |  | 2022-10-11 | Release | GDL

## VALIDASI 1.0
REGION | SITE_ID | SITE_NAME | LONG | LAT | INFRA_TYPE | Tinggi Tower | Mitra | Koordinat |  |  | NOTE
[8 empty] | KDD | Longitude | Lattitude
R03 Jabotabek | PLR035 | TANGKOLOCIRACAP | 106.5178 | -7.3455 | B2S | 62 | Tritama | A | 106.5172 | -7.3445 | NOK, Rawan hilang
[8 empty] | B | 106.519 | -7.344 | OK with note, kalo hunting Diluar sar Propos hunting di bawah 200 dari NOM | 40/220/310
R03 Jabotabek | PLR016 | TANJUNGSARI | 106.9693 | -7.2194 | B2S | 62 | BNP | A | 106.9694 | -7.2189 | OK | 5/120/240
R03 Jabotabek | PLR028 | SMAN1LENGKONGSUKABUMI | 106.7087 | -7.1351 | B2S | 62 | ORLIE | A | 106.7049 | -7.1333 | NOK DILUAR SAR,
[8 empty] | B | 106.7095 | -7.1338 | NOK Kontour elevasi menurun (ARAHAN HUNTING -7.133199, 106.707567)
[8 empty] | C | 106.7042 | -7.1375 | NOK DILUAR SAR,
D
R03 Jabotabek | PLR049 | PARUNGCIAMBAR | 106.7545 | -6.863 | B2S | 62 | ORLIE | A | 106.7546 | -6.863 | OK, LANJUT SITAC | 105/245/325
[8 empty] | B | 106.7452 | -6.8551 | NOK
[8 empty] | C | 106.745 | -6.855 | NOK
R03 Jabotabek | PLR026 | GIRIJAYADAMARRAJA | 106.7234 | -6.9535 | B2S | 62 | Datatel | A | 106.7231 | -6.9532 | OK P1 | 60/190/305
[8 empty] | B | 106.723 | -6.9535 | OK P2
[8 empty] | C | 106.7239 | -6.953 | OK P3
R03 Jabotabek | CBN658 | PERMANENCIARUTENILIRCIBUNGBULANG | 106.6696 | -6.5374 | B2S | 62 | BNP | P | 106.6683 | -6.5384 | NOK (AKSES JALAN TERLALU MASUK Jauh dari keramaian) PROPOSE NEAR COMBAT
[8 empty] | Q | 106.6729 | -6.5369 | NOK DI LUAR SAR
R03 Jabotabek | CBN646 | SMAN1TENJOBOGOR | 106.4638 | -6.348 | B2S | 62 | BNP | A | 106.4618 | -6.3442 | NOK DI LUAR SAR
[8 empty] | B | 106.4664 | -6.3486 | NOK DI LUAR SAR
R03 Jabotabek | SKB913 | PERMANENSINDANGSARILEMBURSITU | 106.9142 | -6.9615 | B2S | 42 | BNP | A | 106.9141 | -6.9616 | NEED TSSR
[8 empty] | B | 106.9156 | -6.9621 | NEED TSSR DMT PROTEL, CMI, STP 35 juta fail juga, IW,
[8 empty] | C | 106.9159 | -6.9633 | NEED TSSR
R03 Jabotabek | RKB084 | SUKAMANAHRANGKASBITUNG | 106.2781 | -6.3232 | B2S | 62 | KLS | A | 106.2791 | -6.3254 | NEED TSSR
[7 empty] | KLS | B | 106.2771 | -6.3265 | NEED TSSR
R03 Jabotabek | PLR023 | GUNUNGWALATHEGARMANAH | 106.8017 | -6.9346 | B2S | 42 | Datatel | A | 106.8019 | -6.9345 | OK P1
[8 empty] | B | 106.8013 | -6.9347 | OK P2
[8 empty] | C | 106.8028 | -6.9347 | OK P3
R03 Jabotabek | PLR036 | CIRACAPUJUNGGENTENG | 106.4339 | -7.3309 | B2S | 62 | Datatel | A | 106.4334 | -7.3311 | OK
R03 Jabotabek | PLR015 | BUNIWANGIGEGERBITUNG | 107.0147 | -6.9567 | B2S | 62 | BNP | A | 107.0148 | -6.9566 | OK
R03 Jabotabek | PLR038 | PUNCAKBULUH | 106.6446 | -7.2254 | B2S | 62 | Tritama | A | 106.6444 | -7.2254 | OK
[8 empty] | B | 106.6425 | -7.2246 | NOK
R03 Jabotabek | PLR029 | LENGKONG | 106.686 | -7.1168 | B2S | 62 | Tritama | A | 106.6869 | -7.1175 | NOK, Kontour terlalu rendah
[8 empty] | B | 106.6855 | -7.1169 | OK
R03 Jabotabek | PLR025 | GIRIJAYA | 106.7318 | -6.9325 | B2S | 62 | Tritama | A | 106.7325 | -6.9341 | OK
[8 empty] | B | 106.73 | -6.9355 | NOK
R03 Jabotabek | CKR383 | HARVESTCITYCLUSTERBARAT | 107.0208 | -6.3801 | B2S | 42 | Aulia | A | 107.0207 | -6.3799 | BESUK jovis
R03 Jabotabek | CKR388 | VILLA SETU WANGI | 107.0464 | -6.3445 | B2S | 42 | Aulia | A | 107.04703 | -6.34436 | OK PROPOS AGAK GESER KE PINGGIR
R03 Jabotabek | PLR047 | PERMANENBUKITALGORITMA | 106.70352 | -6.90761 | B2S | 62 | InHouse | A | 106.7048 | -6.9081 | KEEP KANDIDAT, cari informasi titik mana yg di ijinkan unutk di bangun tower
R03 Jabotabek | TGR571 | RANCAKALAPAPANONGAN | 106.5144 | -6.29 | B2S | 52 | MAJAA | A | 106.5138 | -6.2888 | OK, LANJUT SITAC
R03 Jabotabek | TGR579 | TANAHMERAHSEPATANTIMUR | 106.5942 | -6.1116 | B2S | 42 | MAJAA | A | 106.5942 | -6.1118 | OK, LANJUT SITAC
R03 Jabotabek | TGR574 | SINDANGSONO | 106.4878 | -6.1773 | B2S | 52 | MAJAA | A | 106.4874 | -6.1775 | OK, LANJUT SITAC Transport Telkom , NOT MW
R03 Jabotabek | RKB092 | CIAKARGUNUNGKENCANA | 106.0856 | -6.6057 | B2S | 62 | BKM | A | 106.0821 | -6.6076 | NOK, REHUNTING DEKAT NOMINAL
[8 empty] | B | 106.0851 | -6.6062 | OK LANJUT SITAC
R03 Jabotabek | RKB086 | JATIMULYARANGKASBITUNG | 106.2689 | -6.3541 | B2S | 42 | BKM | A | 106.27 | -6.3518 | NOK, REHUNTING ARAH 200 ke kiri,
[8 empty] | B | 106.2691 | -6.3557
R03 Jabotabek | CBN647 | CILAMEPABAMBONG | 106.587547 | -6.629861 | B2S | 62 | BNP | A | 106.5872 | -6.6299 | SUBMIT
[8 empty] | B | 106.5881 | -6.6314 | SUBMIT
R03 Jabotabek | CBN656 | JALANRAYAJONGGOLCARIU | 107.072423 | -6.478524 | B2S | 52 | BNP | A | 107.0724 | -6.4791 | SUBMIT
[8 empty] | B | 107.0721 | -6.4775 | SUBMIT
R03 Jabotabek | SKB914 | JMBATANMERAHSKB | 106.934337 | -6.957412 | B2S | 42 | COLLO | A | 106.9354 | -6.9606 | SUBMIT (BSU)

## VALIDASI 2 MAS CHINDE APPROVE
SITE_ID | SITE_NAME | LONG | LAT | INFRA_TYPE | Tinggi Tower | Koordinat
[6 empty] | KDD | Longitude | Lattitude | Distance | Validasi
RKB084 | SUKAMANAHRANGKASBITUNG | 106.2781 | -6.3232 | B2S | 62 | P | 106.2791 | -6.3254 | 269.2684 | OK, lanjut sitac
[6 empty] | Q | 106.2771 | -6.3265 | 391.4366 | NOK
CBN658 | PERMANENCIARUTENILIRCIBUNGBULANG | 106.6696 | -6.5374 | B2S | 62 | P | 106.6683 | -6.5384 | 182.9136 | OK, lanjut sitac
[6 empty] | Q | 106.6729 | -6.5369 | 372.634 | NOK
[6 empty] | R | 106.6728 | -6.537 | 358.8912 | NOK
CBN646 | SMAN1TENJOBOGOR | 106.4638 | -6.348 | B2S | 62 | R | 106.4651 | -6.35 | 269 | OK, lanjut sitac
SKB913 | PERMANENSINDANGSARILEMBURSITU | 106.9142 | -6.9615 | B2S | 42 | S | 106.9175 | -6.9642 | 476 | NOK, hunting ke arah Barat max 200 m
CKR383 | HARVESTCITYCLUSTERBARAT | 107.0208 | -6.3801 | B2S | 42 | P | 107.0207 | -6.3799 | 27 | OK, lanjut sitac
CKR388 | VILLA SETU WANGI | 107.0464 | -6.3445 | B2S | 42 | P | 107.047 | -6.3444 | 68 | OK, lanjut sitac
RKB086 | JATIMULYARANGKASBITUNG | 106.2689 | -6.3541 | B2S | 42 | P | 106.27 | -6.3518 | 291 | NOK
[6 empty] | Q | 106.2691 | -6.3557 | 178 | OK
PLR038 | PUNCAKBULUH | 106.6446 | -7.2254 | B2S | 62 | Q | 106.6425 | -7.2246 | 252 | NOK
[6 empty] | R | 106.646 | -7.2237 | 241 | OK, lanjut sitac
SKB914 | JMBATANMERAHSKB | 106.934337 | -6.957412 | B2S | 42 | P | 106.9355 | -6.9548 | 313 | NOK, rehunting arah 90 deg atau 270 deg sejauh 200 m
[6 empty] | Q | 106.9348 | -6.9528 | 517 | NOK
PLR029 | LENGKONG | 106.686 | -7.1168 | B2S | 62 | R | 106.6845 | -7.1167 | 161 | OK, Need TSSR
[6 empty] | S | 106.6847 | -7.1174 | 161 | NOK, kontur rendah

## VALIDASI 2@CEK (1)
SITE_ID | SITE_NAME | LONG | LAT | INFRA_TYPE | Tinggi Tower | Koordinat
[6 empty] | KDD | Longitude | Lattitude | Distance | Validasi
SKB914 | JMBATANMERAHSKB | 106.934337 | -6.957412 | B2S | 42 | R | -6.9576 | 106.9384 | 446 | NOK
[6 empty] | S | -6.9559 | 106.9357 | 224 | NOK, hunting di bawah SAR 200 m
PLR036 | CIRACAPUJUNGGENTENG | 106.4339 | -7.3309 | B2S | 62 | Q | -7.3294 | 106.4329 | 196 | OK
PLR035 | TANGKOLOCIRACAP | 106.5178 | -7.3455 | B2S | 62 | P | -7.3445 | 106.5172 | 129 | OK, propose geser mendekati jalan raya
[6 empty] | R | -7.3454 | 106.5174 | 52 | OK lanjut sitac

## synchronize DATA 1.0
Site ID | SPK Site Name | TP Update | Plan RF | SOW | Year | CAPEX | Activity Date | Cand | Nom Longitude | Nom Latitude | Kand Longitude | Kand Latitude | Distance (m) | CHECK | Site Type | Tower Type | Building Height (M) | Tower Height (M) | SAR | DRM Notes | DRM Progress
26
PLR015 | BUNIWANGIGEGERBITUNG | TBG | 61 | B2S | 2022 | OPEX RAN New Infra Batch2 2022 | 2022-10-06 | P | 107.0147 | -6.9567 | 107.0148 | -6.9566 | 18.9217 | COCOK | [5 empty] | OK | DRM DONE
CBN647 | CILAMEPABAMBONG | TBG | 61 | B2S | 2022 | OPEX RAN New Infra Batch2 2022 | 2022-10-11 | P | 106.5875 | -6.6299 | 106.5872 | -6.6299 | 42.3885 | COCOK | [5 empty] | P-1 | DRM DONE
PLR038 | PUNCAKBULUH | TBG | 61 | B2S | 2022 | OPEX RAN New Infra Batch2 2022 | 2022-10-06 | S | 106.6446 | -7.2254 | 106.645 | -7.2238 | 24.8071 | COCOK | [5 empty] | ok, P1 | DRM DONE
SKB913 | PERMANENSINDANGSARILEMBURSITU | TBG | 41 | B2S | 2022 | OPEX RAN New Infra Batch2 2022 | 2022-10-06 | S | 106.9142 | -6.9615 | 106.9142 | -6.9604 | 16.3572 | COCOK | [5 empty] | Need TSSR | REHUNTING
PLR016 | TANJUNGSARI | TBG | 61 | B2S | 2022 | OPEX RAN New Infra Batch2 2022 | 2022-10-06 | P | 106.9693 | -7.2194 | 106.9694 | -7.2189 | 56.3081 | COCOK | [5 empty] | OK | DRM DONE
RKB086 | JATIMULYARANGKASBITUNG | TBG | 41 | B2S | 2022 | OPEX RAN New Infra Batch2 2022 | 2022-10-19 | Q | 106.2689 | -6.3541 | 106.2691 | -6.3557 | 177.7858 | COCOK | [5 empty] | OK | DRM DONE
RKB092 | CIAKARGUNUNGKENCANA | TBG | 61 | B2S | 2022 | OPEX RAN New Infra Batch2 2022 | 2022-10-13 | P | 106.0856 | -6.6057 | 106.0851 | -6.6062 | 74.6909 | COCOK | [5 empty] | OK | DRM DONE
PLR029 | LENGKONG | TBG | 61 | B2S | 2022 | OPEX RAN New Infra Batch2 2022 | 2022-10-19 | R | 106.686 | -7.1168 | 106.6845 | -7.1167 | 160.5274 | COCOK | [5 empty] | OK, Lanjut sitac (need panoramic drone | DRM DONE
SKB914 | JMBATANMERAHSKB | TBG | 41 | B2S | 2022 | OPEX RAN New Infra Batch2 2022 | 2022-10-21 | S | 106.9343 | -6.9574 | 106.9357 | -6.9559 | 224.2081 | [7 empty] | REHUNTING
CKR388 | VILLA SETU WANGI | TBG | 41 | B2S | 2022 | OPEX RAN New Infra Batch2 2022 | 2022-10-06 | P | 107.0464 | -6.3445 | 107.04703 | -6.34436 | 67.75 | COCOK | [5 empty] | OK, propose geser mendekati jalan | DRM DONE
CBN646 | SMAN1TENJOBOGOR | TBG | 61 | B2S | 2022 | OPEX RAN New Infra Batch2 2022 | 2022-10-17 | Q | 106.4638 | -6.348 | 106.4651 | -6.35 | 268.7315 | COCOK | [5 empty] | OK | DRM DONE
TGR579 | TANAHMERAHSEPATANTIMUR | TBG | 41 | B2S | 2022 | OPEX RAN New Infra Batch2 2022 | 2022-10-06 | P | 106.5942 | -6.1116 | 106.5942 | -6.1118 | 27.5602 | COCOK | [5 empty] | OK | DRM DONE
PLR023 | GUNUNGWALATHEGARMANAH | TBG | 61 | B2S | 2022 | OPEX RAN New Infra Batch2 2022 | 2022-10-06 | P | 106.8017 | -6.9346 | 106.8019 | -6.9345 | 25.2243 | COCOK | [5 empty] | ok, P1 | DRM DONE
CBN656 | JALANRAYAJONGGOLCARIU | TBG | 51 | B2S | 2022 | OPEX RAN New Infra Batch2 2022 | 2022-10-11 | P | 107.0724 | -6.4785 | 107.0724 | -6.4791 | 61.8945 | [6 empty] | P-1 | DRM DONE
PLR047 | PERMANENBUKITALGORITMA | TBG | 61 | B2S | 2022 | OPEX RAN New Infra Batch2 2022 | 2022-10-06 | P | 106.7035 | -6.9076 | 106.7044 | -6.9082 | 148.3616 | COCOK | [5 empty] | Keep candidate, wait confirmation | DRM DONE
PLR025 | GIRIJAYA | TBG | 61 | B2S | 2022 | OPEX RAN New Infra Batch2 2022 | 2022-10-06 | P | 106.7318 | -6.9325 | 106.7325 | -6.9341 | 195.4805 | COCOK | [5 empty] | OK | DRM DONE
PLR035 | TANGKOLOCIRACAP | TBG | 61 | B2S | 2022 | OPEX RAN New Infra Batch2 2022 | 2022-10-21 | Q | 106.5178 | -7.3455 | 106.5174 | -7.3454 | 51.7034 | [6 empty] | OK | DRM DONE
TGR574 | SINDANGSONO | TBG | 51 | B2S | 2022 | OPEX RAN New Infra Batch2 2022 | 2022-10-06 | P | 106.4878 | -6.1773 | 106.4874 | -6.1775 | 53.3776 | COCOK | [5 empty] | OK | DRM DONE
PLR049 | PARUNGCIAMBAR | TBG | 61 | B2S | 2022 | OPEX RAN New Infra Batch2 2022 | 2022-10-06 | P | 106.7545 | -6.863 | 106.7546 | -6.863 | 12.7578 | COCOK | [5 empty] | OK | DRM DONE
CBN658 | PERMANENCIARUTENILIRCIBUNGBULANG | TBG | 61 | B2S | 2022 | OPEX RAN New Infra Batch2 2022 | 2022-10-06 | Q | 106.6696 | -6.5374 | 106.6728 | -6.537 | 372.634 | COCOK | [5 empty] | OK lanjut sitac | DRM DONE
CKR383 | HARVESTCITYCLUSTERBARAT | TBG | 41 | B2S | 2022 | OPEX RAN New Infra Batch2 2022 | 2022-10-14 | P | 107.0208 | -6.3801 | 107.0207 | -6.3799 | 26.8731 | COCOK | [5 empty] | OK | DRM DONE
PLR026 | GIRIJAYADAMARRAJA | TBG | 61 | B2S | 2022 | OPEX RAN New Infra Batch2 2022 | 2022-10-06 | S | 106.7234 | -6.9535 | 106.7243 | -6.9527 | 46.8986 | COCOK | [5 empty] | ok, P1 | DRM DONE
PLR028 | SMAN1LENGKONGSUKABUMI | TBG | 61 | B2S | 2022 | OPEX RAN New Infra Batch2 2022 | 2022-10-10 | R | 106.7087 | -7.1351 | 106.7075 | -7.1334 | 257.4795 | COCOK | [5 empty] | OK | DRM DONE
RKB084 | SUKAMANAHRANGKASBITUNG | TBG | 61 | B2S | 2022 | OPEX RAN New Infra Batch2 2022 | 2022-10-06 | S | 106.2781 | -6.3232 | 106.279 | -6.3251 | 237.9881 | COCOK | [5 empty] | OK | DRM DONE
PLR036 | CIRACAPUJUNGGENTENG | TBG | 61 | B2S | 2022 | OPEX RAN New Infra Batch2 2022 | 2022-10-21 | Q | 106.4339 | -7.3309 | 106.4334 | -7.3311 | 195.5378 | COCOK | [5 empty] | OK | DRM DONE
TGR571 | RANCAKALAPAPANONGAN | TBG | 51 | B2S | 2022 | OPEX RAN New Infra Batch2 2022 | 2022-10-06 | P | 106.5144 | -6.29 | 106.5138 | -6.2888 | 156.5809 | COCOK | [5 empty] | OK | DRM DONE