## Mom(1)
FM.13-BUS.MRE / Rev. 2.0 / 28.02.2011
MINUTES OF MEETING (MoM)
No. | Agenda Meeting |  | Direktorat / Divisi / Departemen
PROJECT IMPLEMENTASI
|  | Planning RFC & RFI | Lokasi | Tanggal | Waktu
|  | Area JABOTABEK | RO JABODETABEK | 2022-11-09 | 15.00 - 17.00
|  | PT. BAHYUTAMA KERTA MUKTI | Pimpinan Meeting | Notulen | Tanggal Distribusi MoM
|  |  | Muhammad Renaldi | Muhammad Renaldi
Peserta Meeting
Terlampir sesuai absensi
Daftar Distribusi MoM
Action Item / Summary
No
Sehubungan dengan pekerjaan Built to Suit ( B2S ) , telah disepakati hal-hal sbg berikut :
1 | Progress SITAC atas site PT. BAHYUTAMA KERTA MUKTI sebagai berikut
PT. Tower Bersama Group
PT. BAHYUTAMA KERTA MUKTI

## Mom(2)
FM.13-BUS.MRE / Rev.4.0 / 15.02.2015
MINUTES OF MEETING (MoM)
No. | Agenda Meeting | Direktorat / Divisi / Departemen
|  | Lokasi |  | Tanggal |  | Waktu
|  | RO JABODETABEK |  | 2022-11-09
| Jenis Meeting*: | Pimpinan Meeting |  | Notulis |  | Tanggal Distribusi MoM
| Meeting Eksternal | Subiyatmoko |  | Kasaepudin
Peserta Meeting
Terlampir sesuai absensi
Daftar Distribusi MoM
Uraian Hasil Meeting
No | Uraian |  | Dilakukan Oleh, |  | Ditindaklanjuti Kepada, |  | Tenggat Waktu
|  |  | Nama Perusahaan | PIC | Nama Perusahaan | PIC
1 | PIC penanggung Jawab Site :
2 | PIC Penanggung Jawab Eskalasi Harga :
Tanda Tangan Peserta Meeting
Note : | *Coret yang tidak perlu.
Apabila dalam jangka waktu 1 hari kerja tidak ada masukan / koreksi dari MoM ini, maka MoM dianggap telah disetujui oleh semua pihak yang menerima MoM ini dan wajib ditanda tangani sebagai bentuk persetujuan terhadap isi MoM. Penandatangan MOM ini, maka dianggap menyetujui seluruh isi MOM.
Nama/ Jabatan:
Nama/ Jabatan:
Nama/ Jabatan:
Nama/ Jabatan:
Tanggal :
Tanggal :
Tanggal :
Tanggal :
Tanggal :
Nama/ Jabatan:
Nama/ Jabatan:
Nama/ Jabatan:
Nama/ Jabatan:
Tanggal :
Tanggal :
Tanggal :
Tanggal :
Nama/ Jabatan:
Nama/ Jabatan:
Tanggal :
Nama/ Jabatan:
Nama/ Jabatan:
Nama/ Jabatan:
Nama/ Jabatan:
Tanggal :
Tanggal :
Tanggal :
Tanggal :
Tanggal :
Nama/ Jabatan:
Nama/ Jabatan:
Nama/ Jabatan:
Nama/ Jabatan:
Tanggal :
Tanggal :
Tanggal :
Tanggal :
Nama/ Jabatan:
Tanggal :

## Lampiran Site
SITE LIST BATCH#2 2016
No | Site ID | Site Name | Region | RESIDENCE | SOW | High Tower | Longitude Nominal | Latitude Nominal | SAR Info | Prefere Candidat P (Longitude) | Prefere Candidat P (Latitude) | Prefere Candidat Q (Longitude) | Prefere Candidat Q (Latitude) | Prefere Candidat R (Longitude) | Prefere Candidat R (Latitude) | MITRA
1 |  | PANGERANGJAYAKARTAPSRGOMBONG | JABOTABEK | BEKASI | MCP | 20 m | 107.1524 | -6.2937 | 75 m arah Timur dan Selatan | 107.152893 | -6.294925
2 |  | TRANSYOGINAGRAK | JABOTABEK | BOGOR | MCP | 20 m | 106.939 | -6.3863 | 150 m arah Barat | 106.939484 | '-6.386926 | 106.938548 | -6.386388 | 106.937880 | -6.386014 | PT. CATUR TUNGGAL PRIMA
3 |  | PABUARANPONCOL | JABOTABEK | BOGOR | MCP | 20 m | 106.7804 | -6.5692 | 75 m arah Utara dan Selatan | 106.780607 | -6.569197 | 106.779459 | -6.569609 | 106.780531 | -6.568352 | PT. CATUR TUNGGAL PRIMA
4 |  | DAYEUHBOGOR | JABOTABEK | BOGOR | MCP | 20 m | 106.9916 | -6.3731 | 75 m arah Selatan dan Barat | [6 empty] | PT. CATUR TUNGGAL PRIMA
5 |  | PESONAVIRGINIARAYA | JABOTABEK | BOGOR | MCP | 20 m | 106.963 | -6.3682 | 75 m arah Utara | [6 empty] | PT. CATUR TUNGGAL PRIMA
6 |  | JATIMELATIPONDOKMELATI | JABOTABEK | KOTA BEKASI | MCP | 20 m | 106.924 | -6.3136 | 100 m arah Timur | 106.924728 | -6.313306
7 |  | JATIWARINGINPONDOKGEDE | JABOTABEK | KOTA BEKASI | MCP | 20 m | 106.933 | -6.2627 | 100 m arah Barat | 106.931753° | '-6.262895 |  |  |  |  | PT. MENARA JAHINDO
8 |  | JAKASETIABEKASISELATAN | JABOTABEK | KOTA BEKASI | MCP | 20 m | 106.979 | -6.2679 | 75 m arah Barat | [6 empty] | PT. MENARA JAHINDO
9 |  | YASMINSPORTCENTER | JABOTABEK | KOTA BOGOR | MCP | 20 m | 106.7702 | -6.5595 | 75 m arah Barat | 106.769614 | -6.559676 | 106.769636 | -6.560725 | 106.769471 | -6.558772 | PT. AZKA INDOTECHNO
10 |  | PASIRKUDABOGORBARAT19 | JABOTABEK | KOTA BOGOR | MCP | 20 m | 106.7833 | -6.5938 | 100 m arah Selatan dan Barat | 106.782988 | -6.594419 |  |  |  |  | PT. AZKA INDOTECHNO
11 |  | CIMANGGUBAHAGIA | JABOTABEK | KOTA BOGOR | MCP | 20 m | 106.7886 | -6.5577 | 75 m arah Selatan | [6 empty] | PT.JUVISK TRI SWARNA
12 |  | GANGTANU | JABOTABEK | KOTA BOGOR | MCP | 20 m | 106.804 | -6.5714 | 100 m arah Barat dan Utara | 106.803638 | -6.571225 |  |  |  |  | PT.JUVISK TRI SWARNA
13 |  | BLOKNRAFFLESHILLS | JABOTABEK | KOTA DEPOK | MCP | 20 m | 106.895 | -6.3897 | 75 m arah Selatan | [6 empty] | PT. WAHANA ELEKSIA TECHNOLOGY
14 |  | DUTAPELNI | JABOTABEK | KOTA DEPOK | MCP | 20 m | 106.861 | -6.3713 | 75 m arah Utara dan Selatan | 106.861536 | -6.371340 |  |  |  |  | PT. WAHANA ELEKSIA TECHNOLOGY
15 |  | JUANDACISALAKDEPOK | JABOTABEK | KOTA DEPOK | MCP | 20 m | 106.857 | -6.3805 | 75 m arah Barat | 106.857046 | -6.380752 |  |  |  |  | PT. WAHANA ELEKSIA TECHNOLOGY
16 |  | PONDOKMEKARSARIPERMAI | JABOTABEK | KOTA DEPOK | MCP | 20 m | 106.863 | -6.3621 | 75 m arah Utara | 106.862113 | -6.361152 |  |  |  |  | PT. WAHANA ELEKSIA TECHNOLOGY
17 |  | TOMANGTINGGIPETAMBURAN | JABOTABEK | KOTA JAKARTA BARAT | MCP | 20 m | 106.7965 | -6.1708 | 50 m | [6 empty] | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA
18 |  | BLOKMKEDOYAUTARA | JABOTABEK | KOTA JAKARTA BARAT | MCP | 20 m | 106.756 | -6.1714 | 100 m arah Barat | 106.756418 | -6.170993 |  |  |  |  | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA
19 |  | SMPPGRIJOHARBARU | JABOTABEK | KOTA JAKARTA PUSAT | MCP | 20 m | 106.8649 | -6.1846 | [7 empty] | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA
20 |  | HAJIJOKO | JABOTABEK | KOTA JAKARTA SELATAN | MCP | 20 m | 106.837 | -6.3272 | 75m arah Timur | [6 empty] | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA
21 |  | TAMANMINPINTU1 | JABOTABEK | KOTA JAKARTA TIMUR | MCP | 20 m | 106.882 | -6.2948 | 75 m arah Utara | 106.881725 | -6.294593 |  |  |  |  | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA
22 |  | TPUPONDOKKELAPA | JABOTABEK | KOTA JAKARTA TIMUR | COLLO | 20 m | 106.9379 | -6.2397 |  | 106.937807 | -6.239296 |  |  |  |  | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA | CHANGE SoW COLLO
23 |  | KECUBUNG5 | JABOTABEK | KOTA JAKARTA TIMUR | MCP | 20 m | 106.9046 | -6.2239 | 75 m arah Timur | 106.904819 | -6.224905 |  |  |  |  | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA
24 |  | MABESHANKAMCIPAYUNG | JABOTABEK | KOTA JAKARTA TIMUR | MCP | 20 m | 106.907 | -6.3151 | 75 m arah Timur | 106.906732 | -6.314070 |  |  |  |  | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA
25 |  | CEMPAKAPENGGILINGANCAKUNG | JABOTABEK | KOTA JAKARTA TIMUR | MCP | 20 m | 106.952 | -6.1776 | 75 m arah Utara | [6 empty] | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA
26 |  | IGIKELAPAGADING | JABOTABEK | KOTA JAKARTA UTARA | MCP | 20 m | 106.9187 | -6.1815 | 75 m arah Utara | 106.918527 | -6.181723 |  |  |  |  | PT. KARYA LINTAS SEJAHTERA
27 |  | KARAMATGUNUNGPUYUH | JABOTABEK | KOTA SUKABUMI | MCP | 20 m | 106.918 | -6.9089 | 100 m arah Timur | 106.917718 | -6.908046 |  |  |  |  | PT. CUPUINTAN ADYAPERMATA
28 |  | JLNMUHAMMADTOHA | JABOTABEK | KOTA TANGERANG | MCP | 20 m | 106.5991 | -6.168 | 100 m arah Timur | 106.6003 | -6.1689 | 106.6 | -6.1675 | 106.598 | 106.598 | PT. PANEN KARYA BERSAMA
29 |  | TERMINALSOETACENGKARENG | JABOTABEK | KOTA TANGERANG | MCP | 20 m | 106.6537 | -6.1228 | 50 m | [6 empty] | PT. PANEN KARYA BERSAMA
30 |  | JLBAKTI | JABOTABEK | KOTA TANGERANG | MCP | 20 m | 106.7204 | -6.1842 | 100 m arah Utara | 106.7195 | -6.1837 | 106.7187 | -6.1833 | 106.7192 | 106.7192 | PT. PANEN KARYA BERSAMA
31 |  | BAITULKARIM | JABOTABEK | KOTA TANGERANG | MCP | 20 m | 106.632 | -6.1888 | 200 m arah Barat | 106.6319 | -6.1891 | 106.6312 | -6.1891 | 106.6332 | 106.6332 | PT. PANEN KARYA BERSAMA
32 |  | ALFAMARTAEROPOLIS | JABOTABEK | KOTA TANGERANG | MCP | 20 m | 106.6325 | -6.1437 | 75m arah Selatan | 106.6326 | -6.1429 | 106.6325 | -6.1447 | 106.6302 | 106.6302 | PT. PANEN KARYA BERSAMA
33 |  | KELKERONCONG | JABOTABEK | KOTA TANGERANG | MCP | 20 m | 106.5836 | -6.1787 | 100 m arah Selatan | 106.5833 | -6.1775 | 106.5831 | -6.1786 | 106.5828 | 106.5828 | PT. PANEN KARYA BERSAMA
34 |  | BUGELPLATINA | JABOTABEK | KOTA TANGERANG | MCP | 20 m | 106.608 | -6.1749 | 100 m arah Selatan | 106.607 | -6.1759 |  |  |  |  | PT. PANEN KARYA BERSAMA
35 |  | GUNUNGSALAKINDAH | JABOTABEK | KOTA TANGERANG | MCP | 20 m | 106.607 | -6.1836 | 75 m arah Utara | 106.6079 | -6.1844 | 106.6076 | -6.1832 |  |  | PT. PANEN KARYA BERSAMA
36 |  | SIPONPORISJAYA | JABOTABEK | KOTA TANGERANG | MCP | 20 m | 106.672 | -6.1867 | 75 m arah Timur dan Barat | 106.6724 | -6.1865 | 106.671 | -6.1863 |  |  | PT. PANEN KARYA BERSAMA
37 |  | PDKCABEILIRPAMULANG | JABOTABEK | KOTA TANGERANG SELATAN | MCP | 20 m | 106.7704 | -6.3314 | 75 m arah Utara dan Selatan | [6 empty] | PT. PAMENGKANG JAGAT ABADI
38 |  | JLALHIDAYAH | JABOTABEK | KOTA TANGERANG SELATAN | MCP | 20 m | 106.7212 | -6.2644 | [7 empty] | PT. PAMENGKANG JAGAT ABADI
39 |  | BUKITMENTENGPONDOKAREN | JABOTABEK | KOTA TANGERANG SELATAN | MCP | 20 m | 106.728 | -6.2779 | 75 m | 106.7281 | -6.2776 |  |  |  |  | PT. PAMENGKANG JAGAT ABADI
40 |  | JLAMANPONDOKBETUNG | JABOTABEK | KOTA TANGERANG SELATAN | MCP | 20 m | 106.752 | -6.2582 | 75 m arah Timur | [6 empty] | PT. PAMENGKANG JAGAT ABADI
41 |  | MANDIRIDEPLUPONDOKAREN | JABOTABEK | KOTA TANGERANG SELATAN | MCP | 20 m | 106.749 | -6.2573 | 75 m arah Utara | [6 empty] | PT. PAMENGKANG JAGAT ABADI
42 |  | JLNASTER1 | JABOTABEK | KOTA TANGERANG SELATAN | COLLO | 20 m | 106.6803 | -6.2868 | 100 m arah Barat | 106.6807 | -6.2882 | 106.6807 | -6.2883 | 106.6806 | 106.6806 | PT. PAMENGKANG JAGAT ABADI | CHANGE SoW COLLO
43 |  | RUKOSANDRATEX | JABOTABEK | KOTA TANGERANG SELATAN | MCP | 20 m | 106.762 | -6.2924 | 75 m arah Utara | [6 empty] | PT. PAMENGKANG JAGAT ABADI
44 |  | PAMULANGBARATPAMULANGUTAMA | JABOTABEK | KOTA TANGERANG SELATAN | MCP | 20 m | 106.715 | -6.3418 | 100 m arah Selatan | [6 empty] | PT. PAMENGKANG JAGAT ABADI
45 |  | MESJIDNURULALMI | JABOTABEK | TANGERANG | MCP | 20 m | 106.5 | -6.1908 | 75 m arah Barat
46 |  | PALEMPASARKEMIS | JABOTABEK | TANGERANG | MCP | 20 m | 106.568 | -6.1593 | 75 m | 106.5678 | -6.1594
47 |  | JOHARPINANG | JABOTABEK | TANGERANG | MCP | 20 m | 106.596 | -6.2191 | 75 m arah Timur | 106.5947 | -6.219 | 106.5958 | -6.219 | 106.5965 | 106.5965
48 |  | ALSHINTANSAMPORA | JABOTABEK | TANGERANG | MCP | 20 m | 106.6481 | -6.3063 | 75 m | 106.6478 | -6.3078 | 106.647 | -6.3077
49 |  | CIAKARPANONGAN | JABOTABEK | TANGERANG | MCP | 20 m | 106.524 | -6.264 | 75 m arah Selatan | 106.5239 | -6.2642 | 106.525 | -6.2643
50 |  | Pasupati Bawah | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | MCP |  | 107.601 | -6.9003 |  | 107.6008 | -6.9004 | 107.6015 | -6.9004 | 107.6015 | 107.6015 | PT. PRASETIA DWIDHARMA
51 |  | Padasuka Cicaheum | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | MCP |  | 107.6543 | -6.8985 |  | 107.6544 | -6.8983 |  |  |  |  | PT. KREKOMINDO
52 |  | Palemindah-TTCSoekarno | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | MCP |  | 107.6582 | -6.94 |  | 107.6581 | -6.9402 | 107.6584 | -6.9401 | 107.6588 | 107.6588 | PT. KREKOMINDO
53 |  | JLIMAMBONJOL | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | MCP |  | 107.6153 | -6.8922 |  | 107.6155 | -6.8923 | 107.6157 | -6.8921 | 107.6154 | 107.6154 | PT. KREKOMINDO
54 |  | BKR-Jlbanteng | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | MCP |  | 107.6186 | -6.9345 |  | 107.6184 | -6.9342 | 107.62 | -6.9339 | 107.6205 | 107.6205 | PT. AZKA INDOTECHNO
55 |  | Arumsari-Jlkampus | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | MCP |  | 107.652 | -6.9233 | [7 empty] | PT. AZKA INDOTECHNO
56 |  | CANDRAWULANMW-JLJATIMULYAMW | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | MCP |  | 107.6324 | -6.9471 |  | 107.6322 | -6.9469 | 107.6321 | -6.9467 | 107.6323 | 107.6323 | PT. PRASETIA DWIDHARMA
57 |  | JALANSUKABUMI | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | MCP |  | 107.633 | -6.9177 |  | 107.6324 | -6.918 | 107.6332 | -6.9177 | 107.6328 | 107.6328 | PT. PRASETIA DWIDHARMA
58 |  | Pungkur-Cikawao | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | MCP |  | 107.61 | -6.9262 |  | 107.6106 | -6.926 |  |  |  |  | PT. PRASETIA DWIDHARMA
59 |  | Holiscaringin-Tamansakura | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | MCP |  | 107.578 | -6.9266 |  | 107.5784 | -6.9294 |  |  |  |  | PT. PRASETIA DWIDHARMA
60 |  | YOGYA JUNCTION 8 | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | MCP |  | 107.5973 | -6.884 |  | 107.5966 | -6.8841 | 107.5973 | -6.8836 | 107.597 | 107.597 | PT. PRASETIA DWIDHARMA
61 |  | WISATAGRAHAMW-SMUN3BDGMW | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | MCP |  | 107.6141 | -6.9152 |  | 107.614 | -6.9152 | 107.6137 | -6.9156 | 107.6134 | 107.6134 | PT. PRASETIA DWIDHARMA
62 |  | Hegarmanah Selatan | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | MCP |  | 107.6014 | -6.8808 |  | 107.601 | -6.8799 | 107.6011 | -6.8797 | 107.6011 | 107.6011 | PT. PRASETIA DWIDHARMA
63 |  | RS PRIANGAN Sudirman | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | MCP |  | 107.5769 | -6.9227 |  | 107.5755 | -6.922 | 107.5756 | -6.9221 | 107.577 | -6.9224 | PT. PRASETIA DWIDHARMA
64 |  | TTC-Puriasih | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | MCP |  | 107.6638 | -6.9401 |  | 107.6639 | -6.9391 | 107.6638 | -6.9401 | 107.664 | 107.664 | PT. PRASETIA DWIDHARMA
65 |  | Jalan Indrayasa | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | MCP |  | 107.5934 | -6.9525 |  | 107.5934 | -6.952 | 107.5933 | -6.9525 | 107.5934 | 107.5934 | PT. TRANS MITRA MANDIRI
66 |  | SUKUPBARU-PASARUBER | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | MCP |  | 107.696 | -6.9121 |  | 107.6963 | -6.9113 | 107.6966 | -6.9126 |  |  | PT. TRANS MITRA MANDIRI
67 |  | SITUDARMACIJAGRAMW-HTLBUMIASIHMW | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | MCP |  | 107.6285 | -6.9499 |  | 107.6284 | -6.9493 | 107.6285 | -6.9495 | 107.6278 | 107.6278 | PT. TRANS MITRA MANDIRI
68 |  | Jalan Sukagalih Pasteur | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | MCP |  | 107.5904 | -6.8964 |  | 107.5894 | -6.8957 | 107.5896 | -6.8958 | 107.5904 | 107.5904 | PT. TRANS MITRA MANDIRI
69 |  | Jl Alam Raya | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | MCP |  | 107.667 | -6.9673 |  | 107.667 | -6.9678 | 107.6676 | -6.9678 |  |  | PT. TRANS MITRA MANDIRI
70 |  | Sederhana-Coblong | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | MCP |  | 107.601 | -6.8952 |  | 107.601 | -6.8952 | 107.601 | -6.8954 |  |  | PT. TRANS MITRA MANDIRI
71 |  | JLIBRAHIMADJIE46MW-MANDALAMW | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | MCP |  | 107.6432 | -6.945 |  | 107.6428 | -6.9452 | 107.642 | -6.9452 | 107.642 | 107.642 | PT. TRANS MITRA MANDIRI
72 |  | Rysudirman-garuda | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | MCP |  | 107.5725 | -6.9159 |  | 107.5723 | -6.9158 | 107.5726 | -6.916 | 107.5729 | 107.5729 | PT. TRANS MITRA MANDIRI
73 |  | Rajawali-Jtytelkom | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | MCP |  | 107.5821 | -6.9102 |  | 107.5823 | -6.9104 | 107.5791 | -6.9082 |  |  | PT. TRANS MITRA MANDIRI
74 |  | Juvante-Setiabudi km 10 | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | MCP |  | 107.5989 | -6.8432 |  | 107.5988 | -6.8436 | 107.5983 | -6.8435 | 107.5993 | 107.5993 | PT. MULTI KREASI INVESTAMA
75 |  | NARIPANMW-JLBAPASUPIMW | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | MCP |  | 107.614 | -6.9223 |  | 107.6137 | -6.9233 | 107.6137 | -6.9234 | 107.6145 | 107.6145 | PT. MULTI KREASI INVESTAMA
76 |  | KELCIBANGKONGMW-JLCERMAIMW | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | MCP |  | 107.6337 | -6.9256 |  | 107.6323 | -6.9257 |  |  |  |  | PT. MULTI KREASI INVESTAMA
77 |  | PUSAT BATIK TRUSMI | JAWA BARAT | CIREBON | MCP |  | 108.5084 | -6.7009 |  | 108.5084 | -6.7014 | 108.5083 | -6.7016 |  |  | PT. TRANS MITRA MANDIRI
78 |  | INTANGRTMW-CIMANUKMW | JAWA BARAT | GARUT | MCP |  | 107.898 | -7.2113 |  | 107.8989 | -7.2108 | 107.8991 | -7.2118 | 107.8979 | 107.8979 | PT. CUPUINTAN ADYAPERMATA
79 |  | Nagarawngtsk-Stotskbrigif | JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | MCP |  | 108.2214 | -7.335 |  | 108.2215 | -7.3349 |  |  |  |  | PT. CUPUINTAN ADYAPERMATA

## Flow Implentasi
Remind
Presitac
1 | Hunting cand Min 3 cand
2 | Hasil arahan cand di KOM harus dibuatkan TSSR / Jrnya
3 | TTSR dengan fomat TSSR Symphony
4 | Cand yang diajukan minimal
- Sudah diketahui 75% potensi Iwnya
- Acses masuk dapat dilewati oleh mobil
- Ada jaringan PLN
- Kontur tanah tidak exstrim
- Propose space combat
Legalitas lahan
Surat tanah jelas ( nama di surat tanah ,PBB dan KTP harus namanya harus sama)
BAN
1 | BAN , harus mencantumkan no telp LL ,cand dan koordinat yg dijalankan
2 | Pengajuan BAN dilengkapai copy KTP LL, dan foto surat tanah,
3 | LL harus setuju dengan draff PKS TBG, terutama point multioperator dan point 8.3.g
apabila LL tidak setuju Mitra harus provide Penolakan harga dr LL ( form terlampir )
4 | Apabila harga sewa tidak disepakati Mitra harus provide surat penolakan harga
IW
1 | Dokumentasi pada saat proses IW
2 | Proses IW tidak boleh diwakilkan oleh pihak pihak yang tidak ada ikatan kerjasama dengan TBG ( PIC Mitra )
3 | Sketsa warga radius
4 | BA IW harus jelas dan lengkap
5 | Pengukuran warga radius harus dilakukan oleh PIC sitac Mitra
6 | Copy KTP warga radius
7 | PIC Sitac Mitra harus jeli dng potensi comcase,
8 | Apabila cand yg dipropose potensi untuk RFC kurang dari 75%, segera recand dan rehunting
Eskalasi Sitac
1 | Eskalasi sitac dan IMB harus dilakukan dalam hari yang sama
2 | Tata cara eskalasi
- Pengajuan menggunakan mail sitac.( nama Mitra)@ domain,
- Mail ke xxx@tower –bersama.com,
cc : charles, Moko, Sulamto, Enty,
- Subject “Pengajuan Eskalasi IW s/d Rekom Camat Site ……..Area JABOTABEK / BANTEN / JABAR
- Doc yang harus di lampirkan
1. BAN ( harus ada notelp LL yang bisa di hubungi )
2. Draff PKS yang di paraf oleh LL
3. BOQ eskalasi IW – rekom yang di ttd oleh Management Mitra
4. BA Ijin Warga
5. Sketsa warga radius dan cupture google Earth warga radius
6. Copy KTP warga
7. Foto patok batas lahan yang disewa,
8. BA Batas lahan antara PIC sitac dan LL
9. Proposal Fasum ( Jika ada )
10. Estimasi BOQ CME dan potensial addnya
- Doc Yang harus di cupture di body email
1. BAN ( harus ada notelp LL yang bisa di hubungi ), cand yang dijalankan
2. BOQ eskalasi IW – rekom
Dan pada hari yang sama Mitra harus submit SPH IMB ke xxx@tower-bersama.com
cc. Charles, Moko/Lamto
Dengan subject “ SPH IMB site……..Area Jabotabek/Banten/Jabar “
Doc yang harus dilampirkan
1. BOQ SPH IMB yang di ttd oleh management Mitra
2. Data yang harus di cupture di body email
a. Nama Site
b. Koordinat candidate ( Long, lat )
c. Alamat Site
d. Total nilai yang di eskalasikan
Mohon untuk diperhatikan susunan di atas, apabila pengajuan eskalasi tidak sesuai dengan yang diatas
maka akan secara otomatis kami anggap mitra belum submit eskalasi dan SPH IMB
Proses PR Add Sitac
1 | Compile all doc eskalasi ( approval eskalasi by email, rekom lurah camat, produk penyerahan dana termasuk tanda terima
kalau ada fasum ), submit ke xxx

## DOC SIS_SITAC
Type | Type | PROPOSE DOCUMENT NAME | Description
DOKUMEN LAHAN | Dokumen jika tanah / bangunan pribadi (9) | PRIBADI_HGB, SHM | Surat Tanah ( HGB, SHM )
|  | PRIBADI_RIWAYAT TANAH | Surat Keterangan Riwayat Tanah ( asli )
|  | PRIBADI_AJB | Akta Jual Beli kepemilikan
|  | PRIBADI_AKTA HIBAH | Akta Hibah
|  | PRIBADI_KTP | KTP Pemilik atau Surat Bukti Kewarganegaraan RI dan Surat Ganti Nama (Jika Perlu) /Suami /Istri /Keluarga
|  | PRIBADI_PERSETUJUAN KELUARGA | Surat Persetujuan Keluarga
|  | PRIBADI_KK | Kartu Keluarga
|  | PRIBADI_SURAT NIKAH | Surat Nikah (Jika Sudah Menikah)
|  | PRIBADI_PERSETUJUAN SUAMI/ISTRI | Surat Persetujuan Suami/Isteri (Jika Sudah Menikah)
| Dokumen jika tanah adat atau yayasan (9) | ADAT _HGB, SHM | Sertifikat Asli ( HGB, SHM )
|  | ADAT _PBB-SPPT/STTS | PBB 5 tahun terakhir
|  | ADAT _SSP | Surat Setoran Pajak (SSP)
|  | ADAT _BPHTB | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
|  | ADAT _NPWP | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
|  | ADAT _AKTA | Akta pendirian perusahaan dan perubahan-perubahannya
|  | ADAT _SK | SK kehakiman, TDP, SIUP, Domisili)
|  | ADAT _SURAT KOMISARIS | Surat persetujuan dewan komisaris
|  | ADAT _KTP | KTP legalisir Komisaris, Direksi / pengurus yayasan
| Dokumen jika tanah subject hukum / badan hukum (4) | BADAN HUKUM or YAYASAN_SURAT KUASA | Surat Kuasa Dari Perusahaan
|  | BADAN HUKUM or YAYASAN_KTP | KTP Pemegang Kuasa dan Penerima Kuasa
|  | BADAN HUKUM or YAYASAN_SERTIFIKAT BANGUNAN | Sertifikat Pemilikan Tanah/Bangunan
|  | BADAN HUKUM or YAYASAN_AKTA PERUSAHAAN | Akta Pendirian Perusahaan
| Dokumen jika tanah/bangunan waris (11) | WARIS_SURAT WARIS | Surat Tanah Waris
|  | WARIS_PENETAPAN AHLI WARIS | surat keterangan warisan/Surat Penetapan Ahli Waris
|  | WARIS_KEMATIAN | Surat Keterangan Kematian
|  | WARIS_KTP AHLI WARIS | KTP Legalisir semua ahli waris
|  | WARIS_PERSETUJUAN KELUARGA | Surat Persetujuan keluarga/ahli waris
|  | WARIS_KK | Kartu Keluarga
|  | WARIS_SURAT NIKAH | Surat Nikah (Jika Sudah Menikah)
|  | WARIS_SURAT PERSETUJUAN | surat persetujuan suami/istri ( jika sudah menikah )
|  | WARIS_SSP | Surat Setoran Pajak (SSP)
|  | WARIS_BPHTB | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
|  | WARIS_PBB-SPPT/STTS | Pajak Bumi Bangunan (PBB)
| Dokumen jika tanah beli / milik perorangan (10) | PERORANGAN_PENGIKATAN JUAL BELI | surat pelepasan hak notarial
|  | PERORANGAN_AJB | akta jual beli
|  | PERORANGAN_SHM, HGB | sertifikat tanah ( SHM/HGB )
|  | PERORANGAN_SSP | Surat Setoran Pajak (SSP)
|  | PERORANGAN_BPHTB | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
|  | PERORANGAN_NPWP | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
|  | PERORANGAN_SURAT NIKAH | Copy surat nikah
|  | PERORANGAN_KK | Copy Kartu Keluarga
|  | PERORANGAN_KTP | Kartu Tanda Penduduk (Legalisir)
|  | PERORANGAN_PBB-SPPT/STTS | PBB ( Pajak Bumi dan Bangunan )
| Dokumen jika tanah beli / milik perusahaan (13) | MILIK PERUSAHAAN_SURAT PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS | Surat Persetujuan Dewan Komisaris Untuk Menjual Asset
|  | MILIK PERUSAHAAN_AKTE PERUSAHAAN | Akte Perusahaan dari Awal sampai perubahan terakhir
|  | MILIK PERUSAHAAN_SK KEHAKIMAN | Semua SK Kehakiman
|  | MILIK PERUSAHAAN_SSP | Surat Setoran Pajak (SSP)
|  | MILIK PERUSAHAAN_BPHTB | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
|  | MILIK PERUSAHAAN_NPWP | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
|  | MILIK PERUSAHAAN_TDP | Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
|  | MILIK PERUSAHAAN_SIUP | Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
|  | MILIK PERUSAHAAN_DOMISILI | Surat Keterangan Domisili
|  | MILIK PERUSAHAAN_KTP DIREKSI/KOMISARIS | Copy KTP semua direksi dan komisaris
|  | MILIK PERUSAHAAN_NPWP PADA AJB | NPWP Penandatangan pada AJB
|  | MILIK PERUSAHAAN_SHM or HGB | Sertifikat Tanah (SHM/HGB)
|  | MILIK PERUSAHAAN_PBB-SPPT/STTS | SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) Terakhir
| Dokumen Pendukung Kepemilikan Lahan (9) | PENDUKUNG_SKETSA BATAS LAHAN | Sketsa batas Lahan
|  | PENDUKUNG_PERNYATAAN PEMILIK | Surat Pernyataan dari Pemilik Lahan
|  | PENDUKUNG_TANAH TIDAK DIJAMINKAN | Surat Keterangan Tidak Dijaminkan & Tidak Silang Sengketa
|  | PENDUKUNG_PBB-SPPT/STTS | SPPT & STTS PBB Pemilik Lahan Terakhir
|  | PENDUKUNG_SURAT PERSETUJUAN BANK PENJAMIN | Surat Persetujuan Dari Bank (Bila Dijaminkan)
|  | PENDUKUNG_SURAT KUASA | Surat Kuasa Perorangan (Bila Dikuasakan)
|  | PENDUKUNG_PENERIMA PEMBAYARAN | Surat Kuasa Penerima Pembayaran (Jika pembayaran dikuasakan kepada pihak lain)
|  | PENDUKUNG_PEMBAYARAN | Nomor Rekening (Buku Tabungan)
PENDUKUNG_NOMOR REKENING
IW | IW (7) | IW | Surat pernyatan persetujuan Ijin warga
|  | KTP WARGA | KTP warga sesuai dengan Warga didalam radius
BA IZIN WARGA
|  | SURAT PERNYATAAN KONTRAKTOR SITAC | surat keterangan kompensasi warga ( perorangan or fasum )
SURAT PERNY. TIDAK ADA GANGGUAN WARGA
SURAT PERNYATAAN TIDAK HUTANG
|  | KOMPENSASI WARGA | surat pernyataan kontraktor SITAC sudah melakukan proses sitac dengan benar dan tidak ada janji di sekitar site
PERIZINAN PEMERINTAH | Rekom_Camat,HO,RPM (2) | HO | Rekomendasi Lurah dan camat untuk pembangunan tower dan site
|  | REKOM LURAH CAMAT | Ijin Gangguan ( HO )
|  | RPM | Retribusi Pengendalian Menara
| LOCAL GOVERNMENT (5) | REKOM DISHUB | Rekomendasi ketinggian Dishub
|  | IZIN PRINSIP | Ijin Prinsip
BAST SITAC IZIN PRINSIP
REKOM BUPATI
|  | REKOM UKL/UPL | Rekomendasi UKL/UPL
| LOCAL AVIATION (2) | Rekomendasi Bandara | Rekomendasi Bandara
|  | Rekomendasi ketinggian LANUD | Rekomendasi ketinggian LANUD
| OTHER PERMIT(6) | SURAT IZIN TEMPAT USAHA | Surat Ijin Tempat Usaha
|  | KETERANGAN RENCANA KOTA | Keterangan rencana kota
|  | IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN | Ijin penggunaan bangunan
|  | IZIN PERUNTUKAN TANAH | Ijin peruntukan pengunaan tanah
|  | IZIN LOKASI LAHAN MENARA | Ijin lokasi/ijin penggunaan lokasi lahan untuk menara ( jika ada )
| IMB TOWER | IMB TOWER | IMB tower

## Legal Doc
No | Klasifikasi | Tipe Doc. | Kategori | Item Doc | Deskripsi
1 | Legal | SITAC Doc. | SITAC BAK | SITAC BAK | Berita Acara Kesepakatan & Sketsa batas lahan
|  | Doc. Lahan | Milik Pribadi | PRIBADI_HGB, SHM | Surat Tanah ( HGB, SHM )
|  |  |  | PRIBADI_RIWAYAT TANAH | Surat Keterangan Riwayat Tanah ( asli )
|  |  |  | PRIBADI_AJB | Akta Jual Beli kepemilikan
|  |  | Adat / Yayasan / Negara | ADAT _HGB, SHM | Sertifikat Asli ( HGB, SHM )
|  |  |  | ADAT _PBB-SPPT/STTS | PBB 5 tahun terakhir
|  |  |  | ADAT _SSP | Surat Setoran Pajak (SSP)
|  |  |  | ADAT _BPHTB | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
|  |  | Badan Hukum | BADAN HUKUM or YAYASAN_SERTIFIKAT BANGUNAN | Sertifikat Pemilikan Tanah/Bangunan
|  |  | Tanah Waris | WARIS_SSP | Surat Setoran Pajak (SSP)
|  |  |  | WARIS_BPHTB | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
|  |  |  | WARIS_PBB-SPPT/STTS | Pajak Bumi Bangunan (PBB)
|  |  | Milik / Beli Perorangan | PERORANGAN_PENGIKATAN JUAL BELI | surat pelepasan hak notarial
|  |  |  | PERORANGAN_AJB | akta jual beli
|  |  |  | PERORANGAN_SHM, HGB | sertifikat tanah ( SHM/HGB )
|  |  |  | PERORANGAN_SSP | Surat Setoran Pajak (SSP)
|  |  |  | PERORANGAN_BPHTB | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
|  |  |  | PERORANGAN_PBB-SPPT/STTS | PBB ( Pajak Bumi dan Bangunan )
|  |  | Milik / Beli Perusahaan | MILIK PERUSAHAAN_SSP | Surat Setoran Pajak (SSP)
|  |  |  | MILIK PERUSAHAAN_BPHTB | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
|  |  |  | MILIK PERUSAHAAN_SHM or HGB | Sertifikat Tanah (SHM/HGB)
|  |  |  | MILIK PERUSAHAAN_PBB-SPPT/STTS | SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) Terakhir
|  | PKS / ADENDUM | PKS | PKS AKSES JALAN | PKS Sewa Menyewa Akses Jalan Masuk
|  |  |  | PKS Induk | PKS Sewa Menyewa Induk
|  | IW | Izin Warga | Izin Warga | Izin Warga Sekitar Site
|  |  |  | Surat Keterangan Kompensasi Warga | Surat Keterangan Kompensasi Warga Sekitar Site
|  |  |  | Surat Pernyataan Kontraktor SITAC | Surat Pernyataan Kontraktor Site tidak berhutang atau membuat janji dengan warga sekitar site
|  |  | Rekomendasi | REKOM LURAH CAMAT | Surat Rekomendasi Lurah - Camat Setempat
|  | Doc. Perizinan | Perizinan Pemerintah - Pra IMB | Izin Gangguan (HO) | Izin Gangguan
|  |  |  | REKOM DISHUB | Surat Rekomendasi dari DISHUB
|  |  |  | IZIN PRINSIP | Izin Prinsip / Resi IMB
|  |  |  | REKOM UKL/UPL | Surat Rekomendasi UKL UPL
|  |  |  | Rekomendasi Bandara | Surat Rekomendasi dari Bandara
|  |  |  | Rekomendasi ketinggian LANUD | Surat Rekomendasi Ketinggian dari LANUD
|  | Dokumen IMB | IMB | IMB Tower | IMB Tower yang didirikan