## 0010
Site list BoQ DRM Infrastruktur Mini Macro Jabotabek 9 site
No. | Batch | KKST No. | Regional | KOM Date | DRM Date | Plan Site (KOM based) | [5 empty] | Final Site (DRM based) |  |  |  |  | TP Site DRM |  |  |  | Address | Band EQP | SoW EQP | Reason | Type Site | Type Tower | Tinggi Tower | Antenna RF Direction | Antenna RF Height | Ant RF Type | Quantity RF | Dimensi RF | RRU Height | RRU type | Quantity RRU | Dimensi RRU | Antenna MW Height | Ant MW Type | Antenna MW Diameter | Quantity MW | MW Azimuth | FAR END |  |  | Power Supply | RFI Date Target | TSSR | Change SAR | Remarks | Cand# | Hasil DRM (Continue/ Cancel)
[6 empty] | Site ID | Site Name | SoW | Long | Lat | Coordinate review | Site ID | Site Name | SoW | Long | Lat | Site ID | Site Name | Long | Lat | [21 empty] | Site ID | Site Name | MW Azimuth
1 | Batch 1 2022 | 0010/KOM/TBG/OPEX RAN New Infra Batch1 2022/II/2022 | JABOTABEK | 2022-02-16 | 2022-02-17 | JPX281 | CEMPAKAWANGI | Mini Macro | 106.8554 | -6.1673 |  | JPX281 | CEMPAKAWANGI | Mini Macro | [7 empty] | New Site 4G | EQP New Site 4G LTE 1800 20 Mhz | Deep Coverage | MINI MACRO | MCP | 25 |  | 24 | ASI4518R42v06 | 3 | 2099 x 449 x 196 | 24 | RRU5513 | 3 | 400 x 300 x 100 | 24 | RTN | d0.3m | 1 |  | JKP126 | JKP126-KEBONKOSONG-MACRO |  | 10.6 KVA | 2022-05-17 |  |  |  |  | Rehunting
2 | Batch 1 2022 | 0010/KOM/TBG/OPEX RAN New Infra Batch1 2022/II/2022 | JABOTABEK | 2022-02-16 | 2022-02-17 | JBX443 | KOSAMBIRANDU | Mini Macro | 106.7175 | -6.1816 |  | JBX443 | KOSAMBIRANDU | Mini Macro | [7 empty] | New Site 4G | EQP New Site 4G LTE 1800 20 Mhz | Deep Coverage | MINI MACRO | MCP | 25 | 20/110/230 | 24 | ASI4518R42v06 | 3 | 2099 x 449 x 196 | 24 | RRU5513 | 3 | 400 x 300 x 100 | 24 | RTN | d0.3m | 1 | 65 | JKB634 | JKB634-PONDOKRANDU-MACRO | 245 | 10.6 KVA | 2022-05-17 |  |  |  | Cand P NOK | Rehunting
3 | Batch 1 2022 | 0018/KOM/TBG/OPEX RAN New Infra Uplift Revenue 2021/IX/2021 | JABOTABEK | 2022-02-16 | 2022-02-17 | JBX447 | BOJONGINDAHRWBUAYA | Mini Macro | 106.7446 | -6.1592 |  | JBX447 | BOJONGINDAHRWBUAYA | Mini Macro | [7 empty] | New Site 4G | EQP New Site 4G LTE 1800 20 Mhz | Deep Coverage | MINI MACRO | MCP | 25 | 0/130/240 | 24 | ASI4518R42v06 | 3 | 2099 x 449 x 196 | 24 | RRU5513 | 3 | 400 x 300 x 100 | 24 | RTN | d0.3m | 1 | 300 | JKB983 | JKB983-KAMPUNGKELANGKIT-MACRO | 120 | 10.6 KVA | 2022-05-17 |  |  |  | Cand P NOK | Rehunting
|  | Telkomsel |  |  |  |  | Tower Bersama Group
|  | Bambang SY Tama |  |  |  |  | Andriyanto |  |  | Lucky D Pristanto
|  | Mgr. RTPE Inner Jabo |  |  |  |  | Lead AM |  |  | PM Sacme Jabo
PT. Telkomsel dan TBG sepakat jika dalam jangka waktu 45 hari, sejak tanggal KOM, site tersebut belum RFC, maka Mitra TP akan menerima konsekuensi Drop
Menunjuk Kick off Meeting (KoM) dengan No 0010/KOM/TBG/OPEX RAN New Infra Batch1 2022/II/2022 pada tanggal 16 Februari 2022 di Telkomsel Smart Office antara PT. Telkomsel dengan TBG
Formulas:
RFI Date Target = [KOM Date]+90

## 0008
Site list BoQ DRM Infrastruktur B2S Jabotabek 14 site
No. | Batch | KKST No. | Regional | KOM Date | DRM Date | Plan Site (KOM based) | [5 empty] | Final Site (DRM based) |  |  |  |  | TP Site DRM |  |  |  | Address | Band EQP | SoW EQP | Reason | Type Site | Type Tower | Tinggi Tower | Antenna RF Direction | Antenna RF Height | Ant RF Type | Quantity RF | Dimensi RF | RRU Height | RRU type | Quantity RRU | Dimensi RRU | Antenna MW Height | Ant MW Type | Antenna MW Diameter | Quantity MW | MW Azimuth | FAR END |  |  | Power Supply | RFI Date Target | TSSR | Change SAR | Remarks | Cand# | Hasil DRM (Continue/ Cancel)
[6 empty] | Site ID | Site Name | SoW | Long | Lat | Coordinate review | Site ID | Site Name | SoW | Long | Lat | Site ID | Site Name | Long | Lat | [21 empty] | Site ID | Site Name | MW Azimuth
1 | Batch 1 2022 | 0008/KOM/TBG/OPEX RAN New Infra Batch1 2022/II/2022 | JABOTABEK | 2022-02-16 | 2022-02-17 | BOO843 | PROFM | B2S | 106.8163 | -6.6088 |  | BOO843 | PROFM | B2S | 106.8146 | -6.6103 | [5 empty] | New Site 4G | EQP New Site 4G LTE 1800 20 Mhz | Deep Coverage | Macro | RT 40 m + Pole 6 m | 46 | 70/200/340 | 45 | ASI4518R42v06 | 3 | 2099 x 449 x 196 | 45 | RRU5513 | 3 | 400 x 300 x 100 | 44 | RTN | d0.3m | 1 | 100 | BOO128 | BOO128-BRANANGSIANG-MACRO | 280 | 10.6 KVA | 2022-06-16 |  |  |  | Cand P
3 | Batch 1 2022 | 0008/KOM/TBG/OPEX RAN New Infra Batch1 2022/II/2022 | JABOTABEK | 2022-02-16 | 2022-02-17 | BKX896 | PONDOKMELATI BEKASI | B2S | 106.9403 | -6.3321 |  | BKX896 | PONDOKMELATI BEKASI | B2S | 106.9386 | -6.3322 | [5 empty] | New Site 4G | EQP New Site 4G LTE 1800 20 Mhz | Wide Coverage | Macro | SST | 42 | 80/190/300 | 41 | ASI4518R42v06 | 3 | 2099 x 449 x 196 | 41 | RRU5513 | 3 | 400 x 300 x 100 | 41 | RTN | d0.3m | 1 | 270 | BKS233 | BKS233-JATIRANGGON-MACRO | 90 | 10.6 KVA | 2022-06-16 |  |  |  | Cand T
|  | Telkomsel |  |  |  |  | Tower Bersama Group
|  | Bambang SY Tama |  | Rudi Susanto |  |  | Atan Marsha B |  |  | Ihsan Pandu W
|  | Mgr. RTPE Inner Jabo |  | Mgr. RTPE Outer Jabo |  |  | Lead AM |  |  | PM Sacme Jabo
Menunjuk Kick off Meeting (KoM) dengan No 0008/KOM/TBG/OPEX RAN New Infra Batch1 2022/II/2022 pada tanggal 16 Februari 2022 di Telkomsel Smart Office antara PT. Telkomsel dengan TBG
PT. Telkomsel dan TBG sepakat jika dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal KOM, site tersebut belum RFC, maka Mitra TP akan menerima konsekuensi Drop
Formulas:
RFI Date Target = [KOM Date]+120