## DATA
No | SONumber | Site ID | Site Name | Tenant Type | Customer ID | Company Name | Region Name | Province Name | Residence Name | Sitac SPV Name | Waspang Name | PM Sitac Name | PM CME Name | PM SACME Name | ARO Name | Vendor Name | Project Stage | Status | Status Detail | STIP Date | TARGET RFC ACTUAL | DATE | RFC Forecast Date | BULAN | CIP Activity
1 | 0010801640011 | 1282041001 | PERMANENISASINEGLASARIBENDASARI | NEW BUILD | TSEL | PT. TOWER BERSAMA | JABAR | JAWA BARAT | CIAMIS | NOT MAPPING | BENI BAETUROHMAN | SULAMTO | MOHAMMAD ADIL ELBANI | DANU MULYANA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-10-04 | DES |  | 2022-12-28 | DES | SSR/TSSR/ESR | TRUE
2 | 0010801650011 | 1282051001 | PERMANENISASIADIMULYOSUKANAGARA | NEW BUILD | TSEL | PT. TOWER BERSAMA | JABAR | JAWA BARAT | CIAMIS | NOT MAPPING | BENI BAETUROHMAN | SULAMTO | MOHAMMAD ADIL ELBANI | DANU MULYANA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-10-04 | DES |  | 2022-12-28 | DES | SSR/TSSR/ESR | TRUE
3 | 0010801660011 | 1282061001 | CITANGTU-KUNINGAN | NEW BUILD | TSEL | PT. TOWER BERSAMA | JABAR | JAWA BARAT | KUNINGAN | NOT MAPPING | BENI BAETUROHMAN | SULAMTO | MOHAMMAD ADIL ELBANI | DANU MULYANA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-10-04 | DES |  | 2022-12-28 | DES | SSR/TSSR/ESR | TRUE
4 | 0010801670011 | 1282071001 | PERMANENISASIMARGALUYUCIKONDANG | NEW BUILD | TSEL | PT. TOWER BERSAMA | JABAR | JAWA BARAT | MAJALENGKA | NOT MAPPING | BENI BAETUROHMAN | SULAMTO | MOHAMMAD ADIL ELBANI | DANU MULYANA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-10-04 | DES |  | 2022-12-28 | DES | SSR/TSSR/ESR | TRUE
5 | 0010801680011 | 1282081001 | WANGUNSARI-NARINGGUL | NEW BUILD | TSEL | PT. TOWER BERSAMA | JABAR | JAWA BARAT | CIANJUR | NOT MAPPING | BENI BAETUROHMAN | SULAMTO | MOHAMMAD ADIL ELBANI | DANU MULYANA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-10-04 | DES |  | 2022-12-28 | DES | SSR/TSSR/ESR | TRUE
6 | 0010801690011 | 1282091001 | PUNCAKBARU-CIDAUN | NEW BUILD | TSEL | PT. TOWER BERSAMA | JABAR | JAWA BARAT | CIANJUR | NOT MAPPING | BENI BAETUROHMAN | SULAMTO | MOHAMMAD ADIL ELBANI | DANU MULYANA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-10-04 | DES |  | 2022-12-28 | DES | SSR/TSSR/ESR | TRUE
7 | 0010801700011 | 1282101001 | TANJUNG SARI-AGRABINTA | NEW BUILD | TSEL | PT. TOWER BERSAMA | JABAR | JAWA BARAT | CIANJUR | NOT MAPPING | BENI BAETUROHMAN | SULAMTO | MOHAMMAD ADIL ELBANI | DANU MULYANA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-10-04 | DES |  | 2022-12-28 | DES | SSR/TSSR/ESR | TRUE
8 | 0010801710011 | 1282111001 | PADASUKA-CIBINONG | NEW BUILD | TSEL | PT. TOWER BERSAMA | JABAR | JAWA BARAT | CIANJUR | NOT MAPPING | BENI BAETUROHMAN | SULAMTO | MOHAMMAD ADIL ELBANI | DANU MULYANA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-10-04 | DES |  | 2022-12-28 | DES | SSR/TSSR/ESR | TRUE
9 | 0010801720011 | 1282121001 | CIPAKEM-MALEBER2 | NEW BUILD | TSEL | PT. TOWER BERSAMA | JABAR | JAWA BARAT | KUNINGAN | NOT MAPPING | BENI BAETUROHMAN | IMAM MAULANA | MOHAMMAD ADIL ELBANI | DANU MULYANA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-10-04 | DES |  | 2022-12-28 | DES | SSR/TSSR/ESR | TRUE
10 | 0010801730011 | 1282131001 | SINDANGKERTA-PAGELARAN | NEW BUILD | TSEL | PT. TOWER BERSAMA | JABAR | JAWA BARAT | CIANJUR | NOT MAPPING | BENI BAETUROHMAN | SULAMTO | MOHAMMAD ADIL ELBANI | DANU MULYANA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-10-04 | DES |  | 2022-12-28 | DES | SSR/TSSR/ESR | TRUE
11 | 0010801740011 | 1282141001 | SUKASIRNA-LELES2 | NEW BUILD | TSEL | PT. TOWER BERSAMA | JABAR | JAWA BARAT | CIANJUR | NOT MAPPING | BENI BAETUROHMAN | SULAMTO | MOHAMMAD ADIL ELBANI | DANU MULYANA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-10-04 | DES |  | 2022-12-28 | DES | SSR/TSSR/ESR | TRUE
12 | 0010801750011 | 1282151001 | GELARWANGI-CIDAUN | NEW BUILD | TSEL | PT. TOWER BERSAMA | JABAR | JAWA BARAT | CIANJUR | NOT MAPPING | BENI BAETUROHMAN | SULAMTO | MOHAMMAD ADIL ELBANI | DANU MULYANA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-10-04 | DES |  | 2022-12-28 | DES | SSR/TSSR/ESR | TRUE
13 | 0010801760011 | 1282161001 | PASIRBARU-PAGELARAN | NEW BUILD | TSEL | PT. TOWER BERSAMA | JABAR | JAWA BARAT | CIANJUR | NOT MAPPING | BENI BAETUROHMAN | SULAMTO | MOHAMMAD ADIL ELBANI | DANU MULYANA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-10-04 | DES |  | 2022-12-28 | DES | SSR/TSSR/ESR | TRUE
14 | 0030802620031 | 1140161003 | HAWAIIAN_CENGKARENG_TIMUR | NEW BUILD | XL | PT. PERMATA KARYA PERDANA | JABODETABEK (INNER) | DKI JAKARTA | JAKARTA BARAT | NOT MAPPING | NOT MAPPING | NOT MAPPING | NOT MAPPING | IHSAN PANDU WIJAYA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-10-04 | DES |  | 2022-12-28 | DES | SSR/TSSR/ESR | TRUE
15 | 0030801180031 | 1281961003 | CIMAHI_UTARA_CIBABAT | NEW MCP NON FO | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABAR | JAWA BARAT | KOTA CIMAHI | YOGGI RIYANTO | BENI BAETUROHMAN | SULAMTO | MOHAMMAD ADIL ELBANI | DANU MULYANA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-09-27 | NOV | 29/11/2022 | 2022-10-31 | OCT | SSR/TSSR/ESR | FALSE
16 | 0030795770031 | 1139991003 | SUMUR BATU KEMAYORAN | NEW MCP NON FO | XL | PT. PERMATA KARYA PERDANA | JABODETABEK (INNER) | DKI JAKARTA | JAKARTA PUSAT | NOT MAPPING | M ARIF HELMI | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | IHSAN PANDU WIJAYA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-09-16 | NOV | 27/11/2022 | 2022-12-10 | DES | SSR/TSSR/ESR | FALSE
17 | 0030795560031 | 1139971003 | HARAPAN_KITA | NEW MCP NON FO | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (INNER) | DKI JAKARTA | JAKARTA BARAT | NOT MAPPING | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | IHSAN PANDU WIJAYA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-09-15 | NOV | 27/11/2022 | 2022-12-10 | DES | SSR/TSSR/ESR | FALSE
18 | 0030795570031 | 1139981003 | PALEM_SISIR | NEW MCP NON FO | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (INNER) | DKI JAKARTA | JAKARTA BARAT | NOT MAPPING | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | IHSAN PANDU WIJAYA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-09-15 | NOV | 25/11/2022 | 2022-12-10 | DES | SSR/TSSR/ESR | FALSE
19 | 0030794440031 | 1324381003 | TEGAL_LUMBU | NEW BUILD | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (OUTER) | BANTEN | LEBAK | NOT MAPPING | M ARIF HELMI | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | THEOFILUS | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-09-13 | OCT | 29/10/2022 | 2022-12-07 | DES | SSR/TSSR/ESR | FALSE
20 | 0030794450031 | 1324391003 | EXIT_TOL_JULANG_CIKANDE | NEW BUILD | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (OUTER) | BANTEN | SERANG | NOT MAPPING | M ARIF HELMI | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | THEOFILUS | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-09-13 | OCT | 29/10/2022 | 2022-12-07 | DES | SSR/TSSR/ESR | FALSE
21 | 0030794460031 | 1280551003 | CIKEMBANG_CARINGIN | NEW BUILD | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (OUTER) | JAWA BARAT | SUKABUMI | NOT MAPPING | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | THEOFILUS | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK | 2022-09-13 | DES |  | 2022-12-07 | DES | DESIGNPACK & BOUWPLANK | TRUE
22 | 0030794470031 | 1324401003 | LEBAKSANGKA_LEBAKGEDONG | NEW BUILD | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (OUTER) | BANTEN | LEBAK | NOT MAPPING | M ARIF HELMI | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | THEOFILUS | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-09-13 | OCT | 29/10/2022 | 2022-12-07 | DES | SSR/TSSR/ESR | FALSE
23 | 0030794480031 | 1324411003 | GIRIHARJA_CIPANAS | NEW BUILD | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (OUTER) | BANTEN | LEBAK | NOT MAPPING | M ARIF HELMI | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | THEOFILUS | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-09-13 | OCT | 29/10/2022 | 2022-12-07 | DES | SSR/TSSR/ESR | FALSE
24 | 0030794490031 | 1280561003 | PRIMA_HARAPAN_REGENSI | NEW BUILD | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (OUTER) | JAWA BARAT | KOTA BEKASI | NOT MAPPING | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | THEOFILUS | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-09-13 | NOV | 30/11/2022 | 2022-12-07 | DES | SSR/TSSR/ESR | FALSE
25 | 0030794500031 | 1324421003 | PADAHERANG_PANDEGLANG | NEW BUILD | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (OUTER) | BANTEN | PANDEGLANG | NOT MAPPING | M ARIF HELMI | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | THEOFILUS | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | SITAC | IW | 2022-09-13 | OCT | 26/10/2022 | 2022-12-07 | DES | IW | FALSE
26 | 0030794510031 | 1324431003 | MEKARSARI_LEBAK | NEW BUILD | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (OUTER) | BANTEN | LEBAK | NOT MAPPING | M ARIF HELMI | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | THEOFILUS | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | SITAC | BAK | 2022-09-13 | OCT | 27/10/2022 12:00:00 AM | 2022-12-07 | DES | BAK | FALSE
27 | 0030794520031 | 1280571003 | CIJAMBE_BEKASI | NEW BUILD | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (OUTER) | JAWA BARAT | BEKASI | NOT MAPPING | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | THEOFILUS | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-09-13 | NOV | 29/11/2022 | 2022-12-07 | DES | SSR/TSSR/ESR | FALSE
28 | 0030794530031 | 1280581003 | CIBOGO_KARAWANG | NEW BUILD | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (OUTER) | JAWA BARAT | KARAWANG | NOT MAPPING | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | THEOFILUS | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-09-13 | OCT | 31/10/2022 | 2022-12-07 | DES | SSR/TSSR/ESR | FALSE
29 | 0030794540031 | 1324441003 | DESA_CITUIS | NEW BUILD | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (OUTER) | BANTEN | TANGERANG | NOT MAPPING | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | THEOFILUS | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-09-13 | OCT | 28/10/2022 | 2022-12-07 | DES | SSR/TSSR/ESR | FALSE
30 | 0030794550031 | 1280591003 | CIJERUK_TAJUR_HALANG | NEW BUILD | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (OUTER) | JAWA BARAT | BOGOR | NOT MAPPING | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | THEOFILUS | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-09-13 | NOV | 30/11/2022 | 2022-12-07 | DES | SSR/TSSR/ESR | FALSE
31 | 0030794560031 | 1280601003 | MUTIARAGADING_BEKASI | NEW BUILD | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (OUTER) | JAWA BARAT | BEKASI | NOT MAPPING | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | THEOFILUS | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-09-13 | NOV | 30/11/2022 | 2022-12-07 | DES | SSR/TSSR/ESR | FALSE
32 | 0030794570031 | 1324451003 | SONDOL_TANGERANG | NEW BUILD | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (OUTER) | BANTEN | TANGERANG | NOT MAPPING | M ARIF HELMI | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | THEOFILUS | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-09-13 | NOV | 30/11/2022 | 2022-12-07 | DES | SSR/TSSR/ESR | FALSE
33 | 0030794580031 | 1324461003 | SURAKARTA_PAGELARAN | NEW BUILD | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (OUTER) | BANTEN | PANDEGLANG | NOT MAPPING | M ARIF HELMI | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | THEOFILUS | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-09-13 | OCT | 27/10/2022 12:00:00 AM | 2022-12-07 | DES | SSR/TSSR/ESR | FALSE
34 | 0030794590031 | 1139931003 | PETUKANGAN_SELATAN_PESANGGRAHAN | NEW BUILD | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (INNER) | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN | NOT MAPPING | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | IHSAN PANDU WIJAYA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-09-13 | DES |  | 2022-12-07 | DES | SSR/TSSR/ESR | TRUE
35 | 0030794600031 | 1280611003 | JABABEKA_RAWA_SUREN | NEW BUILD | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (OUTER) | JAWA BARAT | BEKASI | NOT MAPPING | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | THEOFILUS | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-09-13 | NOV | 30/11/2022 | 2022-12-07 | DES | SSR/TSSR/ESR | FALSE
36 | 0030794610031 | 1280621003 | CITANDUY_CIKARANG | NEW BUILD | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (OUTER) | JAWA BARAT | BEKASI | NOT MAPPING | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | THEOFILUS | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-09-13 | NOV | 27/11/2022 | 2022-12-07 | DES | SSR/TSSR/ESR | FALSE
37 | 0030794620031 | 1324471003 | JANTUNGGEUN_TANGERANG | NEW BUILD | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (OUTER) | BANTEN | TANGERANG | NOT MAPPING | M ARIF HELMI | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | THEOFILUS | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-09-13 | NOV | 27/11/2022 | 2022-12-07 | DES | SSR/TSSR/ESR | FALSE
38 | 0030794630031 | 1324481003 | CIRUMPAK_KRONJO | NEW BUILD | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (OUTER) | BANTEN | TANGERANG | NOT MAPPING | M ARIF HELMI | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | THEOFILUS | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-09-13 | NOV | 27/11/2022 | 2022-12-07 | DES | SSR/TSSR/ESR | FALSE
39 | 0010789580011 | 1139871001 | RELOCBANDENGANSLT | NEW BUILD | TSEL | PT. PERMATA KARYA PERDANA | JABODETABEK (INNER) | DKI JAKARTA | JAKARTA BARAT | NOT MAPPING | NOT MAPPING | NOT MAPPING | NOT MAPPING | IHSAN PANDU WIJAYA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-09-05 | NOV |  | 2022-11-30 | NOV | SSR/TSSR/ESR | TRUE
40 | 0010789190011 | 1280021001 | GREENPERMATA2 | NEW BUILD | TSEL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (OUTER) | JAWA BARAT | BEKASI | MUHAMAD RINALDI ADITYA | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | THEOFILUS | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | RFI | CME | RFI | 2022-08-29 | OCT | 31/10/2022 | 2022-09-23 | SEP | Others | FALSE
41 | 0230789240231 | 1139791023 | CENGKARENG JAKBAR | NEW MCP NON FO | SMART8 | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (INNER) | DKI JAKARTA | JAKARTA BARAT | NOT MAPPING | M ARIF HELMI | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | IHSAN PANDU WIJAYA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-08-29 | OCT | 31/10/2022\ | 2022-11-24 | NOV | SSR/TSSR/ESR | FALSE
42 | 0230789250231 | 1324251023 | NEGLASARI BANTEN | NEW MCP NON FO | SMART8 | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (INNER) | BANTEN | KOTA TANGERANG | NOT MAPPING | M ARIF HELMI | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | IHSAN PANDU WIJAYA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-08-29 | NOV |  | 2022-11-24 | NOV | SSR/TSSR/ESR | TRUE
43 | 0230789300231 | 1280041023 | CIAMPEL KARAWANG | NEW BUILD | SMART8 | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (OUTER) | JAWA BARAT | KARAWANG | NOT MAPPING | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | THEOFILUS | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | SITAC | REKOM | 2022-08-29 | NOV |  | 2022-11-24 | NOV | SITAC DONE | TRUE
44 | 0030787730031 | 1139651003 | PULAU REMPANG RELOCATION | NEW MCP NON FO | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (INNER) | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN | NOT MAPPING | NOT MAPPING | NOT MAPPING | NOT MAPPING | IHSAN PANDU WIJAYA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-08-15 | NOV |  | 2022-11-08 | NOV | SSR/TSSR/ESR | TRUE
45 | 0030787740031 | 1139661003 | PLUIT MUTIARA RELOCATION | NEW MCP NON FO | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (INNER) | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN | NOT MAPPING | NOT MAPPING | NOT MAPPING | NOT MAPPING | IHSAN PANDU WIJAYA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-08-15 | NOV |  | 2022-11-08 | NOV | SSR/TSSR/ESR | TRUE
46 | 0030786900031 | 1139621003 | SEKOLAH KENCANA RELOCATION | NEW MCP NON FO | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (INNER) | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN | NOT MAPPING | NOT MAPPING | NOT MAPPING | NOT MAPPING | IHSAN PANDU WIJAYA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-08-12 | NOV |  | 2022-11-05 | NOV | SSR/TSSR/ESR | TRUE
47 | 0030786910031 | 1139631003 | KUNINGAN BARAT RELOCATION | NEW BUILD | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (INNER) | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN | NOT MAPPING | NOT MAPPING | NOT MAPPING | NOT MAPPING | IHSAN PANDU WIJAYA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-08-12 | NOV |  | 2022-11-05 | NOV | SSR/TSSR/ESR | TRUE
48 | 0030787650031 | 1279841003 | KEMANG PRATAMA 2 RELOCATION | NEW BUILD | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (OUTER) | JAWA BARAT | KOTA BEKASI | NOT MAPPING | NOT MAPPING | NOT MAPPING | NOT MAPPING | THEOFILUS | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-08-12 | NOV |  | 2022-11-05 | NOV | SSR/TSSR/ESR | TRUE
49 | 0030785480031 | 1279791003 | SARIMANIS | NEW BUILD | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABAR | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | YOGGI RIYANTO | BENI BAETUROHMAN | SULAMTO | MOHAMMAD ADIL ELBANI | DANU MULYANA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-08-05 | NOV | 30/11/2022 | 2022-10-29 | OCT | SSR/TSSR/ESR | FALSE
50 | 0030778030031 | 1324201003 | CIPUTAT TIMUR RENGAS | NEW BUILD | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (OUTER) | BANTEN | TANGERANG SELATAN | NOT MAPPING | M ARIF HELMI | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | THEOFILUS | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-07-29 | NOV | 30/11/2022 | 2022-10-17 | OCT | SSR/TSSR/ESR | FALSE
51 | 0030778040031 | 1139461003 | KERANJI CIGANJUR | NEW BUILD | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (INNER) | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN | NOT MAPPING | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | IHSAN PANDU WIJAYA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-07-29 | NOV |  | 2022-10-26 | OCT | SSR/TSSR/ESR | FALSE
52 | 0030778050031 | 1324211003 | SASMITA PABUARAN | NEW BUILD | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (INNER) | BANTEN | KOTA TANGERANG | NOT MAPPING | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | IHSAN PANDU WIJAYA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-07-29 | NOV | 28/11/2022 | 2022-10-26 | OCT | SSR/TSSR/ESR | FALSE
53 | 0030778060031 | 1139471003 | JAGAKARSA LENTENG AGUNG | NEW BUILD | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (INNER) | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN | NOT MAPPING | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | IHSAN PANDU WIJAYA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-07-29 | NOV | 27/11/2022 | 2022-10-26 | OCT | SSR/TSSR/ESR | FALSE
54 | 0030777150031 | 1279621003 | PARAKAN_GAROKGEK | NEW BUILD | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABAR | JAWA BARAT | PURWAKARTA | YOGGI RIYANTO | BENI BAETUROHMAN | SULAMTO | MOHAMMAD ADIL ELBANI | DANU MULYANA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-07-18 | NOV | 28/11/2022 | 2022-10-17 | OCT | SSR/TSSR/ESR | FALSE
55 | 0030777160031 | 1279631003 | CIKEAS SUKARAJA PANARAGAN | NEW BUILD | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (OUTER) | JAWA BARAT | BOGOR | NOT MAPPING | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | THEOFILUS | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-07-18 | OCT |  | 2022-10-26 | OCT | SSR/TSSR/ESR | TRUE
56 | 0030776660031 | 1139161003 | MANGARAI SELATAN RELOCATION | NEW BUILD | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (INNER) | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN | NOT MAPPING | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | IHSAN PANDU WIJAYA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-07-12 | NOV |  | 2022-10-26 | OCT | SSR/TSSR/ESR | FALSE
57 | 0010754570011 | 1278961001 | RELOCPANGKALANRAYA3PTEL | NEW MCP NON FO | TSEL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (OUTER) | JAWA BARAT | KOTA BOGOR | NOT MAPPING | M ARIF HELMI | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | THEOFILUS | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | CME | DESIGNPACK & BOUWPLANK | 2022-05-20 | OCT | 28/10/2022 | 2022-09-30 | SEP | DESIGNPACK & BOUWPLANK | FALSE
58 | 0010754600011 | 1138421001 | RELOCBALAIKARTINI | NEW MCP NON FO | TSEL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (INNER) | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN | NOT MAPPING | M ARIF HELMI | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | IHSAN PANDU WIJAYA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | SITAC | BAK | 2022-05-20 | NOV |  | 2022-11-08 | NOV | BAK | TRUE
59 | 0030742630031 | 1277181003 | PURBARATU_SUKANAGARA | NEW BUILD | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABAR | JAWA BARAT | KOTA TASIKMALAYA | YOGGI RIYANTO | BENI BAETUROHMAN | SULAMTO | MOHAMMAD ADIL ELBANI | DANU MULYANA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-04-06 | NOV |  | 2022-10-25 | OCT | SSR/TSSR/ESR | FALSE
60 | 0030742660031 | 1138131003 | TEBET TIMUR IV RELOCATION | NEW MCP NON FO | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (INNER) | DKI JAKARTA | JAKARTA SELATAN | NOT MAPPING | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | IHSAN PANDU WIJAYA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-04-06 | OCT |  | 2022-10-26 | OCT | SSR/TSSR/ESR | TRUE
61 | 0010741890011 | 1323421001 | BMTOPPO | NEW BUILD | TSEL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (INNER) | BANTEN | KOTA TANGERANG | NOT MAPPING | M ARIF HELMI | SULAMTO | FAZAR GANNY | IHSAN PANDU WIJAYA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | SITAC | IW | 2022-03-24 | NOV |  | 2022-11-08 | NOV | IW | TRUE
62 | 0010741900011 | 1277111001 | VILLAGADINGHARAPAN | NEW BUILD | TSEL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (OUTER) | JAWA BARAT | BEKASI | MUHAMAD RINALDI ADITYA | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | THEOFILUS | HAFIDZ AZHARI | PT. ROTUA ABADI JAYA | RFI | CME | RFI | 2022-03-24 | OCT |  | 2022-10-19 | OCT | Others | TRUE
63 | 0030741690031 | 1137891003 | PETERNAKAN KAPUK RAYA RELOCATION | NEW MCP NON FO | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (INNER) | DKI JAKARTA | JAKARTA BARAT | NOT MAPPING | M ARIF HELMI | SULAMTO | FAZAR GANNY | IHSAN PANDU WIJAYA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-03-23 | NOV |  | 2022-11-16 | NOV | SSR/TSSR/ESR | TRUE
64 | 0030739550031 | 1137621003 | JELAMBAR_BARAT_GROGOL | NEW MCP NON FO | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (INNER) | DKI JAKARTA | JAKARTA BARAT | NOT MAPPING | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | SULAMTO | FAZAR GANNY | IHSAN PANDU WIJAYA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | SITAC | BAK | 2022-03-09 | NOV |  | 2022-10-26 | OCT | BAK | FALSE
65 | 0030739640031 | 1276841003 | LANGENSARI_SUKARAJA | NEW BUILD | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (OUTER) | JAWA BARAT | SUKABUMI | NOT MAPPING | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | THEOFILUS | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | SITAC | BAK | 2022-03-09 | NOV |  | 2022-10-26 | OCT | BAK | FALSE
66 | 0030739880031 | 1276931003 | CILILIN_PASAR_CILILIN | NEW BUILD | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABAR | JAWA BARAT | BANDUNG BARAT | YOGGI RIYANTO | VICKY DAVITIAN | SULAMTO | MOHAMMAD ADIL ELBANI | DANU MULYANA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | SITAC | BAK | 2022-03-09 | NOV |  | 2022-10-17 | OCT | BAK | FALSE
67 | 0230736130231 | 1276451023 | CIOMAS BOGOR 2 | NEW BUILD | SMART8 | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (OUTER) | JAWA BARAT | BOGOR | NOT MAPPING | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | THEOFILUS | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-02-17 | NOV |  | 2022-10-26 | OCT | SSR/TSSR/ESR | FALSE
68 | 0030733540031 | 1276281003 | BANTARJATI RELOCATION | NEW BUILD | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (OUTER) | JAWA BARAT | BOGOR | MUHAMAD RINALDI ADITYA | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | THEOFILUS | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-02-07 | OCT | 31/10/2022 | 2022-11-08 | NOV | SSR/TSSR/ESR | FALSE
69 | 0030729430031 | 1136831003 | TANAH_SEREAL_TAMBORA | NEW MCP NON FO | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (INNER) | DKI JAKARTA | JAKARTA BARAT | NOT MAPPING | M ARIF HELMI | SULAMTO | FAZAR GANNY | IHSAN PANDU WIJAYA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-01-31 | NOV |  | 2022-10-26 | OCT | SSR/TSSR/ESR | FALSE
70 | 0030729520031 | 1136851003 | ANGKE_JAYA_TAMBORA | NEW MCP NON FO | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (INNER) | DKI JAKARTA | JAKARTA BARAT | NOT MAPPING | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | SULAMTO | FAZAR GANNY | IHSAN PANDU WIJAYA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | SITAC | BAK | 2022-01-31 | NOV |  | 2022-10-26 | OCT | BAK | FALSE
71 | 0030729600031 | 1136871003 | PULAU_HARAPAN | NEW BUILD | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (INNER) | DKI JAKARTA | ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU | NOT MAPPING | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | SULAMTO | FAZAR GANNY | IHSAN PANDU WIJAYA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2022-01-31 | NOV |  | 2022-11-08 | NOV | SSR/TSSR/ESR | TRUE
72 | 0010722820011 | 1275731001 | PERMANENCOMBATJAKAPERMAI | NEW MCP NON FO | TSEL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (OUTER) | JAWA BARAT | KOTA BEKASI | MUHAMAD RINALDI ADITYA | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | THEOFILUS | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | RFI | CME | RFI | 2021-12-24 | NOV |  | 2022-10-26 | OCT | Others | FALSE
73 | 0010722500011 | 1322641001 | PERMANENCOMBATLIVINGWORLD | NEW MCP NON FO | TSEL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (OUTER) | BANTEN | TANGERANG SELATAN | NOT MAPPING | M ARIF HELMI | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | THEOFILUS | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | SITAC | BAK | 2021-12-23 | NOV |  | 2022-11-08 | NOV | BAK | TRUE
74 | 0030705690031 | 1274061003 | PONDOK UNGU PERMAI RELOCATION | NEW BUILD | XL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (OUTER) | JAWA BARAT | KOTA BEKASI | NOT MAPPING | MUHAMAD TAUFIQ IMMADUDIN | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | THEOFILUS | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | CIP | PRE_SITAC | SSR/TSSR/ESR | 2021-09-08 | NOV | 30/11/2022 | 2022-09-30 | SEP | SSR/TSSR/ESR | FALSE
75 | 0230687720231 | 1134331023 | JAKARTA BARAT CENGKARENG-2 | NEW MCP NON FO | SMART8 | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (INNER) | DKI JAKARTA | JAKARTA BARAT | NOT MAPPING | M ARIF HELMI | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | IHSAN PANDU WIJAYA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | RFI | CME | RFI | 2021-07-06 | NOV |  | 2022-10-13 | OCT | Others | FALSE
76 | 0010623880011 | 1265101001 | PERMANENTCMBTLIONAIR | NEW BUILD | TSEL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (OUTER) | BANTEN | TANGERANG | MUHAMAD RINALDI ADITYA | M ARIF HELMI | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | THEOFILUS | HAFIDZ AZHARI | PT. RAKA MITRA BERSAMA | RFI | ONAIR | ONAIR | 2021-03-18 | NOV |  | 2022-10-20 | OCT | Others | FALSE
77 | 0010587980011 | 1128331001 | PERMANENCOMBATRUSUNMARUNDA | NEW MCP NON FO | TSEL | PT. TOWER BERSAMA | JABODETABEK (INNER) | DKI JAKARTA | JAKARTA UTARA | NOT MAPPING | PUSPITO HADIYANTO | FANDI KURNIAWAN SAPUTRA | FAZAR GANNY | IHSAN PANDU WIJAYA | HAFIDZ AZHARI | NOT MAPPING | RFI | ONAIR | ONAIR | 2020-03-20 | NOV |  | 2022-10-19 | OCT | Others | FALSE

## PIVOT
Row Labels | Count of TARGET RFC ACTUAL
OCT | 16
NOV | 45
DES | 16
Grand Total | 77