## Pengajuan Memorandum 2022
FORM PENGENDALIAN MEMORANDUM 2022
NO. | Directorate | Division | Department | Nama Pengaju | Jabatan | Perihal Memorandum | Tujuan Pembuatan Memorandum | Kronologi | Pihak Penerima Memorandum | Dokumen Pendukung
1 | POI | ARO | PMS | ANUGERAH PERMANA PRASETYO AJI | SITAC OFFICER | Perubahan SOW site CIP XL - JABODETABEK | Pengajuan perubahan SOW order di TBGSys untuk implementasi Project site CINIRU_KEB_BARU | Perubahan SOW order dimana di awal New Build (Tower SST) menjadi New MCP NON FO (Tower MCP) dikarenakan Regulasi yang berlaku di wilayah wilayah DKI Jakarta sesuai PERGUB | IT Division Head | Approval Operator Planning
1 | POI | ARO | PMS | ANUGERAH PERMANA PRASETYO AJI | SITAC OFFICER | Perubahan SOW site CIP XL - JABODETABEK | Pengajuan perubahan Ketinggian dari 25 ke 20 untuk implementasi Project site GUNAWARMAN_KEB_BARU | Perubahan SOW Ketinggian order dimana di awal Ketinggian dari 25 menjadi 20 di karenakan menggunakan fasum dan regulasi yang berlaku di wilayah DKI Jakarta Sesuai PERGUB | IT Division Head | Approval Operator Planning
Note on H7: Rifki Dwi Nuraini Astuti.: Silakan tuliskan perihal Memorandum sesuai yang tertulis pada draft
Note on J7: Rifki Dwi Nuraini Astuti.: Jelaskan kronologi dari diperlukannya Memorandum yang diajukan
Note on K7: Rifki Dwi Nuraini Astuti.: Sebutkan division/department terkait
Note on L7: Rifki Dwi Nuraini Astuti.: Mohon dituliskan dokumen pendukung/ bukti kesepakatan yang ada
Note on H8: Rifki Dwi Nuraini Astuti.: Silakan tuliskan perihal Memorandum sesuai yang tertulis pada draft
Note on J8: Rifki Dwi Nuraini Astuti.: Jelaskan kronologi dari diperlukannya Memorandum yang diajukan
Note on K8: Rifki Dwi Nuraini Astuti.: Sebutkan division/department terkait
Note on L8: Rifki Dwi Nuraini Astuti.: Mohon dituliskan dokumen pendukung/ bukti kesepakatan yang ada